## ÁREAS
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE POLÍCIA DE GLÓRIA, EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE.
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE POLÍCIA DE GLÓRIA, EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE
ITEM | DESCRIÇÃO GLÓRIA | UN | ÁREA (M²)
| ÁREA TOTAL DO TERRENO | m² | 11862.52
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA | m² | 3273.23
| ÁREA TOTAL PAVIMENTO TÉRREO |  | 2439.64
| ÁREA TOTAL PAVIMENTO SUPERIOR |  | 833.59
| ÁREA TOTAL DE URBANIZAÇÃO | m² | 4137.874
| ÁREA TOTAL DE PAISAGISMO | m² | 1186.252
| ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO | m² | 2372.5
| ÁREA TOTAL DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL | m² | 939.62
| ÁREA TOTAL BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR | m² | 677.98
| ÁREA TOTAL BATALHÃO CORPO DE BOMBEIRO | m² | 850
| ÁREA TOTAL COGERP | m² | 154.9
| ÁREA TOTAL INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | m² | 318.6
| ÁREA TOTAL INSTITUTO MÉDICO LEGAL | m² | 215.3
| ÁREA TOTAL INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | m² | 116.83
| CAMPO DE FUTEBOL | m² | 1515.37
| QUADRA | m² | 250
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (para engenharia) | m² | 3273.23
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA | m² | 3273.23
m²
| ÁREAS INDIVIDUAIS (para cálculo de projetos complementares) | m² | 3273.23
| DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL |  | 939.62
PAVIMENTO TÉRREO
| Recepção | m² | 47.51
| W.C. P.N.E. Feminino | m² | 3.4
| W.C. P.N.E. Masculino | m² | 3.4
| Nobreak | m² | 6.22
| Sala Delegado 02 | m² | 17.08
| W.C. Sala Delegado | m² | 2
| Sala Cartório 02 | m² | 23.28
| Sala Agentes 02 | m² | 19.79
| Copa | m² | 5.99
| Circulação 01 | m² | 8.45
| Circulação 02 | m² | 6.9
| Circulação 03 | m² | 16.67
| Circulação 04 | m² | 14.88
| Circulação 05 | m² | 18.68
| Circulação 06 | m² | 8.47
| Informações | m² | 19.22
| Atendimento | m² | 33.88
| Escada | m² | 12.26
| Telecomunicações | m² | 7.88
| W.C. Masculino | m² | 4.96
| W.C. Feminino | m² | 4.96
| Flagrante 01 | m² | 10.7
| Flagrante 02 | m² | 20.62
| Sala de Acorde | m² | 12.96
| Sala Delegado 01 | m² | 19.34
| Dep. de Armas | m² | 15.19
| W.C. 01 | m² | 2.63
| Hall | m² | 2.64
| Sala de Espera | m² | 7.48
| Sala de Acorde | m² | 17.4
| Sala de Acorde | m² | 20.2
| Reconh. Vítima | m² | 6
| Advog. | m² | 3.2
| Reconh. | m² | 9.44
| Sala de Custódia Feminino | m² | 7.08
| Sala de Custódia Masculino | m² | 7.08
| Dep. Apreensão | m² | 13.87
| Área de Ventilação | m² | 10.22
| Total | m² | 471.93
PAVIMENTO SUPERIOR
| Cartório - 1 | m² | 20.2
| Sala Delegado - 1 | m² | 25.15
| W.C. 01 | m² | 2.63
| Hall 01 | m² | 5.64
| Sala de Espera | m² | 25.48
| Salas Agentes 01 | m² | 17.4
| Circulação 03 | m² | 8.47
| Alojamento Feminino | m² | 16.58
| W.C. Feminino | m² | 11.8
| Alojamento Masculino | m² | 18.32
| W.C. Masculino | m² | 17.74
| Hall 03 | m² | 15.01
| Circulação 02 | m² | 18.25
| Cartório DHPP | m² | 21.66
| Circulação 01 | m² | 20.13
| Escada | m² | 12.26
| Sala de Reuniões Acorde | m² | 34.34
| Terraço | m² | 15.58
| Cartório | m² | 13.49
| Gabinete do Delegado | m² | 11.47
| W.C. 04 | m² | 3.63
| Cartório D’narc | m² | 21
| W.C. 02 | m² | 2.62
| Hall 02 | m² | 5.64
| Gabinete D’NARC | m² | 28.35
| W.C. 03 | m² | 2.32
| Área Para Futuras Instalações | m² | 23.96
| Área de Treinamento | m² | 48.57
| Total |  | 467.69
| TOTAL DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL | m² | 939.62
BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
| Recepção | m² | 12.8
| Sala de Rádio | m² | 16
| Ajudância/Sargenteação | m² | 16
| Sala do Subcomando/Ajudância | m² | 16
| Sala do Comando | m² | 18.56
| W.C. Comando | m² | 3.57
| W.C. Público | m² | 3.57
| Alojamento dos Oficiais | m² | 20
| W.C. Alojamento dos Oficiais | m² | 16
| Alojamento Feminino | m² | 20
| W.C. Alojamento Feminino | m² | 16
| Alojamento Cabos e Soldados | m² | 28
| W.C. Aloj. Cabos e Soldados | m² | 24
| Aloj. Subtenentes e Sargentos | m² | 20
| W.C. Aloj. Sts. E Sgts. | m² | 16
| Reserva de Armamentos | m² | 11.7
| Aprovisionamento | m² | 11.7
| Auditório | m² | 75.9
| Cozinha | m² | 20
| Refeitório | m² | 42.47
| Academia | m² | 64.99
| Depósito da Academia | m² | 8.18
| Vestiário Feminino | m² | 53.02
| Vestiário Masculino | m² | 53.02
| Canil para 5 Cáes | m² | 82.32
| Depósito Canil | m² | 8.18
| Total | m² | 677.98
| BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS |  | 850
PAVIMENTO TÉRREO
| Recepção/Protocolo Sat | m² | 34.55
| Lavabo Feminino 01 | m² | 4.23
| Lavabo Masculino 01 | m² | 4.23
| Sala Vistoriantes | m² | 11.16
| Arquivo | m² | 11.16
| Depósito de Material Operacional | m² | 17.1
| Lavanderia/ DML | m² | 6
| Alojamento Cb e Sd Masculino | m² | 18.9
| W.C. Cb e Sd Masculino | m² | 14.1
| Alojamento Sgt e Subt. Masculino | m² | 13.54
| W.C. Sgt e Subt. Masculino | m² | 13.58
| Alojamento de Oficiais Masculino | m² | 18.66
| W.C. Oficiais Masculino | m² | 3.9
| Depósito Aph | m² | 11.6
| Expurgo Recepção | m² | 7.17
| Expurgo Desinfecção | m² | 8.61
| Expurgo Esterilização | m² | 5.77
| Sala de Comunicação | m² | 6.71
| Sala do Chefe do Serviço | m² | 2.79
| W.C. Chefe do Serviço | m² | 2.79
| Sala de Instrução | m² | 30
| Sala de Entretenimento | m² | 48
| Academia de Musculação | m² | 48
| Garagem | m² | 141.55
| Total | m² | 484.1
PAVIMENTO SUPERIOR
| Comando | m² | 17.22
| Sala de Reunião | m² | 15.04
| Subcomando/ Sat Chefia | m² | 12.28
| Seção Administrativa | m² | 14.23
| Lavabo Feminino 01 | m² | 2.31
| Lavabo Masculino 01 | m² | 2.31
| Sala e Analistas | m² | 11.2
| Alojamento Cb E Sd Feminino | m² | 17.65
| W.C. Cb e Sd Feminino | m² | 14.42
| Alojamento Sgt e Subt. Feminino | m² | 10.28
| W.C. Sgt e Subt. Feminino | m² | 9.96
| Alojamento de Oficiais Feminino | m² | 11.15
| W.C. Oficiais Feminino | m² | 8.13
| Refeitório/ Entretenimento | m² | 41.57
| Copa | m² | 9.74
| Circulação/ Paredes/ Lixo/Gás | m² | 168.41
| Total | m² | 365.9
COGERP – COORDENADORIA GERAL DE PERÍCIA
| Recepção | m² | 20
| W.C. Masculino | m² | 18.65
| W.C. Feminino | m² | 18.65
| Sala Reunião e Treinamento | m² | 60
| Copa | m² | 11.3
| Sistema de Monitoramento | m² | 15
| Lavanderia | m² | 11.3
| Total | m² | 154.9
INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA
| Sala de Trabalho (Digitação/impressão) | m² | 27.6
| Custódia | m² | 20
| Sala de Exame 1 | m² | 20
| Sala de Exame 2 | m² | 20
| Exame Veicular | m² | 22
| Sala Equipamentos/Ferramentas | m² | 10
| Depósito | m² | 8
| Arquivo | m² | 20
| Sala de Convivência | m² | 24
| Alojamento Perito Criminal | m² | 25
| W.C. Alojamento Perito | m² | 15
| Alojamento Motorista | m² | 20
| W.C. Alojamento Motorista | m² | 10
| Alojamento Papiloscopista | m² | 28
| W.C. Alojamento Papiloscopista | m² | 12
| Alojamento Apoio | m² | 25
| W.C. Alojamento Apoio | m² | 12
| Total | m² | 318.6
INSTITUTO MÉDICO LEGAL
| Sala Para Geladeira | m² | 28.3
| Sala Atendimento 01 | m² | 15
| Sala de Atendimento 02 | m² | 15
| Sala de Coleta | m² | 15
| Alojamento Perito Médico | m² | 24
| W.C. Alojamento Perito | m² | 15
| Alojamento Técnico de Necrópsia | m² | 28
| W.C. Alojamento Téc. de Necrópsia | m² | 15
| Alojamento Motorista | m² | 20
| W.C. Alojamento Motorista | m² | 10
| Alojamento Padioleiro | m² | 20
| W.C. Alojamento Padioleiro | m² | 10
| Total | m² | 215.3
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
| Pré Atendimento | m² | 20.73
| Sala de Espera | m² | 55.68
| Coleta de Digitais | m² | 9.45
| Digitalização | m² | 24.8
| Conferência | m² | 6.17
| Total | m² | 116.83
1 | PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E EXECUTIVO |  | 3273.23
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA | m² | 3273.23
m²
2 | PROJETO DE URBANIZAÇÃO |  | 4137.874
| ÁREA TOTAL DE URBANIZAÇÃO | m² | 4137.874
m²
3 | PROJETO DE PAISAGISMO |  | 1186.252
| ÁREA TOTAL DE PAISAGISMO | m² | 1186.252
m²
4 | TOPOGRAFIA |  | 11862.52
| Terreno | m² | 11862.52
m²
5 | PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS |  | 1
| Distância | km | 89
Sondagem a percussão
| Quantidade de furos em terra firme | un | 10
| Profundidade | m | 10
Sondagem a trado
| Quantidade de furos | un
| Profundidade | m
| Ensaios por sondagem | un
| Total de ensaios | un
Estudo de jazidas
| Quantidade de furos | un
| Profundidade | m
| Ensaios por sondagem | un
| Total de ensaios | un
m²
7 | PROJETO PAVIMENTAÇÃO |  | 2372.5
| ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO | m² | 2372.5
8 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL |  | 1
| Pavimentação | Km | 1
m²
9 | PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDAÇÕES |  | 5712.87
| Fundação | m²
| Áreas pavimento térreo | m² | 2439.64
m²
| Laje | m²
| Áreas pavimento térreo | m² | 2439.64
| Área Pavimento Superior | m² | 833.59
10 | PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | 3273.23
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA | m² | 3273.23
m²
| Iluminação de áreas externas (praças, calçadões, orlas, complexo com várias edificações etc) |  | 4137.87
| ÁREA TOTAL DE URBANIZAÇÃO | m² | 4137.87
11 | PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO |  | 3273.23
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (Prédios) | m² | 3273.23
m²
12 | PROJETO CFTV |  | 3273.23
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (Prédios) | m² | 3273.23
m²
13 | PROJETO SONORIZAÇÃO |  | 3273.23
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (Prédios) | m² | 3273.23
m²
14 | PROJETO CLIMATIZAÇÃO |  | 3273.23
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (Prédios) | m² | 3273.23
m²
15 | PROJETO HIDRÁULICO |  | 3273.23
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (Prédios) | m² | 3273.23
m²
16 | PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS |  | 3273.23
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (Prédios) | m² | 3273.23
m²
17 | PROJETO DRENAGEM PLUVIAL |  | 6577.51
| ÁREA TOTAL PAVIMENTO TÉRREO | m² | 2439.64
ÁREA EXTERNA
| Área urbanizada | m² | 4137.87
| Total | m²
m²
18 | PROJETO DE IRRIGAÇÃO |  | 2701.62
| ÁREA TOTAL DE PAISAGISMO | m² | 1186.25
| CAMPO DE FUTEBOL | m² | 1515.37
m²
19 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  | 3273.23
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (Prédios) | m² | 3273.23
m²
20 | RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA |  | 1
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (Prédios) | un | 1
21.1 | PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  | 3273.23
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (Prédios) | m² | 3273.23
m²
21.2 | PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (MPS) |  | 3273.23
m²
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (Prédios) | m² | 3273.23
m²
22 | PROJETO GLP/GN |  | 7
| DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL | un | 1
| BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR | un | 1
| BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | un | 1
| COGERP – COORDENADORIA GERAL DE PERÍCIA | un | 1
| INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | un | 1
| INSTITUTO MÉDICO LEGAL | un | 1
| INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | un | 1
23 | RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE |  | 1
| Relatório | un | 1
24 | PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL |  | 3273.23
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (Prédios) | m² | 3273.23
m²
25 | PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS |  | 1
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (Prédios) | un | 1
26 | PROJETO COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS |  | 3273.23
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (Prédios) | m² | 3273.23
m²
27 | ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA |  | 7411.1
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (Prédios) | m² | 3273.23
URBANIZAÇÃO
| ÁREA TOTAL DE URBANIZAÇÃO | m² | 4137.87
m²
| CRITÉRIOS | UND | VALOR
| COORDENAÇÃO | % | 5%
| APROVAÇÕES | % | 20%
| CRITÉRIO ADOTADO | % | 100%
| CRITÉRIO PREÇOS UNITÁRIOS PARA PROJETO DE ARQUITETURA EXECUTIVO | % | 20%
| CRITÉRIOS | UND | VALOR
| COORDENAÇÃO | % | 5%
| APROVAÇÕES | % | 20%
| CRITÉRIO ADOTADO | % | 100%
| CRITÉRIO PREÇOS UNITÁRIOS PARA PROJETO DE ARQUITETURA EXECUTIVO | % | 20%

## AUXILIAR
QUADRO AUXILIAR
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE POLÍCIA DE GLÓRIA, EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE.
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE POLÍCIA DE GLÓRIA, EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE
PROJETO DE ARQUITETURA
1 | PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E EXECUTIVO | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO
OBRAS NOVAS
1.1 | Escolas, creches, quartéis, delegacias, cadeias públicas, postos policiais, terminais turísticos, restaurantes, lanchonetes, quiosques bares, lojas, boates, sanitários públicos, quiosques e correlatos. | m² | 3273.23 | 17.98 | 58852.68
1.2 | Maquete Eletrônica (R$ 1.160,00 a 2.167,00) | un | 20 | 1200 | 24000
| Total |  |  |  | 82852.68
| Valor adotado |  |  |  | 82852.68
| Valor adotado |  |  |  | 82852.68
2 | PROJETO DE URBANIZAÇÃO | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
Praças, quadras, parques aquáticos, calçadões, cemitérios, áreas livres para recreação, feiras e exposições.
| 0 a 2.000 m2 | m² | 2000 | 1.78 | 3560
| 2.000,01 a 5.000 m2 | m² | 2137.874 | 1.51 | 3228.19
| 5.000,01 a 10.000 m2 | m² |  | 1.3 | 0
| 10.000,01 a 20.000 m2 | m² |  | 1.08 | 0
| 20.000,01 a 30.000 m2 | m² |  | 0.97 | 0
| 30.000,01 a 40.000 m2 | m² |  | 0.87 | 0
| acima de 40.000 m2 | m² |  | 0.76 | 0
| Total |  | 4137.874 | 1.64 | 6788.19
| Valor Final Adotado | m² | 4137.874 | 1.64 | 6786.11
3 | PROJETO DE PAISAGISMO | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Áreas de até 2.000,00 m² | m² | 1186.25 | 2.76 | 3274.05
| Áreas de 2.001,00 m² a 5.000,00 m² | m² |  | 2.17 | 0
| Áreas de 5.001,00 m² a 10.000,00 m² | m² |  | 1.95 | 0
| Áreas de 10.001,00 m² a 20.000,00 m² | m² |  | 1.41 | 0
| Áreas de 20.001,00 m² a 30.000,00 m² | m² |  | 1.08 | 0
| Áreas de 30.001,00 m² a 40.000,00 m² | m² |  | 0.71 | 0
| Acima de 40.000,00 m² | m² |  | 0.44 | 0
| Total |  | 1186.252 | 2.76 | 3274.05
| Valor Final Adotado Adotado | m² | 1186.252 | 2.76 | 3274.06
PROJETO DE ENGENHARIA
4 | TOPOGRAFIA | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Levantamento Topográfico planialtimétrico semi-cadastral de áreas: | m²
| Áreas até 1ha | m² | 10000 | 0.265 | 2650
| Áreas de 1ha a 5ha | m² | 1862.52 | 0.231 | 430.24
| Áreas de 5ha a 10ha | m² |  | 0.186 | 0
| Áreas de 10ha a 25ha | m² |  | 0.141 | 0
| Áreas de 25ha a 50ha | m² |  | 0.107 | 0
| Áreas acima de 50ha | m² |  | 0.073 | 0
| Total |  | 11862.52 | 0.26 | 3080.24
| Valor Final Adotado Adotado | un | 11862.52 | 0.26 | 3084.26
5 | PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Sondagem a Percussão de simples reconhecimento de sub-solo |  | 10
| Mobilização e Desmobilização de Pessoas e Equipamentos (Área concentrada) | Km |  |  | 0
| Em Aracaju | un |  | 2233 | 0
| Até 30 km de Aracaju | un |  | 2718 | 0
| de 31 a 60 km de Aracaju | un |  | 3298 | 0
| de 61 a 100 km de Aracaju | un | 1 | 3755 | 3298
| Maior que 100 km de Aracaju | un |  | 4590 | 0
| Deslocamento entre furos, em mesma área |  |  |  | 0
| de 30 até 100m | un |  | 349 | 0
| de 101 até 500m | un | 9 | 452 | 4068
| de 501 até 2000m | un |  | 1155 | 0
| Por metro linear de sondagem | m | 100 | 140.97 | 14097
| Valor Total |  | 1 | 21463 | 21463
| Valor Final Adotado Adotado | un | 1 | 21463 | 21463
6 | TERRAPLENAGEM E GEOMÉTRICO DE VIAS (com indicação de jazidas) | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Até 14.000,00 | m² | 11862.52 | 0.71 | 8422.39
| de 14.000,01 a 70.000,00 | m² |  | 0.65 | 0
| de 70.000,01 a 200.000,00 | m² |  | 0.54 | 0
| a partir de 200.000,00 | m² |  | 0.49 | 0
| Valor Total |  | 11862.52 | 0.71 | 8422.39
| Valor por Km | km |  | 7424 | 0
| Valor Final Adotado Adotado | m² | 11862.52 | 0.71 | 8422.39
7 | PROJETO PAVIMENTAÇÃO | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Até 2.500,00 | m² | 2372.5 | 1.19 | 2823.28
| De 2.500,01 a 12.000,00 | m² |  | 1.03 | 0
| De 12.000,01 a 35.000,00 | m² |  | 0.87 | 0
| A partir de 35.000,01 | m² |  | 0.76 | 0
| Total |  | 2372.5 | 1.19 | 2823.28
| Valor adotado | un |  |  | 0
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor por Km | km |  |  | 0
| Valor Final Adotado | m² | 2372.5 | 1.19 | 2823.28
8 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Sinalização | km | 1 | 4766.95 | 4766.95
| Valor adotado | un |  |  | 0
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor Final Adotado | km | 1 | 4766.95 | 4766.95
9 | PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDAÇÕES | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
Concreto Armado
| Até 500 m² | m² | 500 | 8.99 | 4495
| Acima de 500 m² | m² | 5212.87 | 7.69 | 40086.97
| Total | m² | 5712.87 | 7.8 | 44581.97
| Valor adotado | un |  |  | 0
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor Final Adotado | m² | 5712.87 | 7.8 | 44560.39
Obs.: Considerando Fundações: Área = área construída + área de cobertura
10 | PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
10.1 | Edificações Especiais (com gerador e subestação)
| Até 500 m² | m² | 500 | 7.69 | 3845
| Acima de 500 m² | m² | 2773.23 | 6.18 | 17138.56
| Total | m² | 3273.23 | 6.41 | 20983.56
| Valor adotado | un |  |  | 0
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor adotado |  | 3273.23 | 6.41 | 20981.4
10.2 | Iluminação de áreas externas (praças, calçadões, orlas, complexo com várias edificações etc)
| Até 100.000 m² | m² | 4137.87 | 0.81 | 3351.67
| Acima de 100.000 m² | m² |  | 0.76 | 0
| Total | m² | 4137.87 | 0.81 | 3351.67
| Valor adotado | un |  |  | 0
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor Final Adotado | m² |  |  | 24333.07
11 | PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
Voz, dados e antena coletiva
| Até 500 m² | m² | 500 | 2.38 | 1190
| Acima de 500 m² | m² | 2773.23 | 1.95 | 5407.8
| Total | m² | 3273.23 | 2.02 | 6597.8
| Valor adotado | un |  |  | 0
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor Final Adotado | m² | 3273.23 | 2.02 | 6611.92
12 | PROJETO CFTV | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Até 500 m² | m² | 500 | 1.36 | 680
| Acima de 500 m² | m² | 2773.23 | 1.14 | 3161.48
| Total | m² | 3273.23 | 1.17 | 3841.48
| Valor adotado | un |  |  | 0
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor Final Adotado | m² | 3273.23 | 1.17 | 3829.68
13 | PROJETO SONORIZAÇÃO | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Até 500 m² | m² | 500 | 1.36 | 680
| Acima de 500 m² | m² | 2773.23 | 1.14 | 3161.48
| Total | m² | 3273.23 | 1.17 | 3841.48
| Valor adotado | un |  |  | 0
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor Final Adotado | m² | 3273.23 | 1.17 | 3829.68
14 | PROJETO CLIMATIZAÇÃO | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
Simples
| Até 500 m² | m² | 500 | 3.63 | 1815
| Acima de 500 m² | m² | 2773.23 | 3.04 | 8430.62
| Total | m² | 3273.23 | 3.13 | 10245.62
| Valor adotado | un |  |  | 0
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
0
| Valor Final Adotado | m² | 3273.23 | 3.13 | 10245.21
15 | PROJETO HIDRÁULICO | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
Água Fria
| Até 500 m² | m² | 500 | 2.71 | 1355
| Acima de 500 m² | m² | 2773.23 | 2.17 | 6017.91
| Total | m² | 3273.23 | 2.25 | 7372.91
| Valor adotado | un |  |  | 0
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor Final Adotado | m² | 3273.23 | 2.25 | 7364.77
16 | PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
COM TRATAMENTO SIMPLES (fossa e filtro, sumidouro ou DAFA)
| Até 500 m² | m² | 500 | 2.71 | 1355
| Acima de 500 m² | m² | 2773.23 | 2.17 | 6017.91
| Total | m² | 3273.23 | 2.25 | 7372.91
| Valor adotado | un |  |  | 0
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor Final Adotado | m² | 3273.23 | 2.25 | 7364.77
17 | PROJETO DRENAGEM PLUVIAL | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Até 500 m² | m² | 500 | 1.51 | 755
| Acima de 500 m² | m² | 6077.51 | 1.24 | 7536.11
| Total | m² | 6577.51 | 1.26 | 8291.11
| Valor adotado | un |  |  | 0
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
Área externa
| Até 10.000,00 | m² |  | 0.49 | 0
| Critério adotado para grandes áreas |  | 60% |  | 0
| Valor Final Adotado | m² | 6577.51 | 1.26 | 8287.66
18 | PROJETO DE IRRIGAÇÃO | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
18.1 | ÁREAS VERDES / JARDINS
| Até 500 m² | m² | 500 | 1.19 | 595
| Acima de 500 m² | m² | 686.25 | 0.97 | 665.66
| Total | m² | 1186.25 | 1.06 | 1260.66
| Valor adotado | un |  |  | 0
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor adotado | m² | 1186.25 | 1.06 | 1257.43
18.2 | CAMPO DE FUTEBOL
| Padrão CBF | m² | 1515.37 | 1.3 | 1969.98
| Padrão FIFA | m² | 0 | 1.63 | 0
| Total | m² | 1515.37 | 1.3 | 1969.98
| Valor adotado | un |  |  | 0
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor Final Adotado | m² | 2701.62 |  | 3227.41
19 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Até 750 m² (Extintor) | m² | 750 | 1.95 | 1462.5
| Acima de 750 m² (Extintor + Hidrante) | m² | 2523.23 | 4.06 | 10244.31
| Total | m² | 3273.23 | 3.58 | 11706.81
| Valor adotado | m² | 3273.23 | 3.58 | 11718.16
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor Final Adotado | m² | 3273.23 | 3.58 | 11718.16
20 | RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Relatório | un | 1 | 1300 | 1300
| Total | un | 1 | 1300 | 1300
| Valor adotado | un |  |  | 0
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor Final Adotado | m² | 1 | 1300 | 1300
21 | PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PDA) | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
21.1 | PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
| Até 750 m² (Extintor) | m² | 750 | 1 | 750
| Acima de 750 m² (Extintor + Hidrante) | m² | 2523.23 | 1.21 | 3053.11
| Total | m² | 3273.23 | 1.16 | 3803.11
| Valor adotado | m² | 3273.23 | 1.16 | 3796.95
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
21.2 | PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (MPS)
| Até 750 m² (Extintor) | m² | 750 | 0.25 | 187.5
| Acima de 750 m² (Extintor + Hidrante) | m² | 2523.23 | 0.3 | 756.97
| Total | m² | 3273.23 | 0.29 | 944.47
| Valor adotado | m² | 3273.23 | 0.29 | 949.24
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor Final Adotado | m² | 3273.23 |  | 4746.19
22 | PROJETO GLP/GN | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
Por medição individualizada
| Projeto GLP ou GN até 10 Pontos | un | 1 | 1625 | 1625
| Projeto GLP ou GN de 11 a 30 pontos | un |  | 2166 | 0
| Projeto GLP ou GN de 31 a 50 pontos | un |  | 2708 | 0
| Total |  |  |  | 1625
| Valor adotado | un |  |  | 0
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor adotado |  |  | 0 | 1625
| Valor Final Adotado | un | 1 | 1625 | 1625
23 | RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Valor adotado | un | 1 | 2550 | 2550
| Total |  | 1 | 2550 | 2550
| Valor adotado | un |  |  | 0
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor Final Adotado | un | 1 | 2550 | 2550
24 | PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Até 500 m² | m² | 500 | 0.8 | 400
| Acima de 500 m² | m² | 2773.23 | 0.6 | 1663.94
| Total |  | 3273.23 | 0.63 | 2063.94
| Valor adotado | un |  |  | 0
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor Final Adotado | m² | 3273.23 | 0.63 | 2062.13
25 | PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| De R$ 1.218,00 a R$ 3.012,00 | un | 1 | 2905 | 2905
| Total |  | 1 | 2905 | 2905
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor adotado | un |  |  | 0
| Valor Final Adotado | un | 1 | 2905 | 2905
26 | PROJETO COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Até 500 m² | m² | 500 | 1.14 | 570
| Acima de 500 m² | m² | 2773.23 | 0.97 | 2690.03
| Total |  | 3273.23 | 1 | 3260.03
| Valor adotado | un |  |  | 0
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor Final Adotado | m² | 3273.23 | 1 | 3273.23
27 | ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
EDIFICAÇÕES - Arquitetura e Engenharias (OBRA)
Construções Novas
| Orçamento | m² | 3273.23 | 3.04 | 9950.62
| Especificações | m² | 3273.23 | 1.46 | 4778.92
| Total |  | 3273.23 | 4.5 | 14729.54
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor Edificações |  | 3273.23 | 4.5 | 14729.54
URBANIZAÇÃO
Orçamento
| Até 10.000,00 | m² | 4137.87 | 0.38 | 1572.39
| De 10.000,01 a 30.000,00 | m² |  | 0.32 | 0
| A cima de 30.000,01 | m² |  | 0.27 | 0
| Total |  | 4137.87 | 0.38 | 1572.39
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor |  | 4137.87 | 0.38 | 1572.39
Especificações
| Até 10.000,00 | m² | 4137.87 | 0.27 | 1117.22
| De 10.000,01 a 30.000,00 | m² |  | 0.22 | 0
| A cima de 30.000,01 | m² |  | 0.17 | 0
| Total |  | 4137.87 | 0.27 | 1117.22
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor |  | 4137.87 | 0.27 | 1117.22
| Valor Urbanização |  | 4137.87 | 0.65 | 2689.61
| Valor Final | m² | 7411.1 | 2.35 | 17419.15
| Valor Final Adotado | m² | 7411.1 | 2.35 | 17416.09

## P. PREÇO
QUADRO - PROPOSTA DE PREÇO
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE POLÍCIA DE GLÓRIA, EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE.
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE POLÍCIA DE GLÓRIA, EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE
ITEM | PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA | UN | QTD | PREÇO (R$) |  | APROVAÇÕES
|  |  |  | UNIT. | TOTAL | 20%
1 | PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E EXECUTIVO
1.1 | PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E EXECUTIVO | m² | 3273.23 | 17.98 | 58852.68 | 11770.54
1.2 | MAQUETE ELETRÔNICA | un | 20 | 1200 | 24000
2 | PROJETO DE URBANIZAÇÃO | m² | 4137.874 | 1.64 | 6786.11 | 0
3 | PROJETO DE PAISAGISMO | m² | 1186.252 | 2.76 | 3274.06
4 | TOPOGRAFIA | un | 11862.52 | 0.26 | 3084.26
5 | PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS | un | 1 | 21463 | 21463
6 | TERRAPLENAGEM E GEOMÉTRICO DE VIAS (com indicação de jazidas) | m² | 11862.52 | 0.71 | 8422.39
7 | PROJETO PAVIMENTAÇÃO | m² | 2372.5 | 1.19 | 2823.28
8 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL | km | 1 | 4766.95 | 4766.95
9 | PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDAÇÕES | m² | 5712.87 | 7.8 | 44560.39
10 | PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | 0
10.1 | PROJETO ELÉTRICO | m² | 3273.23 | 6.41 | 20981.4 | 4196.28
10.2 | ILUMINAÇÃO EXTERNA | m² | 4137.87 | 0.81 | 3351.67 | 670.33
11 | PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO | m² | 3273.23 | 2.02 | 6611.92
12 | PROJETO CFTV | m² | 3273.23 | 1.17 | 3829.68
13 | PROJETO SONORIZAÇÃO | m² | 3273.23 | 1.17 | 3829.68
14 | PROJETO CLIMATIZAÇÃO | m² | 3273.23 | 3.13 | 10245.21
15 | PROJETO HIDRÁULICO | m² | 3273.23 | 2.25 | 7364.77 | 1472.95
16 | PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS | m² | 3273.23 | 2.25 | 7364.77 | 1472.95
17 | PROJETO DRENAGEM PLUVIAL | m² | 6577.51 | 1.26 | 8287.66 | 1657.53
18 | PROJETO DE IRRIGAÇÃO
18.1 | ÁREAS VERDES/JARDINS | m² | 1186.25 | 1.06 | 1257.43
18.2 | CAMPO DE FUTEBOL | m² | 1515.37 | 1.3 | 1969.98
19 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | m² | 3273.23 | 3.58 | 11718.16 | 2343.63
20 | RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA | m² | 1 | 1300 | 1300 | 260
21 | PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PDA) |  |  |  | 0
21.1 | PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | m² | 3273.23 | 1.16 | 3796.95
21.2 | PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (MPS) | m² | 3273.23 | 0.29 | 949.24
22 | PROJETO GLP/GN | un | 1 | 1625 | 1625 | 325
23 | RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE | un | 1 | 2550 | 2550
24 | PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL | m² | 3273.23 | 0.63 | 2062.13
25 | PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS | un | 1 | 2905 | 2905 | 581
26 | PROJETO COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS | m² | 3273.23 | 1 | 3273.23
27 | ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA | m² | 7411.1 | 2.35 | 17416.09
| Sub-Total |  |  |  | 300723.09 | 24750.21
TOTAL |  |  | 325473.3

## C. ENTREGA
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE POLÍCIA DE GLÓRIA, EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE.
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | 30 DIAS (1ª ENTREGA) | 90 DIAS (2ª ENTREGA) | 120 DIAS (3ª ENTREGA) | 150 DIAS (4ª ENTREGA) | 180 DIAS (5ª ENTREGA) | 210 DIAS (6ª ENTREGA) | 225 DIAS (7ª ENTREGA) | 240 DIAS (8ª ENTREGA) | 270 DIAS (9ª ENTREGA) | ENTREGA FINAL (10ª ENTREGA)
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE POLÍCIA DE GLÓRIA, EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE
1 | PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E EXECUTIVO
1.1 | PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E EXECUTIVO
1.2 | MAQUETE ELETRÔNICA
2 | PROJETO DE URBANIZAÇÃO
3 | PROJETO DE PAISAGISMO
4 | TOPOGRAFIA
5 | PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS
6 | TERRAPLENAGEM E GEOMÉTRICO DE VIAS (com indicação de jazidas)
7 | PROJETO PAVIMENTAÇÃO
8 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
9 | PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDAÇÕES
10 | PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
10.1 | PROJETO ELÉTRICO
10.2 | ILUMINAÇÃO EXTERNA
11 | PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO
12 | PROJETO CFTV
13 | PROJETO SONORIZAÇÃO
14 | PROJETO CLIMATIZAÇÃO
15 | PROJETO HIDRÁULICO
16 | PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS
17 | PROJETO DRENAGEM PLUVIAL
18 | PROJETO DE IRRIGAÇÃO
19 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
20 | RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA
21 | PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PDA)
21.1 | PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
21.2 | PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (MPS)
22 | PROJETO GLP/GN
23 | RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE
24 | PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL
25 | PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
26 | PROJETO COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS
27 | ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA

## C. DESEMBOLSO
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE POLÍCIA DE GLÓRIA, EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE.
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO FINAL (R$) | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS | 60 DIAS | 75 DIAS | 90 DIAS | 105 DIAS | 120 DIAS | 135 DIAS | 150 DIAS | 165 DIAS | 180 DIAS | 195 DIAS | 210 DIAS | 225 DIAS | 240 DIAS | 255 DIAS | 270 DIAS | 285 DIAS | ENTREGA FINAL | APROVAÇÕES
1 | PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E EXECUTIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0% | [20 empty] | 0%
1.1 | PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E EXECUTIVO | 58852.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29426.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11770.54 | 0 | 0 | 17655.8 | 11770.54
|  | 100% | [6 empty] | 50% | [9 empty] | 20% |  |  | 30% | 100%
1.2 | MAQUETE ELETRÔNICA | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [8 empty] | 50% |  |  |  | 50%
2 | PROJETO DE URBANIZAÇÃO | 6786.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3393.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3393.06 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [6 empty] | 50% | [5 empty] | 0% |  |  |  | 50% |  |  |  | 0%
3 | PROJETO DE PAISAGISMO | 3274.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637.03 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [6 empty] | 50% | [5 empty] | 0% |  |  |  | 50%
4 | TOPOGRAFIA | 3084.26 | 0 | 0 | 3084.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 100% |  |  | 100%
5 | PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS | 21463 | 0 | 0 | 21463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  | 0%
6 | TERRAPLENAGEM E GEOMÉTRICO DE VIAS (com indicação de jazidas) | 8422.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% |  |  | 0% |  |  |  | 50% | 0% |  |  |  |  | 50%
7 | PROJETO PAVIMENTAÇÃO | 2823.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.64 | 0 | 0 | 0 | 1411.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [8 empty] | 50% |  | 0% |  | 50%
8 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL | 4766.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2383.48 | 0 | 0 | 0 | 2383.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [10 empty] | 50% |  | 0% |  | 50% | [5 empty] | 0%
9 | PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDAÇÕES | 44560.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22280.2 | 0 | 0 | 0 | 22280.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [10 empty] | 50% |  |  |  | 50% |  | 0%
10 | PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0% | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0%
10.1 | PROJETO ELÉTRICO | 20981.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10490.7 | 0 | 0 | 0 | 4196.28 | 0 | 0 | 6294.42 | 4196.28
|  | 100% | [12 empty] | 50% |  |  |  | 20% |  |  | 30%
10.2 | ILUMINAÇÃO EXTERNA | 3351.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675.84 | 0 | 0 | 0 | 670.33 | 0 | 0 | 1005.5 | 670.33
|  | 100% | [12 empty] | 50% |  |  |  | 20% |  |  | 30%
11 | PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO | 6611.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3305.96 | 0 | 0 | 0 | 3305.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [10 empty] | 50% |  | 0% |  | 50%
12 | PROJETO CFTV | 3829.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914.84 | 0 | 0 | 0 | 1914.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [10 empty] | 50% |  | 0% |  | 50%
13 | PROJETO SONORIZAÇÃO | 3829.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914.84 | 0 | 0 | 0 | 1914.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [10 empty] | 50% |  | 0% |  | 50%
14 | PROJETO CLIMATIZAÇÃO | 10245.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5122.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5122.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [8 empty] | 50% |  |  |  | 0% |  | 0% | 50%
15 | PROJETO HIDRÁULICO | 7364.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3682.39 | 0 | 0 | 0 | 1472.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2209.43 | 1472.95
|  | 100% | [10 empty] | 50% | 0% | 0% |  | 20% |  |  |  |  | 30% | 100%
16 | PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS | 7364.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3682.39 | 0 | 0 | 0 | 1472.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2209.43 | 1472.95
|  | 100% | [10 empty] | 50% |  | 0% |  | 20% |  |  |  |  | 30% | 100%
17 | PROJETO DRENAGEM PLUVIAL | 8287.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4143.83 | 0 | 0 | 0 | 1657.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2486.3 | 1657.53
|  | 100% | [10 empty] | 50% |  | 0% |  | 20% |  |  |  |  | 30% | 100%
18 | PROJETO DE IRRIGAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  |  |  | 0%
18.1 | ÁREAS VERDES/JARDINS | 1257.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.72 | 0 | 0 | 0 | 628.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 50% |  |  |  | 50%
18.2 | CAMPO DE FUTEBOL | 1969.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984.99 | 0 | 0 | 0 | 984.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 50% |  |  |  | 50%
19 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 11718.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5859.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5859.08 | 2343.63
|  | 100% | [8 empty] | 50% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 50% | 100%
20 | RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 260
|  | 100% | [8 empty] | 50% |  | 0% | [8 empty] | 50% | 100%
21 | PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 50% |  |  |  | 50%
21.1 | PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 3796.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1898.48 | 0 | 0 | 0 | 1898.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [10 empty] | 50% |  | 0% |  | 50%
21.2 | PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (MPS) | 949.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.62 | 0 | 0 | 0 | 474.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [10 empty] | 50% |  | 0% |  | 50%
22 | PROJETO GLP/GN | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.5 | 325
|  | 100% | [8 empty] | 50% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 50% | 100%
23 | RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% |  | 0% | [8 empty] | 50% |  | 0% |  |  | 50%
24 | PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL | 2062.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2062.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [10 empty] | 0% |  | 100%
25 | PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS | 2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452.5 | 0 | 0 | 0 | 1452.5 | 581
|  | 100% | [15 empty] | 50% |  |  | 0% | 50% | 100%
26 | PROJETO COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS | 3273.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636.62 | 0 | 0 | 654.65 | 981.97 | 0
|  | 100% | [15 empty] | 50% | 0% |  | 20% | 30%
27 | ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA | 17416.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8708.05 | 0 | 0 | 3483.22 | 5224.83 | 0
|  | 100% | [15 empty] | 50% | 0% |  | 20% | 30%
| Sub-Total | 300723.09 | 0 | 0 | 24547.26 | 0 | 0 | 0 | 38667.63 | 0 | 25855.83 | 0 | 48569.74 | 0 | 31851.51 | 0 | 40389.56 | 18194.78 | 21667.24 | 0 | 4137.87 | 46841.76 | 300723.09
| Aprovações de Projetos | 24750.21 | [20 empty] | 24750.21
| TOTAL GERAL | 325473.3 | 0 | 0 | 24547.26 | 0 | 0 | 0 | 38667.63 | 0 | 25855.83 | 0 | 48569.74 | 0 | 31851.51 | 0 | 40389.56 | 18194.78 | 21667.24 | 0 | 4137.87 | 46841.76 | 325473.3
0