## PLAN-ADITIVO-1-00014.2022-SEJUC
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS CIVIS
Contrato 14/2022-SEJUC
Aditivo No 001
Nº Item | Descrição do Item | Unid | Qtd Contrato | Quant | Qtd Atual | Preço Unit | Vlr Contrato | Valor Total | Valor Atual
01. | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | [5 empty] | 16556.56 | 0 | 16556.56
01.01 | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 |  | 7250.52 |  | 7250.52
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 |  | 1 | 7250.52 | 7250.52 |  | 7250.52
01.02 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0 |  | 3182.09 |  | 3182.09
01.02.001 | Manutenção do Canteiro | un | 1 |  | 1 | 2017.97 | 2017.97 |  | 2017.97
01.02.002 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 |  | 1 | 1164.12 | 1164.12 |  | 1164.12
01.03 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 0 |  | 4482.23 |  | 4482.23
01.03.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 |  | 12 | 287.22 | 3446.64 |  | 3446.64
01.03.002 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un | 1 |  | 1 | 661.87 | 661.87 |  | 661.87
01.03.003 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 |  | 1 | 373.72 | 373.72 |  | 373.72
01.04 | MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 75.6 |  | 75.6
01.04.001 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 37.8 |  | 37.8
01.04.001.001 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 70 |  | 70 | 0.54 | 37.8 |  | 37.8
01.04.002 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 37.8 |  | 37.8
01.04.002.001 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 70 |  | 70 | 0.54 | 37.8 |  | 37.8
01.05 | PROJETOS |  |  |  | 0 |  | 1444.08 |  | 1444.08
01.05.001 | Projeto de GLP (gás liquefeito de petróleo) ou GN (gás natural), área até 500m². Observação: Projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros. | un | 1 |  | 1 | 1444.08 | 1444.08 |  | 1444.08
01.06 | FRETE |  |  |  | 0 |  | 122.04 |  | 122.04
01.06.001 | FRETE DE AREIAS ( MÉDIA E GROSSA) - ( DMT - 81,9 KM - CAMPO DO BRITO/SE ) |  |  |  | 0 |  | 54.9 |  | 54.9
01.06.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 61 |  | 61 | 0.9 | 54.9 |  | 54.9
01.06.002 | FRETE DE BRITAS Nº 1 E 2 ( DMT - 45,2 KM - TOMAR DO GERU/SE) |  |  |  | 0 |  | 3.24 |  | 3.24
01.06.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 3.6 |  | 3.6 | 0.9 | 3.24 |  | 3.24
01.06.003 | FRETE DE PEDRA DE MÃO (DMT - 77,8 KM - SIMÃO DIAS) |  |  |  | 0 |  | 63.9 |  | 63.9
01.06.003.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 71 |  | 71 | 0.9 | 63.9 |  | 63.9
02. | ADEQUAÇÃO DOS ALOJAMENTOS E REFEITÓRIO | [5 empty] | 58152.72 | 35560.6 | 93713.32
02.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 |  | 2381.4 | 520.07 | 2901.47
02.01.001 | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | m2 | 441 | 96.31 | 537.31 | 5.4 | 2381.4 | 520.07 | 2901.47
02.02 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 2465.28 |  | 2465.28
02.02.001 | Polimento de piso de alta resistência (existente) | m2 | 321 |  | 321 | 7.68 | 2465.28 |  | 2465.28
02.03 | PINTURA |  |  |  | 0 |  | 18956.92 | 9457.49 | 28414.41
02.03.001 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 142 |  | 142 | 38.61 | 5482.62 |  | 5482.62
02.03.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 1155 |  | 1155 | 10.08 | 11642.4 |  | 11642.4
02.03.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 81 |  | 81 | 12.85 | 1040.85 |  | 1040.85
02.03.004 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021 | m2 | 65 | 537.32 | 602.32 | 12.17 | 791.05 | 6539.18 | 7330.23
02.03.005 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03 | m2 |  | 239.01 | 239.01 | 12.21 |  | 2918.31 | 2918.31
02.04 | ESQUADRIA |  |  |  | 0 |  | 2608.32 |  | 2608.32
02.04.001 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 26 |  | 26 | 100.32 | 2608.32 |  | 2608.32
02.05 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAIS |  |  |  | 0 |  | 5745.07 |  | 5745.07
02.05.001 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 28 |  | 28 | 121.24 | 3394.72 |  | 3394.72
02.05.002 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 14 |  | 14 | 87.57 | 1225.98 |  | 1225.98
02.05.003 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 9 |  | 9 | 124.93 | 1124.37 |  | 1124.37
02.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 |  | 1358.75 |  | 1358.75
02.06.001 | Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor | pt | 25 |  | 25 | 13.73 | 343.25 |  | 343.25
02.06.002 | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada | pt | 50 |  | 50 | 20.31 | 1015.5 |  | 1015.5
02.07 | AR CONDICIONADO |  |  |  | 0 |  | 1817.2 |  | 1817.2
02.07.001 | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a, inclusive aterramento | pt | 5 |  | 5 | 363.44 | 1817.2 |  | 1817.2
02.08 | COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 16328.4 | 25583.04 | 41911.44
02.08.001 | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material | m2 | 250 | 400.55 | 650.55 | 58.14 | 14535 | 23287.98 | 37822.98
02.08.002 | Impermeabilizaçao com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demaõs | m2 | 60 | -60 | 0 | 29.89 | 1793.4 | -1793.4 | 0
02.08.003 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 |  | 39.59 | 39.59 | 103.27 |  | 4088.46 | 4088.46
02.09 | CASA DE GÁS |  |  |  | 0 |  | 4100.88 |  | 4100.88
02.09.001 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 0.95 |  | 0.95 | 20.76 | 19.72 |  | 19.72
02.09.002 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 0.06 |  | 0.06 | 14.4 | 0.86 |  | 0.86
02.09.003 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 11.61 |  | 11.61 | 0.9 | 10.45 |  | 10.45
02.09.004 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 0.09 |  | 0.09 | 30.09 | 2.71 |  | 2.71
02.09.005 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 0.55 |  | 0.55 | 36.02 | 19.81 |  | 19.81
02.09.006 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 0.55 |  | 0.55 | 431.59 | 237.37 |  | 237.37
02.09.007 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 1.7 |  | 1.7 | 46.87 | 79.68 |  | 79.68
02.09.008 | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 0.075 |  | 0.075 | 492.61 | 36.95 |  | 36.95
02.09.009 | Forma plana para vigas, em compensado resinado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento | m2 | 2.17 |  | 2.17 | 65.83 | 142.85 |  | 142.85
02.09.010 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 13.6 |  | 13.6 | 17.57 | 238.95 |  | 238.95
02.09.011 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 3.68 |  | 3.68 | 5.42 | 19.95 |  | 19.95
02.09.012 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 0.78 |  | 0.78 | 28.32 | 22.09 |  | 22.09
02.09.013 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 1.95 |  | 1.95 | 32.26 | 62.91 |  | 62.91
02.09.014 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 0.95 |  | 0.95 | 33.17 | 31.51 |  | 31.51
02.09.015 | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm | m2 | 0.8 |  | 0.8 | 29.03 | 23.22 |  | 23.22
02.09.016 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 0.8 |  | 0.8 | 25.34 | 20.27 |  | 20.27
02.09.017 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 0.85 |  | 0.85 | 47.28 | 40.19 |  | 40.19
02.09.018 | Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8" | m2 | 1.1 |  | 1.1 | 157.03 | 172.73 |  | 172.73
02.09.019 | Quadro de proteção com tela de arame galvanizado, ondulada, fio 12 bwg, 1", fixada com cantoneiras em aço - Rev. 01 | m2 | 0.6 |  | 0.6 | 230.31 | 138.19 |  | 138.19
02.09.020 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 10 |  | 10 | 25.02 | 250.2 |  | 250.2
02.09.021 | Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 22 mm (3/4") | m | 3 |  | 3 | 74.44 | 223.32 |  | 223.32
02.09.022 | Tê de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4") | un | 1 |  | 1 | 27.33 | 27.33 |  | 27.33
02.09.023 | Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou regulador, exclusive botijões | pt | 1 |  | 1 | 558.56 | 558.56 |  | 558.56
02.09.024 | Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) | un | 1 |  | 1 | 150.38 | 150.38 |  | 150.38
02.09.025 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 1 |  | 1 | 212.36 | 212.36 |  | 212.36
02.09.026 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 1 |  | 1 | 34.77 | 34.77 |  | 34.77
02.09.027 | Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com emissão de laudo técnico, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01 | un | 1 |  | 1 | 902.55 | 902.55 |  | 902.55
02.09.028 | Deslocamento de Equipe Tecnica (Engenheiro/Tecnico/Auxiliar/Motorista) por veículo - Rev 01 | km | 134 |  | 134 | 3.13 | 419.42 |  | 419.42
02.09.029 | Limpeza geral | m2 | 0.95 |  | 0.95 | 1.66 | 1.58 |  | 1.58
02.10 | OUTROS |  |  |  | 0 |  | 2390.5 |  | 2390.5
02.10.001 | Limpeza geral | m2 | 360 |  | 360 | 1.66 | 597.6 |  | 597.6
02.10.002 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1 |  | 1 | 1792.9 | 1792.9 |  | 1792.9