## PLAN-ADITIVO-1-00016.2022-SEJUC
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS CIVIS
Contrato 16/2022-SEJUC
Aditivo No 001
Nº Item | Descrição do Item | Unid | Qtd Contrato | Quant | Qtd Atual | Preço Unit | Vlr Contrato | Valor Total | Valor Atual
01. | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | [5 empty] | 46731.14 | 0 | 46731.14
01.01 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | 0 |  | 46731.14 |  | 46731.14
01.01.001 | ADIMINISTRAÇÃO GERAL |  |  |  | 0 |  | 15357.02 |  | 15357.02
01.01.001.001 | Equipe Dirigente | un | 1 |  | 1 | 15357.02 | 15357.02 |  | 15357.02
01.01.002 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0 |  | 6127.72 |  | 6127.72
01.01.002.001 | Manutenção do Canteiro | un | 1 |  | 1 | 4168.58 | 4168.58 |  | 4168.58
01.01.002.002 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 |  | 1 | 1959.14 | 1959.14 |  | 1959.14
01.01.003 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 0 |  | 21906.65 |  | 21906.65
01.01.003.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 |  | 12 | 316.29 | 3795.48 |  | 3795.48
01.01.003.002 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un | 1 |  | 1 | 661.87 | 661.87 |  | 661.87
01.01.003.003 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 |  | 1 | 300.85 | 300.85 |  | 300.85
01.01.003.004 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 5 |  | 5 | 1143.23 | 5716.15 |  | 5716.15
01.01.003.005 | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 5 |  | 5 | 902.55 | 4512.75 |  | 4512.75
01.01.003.006 | Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 _02/2022 | mês | 5 |  | 5 | 1383.91 | 6919.55 |  | 6919.55
01.01.004 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 165.12 |  | 165.12
01.01.004.001 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01.01.004.002 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 172 |  | 172 | 0.48 | 82.56 |  | 82.56
01.01.004.003 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01.01.004.004 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 172 |  | 172 | 0.48 | 82.56 |  | 82.56
01.01.005 | PROJETOS |  |  |  | 0 |  | 2889.06 |  | 2889.06
01.01.005.001 | Projeto elétrico de edificações especiais ( hospitais, fábricas, penitenciárias, empreendimentos de maior complexidade) com grupo motor gerador e subestação, incluindo áreas urbanizadas acima de 500m². | m² | 300 |  | 300 | 6.02 | 1806 |  | 1806
01.01.005.002 | Projeto de GLP (gás liquefeito de petróleo) ou GN (gás natural), área até 500m². Observação: Projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros. | un | 1 |  | 1 | 1083.06 | 1083.06 |  | 1083.06
01.01.006 | FRETE |  |  |  | 0 |  | 285.57 |  | 285.57
01.01.006.001 | FRETE DE AREIAS ( MÉDIA E GROSSA) - ( DMT - 10,00 KM - NOSSA SENHORA DO SOCORRO) |  |  |  | 0 |  | 147.44 |  | 147.44
01.01.006.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 155.205 |  | 155.205 | 0.95 | 147.44 |  | 147.44
01.01.006.002 | FRETE DE BRITAS Nº 0, 1 E 2 ( DMT - 75,4 KM - MURIBECA/SE) |  |  |  | 0 |  | 116.15 |  | 116.15
01.01.006.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 122.261 |  | 122.261 | 0.95 | 116.15 |  | 116.15
01.01.006.003 | FRETE DE PEDRA DE MÃO (DMT - 77,8 KM - SIMÃO DIAS) |  |  |  | 0 |  | 21.98 |  | 21.98
01.01.006.003.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 23.134 |  | 23.134 | 0.95 | 21.98 |  | 21.98
02. | ADEQUAÇÃO DOS ALOJAMENTOS E REFEITÓRIOS DOS AGENTES | [5 empty] | 135309.99 | 24916.88 | 160226.87
02.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 |  | 4290.53 | 930.7 | 5221.23
02.01.001 | Remoção de vaso sanitário | un | 3 |  | 3 | 12.61 | 37.83 |  | 37.83
02.01.002 | Remoção de lavatório | un | 1 |  | 1 | 12.61 | 12.61 |  | 12.61
02.01.003 | Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.) | un | 7 |  | 7 | 20.06 | 140.42 |  | 140.42
02.01.004 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 23 |  | 23 | 15.58 | 358.34 |  | 358.34
02.01.005 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m2 | 0.5 |  | 0.5 | 20.61 | 10.31 |  | 10.31
02.01.006 | Remoção de esquadria de alumínio e vidro | m2 | 1.8 |  | 1.8 | 12.9 | 23.22 |  | 23.22
02.01.007 | Demolição de piso de alta resistência | m2 | 48 | 61.23 | 109.23 | 15.2 | 729.6 | 930.7 | 1660.3
02.01.008 | Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 17 |  | 17 | 1.64 | 27.88 |  | 27.88
02.01.009 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 128 |  | 128 | 15.2 | 1945.6 |  | 1945.6
02.01.010 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 1.2 |  | 1.2 | 29.59 | 35.51 |  | 35.51
02.01.011 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento | m3 | 0.45 |  | 0.45 | 24.39 | 10.98 |  | 10.98
02.01.012 | Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras | m2 | 68.5 |  | 68.5 | 2.59 | 177.42 |  | 177.42
02.01.013 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 9.5 |  | 9.5 | 17.22 | 163.59 |  | 163.59
02.01.014 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 108.2 |  | 108.2 | 0.95 | 102.79 |  | 102.79
02.01.015 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 14.25 |  | 14.25 | 36.1 | 514.43 |  | 514.43
02.02 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 1048.52 |  | 1048.52
02.02.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 0.57 |  | 0.57 | 51.69 | 29.46 |  | 29.46
02.02.002 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 0.57 |  | 0.57 | 472.66 | 269.42 |  | 269.42
02.02.003 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 14x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa e treliça de ferro tg 8m | m | 3.46 |  | 3.46 | 45.44 | 157.22 |  | 157.22
02.02.004 | Impermeabilização com asfalto elastomérico c/armação de véu de poliéster, inclusive primer (p/fundação) | m2 | 4.8 |  | 4.8 | 123.42 | 592.42 |  | 592.42
02.03 | ESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 157.22 |  | 157.22
02.03.001 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 14x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa e treliça de ferro tg 8m | m | 3.46 |  | 3.46 | 45.44 | 157.22 |  | 157.22
02.04 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURA E TRATAMENTO DE FISSURAS |  |  |  | 0 |  | 5000.49 |  | 5000.49
02.04.001 | Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo bianco ou similar (Seção até 5 x 5 cm) | m | 12 |  | 12 | 17 | 204 |  | 204
02.04.002 | Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta Nitoprimer | m | 6 |  | 6 | 746.12 | 4476.72 |  | 4476.72
02.04.003 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 3.2 |  | 3.2 | 56.62 | 181.18 |  | 181.18
02.04.004 | Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural. af_09/2021 | m3 | 0.15 |  | 0.15 | 923.96 | 138.59 |  | 138.59
02.05 | ELEVAÇÕES |  |  |  | 0 |  | 1278.84 |  | 1278.84
02.05.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 15.6 |  | 15.6 | 45.97 | 717.13 |  | 717.13
02.05.002 | Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016 | m | 3.3 |  | 3.3 | 53.52 | 176.62 |  | 176.62
02.05.003 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 8.8 |  | 8.8 | 43.76 | 385.09 |  | 385.09
02.06 | REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 13398.44 | 4923.3 | 18321.74
02.06.001 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 195.6 |  | 195.6 | 25.85 | 5056.26 |  | 5056.26
02.06.002 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 31.1 |  | 31.1 | 6.47 | 201.22 |  | 201.22
02.06.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 164 | 99.18 | 263.18 | 49.64 | 8140.96 | 4923.3 | 13064.26
02.07 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 8289.08 | 6829.68 | 15118.76
02.07.001 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm. af_07/2021 | m2 | 50 | 59.23 | 109.23 | 41.3 | 2065 | 2446.2 | 4511.2
02.07.002 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 50 | 59.23 | 109.23 | 20.14 | 1007 | 1192.89 | 2199.89
02.07.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha riviera, cor branco mate, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 27.5 | 60.33 | 87.83 | 49.64 | 1365.1 | 2994.78 | 4359.88
02.07.004 | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m2 | 22.5 | 4.52 | 27.02 | 43.32 | 974.7 | 195.81 | 1170.51
02.07.005 | Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 | m2 | 196 |  | 196 | 14.68 | 2877.28 |  | 2877.28
02.08 | PINTURA |  |  |  | 0 |  | 20647.74 |  | 20647.74
02.08.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 458 |  | 458 | 31.91 | 14614.78 |  | 14614.78
02.08.002 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 115 |  | 115 | 20.83 | 2395.45 |  | 2395.45
02.08.003 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 30 |  | 30 | 35.75 | 1072.5 |  | 1072.5
02.08.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 85 |  | 85 | 11.38 | 967.3 |  | 967.3
02.08.005 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 19 |  | 19 | 24.53 | 466.07 |  | 466.07
02.08.006 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 76 |  | 76 | 14.89 | 1131.64 |  | 1131.64
02.09 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 0 |  | 6735.81 | 6304.57 | 13040.38
02.09.001 | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 4 | 1 | 5 | 617.49 | 2469.96 | 617.49 | 3087.45
02.09.002 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 5 |  | 5 | 853.17 | 4265.85 |  | 4265.85
02.09.003 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un |  | 4 | 4 | 1421.77 |  | 5687.08 | 5687.08
02.10 | ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO |  |  |  | 0 |  | 5674.57 |  | 5674.57
02.10.001 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 19.05 |  | 19.05 | 88.2 | 1680.21 |  | 1680.21
02.10.002 | Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021 | m2 | 19.05 |  | 19.05 | 192.54 | 3667.89 |  | 3667.89
02.10.003 | Assentamento de esquadrias de alumínio | m2 | 1.8 |  | 1.8 | 34.92 | 62.86 |  | 62.86
02.10.004 | Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira, para esquadrias - Rev 01 | m2 | 4.5 |  | 4.5 | 58.58 | 263.61 |  | 263.61
02.11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAIS |  |  |  | 0 |  | 1721.97 | 102.92 | 1824.89
02.11.001 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 5 |  | 5 | 110.89 | 554.45 |  | 554.45
02.11.002 | Revisão de ponto de água tipo 1 | un | 14 |  | 14 | 25.36 | 355.04 |  | 355.04
02.11.003 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 4 |  | 4 | 74.71 | 298.84 |  | 298.84
02.11.004 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 2 |  | 2 | 115.74 | 231.48 |  | 231.48
02.11.005 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m | un | 1 |  | 1 | 126.36 | 126.36 |  | 126.36
02.11.006 | Revisão de ponto de esgoto tipo 1 | un | 5 |  | 5 | 31.16 | 155.8 |  | 155.8
02.11.007 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4'' - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un |  | 3 | 3 | 24.53 |  | 73.59 | 73.59
02.11.008 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco | un |  | 1 | 1 | 29.33 |  | 29.33 | 29.33
02.12 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 0 |  | 2219.55 | 1321.4 | 3540.95
02.12.001 | Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico - Rev 03 | un | 3 |  | 3 | 348.07 | 1044.21 |  | 1044.21
02.12.002 | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares | un | 2 |  | 2 | 208.54 | 417.08 |  | 417.08
02.12.003 | Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho) | un | 6 |  | 6 | 52.93 | 317.58 |  | 317.58
02.12.004 | Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 1 |  | 1 | 130.02 | 130.02 |  | 130.02
02.12.005 | Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. | un | 3 |  | 3 | 57.84 | 173.52 |  | 173.52
02.12.006 | Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc | un | 2 |  | 2 | 68.57 | 137.14 |  | 137.14
02.12.007 | Bacia sanitaria RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ravena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev 01 | un |  | 1 | 1 | 584.99 |  | 584.99 | 584.99
02.12.008 | Chuveiro elétrico jet master (lorenzetti ou similar) | un |  | 3 | 3 | 245.47 |  | 736.41 | 736.41
02.13 | MARMÓRES E GRANITOS |  |  |  | 0 |  | 3854.59 | 197.44 | 4052.03
02.13.001 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m2 | 3.5 |  | 3.5 | 540.47 | 1891.65 |  | 1891.65
02.13.002 | Tampo de balcão em mármore branco, e=3cm | m2 | 6.5 |  | 6.5 | 301.99 | 1962.94 |  | 1962.94
02.13.003 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m |  | 3.2 | 3.2 | 61.7 |  | 197.44 | 197.44
02.14 | AR CONDICIONADO |  |  |  | 0 |  | 1221.33 | 1569.93 | 2791.26
02.14.001 | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), (piso-teto), de 36000 btu/h. | un | 1 |  | 1 | 494.91 | 494.91 |  | 494.91
02.14.002 | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h | un | 2 | 1 | 3 | 363.21 | 726.42 | 363.21 | 1089.63
02.14.003 | Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual ? fornecimento e instalação. af_12/2015 | m |  | 24 | 24 | 50.28 |  | 1206.72 | 1206.72
02.15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 |  | 28402.81 |  | 28402.81
02.15.001 | QLF-N |  |  |  | 0 |  | 2115.46 |  | 2115.46
02.15.001.001 | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 2 |  | 2 | 259.83 | 519.66 |  | 519.66
02.15.001.002 | Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA | un | 1 |  | 1 | 48.03 | 48.03 |  | 48.03
02.15.001.003 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 |  | 2 | 62.14 | 124.28 |  | 124.28
02.15.001.004 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 3 |  | 3 | 17.57 | 52.71 |  | 52.71
02.15.001.005 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA | un | 5 |  | 5 | 17.57 | 87.85 |  | 87.85
02.15.001.006 | Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar | un | 4 |  | 4 | 156.33 | 625.32 |  | 625.32
02.15.001.007 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 |  | 2 | 62.14 | 124.28 |  | 124.28
02.15.001.008 | Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar | un | 7 |  | 7 | 76.19 | 533.33 |  | 533.33
02.15.002 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 0 |  | 26287.35 |  | 26287.35
02.15.002.001 | Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021 | un | 20 |  | 20 | 55.07 | 1101.4 |  | 1101.4
02.15.002.002 | Luminária hermética de sobrepor, para lâmpada tubular T8, 2x36w, IP65, 127cm, ref.: LMIP65 2x36 - T8C, da G-light ou similar, exclusive lâmpadas | un | 32 |  | 32 | 168.37 | 5387.84 |  | 5387.84
02.15.002.003 | Lâmpada tubular led de 18/20 w, base g13 - fornecimento e instalação. af_02/2020_p | un | 76 |  | 76 | 26.97 | 2049.72 |  | 2049.72
02.15.002.004 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 22 |  | 22 | 26.29 | 578.38 |  | 578.38
02.15.002.005 | Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 3 |  | 3 | 43.01 | 129.03 |  | 129.03
02.15.002.006 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 3 |  | 3 | 25.37 | 76.11 |  | 76.11
02.15.002.007 | Interruptor 01 seção simples | un | 6 |  | 6 | 7.24 | 43.44 |  | 43.44
02.15.002.008 | Interruptor 03 seções simples | un | 8 |  | 8 | 10.99 | 87.92 |  | 87.92
02.15.002.009 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 49 |  | 49 | 10.63 | 520.87 |  | 520.87
02.15.002.010 | Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 65 |  | 65 | 9.56 | 621.4 |  | 621.4
02.15.002.011 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un | 30 |  | 30 | 21.66 | 649.8 |  | 649.8
02.15.002.012 | Placa 4"x2" com furo | un | 4 |  | 4 | 4.37 | 17.48 |  | 17.48
02.15.002.013 | Interruptor 02 seções simples | un | 1 |  | 1 | 11.53 | 11.53 |  | 11.53
02.15.002.014 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 52 |  | 52 | 10.18 | 529.36 |  | 529.36
02.15.002.015 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 150 |  | 150 | 4.57 | 685.5 |  | 685.5
02.15.002.016 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | un | 90 |  | 90 | 5.2 | 468 |  | 468
02.15.002.017 | Parafuso com bucha S-8 | un | 200 |  | 200 | 3.23 | 646 |  | 646
02.15.002.018 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | un | 3 |  | 3 | 21.32 | 63.96 |  | 63.96
02.15.002.019 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 102 |  | 102 | 9.68 | 987.36 |  | 987.36
02.15.002.020 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | un | 12 |  | 12 | 6.59 | 79.08 |  | 79.08
02.15.002.021 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | m | 24 |  | 24 | 22.78 | 546.72 |  | 546.72
02.15.002.022 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 100 |  | 100 | 5.61 | 561 |  | 561
02.15.002.023 | Fornecimento de fita isolante nº 33 | un | 15 |  | 15 | 8.91 | 133.65 |  | 133.65
02.15.002.024 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 6,0mm2 - 450/750V / 70º | m | 220 |  | 220 | 10.13 | 2228.6 |  | 2228.6
02.15.002.025 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º | m | 200 |  | 200 | 7.68 | 1536 |  | 1536
02.15.002.026 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º | m | 600 |  | 600 | 6.69 | 4014 |  | 4014
02.15.002.027 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 120 |  | 120 | 21.11 | 2533.2 |  | 2533.2
02.16 | CASAS DE GÁS |  |  |  | 0 |  | 9085.83 |  | 9085.83
02.16.001 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 6.37 |  | 6.37 | 25.34 | 161.42 |  | 161.42
02.16.002 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 0.25 |  | 0.25 | 17.22 | 4.31 |  | 4.31
02.16.003 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2.83 |  | 2.83 | 0.95 | 2.69 |  | 2.69
02.16.004 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 0.37 |  | 0.37 | 36.1 | 13.36 |  | 13.36
02.16.005 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 2.72 |  | 2.72 | 51.69 | 140.6 |  | 140.6
02.16.006 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | m3 | 2.1 |  | 2.1 | 47.65 | 100.07 |  | 100.07
02.16.007 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 0.62 |  | 0.62 | 472.66 | 293.05 |  | 293.05
02.16.008 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 4.8 |  | 4.8 | 45.97 | 220.66 |  | 220.66
02.16.009 | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado | m3 | 1.2 |  | 1.2 | 545.81 | 654.97 |  | 654.97
02.16.010 | Forma plana para lajes, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento | m2 | 2.4 |  | 2.4 | 47.67 | 114.41 |  | 114.41
02.16.011 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 96 |  | 96 | 13.43 | 1289.28 |  | 1289.28
02.16.012 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 9.6 |  | 9.6 | 6.47 | 62.11 |  | 62.11
02.16.013 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 9.6 |  | 9.6 | 25.85 | 248.16 |  | 248.16
02.16.014 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 1.5 |  | 1.5 | 34.53 | 51.8 |  | 51.8
02.16.015 | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm | m2 | 1.5 |  | 1.5 | 29.9 | 44.85 |  | 44.85
02.16.016 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.5 |  | 1.5 | 20.14 | 30.21 |  | 30.21
02.16.017 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 1.7 |  | 1.7 | 44.48 | 75.62 |  | 75.62
02.16.018 | Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8" | m2 | 2.25 |  | 2.25 | 136.6 | 307.35 |  | 307.35
02.16.019 | Quadro de proteção com tela de arame galvanizado, ondulada, fio 12 bwg, 1", fixada com cantoneiras em aço - Rev. 01 | m2 | 1.2 |  | 1.2 | 177.44 | 212.93 |  | 212.93
02.16.020 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 4 |  | 4 | 24.53 | 98.12 |  | 98.12
02.16.021 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 20 |  | 20 | 35.75 | 715 |  | 715
02.16.022 | Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 22 mm (3/4") | m | 17 |  | 17 | 60.35 | 1025.95 |  | 1025.95
02.16.023 | Tê de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4") | un | 4 |  | 4 | 22.5 | 90 |  | 90
02.16.024 | Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou regulador, exclusive botijões | pt | 2 |  | 2 | 493.71 | 987.42 |  | 987.42
02.16.025 | Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) | un | 2 |  | 2 | 128.37 | 256.74 |  | 256.74
02.16.026 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 2 |  | 2 | 170.17 | 340.34 |  | 340.34
02.16.027 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 2 |  | 2 | 25.1 | 50.2 |  | 50.2
02.16.028 | Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022 | un | 2 |  | 2 | 44.19 | 88.38 |  | 88.38
02.16.029 | Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com emissão de laudo técnico, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01 | un | 2 |  | 2 | 673.9 | 1347.8 |  | 1347.8
02.16.030 | Deslocamento de Equipe Tecnica (Engenheiro/Tecnico/Auxiliar/Motorista) por veículo - Rev 01 | km | 13 |  | 13 | 4.12 | 53.56 |  | 53.56
02.16.031 | Limpeza geral | m2 | 2.2 |  | 2.2 | 2.03 | 4.47 |  | 4.47
02.17 | COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 21787.35 | 2736.94 | 24524.29
02.17.001 | Forro de pvc, em réguas de 20 cm, cor Nogueira ou Carvalho, ref:Araforros ou similar | m2 | 60 | 22.21 | 82.21 | 123.23 | 7393.8 | 2736.94 | 10130.74
02.17.002 | Revisão em coberturas com telhas tipo canalete 49, com reposição de 20% do material | m2 | 330 |  | 330 | 30.04 | 9913.2 |  | 9913.2
02.17.003 | Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armação de estrudante, em calhas e lajes descobertas, Denverpren ou similar | m2 | 105 |  | 105 | 42.67 | 4480.35 |  | 4480.35
02.18 | OUTROS |  |  |  | 0 |  | 495.32 |  | 495.32
02.18.001 | Limpeza geral | m2 | 244 |  | 244 | 2.03 | 495.32 |  | 495.32