## PLAN-ADITIVO-2-00003_2022-ITPS
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS CIVIS

Contrato 03/2022-ITPS
Aditivo No 002

Nº Item	Descrição do Item	Unid	Qtd Contrato	Quant	Qtd Atual	Preço Unit	Vlr Contrato	Valor Total	Valor Atual
01.	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO					49797,55	-8.651,19	41.146,36
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				0		22.295,18		22295,18
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1		1	22.295,18	22.295,18		22295,18
01.02	CANTEIRO DE OBRAS				0		5.893,45		5893,45
01.02.001	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1		1	3.433,27	3.433,27		3433,27
01.02.002	Manutenção do Canteiro	un	1		1	2.460,18	2.460,18		2460,18
01.03	SERVIÇOS PREELIMINARES				0		15.979,19	-4.532,90	11446,29
01.03.001	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	2	-1	1	161,9	323,8	-161,9	161,9
01.03.002	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1		1	485,71	485,71		485,71
01.03.003	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	2		2	389,72	779,44		779,44
01.03.004	Tapume em chapa OSB LP (2,20x1,22m), esp = 10mm (1 uso)	m2	15		15	110,57	1.658,55		1658,55
01.03.005	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1	-0,42	0,58	10.407,14	10.407,14	-4.371,00	6036,14
01.03.006	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	m2	15		15	154,97	2.324,55		2324,55
01.04	PLACA DE INAUGURAÇÃO				0		4.118,29	-4.118,29	0
01.04.001	Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - GOVERNO DE SERGIPE 2019 - EXECUÇÃO NA OBRA	un	1	-1	0	4.118,29	4.118,29	-4.118,29	0
01.05	FRETE				0		1.511,44		1511,44
01.05.001	Frete: Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	10,4176		10,4176	15,51	161,58		161,58
01.05.002	Frete: Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	12,2578		12,2578	13,65	167,32		167,32
01.05.003	Frete: Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	1,8623		1,8623	98,57	183,57		183,57
01.05.004	Frete: Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	3,0889		3,0889	108,75	335,92		335,92
01.05.005	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) ( AREIA)	tkm	706,99		706,99	0,77	544,38		544,38
01.05.006	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) ( BRITA)	tkm	154,12		154,12	0,77	118,67		118,67
02.	AUDITÓRIO ANTÔNIO TAVARES DE BRAGANÇA					108542,84	19.353,36	127.896,20
02.01	DEMOLIÇÕES				0		10.951,53	-3.985,35	6966,18
02.01.001	Remoção de carpete	m2	160	-1,06	158,94	4,66	745,6	-4,94	740,66
02.01.002	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	146,07	-146,07	0	7,12	1.040,02	-1.040,02	0
02.01.003	Remoção de tesouras metálicas, com vão maior ou igual a 8m, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	un	2	-2	0	319,61	639,22	-639,22	0
02.01.004	Demolição de forros	m2	132,43		132,43	6,11	809,15		809,15
02.01.005	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	121,95	-121,95	0	18,05	2.201,20	-2.201,20	0
02.01.006	Remoção de calha de zinco	m	56		56	7,36	412,16		412,16
02.01.007	Equipe de instalação elétrica (PARA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE)	h	48		48	53,6	2.572,80		2572,8
02.01.008	Demolição de telhamento com telha de cimento amianto ondulada	m2	131,76		131,76	8,51	1.121,28		1121,28
02.01.009	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	1,06		1,06	22,03	23,35		23,35
02.01.010	Coleta e carga manuais de entulho	m3	15	-0,68	14,32	14,7	220,5	-10	210,5
02.01.011	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	16,23		16,23	43,59	707,47		707,47
02.01.012	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	337,58	-116,85	220,73	0,77	259,94	-89,97	169,97
02.01.013	Remoção de Tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento af_12/2017	m	85,9		85,9	0,38	32,64		32,64
02.01.014	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	12		12	13,85	166,2		166,2
02.02	TELHADO				0		36.198,17	-3.754,67	32443,5
02.02.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m	un			0	1.648,98			0
02.02.002	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	1,2		1,2	64,7	77,64		77,64
02.02.003	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m2	131,76		131,76	34,75	4.578,66		4578,66
02.02.004	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018	m2	56		56	48,16	2.696,96		2696,96
02.02.005	Calha em chapa de alumínio lisa nº26, e=0,46mm	m2	56		56	75,5	4.228,00		4228
02.02.006	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m2	150		150	14,65	2.197,50		2197,5
02.02.007	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p	m2			0	28,91			0
02.02.008	Sanca ou cimalha gesso, plana ou curva, larg=30cm, aplicada	m	45	-45	0	24,91	1.120,95	-1.120,95	0
02.02.009	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	56,35		56,35	30,89	1.740,65		1740,65
02.02.010	Caixa d´água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 5000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	un			0	2.539,82			0
02.02.011	Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm e perfil T, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m2	160		160	93,43	14.948,80		14948,8
02.02.012	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	un	7	-4	3	658,43	4.609,01	-2.633,72	1975,29
02.03	REVESTIMENTO				0		19.704,08	-4.758,48	14945,6
02.03.001	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	121,95	-121,95	0	17,91	2.184,12	-2.184,12	0
02.03.002	Pintura de impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, à trincha de seda, 02 demãos, (bi-componente) - intervalo de aplic.5h - R1	m2	121,95	-121,95	0	21,11	2.574,36	-2.574,36	0
02.03.003	Fornecimento e Instalaçãode Carpete de alto tráfego 100% sintetico anti-chama lúmen São Carlos ou similar laudado pelo corpo de bombeiro e=5mm	m2	160		160	93,41	14.945,60		14945,6
02.04	ESQUADRIAS				0		11.110,27	10.377,73	21488
02.04.001	Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75%	m2	13,53		13,53	120,34	1.628,20		1628,2
02.04.002	Restauro - Remoção de ré-pintura em esquadrias de madeira ou forros	m2	13,53	2,56	16,09	43,04	582,33	110,18	692,51
02.04.003	Restauro - Prótese em madeira de lei (Angelin) para esquadrias	m2	2,01	-2,01	0	134,27	269,88	-269,88	0
02.04.004	Janela de madeira (cedrinho/angelim ou equiv.) tipo maxim-ar, para vidro, com batente, alizar e ferragens. exclusive vidro, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	m2	10,1	11,2	21,3	743,4	7.508,34	8.326,08	15834,42
02.04.005	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021	m2	3,1	3,1	6,2	361,78	1.121,52	1.121,52	2243,04
02.04.006	Fechadura para portas internas, linha nebula, ref 0921, Imab ou similar	un		1	1	235,02		235,02	235,02
02.04.007	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2		34,72	34,72	24,62		854,81	854,81
02.05	PINTURA				0		14.534,98	-46,6	14488,38
02.05.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	1,06		1,06	16,08	17,04		17,04
02.05.002	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01	m2	284,22		284,22	38,16	10.845,84		10845,84
02.05.003	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	150		150	22,97	3.445,50		3445,5
02.05.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de coralgesso ou similar	m2	2,97	-2,97	0	15,69	46,6	-46,6	0
02.05.005	Colocação de fita protetora para pintura. af_01/2020	m	200		200	0,9	180		180
02.06	DIVERSOS				0		11.366,74	141,4	11508,14
02.06.001	Limpeza geral	m2	200		200	2,22	444		444
02.06.002	Luminária tipo spot de embutir ER06 Abalux ou similar, aluminio branco, 4x50w, para lâmpada halógêna ou dicróica	un	15		15	225,31	3.379,65		3379,65
02.06.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"	un	15		15	236,71	3.550,65		3550,65
02.06.004	Lâmpada tubolar led T8, 16w, bivolt	m	121		121	26,94	3.259,74		3259,74
02.06.005	Peitoril granito Preto 25 x 2cm	m	4,16		4,16	176,13	732,7		732,7
02.06.006	Fio flexível 2 x 1,5mm2 (paralelo ou torcido)	m		20	20	7,07		141,4	141,4
02.07	HIDRÁULICA				0		4.677,07		4677,07
02.07.001	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m2	7		7	42,75	299,25		299,25
02.07.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	4		4	11,73	46,92		46,92
02.07.003	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 75 mm (2 1/2")	m2	1		1	83,82	83,82		83,82
02.07.004	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	4		4	24,74	98,96		98,96
02.07.005	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	3		3	93,19	279,57		279,57
02.07.006	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	15,14		15,14	127,57	1.931,41		1931,41
02.07.007	Te de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2		2	77,72	155,44		155,44
02.07.008	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 32mm	un	1		1	31,42	31,42		31,42
02.07.009	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 75mm x 21/2"	un	6		6	224,55	1.347,30		1347,3
02.07.010	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 50mm x 11/2"	un	4		4	50,42	201,68		201,68
02.07.011	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4"	un	1		1	19,13	19,13		19,13
02.07.012	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 50 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	3		3	40,67	122,01		122,01
02.07.013	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 32 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1		1	28,86	28,86		28,86
02.07.014	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 75mm x 2.1/2?, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	1		1	31,3	31,3		31,3
02.08	RESERVATÓRIO				0			4.098,87	4098,87
02.08.001	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un		2	2	789,03		1.578,06	1578,06
02.08.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m		12	12	11,73		140,76	140,76
02.08.003	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 75 mm (2 1/2")	m2		12	12	83,82		1.005,84	1005,84
02.08.004	Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 75 mm x 2 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	un		4	4	237,32		949,28	949,28
02.08.005	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 50 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021	un		2	2	40,67		81,34	81,34
02.08.006	Registro de pressão, pvc, roscável, volante simples, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	m		1	1	15,19		15,19	15,19
02.08.007	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un		4	4	8,38		33,52	33,52
02.08.008	Joelho 90° em pvc rígido soldável, com visita, serie R, para esgoto predial, diâm = 100 x 75mm Rev. 01 - 10/2022	un		2	2	80,86		161,72	161,72
02.08.009	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm Rev. 01 - 10/2022	un		2	2	30,86		61,72	61,72
02.08.010	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - sem revestimento	m3		2	2	35,72		71,44	71,44
02.09	SALA DE MEMÓRIA				0			17.280,46	17280,46
02.09.001	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m2		32,2	32,2	45,06		1.450,93	1450,93
02.09.002	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa	m2		3,8	3,8	3,83		14,55	14,55
02.09.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2		440,6	440,6	34,43		15.169,86	15169,86
02.09.004	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m		18	18	35,84		645,12	645,12
03.	REFORMA DA CASA DE FARINHA					66678,09	4.375,24	71.053,33
03.01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				0		9.568,86	-2.307,15	7261,71
03.01.001	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m2	112,65		112,65	10,66	1.200,85		1200,85
03.01.002	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	12,65		12,65	22,03	278,68		278,68
03.01.003	Retirada de calha	m	15,14		15,14	9,19	139,14		139,14
03.01.004	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	112,65		112,65	7,12	802,07		802,07
03.01.005	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	127,82	-127,82	0	18,05	2.307,15	-2.307,15	0
03.01.006	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	1,92		1,92	33,02	63,4		63,4
03.01.007	Remoção de tesouras de madeira, com vão menor que 8m, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	un	2		2	77,26	154,52		154,52
03.01.008	Coleta e carga manuais de entulho	m3	18,75		18,75	14,7	275,63		275,63
03.01.009	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	28,12		28,12	43,59	1.225,75		1225,75
03.01.010	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	585		585	0,77	450,45		450,45
03.01.011	Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	25		25	0,38	9,5		9,5
03.01.012	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente - 17,11	m2	6,42		6,42	13,85	88,92		88,92
03.01.013	Equipe de instalação elétrica (PARA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE)	h	48		48	53,6	2.572,80		2572,8
03.02	TELHADO				0		12.360,68	888,76	13249,44
03.02.001	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m2	112,11	9,16	121,27	31,14	3.491,11	285,24	3776,35
03.02.002	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo paulista, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	141,13	-141,13	0	33,58	4.739,15	-4.739,15	0
03.02.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 6m a 8 m	un	1		1	1.468,10	1.468,10		1468,1
03.02.004	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	15,14	-15,14	0	45,81	693,56	-693,56	0
03.02.005	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	141,13		141,13	13,95	1.968,76		1968,76
03.02.006	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m2		141,13	141,13	34,75		4.904,27	4904,27
03.02.007	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m		31,58	31,58	30,89		975,51	975,51
03.02.008	Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado	m2		3	3	52,15		156,45	156,45
03.03	DRENAGEM				0		3.878,09	1.247,32	5125,41
03.03.001	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm)	m	18,1	8,4	26,5	126,76	2.294,36	1.064,78	3359,14
03.03.002	Fornecimento de curva 90º para esgotos sanitários, junta elástica integrada, DN 100mm	un	1		1	74,72	74,72		74,72
03.03.003	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	5,2	-5,2	0	30,45	158,34	-158,34	0
03.03.004	*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa	un			0	391,95			0
03.03.005	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	un	1	-1	0	51,21	51,21	-51,21	0
03.03.006	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar	un			0	58,68			0
03.03.007	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0.80 x 0.80 x 1.00m	un	1		1	1.299,46	1.299,46		1299,46
03.03.008	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m		12,4	12,4	12,75		158,1	158,1
03.03.009	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un		2	2	7,51		15,02	15,02
03.03.010	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un		1	1	218,97		218,97	218,97
03.04	FUNDAÇÃO				0		4.215,43	1.749,44	5964,87
03.04.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	2,25		2,25	46,05	103,61		103,61
03.04.002	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. af_07/2016 ( fundação)	m2	4,5		4,5	15,84	71,28		71,28
03.04.003	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. af_09/2021	m2	4,5	-4,5	0	0,56	2,52	-2,52	0
03.04.004	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	1,46		1,46	24,65	35,99		35,99
03.04.005	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015	kg	57,35		57,35	14,12	809,78		809,78
03.04.006	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	57,35	31,78	89,13	18,88	1.082,77	600,01	1682,78
03.04.007	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	19,6	1,78	21,38	17,9	350,84	31,86	382,7
03.04.008	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015	kg	19,6	11,4	31	13,18	258,33	150,25	408,58
03.04.009	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m3	3,39		3,39	442,57	1.500,31		1500,31
03.04.010	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3		2	2	484,92		969,84	969,84
03.05	ALVENARIA				0		6.767,28	1.522,33	8289,61
03.05.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 ( paredes e area onde irá realizar a vedação de um vão)	m2	88,06		88,06	35,36	3.113,80		3113,8
03.05.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	125,12		125,12	5,23	654,38		654,38
03.05.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	88,06	32,88	120,94	20,06	1.766,48	659,57	2426,05
03.05.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	37,06	25,94	63	33,26	1.232,62	862,76	2095,38
03.06	PAVIMENTAÇÃO				0		13.104,56		13104,56
03.06.001	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. af_07/2021	m2	160,05		160,05	27,9	4.465,40		4465,4
03.06.002	Piso em ladrilho hidráulico "trottoir" 20 x 20 cm, sobre base niveladora de argamassa	m2	48,94		48,94	59,27	2.900,67		2900,67
03.06.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha atenas, cor cinza ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço ( INCLUSIVE RODAPÉ)	m2	90,42		90,42	43,54	3.936,89		3936,89
03.06.004	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização	m2	24,13		24,13	42,72	1.030,83		1030,83
03.06.005	Soleira em granito vitória, l = 15 cm, e = 2 cm	m	4,9		4,9	78,22	383,28		383,28
03.06.006	Peitoril granito Preto 25 x 2cm	m	2,2		2,2	176,13	387,49		387,49
03.07	ESQUADRIAS				0		5.680,60		5680,6
03.07.001	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m2	4,8		4,8	491,93	2.361,26		2361,26
03.07.002	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	2,1		2,1	355,06	745,63		745,63
03.07.003	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m2	3,36		3,36	491,93	1.652,88		1652,88
03.07.004	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m2	1,92		1,92	479,6	920,83		920,83
03.08	PINTURA E ACABAMENTOS				0		10.680,79		10680,79
03.08.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	237,71		237,71	33,46	7.953,78		7953,78
03.08.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	71,09		71,09	38,36	2.727,01		2727,01
03.09	DIVERSOS				0		421,8		421,8
03.09.001	Limpeza geral	m2	190		190	2,22	421,8		421,8
03.10	RESERVATÓRIO				0			1.274,54	1274,54
03.10.001	Chave de boia automática superior/inferior 15a/250v - fornecimento e instalação. af_12/2020	un		3	3	72,24		216,72	216,72
03.10.002	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c	m		100	100	6,57		657	657
03.10.003	Contator tripolar i nominal 38a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un		1	1	253,21		253,21	253,21
03.10.004	Disjuntor termomagnetico bipolar 15 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un		1	1	61,38		61,38	61,38
03.10.005	Relé de tempo 7PV00 20s 220V	un		1	1	86,23		86,23	86,23
04.	Vestiário Masculino					39289,79	957,45	40.247,24
04.01	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				0		809,33		809,33
04.01.001	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	3		3	16,09	48,27		48,27
04.01.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	13,44		13,44	11,73	157,65		157,65
04.01.003	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	4,8		4,8	10,09	48,43		48,43
04.01.004	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	2		2	4,82	9,64		9,64
04.01.005	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	6		6	10,26	61,56		61,56
04.01.006	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	2		2	7,58	15,16		15,16
04.01.007	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	2		2	6,6	13,2		13,2
04.01.008	Tê 90º pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 25 x 1/2"	un	1		1	15,67	15,67		15,67
04.01.009	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	3		3	7,51	22,53		22,53
04.01.010	Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	11		11	11,86	130,46		130,46
04.01.011	Registro de pressão 1/2" c/canopla cromada, linha Standard C39 - ref 1416, Deca ou similar	un	2		2	62,82	125,64		125,64
04.01.012	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	un	2		2	80,56	161,12		161,12
04.02	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				0		1.772,87		1772,87
04.02.001	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	8,73		8,73	12,8	111,74		111,74
04.02.002	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	7,39		7,39	15,8	116,76		116,76
04.02.003	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	8,1		8,1	28,74	232,79		232,79
04.02.004	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	11,42		11,42	30,45	347,74		347,74
04.02.005	Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	6		6	8,76	52,56		52,56
04.02.006	Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	6		6	6,8	40,8		40,8
04.02.007	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	2		2	8,38	16,76		16,76
04.02.008	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	4		4	9,4	37,6		37,6
04.02.009	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	2		2	18,71	37,42		37,42
04.02.010	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	un	1		1	27,87	27,87		27,87
04.02.011	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	2		2	14,92	29,84		29,84
04.02.012	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	un	1		1	5,24	5,24		5,24
04.02.013	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	3		3	10,1	30,3		30,3
04.02.014	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	1		1	21,55	21,55		21,55
04.02.015	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	3		3	20,28	60,84		60,84
04.02.016	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	2		2	40,55	81,1		81,1
04.02.017	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	2		2	25,83	51,66		51,66
04.02.018	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº 68, acabamento aluminio Akros ou similar	un	2		2	41,6	83,2		83,2
04.02.019	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	1		1	25,93	25,93		25,93
04.02.020	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1		1	361,17	361,17		361,17
04.03	DEMOLIÇÃO				0		4.861,26		4861,26
04.03.001	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	65,64		65,64	17,11	1.123,10		1123,1
04.03.002	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - sem revestimento	m3	2,42		2,42	46,05	111,44		111,44
04.03.003	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	un	5		5	11,23	56,15		56,15
04.03.004	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	17,58		17,58	10,41	183,01		183,01
04.03.005	Coleta e carga manuais de entulho	m3	15		15	14,7	220,5		220,5
04.03.006	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	6,48		6,48	43,59	282,46		282,46
04.03.007	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	134,78		134,78	0,77	103,78		103,78
04.03.008	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	3,78		3,78	13,85	52,35		52,35
04.03.009	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	3,65		3,65	33,02	120,52		120,52
04.03.010	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	18,45		18,45	1,39	25,65		25,65
04.03.011	Remoção de tulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	25		25	0,38	9,5		9,5
04.03.012	Equipe de instalação elétrica (PARA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE)	h	48		48	53,6	2.572,80		2572,8
04.04	PAVIMENTAÇÃO				0		2.198,38		2198,38
04.04.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	17,58		17,58	23,26	408,91		408,91
04.04.002	Impermeabilização de piso com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm. af_06/2018	m2	17,58		17,58	38,13	670,33		670,33
04.04.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, Urban Grigio, tipo A, prata, BIANCOGRES, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	17,58		17,58	63,66	1.119,14		1119,14
04.05	ELEVAÇÕES				0		320,01		320,01
04.05.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 ( paredes e area onde irá realizar a vedação de um vão)	m2	9,05		9,05	35,36	320,01		320,01
04.06	REVESTIMENTO				0		9.056,53		9056,53
04.06.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	86,99		86,99	5,23	454,96		454,96
04.06.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	86,99		86,99	20,06	1.745,02		1745,02
04.06.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus polido (porcelanato), BRANCO 60X60	m2	86,99		86,99	78,82	6.856,55		6856,55
04.07	FORRO				0		574,53	52,15	626,68
04.07.001	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m2	18,45		18,45	31,14	574,53		574,53
04.07.002	Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado	m2		1	1	52,15		52,15	52,15
04.08	ESQUADRIAS				0		6.365,66	-165,86	6199,8
04.08.001	Madeira				0		3.661,42	-165,86	3495,56
04.08.001.001	Revisão de esquadria de madeira	m2	2,34	-2,34	0	70,88	165,86	-165,86	0
04.08.001.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03	un	2		2	1.184,18	2.368,36		2368,36
04.08.001.003	Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr	m2	4,2		4,2	268,38	1.127,20		1127,2
04.08.002	Alumínio				0		2.704,24		2704,24
04.08.002.001	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	3,45		3,45	458,76	1.582,72		1582,72
04.08.002.002	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021	m2	3,1		3,1	361,78	1.121,52		1121,52
04.09	GRANITOS				0		7.491,89		7491,89
04.09.001	Tampo/bancada em granito, e=2cm BRANCO ITAÚNA	m2			0	339,52			0
04.09.002	Divisória em granito BRANCO ITAÚNA, polido do dois lados, e= 2cm, inclusive montagem com ferragens	m2			0	462,13			0
04.09.003	Rodopia em granito branco siena, L=20cm, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado	m			0	134,55			0
04.09.004	Soleira em granito branco siena, polido, l = 15 cm, e = 2 cm	m			0	96			0
04.09.005	Tampo de balcão em granito preto, e=2cm	m2	2,62		2,62	533,76	1.398,45		1398,45
04.09.006	Divisória em granito preto e = 2cm, inclusive montagem com ferragens	m2	7,12		7,12	752,52	5.357,94		5357,94
04.09.007	Rodopia em granito preto, h = 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	m	2,51		2,51	37,94	95,23		95,23
04.09.008	Soleira em granito polido preto, l=15cm, esp = 2 cm	m	2		2	99,97	199,94		199,94
04.09.009	Peitoril granito Preto 25 x 2cm	m	2,5		2,5	176,13	440,33		440,33
04.10	PINTURA				0		1.349,31	-540,16	809,15
04.10.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	13,99	-3,99	10	37,54	525,18	-149,78	375,4
04.10.002	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	19,95	-9,45	10,5	41,31	824,13	-390,38	433,75
04.11	LOUÇAS E METAIS				0		2.025,01	949,26	2974,27
04.11.001	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	1		1	333,49	333,49		333,49
04.11.002	Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal branco e conjunto de fixação, exceto caixa descarga	un	2		2	227,41	454,82		454,82
04.11.003	Fornecimento e instalação de caixa de descarga de sobrepor	un	3		3	43,83	131,49		131,49
04.11.004	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico	un	2		2	140,66	281,32		281,32
04.11.005	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91 ou similares) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	1		1	362,67	362,67		362,67
04.11.006	Torneira para lavatório, 1193, Docol, ref. 2005056 ou similar	un	3		3	113,72	341,16		341,16
04.11.007	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)	un	1	1	2	120,06	120,06	120,06	240,12
04.11.008	Ducha manual mod. 1972 linha C ou similar	un		3	3	276,4		829,2	829,2
04.12	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE				0		2.054,03	-584,22	1469,81
04.12.001	Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar	cj	2,4	-1,4	1	362,21	869,3	-507,09	362,21
04.12.002	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	4		4	192,31	769,24		769,24
04.12.003	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	2		2	169,18	338,36		338,36
04.12.004	Botoeira de destrave de fechadura eletromagnetica para controle de acesso (BOTOEIRA VASOS SANITÁRIOS PNE)	un	1	-1	0	77,13	77,13	-77,13	0
04.13	DIVERSOS				0		410,98	39,96	450,94
04.13.001	Espelho plano 4mm	m2	1,1		1,1	373,62	410,98		410,98
04.13.002	Tampa cega para 01 módulo de tomada, para Mopost, ref.: 149-141, da Mopa ou similar	un		4	4	9,99		39,96	39,96
04.14	RAMPA				0			1.206,32	1206,32
04.14.001	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3		1,5	1,5	484,92		727,38	727,38
04.14.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha atenas, cor cinza ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço ( INCLUSIVE RODAPÉ)	m2		11	11	43,54		478,94	478,94
05.	Vestiário Feminino					39693,72	1.855,98	41.549,70
05.01	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				0		814,73		814,73
05.01.001	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	3		3	16,09	48,27		48,27
05.01.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	13,9		13,9	11,73	163,05		163,05
05.01.003	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	4,8		4,8	10,09	48,43		48,43
05.01.004	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	2		2	4,82	9,64		9,64
05.01.005	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	6		6	10,26	61,56		61,56
05.01.006	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	2		2	6,6	13,2		13,2
05.01.007	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	3		3	7,51	22,53		22,53
05.01.008	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	2		2	7,58	15,16		15,16
05.01.009	Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	11		11	11,86	130,46		130,46
05.01.010	Tê 90º pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 25 x 1/2"	un	1		1	15,67	15,67		15,67
05.01.011	Registro de pressão 1/2" c/canopla cromada, linha Standard C39 - ref 1416, Deca ou similar	un	2		2	62,82	125,64		125,64
05.01.012	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	un	2		2	80,56	161,12		161,12
05.02	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				0		2.354,42		2354,42
05.02.001	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	8,69		8,69	12,8	111,23		111,23
05.02.002	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	7,94		7,94	15,8	125,45		125,45
05.02.003	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	8,1		8,1	28,74	232,79		232,79
05.02.004	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	11,52		11,52	30,45	350,78		350,78
05.02.005	Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	6		6	8,76	52,56		52,56
05.02.006	Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	6		6	6,8	40,8		40,8
05.02.007	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	2		2	8,38	16,76		16,76
05.02.008	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	4		4	9,4	37,6		37,6
05.02.009	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	2		2	18,71	37,42		37,42
05.02.010	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	un	1		1	27,87	27,87		27,87
05.02.011	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	2		2	14,92	29,84		29,84
05.02.012	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	un	1		1	5,24	5,24		5,24
05.02.013	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	3		3	10,1	30,3		30,3
05.02.014	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	1		1	21,55	21,55		21,55
05.02.015	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	3		3	20,28	60,84		60,84
05.02.016	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	2		2	40,55	81,1		81,1
05.02.017	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	2		2	25,83	51,66		51,66
05.02.018	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº 68, acabamento aluminio Akros ou similar	un	2		2	41,6	83,2		83,2
05.02.019	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1		1	361,17	361,17		361,17
05.02.020	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	1		1	25,93	25,93		25,93
05.02.021	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1		1	570,33	570,33		570,33
05.03	DEMOLIÇÃO				0		5.579,17		5579,17
05.03.001	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	88,91		88,91	17,11	1.521,26		1521,26
05.03.002	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3	3,15		3,15	26,02	81,96		81,96
05.03.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	18,11		18,11	10,41	188,53		188,53
05.03.004	Coleta e carga manuais de entulho	m3	10		10	14,7	147		147
05.03.005	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	15		15	43,59	653,85		653,85
05.03.006	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	204		204	0,77	157,08		157,08
05.03.007	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	3,78		3,78	13,85	52,35		52,35
05.03.008	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	3,38		3,38	33,02	111,61		111,61
05.03.009	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	19,46		19,46	1,39	27,05		27,05
05.03.010	Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	46,8		46,8	0,38	17,78		17,78
05.03.011	Equipe de instalação elétrica (PARA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE)	h	48		48	53,6	2.572,80		2572,8
05.03.012	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	un	5		5	9,58	47,9		47,9
05.04	ELEVAÇÕES				0		531,46	-157	374,46
05.04.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 ( paredes e area onde irá realizar a vedação de um vão)	m2	15,03	-4,44	10,59	35,36	531,46	-157	374,46
05.05	PAVIMENTAÇÃO				0		2.433,47		2433,47
05.05.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	19,46		19,46	23,26	452,64		452,64
05.05.002	Impermeabilização de piso com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm. af_06/2018	m2	19,46		19,46	38,13	742,01		742,01
05.05.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, Urban Grigio, tipo A, prata, BIANCOGRES, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	19,46		19,46	63,66	1.238,82		1238,82
05.06	REVESTIMENTO				0		8.239,70		8239,7
05.06.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	90,15		90,15	5,23	471,48		471,48
05.06.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	90,15		90,15	20,06	1.808,41		1808,41
05.06.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 58 x 58 cm, porcelanato, brilhante, retificado, PTG 5837OR, cinza, TECNOGRES, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	90,15		90,15	66,11	5.959,81		5959,81
05.07	FORRO				0		605,98	52,15	658,13
05.07.001	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m2	19,46		19,46	31,14	605,98		605,98
05.07.002	Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado	m2		1	1	52,15		52,15	52,15
05.08	ESQUADRIAS				0		6.187,41	-304,08	5883,33
05.08.001	Madeira				0		3.799,64	-304,08	3495,56
05.08.001.001	Revisão de esquadria de madeira	m2	4,29	-4,29	0	70,88	304,08	-304,08	0
05.08.001.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03	un	2		2	1.184,18	2.368,36		2368,36
05.08.001.003	Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr	m2	4,2		4,2	268,38	1.127,20		1127,2
05.08.002	Alumínio				0		2.387,77		2387,77
05.08.002.001	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	2,91		2,91	458,76	1.334,99		1334,99
05.08.002.002	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021	m2	2,91		2,91	361,78	1.052,78		1052,78
05.09	GRANITOS				0		7.591,86		7591,86
05.09.001	Tampo/bancada em granito, e=2cm BRANCO ITAÚNA	m2			0	339,52			0
05.09.002	Rodopia em granito branco siena, L=20cm, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado	m			0	134,55			0
05.09.003	Divisória em granito BRANCO ITAÚNA, polido do dois lados, e= 2cm, inclusive montagem com ferragens	m2			0	462,13			0
05.09.004	Soleira em granito branco siena, polido, l = 15 cm, e = 2 cm	m			0	96			0
05.09.005	Tampo de balcão em granito preto, e=2cm	m2	2,62		2,62	533,76	1.398,45		1398,45
05.09.006	Divisória em granito preto e = 2cm, inclusive montagem com ferragens	m2	7,12		7,12	752,52	5.357,94		5357,94
05.09.007	Rodopia em granito preto, h = 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	m	2,51		2,51	37,94	95,23		95,23
05.09.008	Soleira em granito polido preto, l=15cm, esp = 2 cm	m	3		3	99,97	299,91		299,91
05.09.009	Peitoril granito Preto 25 x 2cm	un	2,5		2,5	176,13	440,33		440,33
05.10	PINTURA				0		1.372,59	-390,38	982,21
05.10.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	14,61		14,61	37,54	548,46		548,46
05.10.002	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	19,95	-9,45	10,5	41,31	824,13	-390,38	433,75
05.11	LOUÇAS E METAIS				0		2.025,01	949,26	2974,27
05.11.001	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	1		1	333,49	333,49		333,49
05.11.002	Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal branco e conjunto de fixação, exceto caixa descarga	un	2		2	227,41	454,82		454,82
05.11.003	Fornecimento e instalação de caixa de descarga de sobrepor	un	3		3	43,83	131,49		131,49
05.11.004	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico	un	2		2	140,66	281,32		281,32
05.11.005	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91 ou similares) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	1		1	362,67	362,67		362,67
05.11.006	Torneira para lavatório, 1193, Docol, ref. 2005056 ou similar	un	3		3	113,72	341,16		341,16
05.11.007	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)	un	1	1	2	120,06	120,06	120,06	240,12
05.11.008	Ducha manual mod. 1972 linha C ou similar	un		3	3	276,4		829,2	829,2
05.12	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE				0		1.546,94	-77,13	1469,81
05.12.001	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	2		2	169,18	338,36		338,36
05.12.002	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	4		4	192,31	769,24		769,24
05.12.003	Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar	cj	1		1	362,21	362,21		362,21
05.12.004	Botoeira de destrave de fechadura eletromagnetica para controle de acesso (BOTOEIRA VASOS SANITÁRIOS PNE)	un	1	-1	0	77,13	77,13	-77,13	0
05.13	DIVERSOS				0		410,98	160,22	571,2
05.13.001	Espelho plano 4mm	m2	1,1		1,1	373,62	410,98		410,98
05.13.002	Tampa cega para 01 módulo de tomada, para Mopost, ref.: 149-141, da Mopa ou simila	un		4	4	9,99		39,96	39,96
05.13.003	Abraçadeira de Alumínio 2" 50mm (Daisa BC-200) ou similar	m2		14	14	8,59		120,26	120,26
05.14	RAMPA				0			1.622,94	1622,94
05.14.001	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	M3		2	2	484,92		969,84	969,84
05.14.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha atenas, cor cinza ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço ( INCLUSIVE RODAPÉ)	m2		15	15	43,54		653,1	653,1
06.	COBERTURA PARA O ESTACIONAMENTO DO CAMINHÃO					40328,4	1.454,76	41.783,16
06.01	COBERTURA				0			1.454,76	1454,76
06.01.001	Estrutura para galpão pré-moldado de concreto armado, Padrão Quadra de Esporte, sem lanternim, c/montagem, vãos até 22m, tesoura sem emenda, vãos entre pilares de 5,00/6,00m, altura 6,50/7,50m(lateral/meio), excluso telhas, inclusive fundação - Rv 01	m2	120		120	311,35	37.362,00		37362
06.01.002	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m2	120		120	24,72	2.966,40		2966,4
06.01.003	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	M3		3	3	484,92		1.454,76	1454,76
07.	INSTALAÇÃO DOS ARES					24106,55	2.966,79	27.073,34
07.01	INSTALAÇÃO DOS ARES DO AUDITÓRIO				0				0
07.01.001	Ar condicionado split on/off, piso teto, 60.000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_p	un	2		2	8.801,31	17.602,62		17602,62
07.01.002	Ar condicionado split on/off, piso teto, 36.000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_p	un	1		1	6.503,93	6.503,93		6503,93
07.02	ADITIVO				0			2.966,79	2966,79
07.02.001	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	m		30	30	12,35		370,5	370,5
07.02.002	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un		2	2	81,45		162,9	162,9
07.02.003	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021	m		25	25	59,82		1.495,50	1495,5
07.02.004	Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021	m		24,98	24,98	35,73		892,54	892,54
07.02.005	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento	un		5	5	9,07		45,35	45,35