## PLAN-ADITIVO-2-00013.2022-SEJUC
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS CIVIS
Contrato 13/2022-SEJUC
Aditivo No 002
Nº Item | Descrição do Item | Unid | Qtd Contrato | Quant | Qtd Atual | Preço Unit | Vlr Contrato | Valor Total | Valor Atual
01. | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | [5 empty] | 16790.37 | 0 | 16790.37
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 |  | 7128.6 |  | 7128.6
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 |  | 1 | 7128.6 | 7128.6 |  | 7128.6
01.02 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0 |  | 2868.83 |  | 2868.83
01.02.001 | Manutenção do Canteiro | un | 1 |  | 1 | 1244.24 | 1244.24 |  | 1244.24
01.02.002 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 |  | 1 | 1624.59 | 1624.59 |  | 1624.59
01.03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 241.04 |  | 241.04
01.03.001 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 120.52 |  | 120.52
01.03.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 128.21 |  | 128.21 | 0.94 | 120.52 |  | 120.52
01.03.002 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 120.52 |  | 120.52
01.03.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 128.21 |  | 128.21 | 0.94 | 120.52 |  | 120.52
01.04 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 0 |  | 6190.91 |  | 6190.91
01.04.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 |  | 12 | 367.49 | 4409.88 |  | 4409.88
01.04.002 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un | 2 |  | 2 | 722.04 | 1444.08 |  | 1444.08
01.04.003 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 |  | 1 | 336.95 | 336.95 |  | 336.95
01.05 | FRETE DE AGREGADOS |  |  |  | 0 |  | 360.99 |  | 360.99
01.05.001 | FRETE DE AREIAS (MÉDIA E GROSSA) - (DMT - 34KM - LOCAL: RIACHUELO/SE) |  |  |  | 0 |  | 360.99 |  | 360.99
01.05.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 384.03 |  | 384.03 | 0.94 | 360.99 |  | 360.99
02. | ADEQUAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS AGENTES NO COPEMCAN EM SÃO CISTÓVÃO/SE | [5 empty] | 56355.22 | 17435.71 | 73790.93
02.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 |  | 6097.7 |  | 6097.7
02.01.001 | Demolição de piso de alta resistência | m2 | 135.91 |  | 135.91 | 15.28 | 2076.7 |  | 2076.7
02.01.002 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 153.88 |  | 153.88 | 16.92 | 2603.65 |  | 2603.65
02.01.003 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 3.99 |  | 3.99 | 16.16 | 64.48 |  | 64.48
02.01.004 | Remoção de pia | m2 | 3.18 |  | 3.18 | 20.76 | 66.02 |  | 66.02
02.01.005 | Remoção de torneira | un | 5 |  | 5 | 4.91 | 24.55 |  | 24.55
02.01.006 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 11.42 |  | 11.42 | 18.21 | 207.96 |  | 207.96
02.01.007 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 244.36 |  | 244.36 | 0.94 | 229.7 |  | 229.7
02.01.008 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 17.13 |  | 17.13 | 48.14 | 824.64 |  | 824.64
02.02 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 |  | 2237.22 |  | 2237.22
02.02.001 | Revisão de luminária florescente 2x36w, tipo 2 (com substituição de 30% de calhas e reatores e 100% das lâmpadas) - Rev. 01 | un | 10 |  | 10 | 120.05 | 1200.5 |  | 1200.5
02.02.002 | Interruptor 01 seção simples + 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2" | un | 2 |  | 2 | 27 | 54 |  | 54
02.02.003 | Interruptor 02 seções simples + 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2" | un | 1 |  | 1 | 35.06 | 35.06 |  | 35.06
02.02.004 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 5 |  | 5 | 22.76 | 113.8 |  | 113.8
02.02.005 | Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida | un | 3 |  | 3 | 98.76 | 296.28 |  | 296.28
02.02.006 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 12 |  | 12 | 9.62 | 115.44 |  | 115.44
02.02.007 | Fio flexível 2 x 2,5mm2 (paralelo ou torcido) | m | 36 |  | 36 | 11.19 | 402.84 |  | 402.84
02.02.008 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 1 |  | 1 | 19.3 | 19.3 |  | 19.3
02.03 | REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 18827.73 |  | 18827.73
02.03.001 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 209.92 |  | 209.92 | 30.65 | 6434.05 |  | 6434.05
02.03.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 209.92 |  | 209.92 | 59.04 | 12393.68 |  | 12393.68
02.04 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 11893.75 |  | 11893.75
02.04.001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 135.91 |  | 135.91 | 25.67 | 3488.81 |  | 3488.81
02.04.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha riviera, cor branco mate, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 95.86 |  | 95.86 | 59.04 | 5659.57 |  | 5659.57
02.04.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha gretna, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 40.05 |  | 40.05 | 59.04 | 2364.55 |  | 2364.55
02.04.004 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 5.1 |  | 5.1 | 74.67 | 380.82 |  | 380.82
02.05 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 7262.02 |  | 7262.02
02.05.001 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 61.64 |  | 61.64 | 88.11 | 5431.1 |  | 5431.1
02.05.002 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 |  | 1 | 891.39 | 891.39 |  | 891.39
02.05.003 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 |  | 1 | 939.53 | 939.53 |  | 939.53
02.06 | PINTURA |  |  |  | 0 |  | 4088.24 |  | 4088.24
02.06.001 | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos | m2 | 208.24 |  | 208.24 | 3.23 | 672.62 |  | 672.62
02.06.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 193.95 |  | 193.95 | 14.91 | 2891.79 |  | 2891.79
02.06.003 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 9.5 |  | 9.5 | 55.14 | 523.83 |  | 523.83
02.07 | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS |  |  |  | 0 |  | 5554.59 |  | 5554.59
02.07.001 | Pia de cozinha com bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm, dim 1,60x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 1 |  | 1 | 2316.67 | 2316.67 |  | 2316.67
02.07.002 | Pia de cozinha com bancada em granito verde ubatuba, e= 2cm, dim 3,70x0,60m, com 02 cubas de aço sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodapia 10 cm, assentada | un | 1 |  | 1 | 3237.92 | 3237.92 |  | 3237.92
02.08 | DIVERSOS |  |  |  | 0 |  | 393.97 |  | 393.97
02.08.001 | Limpeza geral | m2 | 148.11 |  | 148.11 | 2.66 | 393.97 |  | 393.97
02.09 | ADITIVO |  |  |  | 0 |  |  | 17435.71 | 17435.71
02.09.001 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un |  | 2 | 2 | 22.76 |  | 45.52 | 45.52
02.09.002 | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada | pt |  | 3 | 3 | 19.47 |  | 58.41 | 58.41
02.09.003 | Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un |  | 1 | 1 | 75.01 |  | 75.01 | 75.01
02.09.004 | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar | un |  | 10 | 10 | 99.47 |  | 994.7 | 994.7
02.09.005 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m |  | 50 | 50 | 9.62 |  | 481 | 481
02.09.006 | Fio flexível 2 x 2,5mm2 (paralelo ou torcido) | m |  | 50 | 50 | 11.19 |  | 559.5 | 559.5
02.09.007 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un |  | 4 | 4 | 226.81 |  | 907.24 | 907.24
02.09.008 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un |  | 3 | 3 | 34.23 |  | 102.69 | 102.69
02.09.009 | Revisão de ponto de água tipo 2 | un |  | 2 | 2 | 78.54 |  | 157.08 | 157.08
02.09.010 | Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 | un |  | 2 | 2 | 89.86 |  | 179.72 | 179.72
02.09.011 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco | un |  | 1 | 1 | 34.1 |  | 34.1 | 34.1
02.09.012 | Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural | m2 |  | 1 | 1 | 98.4 |  | 98.4 | 98.4
02.09.013 | Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01 | m2 |  | 237.51 | 237.51 | 56.95 |  | 13526.19 | 13526.19
02.09.014 | Fornecimento e instalação de exaustor axial 50cm, 127/220V, 6550 m³/h da Venti-Delta ou similar | un |  | 1 | 1 | 216.15 |  | 216.15 | 216.15