## PLAN-MEDICAO-002-00006.2022-SEJ
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS
PLANILHA DE MEDIÇÃO - Ref. Jul/2023
Nº Item | Descrição do Item | Unid | Quant Ordenada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada Atual | Preço Unitário | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado Atual | %
1. | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | 12633.93 | 6157.75 | 18791.68 | 26.11%
1 | ADMNISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 7403.06 | 5089.61 | 12492.67 | 27
1001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 0.16 | 0.11 | 0.27 | 46269.14 | 7403.06 | 5089.61 | 12492.67 | 27
2 | CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 1069.77 | 735.47 | 1805.24 | 27
2001 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 0.16 | 0.11 | 0.27 | 5032.45 | 805.19 | 553.57 | 1358.76 | 27
2002 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 0.16 | 0.11 | 0.27 | 1653.62 | 264.58 | 181.9 | 446.48 | 27
3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 182.81 | 0 | 182.81 | 49.71
3001 | MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 182.81 | 0 | 182.81 | 99.43
3001001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 282.86 | 281.25 | 0 | 281.25 | 0.65 | 182.81 | 0 | 182.81 | 99.43
3002 | DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3002001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 282.86 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO | [6 empty] | 3788.16 | 0 | 3788.16 | 21.1
4001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 12 | 12 | 0 | 12 | 315.68 | 3788.16 | 0 | 3788.16 | 100
4002 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 796.19 | 0 | 0 | 0 | 0
4003 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 357.13 | 0 | 0 | 0 | 0
4004 | Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado | mês | 6 | 0 | 0 | 0 | 1200.4 | 0 | 0 | 0 | 0
4005 | Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias | mês | 6 | 0 | 0 | 0 | 514.46 | 0 | 0 | 0 | 0
4006 | Alvará de construção inicial de edificação em São Cristóvão/SE | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1927.4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | FRETE DE AGRAGADOS | [6 empty] | 190.13 | 332.67 | 522.8 | 76.14
5001 | FRETE DE AREIAS (MÉDIA E GROSSA) - (DMT - 34KM - LOCAL: RIACHUELO/SE) | [6 empty] | 190.13 | 332.67 | 522.8 | 97.41
5001001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 825.7 | 292.5 | 511.8 | 804.3 | 0.65 | 190.13 | 332.67 | 522.8 | 97.41
5002 | FRETE DE BRITAS N°1, 2 - (DMT - 60 KM - LOCAL: ITABAIANA/SE) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5002001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0
5003 | FRETE DE PEDRA DE MÃO - (DMT - 34 KM - LOCAL: RIACHUELO/SE) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5003001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | REFORMA DOS BANHEROS E ALOJAMENTOS DOS SERVIDORES DO COPEMCAN | [6 empty] | 49156.63 | 32916.98 | 82073.61 | 37.05%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 3975.73 | 2361.55 | 6337.28 | 31.27
1001 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 11.29 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | Demolição de piso de alta resistência | m2 | 105.43 | 43.59 | 23.93 | 67.52 | 14.83 | 646.44 | 354.88 | 1001.32 | 64.04
1003 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 303.66 | 101.52 | 47.51 | 149.03 | 14.92 | 1514.68 | 708.85 | 2223.53 | 49.08
1004 | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento | m2 | 44.38 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1005 | Remoção de esquadria de alumínio e vidro | m2 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 0
1006 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m3 | 8.26 | 1.235 | 0.35 | 1.585 | 40.59 | 50.13 | 14.21 | 64.34 | 19.19
1007 | Remoção de válvula de descarga | un | 16 | 5 | 3 | 8 | 86.59 | 432.95 | 259.77 | 692.72 | 50
1008 | Remoção de vaso sanitário | un | 16 | 9 | 3 | 12 | 10.64 | 95.76 | 31.92 | 127.68 | 75
1009 | Remoção de lavatório | un | 17 | 7 | 2 | 9 | 10.64 | 74.48 | 21.28 | 95.76 | 52.94
1010 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 37.05 | 13.17 | 7.44 | 20.61 | 13.71 | 180.56 | 102 | 282.56 | 55.63
1011 | Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.) | un | 30 | 16 | 9 | 25 | 18.72 | 299.52 | 168.48 | 468 | 83.33
1012 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m2 | 10.71 | 4.77 | 1.92 | 6.69 | 19.33 | 92.2 | 37.11 | 129.31 | 62.46
1013 | Remoção de divisória de granito (ou marmore) | m2 | 23.59 | 11.063 | 0 | 11.063 | 11.77 | 130.21 | 0 | 130.21 | 46.9
1014 | Demolição de reboco | m2 | 35.88 | 9.585 | 0 | 9.585 | 6.95 | 66.62 | 0 | 66.62 | 26.72
1015 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 80.75 | 10.44 | 17.65 | 28.09 | 13.19 | 137.7 | 232.8 | 370.5 | 34.79
1016 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 6056.58 | 391.51 | 661.92 | 1053.43 | 0.65 | 254.48 | 430.25 | 684.73 | 17.39
1017 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 121.13 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 39.94 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | Alvenaria pedra calcárea aparente argamassada no traço 1:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 413.27 | 0 | 0 | 0 | 0
2003 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa | m | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 34.35 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3001 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa | m | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 34.35 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ELEVAÇÃO | [6 empty] | 4267.19 | 0 | 4267.19 | 25.85
4001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 55.88 | 28.755 | 0 | 28.755 | 38.78 | 1115.12 | 0 | 1115.12 | 51.46
4002 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 5.8 | 1 | 0 | 1 | 50.39 | 50.39 | 0 | 50.39 | 17.24
4003 | Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02 | m2 | 1.86 | 1.68 | 0 | 1.68 | 367.32 | 617.1 | 0 | 617.1 | 90.32
4004 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m2 | 31.69 | 5.89 | 0 | 5.89 | 421.83 | 2484.58 | 0 | 2484.58 | 18.59
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 0 | 2994.35 | 2994.35 | 30.61
5001 | Luminária tipo plafon redondo com vidro fosco, de sobrepor, com 2 lâmpadas fluorescentes de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 123.8 | 0 | 0 | 0 | 0
5002 | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt | un | 26 | 0 | 7 | 7 | 94.6 | 0 | 662.2 | 662.2 | 26.92
5003 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | pt | 10 | 0 | 6 | 6 | 191.93 | 0 | 1151.58 | 1151.58 | 60
5004 | Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2" | un | 5 | 0 | 3 | 3 | 17.86 | 0 | 53.58 | 53.58 | 60
5005 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 7 | 0 | 6 | 6 | 22.04 | 0 | 132.24 | 132.24 | 85.71
5006 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 115 | 0 | 27.9 | 27.9 | 6.04 | 0 | 168.52 | 168.52 | 24.26
5007 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1") | m | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 7.7 | 0 | 11.55 | 11.55 | 50
5008 | Fio flexível 2 x 2,5mm2 (paralelo ou torcido) | m | 360 | 0 | 93 | 93 | 8.76 | 0 | 814.68 | 814.68 | 25.83
5009 | Interruptor 02 seções simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.06 | 0 | 0 | 0 | 0
5010 | Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 279.31 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [6 empty] | 4259.4 | 1871.55 | 6130.95 | 53.74
6001 | Revisão de ponto de água tipo 1 | un | 11 | 5 | 1 | 6 | 29.2 | 146 | 29.2 | 175.2 | 54.55
6002 | Revisão de ponto de esgoto tipo 1 | un | 9 | 7 | 0 | 7 | 43.69 | 305.83 | 0 | 305.83 | 77.78
6003 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4" | un | 38 | 12 | 8 | 20 | 150.99 | 1811.88 | 1207.92 | 3019.8 | 52.63
6004 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 10 | 6 | 0 | 6 | 108.82 | 652.92 | 0 | 652.92 | 60
6005 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 34 | 10 | 8 | 18 | 68.95 | 689.5 | 551.6 | 1241.1 | 52.94
6006 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco | un | 8 | 5 | 1 | 6 | 36.91 | 184.55 | 36.91 | 221.46 | 75
6007 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros ou similar | un | 12 | 4 | 1 | 5 | 45.92 | 183.68 | 45.92 | 229.6 | 41.67
6008 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.01 | 0 | 0 | 0 | 0
6009 | Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | un | 16 | 14 | 0 | 14 | 20.36 | 285.04 | 0 | 285.04 | 87.5
7 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 8121.98 | 4502.43 | 12624.41 | 53.44
7001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 112.37 | 57.51 | 0 | 57.51 | 6.7 | 385.32 | 0 | 385.32 | 51.18
7002 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 112.37 | 57.51 | 0 | 57.51 | 23.69 | 1362.41 | 0 | 1362.41 | 51.18
7003 | Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm | m2 | 326.31 | 180.9 | 0 | 180.9 | 8.05 | 1456.25 | 0 | 1456.25 | 55.44
7004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 357.49 | 100 | 91.55 | 191.55 | 49.18 | 4918 | 4502.43 | 9420.43 | 53.58
8 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 3371.48 | 1703.33 | 5074.81 | 42.04
8001 | Enceramento de piso de alta resistência (existente) | m2 | 166.42 | 0 | 0 | 0 | 8.57 | 0 | 0 | 0 | 0
8002 | Polimento de piso de alta resistência (existente) | m2 | 166.42 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0
8003 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 107.88 | 46.695 | 21 | 67.695 | 20.82 | 972.19 | 437.22 | 1409.41 | 62.75
8004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha gretna, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 113.56 | 46.695 | 26.27 | 72.965 | 45.25 | 2112.95 | 1188.72 | 3301.67 | 64.25
8005 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 9.9 | 3.7 | 1 | 4.7 | 77.39 | 286.34 | 77.39 | 363.73 | 47.47
8006 | Soleira (filete) em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm | m | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 47.06 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 7616.9 | 1879.39 | 9496.29 | 19.92
9001 | Revisão de esquadria de ferro | m2 | 14.7 | 4.2 | 2.1 | 6.3 | 140.66 | 590.77 | 295.39 | 886.16 | 42.86
9002 | Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-909, acabamento AN (antique) ou Similar | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 134.46 | 0 | 0 | 0 | 0
9003 | Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m2 | 22.4 | 7.68 | 0 | 7.68 | 550.7 | 4229.38 | 0 | 4229.38 | 34.29
9004 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 770.25 | 0 | 0 | 0 | 0
9005 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 6 | 1 | 1 | 2 | 246.44 | 246.44 | 246.44 | 492.88 | 33.33
9006 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev - 01 | un | 4 | 1 | 1 | 2 | 1102.09 | 1102.09 | 1102.09 | 2204.18 | 50
9007 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2 | 1 | 0 | 1 | 720.34 | 720.34 | 0 | 720.34 | 50
9008 | Janela basculante, moldura em barra chata de ferro 1x1/4, e cantoneira 1x1x1/4 - exclusive vidro | m2 | 19.65 | 0.72 | 0 | 0.72 | 431.88 | 310.95 | 0 | 310.95 | 3.66
9009 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | m2 | 2.16 | 0 | 0.72 | 0.72 | 327.04 | 0 | 235.47 | 235.47 | 33.33
9010 | Vidro fantasia canelado 4 mm | m2 | 26.43 | 0.72 | 0 | 0.72 | 120.04 | 86.43 | 0 | 86.43 | 2.72
9011 | Grade de proteção c/requadro em barra horizontal chata de 1 1/2" x 5/16" e barra vertical em ferro redondo 5/8" a cada 10cm | m2 | 15.17 | 0 | 0 | 0 | 693.59 | 0 | 0 | 0 | 0
9012 | Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 30.48 | 4.7 | 0 | 4.7 | 70.32 | 330.5 | 0 | 330.5 | 15.42
10 | PINTURA | [6 empty] | 0 | 5852.04 | 5852.04 | 44.33
10001 | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos | m2 | 551.1 | 0 | 186.48 | 186.48 | 2.55 | 0 | 475.52 | 475.52 | 33.84
10002 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1 | m2 | 43.96 | 0 | 43.94 | 43.94 | 9.76 | 0 | 428.85 | 428.85 | 99.95
10003 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 613.74 | 0 | 273.33 | 273.33 | 11.06 | 0 | 3023.03 | 3023.03 | 44.54
10004 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 59.33 | 0 | 28.88 | 28.88 | 41.28 | 0 | 1192.17 | 1192.17 | 48.68
10005 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 16.16 | 0 | 0 | 0 | 0
10006 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 | m2 | 56.1 | 0 | 15.44 | 15.44 | 16.62 | 0 | 256.61 | 256.61 | 27.52
10007 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 30.34 | 0 | 10.96 | 10.96 | 25.92 | 0 | 284.08 | 284.08 | 36.12
10008 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 11.23 | 0 | 6.29 | 6.29 | 30.49 | 0 | 191.78 | 191.78 | 56.01
11 | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS | [6 empty] | 17439.35 | 11588.89 | 29028.24 | 45.4
11001 | Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, com assento plastico universal branco, tubo de ligação cromado e conjunto de fixação Deca ou similar, exceto caixa descarga | un | 16 | 5 | 3 | 8 | 202.7 | 1013.5 | 608.1 | 1621.6 | 50
11002 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 446.44 | 1785.76 | 0 | 1785.76 | 100
11003 | Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 649.87 | 2599.48 | 0 | 2599.48 | 100
11004 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m2 | 10.07 | 3.84 | 1.92 | 5.76 | 285.84 | 1097.63 | 548.81 | 1646.44 | 57.2
11005 | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91) sem coluna, c/sifão cromado(deca ref 1190), válvula cromada (deca ref1600), conj. de fixação (deca ref sp7), Torneira metal (deca 1190 C-40), engate cromado, ou similares | un | 5 | 2 | 1 | 3 | 578.94 | 1157.88 | 578.94 | 1736.82 | 60
11006 | Válvula de descarga Hydra Max cromada c/ canopla lisa 32mm (1 1/4"), Deca ou similar | un | 18 | 5 | 2 | 7 | 202.41 | 1012.05 | 404.82 | 1416.87 | 38.89
11007 | Canopla com alavanca para válvula de descarga para deficiente | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 491.96 | 0 | 0 | 0 | 0
11008 | Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado | un | 21 | 8 | 4 | 12 | 329.89 | 2639.12 | 1319.56 | 3958.68 | 57.14
11009 | Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar | un | 22 | 10 | 5 | 15 | 244.27 | 2442.7 | 1221.35 | 3664.05 | 68.18
11010 | Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc | un | 12 | 4 | 4 | 8 | 57.19 | 228.76 | 228.76 | 457.52 | 66.67
11011 | Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd ) Deca ou similar | un | 10 | 6 | 0 | 6 | 58.2 | 349.2 | 0 | 349.2 | 60
11012 | Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. | un | 16 | 0 | 6 | 6 | 97.71 | 0 | 586.26 | 586.26 | 37.5
11013 | Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio | m2 | 19.76 | 7.386 | 0 | 7.386 | 421.51 | 3113.27 | 0 | 3113.27 | 37.38
11014 | Cabide em aço inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou similar | un | 12 | 0 | 8 | 8 | 33.33 | 0 | 266.64 | 266.64 | 66.67
11015 | Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af_01/2020 | un | 10 | 0 | 6 | 6 | 42.06 | 0 | 252.36 | 252.36 | 60
11016 | Porta toalha inox para papel toalha em folha | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 102.63 | 0 | 0 | 0 | 0
11017 | Saboneteira para sabão líquido | un | 16 | 0 | 6 | 6 | 59.57 | 0 | 357.42 | 357.42 | 37.5
11018 | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | un | 20 | 0 | 10 | 10 | 50.99 | 0 | 509.9 | 509.9 | 50
11019 | Ducha em aço inox, DECA, linha targa 1984 C 40 ou similar | un | 2 | 0 | 1 | 1 | 500.13 | 0 | 500.13 | 500.13 | 50
11020 | Assento para banho articulável, ref. 2355 EBR, linha conforto, DECA ou similar | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 3324.59 | 0 | 0 | 0 | 0
11021 | Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 469.16 | 0 | 0 | 0 | 0
11022 | Sinalização para deficientes - placa em braille - em aluminio fundido, dim: 23 x 15 cm | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.84 | 0 | 0 | 0 | 0
11023 | Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 2 | 0 | 1 | 1 | 421.27 | 0 | 421.27 | 421.27 | 50
11024 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 9 | 0 | 3 | 3 | 219.04 | 0 | 657.12 | 657.12 | 33.33
11025 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 15 | 0 | 9 | 9 | 199.82 | 0 | 1798.38 | 1798.38 | 60
11026 | Barra de apoio em "l", em aco inox polido 70 x 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalacao. af_01/2020 | un | 4 | 0 | 1 | 1 | 399.13 | 0 | 399.13 | 399.13 | 25
11027 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 10 | 0 | 6 | 6 | 154.99 | 0 | 929.94 | 929.94 | 60
12 | LIMPEZA | [6 empty] | 104.6 | 163.45 | 268.05 | 40.97
12001 | Limpeza geral | m2 | 292.07 | 46.695 | 72.97 | 119.665 | 2.24 | 104.6 | 163.45 | 268.05 | 40.97
3. | REFORMA DA ACADEMIA DOS SERVIDORES DO COPEMCAN | [6 empty] | 0 | 5022.67 | 5022.67 | 5.35%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | 2711.83 | 2711.83 | 74.02
1001 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m3 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 40.59 | 0 | 89.3 | 89.3 | 100
1002 | Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio | m2 | 69.69 | 0 | 69.66 | 69.66 | 7.21 | 0 | 502.25 | 502.25 | 99.96
1003 | Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas | m2 | 69.69 | 0 | 69.66 | 69.66 | 19.41 | 0 | 1352.1 | 1352.1 | 99.96
1004 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 19.95 | 0 | 19.93 | 19.93 | 2.98 | 0 | 59.39 | 59.39 | 99.9
1005 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 14.18 | 0 | 12.42 | 12.42 | 13.19 | 0 | 163.82 | 163.82 | 87.59
1006 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1063.38 | 0 | 838.41 | 838.41 | 0.65 | 0 | 544.97 | 544.97 | 78.84
1007 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 21.27 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 0 | 462.13 | 462.13 | 100
2001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.74 | 39.94 | 0 | 29.56 | 29.56 | 100
2002 | Alvenaria pedra calcárea aparente argamassada no traço 1:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.74 | 413.27 | 0 | 305.82 | 305.82 | 100
2003 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa | m | 3.69 | 0 | 3.69 | 3.69 | 34.35 | 0 | 126.75 | 126.75 | 100
3 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 0 | 126.75 | 126.75 | 100
3001 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa | m | 3.69 | 0 | 3.69 | 3.69 | 34.35 | 0 | 126.75 | 126.75 | 100
4 | ELEVAÇÃO | [6 empty] | 0 | 862.83 | 862.83 | 98.36
4001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 21.32 | 0 | 20.95 | 20.95 | 38.78 | 0 | 812.44 | 812.44 | 98.26
4002 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 1 | 0 | 1 | 1 | 50.39 | 0 | 50.39 | 50.39 | 100
5 | COBERTURA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 10cm x 20cm com abertura de encaixes | m | 68 | 0 | 0 | 0 | 183.56 | 0 | 0 | 0 | 0
5002 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 17cm com abertura de encaixes | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 113.94 | 0 | 0 | 0 | 0
5003 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 5 x 3 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | m2 | 99.31 | 0 | 0 | 0 | 104.73 | 0 | 0 | 0 | 0
5004 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar | m2 | 99.31 | 0 | 0 | 0 | 44.41 | 0 | 0 | 0 | 0
5005 | Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 01 | m | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0
5006 | Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes | m | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 375.9 | 0 | 0 | 0 | 0
5007 | Rufo em placa de concreto l = 0,34 m | m | 11.77 | 0 | 0 | 0 | 89.43 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6001 | Luminária tipo plafon redondo com vidro fosco, de sobrepor, com 2 lâmpadas fluorescentes de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 123.8 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt | un | 13 | 0 | 0 | 0 | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 0
6003 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | pt | 2 | 0 | 0 | 0 | 191.93 | 0 | 0 | 0 | 0
6004 | Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.78 | 0 | 0 | 0 | 0
6005 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.04 | 0 | 0 | 0 | 0
6006 | Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.85 | 0 | 0 | 0 | 0
6007 | Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.52 | 0 | 0 | 0 | 0
6008 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 671.54 | 0 | 0 | 0 | 0
6009 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 66 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0
6010 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1") | m | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0
6011 | Fio flexível 2 x 2,5mm2 (paralelo ou torcido) | m | 350 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | Fio flexível 2 x 4,0mm2 (paralelo ou torcido) | m | 63 | 0 | 0 | 0 | 11.04 | 0 | 0 | 0 | 0
6013 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450/ 750v / 70°c | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0
6014 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.52 | 0 | 0 | 0 | 0
6015 | Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 54.25 | 0 | 0 | 0 | 0
6016 | Disjuntor termomagnetico bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 69.89 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4" | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 150.99 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 1 | 0 | 0 | 0 | 108.82 | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 68.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7004 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros ou similar | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.92 | 0 | 0 | 0 | 0
7005 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 39.94 | 0 | 0 | 0 | 0
7006 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 26.04 | 0 | 0 | 0 | 0
7007 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.19 | 0 | 0 | 0 | 0
7008 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.38 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 0 | 859.13 | 859.13 | 15.84
8001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 74.18 | 0 | 28.27 | 28.27 | 6.7 | 0 | 189.41 | 189.41 | 38.11
8002 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 74.18 | 0 | 28.27 | 28.27 | 23.69 | 0 | 669.72 | 669.72 | 38.11
8003 | Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm | m2 | 18.01 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0
8004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 18.01 | 0 | 0 | 0 | 49.18 | 0 | 0 | 0 | 0
8005 | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p | m2 | 69.69 | 0 | 0 | 0 | 30.67 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 92.76 | 0 | 0 | 0 | 20.82 | 0 | 0 | 0 | 0
9002 | Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, ecclusive argamassa de regularização, aplicado | m2 | 69.69 | 0 | 0 | 0 | 33.19 | 0 | 0 | 0 | 0
9003 | Polimento de piso de alta resistência (existente) | m2 | 69.69 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0
9004 | Lona plástica preta | m2 | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0
9005 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 56.15 | 0 | 0 | 0 | 0
9006 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha gretna, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 45.25 | 0 | 0 | 0 | 0
9007 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 77.39 | 0 | 0 | 0 | 0
9008 | Rodapé alta resistência, h = 7 cm | m | 35.19 | 0 | 0 | 0 | 19.17 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1162.47 | 0 | 0 | 0 | 0
10002 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,10x2,10m, duas folhas, inclusive batente e ferragens | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1205.63 | 0 | 0 | 0 | 0
10003 | Janela basculante, moldura em barra chata de ferro 1x1/4, e cantoneira 1x1x1/4 - exclusive vidro | m2 | 14.23 | 0 | 0 | 0 | 431.88 | 0 | 0 | 0 | 0
10004 | Vidro fantasia canelado 4 mm | m2 | 14.23 | 0 | 0 | 0 | 120.04 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PINTURA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11001 | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos | m2 | 286.1 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0
11002 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 41.28 | 0 | 0 | 0 | 0
11003 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 | m2 | 14.23 | 0 | 0 | 0 | 16.62 | 0 | 0 | 0 | 0
11004 | Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1 | m2 | 213.29 | 0 | 0 | 0 | 65.96 | 0 | 0 | 0 | 0
11005 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 72.81 | 0 | 0 | 0 | 30.49 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12001 | Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, com assento plastico universal branco, tubo de ligação cromado e conjunto de fixação Deca ou similar, exceto caixa descarga | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 202.7 | 0 | 0 | 0 | 0
12002 | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91) sem coluna, c/sifão cromado(deca ref 1190), válvula cromada (deca ref1600), conj. de fixação (deca ref sp7), Torneira metal (deca 1190 C-40), engate cromado, ou similares | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 578.94 | 0 | 0 | 0 | 0
12003 | Válvula de descarga Hydra Max cromada c/ canopla lisa 32mm (1 1/4"), Deca ou similar | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 202.41 | 0 | 0 | 0 | 0
12004 | Canopla com alavanca para válvula de descarga para deficiente | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 491.96 | 0 | 0 | 0 | 0
12005 | Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd ) Deca ou similar | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0
12006 | Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 97.71 | 0 | 0 | 0 | 0
12007 | Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio | m2 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 421.51 | 0 | 0 | 0 | 0
12008 | Porta toalha inox para papel toalha em folha | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 102.63 | 0 | 0 | 0 | 0
12009 | Saboneteira para sabão líquido | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.57 | 0 | 0 | 0 | 0
12010 | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.99 | 0 | 0 | 0 | 0
12011 | Sinalização para deficientes - placa em braille - em aluminio fundido, dim: 23 x 15 cm | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 95.84 | 0 | 0 | 0 | 0
12012 | Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 421.27 | 0 | 0 | 0 | 0
12013 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 199.82 | 0 | 0 | 0 | 0
12014 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 154.99 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | LIMPEZA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 72.81 | 0 | 0 | 0 | 39.94 | 0 | 0 | 0 | 0