## PLAN-MEDICAO-002-00014_2022-SEJ
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS

PLANILHA DE MEDIÇÃO - Ref. Jul/2023

Nº Item	Descrição do Item	Unid	Quant Ordenada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada Atual	Preço Unitário	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado Atual	%
1.	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO					6.809,29	7.098,79	13.908,08	84,00%
1	ADIMINISTRAÇÃO LOCAL					2.225,91	4.473,57	6.699,48	92,4
1.001	Equipe Dirigente	un	1	0,307	0,617	0,924	7.250,52	2.225,91	4.473,57	6.699,48	92,4
2	CANTEIRO DE OBRAS					976,9	1.963,35	2.940,25	92,4
2.001	Manutenção do Canteiro	un	1	0,307	0,617	0,924	2.017,97	619,52	1.245,09	1.864,61	92,4
2.002	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1	0,307	0,617	0,924	1.164,12	357,38	718,26	1.075,64	92,4
3	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO					3.446,64	661,87	4.108,51	91,66
3.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12	12	0	12	287,22	3.446,64	0	3.446,64	100
3.002	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1	0	1	1	661,87	0	661,87	661,87	100
3.003	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1	0	0	0	373,72	0	0	0	0
4	MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO					37,8	0	37,8	50
4.001	MOBILIZAÇÃO					37,8	0	37,8	100
4.001.001	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	70	70	0	70	0,54	37,8	0	37,8	100
4.002	DESMOBILIZAÇÃO					0	0	0	0
4.002.001	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	70	0	0	0	0,54	0	0	0	0
5	PROJETOS					0	0	0	0
5.001	Projeto de GLP (gás liquefeito de petróleo) ou GN (gás natural), área até 500m². Observação: Projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros.	un	1	0	0	0	1.444,08	0	0	0	0
6	FRETE					122,04	0	122,04	100
6.001	FRETE DE AREIAS ( MÉDIA E GROSSA) - ( DMT - 81,9 KM - CAMPO DO BRITO/SE )					54,9	0	54,9	100
6.001.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	61	61	0	61	0,9	54,9	0	54,9	100
6.002	FRETE DE BRITAS Nº 1 E 2 ( DMT - 45,2 KM - TOMAR DO GERU/SE)					3,24	0	3,24	100
6.002.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	3,6	3,6	0	3,6	0,9	3,24	0	3,24	100
6.003	FRETE DE PEDRA DE MÃO (DMT - 77,8 KM - SIMÃO DIAS)					63,9	0	63,9	100
6.003.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	71	71	0	71	0,9	63,9	0	63,9	100
2.	ADEQUAÇÃO DOS ALOJAMENTOS E REFEITÓRIO					16.121,89	38.997,54	55.119,43	58,82%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					0	944,73	944,73	32,56
1.001	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	537,31	0	174,95	174,95	5,4	0	944,73	944,73	32,56
2	PAVIMENTAÇÃO					0	0	0	0
2.001	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m2	321	0	0	0	7,68	0	0	0	0
3	PINTURA					0	10.037,15	10.037,15	35,32
3.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	142	0	0	0	38,61	0	0	0	0
3.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	1.155,00	0	500	500	10,08	0	5.040,00	5.040,00	43,29
3.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m2	81	0	0	0	12,85	0	0	0	0
3.004	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021	m2	602,32	0	300	300	12,17	0	3.651,00	3.651,00	49,81
3.005	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	239,01	0	110,25	110,25	12,21	0	1.346,15	1.346,15	46,13
4	ESQUADRIA					0	1.437,59	1.437,59	55,12
4.001	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	26	0	14,33	14,33	100,32	0	1.437,59	1.437,59	55,12
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAIS					0	5.047,61	5.047,61	87,86
5.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	28	0	24	24	121,24	0	2.909,76	2.909,76	85,71
5.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	14	0	13	13	87,57	0	1.138,41	1.138,41	92,86
5.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	9	0	8	8	124,93	0	999,44	999,44	88,89
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					617,59	0	617,59	45,45
6.001	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	25	8	0	8	13,73	109,84	0	109,84	32
6.002	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	50	25	0	25	20,31	507,75	0	507,75	50
7	AR CONDICIONADO					0	0	0	0
7.001	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a, inclusive aterramento	pt	5	0	0	0	363,44	0	0	0	0
8	COBERTURA					14.535,00	21.530,46	36.065,46	86,05
8.001	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m2	650,55	250	300	550	58,14	14.535,00	17.442,00	31.977,00	84,54
8.002	Impermeabilizaçao com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demaõs	m2	0	0	0	0	29,89	0	0	0	0
8.003	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	39,59	0	39,59	39,59	103,27	0	4.088,46	4.088,46	100
9	CASA DE GÁS					969,3	0	969,3	23,64
9.001	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	0,95	0,95	0	0,95	20,76	19,72	0	19,72	100
9.002	Coleta e carga manuais de entulho	m3	0,06	0,06	0	0,06	14,4	0,86	0	0,86	100
9.003	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	11,61	11,61	0	11,61	0,9	10,45	0	10,45	100
9.004	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	0,09	0,09	0	0,09	30,09	2,71	0	2,71	100
9.005	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,55	0,55	0	0,55	36,02	19,81	0	19,81	100
9.006	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	0,55	0,55	0	0,55	431,59	237,37	0	237,37	100
9.007	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1,7	1,7	0	1,7	46,87	79,68	0	79,68	100
9.008	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	0,075	0,075	0	0,075	492,61	36,95	0	36,95	100
9.009	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento	m2	2,17	2,17	0	2,17	65,83	142,85	0	142,85	100
9.010	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	13,6	13,6	0	13,6	17,57	238,95	0	238,95	100
9.011	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	3,68	3,68	0	3,68	5,42	19,95	0	19,95	100
9.012	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	0,78	0,78	0	0,78	28,32	22,09	0	22,09	100
9.013	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,95	1,95	0	1,95	32,26	62,91	0	62,91	100
9.014	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	0,95	0,95	0	0,95	33,17	31,51	0	31,51	100
9.015	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm	m2	0,8	0,8	0	0,8	29,03	23,22	0	23,22	100
9.016	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	0,8	0,8	0	0,8	25,34	20,27	0	20,27	100
9.017	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	0,85	0	0	0	47,28	0	0	0	0
9.018	Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8"	m2	1,1	0	0	0	157,03	0	0	0	0
9.019	Quadro de proteção com tela de arame galvanizado, ondulada, fio 12 bwg, 1", fixada com cantoneiras em aço - Rev. 01	m2	0,6	0	0	0	230,31	0	0	0	0
9.020	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	10	0	0	0	25,02	0	0	0	0
9.021	Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 22 mm (3/4")	m	3	0	0	0	74,44	0	0	0	0
9.022	Tê de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4")	un	1	0	0	0	27,33	0	0	0	0
9.023	Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou regulador, exclusive botijões	pt	1	0	0	0	558,56	0	0	0	0
9.024	Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás)	un	1	0	0	0	150,38	0	0	0	0
9.025	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	1	0	0	0	212,36	0	0	0	0
9.026	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	1	0	0	0	34,77	0	0	0	0
9.027	Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com emissão de laudo técnico, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01	un	1	0	0	0	902,55	0	0	0	0
9.028	Deslocamento de Equipe Tecnica (Engenheiro/Tecnico/Auxiliar/Motorista) por veículo - Rev 01	km	134	0	0	0	3,13	0	0	0	0
9.029	Limpeza geral	m2	0,95	0	0	0	1,66	0	0	0	0
10	OUTROS					0	0	0	0
10.001	Limpeza geral	m2	360	0	0	0	1,66	0	0	0	0
10.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1	0	0	0	1.792,90	0	0	0	0