## PLAN-MEDICAO-002-00014.2022-SEJ
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS
PLANILHA DE MEDIÇÃO - Ref. Jul/2023
Nº Item | Descrição do Item | Unid | Quant Ordenada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada Atual | Preço Unitário | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado Atual | %
1. | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | 6809.29 | 7098.79 | 13908.08 | 84%
1 | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 2225.91 | 4473.57 | 6699.48 | 92.4
1001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 0.307 | 0.617 | 0.924 | 7250.52 | 2225.91 | 4473.57 | 6699.48 | 92.4
2 | CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 976.9 | 1963.35 | 2940.25 | 92.4
2001 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 0.307 | 0.617 | 0.924 | 2017.97 | 619.52 | 1245.09 | 1864.61 | 92.4
2002 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 0.307 | 0.617 | 0.924 | 1164.12 | 357.38 | 718.26 | 1075.64 | 92.4
3 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO | [6 empty] | 3446.64 | 661.87 | 4108.51 | 91.66
3001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 12 | 0 | 12 | 287.22 | 3446.64 | 0 | 3446.64 | 100
3002 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 661.87 | 0 | 661.87 | 661.87 | 100
3003 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 373.72 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 37.8 | 0 | 37.8 | 50
4001 | MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 37.8 | 0 | 37.8 | 100
4001001 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 70 | 70 | 0 | 70 | 0.54 | 37.8 | 0 | 37.8 | 100
4002 | DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4002001 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PROJETOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5001 | Projeto de GLP (gás liquefeito de petróleo) ou GN (gás natural), área até 500m². Observação: Projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros. | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1444.08 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | FRETE | [6 empty] | 122.04 | 0 | 122.04 | 100
6001 | FRETE DE AREIAS ( MÉDIA E GROSSA) - ( DMT - 81,9 KM - CAMPO DO BRITO/SE ) | [6 empty] | 54.9 | 0 | 54.9 | 100
6001001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 61 | 61 | 0 | 61 | 0.9 | 54.9 | 0 | 54.9 | 100
6002 | FRETE DE BRITAS Nº 1 E 2 ( DMT - 45,2 KM - TOMAR DO GERU/SE) | [6 empty] | 3.24 | 0 | 3.24 | 100
6002001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0.9 | 3.24 | 0 | 3.24 | 100
6003 | FRETE DE PEDRA DE MÃO (DMT - 77,8 KM - SIMÃO DIAS) | [6 empty] | 63.9 | 0 | 63.9 | 100
6003001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 71 | 71 | 0 | 71 | 0.9 | 63.9 | 0 | 63.9 | 100
2. | ADEQUAÇÃO DOS ALOJAMENTOS E REFEITÓRIO | [6 empty] | 16121.89 | 38997.54 | 55119.43 | 58.82%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | 944.73 | 944.73 | 32.56
1001 | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | m2 | 537.31 | 0 | 174.95 | 174.95 | 5.4 | 0 | 944.73 | 944.73 | 32.56
2 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | Polimento de piso de alta resistência (existente) | m2 | 321 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PINTURA | [6 empty] | 0 | 10037.15 | 10037.15 | 35.32
3001 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 38.61 | 0 | 0 | 0 | 0
3002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 1155 | 0 | 500 | 500 | 10.08 | 0 | 5040 | 5040 | 43.29
3003 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 12.85 | 0 | 0 | 0 | 0
3004 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021 | m2 | 602.32 | 0 | 300 | 300 | 12.17 | 0 | 3651 | 3651 | 49.81
3005 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03 | m2 | 239.01 | 0 | 110.25 | 110.25 | 12.21 | 0 | 1346.15 | 1346.15 | 46.13
4 | ESQUADRIA | [6 empty] | 0 | 1437.59 | 1437.59 | 55.12
4001 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 26 | 0 | 14.33 | 14.33 | 100.32 | 0 | 1437.59 | 1437.59 | 55.12
5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAIS | [6 empty] | 0 | 5047.61 | 5047.61 | 87.86
5001 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 28 | 0 | 24 | 24 | 121.24 | 0 | 2909.76 | 2909.76 | 85.71
5002 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 14 | 0 | 13 | 13 | 87.57 | 0 | 1138.41 | 1138.41 | 92.86
5003 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 9 | 0 | 8 | 8 | 124.93 | 0 | 999.44 | 999.44 | 88.89
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 617.59 | 0 | 617.59 | 45.45
6001 | Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor | pt | 25 | 8 | 0 | 8 | 13.73 | 109.84 | 0 | 109.84 | 32
6002 | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada | pt | 50 | 25 | 0 | 25 | 20.31 | 507.75 | 0 | 507.75 | 50
7 | AR CONDICIONADO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a, inclusive aterramento | pt | 5 | 0 | 0 | 0 | 363.44 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | COBERTURA | [6 empty] | 14535 | 21530.46 | 36065.46 | 86.05
8001 | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material | m2 | 650.55 | 250 | 300 | 550 | 58.14 | 14535 | 17442 | 31977 | 84.54
8002 | Impermeabilizaçao com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demaõs | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.89 | 0 | 0 | 0 | 0
8003 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 39.59 | 0 | 39.59 | 39.59 | 103.27 | 0 | 4088.46 | 4088.46 | 100
9 | CASA DE GÁS | [6 empty] | 969.3 | 0 | 969.3 | 23.64
9001 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0.95 | 20.76 | 19.72 | 0 | 19.72 | 100
9002 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 | 14.4 | 0.86 | 0 | 0.86 | 100
9003 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 11.61 | 11.61 | 0 | 11.61 | 0.9 | 10.45 | 0 | 10.45 | 100
9004 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.09 | 30.09 | 2.71 | 0 | 2.71 | 100
9005 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.55 | 36.02 | 19.81 | 0 | 19.81 | 100
9006 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.55 | 431.59 | 237.37 | 0 | 237.37 | 100
9007 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 46.87 | 79.68 | 0 | 79.68 | 100
9008 | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0.075 | 492.61 | 36.95 | 0 | 36.95 | 100
9009 | Forma plana para vigas, em compensado resinado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento | m2 | 2.17 | 2.17 | 0 | 2.17 | 65.83 | 142.85 | 0 | 142.85 | 100
9010 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 13.6 | 13.6 | 0 | 13.6 | 17.57 | 238.95 | 0 | 238.95 | 100
9011 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 3.68 | 3.68 | 0 | 3.68 | 5.42 | 19.95 | 0 | 19.95 | 100
9012 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 0.78 | 0.78 | 0 | 0.78 | 28.32 | 22.09 | 0 | 22.09 | 100
9013 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 1.95 | 1.95 | 0 | 1.95 | 32.26 | 62.91 | 0 | 62.91 | 100
9014 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0.95 | 33.17 | 31.51 | 0 | 31.51 | 100
9015 | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm | m2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 29.03 | 23.22 | 0 | 23.22 | 100
9016 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25.34 | 20.27 | 0 | 20.27 | 100
9017 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 47.28 | 0 | 0 | 0 | 0
9018 | Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8" | m2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 157.03 | 0 | 0 | 0 | 0
9019 | Quadro de proteção com tela de arame galvanizado, ondulada, fio 12 bwg, 1", fixada com cantoneiras em aço - Rev. 01 | m2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 230.31 | 0 | 0 | 0 | 0
9020 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.02 | 0 | 0 | 0 | 0
9021 | Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 22 mm (3/4") | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 74.44 | 0 | 0 | 0 | 0
9022 | Tê de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4") | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.33 | 0 | 0 | 0 | 0
9023 | Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou regulador, exclusive botijões | pt | 1 | 0 | 0 | 0 | 558.56 | 0 | 0 | 0 | 0
9024 | Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 150.38 | 0 | 0 | 0 | 0
9025 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 212.36 | 0 | 0 | 0 | 0
9026 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.77 | 0 | 0 | 0 | 0
9027 | Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com emissão de laudo técnico, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 902.55 | 0 | 0 | 0 | 0
9028 | Deslocamento de Equipe Tecnica (Engenheiro/Tecnico/Auxiliar/Motorista) por veículo - Rev 01 | km | 134 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0
9029 | Limpeza geral | m2 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | OUTROS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10001 | Limpeza geral | m2 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0
10002 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1792.9 | 0 | 0 | 0 | 0