## PLAN-MEDICAO-003-00013_2022-SEJ
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS

PLANILHA DE MEDIÇÃO - Ref. Jul/2023

Nº Item	Descrição do Item	Unid	Quant Ordenada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada Atual	Preço Unitário	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado Atual	%
1.	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO					13.689,12	0	13.689,12	81,53%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					6.273,17	0	6.273,17	88
1.001	Equipe Dirigente	un	1	0,88	0	0,88	7.128,60	6.273,17	0	6.273,17	88
2	CANTEIRO DE OBRAS					2.524,56	0	2.524,56	88
2.001	Manutenção do Canteiro	un	1	0,88	0	0,88	1.244,24	1.094,93	0	1.094,93	88
2.002	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1	0,88	0	0,88	1.624,59	1.429,63	0	1.429,63	88
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					120,52	0	120,52	50
3.001	MOBILIZAÇÃO					120,52	0	120,52	100
3.001.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	128,21	128,21	0	128,21	0,94	120,52	0	120,52	100
3.002	DESMOBILIZAÇÃO					0	0	0	0
3.002.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	128,21	0	0	0	0,94	0	0	0	0
4	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO					4.409,88	0	4.409,88	71,23
4.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12	12	0	12	367,49	4.409,88	0	4.409,88	100
4.002	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	2	0	0	0	722,04	0	0	0	0
4.003	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1	0	0	0	336,95	0	0	0	0
5	FRETE DE AGREGADOS					360,99	0	360,99	100
5.001	FRETE DE AREIAS (MÉDIA E GROSSA) - (DMT - 34KM - LOCAL: RIACHUELO/SE)					360,99	0	360,99	100
5.001.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	384,03	384,03	0	384,03	0,94	360,99	0	360,99	100
2.	ADEQUAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS AGENTES NO COPEMCAN EM SÃO CISTÓVÃO/SE					51.084,62	21.498,58	72.583,20	98,36%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					4.988,73	0	4.988,73	81,81
1.001	Demolição de piso de alta resistência	m2	135,91	135,91	0	135,91	15,28	2.076,70	0	2.076,70	100
1.002	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	153,88	153,88	0	153,88	16,92	2.603,65	0	2.603,65	100
1.003	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	3,99	3,99	0	3,99	16,16	64,48	0	64,48	100
1.004	Remoção de pia	m2	3,18	3,18	0	3,18	20,76	66,02	0	66,02	100
1.005	Remoção de torneira	un	5	5	0	5	4,91	24,55	0	24,55	100
1.006	Coleta e carga manuais de entulho	m3	11,42	8,42	0	8,42	18,21	153,33	0	153,33	73,73
1.007	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	244,36	0	0	0	0,94	0	0	0	0
1.008	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	17,13	0	0	0	48,14	0	0	0	0
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					2.138,46	0	2.138,46	95,59
2.001	Revisão de luminária florescente 2x36w, tipo 2 (com substituição de 30% de calhas e reatores e 100% das lâmpadas) - Rev. 01	un	10	10	0	10	120,05	1.200,50	0	1.200,50	100
2.002	Interruptor 01 seção simples + 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2"	un	2	2	0	2	27	54	0	54	100
2.003	Interruptor 02 seções simples + 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2"	un	1	1	0	1	35,06	35,06	0	35,06	100
2.004	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	5	5	0	5	22,76	113,8	0	113,8	100
2.005	Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida	un	3	2	0	2	98,76	197,52	0	197,52	66,67
2.006	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	12	12	0	12	9,62	115,44	0	115,44	100
2.007	Fio flexível 2 x 2,5mm2 (paralelo ou torcido)	m	36	36	0	36	11,19	402,84	0	402,84	100
2.008	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1	1	0	1	19,3	19,3	0	19,3	100
3	REVESTIMENTO					18.827,73	0	18.827,73	100
3.001	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	209,92	209,92	0	209,92	30,65	6.434,05	0	6.434,05	100
3.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	209,92	209,92	0	209,92	59,04	12.393,68	0	12.393,68	100
4	PAVIMENTAÇÃO					11.893,75	0	11.893,75	100
4.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	135,91	135,91	0	135,91	25,67	3.488,81	0	3.488,81	100
4.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha riviera, cor branco mate, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	95,86	95,86	0	95,86	59,04	5.659,57	0	5.659,57	100
4.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha gretna, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	40,05	40,05	0	40,05	59,04	2.364,55	0	2.364,55	100
4.004	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	5,1	5,1	0	5,1	74,67	380,82	0	380,82	100
5	ESQUADRIAS					3.593,12	3.668,90	7.262,02	100
5.001	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	61,64	20	41,64	61,64	88,11	1.762,20	3.668,90	5.431,10	100
5.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1	1	0	1	891,39	891,39	0	891,39	100
5.003	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1	1	0	1	939,53	939,53	0	939,53	100
6	PINTURA					4.088,24	0	4.088,24	100
6.001	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m2	208,24	208,24	0	208,24	3,23	672,62	0	672,62	100
6.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	193,95	193,95	0	193,95	14,91	2.891,79	0	2.891,79	100
6.003	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	9,5	9,5	0	9,5	55,14	523,83	0	523,83	100
7	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS					5.554,59	0	5.554,59	100
7.001	Pia de cozinha com bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm, dim 1,60x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1	1	0	1	2.316,67	2.316,67	0	2.316,67	100
7.002	Pia de cozinha com bancada em granito verde ubatuba, e= 2cm, dim 3,70x0,60m, com 02 cubas de aço sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodapia 10 cm, assentada	un	1	1	0	1	3.237,92	3.237,92	0	3.237,92	100
8	DIVERSOS					0	393,97	393,97	100
8.001	Limpeza geral	m2	148,11	0	148,11	148,11	2,66	0	393,97	393,97	100
9	ADITIVO					0	17.435,71	17.435,71	100
9.001	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	2	0	2	2	22,76	0	45,52	45,52	100
9.002	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	3	0	3	3	19,47	0	58,41	58,41	100
9.003	Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1	0	1	1	75,01	0	75,01	75,01	100
9.004	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	10	0	10	10	99,47	0	994,7	994,7	100
9.005	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	50	0	50	50	9,62	0	481	481	100
9.006	Fio flexível 2 x 2,5mm2 (paralelo ou torcido)	m	50	0	50	50	11,19	0	559,5	559,5	100
9.007	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	4	0	4	4	226,81	0	907,24	907,24	100
9.008	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	3	0	3	3	34,23	0	102,69	102,69	100
9.009	Revisão de ponto de água tipo 2	un	2	0	2	2	78,54	0	157,08	157,08	100
9.010	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	un	2	0	2	2	89,86	0	179,72	179,72	100
9.011	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	1	0	1	1	34,1	0	34,1	34,1	100
9.012	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural	m2	1	0	1	1	98,4	0	98,4	98,4	100
9.013	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m2	237,51	0	237,51	237,51	56,95	0	13.526,19	13.526,19	100
9.014	Fornecimento e instalação de exaustor axial 50cm, 127/220V, 6550 m³/h da Venti-Delta ou similar	un	1	0	1	1	216,15	0	216,15	216,15	100