## PLAN-MEDICAO-003-00013.2022-SEJ
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS
PLANILHA DE MEDIÇÃO - Ref. Jul/2023
Nº Item | Descrição do Item | Unid | Quant Ordenada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada Atual | Preço Unitário | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado Atual | %
1. | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | 13689.12 | 0 | 13689.12 | 81.53%
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 6273.17 | 0 | 6273.17 | 88
1001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 0.88 | 0 | 0.88 | 7128.6 | 6273.17 | 0 | 6273.17 | 88
2 | CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 2524.56 | 0 | 2524.56 | 88
2001 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 0.88 | 0 | 0.88 | 1244.24 | 1094.93 | 0 | 1094.93 | 88
2002 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 0.88 | 0 | 0.88 | 1624.59 | 1429.63 | 0 | 1429.63 | 88
3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 120.52 | 0 | 120.52 | 50
3001 | MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 120.52 | 0 | 120.52 | 100
3001001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 128.21 | 128.21 | 0 | 128.21 | 0.94 | 120.52 | 0 | 120.52 | 100
3002 | DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3002001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 128.21 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO | [6 empty] | 4409.88 | 0 | 4409.88 | 71.23
4001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 12 | 0 | 12 | 367.49 | 4409.88 | 0 | 4409.88 | 100
4002 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 722.04 | 0 | 0 | 0 | 0
4003 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 336.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | FRETE DE AGREGADOS | [6 empty] | 360.99 | 0 | 360.99 | 100
5001 | FRETE DE AREIAS (MÉDIA E GROSSA) - (DMT - 34KM - LOCAL: RIACHUELO/SE) | [6 empty] | 360.99 | 0 | 360.99 | 100
5001001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 384.03 | 384.03 | 0 | 384.03 | 0.94 | 360.99 | 0 | 360.99 | 100
2. | ADEQUAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS AGENTES NO COPEMCAN EM SÃO CISTÓVÃO/SE | [6 empty] | 51084.62 | 21498.58 | 72583.2 | 98.36%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 4988.73 | 0 | 4988.73 | 81.81
1001 | Demolição de piso de alta resistência | m2 | 135.91 | 135.91 | 0 | 135.91 | 15.28 | 2076.7 | 0 | 2076.7 | 100
1002 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 153.88 | 153.88 | 0 | 153.88 | 16.92 | 2603.65 | 0 | 2603.65 | 100
1003 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 3.99 | 3.99 | 0 | 3.99 | 16.16 | 64.48 | 0 | 64.48 | 100
1004 | Remoção de pia | m2 | 3.18 | 3.18 | 0 | 3.18 | 20.76 | 66.02 | 0 | 66.02 | 100
1005 | Remoção de torneira | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 4.91 | 24.55 | 0 | 24.55 | 100
1006 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 11.42 | 8.42 | 0 | 8.42 | 18.21 | 153.33 | 0 | 153.33 | 73.73
1007 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 244.36 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0
1008 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 17.13 | 0 | 0 | 0 | 48.14 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 2138.46 | 0 | 2138.46 | 95.59
2001 | Revisão de luminária florescente 2x36w, tipo 2 (com substituição de 30% de calhas e reatores e 100% das lâmpadas) - Rev. 01 | un | 10 | 10 | 0 | 10 | 120.05 | 1200.5 | 0 | 1200.5 | 100
2002 | Interruptor 01 seção simples + 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2" | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 27 | 54 | 0 | 54 | 100
2003 | Interruptor 02 seções simples + 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2" | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 35.06 | 35.06 | 0 | 35.06 | 100
2004 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 22.76 | 113.8 | 0 | 113.8 | 100
2005 | Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida | un | 3 | 2 | 0 | 2 | 98.76 | 197.52 | 0 | 197.52 | 66.67
2006 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 12 | 12 | 0 | 12 | 9.62 | 115.44 | 0 | 115.44 | 100
2007 | Fio flexível 2 x 2,5mm2 (paralelo ou torcido) | m | 36 | 36 | 0 | 36 | 11.19 | 402.84 | 0 | 402.84 | 100
2008 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 19.3 | 19.3 | 0 | 19.3 | 100
3 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 18827.73 | 0 | 18827.73 | 100
3001 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 209.92 | 209.92 | 0 | 209.92 | 30.65 | 6434.05 | 0 | 6434.05 | 100
3002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 209.92 | 209.92 | 0 | 209.92 | 59.04 | 12393.68 | 0 | 12393.68 | 100
4 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 11893.75 | 0 | 11893.75 | 100
4001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 135.91 | 135.91 | 0 | 135.91 | 25.67 | 3488.81 | 0 | 3488.81 | 100
4002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha riviera, cor branco mate, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 95.86 | 95.86 | 0 | 95.86 | 59.04 | 5659.57 | 0 | 5659.57 | 100
4003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha gretna, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 40.05 | 40.05 | 0 | 40.05 | 59.04 | 2364.55 | 0 | 2364.55 | 100
4004 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.1 | 74.67 | 380.82 | 0 | 380.82 | 100
5 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 3593.12 | 3668.9 | 7262.02 | 100
5001 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 61.64 | 20 | 41.64 | 61.64 | 88.11 | 1762.2 | 3668.9 | 5431.1 | 100
5002 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 891.39 | 891.39 | 0 | 891.39 | 100
5003 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 939.53 | 939.53 | 0 | 939.53 | 100
6 | PINTURA | [6 empty] | 4088.24 | 0 | 4088.24 | 100
6001 | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos | m2 | 208.24 | 208.24 | 0 | 208.24 | 3.23 | 672.62 | 0 | 672.62 | 100
6002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 193.95 | 193.95 | 0 | 193.95 | 14.91 | 2891.79 | 0 | 2891.79 | 100
6003 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 9.5 | 9.5 | 0 | 9.5 | 55.14 | 523.83 | 0 | 523.83 | 100
7 | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS | [6 empty] | 5554.59 | 0 | 5554.59 | 100
7001 | Pia de cozinha com bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm, dim 1,60x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 2316.67 | 2316.67 | 0 | 2316.67 | 100
7002 | Pia de cozinha com bancada em granito verde ubatuba, e= 2cm, dim 3,70x0,60m, com 02 cubas de aço sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodapia 10 cm, assentada | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 3237.92 | 3237.92 | 0 | 3237.92 | 100
8 | DIVERSOS | [6 empty] | 0 | 393.97 | 393.97 | 100
8001 | Limpeza geral | m2 | 148.11 | 0 | 148.11 | 148.11 | 2.66 | 0 | 393.97 | 393.97 | 100
9 | ADITIVO | [6 empty] | 0 | 17435.71 | 17435.71 | 100
9001 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 22.76 | 0 | 45.52 | 45.52 | 100
9002 | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada | pt | 3 | 0 | 3 | 3 | 19.47 | 0 | 58.41 | 58.41 | 100
9003 | Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 75.01 | 0 | 75.01 | 75.01 | 100
9004 | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar | un | 10 | 0 | 10 | 10 | 99.47 | 0 | 994.7 | 994.7 | 100
9005 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 50 | 0 | 50 | 50 | 9.62 | 0 | 481 | 481 | 100
9006 | Fio flexível 2 x 2,5mm2 (paralelo ou torcido) | m | 50 | 0 | 50 | 50 | 11.19 | 0 | 559.5 | 559.5 | 100
9007 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 4 | 0 | 4 | 4 | 226.81 | 0 | 907.24 | 907.24 | 100
9008 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 3 | 0 | 3 | 3 | 34.23 | 0 | 102.69 | 102.69 | 100
9009 | Revisão de ponto de água tipo 2 | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 78.54 | 0 | 157.08 | 157.08 | 100
9010 | Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 89.86 | 0 | 179.72 | 179.72 | 100
9011 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 34.1 | 0 | 34.1 | 34.1 | 100
9012 | Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural | m2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 98.4 | 0 | 98.4 | 98.4 | 100
9013 | Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01 | m2 | 237.51 | 0 | 237.51 | 237.51 | 56.95 | 0 | 13526.19 | 13526.19 | 100
9014 | Fornecimento e instalação de exaustor axial 50cm, 127/220V, 6550 m³/h da Venti-Delta ou similar | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 216.15 | 0 | 216.15 | 216.15 | 100