## PLAN-MEDICAO-008-00019_2022-SEJ
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº Item	Descrição do Item	Unid	Quant Ordenada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada Atual	Preço Unitário	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado Atual	%
1.	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO					46.793,84	6.060,65	52.854,49	85,92%
1	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO					46.793,84	6.060,65	52.854,49	85,92
1.001	ADIMINISTRAÇÃO GERAL					20.765,06	2.566,47	23.331,53	100
1.001.001	Equipe Dirigente	un	1	0,89	0,11	1	23.331,53	20.765,06	2.566,47	23.331,53	100
1.002	CANTEIRO DE OBRAS					11.734,36	1.450,31	13.184,67	100
1.002.001	Manutenção do Canteiro	un	1	0,89	0,11	1	7.312,56	6.508,18	804,38	7.312,56	100
1.002.002	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1	0,89	0,11	1	5.872,11	5.226,18	645,93	5.872,11	100
1.003	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO					4.200,84	1.276,27	5.477,11	38,73
1.003.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12	12	0	12	350,07	4.200,84	0	4.200,84	100
1.003.002	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1	0	1	1	902,55	0	902,55	902,55	100
1.003.003	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1	0	1	1	373,72	0	373,72	373,72	100
1.003.004	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6	0	0	0	481,36	0	0	0	0
1.003.005	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6	0	0	0	481,36	0	0	0	0
1.003.006	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6	0	0	0	481,36	0	0	0	0
1.004	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					166,2	166,2	332,4	100
1.004.001	MOBILIZAÇÃO					166,2	0	166,2	100
1.004.001.001	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	277	277	0	277	0,6	166,2	0	166,2	100
1.004.002	DESMOBILIZAÇÃO					0	166,2	166,2	100
1.004.002.001	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	277	0	277	277	0,6	0	166,2	166,2	100
1.005	PROJETOS COMPLEMENTARES					3.876,40	0	3.876,40	100
1.005.001	Projeto estrutural incluindo fundações concreto armado, até 500m². Observação: O cálculo da área equivale à área construída acrescida da área de Observação: O cálculo	M2	60	60	0	60	8,42	505,2	0	505,2	100
1.005.002	Projeto elétrico de edificações especiais ( hospitais, fábricas,penitenciárias, empreendimentos de maior complexidade) com grupo motor gerador e subestação, incluindo áreas urbanizadas acima de 500m².	M2	560	560	0	560	6,02	3.371,20	0	3.371,20	100
1.006	FRETE					6.050,98	601,4	6.652,38	100
1.006.001	FRETE DE AREIAS ( FINA, MÉDIA E GROSSA) - ( DMT - 71,00 KM - MURIBECA)					4.974,30	473,79	5.448,09	100
1.006.001.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	6.053,43	5.527,00	526,428	6.053,43	0,9	4.974,30	473,79	5.448,09	100
1.006.002	FRETE DE BRITAS Nº 1 E 2 ( DMT - 71,00 KM - MURIBECA)					59,09	18	77,09	100
1.006.002.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	85,658	65,66	19,998	85,658	0,9	59,09	18	77,09	100
1.006.003	FRETE DE PEDRA DE MÃO (DMT - 98,00 KM - LARANJEIRAS)					0	0	0	0
1.006.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	1.252,44	1.130,65	121,79	1.252,44	0,9	1.017,59	109,61	1.127,20	100
2.	ADEQUAÇÃO DOS ALOJAMENTOS E REFEITÓRIO DOS AGENTES					243.662,58	38.431,24	282.093,82	98,88%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					14.924,64	0	14.924,64	100
1.001	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	6,72	6,72	0	6,72	16,13	108,4	0	108,4	100
1.002	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	39,17	39,17	0	39,17	14,09	551,91	0	551,91	100
1.003	Demolição de piso de alta resistência	m2	138,14	138,14	0	138,14	20,11	2.778,00	0	2.778,00	100
1.004	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3	38,28	38,28	0	38,28	25,19	964,27	0	964,27	100
1.005	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	199,5	199,5	0	199,5	20,11	4.011,95	0	4.011,95	100
1.006	Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras	m2	525	525	0	525	2,7	1.417,50	0	1.417,50	100
1.007	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	20,12	20,12	0	20,12	1,64	33	0	33	100
1.008	Coleta e carga manuais de entulho	m3	21,56	21,56	0	21,56	17,99	387,86	0	387,86	100
1.009	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	3.461,00	3.461,00	0	3.461,00	0,9	3.114,90	0	3.114,90	100
1.010	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	32,34	32,34	0	32,34	48,14	1.556,85	0	1.556,85	100
2	FUNDAÇÃO					16.614,06	0	16.614,06	99,99
2.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	11,48	11,48	0	11,48	53,98	619,69	0	619,69	100
2.002	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	7,19	7,19	0	7,19	493,08	3.545,25	0	3.545,25	100
2.003	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	4,29	4,29	0	4,29	17,99	77,18	0	77,18	100
2.004	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2	15,9	15,9	0	15,9	99,71	1.585,39	0	1.585,39	100
2.005	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	2,02	2,02	0	2,02	545,89	1.102,70	0	1.102,70	100
2.006	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	164,12	164,12	0	164,12	14,42	2.366,61	0	2.366,61	100
2.007	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	47,66	47,66	0	47,66	15,63	744,93	0	744,93	100
2.008	Impermeabilização com asfalto elastomérico c/armação de véu de fibra de vidro, inclusive primer (p/fundação)	m2	27,1	27,09	0	27,09	242,61	6.572,31	0	6.572,31	99,96
3	ESTRUTURA					5.696,63	1.342,27	7.038,90	100
3.001	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m2	24,6	20,9	3,7	24,6	100,72	2.105,05	372,66	2.477,71	100
3.002	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	2,02	1,66	0,36	2,02	545,89	906,18	196,52	1.102,70	100
3.003	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	188,18	151	37,18	188,18	14,42	2.177,42	536,14	2.713,56	100
3.004	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	47,66	32,5	15,16	47,66	15,63	507,98	236,95	744,93	100
4	ELEVAÇÕES					12.809,54	0	12.809,54	100
4.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	191,76	191,76	0	191,76	47,32	9.074,08	0	9.074,08	100
4.002	Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016	m	28,8	28,8	0	28,8	61,88	1.782,14	0	1.782,14	100
4.003	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	40,2	40,2	0	40,2	48,59	1.953,32	0	1.953,32	100
5	REVESTIMENTO					49.267,34	4.727,57	53.994,91	100
5.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1.039,82	1.039,82	0	1.039,82	20,3	21.108,35	0	21.108,35	100
5.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	328,82	328,82	0	328,82	5,57	1.831,53	0	1.831,53	100
5.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	811,26	687,76	123,5	811,26	38,28	26.327,46	4.727,57	31.055,03	100
6	PAVIMENTAÇÃO					29.270,64	4.088,95	33.359,59	100
6.001	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm. af_07/2021	m2	259,46	259,46	0	259,46	40,7	10.560,02	0	10.560,02	100
6.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	259,45	259,45	0	259,45	25,1	6.512,20	0	6.512,20	100
6.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha riviera, cor branco mate, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	111	45,86	65,14	111	53,33	2.445,71	3.473,92	5.919,63	100
6.004	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	95,46	95,46	0	95,46	54,03	5.157,70	0	5.157,70	100
6.005	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m2	95	95	0	95	19,68	1.869,60	0	1.869,60	100
6.006	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha gretna, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	53	45,69	7,31	53	59,65	2.725,41	436,04	3.161,45	100
6.007	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	1,8	0	1,8	1,8	99,44	0	178,99	178,99	100
7	PINTURA					9.749,94	13.353,21	23.103,15	100
7.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	M2	235,65	179,88	55,77	235,65	26,47	4.761,42	1.476,24	6.237,66	100
7.002	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	400	182,78	217,22	400	21,81	3.986,44	4.737,56	8.724,00	100
7.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	80,83	25,86	54,97	80,83	38,75	1.002,08	2.130,08	3.132,16	100
7.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	160	0	160	160	14,15	0	2.264,00	2.264,00	100
7.005	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	6,1	0	6,1	6,1	27,57	0	168,18	168,18	100
7.006	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	135	0	135	135	19,09	0	2.577,15	2.577,15	100
8	ESQUADRIA DE MADEIRA					5.220,56	4.514,84	9.735,40	100
8.001	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens - Rev 02	un	2	2	0	2	1.481,57	2.963,14	0	2.963,14	100
8.002	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	6	2	4	6	1.128,71	2.257,42	4.514,84	6.772,26	100
9	ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDR					19.540,59	0	19.540,59	100
9.001	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	35	35	0	35	61	2.135,00	0	2.135,00	100
9.002	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m2	48,5	48,5	0	48,5	120,34	5.836,49	0	5.836,49	100
9.003	Esquadria de alumínio tubular	m2	15,48	15,48	0	15,48	431,66	6.682,10	0	6.682,10	100
9.004	Corrimão Central em tubo ferro galvanizado, superior alt=1,10m, barras intermediárias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1.1/2" inclusive as verticais de apoio.	m	18	18	0	18	188,32	3.389,76	0	3.389,76	100
9.005	Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos	m2	2,1	2,1	0	2,1	712,97	1.497,24	0	1.497,24	100
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAIS					4.030,84	0	4.030,84	100
10.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	4	4	0	4	115,3	461,2	0	461,2	100
10.002	Revisão de ponto de água tipo 1	un	27	27	0	27	29,44	794,88	0	794,88	100
10.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2	2	0	2	88,32	176,64	0	176,64	100
10.004	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2	2	0	2	147,1	294,2	0	294,2	100
10.005	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	3	3	0	3	139,8	419,4	0	419,4	100
10.006	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	17	17	0	17	41	697	0	697	100
10.007	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	8	8	0	8	148,44	1.187,52	0	1.187,52	100
11	LOUÇAS E METAIS					3.470,52	1.666,50	5.137,02	100
11.001	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx.descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	2	1	1	2	459,06	459,06	459,06	918,12	100
11.002	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	2	2	0	2	265	530	0	530	100
11.003	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	4	4	0	4	265	1.060,00	0	1.060,00	100
11.004	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	4	4	0	4	273,48	1.093,92	0	1.093,92	100
11.005	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	2	1	1	2	269,84	269,84	269,84	539,68	100
11.006	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	8	1	7	8	57,7	57,7	403,9	461,6	100
11.007	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	un	9	0	9	9	59,3	0	533,7	533,7	100
12	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO					0	1.579,24	1.579,24	100
12.001	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h	un	2	0	2	2	448,41	0	896,82	896,82	100
12.002	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), (piso-teto), de 36000 btu/h.	un	1	0	1	1	682,42	0	682,42	682,42	100
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					17.335,63	101,8	17.437,43	84,55
13.001	QLF-N					1.440,17	0	1.440,17	55,35
13.001.001	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	1	0	1	1.007,72	1.007,72	0	1.007,72	100
13.001.002	Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	2	0	0	0	183,11	0	0	0	0
13.001.003	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	1	1	0	1	54,85	54,85	0	54,85	100
13.001.004	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	4	4	0	4	75,37	301,48	0	301,48	100
13.001.005	Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	2	0	0	0	94,5	0	0	0	0
13.001.006	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1	1	0	1	19,03	19,03	0	19,03	100
13.001.007	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	un	3	3	0	3	19,03	57,09	0	57,09	100
13.001.008	Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar	un	2	0	0	0	211,71	0	0	0	0
13.001.009	Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar	un	2	0	0	0	91,66	0	0	0	0
13.002	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					15.895,46	101,8	15.997,26	88,76
13.002.001	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	17	17	0	17	73,61	1.251,37	0	1.251,37	100
13.002.002	Luminária hermética de sobrepor, para lâmpada tubular T8, 2x36w, IP65, 127cm, ref.: LMIP65 2x36 - T8C, da G-light ou similar, exclusive lâmpadas	un	9	2	0	2	228,96	457,92	0	457,92	22,22
13.002.003	Lâmpada tubular led de 18/20 w, base g13 - fornecimento e instalação. af_02/2020_p	un	18	6	0	6	33,92	203,52	0	203,52	33,33
13.002.004	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	5	5	0	5	28,16	140,8	0	140,8	100
13.002.005	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	3	3	0	3	45,93	137,79	0	137,79	100
13.002.006	Interruptor 01 seção simples	un	9	9	0	9	8,01	72,09	0	72,09	100
13.002.007	Interruptor 03 seções simples	un	2	2	0	2	11,46	22,92	0	22,92	100
13.002.008	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	30	30	0	30	13,65	409,5	0	409,5	100
13.002.009	Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	35	35	0	35	12,11	423,85	0	423,85	100
13.002.010	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	6	6	0	6	23,84	143,04	0	143,04	100
13.002.011	Placa 4"x2" com furo	un	2	2	0	2	5,76	11,52	0	11,52	100
13.002.012	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - manutenção. af_08/2015	h	2	0	0	0	1,24	0	0	0	0
13.002.013	Interruptor 02 seções simples	un	3	2	0	2	13,33	26,66	0	26,66	66,67
13.002.014	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	60	60	0	60	12,91	774,6	0	774,6	100
13.002.015	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	35	35	0	35	11,29	395,15	0	395,15	100
13.002.016	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	100	100	0	100	5,11	511	0	511	100
13.002.017	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	40	20	20	40	5,09	101,8	101,8	203,6	100
13.002.018	Parafuso com bucha S-8	un	100	100	0	100	3,94	394	0	394	100
13.002.019	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	24	24	0	24	36,9	885,6	0	885,6	100
13.002.020	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	3	3	0	3	7,87	23,61	0	23,61	100
13.002.021	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	14	14	0	14	8,98	125,72	0	125,72	100
13.002.022	Fornecimento de fita isolante nº 33	un	10	10	0	10	10,71	107,1	0	107,1	100
13.002.023	Cabo cobre flexível, não hologenado, 6,0mm2 - 450/750V / 70º	m	100	100	0	100	13,72	1.372,00	0	1.372,00	100
13.002.024	Cabo cobre flexível, não hologenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º	m	100	100	0	100	10,49	1.049,00	0	1.049,00	100
13.002.025	Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º	m	400	400	0	400	8,89	3.556,00	0	3.556,00	100
13.002.026	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 25mm², 1kv / 90º C	m	110	110	0	110	29,99	3.298,90	0	3.298,90	100
14	CASA DE GÁS					0	2.745,29	2.745,29	100
14.001	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	3	0	3	3	27,57	0	82,71	82,71	100
14.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	10	0	10	10	38,75	0	387,5	387,5	100
14.003	Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou regulador, exclusive botijões	pt	1	0	1	1	563,29	0	563,29	563,29	100
14.004	Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás)	un	1	0	1	1	159,14	0	159,14	159,14	100
14.005	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	1	0	1	1	194,31	0	194,31	194,31	100
14.006	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	1	0	1	1	31,26	0	31,26	31,26	100
14.007	Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022	un	1	0	1	1	59,53	0	59,53	59,53	100
14.008	Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com emissão de laudo técnico, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01	un	1	0	1	1	902,55	0	902,55	902,55	100
14.009	Deslocamento de Equipe Tecnica (Engenheiro/Tecnico/Auxiliar/Motorista) por veículo - Rev 01	km	115	0	115	115	3,09	0	355,35	355,35	100
14.010	Limpeza geral	m2	3,8	0	3,8	3,8	2,54	0	9,65	9,65	100
15	COBERTURA					32.124,95	0	32.124,95	100
15.001	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	105,51	105,51	0	105,51	100,77	10.632,24	0	10.632,24	100
15.002	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	105,51	105,51	0	105,51	55,27	5.831,54	0	5.831,54	100
15.003	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	m2	119,71	119,71	0	119,71	97,31	11.648,99	0	11.648,99	100
15.004	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m2	15	15	0	15	69,74	1.046,10	0	1.046,10	100
15.005	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	184	184	0	184	1,64	301,76	0	301,76	100
15.006	Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm	m2	184	184	0	184	14,48	2.664,32	0	2.664,32	100
16	ACADEMIA ABERTA					15.871,57	1.907,50	17.779,07	100
16.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	3,65	3,65	0	3,65	53,98	197,03	0	197,03	100
16.002	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	2,75	2,75	0	2,75	493,08	1.355,97	0	1.355,97	100
16.003	Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	2,95	2,95	0	2,95	181,06	534,13	0	534,13	100
16.004	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	0,58	0,58	0	0,58	17,99	10,43	0	10,43	100
16.005	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022	m2	30	30	0	30	3,44	103,2	0	103,2	100
16.006	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m²	30	30	0	30	74,41	2.232,30	0	2.232,30	100
16.007	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	30	30	0	30	62,93	1.887,90	0	1.887,90	100
16.008	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	30	0	30	30	17,65	0	529,5	529,5	100
16.009	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2	2,56	2,56	0	2,56	99,71	255,26	0	255,26	100
16.010	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021	m3	0,03	0,03	0	0,03	456,58	13,7	0	13,7	100
16.011	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	0,75	0,75	0	0,75	545,89	409,42	0	409,42	100
16.012	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m2	9	9	0	9	91,82	826,38	0	826,38	100
16.013	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	80	80	0	80	14,42	1.153,60	0	1.153,60	100
16.014	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	70,72	70,72	0	70,72	15,63	1.105,35	0	1.105,35	100
16.015	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	10	0	10	10	38,75	0	387,5	387,5	100
16.016	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	70	0	70	70	14,15	0	990,5	990,5	100
16.017	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	38,7	38,7	0	38,7	83,76	3.241,51	0	3.241,51	100
16.018	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	38,7	38,7	0	38,7	55,27	2.138,95	0	2.138,95	100
16.019	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	9	9	0	9	36,33	326,97	0	326,97	100
16.020	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor aluminio, ref: Vedacit ou similar	m	9	9	0	9	8,83	79,47	0	79,47	100
17	OUTROS					7.735,13	2.404,07	10.139,20	100
17.001	Limpeza geral	m2	650	0	650	650	2,54	0	1.651,00	1.651,00	100
17.002	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm	m	24,15	24,15	0	24,15	110,06	2.657,95	0	2.657,95	100
17.003	Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,10m, dim: 1,00 x 1,00 x 0,60m	un	1	1	0	1	644,09	644,09	0	644,09	100
17.004	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1	1	0	1	521,53	521,53	0	521,53	100
17.005	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 500 litros	un	1	1	0	1	538,91	538,91	0	538,91	100
17.006	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	19,85	1	18,85	19,85	33,24	33,24	626,57	659,81	100
17.007	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm	m	5,5	0	5,5	5,5	23	0	126,5	126,5	100
17.008	Pia de cozinha com bancada em granito verde ubatuba, e= 2cm, dim 3,70x0,60m, com 02 cubas de aço sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodapia 10 cm, assentada	un	1	1	0	1	2.671,38	2.671,38	0	2.671,38	100
17.009	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	0,8	0,8	0	0,8	357,59	286,07	0	286,07	100
17.010	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	31,36	31,36	0	31,36	12,18	381,96	0	381,96	100