## PLAN-MEDICAO-008-00019.2022-SEJ
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS
PLANILHA DE MEDIÇÃO
Nº Item | Descrição do Item | Unid | Quant Ordenada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada Atual | Preço Unitário | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado Atual | %
1. | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | 46793.84 | 6060.65 | 52854.49 | 85.92%
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | 46793.84 | 6060.65 | 52854.49 | 85.92
1001 | ADIMINISTRAÇÃO GERAL | [6 empty] | 20765.06 | 2566.47 | 23331.53 | 100
1001001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 0.89 | 0.11 | 1 | 23331.53 | 20765.06 | 2566.47 | 23331.53 | 100
1002 | CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 11734.36 | 1450.31 | 13184.67 | 100
1002001 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 0.89 | 0.11 | 1 | 7312.56 | 6508.18 | 804.38 | 7312.56 | 100
1002002 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 0.89 | 0.11 | 1 | 5872.11 | 5226.18 | 645.93 | 5872.11 | 100
1003 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO | [6 empty] | 4200.84 | 1276.27 | 5477.11 | 38.73
1003001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 12 | 0 | 12 | 350.07 | 4200.84 | 0 | 4200.84 | 100
1003002 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 902.55 | 0 | 902.55 | 902.55 | 100
1003003 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 373.72 | 0 | 373.72 | 373.72 | 100
1003004 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 6 | 0 | 0 | 0 | 481.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1003005 | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 6 | 0 | 0 | 0 | 481.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1003006 | Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 _02/2022 | mês | 6 | 0 | 0 | 0 | 481.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1004 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 166.2 | 166.2 | 332.4 | 100
1004001 | MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 166.2 | 0 | 166.2 | 100
1004001001 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 277 | 277 | 0 | 277 | 0.6 | 166.2 | 0 | 166.2 | 100
1004002 | DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 166.2 | 166.2 | 100
1004002001 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 277 | 0 | 277 | 277 | 0.6 | 0 | 166.2 | 166.2 | 100
1005 | PROJETOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 3876.4 | 0 | 3876.4 | 100
1005001 | Projeto estrutural incluindo fundações concreto armado, até 500m². Observação: O cálculo da área equivale à área construída acrescida da área de Observação: O cálculo | M2 | 60 | 60 | 0 | 60 | 8.42 | 505.2 | 0 | 505.2 | 100
1005002 | Projeto elétrico de edificações especiais ( hospitais, fábricas,penitenciárias, empreendimentos de maior complexidade) com grupo motor gerador e subestação, incluindo áreas urbanizadas acima de 500m². | M2 | 560 | 560 | 0 | 560 | 6.02 | 3371.2 | 0 | 3371.2 | 100
1006 | FRETE | [6 empty] | 6050.98 | 601.4 | 6652.38 | 100
1006001 | FRETE DE AREIAS ( FINA, MÉDIA E GROSSA) - ( DMT - 71,00 KM - MURIBECA) | [6 empty] | 4974.3 | 473.79 | 5448.09 | 100
1006001001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 6053.428 | 5527 | 526.428 | 6053.428 | 0.9 | 4974.3 | 473.79 | 5448.09 | 100
1006002 | FRETE DE BRITAS Nº 1 E 2 ( DMT - 71,00 KM - MURIBECA) | [6 empty] | 59.09 | 18 | 77.09 | 100
1006002001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 85.658 | 65.66 | 19.998 | 85.658 | 0.9 | 59.09 | 18 | 77.09 | 100
1006003 | FRETE DE PEDRA DE MÃO (DMT - 98,00 KM - LARANJEIRAS) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1006004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1252.44 | 1130.65 | 121.79 | 1252.44 | 0.9 | 1017.59 | 109.61 | 1127.2 | 100
2. | ADEQUAÇÃO DOS ALOJAMENTOS E REFEITÓRIO DOS AGENTES | [6 empty] | 243662.58 | 38431.24 | 282093.82 | 98.88%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 14924.64 | 0 | 14924.64 | 100
1001 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 6.72 | 6.72 | 0 | 6.72 | 16.13 | 108.4 | 0 | 108.4 | 100
1002 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 39.17 | 39.17 | 0 | 39.17 | 14.09 | 551.91 | 0 | 551.91 | 100
1003 | Demolição de piso de alta resistência | m2 | 138.14 | 138.14 | 0 | 138.14 | 20.11 | 2778 | 0 | 2778 | 100
1004 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento | m3 | 38.28 | 38.28 | 0 | 38.28 | 25.19 | 964.27 | 0 | 964.27 | 100
1005 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 199.5 | 199.5 | 0 | 199.5 | 20.11 | 4011.95 | 0 | 4011.95 | 100
1006 | Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras | m2 | 525 | 525 | 0 | 525 | 2.7 | 1417.5 | 0 | 1417.5 | 100
1007 | Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 20.12 | 20.12 | 0 | 20.12 | 1.64 | 33 | 0 | 33 | 100
1008 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 21.56 | 21.56 | 0 | 21.56 | 17.99 | 387.86 | 0 | 387.86 | 100
1009 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 3461 | 3461 | 0 | 3461 | 0.9 | 3114.9 | 0 | 3114.9 | 100
1010 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 32.34 | 32.34 | 0 | 32.34 | 48.14 | 1556.85 | 0 | 1556.85 | 100
2 | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 16614.06 | 0 | 16614.06 | 99.99
2001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 11.48 | 11.48 | 0 | 11.48 | 53.98 | 619.69 | 0 | 619.69 | 100
2002 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 7.19 | 7.19 | 0 | 7.19 | 493.08 | 3545.25 | 0 | 3545.25 | 100
2003 | Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação | m3 | 4.29 | 4.29 | 0 | 4.29 | 17.99 | 77.18 | 0 | 77.18 | 100
2004 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | m2 | 15.9 | 15.9 | 0 | 15.9 | 99.71 | 1585.39 | 0 | 1585.39 | 100
2005 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.02 | 2.02 | 0 | 2.02 | 545.89 | 1102.7 | 0 | 1102.7 | 100
2006 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 164.12 | 164.12 | 0 | 164.12 | 14.42 | 2366.61 | 0 | 2366.61 | 100
2007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 47.66 | 47.66 | 0 | 47.66 | 15.63 | 744.93 | 0 | 744.93 | 100
2008 | Impermeabilização com asfalto elastomérico c/armação de véu de fibra de vidro, inclusive primer (p/fundação) | m2 | 27.1 | 27.09 | 0 | 27.09 | 242.61 | 6572.31 | 0 | 6572.31 | 99.96
3 | ESTRUTURA | [6 empty] | 5696.63 | 1342.27 | 7038.9 | 100
3001 | Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento | m2 | 24.6 | 20.9 | 3.7 | 24.6 | 100.72 | 2105.05 | 372.66 | 2477.71 | 100
3002 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.02 | 1.66 | 0.36 | 2.02 | 545.89 | 906.18 | 196.52 | 1102.7 | 100
3003 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 188.18 | 151 | 37.18 | 188.18 | 14.42 | 2177.42 | 536.14 | 2713.56 | 100
3004 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 47.66 | 32.5 | 15.16 | 47.66 | 15.63 | 507.98 | 236.95 | 744.93 | 100
4 | ELEVAÇÕES | [6 empty] | 12809.54 | 0 | 12809.54 | 100
4001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 191.76 | 191.76 | 0 | 191.76 | 47.32 | 9074.08 | 0 | 9074.08 | 100
4002 | Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016 | m | 28.8 | 28.8 | 0 | 28.8 | 61.88 | 1782.14 | 0 | 1782.14 | 100
4003 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 40.2 | 40.2 | 0 | 40.2 | 48.59 | 1953.32 | 0 | 1953.32 | 100
5 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 49267.34 | 4727.57 | 53994.91 | 100
5001 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 1039.82 | 1039.82 | 0 | 1039.82 | 20.3 | 21108.35 | 0 | 21108.35 | 100
5002 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 328.82 | 328.82 | 0 | 328.82 | 5.57 | 1831.53 | 0 | 1831.53 | 100
5003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 811.26 | 687.76 | 123.5 | 811.26 | 38.28 | 26327.46 | 4727.57 | 31055.03 | 100
6 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 29270.64 | 4088.95 | 33359.59 | 100
6001 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm. af_07/2021 | m2 | 259.46 | 259.46 | 0 | 259.46 | 40.7 | 10560.02 | 0 | 10560.02 | 100
6002 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 259.45 | 259.45 | 0 | 259.45 | 25.1 | 6512.2 | 0 | 6512.2 | 100
6003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha riviera, cor branco mate, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 111 | 45.86 | 65.14 | 111 | 53.33 | 2445.71 | 3473.92 | 5919.63 | 100
6004 | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m2 | 95.46 | 95.46 | 0 | 95.46 | 54.03 | 5157.7 | 0 | 5157.7 | 100
6005 | Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 | m2 | 95 | 95 | 0 | 95 | 19.68 | 1869.6 | 0 | 1869.6 | 100
6006 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha gretna, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 53 | 45.69 | 7.31 | 53 | 59.65 | 2725.41 | 436.04 | 3161.45 | 100
6007 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 99.44 | 0 | 178.99 | 178.99 | 100
7 | PINTURA | [6 empty] | 9749.94 | 13353.21 | 23103.15 | 100
7001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | M2 | 235.65 | 179.88 | 55.77 | 235.65 | 26.47 | 4761.42 | 1476.24 | 6237.66 | 100
7002 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 400 | 182.78 | 217.22 | 400 | 21.81 | 3986.44 | 4737.56 | 8724 | 100
7003 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 80.83 | 25.86 | 54.97 | 80.83 | 38.75 | 1002.08 | 2130.08 | 3132.16 | 100
7004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 160 | 0 | 160 | 160 | 14.15 | 0 | 2264 | 2264 | 100
7005 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 6.1 | 0 | 6.1 | 6.1 | 27.57 | 0 | 168.18 | 168.18 | 100
7006 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 135 | 0 | 135 | 135 | 19.09 | 0 | 2577.15 | 2577.15 | 100
8 | ESQUADRIA DE MADEIRA | [6 empty] | 5220.56 | 4514.84 | 9735.4 | 100
8001 | Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens - Rev 02 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 1481.57 | 2963.14 | 0 | 2963.14 | 100
8002 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 6 | 2 | 4 | 6 | 1128.71 | 2257.42 | 4514.84 | 6772.26 | 100
9 | ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDR | [6 empty] | 19540.59 | 0 | 19540.59 | 100
9001 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 35 | 35 | 0 | 35 | 61 | 2135 | 0 | 2135 | 100
9002 | Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021 | m2 | 48.5 | 48.5 | 0 | 48.5 | 120.34 | 5836.49 | 0 | 5836.49 | 100
9003 | Esquadria de alumínio tubular | m2 | 15.48 | 15.48 | 0 | 15.48 | 431.66 | 6682.1 | 0 | 6682.1 | 100
9004 | Corrimão Central em tubo ferro galvanizado, superior alt=1,10m, barras intermediárias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1.1/2" inclusive as verticais de apoio. | m | 18 | 18 | 0 | 18 | 188.32 | 3389.76 | 0 | 3389.76 | 100
9005 | Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos | m2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 712.97 | 1497.24 | 0 | 1497.24 | 100
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAIS | [6 empty] | 4030.84 | 0 | 4030.84 | 100
10001 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 115.3 | 461.2 | 0 | 461.2 | 100
10002 | Revisão de ponto de água tipo 1 | un | 27 | 27 | 0 | 27 | 29.44 | 794.88 | 0 | 794.88 | 100
10003 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 88.32 | 176.64 | 0 | 176.64 | 100
10004 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 2 | 2 | 0 | 2 | 147.1 | 294.2 | 0 | 294.2 | 100
10005 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 139.8 | 419.4 | 0 | 419.4 | 100
10006 | Revisão de ponto de esgoto tipo 1 | un | 17 | 17 | 0 | 17 | 41 | 697 | 0 | 697 | 100
10007 | Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01 | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 148.44 | 1187.52 | 0 | 1187.52 | 100
11 | LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 3470.52 | 1666.5 | 5137.02 | 100
11001 | Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx.descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico | un | 2 | 1 | 1 | 2 | 459.06 | 459.06 | 459.06 | 918.12 | 100
11002 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 265 | 530 | 0 | 530 | 100
11003 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 265 | 1060 | 0 | 1060 | 100
11004 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 273.48 | 1093.92 | 0 | 1093.92 | 100
11005 | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares | un | 2 | 1 | 1 | 2 | 269.84 | 269.84 | 269.84 | 539.68 | 100
11006 | Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. | un | 8 | 1 | 7 | 8 | 57.7 | 57.7 | 403.9 | 461.6 | 100
11007 | Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho) | un | 9 | 0 | 9 | 9 | 59.3 | 0 | 533.7 | 533.7 | 100
12 | INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO | [6 empty] | 0 | 1579.24 | 1579.24 | 100
12001 | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 448.41 | 0 | 896.82 | 896.82 | 100
12002 | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), (piso-teto), de 36000 btu/h. | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 682.42 | 0 | 682.42 | 682.42 | 100
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 17335.63 | 101.8 | 17437.43 | 84.55
13001 | QLF-N | [6 empty] | 1440.17 | 0 | 1440.17 | 55.35
13001001 | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 1007.72 | 1007.72 | 0 | 1007.72 | 100
13001002 | Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 183.11 | 0 | 0 | 0 | 0
13001003 | Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 54.85 | 54.85 | 0 | 54.85 | 100
13001004 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 75.37 | 301.48 | 0 | 301.48 | 100
13001005 | Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
13001006 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 19.03 | 19.03 | 0 | 19.03 | 100
13001007 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 19.03 | 57.09 | 0 | 57.09 | 100
13001008 | Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 211.71 | 0 | 0 | 0 | 0
13001009 | Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 91.66 | 0 | 0 | 0 | 0
13002 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 15895.46 | 101.8 | 15997.26 | 88.76
13002001 | Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021 | un | 17 | 17 | 0 | 17 | 73.61 | 1251.37 | 0 | 1251.37 | 100
13002002 | Luminária hermética de sobrepor, para lâmpada tubular T8, 2x36w, IP65, 127cm, ref.: LMIP65 2x36 - T8C, da G-light ou similar, exclusive lâmpadas | un | 9 | 2 | 0 | 2 | 228.96 | 457.92 | 0 | 457.92 | 22.22
13002003 | Lâmpada tubular led de 18/20 w, base g13 - fornecimento e instalação. af_02/2020_p | un | 18 | 6 | 0 | 6 | 33.92 | 203.52 | 0 | 203.52 | 33.33
13002004 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 28.16 | 140.8 | 0 | 140.8 | 100
13002005 | Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 45.93 | 137.79 | 0 | 137.79 | 100
13002006 | Interruptor 01 seção simples | un | 9 | 9 | 0 | 9 | 8.01 | 72.09 | 0 | 72.09 | 100
13002007 | Interruptor 03 seções simples | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 11.46 | 22.92 | 0 | 22.92 | 100
13002008 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 30 | 30 | 0 | 30 | 13.65 | 409.5 | 0 | 409.5 | 100
13002009 | Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 35 | 35 | 0 | 35 | 12.11 | 423.85 | 0 | 423.85 | 100
13002010 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 23.84 | 143.04 | 0 | 143.04 | 100
13002011 | Placa 4"x2" com furo | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 5.76 | 11.52 | 0 | 11.52 | 100
13002012 | Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - manutenção. af_08/2015 | h | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0
13002013 | Interruptor 02 seções simples | un | 3 | 2 | 0 | 2 | 13.33 | 26.66 | 0 | 26.66 | 66.67
13002014 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 60 | 60 | 0 | 60 | 12.91 | 774.6 | 0 | 774.6 | 100
13002015 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 35 | 35 | 0 | 35 | 11.29 | 395.15 | 0 | 395.15 | 100
13002016 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 100 | 100 | 0 | 100 | 5.11 | 511 | 0 | 511 | 100
13002017 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | un | 40 | 20 | 20 | 40 | 5.09 | 101.8 | 101.8 | 203.6 | 100
13002018 | Parafuso com bucha S-8 | un | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.94 | 394 | 0 | 394 | 100
13002019 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | m | 24 | 24 | 0 | 24 | 36.9 | 885.6 | 0 | 885.6 | 100
13002020 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 7.87 | 23.61 | 0 | 23.61 | 100
13002021 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | un | 14 | 14 | 0 | 14 | 8.98 | 125.72 | 0 | 125.72 | 100
13002022 | Fornecimento de fita isolante nº 33 | un | 10 | 10 | 0 | 10 | 10.71 | 107.1 | 0 | 107.1 | 100
13002023 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 6,0mm2 - 450/750V / 70º | m | 100 | 100 | 0 | 100 | 13.72 | 1372 | 0 | 1372 | 100
13002024 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º | m | 100 | 100 | 0 | 100 | 10.49 | 1049 | 0 | 1049 | 100
13002025 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º | m | 400 | 400 | 0 | 400 | 8.89 | 3556 | 0 | 3556 | 100
13002026 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 25mm², 1kv / 90º C | m | 110 | 110 | 0 | 110 | 29.99 | 3298.9 | 0 | 3298.9 | 100
14 | CASA DE GÁS | [6 empty] | 0 | 2745.29 | 2745.29 | 100
14001 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 27.57 | 0 | 82.71 | 82.71 | 100
14002 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 10 | 0 | 10 | 10 | 38.75 | 0 | 387.5 | 387.5 | 100
14003 | Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou regulador, exclusive botijões | pt | 1 | 0 | 1 | 1 | 563.29 | 0 | 563.29 | 563.29 | 100
14004 | Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 159.14 | 0 | 159.14 | 159.14 | 100
14005 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 194.31 | 0 | 194.31 | 194.31 | 100
14006 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 1 | 0 | 1 | 1 | 31.26 | 0 | 31.26 | 31.26 | 100
14007 | Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022 | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 59.53 | 0 | 59.53 | 59.53 | 100
14008 | Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com emissão de laudo técnico, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01 | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 902.55 | 0 | 902.55 | 902.55 | 100
14009 | Deslocamento de Equipe Tecnica (Engenheiro/Tecnico/Auxiliar/Motorista) por veículo - Rev 01 | km | 115 | 0 | 115 | 115 | 3.09 | 0 | 355.35 | 355.35 | 100
14010 | Limpeza geral | m2 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.8 | 2.54 | 0 | 9.65 | 9.65 | 100
15 | COBERTURA | [6 empty] | 32124.95 | 0 | 32124.95 | 100
15001 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m2 | 105.51 | 105.51 | 0 | 105.51 | 100.77 | 10632.24 | 0 | 10632.24 | 100
15002 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar | m2 | 105.51 | 105.51 | 0 | 105.51 | 55.27 | 5831.54 | 0 | 5831.54 | 100
15003 | Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado | m2 | 119.71 | 119.71 | 0 | 119.71 | 97.31 | 11648.99 | 0 | 11648.99 | 100
15004 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021 | m2 | 15 | 15 | 0 | 15 | 69.74 | 1046.1 | 0 | 1046.1 | 100
15005 | Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 184 | 184 | 0 | 184 | 1.64 | 301.76 | 0 | 301.76 | 100
15006 | Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm | m2 | 184 | 184 | 0 | 184 | 14.48 | 2664.32 | 0 | 2664.32 | 100
16 | ACADEMIA ABERTA | [6 empty] | 15871.57 | 1907.5 | 17779.07 | 100
16001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 3.65 | 3.65 | 0 | 3.65 | 53.98 | 197.03 | 0 | 197.03 | 100
16002 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 2.75 | 2.75 | 0 | 2.75 | 493.08 | 1355.97 | 0 | 1355.97 | 100
16003 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 2.95 | 2.95 | 0 | 2.95 | 181.06 | 534.13 | 0 | 534.13 | 100
16004 | Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação | m3 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0.58 | 17.99 | 10.43 | 0 | 10.43 | 100
16005 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 30 | 30 | 0 | 30 | 3.44 | 103.2 | 0 | 103.2 | 100
16006 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m² | 30 | 30 | 0 | 30 | 74.41 | 2232.3 | 0 | 2232.3 | 100
16007 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 30 | 30 | 0 | 30 | 62.93 | 1887.9 | 0 | 1887.9 | 100
16008 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021 | m2 | 30 | 0 | 30 | 30 | 17.65 | 0 | 529.5 | 529.5 | 100
16009 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | m2 | 2.56 | 2.56 | 0 | 2.56 | 99.71 | 255.26 | 0 | 255.26 | 100
16010 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021 | m3 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 456.58 | 13.7 | 0 | 13.7 | 100
16011 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 545.89 | 409.42 | 0 | 409.42 | 100
16012 | Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento | m2 | 9 | 9 | 0 | 9 | 91.82 | 826.38 | 0 | 826.38 | 100
16013 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 80 | 80 | 0 | 80 | 14.42 | 1153.6 | 0 | 1153.6 | 100
16014 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 70.72 | 70.72 | 0 | 70.72 | 15.63 | 1105.35 | 0 | 1105.35 | 100
16015 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 10 | 0 | 10 | 10 | 38.75 | 0 | 387.5 | 387.5 | 100
16016 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 70 | 0 | 70 | 70 | 14.15 | 0 | 990.5 | 990.5 | 100
16017 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m2 | 38.7 | 38.7 | 0 | 38.7 | 83.76 | 3241.51 | 0 | 3241.51 | 100
16018 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar | m2 | 38.7 | 38.7 | 0 | 38.7 | 55.27 | 2138.95 | 0 | 2138.95 | 100
16019 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 9 | 9 | 0 | 9 | 36.33 | 326.97 | 0 | 326.97 | 100
16020 | Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor aluminio, ref: Vedacit ou similar | m | 9 | 9 | 0 | 9 | 8.83 | 79.47 | 0 | 79.47 | 100
17 | OUTROS | [6 empty] | 7735.13 | 2404.07 | 10139.2 | 100
17001 | Limpeza geral | m2 | 650 | 0 | 650 | 650 | 2.54 | 0 | 1651 | 1651 | 100
17002 | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm | m | 24.15 | 24.15 | 0 | 24.15 | 110.06 | 2657.95 | 0 | 2657.95 | 100
17003 | Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,10m, dim: 1,00 x 1,00 x 0,60m | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 644.09 | 644.09 | 0 | 644.09 | 100
17004 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 521.53 | 521.53 | 0 | 521.53 | 100
17005 | Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 500 litros | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 538.91 | 538.91 | 0 | 538.91 | 100
17006 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm | m | 19.85 | 1 | 18.85 | 19.85 | 33.24 | 33.24 | 626.57 | 659.81 | 100
17007 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm | m | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 23 | 0 | 126.5 | 126.5 | 100
17008 | Pia de cozinha com bancada em granito verde ubatuba, e= 2cm, dim 3,70x0,60m, com 02 cubas de aço sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodapia 10 cm, assentada | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 2671.38 | 2671.38 | 0 | 2671.38 | 100
17009 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 357.59 | 286.07 | 0 | 286.07 | 100
17010 | Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica | m2 | 31.36 | 31.36 | 0 | 31.36 | 12.18 | 381.96 | 0 | 381.96 | 100