## Planilha1
LORENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Constantino Gomes 938 Coroa do Meio Aracaju-Se CNPJ : 46.431.563/0001-35
Empreendimento: 000310 - Serviços de Instalações de Combate a Incêndio e Pânico e GLP no CADEIÃO, Nossa Senhora do Socorro- SE
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
1	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO				43.239,29	15,78
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				23.148,25	53,53
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	23.148,25	23.148,25	53,53
01.02	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO				9.260,93	21,42
01.02.001	Manutenção do Canteiro	un	1,00	4.591,12	4.591,12	10,62
01.02.002	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	4.669,81	4.669,81	10,80
01.03	MOBILIZAÇÃO				124,52	0,29
01.03.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	104,64	1,19	124,52	0,29
01.04	DESMOBILIZAÇÃO				124,52	0,29
01.04.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	104,64	1,19	124,52	0,29
01.05	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO				10.189,43	23,56
01.05.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	463,84	5.566,08	12,87
01.05.002	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	1,00	1.606,02	1.606,02	3,71
01.05.003	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_x001F__02/2022	mês	1,00	1.853,10	1.853,10	4,29
01.05.004	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	1,00	1.164,23	1.164,23	2,69
01.06	FRETE DE AGREGADOS				391,64	0,91
01.06.001	Frete Areia média e grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) - Minerasora Pais e Filhos - Japaratuba/SE (DMT 55,8 km)				276,10	0,64
01.06.001.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	232,02	1,19	276,10	0,64
01.06.002	Frete Pedra Britada n. 1 e 2 (9,5 a 19 mm) - Pedreira Dinâmica- Itabaiana/SE (DMT 46 km)				115,54	0,27
01.06.002.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	97,09	1,19	115,54	0,27
2	INSTAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				226.054,48	82,52
02.01	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO				24.692,92	10,98
02.01.001	Extintor de agua presssurizada, capacidade 10 L, tempo de descarga 80s, alcance do jato 8m, instalado	un	7,00	266,59	1.866,13	0,87
02.01.002	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	5,00	282,23	1.411,15	0,62
02.01.003	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	un	21,00	265,45	5.574,45	2,47
02.01.004	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	29,00	297,50	8.627,50	3,82
02.01.005	Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável	un	5,00	190,51	952,55	0,42
02.01.006	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	un	5,00	354,91	1.774,55	0,79
02.01.007	Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar	un	1,00	517,24	517,24	0,23
02.01.008	Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	un	3,00	31,44	94,32	0,04
02.01.009	Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	un	3,00	35,99	107,97	0,05
02.01.010	Eletroduto PVC rígido roscável antichama 3/4" 3m	un	26,00	45,92	1.193,92	0,53
02.01.011	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 4 x 1,5mm2	m	76,51	29,72	2.273,88	1,01
02.01.012	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento	Un	26,00	6,63	172,38	0,08
02.01.013	Parafuso com bucha S-10	un	26,00	2,11	54,86	0,02
02.01.014	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	26,00	2,77	72,02	0,03
02.02	PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA				1.650,43	0,70
02.02.001	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	12,00	19,69	236,28	0,10
02.02.002	Placa de sinalizacao, fotoluminescente,150x200 cm, em pvc , com logotipo "Bomba de Incêndio"- Placa E3.	un	4,00	18,82	75,28	0,03
02.02.003	Placa de sinalizacao, fotoluminescente,400x400 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de Mangueira"- Placa E7.	un	3,00	58,27	174,81	0,08
02.02.004	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Saída de emergência" - S2-E 120x240mm	un	10,00	16,39	163,90	0,07
02.02.005	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Saída de emergência" - S2-D 120x240mm	un	10,00	18,94	189,40	0,08
02.02.006	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Saída de emergência" - S3 120x240mm	un	6,00	16,39	98,34	0,04
02.02.007	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 240x120 cm, em pvc , com logotipo "Central de Gás"- Placa E36.	un	1,00	20,09	20,09	0,01
02.02.008	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Proibido fumar" - P1 200mm	un	1,00	19,10	19,10	0,01
02.02.009	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Proibido produzir chama" - P2 200mm	un	1,00	9,33	9,33	-
02.02.010	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa A5 - 300mm	un	4,00	41,11	164,44	0,07
02.02.011	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 15x20 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2	un	5,00	19,32	96,60	0,04
02.02.012	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 12x24 cm, em pvc , com logotipo "Saída de emergência"- Placa S14	un	4,00	17,28	69,12	0,03
02.02.013	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Escada de emergência" – S8 120x240mm	un	11,00	17,28	190,08	0,08
02.02.014	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc - M1 400x800mm	un	1,00	143,66	143,66	0,06
02.03	HIDRANTES				139.927,47	61,91
02.03.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	235,59	4,63	1.090,78	0,48
02.03.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	91,88	10,98	1.008,84	0,45
02.03.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.047,43	1,77	1.853,95	0,82
02.03.004	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	4,61	27,10	124,88	0,06
02.03.005	Demolição de pavimentação (capa) asfáltica	m2	3,63	5,50	19,97	0,01
02.03.006	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m2	15,36	66,66	1.023,90	0,45
02.03.007	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	24,34	55,35	1.347,16	0,60
02.03.008	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	137,82	49,42	6.811,06	3,01
02.03.009	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	105,84	29,79	3.152,96	1,39
02.03.010	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	m	518,27	166,64	86.364,68	38,21
02.03.011	Fornecimento e assentamento de curva 45 de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	11,00	249,16	2.740,76	1,21
02.03.012	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	30,00	288,52	8.655,60	3,83
02.03.013	Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	6,00	232,40	1.394,40	0,62
02.03.014	Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	60,00	117,98	7.078,80	3,13
02.03.015	Abraçadeira metálica tipo "U" de 4" com fixações, p/tubo galvanizado	un	112,00	9,38	1.050,56	0,46
02.03.016	Parafuso sextavado bimetálico rosca soberba 1/4" x 45mm	un	192,00	0,49	94,08	0,04
02.03.017	Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita	un	1,00	923,14	923,14	0,41
02.03.018	Abrigo para hidrante 60x90x30 cm, inclusive instalação	un	3,00	4.802,19	14.406,57	6,37
02.03.019	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	23,85	17,38	414,51	0,18
02.03.020	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 1,5 cm	m2	1,46	26,83	39,04	0,02
02.03.021	Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CAUQ	m2	3,63	84,45	306,55	0,14
02.03.022	Coleta e carga manuais de entulho	m3	0,71	18,48	13,16	0,01
02.03.023	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	6,85	1,77	12,12	0,01
02.04	BOMBAS E CASA DE BOMBA				49.549,88	21,89
02.04.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	5,44	4,63	25,19	0,01
02.04.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	2,12	10,98	23,28	0,01
02.04.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	24,17	1,77	42,78	0,02
02.04.004	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	3,18	49,42	157,16	0,07
02.04.005	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016	m2	5,44	33,06	179,85	0,08
02.04.006	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 5 cm	m2	5,44	44,60	242,62	0,11
02.04.007	Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), para paredes com área líquida menor que 6m², sem vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2014	m2	7,18	66,76	479,34	0,21
02.04.008	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com equipamento de projeção. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l. af_06/2014	m2	6,46	8,40	54,26	0,02
02.04.009	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m2	6,46	28,86	186,44	0,08
02.04.010	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	7,90	36,36	287,24	0,13
02.04.011	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	0,50	138,87	69,44	0,03
02.04.012	Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8"	m2	2,40	172,71	414,50	0,18
02.04.013	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	2,40	29,79	71,50	0,03
02.04.014	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,82	2.984,37	2.447,18	1,08
02.04.015	Impermeabilizaçao com vedlaje da Rebotec ou similar, para lajes, 01 demão	m2	5,44	13,61	74,04	0,03
02.04.016	Bomba BPI 22 R/F 2 1/2, Altura manométrica: 46 mca, Vazão: 27,40 m³/h, Potência: 10 CV	un	2,00	9.623,78	19.247,56	8,51
02.04.017	Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar	un	4,00	165,80	663,20	0,29
02.04.018	Bomba Schneider Jockey BPI BT 04-05 com Motor 1/2 cv 220/380 Trifásica	un	1,00	3.278,63	3.278,63	1,45
02.04.019	Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 10 cv e 01 bomba Jóquei 3cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc complementar) - Fornecimento	un	2,00	8.917,96	17.835,92	7,89
02.04.020	Manuvacuômetro	un	1,00	209,78	209,78	0,09
02.04.021	Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2	un	2,00	242,92	485,84	0,21
02.04.022	Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e instalação	un	1,00	293,84	293,84	0,13
02.04.023	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	7,00	258,82	1.811,74	0,80
02.04.024	Válvula retenção horizontal, bronze, d = 63 mm (2 1/2")	un	1,00	557,05	557,05	0,25
02.04.025	Válvula pé c/ crivo, d = 63 mm (2 1/2")	un	1,00	411,50	411,50	0,18
02.05	DIVERSOS				10.233,78	4,52
02.05.001	As Built	m2	1.467,83	0,61	895,38	0,39
02.05.002	Limpeza geral	m2	1.467,83	2,57	3.772,32	1,67
02.05.003	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	463,84	5.566,08	2,46
3	REDE DE GÁS - GLP				4.636,30	1,70
03.01	INSTALAÇÃO DE GÁS				2.475,27	53,38
03.01.001	Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás)	un	1,00	472,65	472,65	10,17
03.01.002	Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás)	un	1,00	192,88	192,88	4,16
03.01.003	Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou regulador, exclusive botijões	pt	1,00	573,92	573,92	12,38
03.01.004	Valvula gaveta p/bloqueio d=1/2", classe 200, marca Mipel ou similar	un	1,00	73,56	73,56	1,59
03.01.005	Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2,00	14,36	28,72	0,62
03.01.006	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1/4"	un	2,00	18,90	37,80	0,82
03.01.007	Luva de redução, em ferro galvanizado, 1/2" x 1/4", conexão rosqueada, instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação.	un	2,00	30,03	60,06	1,30
03.01.008	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	4,00	21,53	86,12	1,86
03.01.009	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020	m	0,57	40,36	23,01	0,50
03.01.010	Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com emissão de laudo técnico, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01	un	1,00	926,55	926,55	19,98
03.02	CASA DE GÁS				2.161,03	46,62
03.02.001	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016	m2	1,79	33,06	59,18	1,28
03.02.002	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 5 cm	m2	1,79	44,60	79,83	1,72
03.02.003	Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), para paredes com área líquida menor que 6m², com vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2014	m2	1,65	74,20	122,43	2,64
03.02.004	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	0,50	138,87	69,44	1,50
03.02.005	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m2	1,35	28,86	38,96	0,84
03.02.006	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	m2	1,35	9,54	12,88	0,28
03.02.007	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	1,95	36,36	70,90	1,53
03.02.008	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,48	2.984,37	1.432,50	30,90
03.02.009	Impermeabilizaçao com vedlaje da Rebotec ou similar, para lajes, 01 demão	m2	1,79	13,61	24,36	0,53
03.02.010	Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8"	m2	0,95	172,71	164,07	3,54
03.02.011	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	0,95	29,79	28,30	0,61
03.02.012	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m2	3,30	16,17	53,36	1,15
03.02.013	Execuçaõ de rasgos em alvenaria para passagem de tubulação	m	0,57	2,82	1,61	0,03
03.02.014	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	m	0,57	5,63	3,21	0,07
	TOTAL DO ORÇAMENTO				273.930,07	100,00