## PLAN-MEDICAO-011-00036.2022-SED
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS
PLANILHA DE MEDIÇÃO
Nº Item | Descrição do Item | Unid | Quant Ordenada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada Atual | Preço Unitário | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado Atual | %
1. | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | 178253.59 | 21053.46 | 199307.05 | 90.38%
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 134065.36 | 16770.62 | 150835.98 | 90.84
1001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 0.8074 | 0.101 | 0.9084 | 166045.78 | 134065.36 | 16770.62 | 150835.98 | 90.84
02 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO | [6 empty] | 33811.91 | 4229.64 | 38041.55 | 90.84
2001 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 0.8074 | 0.101 | 0.9084 | 19990.55 | 16140.36 | 2019.05 | 18159.41 | 90.84
2002 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 0.8074 | 0.101 | 0.9084 | 21886.99 | 17671.55 | 2210.59 | 19882.14 | 90.84
03 | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 10323.12 | 0 | 10323.12 | 100
3001 | Licença de obra (PM Aracaju - 0,5% contrato) | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 10308.76 | 0 | 0 | 0 | 0
3002 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m | mês | 5 | 5 | 0 | 5 | 604.8 | 3024 | 0 | 3024 | 100
3003 | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | mês | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.76 | 0 | 0 | 0 | 0
3004 | Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,30m | mês | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.84 | 0 | 0 | 0 | 0
3005 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.71 | 0 | 0 | 0 | 0
3006 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3007 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 24 | 24 | 0 | 24 | 304.13 | 7299.12 | 0 | 7299.12 | 100
3008 | Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - GOVERNO DE SERGIPE 2019 - PRÉ-FABRICADA COM FORMA METÁLICA, inclusive placas. | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 6286.18 | 0 | 0 | 0 | 0
04 | MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 53.2 | 0 | 53.2 | 100
4001 | Transporte de máquinas e equipamentos por caminhão munck (min.=100km) | km | 20 | 20 | 0 | 20 | 2.66 | 53.2 | 0 | 53.2 | 100
05 | DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 53.2 | 53.2 | 100
5001 | Transporte de máquinas e equipamentos por caminhão munck (min.=100km) | km | 20 | 0 | 20 | 20 | 2.66 | 0 | 53.2 | 53.2 | 100
06 | FRETE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6001 | FRETE DE AREIA GROSSA E MÉDIA - RIACHUELO/ARACAJU - DMT = 35 KM | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6001001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2250.54 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | FRETE DE PEDRA BRITADA- ITABAIANA - DMT = 55 KM | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6002001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 386.84 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | REFORMA | [6 empty] | 1454096.87 | 244922.75 | 1699019.62 | 90.2%
01 | DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1001 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.54 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.06 | 0 | 0 | 0 | 0
1003 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0
1004 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.29 | 0 | 0 | 0 | 0
02 | ELEVAÇÕES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.85 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.38 | 0 | 0 | 0 | 0
2003 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.18 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 80081.26 | 10034.7 | 90115.96 | 898.04
3001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 275.8 | 137.9 | 0 | 137.9 | 6.23 | 859.12 | 0 | 859.12 | 50
3002 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 137.9 | 137.9 | 0 | 137.9 | 20.97 | 2891.76 | 0 | 2891.76 | 100
3003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 137.9 | 0 | 0 | 0 | 23.55 | 0 | 0 | 0 | 0
3004 | Isolamento acústico com placa de espuma de poliuretano poliester e=75mm (trorion-illubruck, ref.: sonex 75/75 ou similar) | m2 | 169.74 | 169.74 | 0 | 169.74 | 449.69 | 76330.38 | 0 | 76330.38 | 100
3005 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 130 | 0 | 130 | 130 | 77.19 | 0 | 10034.7 | 10034.7 | 100
04 | FORRO | [6 empty] | 15523.75 | 3718.04 | 19241.79 | 517.53
4001 | Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado | m2 | 266.65 | 266.65 | 0 | 266.65 | 45.98 | 12260.57 | 0 | 12260.57 | 100
4002 | Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1200x600x16mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,79, marca Armstrong, ref. Clean Room, ou similar, resist. fogo: classe A, instalado sobre perfís metálicos | m2 | 38.54 | 38.54 | 0 | 38.54 | 84.67 | 3263.18 | 0 | 3263.18 | 100
4003 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021 | m2 | 59.67 | 0 | 59.67 | 59.67 | 62.31 | 0 | 3718.04 | 3718.04 | 100
05 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 0 | 10701.68 | 10701.68 | 100
5001 | Rodapé alta resistência, h = 10 cm | m | 91.08 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0
5002 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 116.81 | 0 | 116.81 | 116.81 | 19.71 | 0 | 2302.33 | 2302.33 | 100
5003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 52 x 52 cm, c/ piso cristalo bianco, BIANCOGRÊS ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 116.81 | 0 | 116.81 | 116.81 | 66.68 | 0 | 7788.89 | 7788.89 | 100
5004 | Rodapé cerâmico 10 x 50,0 cm, porcelanato, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado | m | 94.94 | 0 | 94.94 | 94.94 | 6.43 | 0 | 610.46 | 610.46 | 100
06 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 471439.4 | 1331.18 | 472770.58 | 94.08
6001 | METÁLICAS (FERRO E ALUMÍNIO) | [6 empty] | 4936.03 | 0 | 4936.03 | 36.42
6001001 | Portão em tubo de aço galvanizado com quadro de DN 1", e verticais de DN 1/2" | m2 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.8 | 335.24 | 2614.87 | 0 | 2614.87 | 100
6001002 | Esquadria de alumínio tubular | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.66 | 0 | 0 | 0 | 0
6001003 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | m2 | 41.63 | 4.32 | 0 | 4.32 | 230.94 | 997.66 | 0 | 997.66 | 10.38
6001004 | Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar | m2 | 7.22 | 7.22 | 0 | 7.22 | 183.31 | 1323.5 | 0 | 1323.5 | 100
6002 | VIDROS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6002001 | Vidro liso incolor 4mm | m2 | 147.49 | 0 | 0 | 0 | 143.24 | 0 | 0 | 0 | 0
6003 | GUARDA-CORPO COM VIDRO LAMINADO 12 MM | [6 empty] | 466503.37 | 0 | 466503.37 | 100
6003001 | Projeto de estruturas envidraçadas para alambrado - Ginásio Constâncio Vieira - Aracaju/SE | und | 1 | 1 | 0 | 1 | 9072 | 9072 | 0 | 9072 | 100
6003002 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 120.77 | 120.77 | 0 | 120.77 | 35.21 | 4252.31 | 0 | 4252.31 | 100
6003003 | Fornecimento e instalação de Alambrado em painel fixo, vidro liso incolor temperado/laminado 20mm(10+10), dim.1,20*x1,10m, inclusive perfis de alumínio reforçado, ferragens, frete e mão de obra montg., ref. Obra Ginásio de Esportes Constâncio Vieira. | m2 | 208.14 | 208.14 | 0 | 208.14 | 2177.28 | 453179.06 | 0 | 453179.06 | 100
6004 | MADEIRA | [6 empty] | 0 | 1331.18 | 1331.18 | 100
6004001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 615.27 | 0 | 615.27 | 615.27 | 100
6004002 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 715.91 | 0 | 715.91 | 715.91 | 100
07 | LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.29 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou similar | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.1 | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | Cuba de aço inox 304, dimensões 35 x 40cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.31 | 0 | 0 | 0 | 0
7004 | Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.27 | 0 | 0 | 0 | 0
7005 | Mictorio coletivo aco inox (aisi 304), e = 0,8 mm, de *100 x 40 x 30* cm (c x a x p) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.79 | 0 | 0 | 0 | 0
7006 | Chuveiro em aço anti-vandalismo | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.63 | 0 | 0 | 0 | 0
7007 | Chuveiro antivandalismo, Biopress, ref. 1990 AV-BIO, da Fabrimar ou similar | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.32 | 0 | 0 | 0 | 0
7008 | Valvula de escoamento para mictório, DECA, Decamatic 2570C ou similar | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.29 | 0 | 0 | 0 | 0
7009 | Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.47 | 0 | 0 | 0 | 0
08 | PINTURA | [6 empty] | 79972.94 | 100140.69 | 180113.63 | 179.86
8001 | INTERNA | [6 empty] | 63170.52 | 78374.96 | 141545.48 | 180.6
8001001 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de coralgesso ou similar | m2 | 266.65 | 0 | 0 | 0 | 10.83 | 0 | 0 | 0 | 0
8001002 | Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1 | m2 | 1628.93 | 0 | 0 | 0 | 62.45 | 0 | 0 | 0 | 0
8001003 | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos | m2 | 6747.99 | 1867.26 | 4880.73 | 6747.99 | 2.33 | 4350.72 | 11372.1 | 15722.82 | 100
8001004 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 4771.56 | 2386 | 2385.56 | 4771.56 | 5.73 | 13671.78 | 13669.26 | 27341.04 | 100
8001005 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014 | m2 | 4636.28 | 2259.8 | 2376.48 | 4636.28 | 11.03 | 24925.59 | 26212.57 | 51138.16 | 100
8001006 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 4371.51 | 1867.26 | 2504.25 | 4371.51 | 10.83 | 20222.43 | 27121.03 | 47343.46 | 100
8002 | COMBOGÓS EM ALVENARIA DE BLOCO C ERÂMICO | [6 empty] | 13650.89 | 0 | 13650.89 | 98.76
8002001 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 2699.6 | 2666.19 | 0 | 2666.19 | 5.12 | 13650.89 | 0 | 13650.89 | 98.76
8003 | ESQUADRIAS METÁLICAS | [6 empty] | 3151.53 | 21765.73 | 24917.26 | 114.48
8003001 | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2 | m2 | 125.91 | 125.91 | 0 | 125.91 | 8.98 | 1130.67 | 0 | 1130.67 | 100
8003002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1 | m2 | 1482.03 | 125.91 | 1356.12 | 1482.03 | 16.05 | 2020.86 | 21765.73 | 23786.59 | 100
09 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [6 empty] | 459102.66 | 96437.44 | 555540.1 | 678.63
9001 | Aterramento e Transformador | [6 empty] | 21825.87 | 0 | 21825.87 | 772.24
9001001 | Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 112,5 kva 13800/220/127v | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 9979.2 | 9979.2 | 0 | 9979.2 | 100
9001002 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | un | 23 | 23 | 0 | 23 | 365.53 | 8407.19 | 0 | 8407.19 | 100
9001003 | Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 70mm2 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 613.16 | 613.16 | 0 | 613.16 | 100
9001004 | Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 1744.33 | 1744.33 | 0 | 1744.33 | 100
9001005 | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | kg | 4 | 4 | 0 | 4 | 98.63 | 394.52 | 0 | 394.52 | 100
9001006 | Fornecimento e instalação de pára-raio de distribuição polimérico 12KV, c/ desligamento automático, resist. não linear | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 171.25 | 171.25 | 0 | 171.25 | 100
9001007 | Fornecimento de porca olhal em aço carbono 16 mm | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 9.74 | 29.22 | 0 | 29.22 | 100
9001008 | Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 9.59 | 28.77 | 0 | 28.77 | 100
9001009 | Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 62.29 | 186.87 | 0 | 186.87 | 100
9001010 | Fornecimento de cruzeta de concreto retangular 1900mm | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 135.68 | 271.36 | 0 | 271.36 | 100
9002 | MURETA DE MEDIÇÃO | [6 empty] | 1485.28 | 0 | 1485.28 | 100
9002001 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m² | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 63.06 | 56.75 | 0 | 56.75 | 100
9002002 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08 | m2 | 3.42 | 3.42 | 0 | 3.42 | 83.58 | 285.84 | 0 | 285.84 | 100
9002003 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2286.92 | 45.74 | 0 | 45.74 | 100
9002004 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 6.84 | 6.84 | 0 | 6.84 | 6.23 | 42.61 | 0 | 42.61 | 100
9002005 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 6.84 | 6.84 | 0 | 6.84 | 23.55 | 161.08 | 0 | 161.08 | 100
9002006 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m2 | 6.84 | 6.84 | 0 | 6.84 | 21.59 | 147.68 | 0 | 147.68 | 100
9002007 | Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. af_12/2019 | m2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 445.07 | 667.61 | 0 | 667.61 | 100
9002008 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 25.99 | 77.97 | 0 | 77.97 | 100
9003 | Quadros | [6 empty] | 17193.25 | 11495.32 | 28688.57 | 249.57
9003001 | Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta padrão energisa (1.50 x 0.60 x 0.30 m) | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 1643.44 | 1643.44 | 0 | 1643.44 | 100
9003002 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 4 | 3 | 1 | 4 | 1366.88 | 4100.64 | 1366.88 | 5467.52 | 100
9003003 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 876.29 | 876.29 | 0 | 876.29 | 100
9003004 | Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores, trifasico, c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 730.38 | 2921.52 | 0 | 2921.52 | 100
9003005 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) | un | 25 | 25 | 0 | 25 | 18.62 | 465.5 | 0 | 465.5 | 100
9003006 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 21.82 | 174.56 | 0 | 174.56 | 100
9003007 | Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) | un | 12 | 12 | 0 | 12 | 21.82 | 261.84 | 0 | 261.84 | 100
9003008 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 15.6 | 31.2 | 0 | 31.2 | 100
9003009 | Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 20 | 20 | 0 | 20 | 71.11 | 1422.2 | 0 | 1422.2 | 100
9003010 | Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA | un | 12 | 12 | 0 | 12 | 66.27 | 795.24 | 0 | 795.24 | 100
9003011 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 69.06 | 69.06 | 0 | 69.06 | 100
9003012 | Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 54.18 | 270.9 | 0 | 270.9 | 100
9003013 | Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 167.88 | 671.52 | 0 | 671.52 | 100
9003014 | Disjuntor termomagnetico bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 72.13 | 144.26 | 0 | 144.26 | 100
9003015 | Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 131.53 | 263.06 | 0 | 263.06 | 100
9003016 | Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 174.59 | 349.18 | 0 | 349.18 | 100
9003017 | Disjuntor termomagnetico tripolar 90 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 5KA | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 186.62 | 373.24 | 0 | 373.24 | 100
9003018 | Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 10KA | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 378.22 | 756.44 | 0 | 756.44 | 100
9003019 | Disjuntor termomagnetico tripolar 300 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 801.58 | 1603.16 | 0 | 1603.16 | 100
9003020 | Quadro de transferência automática p/ grupo de geradores até 50 kva | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 10128.44 | 0 | 10128.44 | 10128.44 | 100
9004 | Interligação entre os Quadros | [6 empty] | 113680.4 | 0 | 113680.4 | 100
9004001 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 433.95 | 433.95 | 0 | 433.95 | 7.85 | 3406.51 | 0 | 3406.51 | 100
9004002 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 572.88 | 572.88 | 0 | 572.88 | 14.61 | 8369.78 | 0 | 8369.78 | 100
9004003 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 94 | 94 | 0 | 94 | 20.39 | 1916.66 | 0 | 1916.66 | 100
9004004 | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 273.5 | 273.5 | 0 | 273.5 | 27.11 | 7414.59 | 0 | 7414.59 | 100
9004005 | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 19.28 | 19.28 | 0 | 19.28 | 39.74 | 766.19 | 0 | 766.19 | 100
9004006 | Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 115.69 | 115.69 | 0 | 115.69 | 52.57 | 6081.82 | 0 | 6081.82 | 100
9004007 | Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 115.69 | 115.69 | 0 | 115.69 | 87.97 | 10177.25 | 0 | 10177.25 | 100
9004008 | Cabo de cobre flexível isolado, 185 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 347.07 | 347.07 | 0 | 347.07 | 166.67 | 57846.16 | 0 | 57846.16 | 100
9004009 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 231.57 | 231.57 | 0 | 231.57 | 10.56 | 2445.38 | 0 | 2445.38 | 100
9004010 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 110 mm (4") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 224.98 | 224.98 | 0 | 224.98 | 45.83 | 10310.83 | 0 | 10310.83 | 100
9004011 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 110 mm (4") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 38 | 38 | 0 | 38 | 38.53 | 1464.14 | 0 | 1464.14 | 100
9004012 | Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 32 mm (1 1/4??), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | m | 83.22 | 83.22 | 0 | 83.22 | 41.83 | 3481.09 | 0 | 3481.09 | 100
9005 | Iluminação | [6 empty] | 174693.22 | 84942.12 | 259635.34 | 384.42
9005001 | Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led | un | 76 | 76 | 0 | 76 | 141.45 | 10750.2 | 0 | 10750.2 | 100
9005002 | Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w | un | 169 | 169 | 0 | 169 | 183.67 | 31040.23 | 0 | 31040.23 | 100
9005003 | Luminária de sobrepor com difusor, para lâmpada fluorescente, 2 x 16w, ref. TCS020D216RL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 13 | 13 | 0 | 13 | 306.44 | 3983.72 | 0 | 3983.72 | 100
9005004 | Luminária plafonier, sobrepor, em aluminio, com difusor em vidro, p/lampada eletronica, ref: XP-338, da Xoulux ou similar, completa | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 134.04 | 1072.32 | 0 | 1072.32 | 100
9005005 | Luminária para iluminação pública 04 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 400w, c/ acessórios, inclusive suporte para encaixe no poste com 04 braços | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 5279.55 | 0 | 0 | 0 | 0
9005006 | Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 12 | 12 | 0 | 12 | 26.78 | 321.36 | 0 | 321.36 | 100
9005007 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 12 | 12 | 0 | 12 | 21.42 | 257.04 | 0 | 257.04 | 100
9005008 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 15 | 15 | 0 | 15 | 32.74 | 491.1 | 0 | 491.1 | 100
9005009 | Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 18 | 18 | 0 | 18 | 44.08 | 793.44 | 0 | 793.44 | 100
9005010 | Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 414 | 259 | 155 | 414 | 34.56 | 8951.04 | 5356.8 | 14307.84 | 100
9005011 | Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 73 | 46 | 27 | 73 | 36.18 | 1664.28 | 976.86 | 2641.14 | 100
9005012 | Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 80 | 50 | 30 | 80 | 55.44 | 2772 | 1663.2 | 4435.2 | 100
9005013 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4??), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | m | 994.32 | 621.45 | 372.87 | 994.32 | 15.54 | 9657.33 | 5794.4 | 15451.73 | 100
9005014 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1??), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | m | 178.08 | 111.3 | 66.78 | 178.08 | 21.81 | 2427.45 | 1456.47 | 3883.92 | 100
9005015 | Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 32 mm (1 1/4??), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | m | 687.79 | 429.87 | 257.92 | 687.79 | 36.66 | 15759.03 | 9455.35 | 25214.38 | 100
9005016 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 14826.11 | 9266.32 | 5559.79 | 14826.11 | 8.59 | 79597.69 | 47758.6 | 127356.29 | 100
9005017 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 375.03 | 375.03 | 0 | 375.03 | 7.35 | 2756.47 | 0 | 2756.47 | 100
9005018 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 8.34 | 8.34 | 0 | 8.34 | 9.64 | 80.4 | 0 | 80.4 | 100
9005019 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 409 | 122.7 | 286.3 | 409 | 5.46 | 669.94 | 1563.2 | 2233.14 | 100
9005020 | Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4??), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | m | 221.09 | 221.09 | 0 | 221.09 | 6.51 | 1439.3 | 0 | 1439.3 | 100
9005021 | Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 32 mm (1??), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | m | 24.12 | 24.12 | 0 | 24.12 | 8.66 | 208.88 | 0 | 208.88 | 100
9005022 | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar | un | 12 | 0 | 12 | 12 | 909.77 | 0 | 10917.24 | 10917.24 | 100
9006 | Tomadas | [6 empty] | 33182.33 | 0 | 33182.33 | 100
9006001 | Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 16 | 16 | 0 | 16 | 44.27 | 708.32 | 0 | 708.32 | 100
9006002 | Caixa metálica com duas tomadas 2P+T para instalação aparente | un | 37 | 37 | 0 | 37 | 72.21 | 2671.77 | 0 | 2671.77 | 100
9006003 | Caixa metálica com uma tomada 2P+T para instalação aparente | un | 133 | 133 | 0 | 133 | 29.88 | 3974.04 | 0 | 3974.04 | 100
9006004 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 1.71 | 1.71 | 0 | 1.71 | 7.52 | 12.86 | 0 | 12.86 | 100
9006005 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 273.48 | 273.48 | 0 | 273.48 | 5.95 | 1627.21 | 0 | 1627.21 | 100
9006006 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 3081.29 | 3081.29 | 0 | 3081.29 | 7.85 | 24188.13 | 0 | 24188.13 | 100
9007 | Circuitos de Climatização | [6 empty] | 97042.31 | 0 | 97042.31 | 100
9007001 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 3893.33 | 3893.33 | 0 | 3893.33 | 7.85 | 30562.64 | 0 | 30562.64 | 100
9007002 | Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 18 | 18 | 0 | 18 | 29.04 | 522.72 | 0 | 522.72 | 100
9007003 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4??), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | m | 82.51 | 82.51 | 0 | 82.51 | 22.05 | 1819.35 | 0 | 1819.35 | 100
9007004 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1??), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | m | 232.88 | 232.88 | 0 | 232.88 | 27.16 | 6325.02 | 0 | 6325.02 | 100
9007005 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4 ), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 28 | 28 | 0 | 28 | 6.07 | 169.96 | 0 | 169.96 | 100
9007006 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1''), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 78 | 78 | 0 | 78 | 7.74 | 603.72 | 0 | 603.72 | 100
9007007 | Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | m | 237.32 | 237.32 | 0 | 237.32 | 193.54 | 45930.91 | 0 | 45930.91 | 100
9007008 | Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | m | 252.39 | 252.39 | 0 | 252.39 | 38.26 | 9656.44 | 0 | 9656.44 | 100
9007009 | Tubulação em cobre Ø 5/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica,conexões e fixações(infraestrutura p/sistema package de climatização)- fornecimento e instalação | m | 15 | 15 | 0 | 15 | 96.77 | 1451.55 | 0 | 1451.55 | 100
10 | INSTALAÇÃO DE TELEFONE E LÓGICA | [6 empty] | 30644.52 | 0 | 30644.52 | 91.31
10001 | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0
10002 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 244.29 | 488.58 | 0 | 488.58 | 100
10003 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0
10004 | Condulete de alumínio, tipo e, eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 41 | 41 | 0 | 41 | 29.04 | 1190.64 | 0 | 1190.64 | 100
10005 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4??), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | m | 133.41 | 133.41 | 0 | 133.41 | 22.05 | 2941.69 | 0 | 2941.69 | 100
10006 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1??), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | m | 33.23 | 33.23 | 0 | 33.23 | 27.16 | 902.53 | 0 | 902.53 | 100
10007 | Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 32 mm (1 1/4??), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | m | 183.8 | 183.8 | 0 | 183.8 | 41.83 | 7688.35 | 0 | 7688.35 | 100
10008 | Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 40 mm (1 1/2 ), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | m | 8.18 | 8.18 | 0 | 8.18 | 44.78 | 366.3 | 0 | 366.3 | 100
10009 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 14.24 | 14.24 | 0 | 14.24 | 7.52 | 107.08 | 0 | 107.08 | 100
10010 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | m | 53.29 | 0 | 0 | 0 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0
10011 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 1109.68 | 1109.68 | 0 | 1109.68 | 8.52 | 9454.47 | 0 | 9454.47 | 100
10012 | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar | un | 8 | 4 | 0 | 4 | 67.82 | 271.28 | 0 | 271.28 | 50
10013 | Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019 | un | 18 | 9 | 0 | 9 | 44.39 | 399.51 | 0 | 399.51 | 50
10014 | Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_11/2019 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 582.66 | 582.66 | 0 | 582.66 | 100
10015 | Distribuidor interno óptico - D.I.O | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 986.63 | 986.63 | 0 | 986.63 | 100
10016 | Cabo de fibra ótica de 2 vias - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 85.57 | 42.79 | 0 | 42.79 | 20.66 | 884.04 | 0 | 884.04 | 50.01
10017 | Guia de cabos horizontal (organizador horizontal) 1U, p/ rack 19", fechado - fornecimento e instalação | un | 12 | 12 | 0 | 12 | 87.61 | 1051.32 | 0 | 1051.32 | 100
10018 | Régua de Tomadas p/ rack 19", c/ 8 tomadas, filtro de linha - fornecimento e instalação | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 157.53 | 315.06 | 0 | 315.06 | 100
10019 | Patch panel 48 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_11/2019 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 968.7 | 968.7 | 0 | 968.7 | 100
10020 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 | un | 104 | 104 | 0 | 104 | 19.67 | 2045.68 | 0 | 2045.68 | 100
11 | INSTALAÇÃO DE CFTV | [6 empty] | 62895.68 | 9604.34 | 72500.02 | 754.87
11001 | Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 127 | 127 | 0 | 127 | 36.18 | 4594.86 | 0 | 4594.86 | 100
11002 | Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 23 | 23 | 0 | 23 | 55.44 | 1275.12 | 0 | 1275.12 | 100
11003 | Condulete em alumínio tipo "C" de 1 1/2" | un | 17 | 17 | 0 | 17 | 62.38 | 1060.46 | 0 | 1060.46 | 100
11004 | Condulete em alumínio tipo "C" de 2" | un | 7 | 7 | 0 | 7 | 62.38 | 436.66 | 0 | 436.66 | 100
11005 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4??), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | m | 2.01 | 2.01 | 0 | 2.01 | 15.54 | 31.24 | 0 | 31.24 | 100
11006 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1??), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | m | 352.42 | 352.42 | 0 | 352.42 | 21.81 | 7686.28 | 0 | 7686.28 | 100
11007 | Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 32 mm (1 1/4??), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | m | 82.94 | 82.94 | 0 | 82.94 | 36.66 | 3040.58 | 0 | 3040.58 | 100
11008 | Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 40 mm (1 1/2 ), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | m | 69.02 | 69.02 | 0 | 69.02 | 39.82 | 2748.38 | 0 | 2748.38 | 100
11009 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m | un | 12 | 12 | 0 | 12 | 409.46 | 4913.52 | 0 | 4913.52 | 100
11010 | Cabo HDMI 15m Blindado 2.0 Ethernet 15 metros 4K ULTRA HD 3D 2160p | m | 2.46 | 2.46 | 0 | 2.46 | 23.51 | 57.83 | 0 | 57.83 | 100
11011 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 4093.78 | 2966.51 | 1127.27 | 4093.78 | 8.52 | 25274.67 | 9604.34 | 34879.01 | 100
11012 | Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 3413.26 | 10239.78 | 0 | 10239.78 | 100
11013 | Tomada para lógica, rj45, com caixa sobrepor, aparente | un | 27 | 27 | 0 | 27 | 56.9 | 1536.3 | 0 | 1536.3 | 100
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [6 empty] | 16931.32 | 0 | 16931.32 | 100
12001 | SUCÇÃO E RECALQUE | [6 empty] | 16485.72 | 0 | 16485.72 | 100
12001001 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") | m | 18.61 | 18.61 | 0 | 18.61 | 44.48 | 827.77 | 0 | 827.77 | 100
12001002 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 38.14 | 38.14 | 0 | 38.14 | 19.34 | 737.63 | 0 | 737.63 | 100
12001003 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") | m | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 12.24 | 14.69 | 0 | 14.69 | 100
12001004 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 13.34 | 53.36 | 0 | 53.36 | 100
12001005 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 7 | 7 | 0 | 7 | 7.84 | 54.88 | 0 | 54.88 | 100
12001006 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 6.51 | 19.53 | 0 | 19.53 | 100
12001007 | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 12.39 | 24.78 | 0 | 24.78 | 100
12001008 | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 14.77 | 29.54 | 0 | 29.54 | 100
12001009 | Tê, pvc, soldável, dn 40 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 27.54 | 27.54 | 0 | 27.54 | 100
12001010 | Tê, pvc, soldável, dn 32 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 14.04 | 28.08 | 0 | 28.08 | 100
12001011 | Te, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.5 | 100
12001012 | Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 126.23 | 252.46 | 0 | 252.46 | 100
12001013 | Registro gaveta bruto, d = 32 mm (1 1/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 106.7 | 426.8 | 0 | 426.8 | 100
12001014 | Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 55.17 | 165.51 | 0 | 165.51 | 100
12001015 | Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 1" - fornecimento e instalação. af_01/2019 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 101.26 | 202.52 | 0 | 202.52 | 100
12001016 | Válvula pé c/ crivo, d = 38 mm (1 1/2") | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 148.58 | 148.58 | 0 | 148.58 | 100
12001017 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 18.24 | 54.72 | 0 | 54.72 | 100
12001018 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 5.13 | 15.39 | 0 | 15.39 | 100
12001019 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1?, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 6.82 | 13.64 | 0 | 13.64 | 100
12001020 | Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e instalação | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 221.11 | 221.11 | 0 | 221.11 | 100
12001021 | Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 2894.79 | 2894.79 | 0 | 2894.79 | 100
12001022 | Conjunto moto-bomba com motor de 2 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1 1/4", recalque=1", pr. máx. 36 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (30-7,3)(26-10,0)(23-11,7)(20-13,2)(17-14,6)(14-15,9) inclusive chave de partida direta | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 5131.95 | 10263.9 | 0 | 10263.9 | 100
12002 | DIVERSOS | [6 empty] | 445.6 | 0 | 445.6 | 100
12002001 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.40m, com tampa em tela de proteção metálica com dobradiça e porta cadeado | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.7 | 0 | 0 | 0 | 0
12002002 | Fornecimento de hidrômetro diam. = 1", vazão = 10,0m3/h | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.84 | 0 | 0 | 0 | 0
12002003 | Registro de esfera, pvc, soldável, dn 32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.03 | 0 | 0 | 0 | 0
12002004 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m para rede de drenagem. af_12/2020 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0
12002005 | Torneira de bóia p/caixa d'agua d= 3/4" (deca ou similar) | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 77.2 | 77.2 | 0 | 77.2 | 100
12002006 | Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 368.4 | 368.4 | 0 | 368.4 | 100
13 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13001 | DIVERSOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13001001 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.89 | 0 | 0 | 0 | 0
13001002 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 1,00m | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.7 | 0 | 0 | 0 | 0
13001003 | Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.66 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | INSTALAÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 93972.97 | 737.6 | 94710.57 | 12840.37
14001 | EXTINTORES | [6 empty] | 5911.18 | 0 | 5911.18 | 100
14001001 | Base decorativa para extintores | un | 18 | 18 | 0 | 18 | 52.16 | 938.88 | 0 | 938.88 | 100
14001002 | Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12 kg | un | 19 | 19 | 0 | 19 | 243.66 | 4629.54 | 0 | 4629.54 | 100
14001003 | Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm | Un | 19 | 19 | 0 | 19 | 18.04 | 342.76 | 0 | 342.76 | 100
14002 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [6 empty] | 2048.2 | 0 | 2048.2 | 13.14
14002001 | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 76 | 76 | 0 | 76 | 26.95 | 2048.2 | 0 | 2048.2 | 100
14002002 | Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr | un | 20 | 0 | 0 | 0 | 236.68 | 0 | 0 | 0 | 0
14002003 | Suporte tipo cesta em chapa de aço, dim. 30x12x(25~33)cm, para instalação suspensa de Luminária de Emergência - Segurimax, 3000 lumens - Rev 01 | un | 20 | 0 | 0 | 0 | 440.44 | 0 | 0 | 0 | 0
14003 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [6 empty] | 2678.12 | 0 | 2678.12 | 100
14003001 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 82 | 82 | 0 | 82 | 32.66 | 2678.12 | 0 | 2678.12 | 100
14004 | DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO | [6 empty] | 26581.41 | 0 | 26581.41 | 98.36
14004001 | Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 383.2 | 383.2 | 0 | 383.2 | 100
14004002 | Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento | un | 16 | 16 | 0 | 16 | 241.92 | 3870.72 | 0 | 3870.72 | 100
14004003 | Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio | un | 16 | 16 | 0 | 16 | 127.82 | 2045.12 | 0 | 2045.12 | 100
14004004 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1??), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | m | 404.32 | 404.32 | 0 | 404.32 | 27.16 | 10981.33 | 0 | 10981.33 | 100
14004005 | Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 21 | 21 | 0 | 21 | 29.04 | 609.84 | 0 | 609.84 | 100
14004006 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1''), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 135 | 135 | 0 | 135 | 10.41 | 1405.35 | 0 | 1405.35 | 100
14004007 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.71 | 0 | 0 | 0 | 0
14004008 | Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2 | m | 404.32 | 404.32 | 0 | 404.32 | 18.02 | 7285.85 | 0 | 7285.85 | 100
14005 | SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS | [6 empty] | 40452.07 | 737.6 | 41189.67 | 5584.28
14005001 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.71 | 0 | 0 | 0 | 0
14005002 | Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras (15m e 30m) com esguicho e conexões - Rev. 01 | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 2284.97 | 11424.85 | 0 | 11424.85 | 100
14005003 | Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 3" | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 137.29 | 411.87 | 0 | 411.87 | 100
14005004 | Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 3" | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 210.91 | 421.82 | 0 | 421.82 | 100
14005005 | Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 2 1/2" | un | 47 | 47 | 0 | 47 | 99.86 | 4693.42 | 0 | 4693.42 | 100
14005006 | Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 1" | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 37.1 | 222.6 | 0 | 222.6 | 100
14005007 | Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2 1/2" | un | 9 | 9 | 0 | 9 | 143.71 | 1293.39 | 0 | 1293.39 | 100
14005008 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, dn 80 (3"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020 | m | 4.13 | 4.13 | 0 | 4.13 | 170.11 | 702.55 | 0 | 702.55 | 100
14005009 | Tubo de ferro galvanizado 2.1/2" com chumbador de barra chata de ferro 1"x1/4" a cada metro para fixação em piso de concreto ou parede | m | 208.89 | 208.89 | 0 | 208.89 | 74.9 | 15645.86 | 0 | 15645.86 | 100
14005010 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 25 (1"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | m | 1.36 | 1.36 | 0 | 1.36 | 70.13 | 95.38 | 0 | 95.38 | 100
14005011 | Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro dúctil, cunha de borracha, cabeçote, pn 16, tipo "euro 25", diam. = 80mm | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 362.88 | 1088.64 | 0 | 1088.64 | 100
14005012 | Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cunha de borracha, volante, pn 10, tipo "euro 24", diam. = 75mm | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 483.84 | 967.68 | 0 | 967.68 | 100
14005013 | Válvula medidora de fluxo em aço galvanizado, tipo palheta 3" (chave de fluxo) | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 1368.52 | 1368.52 | 0 | 1368.52 | 100
14005014 | Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 3" x 2 1/2" | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 87.38 | 262.14 | 0 | 262.14 | 100
14005015 | Assentamento de válvula de retenção em ferro fundido, diam. = 50mm a 150mm | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.48 | 5.48 | 0 | 5.48 | 100
14005016 | Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e instalação | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 221.11 | 442.22 | 0 | 442.22 | 100
14005017 | Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 204.31 | 408.62 | 0 | 408.62 | 100
14005018 | Registro globo angular 45º para hidrante, d=2 1/2", incluso tampão com corrente | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 185.03 | 185.03 | 0 | 185.03 | 100
14005019 | Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 812 | 812 | 0 | 812 | 100
14005020 | Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 1 1/2" | un | 4 | 0 | 4 | 4 | 48.09 | 0 | 192.36 | 192.36 | 100
14005021 | Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 1" | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 28.1 | 0 | 56.2 | 56.2 | 100
14005022 | Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 1" | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 19.65 | 0 | 39.3 | 39.3 | 100
14005023 | Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 2" x 1" | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 34.75 | 0 | 34.75 | 34.75 | 100
14005024 | União, em ferro galvanizado, dn 25 (1"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 43.19 | 0 | 43.19 | 43.19 | 100
14005025 | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1" | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 33.58 | 0 | 33.58 | 33.58 | 100
14005026 | Tubo aço galvanizado c/costura 1" (25mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,65mm, 2,11kg/m, NBR-5580 | m | 6 | 0 | 6 | 6 | 52.88 | 0 | 317.28 | 317.28 | 100
14005027 | Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1/2" x 1/4" | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 10.47 | 0 | 20.94 | 20.94 | 100
14006 | BOMBA DE INCÊNDIO | [6 empty] | 16301.99 | 0 | 16301.99 | 100
14006001 | Bomba Schneider mod BPI acoplada em motor elétrico 5 CV, sucção e recalque d=2 1/2" | Un | 2 | 2 | 0 | 2 | 4449.34 | 8898.68 | 0 | 8898.68 | 100
14006002 | Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 145.71 | 145.71 | 0 | 145.71 | 100
14006003 | Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 10 cv e 01 bomba Jóquei 3cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc complementar) - Fornecimento | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 7257.6 | 7257.6 | 0 | 7257.6 | 100
15 | ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE | [6 empty] | 6046.23 | 0 | 6046.23 | 26.42
15001 | Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria | m | 54.75 | 12 | 0 | 12 | 187.15 | 2245.8 | 0 | 2245.8 | 21.92
15002 | Corrimão Central em tubo ferro galvanizado, superior alt=1,10m, barras intermediárias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1.1/2" inclusive as verticais de apoio. | m | 71.16 | 21.4 | 0 | 21.4 | 177.59 | 3800.43 | 0 | 3800.43 | 30.07
15003 | Sinalização para deficientes - anel de borracha para guia de deficiente em corrimão | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.34 | 0 | 0 | 0 | 0
15004 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.06 | 0 | 0 | 0 | 0
15005 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.06 | 0 | 0 | 0 | 0
15006 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.25 | 0 | 0 | 0 | 0
15007 | Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes) | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 867.5 | 0 | 0 | 0 | 0
15008 | Barra de apoio em "l", em aco inox polido 70 x 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalacao. af_01/2020 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.08 | 0 | 0 | 0 | 0
15009 | Barra de apoio lateral articulada, com trava, em aco inox polido, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.56 | 0 | 0 | 0 | 0
15010 | Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.64 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SONORIZAÇÃO - INSTALAÇÃO | [6 empty] | 23162.57 | 0 | 23162.57 | 100
16001 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1??), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | m | 15.2 | 15.2 | 0 | 15.2 | 21.81 | 331.51 | 0 | 331.51 | 100
16002 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4??), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | m | 573.2 | 573.2 | 0 | 573.2 | 15.54 | 8907.53 | 0 | 8907.53 | 100
16003 | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 454.4 | 454.4 | 0 | 454.4 | 11.18 | 5080.19 | 0 | 5080.19 | 100
16004 | Instalação de cabo telefônico CCI - 50 x 1 par | m | 454.4 | 454.4 | 0 | 454.4 | 3.01 | 1367.74 | 0 | 1367.74 | 100
16005 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4''), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 122 | 122 | 0 | 122 | 9.13 | 1113.86 | 0 | 1113.86 | 100
16006 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1''), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 10.41 | 62.46 | 0 | 62.46 | 100
16007 | Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação | un | 622 | 622 | 0 | 622 | 0.76 | 472.72 | 0 | 472.72 | 100
16008 | Fornecimento e instalação de bucha de nylon S-6 (fischer ou similar) | un | 616 | 616 | 0 | 616 | 3.01 | 1854.16 | 0 | 1854.16 | 100
16009 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | un | 596 | 596 | 0 | 596 | 4.98 | 2968.08 | 0 | 2968.08 | 100
16010 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" | un | 16 | 16 | 0 | 16 | 4.45 | 71.2 | 0 | 71.2 | 100
16011 | Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 27 | 27 | 0 | 27 | 34.56 | 933.12 | 0 | 933.12 | 100
17 | INSTALAÇÃO DE GÁS GLP | [6 empty] | 3515.24 | 0 | 3515.24 | 78.65
17001 | Deslocamento de Equipe Tecnica (Engenheiro/Tecnico/Auxiliar/Motorista) por veículo - Rev 01 | km | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0
17002 | Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com emissão de laudo técnico, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 786.24 | 0 | 0 | 0 | 0
17003 | Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 22 mm (3/4") | m | 5 | 5 | 0 | 5 | 72.54 | 362.7 | 0 | 362.7 | 100
17004 | Pintura de tubulaçao de cobre exposta Ø22mm, c/ tinta esmalte e camada de proteção - exclusive tubulação | m | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 44.77 | 0 | 0 | 0 | 0
17005 | Tê de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4") | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 26.49 | 52.98 | 0 | 52.98 | 100
17006 | Cotovelo em cobre, dn 22 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal de distribuição ? fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 23.47 | 93.88 | 0 | 93.88 | 100
17007 | Valvula de bloqueio, classe 300, d = 15mm (1/2") p/inst.gás | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 67.75 | 67.75 | 0 | 67.75 | 100
17008 | Tampão de cobre 22mm | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.6 | 11.6 | 0 | 11.6 | 100
17009 | Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás) | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 381.88 | 381.88 | 0 | 381.88 | 100
17010 | BOTIJÃO DE GÁS P13 ( VASILHAME + GÁS LIQUEFEITO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 227.91 | 455.82 | 0 | 455.82 | 100
17011 | Sensor / Detector de Vazamento de Gás GLP e GN (Gás de Cozinha) com Sirene, Tensão 127/220V e Saída Rele NA/NF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 563.26 | 563.26 | 0 | 563.26 | 100
17012 | VALVULA SOLENOIDE SEGURANCA P/ CORTE GAS DETECTOR G.L.P. E G.N. 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 926.14 | 926.14 | 0 | 926.14 | 100
17013 | Mangueira metálica para gás d=1/2" x 120cm | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 46.5 | 46.5 | 0 | 46.5 | 100
17014 | Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou regulador, exclusive botijões | pt | 1 | 1 | 0 | 1 | 552.73 | 552.73 | 0 | 552.73 | 100
18 | SPDA | [6 empty] | 54277.5 | 0 | 54277.5 | 96.21
18001 | Deslocamento de Equipe Tecnica (Engenheiro/Tecnico/Auxiliar/Motorista) por veículo - Rev 01 | km | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0
18002 | Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de continuidade ou resistividade do aterramento, exclusive deslocamento de equipe técnica | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 604.8 | 0 | 0 | 0 | 0
18003 | Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência Ôhmica do solo, medição de continuidade elétrica, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1451.52 | 0 | 0 | 0 | 0
18004 | Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) | kg | 327.3 | 327.3 | 0 | 327.3 | 96.59 | 31613.91 | 0 | 31613.91 | 100
18005 | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | kg | 152.82 | 152.82 | 0 | 152.82 | 98.63 | 15072.64 | 0 | 15072.64 | 100
18006 | Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 112.34 | 898.72 | 0 | 898.72 | 100
18007 | Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal | un | 24 | 24 | 0 | 24 | 23.87 | 572.88 | 0 | 572.88 | 100
18008 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020 | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 31 | 248 | 0 | 248 | 100
18009 | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) | un | 236 | 236 | 0 | 236 | 23.38 | 5517.68 | 0 | 5517.68 | 100
18010 | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 353.67 | 353.67 | 0 | 353.67 | 100
19 | CLIMATIZAÇÃO - DRENOS | [6 empty] | 2096.1 | 0 | 2096.1 | 100
19001 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | m | 89.67 | 89.67 | 0 | 89.67 | 9.86 | 884.15 | 0 | 884.15 | 100
19002 | Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | m | 38.83 | 38.83 | 0 | 38.83 | 15.89 | 617.01 | 0 | 617.01 | 100
19003 | Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 15.51 | 93.06 | 0 | 93.06 | 100
19004 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 14.71 | 14.71 | 0 | 14.71 | 100
19005 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 10.22 | 30.66 | 0 | 30.66 | 100
19006 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 10.57 | 42.28 | 0 | 42.28 | 100
19007 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 38 | 38 | 0 | 38 | 7.5 | 285 | 0 | 285 | 100
19008 | Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 11 | 11 | 0 | 11 | 8.33 | 91.63 | 0 | 91.63 | 100
19009 | Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 12.73 | 25.46 | 0 | 25.46 | 100
19010 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 6.07 | 12.14 | 0 | 12.14 | 100
20 | URBANIZAÇÃO | [6 empty] | 20963.3 | 0 | 20963.3 | 74.85
20001 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento | m2 | 268.38 | 268.38 | 0 | 268.38 | 10.02 | 2689.17 | 0 | 2689.17 | 100
20002 | Carga manual de material de 3ª categoria | m3 | 55.82 | 35.43 | 0 | 35.43 | 14.06 | 498.15 | 0 | 498.15 | 63.47
20003 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 3349.38 | 1842.4 | 0 | 1842.4 | 0.82 | 1510.77 | 0 | 1510.77 | 55.01
20004 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 83.73 | 46.06 | 0 | 46.06 | 36.29 | 1671.52 | 0 | 1671.52 | 55.01
20005 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar | m2 | 268.38 | 134.38 | 0 | 134.38 | 30.99 | 4164.44 | 0 | 4164.44 | 50.07
20006 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 268.38 | 268.38 | 0 | 268.38 | 38.86 | 10429.25 | 0 | 10429.25 | 100
21 | DIVERSOS | [6 empty] | 33471.43 | 12217.08 | 45688.51 | 373.97
21001 | ASSENTAMENTO DAS LUMINÁRIAS DA QUADRA | [6 empty] | 10435.94 | 12217.08 | 22653.02 | 185.42
21001001 | Aluguel de plataforma articulada a diesel, alcance horizontal = 7,70m, altura de trabalho = 15,60m e capacidade de carga = 227kg, modelo Z-42/25 RT 4x4, da Genie ou similar | mês | 3 | 1 | 2 | 3 | 6108.54 | 6108.54 | 12217.08 | 18325.62 | 100
21001002 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 110 | 110 | 0 | 110 | 18.08 | 1988.8 | 0 | 1988.8 | 100
21001003 | Eletricista com encargos complementares | h | 110 | 110 | 0 | 110 | 21.26 | 2338.6 | 0 | 2338.6 | 100
21002 | ASSENTAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV | [6 empty] | 4831.2 | 0 | 4831.2 | 100
21002001 | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 110 | 110 | 0 | 110 | 25.84 | 2842.4 | 0 | 2842.4 | 100
21002002 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 110 | 110 | 0 | 110 | 18.08 | 1988.8 | 0 | 1988.8 | 100
21003 | ASSENTAMENTO DE EQUIPAMENTOS TELEFONIA E LÓGICA | [6 empty] | 2073.6 | 0 | 2073.6 | 100
21003001 | Cabista para instalação telefônica | h | 54 | 54 | 0 | 54 | 16.96 | 915.84 | 0 | 915.84 | 100
21003002 | Encargos Complementares - Cabista | h | 54 | 54 | 0 | 54 | 3.36 | 181.44 | 0 | 181.44 | 100
21003003 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 54 | 54 | 0 | 54 | 18.08 | 976.32 | 0 | 976.32 | 100
21004 | ASSENTAMENTO PLACAR ELETRÔNICO E CRONÔMETROS | [6 empty] | 4625.28 | 0 | 4625.28 | 100
21004001 | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 72 | 72 | 0 | 72 | 25.84 | 1860.48 | 0 | 1860.48 | 100
21004002 | Cabista para instalação telefônica | h | 72 | 72 | 0 | 72 | 16.96 | 1221.12 | 0 | 1221.12 | 100
21004003 | Encargos Complementares - Cabista | h | 72 | 72 | 0 | 72 | 3.36 | 241.92 | 0 | 241.92 | 100
21004004 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 72 | 72 | 0 | 72 | 18.08 | 1301.76 | 0 | 1301.76 | 100
21005 | ASSENTAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO | [6 empty] | 2215.68 | 0 | 2215.68 | 100
21005001 | Cabista para instalação telefônica | h | 48 | 48 | 0 | 48 | 16.96 | 814.08 | 0 | 814.08 | 100
21005002 | Encargos Complementares - Cabista | h | 48 | 48 | 0 | 48 | 3.36 | 161.28 | 0 | 161.28 | 100
21005003 | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 48 | 48 | 0 | 48 | 25.84 | 1240.32 | 0 | 1240.32 | 100
21006 | ASSENTAMENTO DOS SPLITS | [6 empty] | 9289.73 | 0 | 9289.73 | 100
21006001 | Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 9000 btu | un | 9 | 9 | 0 | 9 | 483.84 | 4354.56 | 0 | 4354.56 | 100
21006002 | Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 12000 btu | un | 7 | 7 | 0 | 7 | 483.84 | 3386.88 | 0 | 3386.88 | 100
21006003 | Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 18000 btu | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 483.84 | 967.68 | 0 | 967.68 | 100
21006004 | Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 30000 btu | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 580.61 | 580.61 | 0 | 580.61 | 100
3. | AMPLIAÇÃO - CASA DE GERADOR | [6 empty] | 36609.01 | 0 | 36609.01 | 92.64%
01 | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 1742.15 | 0 | 1742.15 | 0
1001 | Movimentação de Terra | [6 empty] | 516.36 | 0 | 516.36 | 0
1001001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 20.61 | 1.95 | 0 | 1.95 | 36.94 | 72.03 | 0 | 72.03 | 9.46
1001002 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 22.21 | 9 | 0 | 9 | 21.11 | 189.99 | 0 | 189.99 | 40.52
1001003 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016 | m2 | 22.21 | 9 | 0 | 9 | 28.26 | 254.34 | 0 | 254.34 | 40.52
1001004 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.39 | 0 | 0 | 0 | 0
1001005 | Espalhamento de material de bota-fora c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | Sapatas e Vigas Baldrame | [6 empty] | 1225.79 | 0 | 1225.79 | 0
1002001 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | m2 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 90.37 | 325.33 | 0 | 325.33 | 100
1002002 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.17 | 0 | 0 | 0 | 0
1002003 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.43 | 0 | 0 | 0 | 0
1002004 | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017 | kg | 19.3 | 19.3 | 0 | 19.3 | 19.09 | 368.44 | 0 | 368.44 | 100
1002005 | Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de bomba ? lançamento, adensamento e acabamento. af_11/2016 | m3 | 2.32 | 1.2 | 0 | 1.2 | 443.35 | 532.02 | 0 | 532.02 | 51.72
1002006 | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 mpa, com uso de bomba ? lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.46 | 0 | 0 | 0 | 0
1002007 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.79 | 0 | 0 | 0 | 0
02 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 10817.03 | 0 | 10817.03 | 0
2001 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 8 utilizações. af_09/2020 | m2 | 21.8 | 21.8 | 0 | 21.8 | 86.75 | 1891.15 | 0 | 1891.15 | 100
2002 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020 | m2 | 14.43 | 14.43 | 0 | 14.43 | 106.52 | 1537.08 | 0 | 1537.08 | 100
2003 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 30 | 30 | 0 | 30 | 16.44 | 493.2 | 0 | 493.2 | 100
2004 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 13.2 | 13.2 | 0 | 13.2 | 16.67 | 220.04 | 0 | 220.04 | 100
2005 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 77.5 | 77.5 | 0 | 77.5 | 13.18 | 1021.45 | 0 | 1021.45 | 100
2006 | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de grua em edificação com seção média de pilares maior que 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 | m3 | 2.03 | 2.03 | 0 | 2.03 | 427.8 | 868.43 | 0 | 868.43 | 100
2007 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 19.27 | 19.27 | 0 | 19.27 | 103.13 | 1987.32 | 0 | 1987.32 | 100
2008 | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 43.2 | 43.2 | 0 | 43.2 | 15.89 | 686.45 | 0 | 686.45 | 100
2009 | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 66.7 | 66.7 | 0 | 66.7 | 12.62 | 841.75 | 0 | 841.75 | 100
2010 | Concretagem de lajes em edificações multifamiliares feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado bombeável fck 25 mpa - lançamento, adensamento e acabamento (exclusive bomba lança). af_06/2015 | m3 | 2.89 | 2.89 | 0 | 2.89 | 439.5 | 1270.16 | 0 | 1270.16 | 100
03 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 1312.08 | 0 | 1312.08 | 0
3001 | Regularização manual e compactão com placa vibratótia | m2 | 19.25 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 0
3002 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016 | m2 | 19.25 | 0 | 0 | 0 | 28.26 | 0 | 0 | 0 | 0
3003 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 19.25 | 19.25 | 0 | 19.25 | 24.64 | 474.32 | 0 | 474.32 | 100
3004 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 19.25 | 19.25 | 0 | 19.25 | 43.52 | 837.76 | 0 | 837.76 | 100
04 | ELEVAÇÃO | [6 empty] | 3350.43 | 0 | 3350.43 | 0
4001 | Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01 | m | 17.2 | 17.2 | 0 | 17.2 | 33.61 | 578.09 | 0 | 578.09 | 100
4002 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 63.64 | 62.73 | 0 | 62.73 | 42.66 | 2676.06 | 0 | 2676.06 | 98.57
4003 | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm | m2 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 127.49 | 0 | 0 | 0 | 0
4004 | Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016 | m | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 46.48 | 0 | 0 | 0 | 0
4005 | Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 1.65 | 1.65 | 0 | 1.65 | 58.35 | 96.28 | 0 | 96.28 | 100
05 | COBERTURA | [6 empty] | 4202.38 | 0 | 4202.38 | 0
5001 | Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 8 x18cm com abertura de encaixes | m | 18.43 | 18.43 | 0 | 18.43 | 97.43 | 1795.63 | 0 | 1795.63 | 100
5002 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm | m2 | 18.43 | 18.43 | 0 | 18.43 | 59.48 | 1096.22 | 0 | 1096.22 | 100
5003 | Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 33cm - Rev. 01 | m | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 66.39 | 829.88 | 0 | 829.88 | 100
5004 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 87.39 | 480.65 | 0 | 480.65 | 100
06 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 5168.01 | 0 | 5168.01 | 0
6001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 162.36 | 162.36 | 0 | 162.36 | 6.23 | 1011.5 | 0 | 1011.5 | 100
6002 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 70.2 | 70.2 | 0 | 70.2 | 20.97 | 1472.09 | 0 | 1472.09 | 100
6003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 77.76 | 77.76 | 0 | 77.76 | 23.55 | 1831.25 | 0 | 1831.25 | 100
6004 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m2 | 19.25 | 19.25 | 0 | 19.25 | 11.94 | 229.85 | 0 | 229.85 | 100
6005 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 19.25 | 19.25 | 0 | 19.25 | 32.38 | 623.32 | 0 | 623.32 | 100
07 | ESQUADRIA | [6 empty] | 1410.47 | 0 | 1410.47 | 0
7001 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2 | 2.52 | 2.52 | 0 | 2.52 | 559.71 | 1410.47 | 0 | 1410.47 | 100
08 | PINTURA | [6 empty] | 5170.14 | 0 | 5170.14 | 0
8001 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1 | m2 | 167.21 | 167.21 | 0 | 167.21 | 16.61 | 2777.36 | 0 | 2777.36 | 100
8002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional | m2 | 167.21 | 167.21 | 0 | 167.21 | 14.31 | 2392.78 | 0 | 2392.78 | 100
09 | DIVERSOS | [6 empty] | 3436.32 | 0 | 3436.32 | 0
9001 | ATENUADOR/SILENCIADOR - ASSENTAMENTO | [6 empty] | 572.72 | 0 | 572.72 | 0
9001001 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 8 | 8 | 0 | 8 | 18.08 | 144.64 | 0 | 144.64 | 100
9001002 | Eletricista com encargos complementares | h | 8 | 8 | 0 | 8 | 21.26 | 170.08 | 0 | 170.08 | 100
9001003 | Montador eletromecãnico com encargos complementares | h | 8 | 8 | 0 | 8 | 32.25 | 258 | 0 | 258 | 100
9002 | GRUPO GERADOR 150 KVA - ASSENTAMENTO | [6 empty] | 2863.6 | 0 | 2863.6 | 0
9002001 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 40 | 40 | 0 | 40 | 18.08 | 723.2 | 0 | 723.2 | 100
9002002 | Eletricista com encargos complementares | h | 40 | 40 | 0 | 40 | 21.26 | 850.4 | 0 | 850.4 | 100
9002003 | Montador eletromecãnico com encargos complementares | h | 40 | 40 | 0 | 40 | 32.25 | 1290 | 0 | 1290 | 100
4. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 508802.96 | 0 | 508802.96 | 100%
01 | CLIMATIZAÇÃO | [6 empty] | 36999.49 | 0 | 36999.49 | 100
1001 | Fornecimento de ar condicionado tipo split wall 30.000 BTU's (evaporadora e condensadora) | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 3420.6 | 3420.6 | 0 | 3420.6 | 100
1002 | Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h, ciclo frio, 60hz, classificacao a (selo procel), gas hfc, controle s/fio | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 3192.56 | 6385.12 | 0 | 6385.12 | 100
1003 | Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio, 60hz, classificacao a (selo procel), gas hfc, controle s/fio | un | 7 | 7 | 0 | 7 | 2052.36 | 14366.52 | 0 | 14366.52 | 100
1004 | Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 9000 btu/h, ciclo frio, 60hz, classificacao a (selo procel), gas hfc,controle s/fio | un | 9 | 9 | 0 | 9 | 1425.25 | 12827.25 | 0 | 12827.25 | 100
02 | GERADOR | [6 empty] | 86085.1 | 0 | 86085.1 | 100
2001 | Atenuador / silenciador de ruído de 85 db à 1,5m, para GMG - Grupo Motor Gerador de 150 kva (conjunto de aspiração, exaustão-900x1200x1000mm e painel acústico com porta-900x2100mm) | cj | 1 | 1 | 0 | 1 | 6271.1 | 6271.1 | 0 | 6271.1 | 100
2002 | Grupo motor gerador 150 kva modelo: GEHM 150 com USCA (QTA.) | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 79814 | 79814 | 0 | 79814 | 100
03 | CFTV | [6 empty] | 54387.54 | 0 | 54387.54 | 100
3001 | Nvr Stand Alone Intelbras Nvd 5124 24 Canais IP 4k | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 3420.6 | 3420.6 | 0 | 3420.6 | 100
3002 | Câmera Hdcvi speed dome Vhd 3020 sd, da Intelbrás ou similar | un | 11 | 11 | 0 | 11 | 3420.6 | 37626.6 | 0 | 37626.6 | 100
3003 | Câmera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intelbras ou similar | un | 39 | 39 | 0 | 39 | 342.06 | 13340.34 | 0 | 13340.34 | 100
04 | ELÉTRICA - (ILUMINAÇÃO QUADRA) | [6 empty] | 231460.6 | 0 | 231460.6 | 100
4001 | Refletor LED Ultra 100w, chip Led CREE drime MEANWELL Proteção IP67, Voltagem AC 100-240v, 15.000 Lúmens, temp de cor branco frio 5000K, vida útil 60.000h,, da Leox ou similar | un | 38 | 38 | 0 | 38 | 1140.2 | 43327.6 | 0 | 43327.6 | 100
4002 | Refletor LED Ultra 300w, chip Led CREE drive MEANWELL Proteção IP67, Voltagem AC 100-240v, temp de cor branco frio 5000K, 45.000 Lúmens, vida útil 60.000h, da Leox ou similar | un | 66 | 66 | 0 | 66 | 2850.5 | 188133 | 0 | 188133 | 100
4003 | Refletor slim MicroLED 300w, branco frio, 6500K, 24.000 lúmens | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.09 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | SONORIZAÇÃO | [6 empty] | 15803.28 | 0 | 15803.28 | 100
5001 | CAIXA DE SOM ACÚSTICA JBL C621P PASSIVA, PRETA - 50W | un | 27 | 27 | 0 | 27 | 433.28 | 11698.56 | 0 | 11698.56 | 100
5002 | Amplificador som ambiente pwm 70v FM - 2 Canais 300w | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 2052.36 | 4104.72 | 0 | 4104.72 | 100
06 | TELEFONE E LÓGICA | [6 empty] | 5393.15 | 0 | 5393.15 | 100
6001 | Voice panel 24 portas cat 6 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 319.26 | 319.26 | 0 | 319.26 | 100
6002 | Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 1140.2 | 3420.6 | 0 | 3420.6 | 100
6003 | Rack fechado tipo armário 19" x 36u x 600mm | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 1140.2 | 1140.2 | 0 | 1140.2 | 100
6004 | Rack fechado piso 19" x 12u x 450mm | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 513.09 | 513.09 | 0 | 513.09 | 100
07 | PLACAR E CRONÔMETRO | [6 empty] | 78673.8 | 0 | 78673.8 | 100
7001 | Placar eletrônico poliesportivo, dim. 6,04 x 2,00 x 0,11m, PPE80, modulo central, de faltas individuais, de volei, de sets de volei, com jornal eletronico, da IMPLY ou similar, inclusive frete, fornecimento e instalação incluindo software | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 69552.2 | 69552.2 | 0 | 69552.2 | 100
7002 | Condensadora Elgin USMB 4200 ou similar | par | 1 | 1 | 0 | 1 | 9121.6 | 9121.6 | 0 | 9121.6 | 100