## PLAN-MEDICAO-021-00035.2022-SED
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS
PLANILHA DE MEDIÇÃO
Nº Item | Descrição do Item | Unid | Quant Ordenada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada Atual | Preço Unitário | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado Atual | %
1. | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | 151890.75 | 0 | 151890.75 | 89.93%
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 76649.6 | 0 | 76649.6 | 95.5
1001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 0.955 | 0 | 0.955 | 80261.35 | 76649.6 | 0 | 76649.6 | 95.5
02 | MANUTENÇÃO E CANTEIRO | [6 empty] | 30242.28 | 0 | 30242.28 | 95.5
2001 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 0.955 | 0 | 0.955 | 16773.05 | 16018.26 | 0 | 16018.26 | 95.5
2002 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 0.955 | 0 | 0.955 | 14894.25 | 14224.02 | 0 | 14224.02 | 95.5
03 | MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 673.99 | 0 | 673.99 | 100
3001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1162.06 | 1162.06 | 0 | 1162.06 | 0.58 | 673.99 | 0 | 673.99 | 100
04 | DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1162.06 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | FRETE DOS AGREGADOS | [6 empty] | 16134.27 | 0 | 16134.27 | 100
5001 | FRETE DE AREIA FINA DMT = 20KM | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5002 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 6159.9 | 6159.9 | 0 | 6159.9 | 0.99 | 6098.3 | 0 | 6098.3 | 100
5003 | FRETE DE AREA MEDIA DMT= 20KM | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5004 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 1673.1 | 1673.1 | 0 | 1673.1 | 0.99 | 1656.37 | 0 | 1656.37 | 100
5005 | FRETE DE AREIA GROSSA DMT= 20 KM | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5006 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 3351 | 3351 | 0 | 3351 | 0.99 | 3317.49 | 0 | 3317.49 | 100
5007 | FRETE DE PEDRA DE MAO DMT= 40KM | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5008 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 3607.2 | 3607.2 | 0 | 3607.2 | 0.99 | 3571.13 | 0 | 3571.13 | 100
5009 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 1202.4 | 1202.4 | 0 | 1202.4 | 1.24 | 1490.98 | 0 | 1490.98 | 100
06 | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 10625.71 | 0 | 10625.71 | 65.81
6001 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 20 | 20 | 0 | 20 | 191.36 | 3827.2 | 0 | 3827.2 | 100
6002 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 12 | 12 | 0 | 12 | 306.74 | 3680.88 | 0 | 3680.88 | 100
6003 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 674.16 | 0 | 0 | 0 | 0
6004 | Projeto de Combate a incêndio com área acima de 750m² com Hidrante e extintor.Observação : Aprovado pelo Corpo de Bombeiros. | m2 | 1210.12 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
6005 | Projeto estrutural incluindo fundações concreto armado, até 500m². Observação: O cálculo da área equivale à área construída acrescida da área de cobertura (para compensar a fundação). | m2 | 390.68 | 390.68 | 0 | 390.68 | 7.98 | 3117.63 | 0 | 3117.63 | 100
6006 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 245.15 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | COLETA, TRANSPORTE E DESCARTE | [6 empty] | 17564.9 | 0 | 17564.9 | 75.28
7001 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 306.71 | 275.42 | 0 | 275.42 | 12.43 | 3423.47 | 0 | 3423.47 | 89.8
7002 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 460.06 | 398.35 | 0 | 398.35 | 35.5 | 14141.43 | 0 | 14141.43 | 86.59
7003 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 8176.8 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | REFORMA DO COLEGIO | [6 empty] | 848026.34 | 0 | 848026.34 | 83.74%
01 | SERVIÇOS PRE-LIMINARES | [6 empty] | 29239.13 | 0 | 29239.13 | 314.29
1001 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 147.3 | 147.3 | 0 | 147.3 | 9.44 | 1390.51 | 0 | 1390.51 | 100
1002 | Demolição de piso de alta resistência | m2 | 30.4 | 30.4 | 0 | 30.4 | 13.48 | 409.8 | 0 | 409.8 | 100
1003 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 349.67 | 349.67 | 0 | 349.67 | 13.48 | 4713.55 | 0 | 4713.55 | 100
1004 | Demolição de reboco | m2 | 1504.99 | 1181.98 | 0 | 1181.98 | 6.01 | 7103.69 | 0 | 7103.69 | 78.54
1005 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 28 | 28 | 0 | 28 | 26.26 | 735.28 | 0 | 735.28 | 100
1006 | Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento | m3 | 3.11 | 3.11 | 0 | 3.11 | 34.05 | 105.9 | 0 | 105.9 | 100
1007 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 524.47 | 524.47 | 0 | 524.47 | 17.55 | 9204.45 | 0 | 9204.45 | 100
1008 | Remoção de vaso sanitário | un | 10 | 7 | 0 | 7 | 11.29 | 79.03 | 0 | 79.03 | 70
1009 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 88.14 | 88.14 | 0 | 88.14 | 14.01 | 1234.84 | 0 | 1234.84 | 100
1010 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m2 | 24.74 | 24.74 | 0 | 24.74 | 18.49 | 457.44 | 0 | 457.44 | 100
1011 | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022 | m2 | 40.32 | 40.32 | 0 | 40.32 | 12.69 | 511.66 | 0 | 511.66 | 100
1012 | Remoção de tampo de pia em aço inox | m2 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0.92 | 14.63 | 13.46 | 0 | 13.46 | 100
1013 | Remoção de lavatório | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 8.93 | 26.79 | 0 | 26.79 | 100
1014 | Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados | m | 101.18 | 101.18 | 0 | 101.18 | 8.61 | 871.16 | 0 | 871.16 | 100
1015 | Demolição de concreto manualmente | m3 | 2.68 | 2.68 | 0 | 2.68 | 180.52 | 483.79 | 0 | 483.79 | 100
1016 | Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m3 | 27.79 | 27.79 | 0 | 27.79 | 68.29 | 1897.78 | 0 | 1897.78 | 100
02 | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 231.14 | 0 | 231.14 | 0
2001 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 1.75 | 1.75 | 0 | 1.75 | 132.08 | 231.14 | 0 | 231.14 | 100
03 | ESTRUTURA | [6 empty] | 14501.36 | 0 | 14501.36 | 0
3001 | Reparos profundos executados com argamassa base cimento modificada com polímeros - espessura de 1 a 5cm | m³ | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.43 | 20856.33 | 8968.22 | 0 | 8968.22 | 100
3002 | Preparo de substrato por escarificação manual (corte de concreto) até 3,0cm de profundidade | m² | 14.32 | 14.32 | 0 | 14.32 | 182.46 | 2612.83 | 0 | 2612.83 | 100
3003 | Recuperação de armadura p/ pilares 12x20cm, 4Ø10mm, incluso remoção de estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos c/espaçam.=12cm (para casos de ferragens totalmente expostas) | m | 71.6 | 71.6 | 0 | 71.6 | 27.4 | 1961.84 | 0 | 1961.84 | 100
3004 | Ponte de aderência com adesivo base acrílica | m² | 14.32 | 14.32 | 0 | 14.32 | 14.15 | 202.63 | 0 | 202.63 | 100
3005 | Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios | m2 | 15.75 | 15.75 | 0 | 15.75 | 47.99 | 755.84 | 0 | 755.84 | 100
04 | ELEVAÇÃO | [6 empty] | 15150.01 | 0 | 15150.01 | 115.05
4001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 53.27 | 53.27 | 0 | 53.27 | 37.21 | 1982.18 | 0 | 1982.18 | 100
4002 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | m2 | 83.11 | 83.11 | 0 | 83.11 | 92.47 | 7685.18 | 0 | 7685.18 | 100
4003 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 55.45 | 55.45 | 0 | 55.45 | 36.78 | 2039.45 | 0 | 2039.45 | 100
4004 | Arestamento de vãos | m | 320 | 320 | 0 | 320 | 10.76 | 3443.2 | 0 | 3443.2 | 100
05 | COBERTURA | [6 empty] | 72709.04 | 0 | 72709.04 | 212.1
5001 | Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 10% do material - R! | m2 | 819.44 | 771.16 | 0 | 771.16 | 43.01 | 33167.59 | 0 | 33167.59 | 94.11
5002 | Emassamento de beiral de telha ceramica | m | 338.55 | 338.55 | 0 | 338.55 | 5.19 | 1757.07 | 0 | 1757.07 | 100
5003 | Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 01 | m | 153.84 | 153.84 | 0 | 153.84 | 22.78 | 3504.48 | 0 | 3504.48 | 100
5004 | Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar | m2 | 416.23 | 416.23 | 0 | 416.23 | 54.47 | 22672.05 | 0 | 22672.05 | 100
5005 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 24 cm com abertura de encaixes | m | 30 | 30 | 0 | 30 | 149.7 | 4491 | 0 | 4491 | 100
5006 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5,5 x 3,5cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | m2 | 22.04 | 22.04 | 0 | 22.04 | 107.9 | 2378.12 | 0 | 2378.12 | 100
5007 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar | m2 | 118.35 | 118.35 | 0 | 118.35 | 40.04 | 4738.73 | 0 | 4738.73 | 100
06 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [6 empty] | 5643.67 | 0 | 5643.67 | 1302.34
6001 | Hidráulico | [6 empty] | 2256.18 | 0 | 2256.18 | 520.64
6001001 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | m | 19 | 19 | 0 | 19 | 17.76 | 337.44 | 0 | 337.44 | 100
6001002 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | m | 25 | 25 | 0 | 25 | 7.96 | 199 | 0 | 199 | 100
6001003 | Tubo, pvc, soldável, dn 32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | m | 10 | 10 | 0 | 10 | 13.04 | 130.4 | 0 | 130.4 | 100
6001004 | Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 9 | 9 | 0 | 9 | 37.76 | 339.84 | 0 | 339.84 | 100
6001005 | Registro de esfera, pvc, soldável, dn 32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 24.38 | 48.76 | 0 | 48.76 | 100
6001006 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32 mm x 1 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 5.7 | 22.8 | 0 | 22.8 | 100
6001007 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 9.81 | 19.62 | 0 | 19.62 | 100
6001008 | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2?, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 16.78 | 33.56 | 0 | 33.56 | 100
6001009 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 13 | 13 | 0 | 13 | 7.06 | 91.78 | 0 | 91.78 | 100
6001010 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 10 | 10 | 0 | 10 | 4.76 | 47.6 | 0 | 47.6 | 100
6001011 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 6.98 | 55.84 | 0 | 55.84 | 100
6001012 | Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2" | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 12.81 | 51.24 | 0 | 51.24 | 100
6001013 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.95 | 0 | 0 | 0 | 0
6001014 | Caixa d´água em polietileno, 500 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação. af_06/2021 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 439.15 | 878.3 | 0 | 878.3 | 100
6002 | Sanitário | [6 empty] | 3387.49 | 0 | 3387.49 | 0
6002001 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 3 | 3 | 0 | 3 | 16.23 | 48.69 | 0 | 48.69 | 100
6002002 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 4 | 4 | 0 | 4 | 23.78 | 95.12 | 0 | 95.12 | 100
6002003 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | m | 10 | 10 | 0 | 10 | 10.94 | 109.4 | 0 | 109.4 | 100
6002004 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 2 | 2 | 0 | 2 | 35.78 | 71.56 | 0 | 71.56 | 100
6002005 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 13.5 | 13.5 | 0 | 13.5 | 45.55 | 614.93 | 0 | 614.93 | 100
6002006 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saida, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº40, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 54.5 | 109 | 0 | 109 | 100
6002007 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros ou similar | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 33.48 | 100.44 | 0 | 100.44 | 100
6002008 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 9.26 | 18.52 | 0 | 18.52 | 100
6002009 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 15.91 | 15.91 | 0 | 15.91 | 100
6002010 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 8 | 48 | 0 | 48 | 100
6002011 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 5.45 | 21.8 | 0 | 21.8 | 100
6002012 | Junção dupla em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 36.14 | 36.14 | 0 | 36.14 | 100
6002013 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 13 | 13 | 0 | 13 | 36.98 | 480.74 | 0 | 480.74 | 100
6002014 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 38.21 | 76.42 | 0 | 76.42 | 100
6002015 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 499.38 | 1498.14 | 0 | 1498.14 | 100
6002016 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 7.96 | 15.92 | 0 | 15.92 | 100
6002017 | Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75mm | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 26.76 | 26.76 | 0 | 26.76 | 100
07 | LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 2204.66 | 0 | 2204.66 | 0
7001 | Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, com assento plastico universal branco, tubo de ligação cromado e conjunto de fixação Deca ou similar, exceto caixa descarga | un | 3 | 2 | 0 | 2 | 202.45 | 404.9 | 0 | 404.9 | 66.67
7002 | Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar | un | 3 | 2 | 0 | 2 | 48.25 | 96.5 | 0 | 96.5 | 66.67
7003 | Chuveiro plástico sem registro | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 18.08 | 18.08 | 0 | 18.08 | 100
7004 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 55.19 | 55.19 | 0 | 55.19 | 100
7005 | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91) sem coluna, c/sifão cromado(deca ref 1190), válvula cromada (deca ref1600), conj. de fixação (deca ref sp7), Torneira metal (deca 1190 C-40), engate cromado, ou similares | un | 3 | 0.8 | 0 | 0.8 | 455.15 | 364.12 | 0 | 364.12 | 26.67
7006 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.60x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1582.34 | 1265.87 | 0 | 1265.87 | 80
08 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 133614.36 | 0 | 133614.36 | 856.38
8001 | Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t" 1900mm | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 113.6 | 340.8 | 0 | 340.8 | 100
8002 | Montagem de acessórios para subestação transformadora abrigada de 15kv, 60hz, at 13,2kv, bt 220/127 c/ entrada subterrânea | un | 1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 3563.06 | 2494.14 | 0 | 2494.14 | 70
8003 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 122.28 | 122.28 | 0 | 122.28 | 100
8004 | Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento | Un | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 | 28 | 0 | 28 | 100
8005 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 76 | 76 | 0 | 76 | 13.74 | 1044.24 | 0 | 1044.24 | 100
8006 | Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C | M | 282 | 282 | 0 | 282 | 9.98 | 2814.36 | 0 | 2814.36 | 100
8007 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 155 | 155 | 0 | 155 | 54.36 | 8425.8 | 0 | 8425.8 | 100
8008 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 58 | 37 | 0 | 37 | 17.86 | 660.82 | 0 | 660.82 | 63.79
8009 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 185mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 110 | 77 | 0 | 77 | 173.18 | 13334.86 | 0 | 13334.86 | 70
8010 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 95mm², 1kv / 90º C | m | 100 | 70 | 0 | 70 | 111.19 | 7783.3 | 0 | 7783.3 | 70
8011 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 115 | 115 | 0 | 115 | 54.36 | 6251.4 | 0 | 6251.4 | 100
8012 | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento | kg | 13 | 13 | 0 | 13 | 78.39 | 1019.07 | 0 | 1019.07 | 100
8013 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020 | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.46 | 0 | 0 | 0 | 0
8014 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem 20x20x10cm em chapa galvanizada de sobrepor | un | 36 | 36 | 0 | 36 | 55.16 | 1985.76 | 0 | 1985.76 | 100
8015 | Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta padrão energisa (1.50 x 0.60 x 0.30 m) | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178.04 | 0 | 0 | 0 | 0
8016 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 47 | 47 | 0 | 47 | 16.69 | 784.43 | 0 | 784.43 | 100
8017 | Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA | un | 26 | 26 | 0 | 26 | 41.71 | 1084.46 | 0 | 1084.46 | 100
8018 | Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 41.71 | 166.84 | 0 | 166.84 | 100
8019 | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 91.55 | 549.3 | 0 | 549.3 | 100
8020 | Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 85.14 | 170.28 | 0 | 170.28 | 100
8021 | Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 84.64 | 169.28 | 0 | 169.28 | 100
8022 | Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 127.24 | 508.96 | 0 | 508.96 | 100
8023 | Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 479.45 | 958.9 | 0 | 958.9 | 100
8024 | Disjuntor termomagnético tripolar 300 A com caixa moldada 10 kA | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 1447.59 | 2895.18 | 0 | 2895.18 | 100
8025 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 55.01 | 165.03 | 0 | 165.03 | 100
8026 | Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.8 | 0 | 0 | 0 | 0
8027 | Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.64 | 0 | 0 | 0 | 0
8028 | Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2" | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 17.76 | 53.28 | 0 | 53.28 | 100
8029 | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" | un | 15 | 15 | 0 | 15 | 15.55 | 233.25 | 0 | 233.25 | 100
8030 | Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2" | un | 7 | 7 | 0 | 7 | 15.24 | 106.68 | 0 | 106.68 | 100
8031 | Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01 | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 418.31 | 0 | 0 | 0 | 0
8032 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 87 | 87 | 0 | 87 | 15.83 | 1377.21 | 0 | 1377.21 | 100
8033 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 75.86 | 0 | 0 | 0 | 0
8034 | Conector split - bolt para cabo de cobre nu #50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 15.46 | 92.76 | 0 | 92.76 | 100
8035 | Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento | Un | 1 | 1 | 0 | 1 | 1669.61 | 1669.61 | 0 | 1669.61 | 100
8036 | Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 4" | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 39.36 | 39.36 | 0 | 39.36 | 100
8037 | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 4" | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 454.51 | 454.51 | 0 | 454.51 | 100
8038 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 3862 | 3862 | 0 | 3862 | 5.45 | 21047.9 | 0 | 21047.9 | 100
8039 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 6,0mm2 - 450/750V / 70º | m | 1074 | 1074 | 0 | 1074 | 9.55 | 10256.7 | 0 | 10256.7 | 100
8040 | Fornecimento de armação secundária 1 estribo | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 20.16 | 20.16 | 0 | 20.16 | 100
8041 | Fornecimento de isolador roldana de porcelana | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.71 | 3.71 | 0 | 3.71 | 100
8042 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 6 | 6 | 0 | 6 | 3.54 | 21.24 | 0 | 21.24 | 100
8043 | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 2.25 | 0 | 2.25 | 100
8044 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 885.91 | 885.91 | 0 | 885.91 | 100
8045 | Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1200x800x250cm, exclusive disjuntores | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 2769.33 | 2769.33 | 0 | 2769.33 | 100
8046 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 863.7 | 2591.1 | 0 | 2591.1 | 100
8047 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 744.5 | 744.5 | 0 | 744.5 | 100
8048 | Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 97 | 97 | 0 | 97 | 1.65 | 160.05 | 0 | 160.05 | 100
8049 | Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação | un | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.09 | 209 | 0 | 209 | 100
8050 | Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 2.19 | 13.14 | 0 | 13.14 | 100
8051 | Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 2.45 | 9.8 | 0 | 9.8 | 100
8052 | Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação | un | 14 | 14 | 0 | 14 | 3.29 | 46.06 | 0 | 46.06 | 100
8053 | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 5.68 | 34.08 | 0 | 34.08 | 100
8054 | Terminal de compressão para cabo de 185 mm2 - fornecimento e instalação | un | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.09 | 0 | 0 | 0 | 0
8055 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | m | 12 | 12 | 0 | 12 | 14.79 | 177.48 | 0 | 177.48 | 100
8056 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 20 | 20 | 0 | 20 | 9.76 | 195.2 | 0 | 195.2 | 100
8057 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | m | 98 | 98 | 0 | 98 | 16.78 | 1644.44 | 0 | 1644.44 | 100
8058 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 496 | 496 | 0 | 496 | 10.66 | 5287.36 | 0 | 5287.36 | 100
8059 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | m | 72 | 72 | 0 | 72 | 22.09 | 1590.48 | 0 | 1590.48 | 100
8060 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") | m | 106 | 81 | 0 | 81 | 34.33 | 2780.73 | 0 | 2780.73 | 76.42
8061 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 9.66 | 19.32 | 0 | 19.32 | 100
8062 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 5.06 | 15.18 | 0 | 15.18 | 100
8063 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 55 | 55 | 0 | 55 | 6.88 | 378.4 | 0 | 378.4 | 100
8064 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 18.53 | 148.24 | 0 | 148.24 | 100
8065 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") | un | 12 | 12 | 0 | 12 | 48.39 | 580.68 | 0 | 580.68 | 100
8066 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 3.91 | 15.64 | 0 | 15.64 | 100
8067 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 9 | 9 | 0 | 9 | 1.7 | 15.3 | 0 | 15.3 | 100
8068 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 220 | 220 | 0 | 220 | 2.66 | 585.2 | 0 | 585.2 | 100
8069 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | un | 32 | 32 | 0 | 32 | 6.39 | 204.48 | 0 | 204.48 | 100
8070 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") | un | 44 | 44 | 0 | 44 | 21.91 | 964.04 | 0 | 964.04 | 100
8071 | Fixação de tubos horizontais de ppr diâmetros menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2", fixada em perfilado em laje. af_05/2015 | m | 8 | 8 | 0 | 8 | 8.1 | 64.8 | 0 | 64.8 | 100
8072 | Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado | un | 18 | 18 | 0 | 18 | 3.04 | 54.72 | 0 | 54.72 | 100
8073 | Fixação de tubos horizontais de ppr diâmetros maiores que 75 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 3" , fixada diretamente na laje. af_05/2015 | m | 94 | 94 | 0 | 94 | 10.23 | 961.62 | 0 | 961.62 | 100
8074 | Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros maiores que 75 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 3", fixada em perfilado em laje. af_05/2015 | m | 64 | 64 | 0 | 64 | 3.81 | 243.84 | 0 | 243.84 | 100
8075 | Mão-de-obra para implantação de transformador trifásico de 15 a 112,5kva | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 410.34 | 410.34 | 0 | 410.34 | 100
8076 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 31.23 | 0 | 0 | 0 | 0
8077 | Caixa de medição indireta em alumínio - Fornecimento | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 2313.46 | 2313.46 | 0 | 2313.46 | 100
8078 | Caixa de passagem em aluminio 4' x 2" - Fornecimento e assentamento | un | 87 | 87 | 0 | 87 | 15.9 | 1383.3 | 0 | 1383.3 | 100
8079 | Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa | un | 40 | 40 | 0 | 40 | 14.78 | 591.2 | 0 | 591.2 | 100
8080 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 4" x 3m | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 682.68 | 682.68 | 0 | 682.68 | 100
8081 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 0
8082 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | un | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0
8083 | Demarcação e definição da area de reparo de estruturas utilizando disco de corte diamantado | m | 310 | 310 | 0 | 310 | 23.86 | 7396.6 | 0 | 7396.6 | 100
8084 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 232.38 | 232.38 | 0 | 232.38 | 4.62 | 1073.6 | 0 | 1073.6 | 100
8085 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 232.38 | 232.38 | 0 | 232.38 | 3.56 | 827.27 | 0 | 827.27 | 100
8086 | Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 2 x 40w/tubular LED 18w a 20w | un | 68 | 68 | 0 | 68 | 28.24 | 1920.32 | 0 | 1920.32 | 100
8087 | Lâmpada tubolar led T8, 16w, bivolt | un | 136 | 136 | 0 | 136 | 23.53 | 3200.08 | 0 | 3200.08 | 100
8088 | Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente | un | 272 | 272 | 0 | 272 | 4.74 | 1289.28 | 0 | 1289.28 | 100
09 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 110675.9 | 0 | 110675.9 | 1539.7
9001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 1615.62 | 833.1 | 0 | 833.1 | 4.74 | 3948.89 | 0 | 3948.89 | 51.57
9002 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm | m2 | 1599.44 | 833.1 | 0 | 833.1 | 26.78 | 22310.42 | 0 | 22310.42 | 52.09
9003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 24.16 | 0 | 0 | 0 | 0
9004 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 | m2 | 667.02 | 667.02 | 0 | 667.02 | 44.1 | 29415.59 | 0 | 29415.59 | 100
9005 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 370.12 | 357.52 | 0 | 357.52 | 43.6 | 15587.88 | 0 | 15587.88 | 96.6
9006 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 | m2 | 45.35 | 45.35 | 0 | 45.35 | 65.23 | 2958.18 | 0 | 2958.18 | 100
9007 | Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado | m2 | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 45.99 | 0 | 0 | 0 | 0
9008 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado | m2 | 572.22 | 572.22 | 0 | 572.22 | 59.84 | 34241.65 | 0 | 34241.65 | 100
9009 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m2 | 8.82 | 8.82 | 0 | 8.82 | 250.94 | 2213.29 | 0 | 2213.29 | 100
10 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 25117.51 | 0 | 25117.51 | 228.49
10001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 191.55 | 191.55 | 0 | 191.55 | 18.75 | 3591.57 | 0 | 3591.57 | 100
10002 | Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização | m2 | 119.03 | 119.03 | 0 | 119.03 | 32.88 | 3913.71 | 0 | 3913.71 | 100
10003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 52 x 52 cm, c/ piso cristalo bianco, BIANCOGRÊS ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 50.34 | 50.34 | 0 | 50.34 | 64.33 | 3238.38 | 0 | 3238.38 | 100
10004 | Polimento de piso de alta resistência (existente) | m2 | 626.45 | 0 | 0 | 0 | 12.78 | 0 | 0 | 0 | 0
10005 | Enceramento de piso de alta resistência (existente) | m2 | 626.45 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0
10006 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 343.79 | 343.79 | 0 | 343.79 | 37.33 | 12833.68 | 0 | 12833.68 | 100
10007 | Lona plástica preta | m2 | 343.79 | 343.79 | 0 | 343.79 | 4.48 | 1540.17 | 0 | 1540.17 | 100
11 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 86702.88 | 0 | 86702.88 | 461.63
11001 | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro | m2 | 58.62 | 58.62 | 0 | 58.62 | 400.98 | 23505.45 | 0 | 23505.45 | 100
11002 | Vidro liso incolor 4mm | m2 | 58.62 | 58.62 | 0 | 58.62 | 141.99 | 8323.45 | 0 | 8323.45 | 100
11003 | Grade ferro 1/2 x 1/2" | m2 | 60.35 | 60.35 | 0 | 60.35 | 183.36 | 11065.78 | 0 | 11065.78 | 100
11004 | Grade e montantes de ferro h=2,10m, inclusive portão, mureta h=0,40m revestida c/ pedra miracema, altura total=2,50m, exclusive pintura da grade - (padrão CEHOP) | m2 | 43.5 | 30.45 | 0 | 30.45 | 510.55 | 15546.25 | 0 | 15546.25 | 70
11005 | Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão | m2 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 145.23 | 0 | 0 | 0 | 0
11006 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 12 | 12 | 0 | 12 | 1590.3 | 19083.6 | 0 | 19083.6 | 100
11007 | Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 106.65 | 106.65 | 0 | 106.65 | 62.86 | 6704.02 | 0 | 6704.02 | 100
11008 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 97.55 | 0 | 0 | 0 | 0
11009 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens | un | 3 | 1 | 0 | 1 | 1134.03 | 1134.03 | 0 | 1134.03 | 33.33
11010 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 4 | 1 | 0 | 1 | 1340.3 | 1340.3 | 0 | 1340.3 | 25
12 | PINTURA | [6 empty] | 51027.61 | 0 | 51027.61 | 832.86
12001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 780.35 | 605.61 | 0 | 605.61 | 23.78 | 14401.41 | 0 | 14401.41 | 77.61
12002 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de texturatto colorido | m2 | 1397.07 | 1037.7 | 0 | 1037.7 | 16.39 | 17007.9 | 0 | 17007.9 | 74.28
12003 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 1397.07 | 1037.7 | 0 | 1037.7 | 10.38 | 10771.33 | 0 | 10771.33 | 74.28
12004 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 94.45 | 80 | 0 | 80 | 36.7 | 2936 | 0 | 2936 | 84.7
12005 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 | m2 | 243.03 | 151.77 | 0 | 151.77 | 14.95 | 2268.96 | 0 | 2268.96 | 62.45
12006 | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER - R2 | m2 | 243.03 | 151.77 | 0 | 151.77 | 19.08 | 2895.77 | 0 | 2895.77 | 62.45
12007 | Pintura acrilica em piso cimentado, tres demaos | m2 | 355.9 | 0 | 0 | 0 | 19.11 | 0 | 0 | 0 | 0
12008 | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2 | m2 | 98.84 | 98.84 | 0 | 98.84 | 7.55 | 746.24 | 0 | 746.24 | 100
13 | ACESSIBILIDADE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13001 | Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 1,05 m), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal superior (2"), barra horizontal intermediária (dupla) (1 1/2") e barra horizontal inferior (1") | m | 17.04 | 0 | 0 | 0 | 297.73 | 0 | 0 | 0 | 0
13002 | Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0
13003 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 285.79 | 0 | 0 | 0 | 0
13004 | Placa de indicativa em alumínio e ferro fundido com texto em braile em alto relevo, dim.: 15 x 23 cm | Un | 13 | 0 | 0 | 0 | 147.69 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | DIVERSOS | [6 empty] | 57878.71 | 0 | 57878.71 | 4720.71
14001 | Pórtico revestido com textura e placas em aço com logomarca do Estado e letreiro da escola (4,25 x 0,60 m) | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 23051.83 | 23051.83 | 0 | 23051.83 | 100
14002 | Quadro escolar em fórmica branca com moldura | m2 | 46.48 | 46.48 | 0 | 46.48 | 299.04 | 13899.38 | 0 | 13899.38 | 100
14003 | Limpeza geral | m2 | 725.32 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0
14004 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1425.78 | 0 | 0 | 0 | 0
14005 | Prateleira em concreto armado largura = 60cm, esp= 5cm | m | 122.85 | 122.85 | 0 | 122.85 | 170.35 | 20927.5 | 0 | 20927.5 | 100
15 | CASA DE LIXO | [6 empty] | 10349.1 | 0 | 10349.1 | 0
15001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 46.64 | 111.94 | 0 | 111.94 | 100
15002 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 | m3 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.27 | 295.3 | 79.73 | 0 | 79.73 | 100
15003 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0.98 | 341.06 | 334.24 | 0 | 334.24 | 100
15004 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 132.08 | 52.83 | 0 | 52.83 | 100
15005 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | m3 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.55 | 40.84 | 22.46 | 0 | 22.46 | 100
15006 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 1.19 | 1.19 | 0 | 1.19 | 1993.4 | 2372.15 | 0 | 2372.15 | 100
15007 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 5.69 | 5.69 | 0 | 5.69 | 22.91 | 130.36 | 0 | 130.36 | 100
15008 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 13.88 | 13.88 | 0 | 13.88 | 37.21 | 516.47 | 0 | 516.47 | 100
15009 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 10.95 | 10.95 | 0 | 10.95 | 37.44 | 409.97 | 0 | 409.97 | 100
15010 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2 | 6.11 | 6.11 | 0 | 6.11 | 155.91 | 952.61 | 0 | 952.61 | 100
15011 | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm | m2 | 1.62 | 1.62 | 0 | 1.62 | 95.08 | 154.03 | 0 | 154.03 | 100
15012 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 97.28 | 194.56 | 0 | 194.56 | 100
15013 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 61.54 | 123.08 | 0 | 123.08 | 100
15014 | Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 8.4 | 16.8 | 0 | 16.8 | 100
15015 | Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 19.45 | 38.9 | 0 | 38.9 | 100
15016 | Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho | m2 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 270.61 | 1028.32 | 0 | 1028.32 | 100
15017 | Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm | m2 | 3.42 | 3.42 | 0 | 3.42 | 442.19 | 1512.29 | 0 | 1512.29 | 100
15018 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 32.11 | 32.11 | 0 | 32.11 | 4.74 | 152.2 | 0 | 152.2 | 100
15019 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 4.35 | 4.35 | 0 | 4.35 | 29.74 | 129.37 | 0 | 129.37 | 100
15020 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 13.88 | 13.88 | 0 | 13.88 | 26.2 | 363.66 | 0 | 363.66 | 100
15021 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 13.88 | 13.88 | 0 | 13.88 | 24.16 | 335.34 | 0 | 335.34 | 100
15022 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 13.88 | 13.88 | 0 | 13.88 | 43.6 | 605.17 | 0 | 605.17 | 100
15023 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 18.75 | 84.38 | 0 | 84.38 | 100
15024 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 52 x 52 cm, c/ piso cristalo bianco, BIANCOGRÊS ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 4.05 | 4.05 | 0 | 4.05 | 64.33 | 260.54 | 0 | 260.54 | 100
15025 | Piso cimentado liso traço 1:5, e = 1,5 cm | m2 | 6.11 | 6.11 | 0 | 6.11 | 20.74 | 126.72 | 0 | 126.72 | 100
15026 | Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'agua, áreas frias e em contato com esgoto | m2 | 6.11 | 6.11 | 0 | 6.11 | 39.44 | 240.98 | 0 | 240.98 | 100
15027 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 14.44 | 0 | 0 | 0 | 22.71 | 0 | 0 | 0 | 0
15028 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m2 | 17.12 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0
15029 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 16.21 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | CASA DE GÁS | [6 empty] | 2550.28 | 0 | 2550.28 | 0
16001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 46.64 | 23.32 | 0 | 23.32 | 100
16002 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 341.06 | 170.53 | 0 | 170.53 | 100
16003 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.26 | 132.08 | 34.34 | 0 | 34.34 | 100
16004 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.6 | 22.91 | 59.57 | 0 | 59.57 | 100
16005 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 7.63 | 7.63 | 0 | 7.63 | 37.21 | 283.91 | 0 | 283.91 | 100
16006 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.3 | 37.44 | 235.87 | 0 | 235.87 | 100
16007 | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | m2 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.9 | 101.85 | 295.37 | 0 | 295.37 | 100
16008 | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm | m2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 95.08 | 95.08 | 0 | 95.08 | 100
16009 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 14.15 | 14.15 | 0 | 14.15 | 4.74 | 67.07 | 0 | 67.07 | 100
16010 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m2 | 2.47 | 2.47 | 0 | 2.47 | 10.78 | 26.63 | 0 | 26.63 | 100
16011 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 2.47 | 2.47 | 0 | 2.47 | 29.74 | 73.46 | 0 | 73.46 | 100
16012 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 6.08 | 6.08 | 0 | 6.08 | 26.2 | 159.3 | 0 | 159.3 | 100
16013 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 8.07 | 8.07 | 0 | 8.07 | 24.16 | 194.97 | 0 | 194.97 | 100
16014 | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm | m2 | 1.96 | 1.96 | 0 | 1.96 | 24.9 | 48.8 | 0 | 48.8 | 100
16015 | Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho | m2 | 2.89 | 2.89 | 0 | 2.89 | 270.61 | 782.06 | 0 | 782.06 | 100
16016 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 22.71 | 0 | 0 | 0 | 0
16017 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 | m2 | 10.07 | 0 | 0 | 0 | 35.45 | 0 | 0 | 0 | 0
16018 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 23.78 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | INSTALAÇÃO DO GÁS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17001 | Tubo em cobre rígido, dn 22 mm, classe e, sem isolamento, instalado em ramal de distribuição ? fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | 0 | 0 | 0 | 0
17002 | Regulador de baixa pressão, d=15mm, tipo Fisher, classe 300, 2º estágio (instalação gás) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 451.08 | 0 | 0 | 0 | 0
17003 | Valvula gaveta p/bloqueio d=3/4", classe 200, marca Mipel ou similar | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 59.64 | 0 | 0 | 0 | 0
17004 | Conector de bronze d=22mm x 3/4" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.64 | 0 | 0 | 0 | 0
17005 | Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 118.15 | 0 | 0 | 0 | 0
17006 | Conector macho de latão, cobre ou bronze, solda e rosca, 3/4" x 22 mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.16 | 0 | 0 | 0 | 0
17007 | Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 303.71 | 0 | 0 | 0 | 0
17008 | Tampão de cobre 22mm | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0
17009 | Pig Tail ou chicote flexível de cobre, B-190, para condução de gás | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.35 | 0 | 0 | 0 | 0
17010 | Válvula de retenção 1/2" x p - 13 UGV | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0
17011 | Cotovelo em cobre, dn 22 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal ? fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.64 | 0 | 0 | 0 | 0
17012 | Fornecimento e assentamento de niple redução latão 3/4" npt x 1/2" npt, p/instalação de gás | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.66 | 0 | 0 | 0 | 0
17013 | União, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.99 | 0 | 0 | 0 | 0
17014 | Bucha de redução em cobre, dn 22 mm x 15 mm, sem anel de solda, ponta x bolsa, instalado em ramal e sub-ramal ? fornecimento e instalação. af_01/2016 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
17015 | Tê de cobre ou bronze d = 22 x 15 x 22 mm - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.68 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | PROJETO DE INCENDIO E PANICO | [6 empty] | 1346.04 | 0 | 1346.04 | 0
18001 | Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm | Un | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.83 | 0 | 0 | 0 | 0
18002 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 134.33 | 0 | 0 | 0 | 0
18003 | Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr | un | 31 | 0 | 0 | 0 | 202.43 | 0 | 0 | 0 | 0
18004 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.08 | 0 | 0 | 0 | 0
18005 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.39 | 0 | 0 | 0 | 0
18006 | Placa de sinalização em acrílico transparente 3mm, com aplicação de adesivo digital sobreposto, dim:45x18cm, para fixação no teto através de correntes de aço inox, inclusive correntes e instalação | un | 9 | 0 | 0 | 0 | 326.18 | 0 | 0 | 0 | 0
18007 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 31 | 9 | 0 | 9 | 149.56 | 1346.04 | 0 | 1346.04 | 29.03
18008 | Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 145.95 | 0 | 0 | 0 | 0
18009 | Pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado | m2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.11 | 0 | 0 | 0 | 0
18010 | Remoção de guarita em fibra, área=10m², para obra do Sergipetec | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 2712.86 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ADITIVO (REFORMA) | [6 empty] | 63063.85 | 0 | 63063.85 | 100
19001 | Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m3 | 8.66 | 8.66 | 0 | 8.66 | 68.29 | 591.39 | 0 | 591.39 | 100
19002 | Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas | m2 | 96.31 | 96.31 | 0 | 96.31 | 18.05 | 1738.4 | 0 | 1738.4 | 100
19003 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 24 cm com abertura de encaixes | m | 56 | 56 | 0 | 56 | 149.7 | 8383.2 | 0 | 8383.2 | 100
19004 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 1792.16 | 3584.32 | 0 | 3584.32 | 100
19005 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5,5 x 3,5cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | m2 | 96.31 | 96.31 | 0 | 96.31 | 107.9 | 10391.85 | 0 | 10391.85 | 100
19006 | Remoção de telhamento com telhas cerâmicas | m2 | 96.31 | 96.31 | 0 | 96.31 | 8.31 | 800.34 | 0 | 800.34 | 100
19007 | Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar | m2 | 354.93 | 354.93 | 0 | 354.93 | 54.47 | 19333.04 | 0 | 19333.04 | 100
19008 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 62.67 | 62.67 | 0 | 62.67 | 45.55 | 2854.62 | 0 | 2854.62 | 100
19009 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm | m | 56.2 | 56.2 | 0 | 56.2 | 56.05 | 3150.01 | 0 | 3150.01 | 100
19010 | Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 112,5 kva 13800/220/127v | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 9670.82 | 9670.82 | 0 | 9670.82 | 100
19011 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 58.85 | 58.85 | 0 | 58.85 | 43.6 | 2565.86 | 0 | 2565.86 | 100
20 | REDE COLETORA DE ESGOTO | [6 empty] | 16856.06 | 0 | 16856.06 | 100
20001 | Locação de rede de água ou esgoto. af_10/2018 | m | 178.12 | 178.12 | 0 | 178.12 | 3.55 | 632.33 | 0 | 632.33 | 100
20002 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 33.48 | 33.48 | 0 | 33.48 | 17.55 | 587.57 | 0 | 587.57 | 100
20003 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 18.7 | 18.7 | 0 | 18.7 | 46.64 | 872.17 | 0 | 872.17 | 100
20004 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 20.76 | 20.76 | 0 | 20.76 | 24.71 | 512.98 | 0 | 512.98 | 100
20005 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 103.86 | 103.86 | 0 | 103.86 | 45.55 | 4730.82 | 0 | 4730.82 | 100
20006 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm | m | 22.82 | 22.82 | 0 | 22.82 | 56.05 | 1279.06 | 0 | 1279.06 | 100
20007 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 14 | 14 | 0 | 14 | 499.38 | 6991.32 | 0 | 6991.32 | 100
20008 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 33.48 | 33.48 | 0 | 33.48 | 37.33 | 1249.81 | 0 | 1249.81 | 100
21 | SISTEMA DE TRATAMENTO | [6 empty] | 39981.7 | 0 | 39981.7 | 76.85
21001 | FOSSA SEPTICA | [6 empty] | 24121.02 | 0 | 24121.02 | 96.77
21001001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 37.05 | 37.05 | 0 | 37.05 | 46.64 | 1728.01 | 0 | 1728.01 | 100
21001002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | m3 | 24.7 | 24.7 | 0 | 24.7 | 55.55 | 1372.09 | 0 | 1372.09 | 100
21001003 | Escoramento de valas tipo Pontalete | m2 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 15.64 | 0 | 0 | 0 | 0
21001004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 24.7 | 24.7 | 0 | 24.7 | 18.53 | 457.69 | 0 | 457.69 | 100
21001005 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 | m3 | 1.24 | 1.24 | 0 | 1.24 | 295.3 | 366.17 | 0 | 366.17 | 100
21001006 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 4.92 | 4.92 | 0 | 4.92 | 1993.4 | 9807.53 | 0 | 9807.53 | 100
21001007 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | m2 | 34.24 | 34.24 | 0 | 34.24 | 133.54 | 4572.41 | 0 | 4572.41 | 100
21001008 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 68.48 | 68.48 | 0 | 68.48 | 4.74 | 324.6 | 0 | 324.6 | 100
21001009 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | m2 | 68.48 | 68.48 | 0 | 68.48 | 27.45 | 1879.78 | 0 | 1879.78 | 100
21001010 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 16.48 | 16.48 | 0 | 16.48 | 132.08 | 2176.68 | 0 | 2176.68 | 100
21001011 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 28.15 | 28.15 | 0 | 28.15 | 24.71 | 695.59 | 0 | 695.59 | 100
21001012 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 15.95 | 15.95 | 0 | 15.95 | 37.33 | 595.41 | 0 | 595.41 | 100
21001013 | Joelho 90º pvc rígido soldável d=150mm Rev. 01 - 10/2022 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 72.53 | 145.06 | 0 | 145.06 | 100
21002 | SUMIDOURO | [6 empty] | 15860.68 | 0 | 15860.68 | 58.53
21002001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 56.25 | 56.25 | 0 | 56.25 | 46.64 | 2623.5 | 0 | 2623.5 | 100
21002002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | m3 | 45 | 45 | 0 | 45 | 55.55 | 2499.75 | 0 | 2499.75 | 100
21002003 | Escoramento de valas tipo Pontalete | m2 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 15.64 | 0 | 0 | 0 | 0
21002004 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 1993.4 | 6638.02 | 0 | 6638.02 | 100
21002005 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm | m2 | 40.5 | 40.5 | 0 | 40.5 | 101.22 | 4099.41 | 0 | 4099.41 | 100
21002006 | Lastro de brita 3 | m3 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 111.15 | 0 | 0 | 0 | 0
21002007 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 44.25 | 0 | 0 | 0 | 132.08 | 0 | 0 | 0 | 0
21002008 | Joelho 90º pvc rígido soldável d=150mm Rev. 01 - 10/2022 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 72.53 | 0 | 0 | 0 | 0
21002009 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm | m | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 56.05 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | DRENAGEM | [6 empty] | 29203.54 | 0 | 29203.54 | 100
22001 | Locação de rede de drenagem | m | 130.35 | 130.35 | 0 | 130.35 | 1.49 | 194.22 | 0 | 194.22 | 100
22002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 29.33 | 29.33 | 0 | 29.33 | 46.64 | 1367.95 | 0 | 1367.95 | 100
22003 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 279.9 | 279.9 | 0 | 279.9 | 17.55 | 4912.25 | 0 | 4912.25 | 100
22004 | Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,40 x 0,50 m | m | 66.09 | 66.09 | 0 | 66.09 | 252.41 | 16681.78 | 0 | 16681.78 | 100
22005 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m | un | 10 | 10 | 0 | 10 | 379.42 | 3794.2 | 0 | 3794.2 | 100
22006 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 26.06 | 26.06 | 0 | 26.06 | 24.71 | 643.94 | 0 | 643.94 | 100
22007 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm | m | 28.71 | 28.71 | 0 | 28.71 | 56.05 | 1609.2 | 0 | 1609.2 | 100
23 | ÁREA ENTRE CIRCULAÇÃO 1 e 2 | [6 empty] | 20553.66 | 0 | 20553.66 | 90.76
23001 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 109.5 | 109.5 | 0 | 109.5 | 17.55 | 1921.73 | 0 | 1921.73 | 100
23002 | Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,40 x 0,50 m | m | 35.55 | 35.55 | 0 | 35.55 | 252.41 | 8973.18 | 0 | 8973.18 | 100
23003 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm | m | 14 | 14 | 0 | 14 | 56.05 | 784.7 | 0 | 784.7 | 100
23004 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 16.98 | 16.98 | 0 | 16.98 | 132.08 | 2242.72 | 0 | 2242.72 | 100
23005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 109.5 | 109.5 | 0 | 109.5 | 18.75 | 2053.13 | 0 | 2053.13 | 100
23006 | Lona plástica preta | m2 | 109.5 | 109.5 | 0 | 109.5 | 4.48 | 490.56 | 0 | 490.56 | 100
23007 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 109.5 | 109.5 | 0 | 109.5 | 37.33 | 4087.64 | 0 | 4087.64 | 100
23008 | Pintura acrilica em piso cimentado, tres demaos | m2 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 19.11 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ESTRUTURA DE CONCRETO PARA CAIXA D'AGUA | [6 empty] | 48171.48 | 0 | 48171.48 | 71.11
24001 | Projeto estrutural incluindo fundações concreto armado, até 500m². Observação: O cálculo da área equivale à área construída acrescida da área de cobertura (para compensar a fundação). | m2 | 40 | 40 | 0 | 40 | 7.98 | 319.2 | 0 | 319.2 | 100
24002 | Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a percussão - dmt de 61 a 100 Km de Aracaju | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 3425.5 | 3425.5 | 0 | 3425.5 | 100
24003 | Sondagem a percussão | m | 30.45 | 30.45 | 0 | 30.45 | 128.6 | 3915.87 | 0 | 3915.87 | 100
24004 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 18.45 | 18.45 | 0 | 18.45 | 46.64 | 860.51 | 0 | 860.51 | 100
24005 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 | m3 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.36 | 295.3 | 106.31 | 0 | 106.31 | 100
24006 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 2.11 | 2.11 | 0 | 2.11 | 2071.3 | 4370.44 | 0 | 4370.44 | 100
24007 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 16.34 | 16.34 | 0 | 16.34 | 132.08 | 2158.19 | 0 | 2158.19 | 100
24008 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | m3 | 16.34 | 16.34 | 0 | 16.34 | 40.84 | 667.33 | 0 | 667.33 | 100
24009 | Cimbramento de madeira com barrotes seção 6x6cm, para estruturas altas ou Reservatórios, sem rampa | m3 | 165.92 | 165.92 | 0 | 165.92 | 42.14 | 6991.87 | 0 | 6991.87 | 100
24010 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 9.86 | 9.86 | 0 | 9.86 | 384.64 | 3792.55 | 0 | 3792.55 | 100
24011 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022 | m2 | 118.32 | 118.32 | 0 | 118.32 | 51.92 | 6143.17 | 0 | 6143.17 | 100
24012 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 986 | 986 | 0 | 986 | 13.17 | 12985.62 | 0 | 12985.62 | 100
24013 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | Kg | 197 | 197 | 0 | 197 | 12.36 | 2434.92 | 0 | 2434.92 | 100
24014 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 59.78 | 0 | 0 | 0 | 37.21 | 0 | 0 | 0 | 0
24015 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 119.56 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0
24016 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm | m2 | 59.78 | 0 | 0 | 0 | 26.78 | 0 | 0 | 0 | 0
24017 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 59.78 | 0 | 0 | 0 | 24.16 | 0 | 0 | 0 | 0
24018 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1340.3 | 0 | 0 | 0 | 0
24019 | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95.08 | 0 | 0 | 0 | 0
24020 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 0
24021 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 59.78 | 0 | 0 | 0 | 16.21 | 0 | 0 | 0 | 0
24022 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de texturatto colorido | m2 | 59.78 | 0 | 0 | 0 | 16.39 | 0 | 0 | 0 | 0
24023 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
24023001 | Tubo, pvc, soldável, dn 32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 0
24023002 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2") | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 47.95 | 0 | 0 | 0 | 0
24023003 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 0
24023004 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0
24023005 | União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm, p/ água | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.09 | 0 | 0 | 0 | 0
24023006 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32 mm x 1 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0
24023007 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 97.28 | 0 | 0 | 0 | 0
24023008 | Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1") | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.35 | 0 | 0 | 0 | 0
24023009 | Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 1" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.82 | 0 | 0 | 0 | 0
24023010 | Registro gaveta bruto, d = 32 mm (1 1/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 0 | 0 | 0 | 0
24023011 | Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 60 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 64.92 | 0 | 0 | 0 | 0
24023012 | Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.61 | 0 | 0 | 0 | 0
24023013 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 litros | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2315.06 | 0 | 0 | 0 | 0
24024 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
24024001 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 6,0mm2 - 450/750V / 70º | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 0
24024002 | Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 2530.06 | 0 | 0 | 0 | 0
24024003 | Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 63.06 | 0 | 0 | 0 | 0
24024004 | Disjuntor termomagnetico bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.01 | 0 | 0 | 0 | 0
24024005 | Chave de boia automática superior/inferior 15a/250v - fornecimento e instalação. af_12/2020 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 52.21 | 0 | 0 | 0 | 0
24024006 | Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 177.55 | 0 | 0 | 0 | 0
24024007 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 198.69 | 0 | 0 | 0 | 0
24024008 | Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 2 x 40w/tubular LED 18w a 20w | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.24 | 0 | 0 | 0 | 0
24024009 | Lâmpada tubolar led T8, 16w, bivolt | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.53 | 0 | 0 | 0 | 0
24024010 | Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | [6 empty] | 11254.65 | 0 | 11254.65 | 100
25001 | Locação de rede de água ou esgoto. af_10/2018 | m | 259.06 | 259.06 | 0 | 259.06 | 3.55 | 919.66 | 0 | 919.66 | 100
25002 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 39.92 | 39.92 | 0 | 39.92 | 17.55 | 700.6 | 0 | 700.6 | 100
25003 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 10.36 | 10.36 | 0 | 10.36 | 46.64 | 483.19 | 0 | 483.19 | 100
25004 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 10.02 | 10.02 | 0 | 10.02 | 24.71 | 247.59 | 0 | 247.59 | 100
25005 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | m | 111.64 | 111.64 | 0 | 111.64 | 17.76 | 1982.73 | 0 | 1982.73 | 100
25006 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") | m | 147.42 | 147.42 | 0 | 147.42 | 36 | 5307.12 | 0 | 5307.12 | 100
25007 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.81 | 9.81 | 0 | 9.81 | 100
25008 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 20.79 | 41.58 | 0 | 41.58 | 100
25009 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 7.06 | 42.36 | 0 | 42.36 | 100
25010 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 14.9 | 29.8 | 0 | 29.8 | 100
25011 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 39.92 | 39.92 | 0 | 39.92 | 37.33 | 1490.21 | 0 | 1490.21 | 100
3. | AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO | [6 empty] | 535268.74 | 62392.21 | 597660.95 | 88.33%
01 | SERVIÇOS PRE-LIMINARES | [6 empty] | 3543.38 | 0 | 3543.38 | 100
1001 | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 367.57 | 367.57 | 0 | 367.57 | 5.75 | 2113.53 | 0 | 2113.53 | 100
1002 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 367.57 | 367.57 | 0 | 367.57 | 3.89 | 1429.85 | 0 | 1429.85 | 100
02 | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 72136.29 | 0 | 72136.29 | 91.26
2001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 45.86 | 36.6 | 0 | 36.6 | 46.64 | 1707.02 | 0 | 1707.02 | 79.81
2002 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 168.3 | 168.3 | 0 | 168.3 | 132.08 | 22229.06 | 0 | 22229.06 | 100
2003 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 62.25 | 43.25 | 0 | 43.25 | 341.06 | 14750.85 | 0 | 14750.85 | 69.48
2004 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 12.07 | 12.07 | 0 | 12.07 | 1993.4 | 24060.34 | 0 | 24060.34 | 100
2005 | Lona plástica preta | m2 | 342.79 | 342.79 | 0 | 342.79 | 4.48 | 1535.7 | 0 | 1535.7 | 100
2006 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 342.79 | 342.79 | 0 | 342.79 | 22.91 | 7853.32 | 0 | 7853.32 | 100
03 | ESTRUTURA | [6 empty] | 26950.77 | 0 | 26950.77 | 100
3001 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 13.52 | 13.52 | 0 | 13.52 | 1993.4 | 26950.77 | 0 | 26950.77 | 100
04 | ELEVAÇÃO | [6 empty] | 9036.22 | 0 | 9036.22 | 100
4001 | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm | m2 | 1.88 | 1.88 | 0 | 1.88 | 95.08 | 178.75 | 0 | 178.75 | 100
4002 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 238.04 | 238.04 | 0 | 238.04 | 37.21 | 8857.47 | 0 | 8857.47 | 100
05 | COBERTURA | [6 empty] | 127199.67 | 1792.16 | 128991.83 | 98.63
5001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 24 cm com abertura de encaixes | m | 390.68 | 390.68 | 0 | 390.68 | 149.7 | 58484.8 | 0 | 58484.8 | 100
5002 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5,5 x 3,5cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | m2 | 390.68 | 390.68 | 0 | 390.68 | 107.9 | 42154.37 | 0 | 42154.37 | 100
5003 | Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 01 | m | 59.52 | 59.52 | 0 | 59.52 | 22.78 | 1355.87 | 0 | 1355.87 | 100
5004 | Emassamento de beiral de telha ceramica | m | 115.8 | 115.8 | 0 | 115.8 | 5.19 | 601 | 0 | 601 | 100
5005 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar | m2 | 390.68 | 390.68 | 0 | 390.68 | 40.04 | 15642.83 | 0 | 15642.83 | 100
5006 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m | un | 7 | 5 | 1 | 6 | 1792.16 | 8960.8 | 1792.16 | 10752.96 | 85.71
06 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [6 empty] | 7076.47 | 597.15 | 7673.62 | 95.76
6001 | Hidráulico | [6 empty] | 3102.97 | 597.15 | 3700.12 | 100
6001001 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | m | 61 | 61 | 0 | 61 | 17.76 | 1083.36 | 0 | 1083.36 | 100
6001002 | Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 37.76 | 188.8 | 0 | 188.8 | 100
6001003 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 13 | 13 | 0 | 13 | 9.81 | 127.53 | 0 | 127.53 | 100
6001004 | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2?, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 10 | 10 | 0 | 10 | 16.78 | 167.8 | 0 | 167.8 | 100
6001005 | Luva de redução pvc rigido soldavel e c/bucha de latão, d= 25 x 1/2" | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 9.01 | 18.02 | 0 | 18.02 | 100
6001006 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 24 | 24 | 0 | 24 | 7.06 | 169.44 | 0 | 169.44 | 100
6001007 | Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2" | un | 12 | 12 | 0 | 12 | 12.81 | 153.72 | 0 | 153.72 | 100
6001008 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.61 | 0 | 0 | 0 | 0
6001009 | Caixa d´água em polietileno, 1000 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação. af_06/2021 | un | 3 | 2 | 1 | 3 | 597.15 | 1194.3 | 597.15 | 1791.45 | 100
6002 | Sanitário | [6 empty] | 3973.5 | 0 | 3973.5 | 92.12
6002001 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 17 | 17 | 0 | 17 | 16.23 | 275.91 | 0 | 275.91 | 100
6002002 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 2 | 2 | 0 | 2 | 23.78 | 47.56 | 0 | 47.56 | 100
6002003 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 15 | 15 | 0 | 15 | 35.78 | 536.7 | 0 | 536.7 | 100
6002004 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | m | 10 | 10 | 0 | 10 | 17.29 | 172.9 | 0 | 172.9 | 100
6002005 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saida, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº40, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0
6002006 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 44.91 | 269.46 | 0 | 269.46 | 100
6002007 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros ou similar | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.48 | 33.48 | 0 | 33.48 | 100
6002008 | Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 9.21 | 18.42 | 0 | 18.42 | 100
6002009 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 5.76 | 17.28 | 0 | 17.28 | 100
6002010 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.26 | 9.26 | 0 | 9.26 | 100
6002011 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 15.91 | 47.73 | 0 | 47.73 | 100
6002012 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 29 | 29 | 0 | 29 | 8 | 232 | 0 | 232 | 100
6002013 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 15.16 | 60.64 | 0 | 60.64 | 100
6002014 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 11.28 | 45.12 | 0 | 45.12 | 100
6002015 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 15.88 | 31.76 | 0 | 31.76 | 100
6002016 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 9.79 | 48.95 | 0 | 48.95 | 100
6002017 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 28.41 | 142.05 | 0 | 142.05 | 100
6002018 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 37.28 | 74.56 | 0 | 74.56 | 100
6002019 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 36.98 | 36.98 | 0 | 36.98 | 100
6002020 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 44.2 | 88.4 | 0 | 88.4 | 100
6002021 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 37.28 | 186.4 | 0 | 186.4 | 100
6002022 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 38.81 | 77.62 | 0 | 77.62 | 100
6002023 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 22.18 | 22.18 | 0 | 22.18 | 100
6002024 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 499.38 | 998.76 | 0 | 998.76 | 100
6002025 | Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 499.38 | 499.38 | 0 | 499.38 | 100
6002026 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | LOUÇAS E MÉTAIS | [6 empty] | 9999.19 | 0 | 9999.19 | 96.89
7001 | Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, com assento plastico universal branco, tubo de ligação cromado e conjunto de fixação Deca ou similar, exceto caixa descarga | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 202.45 | 1214.7 | 0 | 1214.7 | 100
7002 | Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 48.25 | 289.5 | 0 | 289.5 | 100
7003 | Chuveiro plástico sem registro | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 0 | 0 | 0 | 0
7004 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 55.19 | 110.38 | 0 | 110.38 | 100
7005 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão plástico, válvula plástica, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 1234.55 | 2469.1 | 0 | 2469.1 | 100
7006 | Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 153.25 | 153.25 | 0 | 153.25 | 100
7007 | Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56 x 33 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 167.94 | 167.94 | 0 | 167.94 | 100
7008 | Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712), engate cromado (deca ref c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 472.84 | 1418.52 | 0 | 1418.52 | 100
7009 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m2 | 11.06 | 11.06 | 0 | 11.06 | 250.94 | 2775.4 | 0 | 2775.4 | 100
7010 | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91) sem coluna, c/sifão cromado(deca ref 1190), válvula cromada (deca ref1600), conj. de fixação (deca ref sp7), Torneira metal (deca 1190 C-40), engate cromado, ou similares | un | 1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 455.15 | 364.12 | 0 | 364.12 | 80
7011 | Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I | m | 24.46 | 24.46 | 0 | 24.46 | 35.94 | 879.09 | 0 | 879.09 | 100
7012 | Rodopia em granito cinza andorinha, h = 7 cm, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado | m | 8.52 | 8.52 | 0 | 8.52 | 18.45 | 157.19 | 0 | 157.19 | 100
7013 | Torneira cromada para pia de cozinha, ESTEVES, de parede, com articulador, linha Mônaco VTP038 (1168), 1/2" ou similar | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.82 | 0 | 0 | 0 | 0
08 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 75523.84 | 0 | 75523.84 | 84.6
8001 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 76 | 76 | 0 | 76 | 13.74 | 1044.24 | 0 | 1044.24 | 100
8002 | Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C | M | 282 | 282 | 0 | 282 | 9.98 | 2814.36 | 0 | 2814.36 | 100
8003 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 155 | 155 | 0 | 155 | 30.38 | 4708.9 | 0 | 4708.9 | 100
8004 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 37 | 37 | 0 | 37 | 17.86 | 660.82 | 0 | 660.82 | 100
8005 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 70 | 70 | 0 | 70 | 97.6 | 6832 | 0 | 6832 | 100
8006 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 115 | 115 | 0 | 115 | 54.36 | 6251.4 | 0 | 6251.4 | 100
8007 | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento | kg | 13 | 0 | 0 | 0 | 78.39 | 0 | 0 | 0 | 0
8008 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020 | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.46 | 0 | 0 | 0 | 0
8009 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem 20x20x10cm em chapa galvanizada de sobrepor | un | 36 | 36 | 0 | 36 | 55.16 | 1985.76 | 0 | 1985.76 | 100
8010 | Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada eletrostaticamente d=100 x 60 x 15cm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1770.34 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 13 | 13 | 0 | 13 | 16.69 | 216.97 | 0 | 216.97 | 100
8012 | Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 41.71 | 250.26 | 0 | 250.26 | 100
8013 | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 91.55 | 549.3 | 0 | 549.3 | 100
8014 | Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 85.14 | 170.28 | 0 | 170.28 | 100
8015 | Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 127.24 | 508.96 | 0 | 508.96 | 100
8016 | Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 355.84 | 0 | 0 | 0 | 0
8017 | Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 504.3 | 0 | 0 | 0 | 0
8018 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 55.01 | 165.03 | 0 | 165.03 | 100
8019 | Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.64 | 0 | 0 | 0 | 0
8020 | Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2" | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 17.76 | 35.52 | 0 | 35.52 | 100
8021 | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" | un | 7 | 7 | 0 | 7 | 15.55 | 108.85 | 0 | 108.85 | 100
8022 | Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2" | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 15.24 | 45.72 | 0 | 45.72 | 100
8023 | Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01 | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 418.31 | 0 | 0 | 0 | 0
8024 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 27 | 27 | 0 | 27 | 15.83 | 427.41 | 0 | 427.41 | 100
8025 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 21.33 | 106.65 | 0 | 106.65 | 100
8026 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 75.86 | 0 | 0 | 0 | 0
8027 | Conector split - bolt para cabo de cobre nu #50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.46 | 0 | 0 | 0 | 0
8028 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/300 - fornecimento e assentamento | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.93 | 0 | 0 | 0 | 0
8029 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.99 | 0 | 0 | 0 | 0
8030 | Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 3" | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 0 | 0 | 0 | 0
8031 | Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 3" - Rev.01 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.18 | 0 | 0 | 0 | 0
8032 | Cabeçote de alumínio de 3" | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.08 | 0 | 0 | 0 | 0
8033 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 2717 | 2717 | 0 | 2717 | 5.45 | 14807.65 | 0 | 14807.65 | 100
8034 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 6,0mm2 - 450/750V / 70º | m | 1074 | 1074 | 0 | 1074 | 9.55 | 10256.7 | 0 | 10256.7 | 100
8035 | Fornecimento de armação secundária 1 estribo | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.16 | 0 | 0 | 0 | 0
8036 | Fornecimento de isolador roldana de porcelana | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0
8037 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0
8038 | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0
8039 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 744.5 | 744.5 | 0 | 744.5 | 100
8040 | Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1200x800x250cm, exclusive disjuntores | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 2769.33 | 0 | 0 | 0 | 0
8041 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 744.5 | 2978 | 0 | 2978 | 100
8042 | Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 180 | 180 | 0 | 180 | 1.65 | 297 | 0 | 297 | 100
8043 | Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação | un | 82 | 82 | 0 | 82 | 2.09 | 171.38 | 0 | 171.38 | 100
8044 | Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 2.19 | 13.14 | 0 | 13.14 | 100
8045 | Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 2.45 | 9.8 | 0 | 9.8 | 100
8046 | Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação | un | 14 | 14 | 0 | 14 | 3.29 | 46.06 | 0 | 46.06 | 100
8047 | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 5.68 | 34.08 | 0 | 34.08 | 100
8048 | Terminal de compressão para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação | un | 9 | 9 | 0 | 9 | 8.46 | 76.14 | 0 | 76.14 | 100
8049 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | m | 12 | 12 | 0 | 12 | 14.79 | 177.48 | 0 | 177.48 | 100
8050 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 20 | 20 | 0 | 20 | 9.76 | 195.2 | 0 | 195.2 | 100
8051 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | m | 98 | 98 | 0 | 98 | 16.78 | 1644.44 | 0 | 1644.44 | 100
8052 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 450 | 450 | 0 | 450 | 10.66 | 4797 | 0 | 4797 | 100
8053 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | m | 72 | 72 | 0 | 72 | 22.09 | 1590.48 | 0 | 1590.48 | 100
8054 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") | m | 106 | 60 | 0 | 60 | 34.33 | 2059.8 | 0 | 2059.8 | 56.6
8055 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 9.66 | 19.32 | 0 | 19.32 | 100
8056 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 5.06 | 15.18 | 0 | 15.18 | 100
8057 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 41 | 41 | 0 | 41 | 6.88 | 282.08 | 0 | 282.08 | 100
8058 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 18.53 | 148.24 | 0 | 148.24 | 100
8059 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 48.39 | 0 | 0 | 0 | 0
8060 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0
8061 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 9 | 9 | 0 | 9 | 1.7 | 15.3 | 0 | 15.3 | 100
8062 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 220 | 170 | 0 | 170 | 2.66 | 452.2 | 0 | 452.2 | 77.27
8063 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | un | 32 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0
8064 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") | un | 44 | 0 | 0 | 0 | 21.91 | 0 | 0 | 0 | 0
8065 | Fixação de tubos horizontais de ppr diâmetros menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2", fixada em perfilado em laje. af_05/2015 | m | 8 | 8 | 0 | 8 | 8.1 | 64.8 | 0 | 64.8 | 100
8066 | Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado | un | 18 | 18 | 0 | 18 | 3.04 | 54.72 | 0 | 54.72 | 100
8067 | Fixação de tubos horizontais de ppr diâmetros maiores que 75 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 3" , fixada diretamente na laje. af_05/2015 | m | 94 | 94 | 0 | 94 | 10.23 | 961.62 | 0 | 961.62 | 100
8068 | Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros maiores que 75 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 3", fixada em perfilado em laje. af_05/2015 | m | 64 | 64 | 0 | 64 | 3.81 | 243.84 | 0 | 243.84 | 100
8069 | Lâmpada tubolar led T8, 16w, bivolt | un | 60 | 60 | 0 | 60 | 23.53 | 1411.8 | 0 | 1411.8 | 100
8070 | Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente | un | 120 | 120 | 0 | 120 | 4.74 | 568.8 | 0 | 568.8 | 100
8071 | Eletricista com encargos complementares | h | 30 | 30 | 0 | 30 | 21.68 | 650.4 | 0 | 650.4 | 100
8072 | Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 2 x 40w/tubular LED 18w a 20w | un | 30 | 30 | 0 | 30 | 28.24 | 847.2 | 0 | 847.2 | 100
8073 | Fio rígido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°c | m | 450 | 450 | 0 | 450 | 5 | 2250 | 0 | 2250 | 100
8074 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 92.55 | 92.55 | 0 | 92.55 | 4.62 | 427.58 | 0 | 427.58 | 100
8075 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 92.55 | 92.55 | 0 | 92.55 | 3.56 | 329.48 | 0 | 329.48 | 100
09 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 65684.23 | 0 | 65684.23 | 88.9
9001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 1194.15 | 1131.19 | 0 | 1131.19 | 4.74 | 5361.84 | 0 | 5361.84 | 94.73
9002 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm | m2 | 930.16 | 702.62 | 0 | 702.62 | 26.78 | 18816.17 | 0 | 18816.17 | 75.54
9003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 263.99 | 197.32 | 0 | 197.32 | 24.16 | 4767.25 | 0 | 4767.25 | 74.75
9004 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 | m2 | 191.73 | 191.73 | 0 | 191.73 | 44.1 | 8455.29 | 0 | 8455.29 | 100
9005 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 | m2 | 13.69 | 13.69 | 0 | 13.69 | 65.23 | 893 | 0 | 893 | 100
9006 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 281.69 | 281.69 | 0 | 281.69 | 43.6 | 12281.68 | 0 | 12281.68 | 100
9007 | Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado | m2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 45.99 | 0 | 0 | 0 | 0
9008 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado | m2 | 252.49 | 252.49 | 0 | 252.49 | 59.84 | 15109 | 0 | 15109 | 100
10 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 25072.51 | 0 | 25072.51 | 100
10001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 367.57 | 367.57 | 0 | 367.57 | 18.75 | 6891.94 | 0 | 6891.94 | 100
10002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 52 x 52 cm, c/ piso cristalo bianco, BIANCOGRÊS ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 90.94 | 90.94 | 0 | 90.94 | 64.33 | 5850.17 | 0 | 5850.17 | 100
10003 | Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização | m2 | 251.85 | 251.85 | 0 | 251.85 | 32.88 | 8280.83 | 0 | 8280.83 | 100
10004 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. af_07/2016 | m2 | 38.41 | 38.41 | 0 | 38.41 | 105.43 | 4049.57 | 0 | 4049.57 | 100
11 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 40602.66 | 4914 | 45516.66 | 99.18
11001 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 28.7 | 28.7 | 0 | 28.7 | 68.45 | 1964.52 | 0 | 1964.52 | 100
11002 | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro | m2 | 29.5 | 29.5 | 0 | 29.5 | 400.98 | 11828.91 | 0 | 11828.91 | 100
11003 | Vidro liso incolor 4mm | m2 | 29.5 | 29.5 | 0 | 29.5 | 141.99 | 4188.71 | 0 | 4188.71 | 100
11004 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 1590.3 | 9541.8 | 0 | 9541.8 | 100
11005 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 1340.3 | 5361.2 | 0 | 5361.2 | 100
11006 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado) | un | 6 | 0 | 6 | 6 | 819 | 0 | 4914 | 4914 | 100
11007 | Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/2" | m2 | 28.68 | 28.68 | 0 | 28.68 | 223.51 | 6410.27 | 0 | 6410.27 | 100
11008 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, tipo camarão, duas folhas móveis | m2 | 3.84 | 3.84 | 0 | 3.84 | 340.43 | 1307.25 | 0 | 1307.25 | 100
11009 | Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural | m2 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 71.74 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | PINTURA | [6 empty] | 10974.15 | 0 | 10974.15 | 69.77
12001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 191.92 | 183.07 | 0 | 183.07 | 23.78 | 4353.4 | 0 | 4353.4 | 95.39
12002 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de texturatto colorido | m2 | 263.99 | 247.32 | 0 | 247.32 | 16.39 | 4053.57 | 0 | 4053.57 | 93.69
12003 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 263.99 | 247.32 | 0 | 247.32 | 10.38 | 2567.18 | 0 | 2567.18 | 93.69
12004 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 45.17 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 0
12005 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 | m2 | 71.7 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 0
12006 | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER - R2 | m2 | 71.7 | 0 | 0 | 0 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ACESSIBILIDADE | [6 empty] | 2425.77 | 0 | 2425.77 | 21.95
13001 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 336.55 | 336.55 | 0 | 336.55 | 100
13002 | Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal branco, cj.fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. descarga - Rev 02 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 252.75 | 252.75 | 0 | 252.75 | 100
13003 | Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 48.25 | 48.25 | 0 | 48.25 | 100
13004 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 994.73 | 994.73 | 0 | 994.73 | 100
13005 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 132.75 | 265.5 | 0 | 265.5 | 100
13006 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 124.79 | 124.79 | 0 | 124.79 | 100
13007 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 134.4 | 403.2 | 0 | 403.2 | 100
13008 | Placa de indicativa em alumínio e ferro fundido com texto em braile em alto relevo, dim.: 15 x 23 cm | Un | 8 | 0 | 0 | 0 | 147.69 | 0 | 0 | 0 | 0
13009 | Corrimão em tubo de aço galvanizado 2", com chumbadores para fixação em alvenaria | m | 74.1 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 0 | 0 | 0 | 0
13010 | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2 | m2 | 14.82 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0
13011 | Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 17160606, docol ou similar | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 198.58 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | DIVERSOS | [6 empty] | 16114.07 | 0 | 16114.07 | 95.96
14001 | Quadro escolar em fórmica branca com moldura | m2 | 16.38 | 16.38 | 0 | 16.38 | 299.04 | 4898.28 | 0 | 4898.28 | 100
14002 | Limpeza geral | m2 | 342.79 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0
14003 | Prateleira pre-moldada de concreto, esp=5cm | m2 | 33.45 | 33.45 | 0 | 33.45 | 335.3 | 11215.79 | 0 | 11215.79 | 100
15 | ADITIVO (AMPLIAÇÃO) | [6 empty] | 40373.08 | 0 | 40373.08 | 100
15001 | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 81.42 | 81.42 | 0 | 81.42 | 5.75 | 468.17 | 0 | 468.17 | 100
15002 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 270.43 | 270.43 | 0 | 270.43 | 3.89 | 1051.97 | 0 | 1051.97 | 100
15003 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 72.77 | 72.77 | 0 | 72.77 | 46.64 | 3393.99 | 0 | 3393.99 | 100
15004 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 37.51 | 37.51 | 0 | 37.51 | 24.71 | 926.87 | 0 | 926.87 | 100
15005 | Lona plástica preta | m2 | 77.58 | 77.58 | 0 | 77.58 | 4.48 | 347.56 | 0 | 347.56 | 100
15006 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 77.58 | 77.58 | 0 | 77.58 | 22.91 | 1777.36 | 0 | 1777.36 | 100
15007 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 11.08 | 11.08 | 0 | 11.08 | 1993.4 | 22086.87 | 0 | 22086.87 | 100
15008 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 239.91 | 239.91 | 0 | 239.91 | 37.21 | 8927.05 | 0 | 8927.05 | 100
15009 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m2 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 387.01 | 1393.24 | 0 | 1393.24 | 100
16 | LABORATÓRIO DE CIENCIAS | [6 empty] | 2556.44 | 55088.9 | 57645.34 | 63.45
16001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | 1022.05 | 1022.05 | 100
16001001 | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 76.5 | 0 | 76.5 | 76.5 | 5.75 | 0 | 439.88 | 439.88 | 100
16001002 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 76.5 | 0 | 76.5 | 76.5 | 3.89 | 0 | 297.59 | 297.59 | 100
16001003 | Regularização Manual | m2 | 76.5 | 0 | 76.5 | 76.5 | 3.72 | 0 | 284.58 | 284.58 | 100
16002 | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 0 | 8370.86 | 8370.86 | 100
16002001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 5.15 | 0 | 5.15 | 5.15 | 46.64 | 0 | 240.2 | 240.2 | 100
16002002 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 | m3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 295.3 | 0 | 118.12 | 118.12 | 100
16002003 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 2.95 | 0 | 2.95 | 2.95 | 1993.4 | 0 | 5880.53 | 5880.53 | 100
16002004 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 132.08 | 0 | 290.58 | 290.58 | 100
16002005 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 67.23 | 0 | 67.23 | 67.23 | 22.91 | 0 | 1540.24 | 1540.24 | 100
16002006 | Lona plástica preta | m2 | 67.23 | 0 | 67.23 | 67.23 | 4.48 | 0 | 301.19 | 301.19 | 100
16003 | ESTRUTURA | [6 empty] | 0 | 4963.57 | 4963.57 | 100
16003001 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 2.49 | 0 | 2.49 | 2.49 | 1993.4 | 0 | 4963.57 | 4963.57 | 100
16004 | ELEVAÇÃO | [6 empty] | 0 | 3026.75 | 3026.75 | 100
16004001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 64.17 | 0 | 64.17 | 64.17 | 37.21 | 0 | 2387.77 | 2387.77 | 100
16004002 | Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016 | m | 17.2 | 0 | 17.2 | 17.2 | 37.15 | 0 | 638.98 | 638.98 | 100
16005 | COBERTURA | [6 empty] | 0 | 19668.11 | 19668.11 | 100
16005001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 24 cm com abertura de encaixes | m | 42.5 | 0 | 42.5 | 42.5 | 149.7 | 0 | 6362.25 | 6362.25 | 100
16005002 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5,5 x 3,5cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | m2 | 76 | 0 | 76 | 76 | 107.9 | 0 | 8200.4 | 8200.4 | 100
16005003 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 1792.16 | 0 | 1792.16 | 1792.16 | 100
16005004 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar | m2 | 76 | 0 | 76 | 76 | 40.04 | 0 | 3043.04 | 3043.04 | 100
16005005 | Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 01 | m | 8.15 | 0 | 8.15 | 8.15 | 22.78 | 0 | 185.66 | 185.66 | 100
16005006 | Emassamento de beiral de telha ceramica | m | 16.3 | 0 | 16.3 | 16.3 | 5.19 | 0 | 84.6 | 84.6 | 100
16006 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | [6 empty] | 0 | 1925.48 | 1925.48 | 33.07
16006001 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | m | 30 | 0 | 30 | 30 | 17.76 | 0 | 532.8 | 532.8 | 100
16006002 | Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.76 | 0 | 0 | 0 | 0
16006003 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.81 | 0 | 9.81 | 9.81 | 100
16006004 | Tê 90º pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 25 x 1/2" | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 15.98 | 0 | 15.98 | 15.98 | 100
16006005 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 8 | 0 | 8 | 8 | 7.06 | 0 | 56.48 | 56.48 | 100
16006006 | Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2" | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 12.81 | 0 | 25.62 | 25.62 | 100
16006007 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 6 | 0 | 6 | 6 | 16.23 | 0 | 97.38 | 97.38 | 100
16006008 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 2 | 0 | 2 | 2 | 23.78 | 0 | 47.56 | 47.56 | 100
16006009 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 25 | 0 | 25 | 25 | 35.78 | 0 | 894.5 | 894.5 | 100
16006010 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 5 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 40 | 40 | 100
16006011 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 15.91 | 0 | 15.91 | 15.91 | 100
16006012 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 5 | 0 | 5 | 5 | 15.16 | 0 | 75.8 | 75.8 | 100
16006013 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 4 | 0 | 4 | 4 | 28.41 | 0 | 113.64 | 113.64 | 100
16006014 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saida, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº40, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16006015 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 499.38 | 0 | 0 | 0 | 0
16006016 | Chuveiro e lava-olhos de emergência e bacia em aço inox, da marca Adamo, ref. 01486 ou similar | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1430.41 | 0 | 0 | 0 | 0
16006017 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m2 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 250.94 | 0 | 0 | 0 | 0
16006018 | Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56 x 33 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 167.94 | 0 | 0 | 0 | 0
16006019 | Torneira cromada para pia de cozinha, ESTEVES, de parede, com articulador, linha Mônaco VTP038 (1168), 1/2" ou similar | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.82 | 0 | 0 | 0 | 0
16007 | BANCADAS DO LABORATORIO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16007001 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | m2 | 23.38 | 0 | 0 | 0 | 92.47 | 0 | 0 | 0 | 0
16007002 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 46.76 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0
16007003 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm | m2 | 46.76 | 0 | 0 | 0 | 26.78 | 0 | 0 | 0 | 0
16007004 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 | m2 | 35.04 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 0
16007005 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 1993.4 | 0 | 0 | 0 | 0
16007006 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m2 | 12.63 | 0 | 0 | 0 | 250.94 | 0 | 0 | 0 | 0
16007007 | Cuba de aço inox 304, dimensões 60 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02 | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 1087.99 | 0 | 0 | 0 | 0
16007008 | Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca ou similar | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.75 | 0 | 0 | 0 | 0
16008 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 0 | 10916.25 | 10916.25 | 99.7
16008001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 138.21 | 0 | 138.21 | 138.21 | 4.74 | 0 | 655.12 | 655.12 | 100
16008002 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm | m2 | 64.71 | 0 | 64.71 | 64.71 | 26.78 | 0 | 1732.93 | 1732.93 | 100
16008003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 81.31 | 0 | 81.31 | 81.31 | 24.16 | 0 | 1964.45 | 1964.45 | 100
16008004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 64.71 | 0 | 64.71 | 64.71 | 43.6 | 0 | 2821.36 | 2821.36 | 100
16008005 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado | m2 | 62.54 | 0 | 62.54 | 62.54 | 59.84 | 0 | 3742.39 | 3742.39 | 100
16008006 | Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado | m2 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 45.99 | 0 | 0 | 0 | 0
16009 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 0 | 5195.83 | 5195.83 | 100
16009001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 62.54 | 0 | 62.54 | 62.54 | 18.75 | 0 | 1172.63 | 1172.63 | 100
16009002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 52 x 52 cm, c/ piso cristalo bianco, BIANCOGRÊS ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 62.54 | 0 | 62.54 | 62.54 | 64.33 | 0 | 4023.2 | 4023.2 | 100
16010 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16010001 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 68.45 | 0 | 0 | 0 | 0
16010002 | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro | m2 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 400.98 | 0 | 0 | 0 | 0
16010003 | Vidro liso incolor 4mm | m2 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 141.99 | 0 | 0 | 0 | 0
16010004 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1590.3 | 0 | 0 | 0 | 0
16011 | PINTURA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16011001 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de texturatto colorido | m2 | 81.31 | 0 | 0 | 0 | 16.39 | 0 | 0 | 0 | 0
16011002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 81.31 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 0
16011003 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 0
16011004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 | m2 | 26.26 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 0
16011005 | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER - R2 | m2 | 26.26 | 0 | 0 | 0 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0
16012 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 2556.44 | 0 | 2556.44 | 35.51
16012001 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 6,0mm2 - 450/750V / 70º | m | 168 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 0
16012002 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 84 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0
16012003 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 170 | 170 | 0 | 170 | 13.74 | 2335.8 | 0 | 2335.8 | 100
16012004 | Fio rígido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°c | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
16012005 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 49 | 0 | 0 | 0 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 0
16012006 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0
16012007 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.53 | 0 | 0 | 0 | 0
16012008 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
16012009 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | un | 32 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0
16012010 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem 20x20x10cm em chapa galvanizada de sobrepor | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 55.16 | 220.64 | 0 | 220.64 | 100
16012011 | Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 2 x 40w/tubular LED 18w a 20w | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.24 | 0 | 0 | 0 | 0
16012012 | Lâmpada tubolar led T8, 16w, bivolt | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.53 | 0 | 0 | 0 | 0
16012013 | Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 202.43 | 0 | 0 | 0 | 0
16012014 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 29 | 0 | 0 | 0 | 15.83 | 0 | 0 | 0 | 0
16012015 | Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.24 | 0 | 0 | 0 | 0
16012016 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.86 | 0 | 0 | 0 | 0
16012017 | Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 16 disjuntores, trifasico, c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 185.27 | 0 | 0 | 0 | 0
16012018 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.69 | 0 | 0 | 0 | 0
16012019 | Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.35 | 0 | 0 | 0 | 0
16012020 | Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.09 | 0 | 0 | 0 | 0
16013 | DIVERSOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16013001 | Quadro escolar em fórmica branca com moldura | m2 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 299.04 | 0 | 0 | 0 | 0