## PLAN-CONTRATO-ORIGINAL-0013_202
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS

Contrato

Nº Item	Descrição do Item	Unid	Qtd Contrato	Preço Unit	Valor Total
01.	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO				263375,24
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				142431,64
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1	126137,77	126137,77
01.01.002	Manutenção do Canteiro	un	1	10349,27	10349,27
01.01.003	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1	5944,6	5944,6
01.02	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO				102897,04
01.02.001	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	8	1499,88	11999,04
01.02.002	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	8	874,93	6999,44
01.02.003	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	8	1787,36	14298,88
01.02.004	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	8	999,92	7999,36
01.02.005	Execução de central de fôrmas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos. af_04/2016	m2	18	467,4	8413,2
01.02.006	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1	593,58	593,58
01.02.007	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1	1689	1689
01.02.008	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12	349,53	4194,36
01.02.009	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	2	874,93	1749,86
01.02.010	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1	312,48	312,48
01.02.011	Tapume com telha metálica. af_05/2018	m2	339,05	107,27	36369,89
01.02.012	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	1	2507,94	2507,94
01.02.013	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	1.129,16	5,11	5770,01
01.03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				2663,92
01.03.001	MOBILIZAÇÃO				1331,96
01.03.001.001	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	405	2,46	996,3
01.03.001.002	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	349,65	0,96	335,66
01.03.002	DESMOBILIZAÇÃO				1331,96
01.03.002.001	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	405	2,46	996,3
01.03.002.002	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	349,65	0,96	335,66
01.04	FRETE DE AGREGADOS				15382,64
01.04.001	FRETE DE BRITA				1406,86
01.04.001.001	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.278,96	1,1	1406,86
01.04.002	FRETE DE AREIA				13975,78
01.04.002.001	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	12.705,25	1,1	13975,78
02.	CONSTRUÇÃO				2344527,52
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES				8214,74
02.01.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	1.129,16	5,11	5770,01
02.01.002	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	420,78	5,81	2444,73
02.02	TERRAPLANAGEM				2172,74
02.02.001	Escavação horizontal, incluindo escarificação, carga e descarga em solo de 2a categoria com trator de esteiras (125hp/lâmina: 2,70m3). af_07/2020	m3	23,91	19,99	477,96
02.02.002	Espalhamento de material com trator de esteiras. af_11/2019	m3	23,91	1,54	36,82
02.02.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	23,91	2,86	68,38
02.02.004	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	11,5	3,65	41,98
02.02.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	517,5	1,75	905,63
02.02.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	250,13	0,67	167,59
02.02.007	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	17,25	27,5	474,38
02.03	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				22746,92
02.03.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	61,66	81,74	5040,09
02.03.002	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 2ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	143,88	15,16	2181,22
02.03.003	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	166,83	26,55	4429,34
02.03.004	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	146,33	19,9	2911,97
02.03.005	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	59,21	3,65	216,12
02.03.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.664,45	1,75	4662,79
02.03.007	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.287,82	0,67	862,84
02.03.008	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	88,82	27,5	2442,55
02.04	FUNDAÇÃO ( SAPATAS, VIGAS BALDRAME, POÇO ELEVADOR E RESERVATÓRIO ENTERRADO)				339924,15
02.04.001	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017	m2	166,83	37,11	6191,06
02.04.001.001	Lastro de brita 1	m3	75	190,87	14315,25
02.04.001.002	Lona plástica preta	m2	1.335,27	6,14	8198,56
02.04.001.003	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	63,9	509,62	32564,72
02.04.001.004	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	4.760,50	12,27	58411,34
02.04.001.005	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	470,7	11,81	5558,97
02.04.001.006	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	52,9	11,72	619,99
02.04.001.007	Barras de transferência, aço ca-25 de 25,0 mm, para execução de pavimento de concreto ? fornecimento e instalação. af_04/2022	kg	236,7	17,05	4035,74
02.04.001.008	Treliça h12 - Fornecimento e instalação, exclusive frete	m	456	45,18	20602,08
02.04.001.009	Treliça h8 - Fornecimento e instalação, exclusive frete	m	180	56,58	10184,4
02.04.001.010	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	764,4	32,26	24659,54
02.04.001.011	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	m2	508,27	73,17	37190,12
02.04.001.012	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. af_09/2020	m2	84,02	73,57	6181,35
02.04.001.013	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	73,41	509,62	37411,2
02.04.001.014	Concreto simples usinado fck=20mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	82,5	482,44	39801,3
02.04.001.015	Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. af_09/2021	m3	4,4	1186,82	5222,01
02.04.001.016	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018	m2	384,91	48,33	18602,7
02.04.001.017	Junta de encontro, seção transversal dim. 20mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar.	m	158,99	14,26	2267,2
02.04.002	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	133,09	12,05	1603,73
02.04.003	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	61,66	102,22	6302,89
02.05	SUPERESTRUTURA				452741,14
02.05.001	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m2	2.050,05	68,21	139833,91
02.05.002	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	185,94	509,62	94758,74
02.05.003	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	13.108,90	12,27	160846,2
02.05.004	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	3.357,40	11,72	39348,73
02.05.005	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1.520,20	11,81	17953,56
02.06	ELEVAÇÕES				98706,16
02.06.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1.741,74	40,15	69930,86
02.06.002	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	m	269,31	36,28	9770,57
02.06.003	Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016	m	159,1	56,31	8958,92
02.06.004	Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	m2	75,39	82,16	6194,04
02.06.005	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk 8 a 10 mpa, esp = 0,14m, com argamassa ac-II, junta 1cm - Rev.01	m²	34,4	111,97	3851,77
02.07	COBERTURA				64016,4
02.07.001	Telhamento com telha de fibrocimento estrutural, dim: 4,10x1,06m, esp=8 mm, Etermax, Maxiplac ou similar - Rev 01	m2	379	103,1	39074,9
02.07.002	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	379	22,25	8432,75
02.07.003	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	67,38	41,42	2790,88
02.07.004	Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm	m	26,54	123,02	3264,95
02.07.005	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	56,76	184,16	10452,92
02.08	REVESTIMENTOS				360765,6
02.08.001	REVESTIMENTO DE PISO				61257,05
02.08.001.001	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm. af_07/2021	m2	111,28	61,71	6867,09
02.08.001.002	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m2	468,78	63,38	29711,28
02.08.001.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Biancogres, linha Oviedo Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	15,57	63,62	990,56
02.08.001.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	95,71	86,73	8300,93
02.08.001.005	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	m2	244,98	62,81	15387,19
02.08.002	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO				299508,55
02.08.002.001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	430,19	68,12	29304,54
02.08.002.002	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_02/2023_pe	m2	17,28	98,78	1706,92
02.08.002.003	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m2	72,5	74,99	5436,78
02.08.002.004	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado	m2	527,91	52,68	27810,3
02.08.002.005	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	4.979,89	17,2	85654,11
02.08.002.006	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m2	4.979,89	30,04	149595,9
02.09	ESQUADRIAS				244935,66
02.09.001	ESQUADRIAS DE MADEIRA				15366,68
02.09.001.001	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	28	403,87	11308,36
02.09.001.002	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	28	144,94	4058,32
02.09.002	CLARABÓIA				4177,85
02.09.002.001	Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	m2	6,22	671,68	4177,85
02.09.003	ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO				225391,13
02.09.003.001	Alçapão de alumínio, tipo escama, cor fosca	m2	0,49	434,49	212,9
02.09.003.002	Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af_12/2019	m2	2,52	416,48	1049,53
02.09.003.003	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	m2	50,4	361,75	18232,2
02.09.003.004	Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar	m2	115,63	197,13	22794,14
02.09.003.005	Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios - Rev 01	un	1	3706,2	3706,2
02.09.003.006	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	18,83	299,25	5634,88
02.09.003.007	Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af_12/2019	m2	18,9	416,48	7871,47
02.09.003.008	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro	m2	1,96	299,25	586,53
02.09.003.009	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	m2	275,09	567,77	156187,85
02.09.003.010	Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios - Rev 01	un	1	3706,2	3706,2
02.09.003.011	Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr	m2	4,41	299,25	1319,69
02.09.003.012	Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01	Un	14	292,11	4089,54
02.10	PINTURA				88866,73
02.10.001	PINTURA DE PAREDES E TETOS				84533,17
02.10.001.001	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	m2	2.666,21	2,75	7332,08
02.10.001.002	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014	m2	2.666,21	12,91	34420,77
02.10.001.003	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m2	2.666,21	13,21	35220,63
02.10.001.004	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. af_06/2014	m2	170,34	3,36	572,34
02.10.001.005	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af_06/2014	m2	170,34	24,21	4123,93
02.10.001.006	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014	m2	170,34	16,81	2863,42
02.10.002	PINTURA DE ESQUADRIAS				4333,56
02.10.002.001	Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. af_01/2021	m2	117,6	19,54	2297,9
02.10.002.002	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021	m2	117,6	17,31	2035,66
02.11	LOUÇAS E METAIS				123257,16
02.11.001	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	20	432,45	8649
02.11.002	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	12	132,74	1592,88
02.11.003	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	13	157,66	2049,58
02.11.004	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha ? fornecimento e instalação. af_01/2020	un	9	104,17	937,53
02.11.005	Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	2	464,4	928,8
02.11.006	Engate flexível em plástico branco, 1/2? x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	27	12,41	335,07
02.11.007	Torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	12	66,24	794,88
02.11.008	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	4	195,62	782,48
02.11.009	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 500 litros	un	2	680,9	1361,8
02.11.010	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	un	12	263,65	3163,8
02.11.011	Dispenser para toalha interfolhada	un	15	45,28	679,2
02.11.012	Prateleira com base em resina e acabamento cromado, linha Clean, ref.: 2030.C.CLN, Deca ou similar	un	2	368,91	737,82
02.11.013	Cabide em aço inox, linha Slim, ref. 2060.C.SLM, Deca ou similar	un	2	143,93	287,86
02.11.014	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	20	19,61	392,2
02.11.015	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm	m	3	146,95	440,85
02.11.016	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	un	16	286,41	4582,56
02.11.017	Bancada em aço inox - 304, dimensões 2,13 x 0,60m c/ 02 cubas 50x40x25cm, rodopia 10cm, concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive torneira	un	1	3397,67	3397,67
02.11.018	Pia de Expurgo Hospitalar em aço Inox AISI 304, espessura 0,8mm, acabamento escovado, Medindo (50x50cm). Marca PALMETAL ou similar.	un	1	4494,44	4494,44
02.11.019	Bancada em aço inox - 304, dimensões 3,00 x 0,65m c/ 01 cuba 62,5x50,5x30cm, rodopia 10cm, concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive torneira	un	1	4160,35	4160,35
02.11.020	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	27	12,14	327,78
02.11.021	Torneira plastica para tanque de lavar, HERC 1126, 1/2" ou similar	un	2	26,44	52,88
02.11.022	Guarda-corpo panorâmico com perfis de alumínio e vidro laminado 8 mm, fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_ps	m	34,5	1080,04	37261,38
02.11.023	Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada	m	21,9	1118,85	24502,82
02.11.024	Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio ref. 84F, 45º L, da Fibrocell ou similar	m2	121,97	174,99	21343,53
02.12	ELEMENTOS DE GRANITO				13946,31
02.12.001	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	13,47	423,34	5702,39
02.12.002	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	45,69	79,61	3637,38
02.12.003	Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm	m2	16,21	223,49	3622,77
02.12.004	Rodapé mármore, h = 10 cm, e = 2 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	m	16,08	61,18	983,77
02.13	INSTALAÇÕES ELETRICAS				177061,48
02.13.001	ELEMENTOS DO SISTEMA				177061,48
02.13.001.001	Placa 4"x2" com furo	un	15	4,72	70,8
02.13.001.002	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c	m	217,5	7,4	1609,5
02.13.001.003	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c	m	2.796,62	6,01	16807,69
02.13.001.004	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	m	1.487,76	7,24	10771,38
02.13.001.005	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c	m	193,15	9,95	1921,84
02.13.001.006	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90º C	m	1,61	16,05	25,84
02.13.001.007	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	0,44	52,96	23,3
02.13.001.008	Cabo de cobre nú 95 mm2 - fornecimento e assentamento (1,193 m/kg)	kg	16,76	59,48	996,88
02.13.001.009	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 95mm², 0,6/ 1kv/ 70°	m	1,32	106,34	140,37
02.13.001.010	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	5	143,58	717,9
02.13.001.011	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	453,4	453,4
02.13.001.012	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2	288,71	577,42
02.13.001.013	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	655,39	655,39
02.13.001.014	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	un	2	831,22	1662,44
02.13.001.015	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	587,3	587,3
02.13.001.016	Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2" - Fornecimento e assentamento	un	4	26,75	107
02.13.001.017	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	7	1463,48	10244,36
02.13.001.018	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	168	15,75	2646
02.13.001.019	Caixa de proteção para medidor monofásico de embutir - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1	105,02	105,02
02.13.001.020	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	m	19,12	67,98	1299,78
02.13.001.021	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	128,52	21,54	2768,32
02.13.001.022	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	12,84	18,34	235,49
02.13.001.023	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	537,48	13,42	7212,98
02.13.001.024	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	561,48	7,46	4188,64
02.13.001.025	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	274,16	10,56	2895,13
02.13.001.026	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	67	21,75	1457,25
02.13.001.027	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	26	43,5	1131
02.13.001.028	Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019	un	4	37,42	149,68
02.13.001.029	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	55	29,72	1634,6
02.13.001.030	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	2	34,1	68,2
02.13.001.031	Condulete em pvc rigido, p/eletroduto d=1", sem tampa (modelos: C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similar	un	39	26,61	1037,79
02.13.001.032	Tampa interruptor/tomada p/condulete em alumínio fundido	un	6	5,2	31,2
02.13.001.033	Tampa cega para 01 módulo de tomada, para Mopost, ref.: 149-141, da Mopa ou similar	un	33	11,89	392,37
02.13.001.034	Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada vapor de sódio de 250W	un	7	1260,8	8825,6
02.13.001.035	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	8	96	768
02.13.001.036	Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w	un	46	198,76	9142,96
02.13.001.037	Luminária hermética de sobrepor, para lâmpada tubular T8, 2x18w, IP65, 65cm, ref.: LMIP65 2x18 - T8C, da G-light ou similar, exclusive lâmpadas	un	4	153,49	613,96
02.13.001.038	Luminária industrial/comercia,l prismática de acrílico 22" E40/E27, com gancho e lampada LED 50W	un	12	248,74	2984,88
02.13.001.039	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	71	97,52	6923,92
02.13.001.040	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	un	25	117,07	2926,75
02.13.001.041	Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	57	7,12	405,84
02.13.001.042	Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	14	8,37	117,18
02.13.001.043	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	91	6,99	636,09
02.13.001.044	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	4	11,29	45,16
02.13.001.045	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	5	9,62	48,1
02.13.001.046	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	15	12,36	185,4
02.13.001.047	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	un	2	94,23	188,46
02.13.001.048	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	un	12	1,55	18,6
02.13.001.049	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	10	3,62	36,2
02.13.001.050	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	58	5,19	301,02
02.13.001.051	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	296	2,41	713,36
02.13.001.052	Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de alumíniode 2mm	un	1	3344,78	3344,78
02.13.001.053	Transformador de 112,5 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v	un	1	17448,94	17448,94
02.13.001.054	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	un	4	41,53	166,12
02.13.001.055	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 95mm², 0,6/ 1kv/ 70°	m	40	106,34	4253,6
02.13.001.056	Cabo de cobre flexível isolado, 185 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	60	148,63	8917,8
02.13.001.057	Fita aco inox para cintar poste, l = 19 mm, e = 0,5 mm (rolo de 30m)	un	1	93,74	93,74
02.13.001.058	Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t" 1900mm	un	1	337,47	337,47
02.13.001.059	Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento	un	1	1249,9	1249,9
02.13.001.060	Fornecimento de isolador de pino de porcelana p/ 15 kv	un	1	12,5	12,5
02.13.001.061	Fornecimento e instalação de Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka	un	4	166,49	665,96
02.13.001.062	Sapatilha em Aço para Cabo de Aço d=5/8" - Linha Pesada - Norma ABNT NBR 11900-1	un	3	10,26	30,78
02.13.001.063	Caixa de passagem para eletricidade em aluminio, dim: 50 x 50 x 15 cm	un	1	119,48	119,48
02.13.001.064	Isolador polimérico tipo ancoragem - classe de tensão 15 KV	un	3	37,5	112,5
02.13.001.065	Grampo de linha viva com parafuso de aperto e terminal em liga de cobre estanhado para cabos entre 2 a 1/0AWG/8 a 2/0AWG	un	3	50	150
02.13.001.066	Braço tipo C 15 kv	un	1	187,49	187,49
02.13.001.067	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un	6	5	30
02.13.001.068	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	3	152,51	457,53
02.13.001.069	Mufla para cabo 25/120mm² - 12/20 kv - Interno/Externo	un	1	249,98	249,98
02.13.001.070	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	un	1	978,85	978,85
02.13.001.071	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	40	76,74	3069,6
02.13.001.072	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	4	64,24	256,96
02.13.001.073	Disjuntor tetrapolar DR 63 A	un	1	170,41	170,41
02.13.001.074	Disjuntor termomagnetico tripolar 300 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	3	844,97	2534,91
02.13.001.075	Disjuntor termomagnetico tripolar 250 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1	1344,93	1344,93
02.13.001.076	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2	55,97	111,94
02.13.001.077	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2	71,84	143,68
02.13.001.078	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2	12,81	25,62
02.13.001.079	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	13	13,4	174,2
02.13.001.080	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	5	56,81	284,05
02.13.001.081	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	7	14,87	104,09
02.13.001.082	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	20	60,33	1206,6
02.13.001.083	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	5	14,87	74,35
02.13.001.084	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1	16,06	16,06
02.13.001.085	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	7	63,36	443,52
02.13.001.086	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2	90,34	180,68
02.13.001.087	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1	74,78	74,78
02.13.001.088	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	6	100,59	603,54
02.13.001.089	Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A, 10KA, Curva C	un	4	191,1	764,4
02.13.001.090	Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 125a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2	406,99	813,98
02.13.001.091	Caixa de Passagem de Alumínio para piso 30x30x12cm, da marca Wetzel Mod: Cp-3030-12 ou similar.	un	1	264,02	264,02
02.13.001.092	Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio (15 x 15 x 10 cm)	un	11	90,58	996,38
02.13.001.093	Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	158	15,8	2496,4
02.13.001.094	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 110 mm (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	10	57,42	574,2
02.13.001.095	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	un	1	213,93	213,93
02.13.001.096	ADAPTADOR DE REDUÇÃO PARA CONDULETE - 1" X 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	60	31,39	1883,4
02.13.001.097	Quadro de transferência automática p/ grupo de geradores até 50 kva	un	1	9919,69	9919,69
02.14	CABEAMENTO ESTRUTURADO				43057,6
02.14.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	7,79	24,75	192,8
02.14.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	31,24	18,34	572,94
02.14.003	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	5,64	8,67	48,9
02.14.004	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	178,12	7,36	1310,96
02.14.005	Tomada para telefone padrão telebras, "Sistema X", ref.6750 16, Pial Legrand ou similar	un	15	45,75	686,25
02.14.006	Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto	un	2	4,1	8,2
02.14.007	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	6	3,62	21,72
02.14.008	Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1"	un	2	19,21	38,42
02.14.009	Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	1	8,37	8,37
02.14.010	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	24	15,75	378
02.14.011	Instalação de cabo telefônico CCI - 50 x 2 pares	m	18,85	4,12	77,66
02.14.012	Cabo HDMI 15m Blindado 2.0 Ethernet 15 metros 4K ULTRA HD 3D 2160p	m	4,45	19,26	85,71
02.14.013	Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1	84,11	84,11
02.14.014	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	1,34	18,4	24,66
02.14.015	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1,39	59,28	82,4
02.14.016	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	120,8	106,48	12862,78
02.14.017	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	un	15	68,82	1032,3
02.14.018	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x4", embutir, completa	un	7	120,74	845,18
02.14.019	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	1	21,75	21,75
02.14.020	Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida	un	2	41	82
02.14.021	Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv. - fornecimento	un	2	149,99	299,98
02.14.022	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	4	142,58	570,32
02.14.023	Fornecimento e instalação de mão francesa simples 200 mm	un	8	19,62	156,96
02.14.024	Suporte de sustentação de eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa ou similar)	un	242	24,49	5926,58
02.14.025	Porca sextavada 3/8", bicromatizada	un	1.452,00	4,64	6737,28
02.14.026	Arruela de lisa 3/8"	un	1.452,00	0,58	842,16
02.14.027	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)	un	457	0,41	187,37
02.14.028	Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	5	29,24	146,2
02.14.029	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un	1	1276,97	1276,97
02.14.030	Curva vertical 150 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	5	46,73	233,65
02.14.031	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	559,02	11,8	6596,44
02.14.032	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	un	2	18	36
02.14.033	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.5e - Rev 02	un	2	431,3	862,6
02.14.034	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm	un	1	719,98	719,98
02.15	CFTV				23369,12
02.15.001	Luva de pvc rígido roscável diâm = 3/4"	un	4	7,9	31,6
02.15.002	Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4"	un	2	16,54	33,08
02.15.003	Condulete em pvc rigido, p/eletroduto d=1", sem tampa (modelos: C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similar	un	2	26,61	53,22
02.15.004	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	26,77	13,42	359,25
02.15.005	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	154,2	22,34	3444,83
02.15.006	Caixa de passagem pvc 4"x4", sistema "x", com tampa	un	18	26,49	476,82
02.15.007	Câmera Hdcvi speed dome Vhd 3020 sd, da Intelbrás ou similar	un	4	3496,5	13986
02.15.008	ADAPTADOR DE REDUÇÃO PARA CONDULETE - 1" X 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6	31,39	188,34
02.15.009	Câmera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intelbras ou similar	un	14	342,57	4795,98
02.16	SONORIZAÇÃO				70368,71
02.16.001	Defletor em meia seção de tubo pvc de 400mm	m	1	597,21	597,21
02.16.002	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	24	2,41	57,84
02.16.003	Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	un	6	183,24	1099,44
02.16.004	Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	1	7,12	7,12
02.16.005	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	6,52	18,34	119,58
02.16.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	11	18,54	203,94
02.16.007	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	99,56	13,42	1336,1
02.16.008	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	122,27	7,36	899,91
02.16.009	Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto	un	1	4,1	4,1
02.16.010	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 20mm (1/2")	m	21,5	7,36	158,24
02.16.011	Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"	un	32	6,45	206,4
02.16.012	Caixa de passagem pvc 4"x4", sistema "x", com tampa	un	1	26,49	26,49
02.16.013	Condulete em pvc rigido, p/eletroduto d=1", sem tampa (modelos: C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similar	un	32	26,61	851,52
02.16.014	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm	un	1	719,98	719,98
02.16.015	ADAPTADOR DE REDUÇÃO PARA CONDULETE - 1" X 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	87	31,39	2730,93
02.16.016	ADAPTADOR DE REDUÇÃO PARA CONDULETE - 1" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	15	33,18	497,7
02.16.017	CABO PT/VM 2X2,5mm	m	350,07	27,44	9605,92
02.16.018	Caixa de som de parede acústica, som ambiente NVK25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	7	1038,15	7267,05
02.16.019	Caixa de som teto gesso forro autofalante 15 RMS WLS	un	43	906,5	38979,5
02.16.020	Sirene de alcance - 1.500m, 100A/220v, com estrobo	un	6	658,2	3949,2
02.16.021	Mesa de som / Mixer 5 canais c/ USB Omx 52 - Oneal ou similar	un	1	989,28	989,28
02.16.022	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	1	61,26	61,26
02.17	CLIMATIZAÇÃO				14157,1
02.17.001	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm	un	56	61,26	3430,56
02.17.002	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual ? fornecimento e instalação. af_12/2015	m	198,75	53,97	10726,54
02.18	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				33736,94
02.18.001	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	140,13	13,27	1859,53
02.18.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	90,79	15,37	1395,44
02.18.003	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	65,98	20	1319,6
02.18.004	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	79,11	46	3639,06
02.18.005	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	67,18	47,93	3219,94
02.18.006	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2")	m	0,14	63,48	8,89
02.18.007	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 75 mm (2 1/2")	m	9,09	86,11	782,74
02.18.008	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un	8	9,57	76,56
02.18.009	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	50	9,65	482,5
02.18.010	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	24	5,45	130,8
02.18.011	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	4	6,19	24,76
02.18.012	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm	un	19	10,46	198,74
02.18.013	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 60 x 32 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2	19,16	38,32
02.18.014	Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	1	11,37	11,37
02.18.015	Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	2	14,02	28,04
02.18.016	Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	3	24,44	73,32
02.18.017	Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	2	19,04	38,08
02.18.018	Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	1	11,25	11,25
02.18.019	Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	2	12,57	25,14
02.18.020	Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	5	16,72	83,6
02.18.021	Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	1	82,26	82,26
02.18.022	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	23	9,5	218,5
02.18.023	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	44	9,57	421,08
02.18.024	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	13	11,52	149,76
02.18.025	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	16	20,29	324,64
02.18.026	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	11	19,44	213,84
02.18.027	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	5	119,63	598,15
02.18.028	Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	4	14,02	56,08
02.18.029	Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	79	16,61	1312,19
02.18.030	Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"	un	3	14,37	43,11
02.18.031	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	24	14,22	341,28
02.18.032	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	26	11,67	303,42
02.18.033	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diam = 110mm	un	1	107,54	107,54
02.18.034	Luva pvc rigido soldavel e c/bucha de latão, d= 20 x 1/2"	un	8	11,6	92,8
02.18.035	Luva pvc rigido soldavel e c/bucha de latão, d= 25 x 3/4"	un	2	12,86	25,72
02.18.036	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	46	14,86	683,56
02.18.037	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	2	17,79	35,58
02.18.038	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm	un	3	19,7	59,1
02.18.039	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm	un	3	26,07	78,21
02.18.040	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 25mm	un	1	29,17	29,17
02.18.041	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 32mm	un	1	29,35	29,35
02.18.042	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 40mm	un	3	35,72	107,16
02.18.043	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75 x 50mm	un	2	64,93	129,86
02.18.044	Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	4	14,02	56,08
02.18.045	Registro esfera, pvc, com rosca, 1/2", para ligação predial de água. af_06/2022	un	2	17,55	35,1
02.18.046	Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e instalação	un	1	280,15	280,15
02.18.047	Válvula retenção horizontal, bronze, d = 32 mm (1 1/4")	un	2	240,82	481,64
02.18.048	Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 1"	un	2	72,19	144,38
02.18.049	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	7	10,66	74,62
02.18.050	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	5	10,79	53,95
02.18.051	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	10	13,51	135,1
02.18.052	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	11	25,32	278,52
02.18.053	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	6	25,92	155,52
02.18.054	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	2	87,18	174,36
02.18.055	Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em pvc dn 25 (¾?), para 1 medidor ? fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). af_11/2016	un	1	165,54	165,54
02.18.056	Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 25mm (1")	un	26	52,68	1369,68
02.18.057	Hidrômetro multijato d= 3/4", vazão = 5,0m3/h	un	1	312,48	312,48
02.18.058	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	9	30,92	278,28
02.18.059	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	18	6,16	110,88
02.18.060	Registro gaveta c/ canopla cromada, d= 20mm (3/4")	un	9	64,61	581,49
02.18.061	Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1")	un	2	98,48	196,96
02.18.062	Caixa d´água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 5000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	un	2	3078,88	6157,76
02.18.063	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, com Fornecimento de Material, exceto Mureta e Hidrômetro - Rev 03_10/2022	un	1	255,57	255,57
02.18.064	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 40 x 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	16	10,9	174,4
02.18.065	Registro de esfera, pvc, soldável, dn 75 mm - fornecimento e instalação.	un	2	164,94	329,88
02.18.066	Bomba centrifuga 1,5cv - Fornecimento e instalação	un	2	1522,28	3044,56
02.19	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				46569,97
02.19.001	Prolongamento / prolongador para caixa sifonada, pvc, 150 mm x 150 mm (nbr 5688)	un	22	10,97	241,34
02.19.002	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1	22,01	22,01
02.19.003	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	30	11,16	334,8
02.19.004	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	35	15,4	539
02.19.005	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	2	24,41	48,82
02.19.006	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	22	29,24	643,28
02.19.007	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	62	11,12	689,44
02.19.008	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	45	14,67	660,15
02.19.009	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	6	23,16	138,96
02.19.010	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	31	27,86	863,66
02.19.011	Joelho 45º de pvc rígido, série R, diâm = 50mm	un	2	20,47	40,94
02.19.012	Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	18	42,26	760,68
02.19.013	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1	40,91	40,91
02.19.014	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	3	26,02	78,06
02.19.015	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	14	51,92	726,88
02.19.016	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	88	5,46	480,48
02.19.017	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	78	18,85	1470,3
02.19.018	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	16	16,11	257,76
02.19.019	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	15	686,13	10291,95
02.19.020	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	3	14,22	42,66
02.19.021	Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1	38,38	38,38
02.19.022	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	27	24,77	668,79
02.19.023	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1	686,13	686,13
02.19.024	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	m	55,11	35,36	1948,69
02.19.025	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	m	97,19	30,7	2983,73
02.19.026	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	m	193,16	41,51	8018,07
02.19.027	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 50mm	m	10,3	27,32	281,4
02.19.028	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	m	65,95	22,94	1512,89
02.19.029	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021	m	17,4	140,71	2448,35
02.19.030	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	1	10,04	10,04
02.19.031	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	11	12,79	140,69
02.19.032	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022	un	5	32,06	160,3
02.19.033	Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017	m3	28,71	61,98	1779,45
02.19.034	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	3	467,6	1402,8
02.19.035	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d=100x100x50mm, PVC, branca, com tampa cega, Tigre ou similar	un	22	40,51	891,22
02.19.036	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	22	71,76	1578,72
02.19.037	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	m3	35,61	102,45	3648,24
02.20	DRENAGEM				38071,2
02.20.001	Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017	m3	19,35	61,98	1199,31
02.20.002	Abracadeira pvc, para calha pluvial, diametro entre *80 e 100* mm, para drenagem pluvial predial	un	1	12,5	12,5
02.20.003	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 40 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	1	12,25	12,25
02.20.004	Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 40 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	18	5,87	105,66
02.20.005	Joelho 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 40mm	un	36	6	216
02.20.006	Caixa com grelha simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,0 m. af_12/2020	un	4	1022,51	4090,04
02.20.007	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1	467,6	467,6
02.20.008	Bucha Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto, d=150x100mm	un	3	69,23	207,69
02.20.009	Luva simples, pvc, série normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022	un	11	50	550
02.20.010	Luva simples, pvc, soldavel, dn 100 mm, serie normal, para esgoto predial	un	1	7,5	7,5
02.20.011	Te soldavel, pvc, 90 graus, 40 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un	1	9,62	9,62
02.20.012	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	un	8	19,74	157,92
02.20.013	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	1	289,75	289,75
02.20.014	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	46,29	15,37	711,48
02.20.015	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 100mm	m	41,18	52,05	2143,42
02.20.016	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	7	27,86	195,02
02.20.017	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022	un	6	97,25	583,5
02.20.018	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	9	29,24	263,16
02.20.019	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1	122,25	122,25
02.20.020	Junção simples pvc rígido sóldável para esgoto secundário ø 150x100mm Rev. 01 - 10/2022	un	2	107,75	215,5
02.20.021	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	2	51,92	103,84
02.20.022	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1	38,71	38,71
02.20.023	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	61,5	184,16	11325,84
02.20.024	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	20,67	59,28	1225,32
02.20.025	Coleta e carga manuais de entulho	m3	1,32	18,4	24,29
02.20.026	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	39,6	2,64	104,54
02.20.027	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	19,01	1,04	19,77
02.20.028	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	1,32	27,5	36,3
02.20.029	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	m	90,03	72,01	6483,06
02.20.030	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 200mm	m	17,4	81,74	1422,28
02.20.031	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 75mm Rev.01 - 10/2022	un	3	72,48	217,44
02.20.032	Bucha Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto, d=150x100mm	un	3	69,23	207,69
02.20.033	Fixação de tubos horizontais de pvc, dn 100mm , fixada diretamente na laje.	un	16	30,46	487,36
02.20.034	Abaraçdeira para fixação de tubo de quedas - dn 150mm	un	9	40,71	366,39
02.20.035	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	96,7	46	4448,2
02.21	IMPERMEABILIZAÇÃO				25388,05
02.21.001	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. af_06/2018	m2	465,7	24,41	11367,74
02.21.002	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018	m2	97,37	122,5	11927,83
02.21.003	Manta Geotex 70g/m² para separação, proteção, reforço e drenagem em estruturas, fornecimento e aplicação	m2	97,37	21,49	2092,48
02.22	SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO				12420,04
02.22.001	EXTINTORES				1616,08
02.22.001.001	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	8	202,01	1616,08
02.22.002	LUMINÁRIAS E SINALIZAÇÕES				2393,73
02.22.002.001	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	un	33	20,2	666,6
02.22.002.002	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	9	15,32	137,88
02.22.002.003	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	33	44,01	1452,33
02.22.002.004	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2	un	6	22,82	136,92
02.22.003	SISTEMA DE ALARME				8410,23
02.22.003.001	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	2	148,75	297,5
02.22.003.002	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	un	6	249,98	1499,88
02.22.003.003	Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar	un	1	1901,92	1901,92
02.22.003.004	Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação	un	2	874,93	1749,86
02.22.003.005	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2	m	93,27	19,87	1853,27
02.22.003.006	Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4"), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016	m	93,27	9,42	878,6
02.22.003.007	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	23	6,99	160,77
02.22.003.008	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 3/4" x 1/2"	un	3	22,81	68,43
02.23	PAISAGISMO				23318,72
02.23.001	Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio	un	8	143,95	1151,6
02.23.002	Planta - Dracena Vermelha h=1,00m, Fornecimento e plantio	un	71	46,68	3314,28
02.23.003	Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio	un	3	89,79	269,37
02.23.004	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	160,31	23,75	3807,36
02.23.005	Planta - Dracena (dracena fragans), fornecimento e plantio	un	155	89,96	13943,8
02.23.006	Casca de pinus, fornecimento e colocação	kg	111,72	7,45	832,31
02.24	ACESSIBILIDADE				7361,3
02.24.001	Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim 90 x 25 mm	un	16	24,16	386,56
02.24.002	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	un	2	187,49	374,98
02.24.003	Sinalização para deficientes - placa em braille - em aluminio fundido, dim: 23 x 15 cm	un	55	105,4	5797
02.24.004	Piso podotátil de alerta ou direcional, de borracha, assentado sobre argamassa. af_05/2020	m	4,5	178,39	802,76
02.25	DIVERSOS				9353,58
02.25.001	Limpeza geral	m2	963,53	2,57	2476,27
02.25.002	Placa de regulamentação R-19 - circular, (velocodade máxima permitiada), padrão dnit, em chapa deaço nº 18, tratada, revestida com película totalmente refletiva, incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	un	2	187,49	374,98
02.25.003	Banco de concreto sem encosto largura = 45cm	un	1	99,99	99,99
02.25.004	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos	un	1	3353,83	3353,83
02.25.005	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	un	1	3048,51	3048,51
03.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: CBMSE ITABAIANA SERGIPE				336681,69
03.01	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				336681,69
03.01.001	ELEVADOR				178969,63
03.01.001.001	Elevador, 03 paradas, 8 passageiros, OTIS ou equivalente técnico, fornecimento e instalação	un	1	178969,63	178969,63
03.01.002	GERADOR				157712,06
03.01.002.001	GERADOR 100KVA, 220/380V - INCLUSIVE FRETE	un	1	157712,06	157712,06