## PLAN-MEDICAO-001-00038_2023-SEC
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº Item	Descrição do Item	Unid	Quant Ordenada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada Atual	Preço Unitário	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado Atual	%
1.	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO					0	22.494,78	22.494,78	18,64%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					0	6.198,75	6.198,75	9
1.001	Equipe Dirigente	un	1	0	0,09	0,09	68.874,96	0	6.198,75	6.198,75	9
2	CANTEIRO DE OBRAS					0	14.256,33	14.256,33	38,14
2.001	Manutenção do Canteiro	un	1	0	0,09	0,09	7.039,93	0	633,59	633,59	9
2.002	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1	0	0,09	0,09	3.506,56	0	315,59	315,59	9
2.003	Implantação do Canteiro					0	13.307,15	13.307,15	49,59
2.003.001	Demolição de Barracão de Obra	m2	94,95	0	94,95	94,95	6,59	0	625,72	625,72	100
2.003.002	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	30	0	20,63	20,63	296,25	0	6.111,64	6.111,64	68,77
2.003.003	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	m2	21	0	17,39	17,39	225	0	3.912,75	3.912,75	82,81
2.003.004	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1	0	0	0	1.999,79	0	0	0	0
2.003.005	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 - Recurso Estadual	m2	12	0	6	6	442,84	0	2.657,04	2.657,04	50
2.003.006	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	2	0	0	0	888	0	0	0	0
2.003.007	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1	0	0	0	366,84	0	0	0	0
2.003.008	Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	10	0	0	0	313,74	0	0	0	0
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					0	500,5	500,5	50
3.001	Mobilização					0	0	0	0
3.002	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	275	0	275	275	1,82	0	500,5	500,5	100
3.003	Desmobilização					0	0	0	0
3.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	275	0	0	0	1,82	0	0	0	0
4	PROJETOS					0	1.539,20	1.539,20	14,73
4.001	Projeto de estrutura metálica para a recomposição e ancoragem da tesoura de madeira	un	1	0	0	0	7.104,00	0	0	0	0
4.002	Projeto hidráulico	un	1	0	1	1	1.539,20	0	1.539,20	1.539,20	100
4.003	Projeto elétrico	m2	227,96	0	0	0	7,91	0	0	0	0
5	DIVERSOS					0	0	0	0
5.001	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	1	0	0	0	2.982,99	0	0	0	0
2.	RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DA SALA DE JANTAR					0	0	0	0,00%
1	SERVIÇOS INICIAIS					0	0	0	0
1.001	Lona plástica Pe Azul 197G/m² larg. 6 x 8 m - fechamento lateral sobre cobertura - Obra Palácio Olímpio Campos	m2	156	0	0	0	23,8	0	0	0	0
1.002	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m2	82,32	0	0	0	12,83	0	0	0	0
1.003	Retirada de calha	m	21,25	0	0	0	11,34	0	0	0	0
2	RECUPERAÇÃO DA TESOURA DE MADEIRA					0	0	0	0
2.001	Estrutura de suporte metálico com vigas de aço ASTM A-572, perfil W310, com chapas de ancoragem para reforço de uma estrutura de tesoura de madeira (empresa especializada)	un	1	0	0	0	31.849,60	0	0	0	0
3	COBERTURA					0	0	0	0
3.001	Fornecimento e assentamento de Ripas Massaranduba 5 x1,5cm	m	847,98	0	0	0	9,41	0	0	0	0
3.002	Telhamento com telha cerâmica tipo plan, 1ª qualid, (Simonassi ou similar)	m2	166,2	0	0	0	127,55	0	0	0	0
3.003	Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento	m	30	0	0	0	82,04	0	0	0	0
3.004	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	9,25	0	0	0	8,58	0	0	0	0
3.005	Calha de coleta em fibra vidro de 6mm, fornecimento e instalação	m2	13,88	0	0	0	355,2	0	0	0	0
3.006	Manta em polietileno de alta densidade - PAD, densidade 0,08kg/m2, rolo c/ 30m x1m, TYVEK ou similar	m2	152,35	0	0	0	54,75	0	0	0	0
4	DIVERSOS					0	0	0	0
4.001	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm	m2	160	0	0	0	14,99	0	0	0	0
4.002	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio	m2	160	0	0	0	10,03	0	0	0	0
3.	RESTAURAÇÃO FORRO E PAINEIS DAS PAREDES DA SALA DE JANTAR					0	60.142,00	60.142,00	8,52%
1	SERVIÇOS INICIAIS					0	43.313,07	43.313,07	100
1.001	Restauro - Limpeza superficial de obras de arte	m2	91,8	0	91,8	91,8	28,2	0	2.588,76	2.588,76	100
1.002	Restauro - Remoção de faceamento em tela artística Rev. 02 02/2022	m2	91,8	0	91,8	91,8	83,29	0	7.646,02	7.646,02	100
1.003	Restauro - faceamento de pintura artística	m2	91,8	0	91,8	91,8	360,33	0	33.078,29	33.078,29	100
2	ESCORAMENTO METÁLICO					0	6.802,89	6.802,89	27,84
2.001	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e desmontagem (5meses)	m2	459	0	91,8	91,8	26,97	0	2.475,85	2.475,85	20
2.002	Locação de forcado regulável - peça x dia (5meses)	PxD	11.700,00	0	960	960	0,72	0	691,2	691,2	8,21
2.003	Sapata de madeira para redistribuição de cargas 0,30x0,30x0,15m	un	32	0	32	32	113,62	0	3.635,84	3.635,84	100
3	PLATAFORMA DE RESTAURAÇÃO					0	1.599,14	1.599,14	8,44
3.001	Plataforma de madeira, em angelim vermelho, para andaimes com proteção em espuma	m²	91,8	0	7,75	7,75	206,34	0	1.599,14	1.599,14	8,44
4	REVESTIMENTO					0	0	0	0
4.001	Restauro - Tratamento de fissuras com argamassa de cal e areia traço 1:3 (Seção até 5x5cm) - Rev 01_11/2021	m	9,3	0	0	0	7,38	0	0	0	0
4.002	Restauro - Remoção de revestimento deteriorado	m²	9,3	0	0	0	28,37	0	0	0	0
4.003	Restauro - Restauração de revestimento (Reboco) em fachadas de obras do Patrimônio Histórico - Rev. 02 02/2022	M2	9,3	0	0	0	181,02	0	0	0	0
4.004	Restauração de cimalha de massa	m2	2,6	0	0	0	175,84	0	0	0	0
4.005	Restauro - Execução de ornato com confecção de molde e fôrma - 01 uso	m2	2,6	0	0	0	908,71	0	0	0	0
5	FORRO					0	0	0	0
5.001	Consolidação estrutural de forro artistico com chumaços de roving, resina poliester e manta de fibra de vidro 450g	m2	91,8	0	0	0	1.303,68	0	0	0	0
5.002	Restauro - Consolidação estrutural e do suporte em madeira_enxertos	m2	9,18	0	0	0	975,39	0	0	0	0
5.003	Restauro - Consolidação de madeira deteriorada com resinas epoxi Sikadur 32 ou similar	m2	9,18	0	0	0	63,17	0	0	0	0
5.004	Restauro - Desinfestação e imunização de forro artístico de madeira	m2	91,8	0	0	0	54,67	0	0	0	0
5.005	Cabo de aço galvanizado 1/8" - Rev 01_03/2022	m	175	0	0	0	11,84	0	0	0	0
5.006	Fornecimento de grampo para cabo de aço 1/8"	un	140	0	0	0	1,74	0	0	0	0
5.007	Esticador para cabo de aço 5/8"	un	70	0	0	0	41,26	0	0	0	0
5.008	Restauro - Fixação de elementos decorativos e/ou partes soltas	m2	27,54	0	0	0	97,66	0	0	0	0
5.009	Restauro - Consolidação estrutural de forro artístico de madeira - Revisada 12/18	m2	18,36	0	0	0	1.007,58	0	0	0	0
5.010	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	30	0	0	0	76,42	0	0	0	0
6	PINTURA					0	0	0	0
6.001	Lona plástica preta	m2	91,8	0	0	0	6,25	0	0	0	0
6.002	Restauro - Remoção de faceamento em tela artística Rev. 02 02/2022	m2	91,8	0	0	0	83,29	0	0	0	0
6.003	Restauro - Teste de solvência em forro artístico de madeira - REV 04_02/2022	m2	18,36	0	0	0	236,4	0	0	0	0
6.004	Restauro - nivelamento da camada pictórica	m2	27,54	0	0	0	536,27	0	0	0	0
6.005	Restauro - Limpeza de policromia de forro artístico de madeira - REV 04_02/2022	m2	91,8	0	0	0	311,16	0	0	0	0
6.006	Restauro - Reintegração cromática da policromia em forro artístico	m2	91,8	0	0	0	2.042,16	0	0	0	0
6.007	Restauro - Reintegração cromática de áreas douradas de elemento artístico	m2	91,8	0	0	0	762,28	0	0	0	0
6.008	Restauro - Refixação de policromia em paredes com pintura parietal	m2	136,22	0	0	0	175,97	0	0	0	0
6.009	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	132,6	0	0	0	21,84	0	0	0	0
7	DIVERSOS					0	8.426,90	8.426,90	7,56
7.001	Limpeza geral	m2	91,8	0	0	0	2,64	0	0	0	0
7.002	Mão de obra de restaurador	h	1.320,00	0	100,38	100,38	83,95	0	8.426,90	8.426,90	7,6
7.003	Coleta e carga manuais de entulho	m3	5	0	0	0	18,93	0	0	0	0
7.004	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias	un	1	0	0	0	338,8	0	0	0	0
4.	RESERVATÓRIOS DE ÁGUA					0	16.651,53	16.651,53	45,57%
1	SERVIÇOS INICIAIS					0	5.800,60	5.800,60	63,66
1.001	Restauro - Cobertura provisória p/ proteção de fachadas, executadas sobre andaimes existentes ao longa do passeio, com telha fibrocimento 4mm, apoiada em peças mistas 7,5 x 7,5cm, utilização = 1 vez (Não incluido o custo com o andaime)	m	48	0	16	16	73,17	0	1.170,72	1.170,72	33,33
1.002	Lona plástica Pe Azul 197G/m² larg. 6 x 8 m - fechamento lateral sobre cobertura - Obra Palácio Olímpio Campos	m2	72	0	36	36	23,8	0	856,8	856,8	50
1.003	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m2	17,6	0	8,8	8,8	12,83	0	112,9	112,9	50
1.004	Proteção de elementos artisticos contra impactos, com chapa compensada resinada e=10 mm, fixada sob caibros ou ripões, e vedação com lona plástica	m²	17,6	0	17,6	17,6	168,1	0	2.958,56	2.958,56	100
1.005	Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta Nitoprimer Rev. 01 03/2022	m	8,8	0	8,8	8,8	61,18	0	538,38	538,38	100
1.006	Graute fgk=30 mpa	traço 1:0,9:1,2:0,6 (em massa seca de cimento/ areia grossa/ brita 0/ aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021	m3	0,18	0	0,18	0,18	906,9	0	163,24	163,24	100
2	SUPERESTRUTURA					0	3.425,58	3.425,58	66,79
2.001	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento	m2	9,85	0	7,07	7,07	259,7	0	1.836,08	1.836,08	71,78
2.002	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	117	0	68	68	16,45	0	1.118,60	1.118,60	58,12
2.003	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m3	0,864	0	0,63	0,63	635,68	0	400,48	400,48	72,92
2.004	Transporte manual de argamassas e concretos, até 60m	m3	0,864	0	0,63	0,63	58,66	0	36,96	36,96	72,93
2.005	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3	0,864	0	0,63	0,63	53,11	0	33,46	33,46	72,91
3	REVESTIMENTO					0	922,58	922,58	46,01
3.001	Restauro - Tratamento de fissuras com argamassa de cal e areia traço 1:3 (Seção até 5x5cm) - Rev 01_11/2021	m	9,25	0	9,25	9,25	7,38	0	68,27	68,27	100
3.002	Restauro - Remoção de revestimento deteriorado	m²	9,25	0	4,08	4,08	28,37	0	115,75	115,75	44,11
3.003	Restauro - Restauração de revestimento (Reboco) em fachadas de obras do Patrimônio Histórico - Rev. 02 02/2022	M2	9,25	0	4,08	4,08	181,02	0	738,56	738,56	44,11
4	IMPERMEABILIZAÇÃO					0	551,18	551,18	65,46
4.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	10,8	0	7,07	7,07	29,72	0	210,12	210,12	65,46
4.002	Impermeabilização com argamassa polimerica (3 demãos) tipo Denvertec 100 e aplicação de tela de poliester resinada, malha 2x2mm, ref: Denvertela Poliester R ou similar	m2	10,8	0	7,07	7,07	48,24	0	341,06	341,06	65,46
5	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					0	5.951,59	5.951,59	66,49
5.001	Caixa d'agua de polietileno Multiuso, altura=68cm, instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	2	0	2	2	2.114,47	0	4.228,94	4.228,94	100
5.002	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	1	0	1	1	122,98	0	122,98	122,98	100
5.003	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=40mm (1 1/2") - ref.1509 Deca ou similar	un	4	0	4	4	212,97	0	851,88	851,88	100
5.004	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	12	0	3,5	3,5	16,52	0	57,82	57,82	29,17
5.005	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	60	0	6,75	6,75	49,92	0	336,96	336,96	11,25
5.006	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm	un	5	0	0	0	17,4	0	0	0	0
5.007	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	7	0	4	4	9,5	0	38	38	57,14
5.008	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	6	0	4	4	21,21	0	84,84	84,84	66,67
5.009	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	2	0	2	2	9,71	0	19,42	19,42	100
5.010	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 11/2"	un	8	0	6	6	21,62	0	129,72	129,72	75
5.011	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	3	0	3	3	27,01	0	81,03	81,03	100
6	COBERTURA					0	0	0	0
6.001	Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	m2	12,32	0	0	0	12,15	0	0	0	0
6.002	Telhamento com telha cerâmica tipo plan, 1ª qualid, (Simonassi ou similar)	m2	5,28	0	0	0	127,55	0	0	0	0
6.003	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	8	0	0	0	8,58	0	0	0	0
6.004	Calha de coleta em fibra vidro de 6mm, fornecimento e instalação	m2	20,95	0	0	0	355,2	0	0	0	0
6.005	Manta em polietileno de alta densidade - PAD, densidade 0,08kg/m2, rolo c/ 30m x1m, TYVEK ou similar	m2	17,6	0	0	0	54,75	0	0	0	0
7	DIVERSOS					0	0	0	0
7.001	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm	m2	48	0	0	0	14,99	0	0	0	0
7.002	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio	m2	48	0	0	0	10,03	0	0	0	0
5.	CIRCULAÇÃO					0	0	0	0,00%
1	REVESTIMENTO					0	0	0	0
1.001	Restauro - Tratamento de fissuras com argamassa de cal e areia traço 1:3 (Seção até 5x5cm) - Rev 01_11/2021	m	9,7	0	0	0	7,38	0	0	0	0
1.002	Restauro - Remoção de revestimento deteriorado	m²	4,85	0	0	0	28,37	0	0	0	0
1.003	Restauro - Restauração de revestimento (Reboco) em fachadas de obras do Patrimônio Histórico - Rev. 02 02/2022	M2	4,85	0	0	0	181,02	0	0	0	0
2	PINTURA					0	0	0	0
2.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	4,85	0	0	0	8,68	0	0	0	0
2.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	4,85	0	0	0	16,71	0	0	0	0
2.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m2	145,28	0	0	0	19,19	0	0	0	0
3	LIMPEZA					0	0	0	0
3.001	Limpeza geral	m2	37,22	0	0	0	2,64	0	0	0	0
6.	FACHADA/ PLATIBANDA - SALA DE JANTAR E CIRCULAÇÃO					0	0	0	0,00%
1	SERVIÇOS INICIAIS					0	0	0	0
1.001	Restauro - Limpeza e higienização de ornatus e paredes	m2	49,02	0	0	0	8,18	0	0	0	0
2	REVESTIMENTO					0	0	0	0
2.001	Restauro - Tratamento de fissuras com argamassa de cal e areia traço 1:3 (Seção até 5x5cm) - Rev 01_11/2021	m	11,7	0	0	0	7,38	0	0	0	0
2.002	Restauro - Remoção de revestimento deteriorado	m²	11,7	0	0	0	28,37	0	0	0	0
2.003	Restauro - Restauração de revestimento (Reboco) em fachadas de obras do Patrimônio Histórico - Rev. 02 02/2022	M2	11,7	0	0	0	181,02	0	0	0	0
2.004	Restauro - Recuperação de ornatos e cercaduras	m2	5,85	0	0	0	77,35	0	0	0	0
2.005	Lona plástica preta	m2	44	0	0	0	6,25	0	0	0	0
2.006	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela	m²xmês	240	0	0	0	13,69	0	0	0	0
2.007	Montagem e desmontagem de andaime multidirecional (exclusive andaime e limpeza). af_11/2017	m3	240	0	0	0	7,22	0	0	0	0
3	IMPERMEABILIZAÇÃO					0	0	0	0
3.001	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica	m2	30,52	0	0	0	173,21	0	0	0	0
4	PINTURA					0	0	0	0
4.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	11,7	0	0	0	8,68	0	0	0	0
4.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	11,7	0	0	0	16,71	0	0	0	0
4.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m2	95,72	0	0	0	19,19	0	0	0	0
5	LIMPEZA					0	0	0	0
5.001	Limpeza geral	m2	44	0	0	0	2,64	0	0	0	0
7.	REVISÃO ELÉTRICA DA SALA DE JANTAR					0	0	0	0,00%
1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA					0	0	0	0
1.001	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	24	0	0	0	124,98	0	0	0	0
1.002	Tampa de encaixe 300 X 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	8	0	0	0	138,42	0	0	0	0
1.003	Curva horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	1	0	0	0	92,84	0	0	0	0
1.004	Emenda interna 300 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	8	0	0	0	29,97	0	0	0	0
1.005	Suporte horizontal 300 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	24	0	0	0	16,59	0	0	0	0
1.006	Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar)	un	2	0	0	0	12,44	0	0	0	0
1.007	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	4	0	0	0	7,34	0	0	0	0
1.008	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	1	0	0	0	10,11	0	0	0	0
1.009	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	8	0	0	0	11,41	0	0	0	0
1.010	Box reto em alumínio de 3/4"	un	4	0	0	0	11,01	0	0	0	0
1.011	Box reto em alumínio de 1"	un	1	0	0	0	11,25	0	0	0	0
1.012	Box reto em alumínio de 2"	un	8	0	0	0	25,33	0	0	0	0
1.013	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm	un	3	0	0	0	67,87	0	0	0	0
1.014	Tampa de encaixe 38mm para perfilado	m	18	0	0	0	20,64	0	0	0	0
1.015	Junção interna tipo "T" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)	un	2	0	0	0	16,59	0	0	0	0
1.016	Junção interna tipo "I" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)	un	4	0	0	0	14,68	0	0	0	0
1.017	Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)	un	12	0	0	0	14,46	0	0	0	0
1.018	Tampa de encaixe para curva horizontal 100 x 100 mm, lisa, zincada, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	15	0	0	0	20,46	0	0	0	0
1.019	Porca sextavada 1/4", bicromatizada	un	188	0	0	0	4,53	0	0	0	0
1.020	Arruela de pressão bicromatizada 1/4"	un	116	0	0	0	0,5	0	0	0	0
1.021	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	188	0	0	0	0,49	0	0	0	0
1.022	Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada	un	44	0	0	0	4,64	0	0	0	0
1.023	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C	M	44	0	0	0	14,52	0	0	0	0
1.024	Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º	m	200	0	0	0	8,77	0	0	0	0
1.025	Cabo cobre flexível, não hologenado, 16,0mm2 - 0,6/1KV / 90º	m	100	0	0	0	24,15	0	0	0	0
1.026	Cabo cobre flexível, não hologenado, 25,0mm2 - 0,6/1KV / 90º	m	33	0	0	0	44,01	0	0	0	0
1.027	Cabo cobre flexível, não hologenado, 35,0mm2 - 0,6/1KV / 90º	m	57	0	0	0	45,42	0	0	0	0
1.028	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	6	0	0	0	14,89	0	0	0	0
1.029	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	2	0	0	0	7,23	0	0	0	0
1.030	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	5	0	0	0	2,55	0	0	0	0
1.031	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	4	0	0	0	6,3	0	0	0	0