## PLAN-MEDICAO-001-00038.2023-SEC
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS
PLANILHA DE MEDIÇÃO
Nº Item | Descrição do Item | Unid | Quant Ordenada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada Atual | Preço Unitário | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado Atual | %
1. | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | 0 | 22494.78 | 22494.78 | 18.64%
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 0 | 6198.75 | 6198.75 | 9
1001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 | 68874.96 | 0 | 6198.75 | 6198.75 | 9
2 | CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 0 | 14256.33 | 14256.33 | 38.14
2001 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 | 7039.93 | 0 | 633.59 | 633.59 | 9
2002 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 | 3506.56 | 0 | 315.59 | 315.59 | 9
2003 | Implantação do Canteiro | [6 empty] | 0 | 13307.15 | 13307.15 | 49.59
2003001 | Demolição de Barracão de Obra | m2 | 94.95 | 0 | 94.95 | 94.95 | 6.59 | 0 | 625.72 | 625.72 | 100
2003002 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 30 | 0 | 20.63 | 20.63 | 296.25 | 0 | 6111.64 | 6111.64 | 68.77
2003003 | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m2 | 21 | 0 | 17.39 | 17.39 | 225 | 0 | 3912.75 | 3912.75 | 82.81
2003004 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1999.79 | 0 | 0 | 0 | 0
2003005 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 - Recurso Estadual | m2 | 12 | 0 | 6 | 6 | 442.84 | 0 | 2657.04 | 2657.04 | 50
2003006 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0
2003007 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 366.84 | 0 | 0 | 0 | 0
2003008 | Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 313.74 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 500.5 | 500.5 | 50
3001 | Mobilização | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3002 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 275 | 0 | 275 | 275 | 1.82 | 0 | 500.5 | 500.5 | 100
3003 | Desmobilização | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3004 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 275 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PROJETOS | [6 empty] | 0 | 1539.2 | 1539.2 | 14.73
4001 | Projeto de estrutura metálica para a recomposição e ancoragem da tesoura de madeira | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 7104 | 0 | 0 | 0 | 0
4002 | Projeto hidráulico | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 1539.2 | 0 | 1539.2 | 1539.2 | 100
4003 | Projeto elétrico | m2 | 227.96 | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | DIVERSOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5001 | Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 2982.99 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DA SALA DE JANTAR | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1001 | Lona plástica Pe Azul 197G/m² larg. 6 x 8 m - fechamento lateral sobre cobertura - Obra Palácio Olímpio Campos | m2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | Remoção de telhamento com telhas cerâmicas | m2 | 82.32 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 0
1003 | Retirada de calha | m | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | RECUPERAÇÃO DA TESOURA DE MADEIRA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | Estrutura de suporte metálico com vigas de aço ASTM A-572, perfil W310, com chapas de ancoragem para reforço de uma estrutura de tesoura de madeira (empresa especializada) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 31849.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | COBERTURA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3001 | Fornecimento e assentamento de Ripas Massaranduba 5 x1,5cm | m | 847.98 | 0 | 0 | 0 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 0
3002 | Telhamento com telha cerâmica tipo plan, 1ª qualid, (Simonassi ou similar) | m2 | 166.2 | 0 | 0 | 0 | 127.55 | 0 | 0 | 0 | 0
3003 | Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 82.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3004 | Emassamento de beiral de telha ceramica | m | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 0 | 0 | 0 | 0
3005 | Calha de coleta em fibra vidro de 6mm, fornecimento e instalação | m2 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | 355.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3006 | Manta em polietileno de alta densidade - PAD, densidade 0,08kg/m2, rolo c/ 30m x1m, TYVEK ou similar | m2 | 152.35 | 0 | 0 | 0 | 54.75 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DIVERSOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4001 | Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm | m2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 0
4002 | Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio | m2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 10.03 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | RESTAURAÇÃO FORRO E PAINEIS DAS PAREDES DA SALA DE JANTAR | [6 empty] | 0 | 60142 | 60142 | 8.52%
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 0 | 43313.07 | 43313.07 | 100
1001 | Restauro - Limpeza superficial de obras de arte | m2 | 91.8 | 0 | 91.8 | 91.8 | 28.2 | 0 | 2588.76 | 2588.76 | 100
1002 | Restauro - Remoção de faceamento em tela artística Rev. 02 02/2022 | m2 | 91.8 | 0 | 91.8 | 91.8 | 83.29 | 0 | 7646.02 | 7646.02 | 100
1003 | Restauro - faceamento de pintura artística | m2 | 91.8 | 0 | 91.8 | 91.8 | 360.33 | 0 | 33078.29 | 33078.29 | 100
2 | ESCORAMENTO METÁLICO | [6 empty] | 0 | 6802.89 | 6802.89 | 27.84
2001 | Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e desmontagem (5meses) | m2 | 459 | 0 | 91.8 | 91.8 | 26.97 | 0 | 2475.85 | 2475.85 | 20
2002 | Locação de forcado regulável - peça x dia (5meses) | PxD | 11700 | 0 | 960 | 960 | 0.72 | 0 | 691.2 | 691.2 | 8.21
2003 | Sapata de madeira para redistribuição de cargas 0,30x0,30x0,15m | un | 32 | 0 | 32 | 32 | 113.62 | 0 | 3635.84 | 3635.84 | 100
3 | PLATAFORMA DE RESTAURAÇÃO | [6 empty] | 0 | 1599.14 | 1599.14 | 8.44
3001 | Plataforma de madeira, em angelim vermelho, para andaimes com proteção em espuma | m² | 91.8 | 0 | 7.75 | 7.75 | 206.34 | 0 | 1599.14 | 1599.14 | 8.44
4 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4001 | Restauro - Tratamento de fissuras com argamassa de cal e areia traço 1:3 (Seção até 5x5cm) - Rev 01_11/2021 | m | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0
4002 | Restauro - Remoção de revestimento deteriorado | m² | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 28.37 | 0 | 0 | 0 | 0
4003 | Restauro - Restauração de revestimento (Reboco) em fachadas de obras do Patrimônio Histórico - Rev. 02 02/2022 | M2 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 181.02 | 0 | 0 | 0 | 0
4004 | Restauração de cimalha de massa | m2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 175.84 | 0 | 0 | 0 | 0
4005 | Restauro - Execução de ornato com confecção de molde e fôrma - 01 uso | m2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 908.71 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | FORRO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5001 | Consolidação estrutural de forro artistico com chumaços de roving, resina poliester e manta de fibra de vidro 450g | m2 | 91.8 | 0 | 0 | 0 | 1303.68 | 0 | 0 | 0 | 0
5002 | Restauro - Consolidação estrutural e do suporte em madeira_enxertos | m2 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 975.39 | 0 | 0 | 0 | 0
5003 | Restauro - Consolidação de madeira deteriorada com resinas epoxi Sikadur 32 ou similar | m2 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 63.17 | 0 | 0 | 0 | 0
5004 | Restauro - Desinfestação e imunização de forro artístico de madeira | m2 | 91.8 | 0 | 0 | 0 | 54.67 | 0 | 0 | 0 | 0
5005 | Cabo de aço galvanizado 1/8" - Rev 01_03/2022 | m | 175 | 0 | 0 | 0 | 11.84 | 0 | 0 | 0 | 0
5006 | Fornecimento de grampo para cabo de aço 1/8" | un | 140 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0
5007 | Esticador para cabo de aço 5/8" | un | 70 | 0 | 0 | 0 | 41.26 | 0 | 0 | 0 | 0
5008 | Restauro - Fixação de elementos decorativos e/ou partes soltas | m2 | 27.54 | 0 | 0 | 0 | 97.66 | 0 | 0 | 0 | 0
5009 | Restauro - Consolidação estrutural de forro artístico de madeira - Revisada 12/18 | m2 | 18.36 | 0 | 0 | 0 | 1007.58 | 0 | 0 | 0 | 0
5010 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 76.42 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PINTURA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6001 | Lona plástica preta | m2 | 91.8 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | Restauro - Remoção de faceamento em tela artística Rev. 02 02/2022 | m2 | 91.8 | 0 | 0 | 0 | 83.29 | 0 | 0 | 0 | 0
6003 | Restauro - Teste de solvência em forro artístico de madeira - REV 04_02/2022 | m2 | 18.36 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 0
6004 | Restauro - nivelamento da camada pictórica | m2 | 27.54 | 0 | 0 | 0 | 536.27 | 0 | 0 | 0 | 0
6005 | Restauro - Limpeza de policromia de forro artístico de madeira - REV 04_02/2022 | m2 | 91.8 | 0 | 0 | 0 | 311.16 | 0 | 0 | 0 | 0
6006 | Restauro - Reintegração cromática da policromia em forro artístico | m2 | 91.8 | 0 | 0 | 0 | 2042.16 | 0 | 0 | 0 | 0
6007 | Restauro - Reintegração cromática de áreas douradas de elemento artístico | m2 | 91.8 | 0 | 0 | 0 | 762.28 | 0 | 0 | 0 | 0
6008 | Restauro - Refixação de policromia em paredes com pintura parietal | m2 | 136.22 | 0 | 0 | 0 | 175.97 | 0 | 0 | 0 | 0
6009 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 21.84 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | DIVERSOS | [6 empty] | 0 | 8426.9 | 8426.9 | 7.56
7001 | Limpeza geral | m2 | 91.8 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | Mão de obra de restaurador | h | 1320 | 0 | 100.38 | 100.38 | 83.95 | 0 | 8426.9 | 8426.9 | 7.6
7003 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.93 | 0 | 0 | 0 | 0
7004 | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 338.8 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | RESERVATÓRIOS DE ÁGUA | [6 empty] | 0 | 16651.53 | 16651.53 | 45.57%
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 0 | 5800.6 | 5800.6 | 63.66
1001 | Restauro - Cobertura provisória p/ proteção de fachadas, executadas sobre andaimes existentes ao longa do passeio, com telha fibrocimento 4mm, apoiada em peças mistas 7,5 x 7,5cm, utilização = 1 vez (Não incluido o custo com o andaime) | m | 48 | 0 | 16 | 16 | 73.17 | 0 | 1170.72 | 1170.72 | 33.33
1002 | Lona plástica Pe Azul 197G/m² larg. 6 x 8 m - fechamento lateral sobre cobertura - Obra Palácio Olímpio Campos | m2 | 72 | 0 | 36 | 36 | 23.8 | 0 | 856.8 | 856.8 | 50
1003 | Remoção de telhamento com telhas cerâmicas | m2 | 17.6 | 0 | 8.8 | 8.8 | 12.83 | 0 | 112.9 | 112.9 | 50
1004 | Proteção de elementos artisticos contra impactos, com chapa compensada resinada e=10 mm, fixada sob caibros ou ripões, e vedação com lona plástica | m² | 17.6 | 0 | 17.6 | 17.6 | 168.1 | 0 | 2958.56 | 2958.56 | 100
1005 | Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta Nitoprimer Rev. 01 03/2022 | m | 8.8 | 0 | 8.8 | 8.8 | 61.18 | 0 | 538.38 | 538.38 | 100
1006 | Graute fgk=30 mpa | traço 1:0,9:1,2:0,6 (em massa seca de cimento/ areia grossa/ brita 0/ aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021 | m3 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.18 | 906.9 | 0 | 163.24 | 163.24 | 100
2 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 0 | 3425.58 | 3425.58 | 66.79
2001 | Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento | m2 | 9.85 | 0 | 7.07 | 7.07 | 259.7 | 0 | 1836.08 | 1836.08 | 71.78
2002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 117 | 0 | 68 | 68 | 16.45 | 0 | 1118.6 | 1118.6 | 58.12
2003 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m3 | 0.864 | 0 | 0.63 | 0.63 | 635.68 | 0 | 400.48 | 400.48 | 72.92
2004 | Transporte manual de argamassas e concretos, até 60m | m3 | 0.864 | 0 | 0.63 | 0.63 | 58.66 | 0 | 36.96 | 36.96 | 72.93
2005 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura | m3 | 0.864 | 0 | 0.63 | 0.63 | 53.11 | 0 | 33.46 | 33.46 | 72.91
3 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 0 | 922.58 | 922.58 | 46.01
3001 | Restauro - Tratamento de fissuras com argamassa de cal e areia traço 1:3 (Seção até 5x5cm) - Rev 01_11/2021 | m | 9.25 | 0 | 9.25 | 9.25 | 7.38 | 0 | 68.27 | 68.27 | 100
3002 | Restauro - Remoção de revestimento deteriorado | m² | 9.25 | 0 | 4.08 | 4.08 | 28.37 | 0 | 115.75 | 115.75 | 44.11
3003 | Restauro - Restauração de revestimento (Reboco) em fachadas de obras do Patrimônio Histórico - Rev. 02 02/2022 | M2 | 9.25 | 0 | 4.08 | 4.08 | 181.02 | 0 | 738.56 | 738.56 | 44.11
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 551.18 | 551.18 | 65.46
4001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 10.8 | 0 | 7.07 | 7.07 | 29.72 | 0 | 210.12 | 210.12 | 65.46
4002 | Impermeabilização com argamassa polimerica (3 demãos) tipo Denvertec 100 e aplicação de tela de poliester resinada, malha 2x2mm, ref: Denvertela Poliester R ou similar | m2 | 10.8 | 0 | 7.07 | 7.07 | 48.24 | 0 | 341.06 | 341.06 | 65.46
5 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [6 empty] | 0 | 5951.59 | 5951.59 | 66.49
5001 | Caixa d'agua de polietileno Multiuso, altura=68cm, instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 2114.47 | 0 | 4228.94 | 4228.94 | 100
5002 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 122.98 | 0 | 122.98 | 122.98 | 100
5003 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=40mm (1 1/2") - ref.1509 Deca ou similar | un | 4 | 0 | 4 | 4 | 212.97 | 0 | 851.88 | 851.88 | 100
5004 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 12 | 0 | 3.5 | 3.5 | 16.52 | 0 | 57.82 | 57.82 | 29.17
5005 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") | m | 60 | 0 | 6.75 | 6.75 | 49.92 | 0 | 336.96 | 336.96 | 11.25
5006 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0
5007 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 7 | 0 | 4 | 4 | 9.5 | 0 | 38 | 38 | 57.14
5008 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | un | 6 | 0 | 4 | 4 | 21.21 | 0 | 84.84 | 84.84 | 66.67
5009 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 9.71 | 0 | 19.42 | 19.42 | 100
5010 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 11/2" | un | 8 | 0 | 6 | 6 | 21.62 | 0 | 129.72 | 129.72 | 75
5011 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | un | 3 | 0 | 3 | 3 | 27.01 | 0 | 81.03 | 81.03 | 100
6 | COBERTURA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6001 | Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar. | m2 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | Telhamento com telha cerâmica tipo plan, 1ª qualid, (Simonassi ou similar) | m2 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 127.55 | 0 | 0 | 0 | 0
6003 | Emassamento de beiral de telha ceramica | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 0 | 0 | 0 | 0
6004 | Calha de coleta em fibra vidro de 6mm, fornecimento e instalação | m2 | 20.95 | 0 | 0 | 0 | 355.2 | 0 | 0 | 0 | 0
6005 | Manta em polietileno de alta densidade - PAD, densidade 0,08kg/m2, rolo c/ 30m x1m, TYVEK ou similar | m2 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 54.75 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | DIVERSOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm | m2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio | m2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 10.03 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | CIRCULAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1001 | Restauro - Tratamento de fissuras com argamassa de cal e areia traço 1:3 (Seção até 5x5cm) - Rev 01_11/2021 | m | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | Restauro - Remoção de revestimento deteriorado | m² | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 28.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1003 | Restauro - Restauração de revestimento (Reboco) em fachadas de obras do Patrimônio Histórico - Rev. 02 02/2022 | M2 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 181.02 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PINTURA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador | m2 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03 | m2 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 16.71 | 0 | 0 | 0 | 0
2003 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional | m2 | 145.28 | 0 | 0 | 0 | 19.19 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | LIMPEZA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3001 | Limpeza geral | m2 | 37.22 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | FACHADA/ PLATIBANDA - SALA DE JANTAR E CIRCULAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1001 | Restauro - Limpeza e higienização de ornatus e paredes | m2 | 49.02 | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | Restauro - Tratamento de fissuras com argamassa de cal e areia traço 1:3 (Seção até 5x5cm) - Rev 01_11/2021 | m | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | Restauro - Remoção de revestimento deteriorado | m² | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 28.37 | 0 | 0 | 0 | 0
2003 | Restauro - Restauração de revestimento (Reboco) em fachadas de obras do Patrimônio Histórico - Rev. 02 02/2022 | M2 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 181.02 | 0 | 0 | 0 | 0
2004 | Restauro - Recuperação de ornatos e cercaduras | m2 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 77.35 | 0 | 0 | 0 | 0
2005 | Lona plástica preta | m2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2006 | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela | m²xmês | 240 | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 0 | 0 | 0 | 0
2007 | Montagem e desmontagem de andaime multidirecional (exclusive andaime e limpeza). af_11/2017 | m3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3001 | Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica | m2 | 30.52 | 0 | 0 | 0 | 173.21 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PINTURA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4001 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador | m2 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 0
4002 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03 | m2 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 16.71 | 0 | 0 | 0 | 0
4003 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional | m2 | 95.72 | 0 | 0 | 0 | 19.19 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | LIMPEZA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5001 | Limpeza geral | m2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | REVISÃO ELÉTRICA DA SALA DE JANTAR | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1001 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 124.98 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | Tampa de encaixe 300 X 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 138.42 | 0 | 0 | 0 | 0
1003 | Curva horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.84 | 0 | 0 | 0 | 0
1004 | Emenda interna 300 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.97 | 0 | 0 | 0 | 0
1005 | Suporte horizontal 300 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 24 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 0 | 0
1006 | Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar) | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 0
1007 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 0 | 0 | 0 | 0
1008 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | 0
1009 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 0 | 0 | 0 | 0
1010 | Box reto em alumínio de 3/4" | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 0
1011 | Box reto em alumínio de 1" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1012 | Box reto em alumínio de 2" | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.33 | 0 | 0 | 0 | 0
1013 | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 67.87 | 0 | 0 | 0 | 0
1014 | Tampa de encaixe 38mm para perfilado | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.64 | 0 | 0 | 0 | 0
1015 | Junção interna tipo "T" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 0 | 0
1016 | Junção interna tipo "I" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.68 | 0 | 0 | 0 | 0
1017 | Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0
1018 | Tampa de encaixe para curva horizontal 100 x 100 mm, lisa, zincada, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.46 | 0 | 0 | 0 | 0
1019 | Porca sextavada 1/4", bicromatizada | un | 188 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 0
1020 | Arruela de pressão bicromatizada 1/4" | un | 116 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1021 | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 188 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0
1022 | Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada | un | 44 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0
1023 | Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C | M | 44 | 0 | 0 | 0 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 0
1024 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 0
1025 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 16,0mm2 - 0,6/1KV / 90º | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1026 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 25,0mm2 - 0,6/1KV / 90º | m | 33 | 0 | 0 | 0 | 44.01 | 0 | 0 | 0 | 0
1027 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 35,0mm2 - 0,6/1KV / 90º | m | 57 | 0 | 0 | 0 | 45.42 | 0 | 0 | 0 | 0
1028 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 0
1029 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 0
1030 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1031 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0