## PLAN-ADITIVO-2-00002.2023-AGRES
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS CIVIS
Contrato 02/2023-AGRESE
Aditivo No 02
Nº Item | Descrição do Item | Unid | Qtd Contrato | Quant | Qtd Atual | Preço Unit | Vlr Contrato | Valor Total | Valor Atual
01. | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | [5 empty] | 101477.36 | 0 | 101477.36
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 |  | 72477.65 |  | 72477.65
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 0.63 |  | 0.63 | 115043.89 | 72477.65 |  | 72477.65
01.02 | MANUTENÇÃO DO CANTERIO |  |  |  | 0 |  | 21116.8 |  | 21116.8
01.02.001 | Manutenção do Canterio | un | 0.63 |  | 0.63 | 10207.25 | 6430.57 |  | 6430.57
01.02.002 | Equipamentos de apoio à Produção | un | 0.63 |  | 0.63 | 23311.47 | 14686.23 |  | 14686.23
01.03 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 492.9 |  | 492.9
01.03.001 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 492.9 |  | 492.9
01.03.001.001 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 930 |  | 930 | 0.53 | 492.9 |  | 492.9
01.04 | INSTALAÇÕES DO CANTEIRO |  |  |  | 0 |  | 7390.01 |  | 7390.01
01.04.001 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un | 2 |  | 2 | 788.86 | 1577.72 |  | 1577.72
01.04.002 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 |  | 1 | 342.85 | 342.85 |  | 342.85
01.04.003 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m | mês | 8 |  | 8 | 683.68 | 5469.44 |  | 5469.44
01.04.004 | Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m | mês |  |  | 0 | 534.13 |  |  | 0
01.04.005 | Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,30m | mês |  |  | 0 | 534.13 |  |  | 0
01.04.006 | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | mês |  |  | 0 | 776.26 |  |  | 0
02. | REFORMA DO PREDIO E DEMOLIÇÃO DA GUARITA EXISTENTE | [5 empty] | 298788.6 | 19892.26 | 318680.86
02.01 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | 0 |  | 6166.11 | 34.41 | 6200.52
02.01.001 | Demolição de divisórias tipo naval | m2 | 44 |  | 44 | 12.48 | 549.12 |  | 549.12
02.01.002 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 7.48 |  | 7.48 | 23.51 | 175.85 |  | 175.85
02.01.003 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 90.91 |  | 90.91 | 15.65 | 1422.74 |  | 1422.74
02.01.004 | Remoção de lavatório | un | 3 |  | 3 | 10.08 | 30.24 |  | 30.24
02.01.005 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 6.67 |  | 6.67 | 10.92 | 72.84 |  | 72.84
02.01.006 | Demolição de concreto com martelete e compressor | m3 | 3.31 |  | 3.31 | 424.29 | 1404.4 |  | 1404.4
02.01.007 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | m2 | 24.08 |  | 24.08 | 8.92 | 214.79 |  | 214.79
02.01.008 | Demolição de reboco | m2 | 2.25 |  | 2.25 | 7.41 | 16.67 |  | 16.67
02.01.009 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 51 |  | 51 | 5.53 | 282.03 |  | 282.03
02.01.010 | Demolição de piso em pedra calcárea | m2 | 72 |  | 72 | 21.71 | 1563.12 |  | 1563.12
02.01.011 | Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 78.19 |  | 78.19 | 1.35 | 105.56 |  | 105.56
02.01.012 | Retirada de rodapé de madeira - Rev- 01 - 10/2021 | m | 66.28 |  | 66.28 | 4.96 | 328.75 |  | 328.75
02.01.013 | Remoção de fechadura | un |  | 5 | 5 | 4.62 |  | 23.1 | 23.1
02.01.014 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 |  | 1.68 | 1.68 | 6.73 |  | 11.31 | 11.31
02.02 | DEMOLIÇÃO DA GUARITA EXISTENTE |  |  |  | 0 |  | 8804.86 |  | 8804.86
02.02.001 | Demolição de telhamento com telha de cimento amianto tipo canalete | m2 | 30 |  | 30 | 4.1 | 123 |  | 123
02.02.002 | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m3 | 2 |  | 2 | 453.14 | 906.28 |  | 906.28
02.02.003 | Demolição de concreto com martelete e compressor | m3 | 8 |  | 8 | 424.29 | 3394.32 |  | 3394.32
02.02.004 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 3 |  | 3 | 6.73 | 20.19 |  | 20.19
02.02.005 | Remoção de esquadria de alumínio e vidro | m2 | 7 |  | 7 | 12.6 | 88.2 |  | 88.2
02.02.006 | Remoção de lavatório | un | 1 |  | 1 | 10.08 | 10.08 |  | 10.08
02.02.007 | Remoção de vaso sanitário | un | 1 |  | 1 | 10.08 | 10.08 |  | 10.08
02.02.008 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 2 |  | 2 | 23.51 | 47.02 |  | 47.02
02.02.009 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento | m3 | 2 |  | 2 | 19.58 | 39.16 |  | 39.16
02.02.010 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 7 |  | 7 | 10.92 | 76.44 |  | 76.44
02.02.011 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 23 |  | 23 | 13.96 | 321.08 |  | 321.08
02.02.012 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 552 |  | 552 | 0.8 | 441.6 |  | 441.6
02.02.013 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 35 |  | 35 | 42.08 | 1472.8 |  | 1472.8
02.02.014 | Concreto asfáltico usinado à quente (CAUQ), fornecido e aplicado pela emurb (capa asfáltica), exclusive transporte | t | 2.9 |  | 2.9 | 573.35 | 1662.72 |  | 1662.72
02.02.015 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ | tkm | 109 |  | 109 | 1.21 | 131.89 |  | 131.89
02.02.016 | Limpeza geral | m2 | 30 |  | 30 | 2 | 60 |  | 60
02.03 | FUNDAÇÃO ( AMPLIAÇÃO DO WC DA RECEPÇÃO ) |  |  |  | 0 |  | 1373.42 |  | 1373.42
02.03.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 1.1 |  | 1.1 | 41.86 | 46.05 |  | 46.05
02.03.002 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 0.8 |  | 0.8 | 407.66 | 326.13 |  | 326.13
02.03.003 | Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado | m3 | 1 |  | 1 | 544.22 | 544.22 |  | 544.22
02.03.004 | Concreto simples fck= 25 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento | m3 | 0.15 |  | 0.15 | 488.61 | 73.29 |  | 73.29
02.03.005 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 8 |  | 8 | 14.82 | 118.56 |  | 118.56
02.03.006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 0.6 |  | 0.6 | 13.9 | 8.34 |  | 8.34
02.03.007 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 1.3 |  | 1.3 | 95.06 | 123.58 |  | 123.58
02.03.008 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa | m | 5 |  | 5 | 26.65 | 133.25 |  | 133.25
02.04 | ESTRUTURA ( AMPLIAÇÃO DO WC DA RECEPÇÃO ) |  |  |  | 0 |  | 3639.85 |  | 3639.85
02.04.001 | Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01 | m | 5 |  | 5 | 33.34 | 166.7 |  | 166.7
02.04.002 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 2.2 |  | 2.2 | 95.06 | 209.13 |  | 209.13
02.04.003 | Concreto simples fck= 25 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento | m3 | 0.6 |  | 0.6 | 488.61 | 293.17 |  | 293.17
02.04.004 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 7.5 |  | 7.5 | 14.82 | 111.15 |  | 111.15
02.04.005 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 3 |  | 3 | 13.9 | 41.7 |  | 41.7
02.04.006 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2 |  |  | 0 | 200.72 |  |  | 0
02.04.007 | Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3 | m2 | 17.9 |  | 17.9 | 157.43 | 2818 |  | 2818
02.05 | ELEVAÇÕES |  |  |  | 0 |  | 12250.8 |  | 12250.8
02.05.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 41.41 |  | 41.41 | 40.3 | 1668.82 |  | 1668.82
02.05.002 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 10.8 |  | 10.8 | 43.5 | 469.8 |  | 469.8
02.05.003 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m2 | 10 |  | 10 | 507.45 | 5074.5 |  | 5074.5
02.05.004 | Parede de gesso acartonado - Dry-Wall D95/70/60 - chapa 1RU /1RU esp. 12,5mm, Instalado sistema lafarge gypsum ou similar | m2 | 21.87 |  | 21.87 | 162.01 | 3543.16 |  | 3543.16
02.05.005 | Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar) | m2 | 21.87 |  | 21.87 | 52.71 | 1152.77 |  | 1152.77
02.05.006 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | m2 | 4.4 |  | 4.4 | 77.67 | 341.75 |  | 341.75
02.06 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 15456.34 |  | 15456.34
02.06.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 177.88 |  | 177.88 | 5.47 | 973 |  | 973
02.06.002 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm | m2 | 84.6 |  | 84.6 | 31.33 | 2650.52 |  | 2650.52
02.06.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 55 |  | 55 | 80.87 | 4447.85 |  | 4447.85
02.06.004 | Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm) | m | 17.5 |  | 17.5 | 109.75 | 1920.63 |  | 1920.63
02.06.005 | Forro em drywall, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_ps | m2 | 8.98 |  | 8.98 | 80.22 | 720.38 |  | 720.38
02.06.006 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021 | m2 | 72.95 |  | 72.95 | 60.76 | 4432.44 |  | 4432.44
02.06.007 | Arestamento de vãos | m | 24 |  | 24 | 12.98 | 311.52 |  | 311.52
02.07 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 16829.24 |  | 16829.24
02.07.001 | Fornecimento e Instalaçãode Carpete de alto tráfego 100% sintetico anti-chama lúmen São Carlos ou similar laudado pelo corpo de bombeiro e=5mm | m2 |  |  | 0 | 96.77 |  |  | 0
02.07.002 | Polimento de piso de alta resistência (existente) | m2 | 265.09 |  | 265.09 | 15.08 | 3997.56 |  | 3997.56
02.07.003 | Soleira em mármore branco, l = 15 cm, e = 2 cm | m |  |  | 0 | 44.35 |  |  | 0
02.07.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou bege, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 10.41 |  | 10.41 | 49.29 | 513.11 |  | 513.11
02.07.005 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 6.09 |  | 6.09 | 66.99 | 407.97 |  | 407.97
02.07.006 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 22 cm, e = 2 cm | m | 6.45 |  | 6.45 | 96.24 | 620.75 |  | 620.75
02.07.007 | Rodapé em madeira, altura 7cm, fixado com cola e parafusos. af_09/2020 | m | 92.4 |  | 92.4 | 30.63 | 2830.21 |  | 2830.21
02.07.008 | Piso vinílico, amadeirado med. 0,20 x 1,20 m, e = 2mm, marca BR FLOOR ou similar - fornecimento e instalação | m2 | 63 |  | 63 | 134.28 | 8459.64 |  | 8459.64
02.08 | PINTURA |  |  |  | 0 |  | 46940.02 | 2408.36 | 49348.38
02.08.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 209.8 |  | 209.8 | 22.68 | 4758.26 |  | 4758.26
02.08.002 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 712 |  | 712 | 32.79 | 23346.48 |  | 23346.48
02.08.003 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 | m2 |  |  | 0 | 40.36 |  |  | 0
02.08.004 | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 | 27.29 | 87.07 | 114.36 | 27.66 | 754.84 | 2408.36 | 3163.2
02.08.005 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira | m2 | 22.87 |  | 22.87 | 12.48 | 285.42 |  | 285.42
02.08.006 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m2 | 186.29 |  | 186.29 | 20.22 | 3766.78 |  | 3766.78
02.08.007 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de textura riscada em cores diversas, com uso de desempenadeira | m2 | 333.45 |  | 333.45 | 42.07 | 14028.24 |  | 14028.24
02.09 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 25619.56 | 5198.88 | 30818.44
02.09.001 | Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e instalação, exclusive puxador | m2 | 12.14 |  | 12.14 | 787.69 | 9562.56 |  | 9562.56
02.09.002 | Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar | Un | 2 | 2 | 4 | 209.24 | 418.48 | 418.48 | 836.96
02.09.003 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado) | un | 5 |  | 5 | 961.01 | 4805.05 |  | 4805.05
02.09.004 | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 3 |  | 3 | 752.73 | 2258.19 |  | 2258.19
02.09.005 | Fornecimento e montagem de porta para divisória Naval com miolo em vermiculita, inclusive ferragem em aço ou similar | Un |  |  | 0 | 578.5 |  |  | 0
02.09.006 | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro | m2 | 0.4 |  | 0.4 | 448.35 | 179.34 |  | 179.34
02.09.007 | Vidro fantasia canelado 4 mm | m2 | 0.4 |  | 0.4 | 175.29 | 70.12 |  | 70.12
02.09.008 | Sinalização para deficientes - placa em braille - em pvc (ps), dim: 23 x 15 cm | un | 26 |  | 26 | 114.62 | 2980.12 |  | 2980.12
02.09.009 | Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar | un | 2 |  | 2 | 1122.8 | 2245.6 |  | 2245.6
02.09.010 | Porta em madeira de lei, almofadada, 1,60 x 2.10 m, inclusive batente e dobradiças | un | 1 |  | 1 | 2235.07 | 2235.07 |  | 2235.07
02.09.011 | Mola para porta blindex | un | 1 |  | 1 | 865.03 | 865.03 |  | 865.03
02.09.012 | Fechadura para porta externa, linha Colonial, ref.803-04 EZL, marca Stam ou similar | un |  | 5 | 5 | 129.55 |  | 647.75 | 647.75
02.09.013 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m - fornecimento | un |  | 1 | 1 | 862.5 |  | 862.5 | 862.5
02.09.014 | Espelho plano 4mm | m2 |  | 5.44 | 5.44 | 601.13 |  | 3270.15 | 3270.15
02.10 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 0 |  | 5185.94 |  | 5185.94
02.10.001 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | un | 0.44 |  | 0.44 | 445.11 | 195.85 |  | 195.85
02.10.002 | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91 ou similares) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 2 |  | 2 | 472.03 | 944.06 |  | 944.06
02.10.003 | Fornecimento e instalação de torneira pressmatic 120 de parede, ref. 17160706, docol ou similar | un | 1 |  | 1 | 238.15 | 238.15 |  | 238.15
02.10.004 | Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal branco, cj.fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. descarga - Rev 02 | un | 0.36 |  | 0.36 | 333.77 | 120.16 |  | 120.16
02.10.005 | Canopla com alavanca para válvula de descarga para deficiente | un | 0.6 |  | 0.6 | 844.64 | 506.78 |  | 506.78
02.10.006 | Caixa de descarga de embutir com acabamento em PVC (Montana, linha Elegance ou similar) | un | 0.6 |  | 0.6 | 920.51 | 552.31 |  | 552.31
02.10.007 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 0.06 |  | 0.06 | 226.58 | 13.59 |  | 13.59
02.10.008 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 0.03 |  | 0.03 | 226.88 | 6.81 |  | 6.81
02.10.009 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 2.06 |  | 2.06 | 226.88 | 467.37 |  | 467.37
02.10.010 | Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar | un | 0.14 |  | 0.14 | 71.8 | 10.05 |  | 10.05
02.10.011 | Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar | un | 1.16 |  | 1.16 | 66.34 | 76.95 |  | 76.95
02.10.012 | Porta toalha inox para papel toalha em folha | un | 10 |  | 10 | 83.61 | 836.1 |  | 836.1
02.10.013 | Rodapia em granito branco fortaleza, l=15cm, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i | m | 3.5 |  | 3.5 | 75.88 | 265.58 |  | 265.58
02.10.014 | Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador | un | 2 |  | 2 | 476.09 | 952.18 |  | 952.18
02.11 | RAMPA DE ACESSO AO AUDITÓRIO |  |  |  | 0 |  | 3644.51 |  | 3644.51
02.11.001 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m2 | 1 |  | 1 | 22.25 | 22.25 |  | 22.25
02.11.002 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 7 |  | 7 | 6.92 | 48.44 |  | 48.44
02.11.003 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.2 |  | 1.2 | 94.72 | 113.66 |  | 113.66
02.11.004 | Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1.00), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (2") | m | 12.5 |  | 12.5 | 243.47 | 3043.38 |  | 3043.38
02.11.005 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 14 |  | 14 | 29.77 | 416.78 |  | 416.78
02.12 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO |  |  |  | 0 |  | 8159.24 |  | 8159.24
02.12.001 | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 15 |  | 15 | 24.51 | 367.65 |  | 367.65
02.12.002 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 10 |  | 10 | 31.44 | 314.4 |  | 314.4
02.12.003 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 13 |  | 13 | 31.44 | 408.72 |  | 408.72
02.12.004 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 2 |  | 2 | 31.44 | 62.88 |  | 62.88
02.12.005 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga | un | 14 |  | 14 | 12.7 | 177.8 |  | 177.8
02.12.006 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 7 |  | 7 | 168.41 | 1178.87 |  | 1178.87
02.12.007 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 3 |  | 3 | 26.89 | 80.67 |  | 80.67
02.12.008 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 3 |  | 3 | 26.89 | 80.67 |  | 80.67
02.12.009 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 1 |  | 1 | 26.89 | 26.89 |  | 26.89
02.12.010 | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 2 |  | 2 | 30.19 | 60.38 |  | 60.38
02.12.011 | Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 15 |  | 15 | 31.59 | 473.85 |  | 473.85
02.12.012 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1''), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 20 |  | 20 | 8.91 | 178.2 |  | 178.2
02.12.013 | Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 5 |  | 5 | 26.17 | 130.85 |  | 130.85
02.12.014 | Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 6 |  | 6 | 27.38 | 164.28 |  | 164.28
02.12.015 | Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" | un | 3 |  | 3 | 22.22 | 66.66 |  | 66.66
02.12.016 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1??), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | m | 10 |  | 10 | 23.39 | 233.9 |  | 233.9
02.12.017 | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 3/4" | un | 5 |  | 5 | 25.7 | 128.5 |  | 128.5
02.12.018 | Fornecimento e assentamento de curva 45 de ferro galvanizado de 3/4" | un | 2 |  | 2 | 25.29 | 50.58 |  | 50.58
02.12.019 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1''), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 6 |  | 6 | 8.91 | 53.46 |  | 53.46
02.12.020 | Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2 | m | 130 |  | 130 | 19.66 | 2555.8 |  | 2555.8
02.12.021 | Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2 | m |  |  | 0 | 19.66 |  |  | 0
02.12.022 | Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar | un | 1 |  | 1 | 372.52 | 372.52 |  | 372.52
02.12.023 | Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio | un | 3 |  | 3 | 186.99 | 560.97 |  | 560.97
02.12.024 | Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável | un | 3 |  | 3 | 143.58 | 430.74 |  | 430.74
02.13 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS |  |  |  | 0 |  | 122316.79 | 3964.67 | 126281.46
02.13.001 | PADRÃO DE ENTRADA |  |  |  | 0 |  | 6365.43 |  | 6365.43
02.13.001.001 | Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 450mm | un | 4 |  | 4 | 20.78 | 83.12 |  | 83.12
02.13.001.002 | Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta padrão energisa (1.50 x 0.60 x 0.30 m) | un | 0.23 |  | 0.23 | 1683.39 | 387.18 |  | 387.18
02.13.001.003 | Fornecimento de cabo de aço cobreado 3 x 9 awg | kg | 9 |  | 9 | 63.64 | 572.76 |  | 572.76
02.13.001.004 | Cabo de cobre nú 95 mm2 - fornecimento e assentamento (1,193 m/kg) | kg | 12.57 |  | 12.57 | 63.79 | 801.84 |  | 801.84
02.13.001.005 | Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 4" - Rev.01 | un | 1 |  | 1 | 134.62 | 134.62 |  | 134.62
02.13.001.006 | Conector estribo 2AWG | un | 3 |  | 3 | 52.79 | 158.37 |  | 158.37
02.13.001.007 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 35mm², 1kv / 90º C | m | 20 |  | 20 | 46.42 | 928.4 |  | 928.4
02.13.001.008 | Luva sem rosca UNIDUT ø=4 " | un | 2 |  | 2 | 55.73 | 111.46 |  | 111.46
02.13.001.009 | Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento e instalação | un | 5 |  | 5 | 15.89 | 79.45 |  | 79.45
02.13.001.010 | Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos ate 120 mm2 | un | 4 |  | 4 | 24.82 | 99.28 |  | 99.28
02.13.001.011 | Caixa de inspecao para aterramento ou outro uso, em pvc, dn= 300 x *300* mm | un | 3 |  | 3 | 71.75 | 215.25 |  | 215.25
02.13.001.012 | Grampo de linha viva com parafuso de aperto e terminal em liga de cobre estanhado para cabos entre 2 a 1/0AWG/8 a 2/0AWG | un | 3 |  | 3 | 13.82 | 41.46 |  | 41.46
02.13.001.013 | Terminal de compressão 2 furos para cabo de 185 mm2 - fornecimento e instalação | un | 3 |  | 3 | 56.58 | 169.74 |  | 169.74
02.13.001.014 | Terminal de compressão 2 furos para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação | un | 1 |  | 1 | 27.38 | 27.38 |  | 27.38
02.13.001.015 | Disjuntor termomagnético tripolar 300 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 |  | 1 | 1759.36 | 1759.36 |  | 1759.36
02.13.001.016 | Abracadeira de nylon para amarracao de cabos, comprimento de 390 x *4,6* mm | un | 40 |  | 40 | 0.98 | 39.2 |  | 39.2
02.13.001.017 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int.= 0,80x0,80x0,30m | un | 2 |  | 2 | 378.28 | 756.56 |  | 756.56
02.13.002 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO / ATERRAMENTO |  |  |  | 0 |  | 9692.99 |  | 9692.99
02.13.002.001 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 |  | 1 | 464.94 | 464.94 |  | 464.94
02.13.002.002 | Disjuntor monopolar 6 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C | un |  |  | 0 | 34.8 |  |  | 0
02.13.002.003 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 5 |  | 5 | 13.18 | 65.9 |  | 65.9
02.13.002.004 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un |  |  | 0 | 13.18 |  |  | 0
02.13.002.005 | Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) | un | 5 |  | 5 | 48.01 | 240.05 |  | 240.05
02.13.002.006 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 9 |  | 9 | 62.28 | 560.52 |  | 560.52
02.13.002.007 | Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA | un |  |  | 0 | 59.65 |  |  | 0
02.13.002.008 | Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA | un | 1 |  | 1 | 60.16 | 60.16 |  | 60.16
02.13.002.009 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 |  | 1 | 67.97 | 67.97 |  | 67.97
02.13.002.010 | Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 10KA | un | 2 |  | 2 | 357.96 | 715.92 |  | 715.92
02.13.002.011 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v | un | 4 |  | 4 | 61.72 | 246.88 |  | 246.88
02.13.002.012 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 6 |  | 6 | 23.15 | 138.9 |  | 138.9
02.13.002.013 | Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm2 | un | 3 |  | 3 | 349.84 | 1049.52 |  | 1049.52
02.13.002.014 | Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo série métrica para cabo 2,5 mm2 | un | 70 |  | 70 | 0.27 | 18.9 |  | 18.9
02.13.002.015 | Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo série métrica para cabo 4,0 mm2 | un | 50 |  | 50 | 0.59 | 29.5 |  | 29.5
02.13.002.016 | Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação | un | 26 |  | 26 | 1.8 | 46.8 |  | 46.8
02.13.002.017 | Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação | un | 18 |  | 18 | 2.84 | 51.12 |  | 51.12
02.13.002.018 | Terminal de compressão 2 furos para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação | un | 12 |  | 12 | 8.93 | 107.16 |  | 107.16
02.13.002.019 | Terminal de compressão para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação | un | 8 |  | 8 | 6.79 | 54.32 |  | 54.32
02.13.002.020 | Terminal de compressão para cabo de 185 mm2 - fornecimento e instalação | un | 15 |  | 15 | 36.8 | 552 |  | 552
02.13.002.021 | Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | un | 2 |  | 2 | 469.61 | 939.22 |  | 939.22
02.13.002.022 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 |  | 1 | 92.82 | 92.82 |  | 92.82
02.13.002.023 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 |  | 2 | 72 | 144 |  | 144
02.13.002.024 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v | un | 4 |  | 4 | 65.42 | 261.68 |  | 261.68
02.13.002.025 | Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 1 |  | 1 | 151.71 | 151.71 |  | 151.71
02.13.002.026 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 4 |  | 4 | 13.01 | 52.04 |  | 52.04
02.13.002.027 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 5 |  | 5 | 12.54 | 62.7 |  | 62.7
02.13.002.028 | Disjuntor termomagnetico tripolar 300 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA | un | 1 |  | 1 | 800.42 | 800.42 |  | 800.42
02.13.002.029 | Quadro geral de sobrepor, medindo 900 x 800 x 200 mm, em chapa galvanizada, pintado eletrostaticamente na cor bege, com barramento para geral de 300 A. Exclusive disjuntores | un | 1 |  | 1 | 2717.84 | 2717.84 |  | 2717.84
02.13.003 | CABOS |  |  |  | 0 |  | 52816.85 |  | 52816.85
02.13.003.001 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 185mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 175 |  | 175 | 199.65 | 34938.75 |  | 34938.75
02.13.003.002 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 95mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 65 |  | 65 | 100.51 | 6533.15 |  | 6533.15
02.13.003.003 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 25mm², 450/ 750v / 70°c | m | 130 |  | 130 | 29.91 | 3888.3 |  | 3888.3
02.13.003.004 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/ 750v / 70°c | m | 435 |  | 435 | 9.94 | 4323.9 |  | 4323.9
02.13.003.005 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 25 |  | 25 | 125.31 | 3132.75 |  | 3132.75
02.13.004 | ELETRODUTOS |  |  |  | 0 |  | 1120.2 |  | 1120.2
02.13.004.001 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m |  |  | 0 | 10.85 |  |  | 0
02.13.004.002 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un |  |  | 0 | 2.09 |  |  | 0
02.13.004.003 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un |  |  | 0 | 5.82 |  |  | 0
02.13.004.004 | Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado | un |  |  | 0 | 3.03 |  |  | 0
02.13.004.005 | Fornecimento de bucha "BSP" em alumínio p/eletroduto 3/4" | un |  |  | 0 | 1.37 |  |  | 0
02.13.004.006 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 20 |  | 20 | 5.63 | 112.6 |  | 112.6
02.13.004.007 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m |  |  | 0 | 8.17 |  |  | 0
02.13.004.008 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2") - fornecimento e instalação. af_04/2016 | m |  |  | 0 | 12.45 |  |  | 0
02.13.004.009 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4?) - fornecimento e instalação. af_04/2016 | m | 40 |  | 40 | 25.19 | 1007.6 |  | 1007.6
02.13.005 | ELETROCALHAS E PERFILADOS |  |  |  | 0 |  | 618.08 |  | 618.08
02.13.005.001 | Junção interna tipo "X" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un |  |  | 0 | 13.06 |  |  | 0
02.13.005.002 | Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un |  |  | 0 | 11.37 |  |  | 0
02.13.005.003 | Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar) | un |  |  | 0 | 9.4 |  |  | 0
02.13.005.004 | Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un |  |  | 0 | 20.61 |  |  | 0
02.13.005.005 | Curva Horizontal 90º para eletrocalha 200 x 50mm | un |  |  | 0 | 46.09 |  |  | 0
02.13.005.006 | Curva horizontal 200 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un |  |  | 0 | 46.09 |  |  | 0
02.13.005.007 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 10 |  | 10 | 37.22 | 372.2 |  | 372.2
02.13.005.008 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m |  |  | 0 | 52.88 |  |  | 0
02.13.005.009 | Redução concêntrica 200 x 50mm / 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) | un |  |  | 0 | 39.09 |  |  | 0
02.13.005.010 | Redução concêntrica lisa zincada 150 x 50mm para 100 X 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) | un |  |  | 0 | 24.46 |  |  | 0
02.13.005.011 | Curva vertical 200 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° | un |  |  | 0 | 49.79 |  |  | 0
02.13.005.012 | Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 1 |  | 1 | 119.28 | 119.28 |  | 119.28
02.13.005.013 | Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un |  |  | 0 | 49.69 |  |  | 0
02.13.005.014 | Tê horizontal 150 x 50mm para calha galvanizada | un |  |  | 0 | 70.37 |  |  | 0
02.13.005.015 | Cruzeta 200 x 50 mm para eletrocalha metálica lisa zincada (ref.: mopa ou similar) | un |  |  | 0 | 100.38 |  |  | 0
02.13.005.016 | Fornecimento e instalação de mão francesa simples 100 mm | un |  |  | 0 | 13.58 |  |  | 0
02.13.005.017 | Fornecimento e instalação de mão francesa simples 150 mm (ref. vl 1.35 valemam ou similar) | un |  |  | 0 | 14.36 |  |  | 0
02.13.005.018 | Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 10 |  | 10 | 12.66 | 126.6 |  | 126.6
02.13.005.019 | Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 200 x 50 mm (ref.valemam ou similar) | un |  |  | 0 | 13.48 |  |  | 0
02.13.005.020 | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | m |  |  | 0 | 27.73 |  |  | 0
02.13.005.021 | Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) | un |  |  | 0 | 1.1 |  |  | 0
02.13.005.022 | Arruela lisa zincada d=1/4" | un |  |  | 0 | 0.36 |  |  | 0
02.13.005.023 | Fornecimento de porca olhal | un |  |  | 0 | 13.65 |  |  | 0
02.13.005.024 | Cabo de aço galvanizado 1/8" | m |  |  | 0 | 269.33 |  |  | 0
02.13.005.025 | Fornecimento de grampo para cabo de aço 1/8" | un |  |  | 0 | 1.48 |  |  | 0
02.13.005.026 | Fornecimento de chumbador "CB" com parafuso 1/4" x 35mm | un |  |  | 0 | 1.1 |  |  | 0
02.13.006 | CANALETAS |  |  |  | 0 |  | 807.93 |  | 807.93
02.13.006.001 | Fornecimento e instalação de cotovelo interno sistema "x" 50 x 20 mm | und |  |  | 0 | 5.84 |  |  | 0
02.13.006.002 | Luva plastica para canaleta 50x20mm, "sistema X", ref.299 05X, Pial Legrand ou similar | un |  |  | 0 | 9.52 |  |  | 0
02.13.006.003 | Fornecimento e instalação de derivação sistema "x" 50 x 20 mm | und |  |  | 0 | 12.53 |  |  | 0
02.13.006.004 | Fornecimento e instalação de derivação sistema "x" 50 x 20 mm | und |  |  | 0 | 12.53 |  |  | 0
02.13.006.005 | Tampa de extremidade para canaleta 50x20mm, "sistema X", ref.299 00X, Pial Legrand ou similar | un | 2 |  | 2 | 7.84 | 15.68 |  | 15.68
02.13.006.006 | Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 50 x 20 mm com divisória - Rev 02 | m | 25 |  | 25 | 31.69 | 792.25 |  | 792.25
02.13.007 | PONTOS ELÉTRICOS / CAIXAS |  |  |  | 0 |  | 50429.99 | 3964.67 | 54394.66
02.13.007.001 | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w | un | 6 |  | 6 | 77.76 | 466.56 |  | 466.56
02.13.007.002 | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar | un | 28 |  | 28 | 87.84 | 2459.52 |  | 2459.52
02.13.007.003 | Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar | un | 10 |  | 10 | 365.47 | 3654.7 |  | 3654.7
02.13.007.004 | Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar | un | 4 |  | 4 | 71.08 | 284.32 |  | 284.32
02.13.007.005 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 2 | 1 | 3 | 725.55 | 1451.1 | 725.55 | 2176.65
02.13.007.006 | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 1 |  | 1 | 172.97 | 172.97 |  | 172.97
02.13.007.007 | Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar | un | 17 |  | 17 | 59.57 | 1012.69 |  | 1012.69
02.13.007.008 | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto | un | 5 |  | 5 | 12.3 | 61.5 |  | 61.5
02.13.007.009 | Interruptor 01 seção simples + 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2" | un | 1 |  | 1 | 21.72 | 21.72 |  | 21.72
02.13.007.010 | Interruptor 02 seções simples + 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2" | un | 2 |  | 2 | 28.35 | 56.7 |  | 56.7
02.13.007.011 | Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A com rabicho de cabo PP 3x1,5mm2, com 1,0m | pt | 2 |  | 2 | 13.4 | 26.8 |  | 26.8
02.13.007.012 | Fornecimento de conector elétrico 2P p/fio 2,5mm2 | un | 102 |  | 102 | 1 | 102 |  | 102
02.13.007.013 | Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un |  |  | 0 | 29.46 |  |  | 0
02.13.007.014 | Interruptor simples (1 módulo) com 2 tomadas de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 3 |  | 3 | 58.08 | 174.24 |  | 174.24
02.13.007.015 | Tomada tripla 2p+T universal, "Sistema X", Fame ou similar | un | 2 |  | 2 | 45.36 | 90.72 |  | 90.72
02.13.007.016 | Interruptor simples (1 módulo), interruptor paralelo (1 módulo) e 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un |  |  | 0 | 59.1 |  |  | 0
02.13.007.017 | Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 1 |  | 1 | 37.52 | 37.52 |  | 37.52
02.13.007.018 | Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 4 |  | 4 | 28.2 | 112.8 |  | 112.8
02.13.007.019 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m | un | 9 |  | 9 | 309.53 | 2785.77 |  | 2785.77
02.13.007.020 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 12 | 5 | 17 | 136.17 | 1634.04 | 680.85 | 2314.89
02.13.007.021 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4" | un | 79 | 11 | 90 | 232.57 | 18373.03 | 2558.27 | 20931.3
02.13.007.022 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | pt | 15 |  | 15 | 169.26 | 2538.9 |  | 2538.9
02.13.007.023 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 69 |  | 69 | 189.52 | 13076.88 |  | 13076.88
02.13.007.024 | Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021 | un | 25 |  | 25 | 61.9 | 1547.5 |  | 1547.5
02.13.007.025 | Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X". | un | 9 |  | 9 | 29.13 | 262.17 |  | 262.17
02.13.007.026 | Interruptor "sistema X" 02 seções, c/placa, incluso caixa "sistema X", aparente | un | 1 |  | 1 | 25.84 | 25.84 |  | 25.84
02.13.008 | MISCELÃNEAS |  |  |  | 0 |  | 465.32 |  | 465.32
02.13.008.001 | Fornecimento de fita isolante nº 33 | un | 8 |  | 8 | 9.99 | 79.92 |  | 79.92
02.13.008.002 | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento | Un | 24 |  | 24 | 9.99 | 239.76 |  | 239.76
02.13.008.003 | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento | Un | 11 |  | 11 | 13.24 | 145.64 |  | 145.64
02.14 | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  | 0 |  | 1500 |  | 1500
02.14.001 | Limpeza geral | m2 | 750 |  | 750 | 2 | 1500 |  | 1500
02.15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 4049.55 | 6219.12 | 10268.67
02.15.001 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 1 |  | 1 | 76.26 | 76.26 |  | 76.26
02.15.002 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 2 |  | 2 | 125.91 | 251.82 |  | 251.82
02.15.003 | Registro gaveta bruto 1/2" (ref 1510 hd) Deca ou similar | un | 1 |  | 1 | 46.28 | 46.28 |  | 46.28
02.15.004 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 2 |  | 2 | 103.81 | 207.62 |  | 207.62
02.15.005 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | un | 1 |  | 1 | 409.66 | 409.66 |  | 409.66
02.15.006 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 18.8 |  | 18.8 | 40.95 | 769.86 |  | 769.86
02.15.007 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 21 | 11 | 32 | 51.8 | 1087.8 | 569.8 | 1657.6
02.15.008 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm | un | 9 |  | 9 | 23.8 | 214.2 |  | 214.2
02.15.009 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros ou similar | un | 1 |  | 1 | 41.37 | 41.37 |  | 41.37
02.15.010 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | m | 19 |  | 19 | 49.72 | 944.68 |  | 944.68
02.15.011 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 200mm | m |  | 42 | 42 | 120.53 |  | 5062.26 | 5062.26
02.15.012 | Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 200mm | un |  | 2 | 2 | 124.33 |  | 248.66 | 248.66
02.15.013 | Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | un |  | 3 | 3 | 24.2 |  | 72.6 | 72.6
02.15.014 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un |  | 10 | 10 | 26.58 |  | 265.8 | 265.8
02.16 | AR-CONDICIONADO (DRENO E INSTALAÇÃO) |  |  |  | 0 |  | 13082.25 |  | 13082.25
02.16.001 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022 | m | 32.8 |  | 32.8 | 12.18 | 399.5 |  | 399.5
02.16.002 | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022 | un | 25 |  | 25 | 5.51 | 137.75 |  | 137.75
02.16.003 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022 | un | 13 |  | 13 | 4.48 | 58.24 |  | 58.24
02.16.004 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 3 |  | 3 | 8.85 | 26.55 |  | 26.55
02.16.005 | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento | pt | 17 |  | 17 | 232.49 | 3952.33 |  | 3952.33
02.16.006 | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h | un | 20 |  | 20 | 420.91 | 8418.2 |  | 8418.2
02.16.007 | Furo em alvenaria para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | un | 8 |  | 8 | 11.21 | 89.68 |  | 89.68
02.17 | COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 3770.12 | 2066.82 | 5836.94
02.17.001 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02 | m2 | 10 |  | 10 | 44.68 | 446.8 |  | 446.8
02.17.002 | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm | m | 28 |  | 28 | 118.69 | 3323.32 |  | 3323.32
02.17.003 | Telhamento com telha de fibrocimento tipo canalete 90 (Eternit ou similar) | m2 |  | 11.1 | 11.1 | 186.2 |  | 2066.82 | 2066.82
03. | REFORMA DA FACHADA E CONSTRUÇÃO DA NOVA GUARITA | [5 empty] | 424132.9 | 10948.42 | 435081.32
03.01 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | 0 |  | 3578.44 |  | 3578.44
03.01.001 | Remoção de esquadria de alumínio e vidro | m2 | 40.27 |  | 40.27 | 12.6 | 507.4 |  | 507.4
03.01.002 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 6 |  | 6 | 41.83 | 250.98 |  | 250.98
03.01.003 | Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento | un | 1 |  | 1 | 27.75 | 27.75 |  | 27.75
03.01.004 | Demolição de peitoril de mármore | m2 | 2.4 |  | 2.4 | 12.51 | 30.02 |  | 30.02
03.01.005 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 30.33 |  | 30.33 | 13.96 | 423.41 |  | 423.41
03.01.006 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 504 |  | 504 | 0.8 | 403.2 |  | 403.2
03.01.007 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 46 |  | 46 | 42.08 | 1935.68 |  | 1935.68
03.02 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA ( GUARITA ) |  |  |  | 0 |  | 11989.26 |  | 11989.26
03.02.001 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 20 |  | 20 | 137.01 | 2740.2 |  | 2740.2
03.02.002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 153 |  | 153 | 14.82 | 2267.46 |  | 2267.46
03.02.003 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 21 |  | 21 | 24.93 | 523.53 |  | 523.53
03.02.004 | Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3 | m2 | 20 |  | 20 | 157.43 | 3148.6 |  | 3148.6
03.02.005 | Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=5cm. af_06/2018 | m2 | 20 |  | 20 | 66.25 | 1325 |  | 1325
03.02.006 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 11.11 |  | 11.11 | 178.62 | 1984.47 |  | 1984.47
03.03 | ELEVAÇÕES |  |  |  | 0 |  | 3506.67 |  | 3506.67
03.03.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 54.25 |  | 54.25 | 40.3 | 2186.28 |  | 2186.28
03.03.002 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | m2 | 17 |  | 17 | 77.67 | 1320.39 |  | 1320.39
03.04 | RVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 28223.54 |  | 28223.54
03.04.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 257.5 |  | 257.5 | 5.47 | 1408.53 |  | 1408.53
03.04.002 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 201 |  | 201 | 28.22 | 5672.22 |  | 5672.22
03.04.003 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 62.72 |  | 62.72 | 25.04 | 1570.51 |  | 1570.51
03.04.004 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 14 |  | 14 | 28.12 | 393.68 |  | 393.68
03.04.005 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, Pulpis Bege Brilhante, Pointer ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 |  |  | 0 | 63.64 |  |  | 0
03.04.006 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 45 |  | 45 | 52.41 | 2358.45 |  | 2358.45
03.04.007 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 27.19 |  | 27.19 | 86.14 | 2342.15 |  | 2342.15
03.04.008 | Revestimento tipo porcelanato para piso ou parede, 59 x 59 cm, Botic Clas polido, Tecnogres ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-IIIi, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 150 |  | 150 | 96.52 | 14478 |  | 14478
03.05 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 28938.51 | 3767.58 | 32706.09
03.05.001 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | m3 | 5.8 | 1.89 | 7.69 | 544.22 | 3156.48 | 1028.58 | 4185.06
03.05.002 | Acabamento de superfície de piso de concreto com sarrafeamento manual | m2 | 58 |  | 58 | 7.78 | 451.24 |  | 451.24
03.05.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou bege, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 9 |  | 9 | 49.29 | 443.61 |  | 443.61
03.05.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 9 |  | 9 | 21.73 | 195.57 |  | 195.57
03.05.005 | Revestimento em Pedra Natural para piso 50 x 50 cm, Cor Bege - Limestone ou similar, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 170.5 |  | 170.5 | 103.77 | 17692.79 |  | 17692.79
03.05.006 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 170.5 |  | 170.5 | 21.73 | 3704.97 |  | 3704.97
03.05.007 | Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 9 |  | 9 | 20.95 | 188.55 |  | 188.55
03.05.008 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m2 | 85.03 | 75 | 160.03 | 36.52 | 3105.3 | 2739 | 5844.3
03.06 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 24336.68 |  | 24336.68
03.06.001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens | un |  |  | 0 | 704.91 |  |  | 0
03.06.002 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado) | un | 1 |  | 1 | 721.08 | 721.08 |  | 721.08
03.06.003 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m2 | 24 |  | 24 | 294.9 | 7077.6 |  | 7077.6
03.06.004 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | m2 | 6 |  | 6 | 492.91 | 2957.46 |  | 2957.46
03.06.005 | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro | m2 | 1 |  | 1 | 448.35 | 448.35 |  | 448.35
03.06.006 | Instalação de vidro liso fume, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af_01/2021_p | m2 | 31 |  | 31 | 386.45 | 11979.95 |  | 11979.95
03.06.007 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm | m | 5.8 |  | 5.8 | 103.56 | 600.65 |  | 600.65
03.06.008 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m2 | 1.68 |  | 1.68 | 328.33 | 551.59 |  | 551.59
03.07 | PINTURA |  |  |  | 0 |  | 1787.16 | 4763.61 | 6550.77
03.07.001 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de texturatto colorido | m2 | 30 |  | 30 | 22.41 | 672.3 |  | 672.3
03.07.002 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 34 |  | 34 | 32.79 | 1114.86 |  | 1114.86
03.07.003 | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 |  |  | 0 | 27.66 |  |  | 0
03.07.004 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 |  | 165.72 | 165.72 | 6.92 |  | 1146.78 | 1146.78
03.07.005 | Pintura de sinalização vertical de segurança, faixas amarela e preta, aplicação manual, 2 demãos. af_05/2021 | m2 |  | 7.5 | 7.5 | 61.77 |  | 463.28 | 463.28
03.07.006 | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | m2 |  | 7.2 | 7.2 | 12.2 |  | 87.84 | 87.84
03.07.007 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 |  | 102.98 | 102.98 | 29.77 |  | 3065.71 | 3065.71
03.08 | AUTOMAÇÃO DAS PORTAS DO HALL DA RECEPÇÃO |  |  |  | 0 |  | 17626.38 |  | 17626.38
03.08.001 | Remoção de vidro temperado | m2 | 11.5 |  | 11.5 | 10.88 | 125.12 |  | 125.12
03.08.002 | Porta/Esquadria em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, inclusive caixilho vertical 5 x 10, maxi-ar fixo, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusive vidro | m2 | 11.5 |  | 11.5 | 433.96 | 4990.54 |  | 4990.54
03.08.003 | Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04 _10/2021 | m2 | 11.5 |  | 11.5 | 411.98 | 4737.77 |  | 4737.77
03.08.004 | Sistema de automação para porta de aluminio c/vidro, deslizante, 2 folhas, dimensão do trilho: de 3,30 até 4,40m | cj | 1 |  | 1 | 7772.95 | 7772.95 |  | 7772.95
03.09 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ( GAUARITA ) |  |  |  | 0 |  | 4166.85 | 354.63 | 4521.48
03.09.001 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | un | 1 |  | 1 | 712.02 | 712.02 |  | 712.02
03.09.002 | Cuba de embutir, circular, CELITE 10129 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado | un | 1 |  | 1 | 377.41 | 377.41 |  | 377.41
03.09.003 | Bancada de mármore branco | m2 |  |  | 0 | 266.44 |  |  | 0
03.09.004 | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar | un | 1 |  | 1 | 242.34 | 242.34 |  | 242.34
03.09.005 | Papeleira cromada, linha clean, ref.: 2020.C.CLN, Deca ou similar | un | 1 |  | 1 | 345.57 | 345.57 |  | 345.57
03.09.006 | Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. | un | 1 |  | 1 | 110.1 | 110.1 |  | 110.1
03.09.007 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 6 |  | 6 | 103.81 | 622.86 |  | 622.86
03.09.008 | *Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm) | un | 1 |  | 1 | 467.15 | 467.15 |  | 467.15
03.09.009 | Ligação Predial de Esgoto Tipo 2 - Ramal Interno até Caixa de Inspeção | un | 1 |  | 1 | 221.56 | 221.56 |  | 221.56
03.09.010 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 1 |  | 1 | 125.91 | 125.91 |  | 125.91
03.09.011 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 1 |  | 1 | 76.26 | 76.26 |  | 76.26
03.09.012 | Registro gaveta bruto 1/2" (ref 1510 hd) Deca ou similar | un | 1 |  | 1 | 46.28 | 46.28 |  | 46.28
03.09.013 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros ou similar | un | 1 |  | 1 | 41.37 | 41.37 |  | 41.37
03.09.014 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m2 | 2.15 | 0.98 | 3.13 | 361.87 | 778.02 | 354.63 | 1132.65
03.10 | CORRIMÃO NA RAMPA DE ACESSO A RECEPÇÃO |  |  |  | 0 |  | 8528.19 |  | 8528.19
03.10.001 | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | m |  |  | 0 | 294.31 |  |  | 0
03.10.002 | Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1.00), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (2") | m | 28.7 |  | 28.7 | 243.47 | 6987.59 |  | 6987.59
03.10.003 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 51.75 |  | 51.75 | 29.77 | 1540.6 |  | 1540.6
03.11 | RECUPERAÇÃO DA CALÇADA NO ENTORNO DO PREDIO |  |  |  | 0 |  | 1084.96 |  | 1084.96
03.11.001 | Junta de dilatação com brita 2, argamassada, esp=7cm | m2 | 0.12 |  | 0.12 | 4.74 | 0.57 |  | 0.57
03.11.002 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 0.92 |  | 0.92 | 94.72 | 87.14 |  | 87.14
03.11.003 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 23.82 |  | 23.82 | 21.73 | 517.61 |  | 517.61
03.11.004 | Tampa de concreto para caixas de passagem 1,00x1,00mx0,07m | un | 2 |  | 2 | 176.33 | 352.66 |  | 352.66
03.11.005 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m | un | 2 |  | 2 | 63.49 | 126.98 |  | 126.98
03.12 | PISO TÁTIL |  |  |  | 0 |  | 903.65 |  | 903.65
03.12.001 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 7.76 |  | 7.76 | 94.72 | 735.03 |  | 735.03
03.12.002 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 7.76 |  | 7.76 | 21.73 | 168.62 |  | 168.62
03.13 | COBERTURA DO ESTACIONAMENTO |  |  |  | 0 |  | 23593.56 |  | 23593.56
03.13.001 | Garagem premoldada p/ 01 veículo ( a partir de 04 vagas juntas), inclusive cobertura - fornecimento e instalação | un | 2 |  | 2 | 5322.2 | 10644.4 |  | 10644.4
03.13.002 | Garagem premoldada p/ 01 veículo (02 vagas juntas), inclusive cobertura - fornecimento e instalação | un | 4 |  | 4 | 3237.29 | 12949.16 |  | 12949.16
03.14 | PAISAGISMO |  |  |  | 0 |  | 23928.29 |  | 23928.29
03.14.001 | Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio | un | 2 |  | 2 | 136.57 | 273.14 |  | 273.14
03.14.002 | Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio | un | 1 |  | 1 | 131.19 | 131.19 |  | 131.19
03.14.003 | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio | un | 3 |  | 3 | 114.83 | 344.49 |  | 344.49
03.14.004 | Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio | un | 26 |  | 26 | 18.79 | 488.54 |  | 488.54
03.14.005 | Planta - Lança de são jorge (sansevieira cylindrica), fornecimento e plantio | un | 130 |  | 130 | 21.43 | 2785.9 |  | 2785.9
03.14.006 | Planta - Lírio da paz (spathiphyllum wallisi), fornecimento e plantio | un | 345 |  | 345 | 46.07 | 15894.15 |  | 15894.15
03.14.007 | Planta - Maria-sem-vergonha (Impatiens Walleriana), fornecimento e plantio | un | 55 |  | 55 | 7.7 | 423.5 |  | 423.5
03.14.008 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 91 |  | 91 | 19.48 | 1772.68 |  | 1772.68
03.14.009 | Plantio de forração. af_05/2018 | m2 | 9 |  | 9 | 53.9 | 485.1 |  | 485.1
03.14.010 | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 48 |  | 48 | 26.5 | 1272 |  | 1272
03.14.011 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 48 |  | 48 | 1.2 | 57.6 |  | 57.6
03.15 | FECHAMENTO DE ÁREA E RECUPERAÇÃO DO GRADIL EXTERNO |  |  |  | 0 |  | 27740.78 |  | 27740.78
03.15.001 | Grade e montantes de ferro h=2,10m, inclusive portão, mureta h=40cm revestida c/pedra miracema, altura total=2,50m, exclusive pintura - (padrão CEHOP) | m | 17 |  | 17 | 1514.14 | 25740.38 |  | 25740.38
03.15.002 | Limpeza de piso cerâmico ou com pedras rústicas utilizando ácido muriático. af_04/2019 | m2 | 132 |  | 132 | 8.52 | 1124.64 |  | 1124.64
03.15.003 | Revestimento de piso ou parede com com pedra miracema, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base | m2 | 8 |  | 8 | 87.74 | 701.92 |  | 701.92
03.15.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 8 |  | 8 | 21.73 | 173.84 |  | 173.84
03.16 | CASA DE GÁS |  |  |  | 0 |  | 844.47 |  | 844.47
03.16.001 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m2 | 0.09 |  | 0.09 | 36.52 | 3.29 |  | 3.29
03.16.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, Pulpis Bege Brilhante, Pointer ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 0.9 |  | 0.9 | 63.64 | 57.28 |  | 57.28
03.16.003 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 0.9 |  | 0.9 | 21.73 | 19.56 |  | 19.56
03.16.004 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 01 uso | m2 | 1.4 |  | 1.4 | 162.8 | 227.92 |  | 227.92
03.16.005 | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado | m3 | 0.06 |  | 0.06 | 557.91 | 33.47 |  | 33.47
03.16.006 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 1.15 |  | 1.15 | 24.93 | 28.67 |  | 28.67
03.16.007 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 1.15 |  | 1.15 | 6.56 | 7.54 |  | 7.54
03.16.008 | Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista | m2 | 1.1 |  | 1.1 | 393.22 | 432.54 |  | 432.54
03.16.009 | Ferrolho ou targeta de fio redondo ( aliança ou similar ) ref.81098 63mm (2 1/2") | un | 1 |  | 1 | 34.2 | 34.2 |  | 34.2
03.17 | FACHADA COM ESTRUTURA METÁLICA EM METALON E REVESTIMENTO EM ACM |  |  |  | 0 |  | 202738.45 |  | 202738.45
03.17.001 | Fachada em estrutura metálica em metalon galvanizado, revestido em ACM, letras em PS e PVC expandido, pórticos/briss em aço Corten, conforme projeto. - fornecimento e montagem - Obra da AGRES/SE | un | 1 |  | 1 | 132229.49 | 132229.49 |  | 132229.49
03.17.002 | Composição paramétrica para fornecimento e montagem de estrutura metálica para cobertura de galpões com estrutura de apoio em vigas. af_11/2022 | kg | 2855.77 |  | 2855.77 | 24.69 | 70508.96 |  | 70508.96
03.18 | DIVERSOS |  |  |  | 0 |  | 10617.06 | 2062.6 | 12679.66
03.18.001 | Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - GOVERNO DE SERGIPE 2019 - PRÉ-FABRICADA COM FORMA METÁLICA, inclusive placas. Rev 02_10/2021 | un |  |  | 0 | 8312.71 |  |  | 0
03.18.002 | Escada marinheiro sem guarda corpo, L=40cm, executada em barras chata ferro galvanizado 1 1/4" x 1/4", sendo os degraus barra redonda ferro galvanizado d=5/8", espaçados de 30cm, pintada, inclusive instalação | m | 7.5 |  | 7.5 | 1020.51 | 7653.83 |  | 7653.83
03.18.003 | Guarda-corpo Metálico para Escada Marinheiro em aço CA-50 - Rev. 01 | m | 7 |  | 7 | 253.36 | 1773.52 |  | 1773.52
03.18.004 | Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura | un | 1 |  | 1 | 1189.71 | 1189.71 |  | 1189.71
03.18.005 | Poste balizador para jardim, em alumínio preto, + LED 12 w branco frio St1301 ( Starlumen ou similar) | un |  | 11 | 11 | 88.56 |  | 974.16 | 974.16
03.18.006 | Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado | m3 |  | 2 | 2 | 544.22 |  | 1088.44 | 1088.44