## PLAN-ADITIVO-1-00006_2023-DETRA
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS CIVIS

Contrato 06/2023-DETRAN
Aditivo No 01

Nº Item	Descrição do Item	Unid	Qtd Contrato	Quant	Qtd Atual	Preço Unit	Vlr Contrato	Valor Total	Valor Atual
01.	REFORMA DA SALA DA DIRAF E DA AGIN DA SEDE DO DETRAN/SE					88041,9	24.183,95	112.225,85
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				0		4.953,96		4953,96
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1		1	3.568,78	3.568,78		3568,78
01.01.002	Manutenção do Canteiro	un	1		1	954,71	954,71		954,71
01.01.003	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1		1	430,47	430,47		430,47
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES				0		5.390,15		5390,15
01.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12		12	309,79	3.717,48		3717,48
01.02.002	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1		1	922,43	922,43		922,43
01.02.003	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	2		2	375,12	750,24		750,24
01.03	REFORMA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E INCLUSÃO DE BANHEIRO				0		71.147,43	24.183,95	95331,38
01.03.001	SERVIÇOS INICIAIS				0		594,59		594,59
01.03.001.001	Demolição de divisórias tipo divilux	m2	24,5		24,5	17,59	430,96		430,96
01.03.001.002	Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017	m3	2		2	65,66	131,32		131,32
01.03.001.003	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	1		1	32,31	32,31		32,31
01.03.002	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS				0		66,3		66,3
01.03.002.001	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	7,5		7,5	8,84	66,3		66,3
01.03.003	REMOÇÃO DE FORRO				0		229,41		229,41
01.03.003.001	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	52		52	1,7	88,4		88,4
01.03.003.002	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	29,5		29,5	4,78	141,01		141,01
01.03.004	REMOÇÃO DE INTALAÇÕES				0		34,96		34,96
01.03.004.001	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	un	42		42	0,6	25,2		25,2
01.03.004.002	Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	un	8		8	1,22	9,76		9,76
01.03.005	DEMOLIÇÃO DE PISO E RODAPÉ				0		1.062,56		1062,56
01.03.005.001	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	81,5		81,5	11,12	906,28		906,28
01.03.005.002	Retirada de rodapé de madeira - Rev- 01 - 10/2021	m	23,5		23,5	6,65	156,28		156,28
01.03.006	INFRAESTRUTURA				0		108,66		108,66
01.03.006.001	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=25 mpa	m	3		3	36,22	108,66		108,66
01.03.007	VEDAÇÃO				0		2.739,96	102,4	2842,36
01.03.007.001	Alvenaria de bloco cerâmico				0		680,84		680,84
01.03.007.001.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	10		10	51,42	514,2		514,2
01.03.007.001.002	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	m	4		4	41,66	166,64		166,64
01.03.007.002	Alvenaria de bloco de gesso				0		1.894,20		1894,2
01.03.007.002.001	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução	m2	38,5		38,5	49,2	1.894,20		1894,2
01.03.007.003	Rasgo na alvenaria para passagem de tubulação				0		25,6	102,4	128
01.03.007.003.001	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	m	2	8	10	7,24	14,48	57,92	72,4
01.03.007.003.002	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	m	2	8	10	5,56	11,12	44,48	55,6
01.03.007.004	Alvenaria do shaft				0		139,32		139,32
01.03.007.004.001	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	2		2	69,66	139,32		139,32
01.03.008	REVESTIMENTO				0		2.788,88	838,64	3627,52
01.03.008.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	20		20	7,45	149		149
01.03.008.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	19,5		19,5	33,93	661,64		661,64
01.03.008.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	2		2	40,85	81,7		81,7
01.03.008.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	12	-12	0	47,45	569,4	-569,4	0
01.03.008.005	Revestimento de paredes internas com gesso de 0,7cm	m2	73	2	75	18,18	1.327,14	36,36	1363,5
01.03.008.006	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, retificado interno, linha cimento grigio ou similar, apl. c/ arg. ind. AC-III, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço	m2		16	16	85,73		1.371,68	1371,68
01.03.009	PAVIMENTAÇÃO				0		5.874,25	15.861,78	21736,03
01.03.009.001	Colchão de areia	m3	1		1	119,92	119,92		119,92
01.03.009.002	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016	m2	2		2	33,72	67,44		67,44
01.03.009.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	79		79	21,54	1.701,66		1701,66
01.03.009.004	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	1,6		1,6	88,61	141,78		141,78
01.03.009.005	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	81	-81	0	47,45	3.843,45	-3.843,45	0
01.03.009.006	Piso vinílico 18,4 x 95 cm, e = 3 mm, ref.ambienta rústico (Tarkett ou similar), exclusive cimentado - fornecimento e instalação - Rev 01	m2		59,68	59,68	263,82		15.744,78	15744,78
01.03.009.007	Rodapé em poliestireno, altura 5 cm. af_09/2020	m		58,5	58,5	67,7		3.960,45	3960,45
01.03.010	ESQUADRIAS				0		5.170,52	2.896,61	8067,13
01.03.010.001	Portas				0		4.248,02	1.237,91	5485,93
01.03.010.001.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	7	-1	6	606,86	4.248,02	-606,86	3641,16
01.03.010.001.002	Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e instalação, exclusive puxador	m2		1,89	1,89	976,07		1.844,77	1844,77
01.03.010.002	Janelas				0		922,5	1.658,70	2581,2
01.03.010.002.001	Película insulfilm aplicada ou Similar	m2	18	-18	0	51,25	922,5	-922,5	0
01.03.010.002.002	Persiana horizontal 15mm, slimlux ou similar	m2		18	18	143,4		2.581,20	2581,2
01.03.011	COBERTURA				0		3.758,06	1.703,00	5461,06
01.03.011.001	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	m2	82	-20,67	61,33	45,83	3.758,06	-947,31	2810,75
01.03.011.002	Madeiramento para forro de gesso em placas com peça em madeira 7,5cm x 10cm	m2		41,34	41,34	64,11		2.650,31	2650,31
01.03.012	PINTURA				0		13.053,80	1.439,68	14493,48
01.03.012.001	Portas				0		1.776,45	-399,02	1377,43
01.03.012.001.001	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	32,5	-7,3	25,2	54,66	1.776,45	-399,02	1377,43
01.03.012.002	Interna - Salas e Corredor				0		11.224,25	1.838,70	13062,95
01.03.012.002.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	265		265	37,73	9.998,45		9998,45
01.03.012.002.002	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	30	45	75	40,86	1.225,80	1.838,70	3064,5
01.03.012.003	Externa - Shaft				0		53,1		53,1
01.03.012.003.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	2		2	26,55	53,1		53,1
01.03.013	INSTALAÇÕES				0		34.668,21	1.341,84	36010,05
01.03.013.001	Projetos e As built				0		2.143,50		2143,5
01.03.013.001.001	Projeto elétrico e de cabeamento estruturado	m2	228		228	6,15	1.402,20		1402,2
01.03.013.001.002	As built. Observação: Contemplar todos os desenhos que sofreram alterações durante a obra.	m2	706		706	1,05	741,3		741,3
01.03.013.002	Hidráulicas				0		940,45		940,45
01.03.013.002.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	3		3	135,5	406,5		406,5
01.03.013.002.002	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	un	1		1	137,53	137,53		137,53
01.03.013.002.003	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	10		10	16,28	162,8		162,8
01.03.013.002.004	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	7		7	9,69	67,83		67,83
01.03.013.002.005	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	4		4	13,22	52,88		52,88
01.03.013.002.006	Luva de correr, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	4		4	21,62	86,48		86,48
01.03.013.002.007	Luva de redução de pvc rígido roscável diâm = 3/4" x 1/2"	un	3		3	8,81	26,43		26,43
01.03.013.003	Sanitárias				0		2.053,09		2053,09
01.03.013.003.001	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1		1	143,64	143,64		143,64
01.03.013.003.002	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm	un	5		5	27,54	137,7		137,7
01.03.013.003.003	Joelho 90° em pvc rígido soldável, com visita, para esgoto predial, diâm = 100 x 50mm	un	1		1	49,13	49,13		49,13
01.03.013.003.004	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm	un	2		2	28,77	57,54		57,54
01.03.013.003.005	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	15		15	45,86	687,9		687,9
01.03.013.003.006	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	1		1	57,08	57,08		57,08
01.03.013.003.007	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1		1	52,92	52,92		52,92
01.03.013.003.008	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm	un	2		2	14,01	28,02		28,02
01.03.013.003.009	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2		2	94,39	188,78		188,78
01.03.013.003.010	Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	7		7	11,17	78,19		78,19
01.03.013.003.011	Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	2		2	13,63	27,26		27,26
01.03.013.003.012	Tê 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	1		1	14,05	14,05		14,05
01.03.013.003.013	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	4		4	19,1	76,4		76,4
01.03.013.003.014	Sanca ou cimalha gesso, plana ou curva, larg=30cm, aplicada	m	2		2	28,29	56,58		56,58
01.03.013.003.015	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	1		1	27,98	27,98		27,98
01.03.013.003.016	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	m3	3		3	81,79	245,37		245,37
01.03.013.003.017	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	m2	1		1	124,55	124,55		124,55
01.03.013.004	Louças e Acessórios				0		4.514,82	1.623,80	6138,62
01.03.013.004.001	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	1		1	798,62	798,62		798,62
01.03.013.004.002	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	1		1	347,53	347,53		347,53
01.03.013.004.003	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	un	1		1	189,05	189,05		189,05
01.03.013.004.004	Lavatório com bancada em granito preto, e = 2cm, dim 1.40 x 0.55 m, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, de pressão, de mesa, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1		1	2.624,62	2.624,62		2624,62
01.03.013.004.005	Dispenser para toalha interfolhada	un	1		1	55,51	55,51		55,51
01.03.013.004.006	Saboneteira para sabão líquido	un	1		1	98,5	98,5		98,5
01.03.013.004.007	Exaustor Mega18, da sicflux ou similar - fornecimento e instalação	un	1		1	145,17	145,17		145,17
01.03.013.004.008	Espelho de cristal com moldura 60x70cm	un	1	-1	0	255,82	255,82	-255,82	0
01.03.013.004.009	Espelho de cristal 4mm, med.: 0,55 x 1,10m, estruturado em placas de mdf, sem moldura	un		2	2	313,33		626,66	626,66
01.03.013.004.010	Tampo de balcão em granito preto, e=2cm	m2		2	2	626,48		1.252,96	1252,96
01.03.013.005	Ar-condicionado				0		8.088,90		8088,9
01.03.013.005.001	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	M	15		15	12,3	184,5		184,5
01.03.013.005.002	Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	15		15	46,74	701,1		701,1
01.03.013.005.003	Tubulação em cobre Ø 1 1/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	15		15	393,57	5.903,55		5903,55
01.03.013.005.004	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022	m	15		15	18,24	273,6		273,6
01.03.013.005.005	Canaleta plástica 50x35mm, recorte aberto, Pial ou similar	m	15		15	68,41	1.026,15		1026,15
01.03.013.006	Elétricas e Lógicas				0		16.927,45	-281,96	16645,49
01.03.013.006.001	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	605		605	10,2	6.171,00		6171
01.03.013.006.002	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02	un	42		42	33,65	1.413,30		1413,3
01.03.013.006.003	Patch panel 24 portas, categoria 5e - fornecimento e instalação. af_11/2019	un	1		1	749,28	749,28		749,28
01.03.013.006.004	Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 5e (krone ou similar)	un	21		21	19,16	402,36		402,36
01.03.013.006.005	Fornecimento e instalação de caixa de sobrepor em pvc, para 02 conectores rj-45, com espelho	un	15		15	11,88	178,2		178,2
01.03.013.006.006	Caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor), fornecimento e instalacao. af_11/2019	un	5		5	50,27	251,35		251,35
01.03.013.006.007	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X".	un	8		8	41,84	334,72		334,72
01.03.013.006.008	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	300		300	5,09	1.527,00		1527
01.03.013.006.009	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema X"	un	4		4	44,3	177,2		177,2
01.03.013.006.010	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	100		100	7,83	783		783
01.03.013.006.011	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	100		100	13,58	1.358,00		1358
01.03.013.006.012	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	10		10	11,36	113,6		113,6
01.03.013.006.013	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	15		15	2,32	34,8		34,8
01.03.013.006.014	Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 50 x 20 mm com divisória - Rev 02	m	40		40	36,49	1.459,60		1459,6
01.03.013.006.015	Luva plastica para canaleta 50x20mm, "sistema X", ref.299 05X, Pial Legrand ou similar	un	20		20	11	220		220
01.03.013.006.016	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente sem eletroduto	pt	5	-5	0	82,27	411,35	-411,35	0
01.03.013.006.017	Interruptor 01 seção simples	un	1	5	6	8,19	8,19	40,95	49,14
01.03.013.006.018	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	17		17	78,5	1.334,50		1334,5
01.03.013.006.019	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un		2	2	20,02		40,04	40,04
01.03.013.006.020	Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un		2	2	24,2		48,4	48,4
01.03.014	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				0		997,27		997,27
01.03.014.001	Coleta e carga manuais de entulho	m3	25		25	19,06	476,5		476,5
01.03.014.002	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias	un	1		1	319,77	319,77		319,77
01.03.014.003	Limpeza geral	m2	75		75	2,68	201		201
01.04	REFORMA DO BANHEIRO DA ASSESSORIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (AGIN)				0		6.550,36		6550,36
01.04.001	SERVIÇOS INICIAIS				0		258,31		258,31
01.04.001.001	Demolição de divisórias tipo divilux	m2	3,5		3,5	17,59	61,57		61,57
01.04.001.002	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	1,5		1,5	8,84	13,26		13,26
01.04.001.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	16,5		16,5	11,12	183,48		183,48
01.04.002	REVESTIMENTOS				0		862,38		862,38
01.04.002.001	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	m	2		2	7,24	14,48		14,48
01.04.002.002	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	m	2		2	5,56	11,12		11,12
01.04.002.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	2,5		2,5	21,54	53,85		53,85
01.04.002.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	16,5		16,5	47,45	782,93		782,93
01.04.003	ESQUADRIA				0		745,23		745,23
01.04.003.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	1		1	745,23	745,23		745,23
01.04.004	PINTURA				0		503,55		503,55
01.04.004.001	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	3		3	54,66	163,98		163,98
01.04.004.002	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	9		9	37,73	339,57		339,57
01.04.005	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				0		3.645,65		3645,65
01.04.005.001	Hidráulicas				0		331,76		331,76
01.04.005.001.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	1		1	135,5	135,5		135,5
01.04.005.001.002	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1		1	27,11	27,11		27,11
01.04.005.001.003	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	4		4	16,28	65,12		65,12
01.04.005.001.004	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	4		4	9,69	38,76		38,76
01.04.005.001.005	Luva de correr, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	2		2	21,62	43,24		43,24
01.04.005.001.006	Luva de redução de pvc rígido roscável diâm = 3/4" x 1/2"	un	1		1	8,81	8,81		8,81
01.04.005.001.007	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1		1	13,22	13,22		13,22
01.04.005.002	Sanitárias				0		458,58		458,58
01.04.005.002.001	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	1		1	94,39	94,39		94,39
01.04.005.002.002	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	10		10	19,1	191		191
01.04.005.002.003	Tê 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	1		1	14,05	14,05		14,05
01.04.005.002.004	Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	5		5	11,17	55,85		55,85
01.04.005.002.005	Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	2		2	13,63	27,26		27,26
01.04.005.002.006	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm	un	1		1	14,01	14,01		14,01
01.04.005.002.007	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	1		1	62,02	62,02		62,02
01.04.005.003	Louças e Acessórios				0		2.855,31		2855,31
01.04.005.003.001	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	1		1	798,62	798,62		798,62
01.04.005.003.002	Bancada de mármore branco	m2	0,8		0,8	424,3	339,44		339,44
01.04.005.003.003	Cuba de embutir oval (deca linha ref l37) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680) , engate cromado (deca) ou similares	un	2		2	567,19	1.134,38		1134,38
01.04.005.003.004	Torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	2		2	147,66	295,32		295,32
01.04.005.003.005	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	un	1		1	189,05	189,05		189,05
01.04.005.003.006	Saboneteira para sabão líquido	un	1		1	98,5	98,5		98,5
01.04.006	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				0		8,79		8,79
01.04.006.001	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	un	1		1	0,6	0,6		0,6
01.04.006.002	Interruptor 01 seção simples	un	1		1	8,19	8,19		8,19
01.04.007	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				0		526,45		526,45
01.04.007.001	Coleta e carga manuais de entulho	m3	10		10	19,06	190,6		190,6
01.04.007.002	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias	un	1		1	319,77	319,77		319,77
01.04.007.003	Limpeza geral	m2	6		6	2,68	16,08		16,08