## PLAN-ADITIVO-1-00006.2023-DETRA
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS CIVIS
Contrato 06/2023-DETRAN
Aditivo No 01
Nº Item | Descrição do Item | Unid | Qtd Contrato | Quant | Qtd Atual | Preço Unit | Vlr Contrato | Valor Total | Valor Atual
01. | REFORMA DA SALA DA DIRAF E DA AGIN DA SEDE DO DETRAN/SE | [5 empty] | 88041.9 | 24183.95 | 112225.85
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 |  | 4953.96 |  | 4953.96
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 |  | 1 | 3568.78 | 3568.78 |  | 3568.78
01.01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 |  | 1 | 954.71 | 954.71 |  | 954.71
01.01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 |  | 1 | 430.47 | 430.47 |  | 430.47
01.02 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 |  | 5390.15 |  | 5390.15
01.02.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 |  | 12 | 309.79 | 3717.48 |  | 3717.48
01.02.002 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un | 1 |  | 1 | 922.43 | 922.43 |  | 922.43
01.02.003 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 2 |  | 2 | 375.12 | 750.24 |  | 750.24
01.03 | REFORMA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E INCLUSÃO DE BANHEIRO |  |  |  | 0 |  | 71147.43 | 24183.95 | 95331.38
01.03.001 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 0 |  | 594.59 |  | 594.59
01.03.001.001 | Demolição de divisórias tipo divilux | m2 | 24.5 |  | 24.5 | 17.59 | 430.96 |  | 430.96
01.03.001.002 | Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m3 | 2 |  | 2 | 65.66 | 131.32 |  | 131.32
01.03.001.003 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 1 |  | 1 | 32.31 | 32.31 |  | 32.31
01.03.002 | REMOÇÃO DE ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 66.3 |  | 66.3
01.03.002.001 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 7.5 |  | 7.5 | 8.84 | 66.3 |  | 66.3
01.03.003 | REMOÇÃO DE FORRO |  |  |  | 0 |  | 229.41 |  | 229.41
01.03.003.001 | Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 52 |  | 52 | 1.7 | 88.4 |  | 88.4
01.03.003.002 | Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 29.5 |  | 29.5 | 4.78 | 141.01 |  | 141.01
01.03.004 | REMOÇÃO DE INTALAÇÕES |  |  |  | 0 |  | 34.96 |  | 34.96
01.03.004.001 | Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | un | 42 |  | 42 | 0.6 | 25.2 |  | 25.2
01.03.004.002 | Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | un | 8 |  | 8 | 1.22 | 9.76 |  | 9.76
01.03.005 | DEMOLIÇÃO DE PISO E RODAPÉ |  |  |  | 0 |  | 1062.56 |  | 1062.56
01.03.005.001 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 81.5 |  | 81.5 | 11.12 | 906.28 |  | 906.28
01.03.005.002 | Retirada de rodapé de madeira - Rev- 01 - 10/2021 | m | 23.5 |  | 23.5 | 6.65 | 156.28 |  | 156.28
01.03.006 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 108.66 |  | 108.66
01.03.006.001 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=25 mpa | m | 3 |  | 3 | 36.22 | 108.66 |  | 108.66
01.03.007 | VEDAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 2739.96 | 102.4 | 2842.36
01.03.007.001 | Alvenaria de bloco cerâmico |  |  |  | 0 |  | 680.84 |  | 680.84
01.03.007.001.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 10 |  | 10 | 51.42 | 514.2 |  | 514.2
01.03.007.001.002 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 4 |  | 4 | 41.66 | 166.64 |  | 166.64
01.03.007.002 | Alvenaria de bloco de gesso |  |  |  | 0 |  | 1894.2 |  | 1894.2
01.03.007.002.001 | Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução | m2 | 38.5 |  | 38.5 | 49.2 | 1894.2 |  | 1894.2
01.03.007.003 | Rasgo na alvenaria para passagem de tubulação |  |  |  | 0 |  | 25.6 | 102.4 | 128
01.03.007.003.001 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 2 | 8 | 10 | 7.24 | 14.48 | 57.92 | 72.4
01.03.007.003.002 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 2 | 8 | 10 | 5.56 | 11.12 | 44.48 | 55.6
01.03.007.004 | Alvenaria do shaft |  |  |  | 0 |  | 139.32 |  | 139.32
01.03.007.004.001 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | m2 | 2 |  | 2 | 69.66 | 139.32 |  | 139.32
01.03.008 | REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 2788.88 | 838.64 | 3627.52
01.03.008.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 20 |  | 20 | 7.45 | 149 |  | 149
01.03.008.002 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 19.5 |  | 19.5 | 33.93 | 661.64 |  | 661.64
01.03.008.003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 2 |  | 2 | 40.85 | 81.7 |  | 81.7
01.03.008.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 12 | -12 | 0 | 47.45 | 569.4 | -569.4 | 0
01.03.008.005 | Revestimento de paredes internas com gesso de 0,7cm | m2 | 73 | 2 | 75 | 18.18 | 1327.14 | 36.36 | 1363.5
01.03.008.006 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, retificado interno, linha cimento grigio ou similar, apl. c/ arg. ind. AC-III, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço | m2 |  | 16 | 16 | 85.73 |  | 1371.68 | 1371.68
01.03.009 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 5874.25 | 15861.78 | 21736.03
01.03.009.001 | Colchão de areia | m3 | 1 |  | 1 | 119.92 | 119.92 |  | 119.92
01.03.009.002 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016 | m2 | 2 |  | 2 | 33.72 | 67.44 |  | 67.44
01.03.009.003 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 79 |  | 79 | 21.54 | 1701.66 |  | 1701.66
01.03.009.004 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 1.6 |  | 1.6 | 88.61 | 141.78 |  | 141.78
01.03.009.005 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 81 | -81 | 0 | 47.45 | 3843.45 | -3843.45 | 0
01.03.009.006 | Piso vinílico 18,4 x 95 cm, e = 3 mm, ref.ambienta rústico (Tarkett ou similar), exclusive cimentado - fornecimento e instalação - Rev 01 | m2 |  | 59.68 | 59.68 | 263.82 |  | 15744.78 | 15744.78
01.03.009.007 | Rodapé em poliestireno, altura 5 cm. af_09/2020 | m |  | 58.5 | 58.5 | 67.7 |  | 3960.45 | 3960.45
01.03.010 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 5170.52 | 2896.61 | 8067.13
01.03.010.001 | Portas |  |  |  | 0 |  | 4248.02 | 1237.91 | 5485.93
01.03.010.001.001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens | un | 7 | -1 | 6 | 606.86 | 4248.02 | -606.86 | 3641.16
01.03.010.001.002 | Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e instalação, exclusive puxador | m2 |  | 1.89 | 1.89 | 976.07 |  | 1844.77 | 1844.77
01.03.010.002 | Janelas |  |  |  | 0 |  | 922.5 | 1658.7 | 2581.2
01.03.010.002.001 | Película insulfilm aplicada ou Similar | m2 | 18 | -18 | 0 | 51.25 | 922.5 | -922.5 | 0
01.03.010.002.002 | Persiana horizontal 15mm, slimlux ou similar | m2 |  | 18 | 18 | 143.4 |  | 2581.2 | 2581.2
01.03.011 | COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 3758.06 | 1703 | 5461.06
01.03.011.001 | Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado | m2 | 82 | -20.67 | 61.33 | 45.83 | 3758.06 | -947.31 | 2810.75
01.03.011.002 | Madeiramento para forro de gesso em placas com peça em madeira 7,5cm x 10cm | m2 |  | 41.34 | 41.34 | 64.11 |  | 2650.31 | 2650.31
01.03.012 | PINTURA |  |  |  | 0 |  | 13053.8 | 1439.68 | 14493.48
01.03.012.001 | Portas |  |  |  | 0 |  | 1776.45 | -399.02 | 1377.43
01.03.012.001.001 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 32.5 | -7.3 | 25.2 | 54.66 | 1776.45 | -399.02 | 1377.43
01.03.012.002 | Interna - Salas e Corredor |  |  |  | 0 |  | 11224.25 | 1838.7 | 13062.95
01.03.012.002.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2 | 265 |  | 265 | 37.73 | 9998.45 |  | 9998.45
01.03.012.002.002 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 30 | 45 | 75 | 40.86 | 1225.8 | 1838.7 | 3064.5
01.03.012.003 | Externa - Shaft |  |  |  | 0 |  | 53.1 |  | 53.1
01.03.012.003.001 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m2 | 2 |  | 2 | 26.55 | 53.1 |  | 53.1
01.03.013 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 0 |  | 34668.21 | 1341.84 | 36010.05
01.03.013.001 | Projetos e As built |  |  |  | 0 |  | 2143.5 |  | 2143.5
01.03.013.001.001 | Projeto elétrico e de cabeamento estruturado | m2 | 228 |  | 228 | 6.15 | 1402.2 |  | 1402.2
01.03.013.001.002 | As built. Observação: Contemplar todos os desenhos que sofreram alterações durante a obra. | m2 | 706 |  | 706 | 1.05 | 741.3 |  | 741.3
01.03.013.002 | Hidráulicas |  |  |  | 0 |  | 940.45 |  | 940.45
01.03.013.002.001 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 3 |  | 3 | 135.5 | 406.5 |  | 406.5
01.03.013.002.002 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar | un | 1 |  | 1 | 137.53 | 137.53 |  | 137.53
01.03.013.002.003 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 10 |  | 10 | 16.28 | 162.8 |  | 162.8
01.03.013.002.004 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 7 |  | 7 | 9.69 | 67.83 |  | 67.83
01.03.013.002.005 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 4 |  | 4 | 13.22 | 52.88 |  | 52.88
01.03.013.002.006 | Luva de correr, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 4 |  | 4 | 21.62 | 86.48 |  | 86.48
01.03.013.002.007 | Luva de redução de pvc rígido roscável diâm = 3/4" x 1/2" | un | 3 |  | 3 | 8.81 | 26.43 |  | 26.43
01.03.013.003 | Sanitárias |  |  |  | 0 |  | 2053.09 |  | 2053.09
01.03.013.003.001 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 1 |  | 1 | 143.64 | 143.64 |  | 143.64
01.03.013.003.002 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm | un | 5 |  | 5 | 27.54 | 137.7 |  | 137.7
01.03.013.003.003 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, com visita, para esgoto predial, diâm = 100 x 50mm | un | 1 |  | 1 | 49.13 | 49.13 |  | 49.13
01.03.013.003.004 | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm | un | 2 |  | 2 | 28.77 | 57.54 |  | 57.54
01.03.013.003.005 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm | m | 15 |  | 15 | 45.86 | 687.9 |  | 687.9
01.03.013.003.006 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 1 |  | 1 | 57.08 | 57.08 |  | 57.08
01.03.013.003.007 | Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 1 |  | 1 | 52.92 | 52.92 |  | 52.92
01.03.013.003.008 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm | un | 2 |  | 2 | 14.01 | 28.02 |  | 28.02
01.03.013.003.009 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 2 |  | 2 | 94.39 | 188.78 |  | 188.78
01.03.013.003.010 | Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 7 |  | 7 | 11.17 | 78.19 |  | 78.19
01.03.013.003.011 | Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 2 |  | 2 | 13.63 | 27.26 |  | 27.26
01.03.013.003.012 | Tê 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 1 |  | 1 | 14.05 | 14.05 |  | 14.05
01.03.013.003.013 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm | m | 4 |  | 4 | 19.1 | 76.4 |  | 76.4
01.03.013.003.014 | Sanca ou cimalha gesso, plana ou curva, larg=30cm, aplicada | m | 2 |  | 2 | 28.29 | 56.58 |  | 56.58
01.03.013.003.015 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 1 |  | 1 | 27.98 | 27.98 |  | 27.98
01.03.013.003.016 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 3 |  | 3 | 81.79 | 245.37 |  | 245.37
01.03.013.003.017 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022 | m2 | 1 |  | 1 | 124.55 | 124.55 |  | 124.55
01.03.013.004 | Louças e Acessórios |  |  |  | 0 |  | 4514.82 | 1623.8 | 6138.62
01.03.013.004.001 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | un | 1 |  | 1 | 798.62 | 798.62 |  | 798.62
01.03.013.004.002 | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar | un | 1 |  | 1 | 347.53 | 347.53 |  | 347.53
01.03.013.004.003 | Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar | un | 1 |  | 1 | 189.05 | 189.05 |  | 189.05
01.03.013.004.004 | Lavatório com bancada em granito preto, e = 2cm, dim 1.40 x 0.55 m, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, de pressão, de mesa, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 1 |  | 1 | 2624.62 | 2624.62 |  | 2624.62
01.03.013.004.005 | Dispenser para toalha interfolhada | un | 1 |  | 1 | 55.51 | 55.51 |  | 55.51
01.03.013.004.006 | Saboneteira para sabão líquido | un | 1 |  | 1 | 98.5 | 98.5 |  | 98.5
01.03.013.004.007 | Exaustor Mega18, da sicflux ou similar - fornecimento e instalação | un | 1 |  | 1 | 145.17 | 145.17 |  | 145.17
01.03.013.004.008 | Espelho de cristal com moldura 60x70cm | un | 1 | -1 | 0 | 255.82 | 255.82 | -255.82 | 0
01.03.013.004.009 | Espelho de cristal 4mm, med.: 0,55 x 1,10m, estruturado em placas de mdf, sem moldura | un |  | 2 | 2 | 313.33 |  | 626.66 | 626.66
01.03.013.004.010 | Tampo de balcão em granito preto, e=2cm | m2 |  | 2 | 2 | 626.48 |  | 1252.96 | 1252.96
01.03.013.005 | Ar-condicionado |  |  |  | 0 |  | 8088.9 |  | 8088.9
01.03.013.005.001 | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | M | 15 |  | 15 | 12.3 | 184.5 |  | 184.5
01.03.013.005.002 | Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | m | 15 |  | 15 | 46.74 | 701.1 |  | 701.1
01.03.013.005.003 | Tubulação em cobre Ø 1 1/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | m | 15 |  | 15 | 393.57 | 5903.55 |  | 5903.55
01.03.013.005.004 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022 | m | 15 |  | 15 | 18.24 | 273.6 |  | 273.6
01.03.013.005.005 | Canaleta plástica 50x35mm, recorte aberto, Pial ou similar | m | 15 |  | 15 | 68.41 | 1026.15 |  | 1026.15
01.03.013.006 | Elétricas e Lógicas |  |  |  | 0 |  | 16927.45 | -281.96 | 16645.49
01.03.013.006.001 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 605 |  | 605 | 10.2 | 6171 |  | 6171
01.03.013.006.002 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 | un | 42 |  | 42 | 33.65 | 1413.3 |  | 1413.3
01.03.013.006.003 | Patch panel 24 portas, categoria 5e - fornecimento e instalação. af_11/2019 | un | 1 |  | 1 | 749.28 | 749.28 |  | 749.28
01.03.013.006.004 | Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 5e (krone ou similar) | un | 21 |  | 21 | 19.16 | 402.36 |  | 402.36
01.03.013.006.005 | Fornecimento e instalação de caixa de sobrepor em pvc, para 02 conectores rj-45, com espelho | un | 15 |  | 15 | 11.88 | 178.2 |  | 178.2
01.03.013.006.006 | Caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor), fornecimento e instalacao. af_11/2019 | un | 5 |  | 5 | 50.27 | 251.35 |  | 251.35
01.03.013.006.007 | Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X". | un | 8 |  | 8 | 41.84 | 334.72 |  | 334.72
01.03.013.006.008 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 300 |  | 300 | 5.09 | 1527 |  | 1527
01.03.013.006.009 | Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema X" | un | 4 |  | 4 | 44.3 | 177.2 |  | 177.2
01.03.013.006.010 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 100 |  | 100 | 7.83 | 783 |  | 783
01.03.013.006.011 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 100 |  | 100 | 13.58 | 1358 |  | 1358
01.03.013.006.012 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 10 |  | 10 | 11.36 | 113.6 |  | 113.6
01.03.013.006.013 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 15 |  | 15 | 2.32 | 34.8 |  | 34.8
01.03.013.006.014 | Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 50 x 20 mm com divisória - Rev 02 | m | 40 |  | 40 | 36.49 | 1459.6 |  | 1459.6
01.03.013.006.015 | Luva plastica para canaleta 50x20mm, "sistema X", ref.299 05X, Pial Legrand ou similar | un | 20 |  | 20 | 11 | 220 |  | 220
01.03.013.006.016 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente sem eletroduto | pt | 5 | -5 | 0 | 82.27 | 411.35 | -411.35 | 0
01.03.013.006.017 | Interruptor 01 seção simples | un | 1 | 5 | 6 | 8.19 | 8.19 | 40.95 | 49.14
01.03.013.006.018 | Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021 | un | 17 |  | 17 | 78.5 | 1334.5 |  | 1334.5
01.03.013.006.019 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un |  | 2 | 2 | 20.02 |  | 40.04 | 40.04
01.03.013.006.020 | Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un |  | 2 | 2 | 24.2 |  | 48.4 | 48.4
01.03.014 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 |  | 997.27 |  | 997.27
01.03.014.001 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 25 |  | 25 | 19.06 | 476.5 |  | 476.5
01.03.014.002 | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias | un | 1 |  | 1 | 319.77 | 319.77 |  | 319.77
01.03.014.003 | Limpeza geral | m2 | 75 |  | 75 | 2.68 | 201 |  | 201
01.04 | REFORMA DO BANHEIRO DA ASSESSORIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (AGIN) |  |  |  | 0 |  | 6550.36 |  | 6550.36
01.04.001 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 0 |  | 258.31 |  | 258.31
01.04.001.001 | Demolição de divisórias tipo divilux | m2 | 3.5 |  | 3.5 | 17.59 | 61.57 |  | 61.57
01.04.001.002 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 1.5 |  | 1.5 | 8.84 | 13.26 |  | 13.26
01.04.001.003 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 16.5 |  | 16.5 | 11.12 | 183.48 |  | 183.48
01.04.002 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 862.38 |  | 862.38
01.04.002.001 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 2 |  | 2 | 7.24 | 14.48 |  | 14.48
01.04.002.002 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 2 |  | 2 | 5.56 | 11.12 |  | 11.12
01.04.002.003 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 2.5 |  | 2.5 | 21.54 | 53.85 |  | 53.85
01.04.002.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 16.5 |  | 16.5 | 47.45 | 782.93 |  | 782.93
01.04.003 | ESQUADRIA |  |  |  | 0 |  | 745.23 |  | 745.23
01.04.003.001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado) | un | 1 |  | 1 | 745.23 | 745.23 |  | 745.23
01.04.004 | PINTURA |  |  |  | 0 |  | 503.55 |  | 503.55
01.04.004.001 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 3 |  | 3 | 54.66 | 163.98 |  | 163.98
01.04.004.002 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2 | 9 |  | 9 | 37.73 | 339.57 |  | 339.57
01.04.005 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 3645.65 |  | 3645.65
01.04.005.001 | Hidráulicas |  |  |  | 0 |  | 331.76 |  | 331.76
01.04.005.001.001 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 1 |  | 1 | 135.5 | 135.5 |  | 135.5
01.04.005.001.002 | Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 1 |  | 1 | 27.11 | 27.11 |  | 27.11
01.04.005.001.003 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 4 |  | 4 | 16.28 | 65.12 |  | 65.12
01.04.005.001.004 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 4 |  | 4 | 9.69 | 38.76 |  | 38.76
01.04.005.001.005 | Luva de correr, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 2 |  | 2 | 21.62 | 43.24 |  | 43.24
01.04.005.001.006 | Luva de redução de pvc rígido roscável diâm = 3/4" x 1/2" | un | 1 |  | 1 | 8.81 | 8.81 |  | 8.81
01.04.005.001.007 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 1 |  | 1 | 13.22 | 13.22 |  | 13.22
01.04.005.002 | Sanitárias |  |  |  | 0 |  | 458.58 |  | 458.58
01.04.005.002.001 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 1 |  | 1 | 94.39 | 94.39 |  | 94.39
01.04.005.002.002 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm | m | 10 |  | 10 | 19.1 | 191 |  | 191
01.04.005.002.003 | Tê 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 1 |  | 1 | 14.05 | 14.05 |  | 14.05
01.04.005.002.004 | Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 5 |  | 5 | 11.17 | 55.85 |  | 55.85
01.04.005.002.005 | Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 2 |  | 2 | 13.63 | 27.26 |  | 27.26
01.04.005.002.006 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm | un | 1 |  | 1 | 14.01 | 14.01 |  | 14.01
01.04.005.002.007 | Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar | un | 1 |  | 1 | 62.02 | 62.02 |  | 62.02
01.04.005.003 | Louças e Acessórios |  |  |  | 0 |  | 2855.31 |  | 2855.31
01.04.005.003.001 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | un | 1 |  | 1 | 798.62 | 798.62 |  | 798.62
01.04.005.003.002 | Bancada de mármore branco | m2 | 0.8 |  | 0.8 | 424.3 | 339.44 |  | 339.44
01.04.005.003.003 | Cuba de embutir oval (deca linha ref l37) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680) , engate cromado (deca) ou similares | un | 2 |  | 2 | 567.19 | 1134.38 |  | 1134.38
01.04.005.003.004 | Torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 2 |  | 2 | 147.66 | 295.32 |  | 295.32
01.04.005.003.005 | Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar | un | 1 |  | 1 | 189.05 | 189.05 |  | 189.05
01.04.005.003.006 | Saboneteira para sabão líquido | un | 1 |  | 1 | 98.5 | 98.5 |  | 98.5
01.04.006 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 |  | 8.79 |  | 8.79
01.04.006.001 | Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | un | 1 |  | 1 | 0.6 | 0.6 |  | 0.6
01.04.006.002 | Interruptor 01 seção simples | un | 1 |  | 1 | 8.19 | 8.19 |  | 8.19
01.04.007 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 |  | 526.45 |  | 526.45
01.04.007.001 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 10 |  | 10 | 19.06 | 190.6 |  | 190.6
01.04.007.002 | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias | un | 1 |  | 1 | 319.77 | 319.77 |  | 319.77
01.04.007.003 | Limpeza geral | m2 | 6 |  | 6 | 2.68 | 16.08 |  | 16.08