## PLAN-MEDICAO-001-00005.2023-SEE
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS
PLANILHA DE MEDIÇÃO
Nº Item | Descrição do Item | Unid | Quant Ordenada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada Atual | Preço Unitário | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado Atual | %
1. | SERVIÇOS GERAL DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | 0 | 9442.47 | 9442.47 | 34.23%
1 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | [6 empty] | 0 | 7348.22 | 7348.22 | 29.84
1001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 7876.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 9402.76 | 0 | 0 | 0 | 0
1003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 7348.22 | 0 | 7348.22 | 7348.22 | 100
2 | MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 264.96 | 264.96 | 100
2001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 138 | 0 | 138 | 138 | 1.92 | 0 | 264.96 | 264.96 | 100
3 | DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 138 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | FRETE DOS AGREGADOS | [6 empty] | 0 | 1115.39 | 1115.39 | 65.01
4001 | FRETE DE AREIA MÉDIA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 416.87 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0
4002 | FRETE DE AREIA GROSSA | [6 empty] | 0 | 904.88 | 904.88 | 100
4002001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 628.39 | 0 | 628.39 | 628.39 | 1.44 | 0 | 904.88 | 904.88 | 100
4003 | FRETE DE PEDRA BRITADA | [6 empty] | 0 | 210.51 | 210.51 | 100
4003001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 146.19 | 0 | 146.19 | 146.19 | 1.44 | 0 | 210.51 | 210.51 | 100
5 | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 0 | 713.9 | 713.9 | 100
5001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 - Recurso Estadual | m2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 356.95 | 0 | 356.95 | 356.95 | 100
5002 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 - Recurso Federal | m2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 356.95 | 0 | 356.95 | 356.95 | 100
2. | REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO DE ALTO RENDIMENTO DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE GINÁSTICA RITMICA | [6 empty] | 0 | 51831.39 | 51831.39 | 9.83%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | 7145.75 | 7145.75 | 70.29
1001 | Demolição de concreto com martelete e compressor | m3 | 2.44 | 0 | 2.44 | 2.44 | 555.43 | 0 | 1355.25 | 1355.25 | 100
1002 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 62.05 | 0 | 62.05 | 62.05 | 13.99 | 0 | 868.08 | 868.08 | 100
1003 | Demolição de piso de alta resistência | m2 | 88.81 | 0 | 88.81 | 88.81 | 19.96 | 0 | 1772.65 | 1772.65 | 100
1004 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 56.81 | 0 | 56.81 | 56.81 | 19.96 | 0 | 1133.93 | 1133.93 | 100
1005 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 13.75 | 0 | 13.75 | 13.75 | 29.93 | 0 | 411.54 | 411.54 | 100
1006 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m2 | 4.96 | 0 | 4.96 | 4.96 | 21.07 | 0 | 104.51 | 104.51 | 100
1007 | Remoção de divisória de granito (ou marmore) | m2 | 19.23 | 0 | 19.23 | 19.23 | 13.99 | 0 | 269.03 | 269.03 | 100
1008 | Remoção de vaso sanitário | un | 6 | 0 | 6 | 6 | 12.84 | 0 | 77.04 | 77.04 | 100
1009 | Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.) | un | 21 | 0 | 21 | 21 | 19.87 | 0 | 417.27 | 417.27 | 100
1010 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 19.53 | 0 | 19.53 | 19.53 | 8.83 | 0 | 172.45 | 172.45 | 100
1011 | Remoção e reassentamento de esquadria de aluminio e vidro Rev. 01 - 03/2022 | m2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 58.96 | 0 | 294.8 | 294.8 | 100
1012 | Remoção e reassentamento de esquadria de ferro | m2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 53.84 | 0 | 269.2 | 269.2 | 100
1013 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 37.02 | 0 | 0 | 0 | 17.77 | 0 | 0 | 0 | 0
1014 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 55.53 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1015 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 1010.65 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 0 | 17341.14 | 17341.14 | 100
2001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 9.94 | 0 | 9.94 | 9.94 | 53.31 | 0 | 529.9 | 529.9 | 100
2002 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m3 | 0.59 | 0 | 0.59 | 0.59 | 336.5 | 0 | 198.54 | 198.54 | 100
2003 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 7.36 | 0 | 7.36 | 7.36 | 2257.16 | 0 | 16612.7 | 16612.7 | 100
3 | ESTRUTURA | [6 empty] | 0 | 1330.18 | 1330.18 | 7.5
3001 | Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem | m2 | 71.4 | 0 | 71.4 | 71.4 | 18.63 | 0 | 1330.18 | 1330.18 | 100
3002 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 2257.16 | 0 | 0 | 0 | 0
3003 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4). af_11/2020 | m2 | 43.16 | 0 | 0 | 0 | 163.38 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ELEVAÇÃO | [6 empty] | 0 | 5167.4 | 5167.4 | 82.01
4001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 121.43 | 0 | 121.43 | 121.43 | 40.65 | 0 | 4936.13 | 4936.13 | 100
4002 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.6 | 30.43 | 0 | 231.27 | 231.27 | 100
4003 | Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 49.48 | 0 | 0 | 0 | 0
4004 | Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016 | m | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 46.56 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | COBERTURA | [6 empty] | 0 | 17038.66 | 17038.66 | 24.52
5001 | Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio | m2 | 943.97 | 0 | 943.97 | 943.97 | 9.29 | 0 | 8769.48 | 8769.48 | 100
5002 | Recolocação de telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm | m2 | 943.97 | 0 | 943.97 | 943.97 | 8.76 | 0 | 8269.18 | 8269.18 | 100
5003 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021 | m2 | 675 | 0 | 0 | 0 | 51.81 | 0 | 0 | 0 | 0
5004 | Manta de lã de vidro aluminizada esp=50mm | m² | 675 | 0 | 0 | 0 | 25.91 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 0 | 3808.26 | 3808.26 | 1.67
6001 | Remoção de luminária | un | 52 | 0 | 0 | 0 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.72 | 0 | 0 | 0 | 0
6003 | Quadro de medição indireta para transformadores de até 225 kva | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 2091.96 | 0 | 0 | 0 | 0
6004 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | 0 | 0 | 0 | 0
6005 | Conector de terra duplo - fornecimento | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0
6006 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.46 | 0 | 0 | 0 | 0
6007 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.78 | 0 | 0 | 0 | 0
6008 | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 112.32 | 0 | 0 | 0 | 0
6009 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 772.4 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0
6010 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 736.6 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0
6011 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c | m | 1659.3 | 0 | 0 | 0 | 10.06 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.76 | 0 | 0 | 0 | 0
6013 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 150mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 192.4 | 0 | 0 | 0 | 0
6014 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 106.75 | 0 | 0 | 0 | 0
6015 | Terminal de compressão para cabo de 150 mm2 - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.76 | 0 | 0 | 0 | 0
6016 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 185mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 87.7 | 0 | 0 | 0 | 215.54 | 0 | 0 | 0 | 0
6017 | Terminal de compressão 2 furos para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.65 | 0 | 0 | 0 | 0
6018 | Terminal de compressão 2 furos para cabo de 185 mm2 - fornecimento e instalação | un | 9 | 0 | 0 | 0 | 66.26 | 0 | 0 | 0 | 0
6019 | Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0
6020 | Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1200x800x250cm, exclusive disjuntores | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 3497.11 | 0 | 0 | 0 | 0
6021 | Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1000x600x250cm, exclusive disjuntores | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 2555.03 | 0 | 0 | 0 | 0
6022 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1076.66 | 0 | 0 | 0 | 0
6023 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m | un | 3 | 0 | 3 | 3 | 462.16 | 0 | 1386.48 | 1386.48 | 100
6024 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.28 | 0 | 0 | 0 | 0
6025 | Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa | un | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.63 | 0 | 0 | 0 | 0
6026 | Disjuntor termomagnético tripolar 300 A com caixa moldada 10 kA | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 1083.65 | 0 | 0 | 0 | 0
6027 | Disjuntor termomagnético tripolar 250 A com caixa moldada 10 kA | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 965.89 | 0 | 0 | 0 | 0
6028 | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 538.66 | 0 | 0 | 0 | 0
6029 | Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 11 | 0 | 0 | 0 | 124.47 | 0 | 0 | 0 | 0
6030 | Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA | un | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.43 | 0 | 0 | 0 | 0
6031 | Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 93.23 | 0 | 0 | 0 | 0
6032 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.73 | 0 | 0 | 0 | 0
6033 | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
6034 | Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.29 | 0 | 0 | 0 | 0
6035 | Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.52 | 0 | 0 | 0 | 0
6036 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 27 | 0 | 0 | 0 | 22.34 | 0 | 0 | 0 | 0
6037 | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto | un | 27 | 0 | 0 | 0 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0
6038 | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto | un | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 0
6039 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 351.3 | 0 | 0 | 0 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 0
6040 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 339.2 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0
6041 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.02 | 0 | 0 | 0 | 0
6042 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2") | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.66 | 0 | 0 | 0 | 0
6043 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4") | m | 30 | 0 | 30 | 30 | 78.73 | 0 | 2361.9 | 2361.9 | 100
6044 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 150 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0
6045 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 140 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0
6046 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4") | un | 14 | 0 | 0 | 0 | 53.56 | 0 | 0 | 0 | 0
6047 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 0
6048 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.47 | 0 | 0 | 0 | 0
6049 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4") | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 108.41 | 0 | 0 | 0 | 0
6050 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | un | 60 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0
6051 | Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento | Un | 80 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0
6052 | Parafuso com bucha S-8 | un | 300 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0
6053 | Demolição de piso de alta resistência | m2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 19.96 | 0 | 59.88 | 59.88 | 100
6054 | Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1 | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.96 | 0 | 0 | 0 | 0
6055 | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 104.58 | 0 | 0 | 0 | 0
6056 | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt | un | 27 | 0 | 0 | 0 | 118.6 | 0 | 0 | 0 | 0
6057 | Luminária high bay led DC 100w, 150º (2 x50w) 5000k, 150 LM/W, em alumínio com alça, autovolt, branca, ref.: HBMLED-DC-150-100-50-3C, da Glight ou similar | un | 26 | 0 | 0 | 0 | 864.01 | 0 | 0 | 0 | 0
6058 | Ar condicionado split on/off, piso teto, 60.000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_p | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 9642.71 | 0 | 0 | 0 | 0
6059 | Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 12000 btus/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_p | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1979.44 | 0 | 0 | 0 | 0
6060 | Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 24000 btus/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_p | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 3570.68 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 52 | 0 | 0 | 0 | 20.24 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.27 | 0 | 0 | 0 | 0
7004 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.54 | 0 | 0 | 0 | 0
7005 | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0
7006 | Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.86 | 0 | 0 | 0 | 0
7007 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saida, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº40, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 89.47 | 0 | 0 | 0 | 0
7008 | Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.16 | 0 | 0 | 0 | 0
7009 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 0
7010 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.01 | 0 | 0 | 0 | 0
7011 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.27 | 0 | 0 | 0 | 0
7012 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.99 | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.21 | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm | un | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.29 | 0 | 0 | 0 | 0
7016 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 0
7017 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.56 | 0 | 0 | 0 | 0
7018 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.38 | 0 | 0 | 0 | 0
7019 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.83 | 0 | 0 | 0 | 0
7020 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 17.62 | 0 | 0 | 0 | 0
7021 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.08 | 0 | 0 | 0 | 0
7022 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | m | 27 | 0 | 0 | 0 | 17.23 | 0 | 0 | 0 | 0
7023 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.56 | 0 | 0 | 0 | 0
7024 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.81 | 0 | 0 | 0 | 0
7025 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 576.08 | 0 | 0 | 0 | 0
7026 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.32 | 0 | 0 | 0 | 0
7027 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 0 | 0 | 0 | 0
7028 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0
7029 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.36 | 0 | 0 | 0 | 0
7030 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
7031 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0
7032 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.48 | 0 | 0 | 0 | 0
7033 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.59 | 0 | 0 | 0 | 0
7034 | Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 576.08 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 299.67 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0
8002 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m2 | 55.86 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | 0 | 0 | 0 | 0
8003 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 299.67 | 0 | 0 | 0 | 29.29 | 0 | 0 | 0 | 0
8004 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 55.86 | 0 | 0 | 0 | 33.28 | 0 | 0 | 0 | 0
8005 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 141.42 | 0 | 0 | 0 | 55.28 | 0 | 0 | 0 | 0
8006 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 | m2 | 31.39 | 0 | 0 | 0 | 53.78 | 0 | 0 | 0 | 0
8007 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02 | m2 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 105.78 | 0 | 0 | 0 | 0
8008 | Peitoril mármore branco, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm | m | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 109.18 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ESQUADRIA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9001 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 0 | 0 | 0 | 0
9002 | Visor em aluminio com vidro temperado 6mm | m2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 282.62 | 0 | 0 | 0 | 0
9003 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1288.12 | 0 | 0 | 0 | 0
9004 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 1464.76 | 0 | 0 | 0 | 0
9005 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado) | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 989.04 | 0 | 0 | 0 | 0
9006 | Porta em madeira almofadada (muiracatiara), 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm, exclusive batente) - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1616.69 | 0 | 0 | 0 | 0
9007 | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro | m2 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 476.8 | 0 | 0 | 0 | 0
9008 | Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021 | m2 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 223.74 | 0 | 0 | 0 | 0
9009 | Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro | m2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 300.16 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 144.97 | 0 | 0 | 0 | 24.85 | 0 | 0 | 0 | 0
10002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 52 x 52 cm, c/ piso cristalo bianco, BIANCOGRÊS ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 54.75 | 0 | 0 | 0 | 85.99 | 0 | 0 | 0 | 0
10003 | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m2 | 90.22 | 0 | 0 | 0 | 45.93 | 0 | 0 | 0 | 0
10004 | Soleira em mármore branco, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 76.64 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11001 | Banheira Ofurô Spa Luxo - Fornecimento e Instalação | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 14480.03 | 0 | 0 | 0 | 0
11002 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m2 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | 421.49 | 0 | 0 | 0 | 0
11003 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m2 | 21.16 | 0 | 0 | 0 | 607.89 | 0 | 0 | 0 | 0
11004 | Cuba de aço inox 304, dimensões 80 x 50 x 30cm, e=0,8mm, com válvula cromada, sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares - Rev 03 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1644.75 | 0 | 0 | 0 | 0
11005 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.40x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 2433.88 | 0 | 0 | 0 | 0
11006 | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 287.56 | 0 | 0 | 0 | 0
11007 | Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) | m | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 23.09 | 0 | 0 | 0 | 0
11008 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 579.27 | 0 | 0 | 0 | 0
11009 | Torneira de mesa com fechamento automático, linha Link, DECA, ref. 1172 C ou similar | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 489.86 | 0 | 0 | 0 | 0
11010 | Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1198.15 | 0 | 0 | 0 | 0
11011 | Chuveiro antivandalismo, Biopress, ref. 1990 AV-BIO, da Fabrimar ou similar | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 397.98 | 0 | 0 | 0 | 0
11012 | Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04 | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 473.28 | 0 | 0 | 0 | 0
11013 | Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 75.67 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ACESSIBILIDADE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12001 | Kit de alarme sem fio para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 812.54 | 0 | 0 | 0 | 0
12002 | Placa de indicativa em alumínio e ferro fundido com texto em braile em alto relevo, dim.: 15 x 23 cm | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 164.86 | 0 | 0 | 0 | 0
12003 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 206.74 | 0 | 0 | 0 | 0
12004 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 311.4 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | PINTURA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2 | 1428.51 | 0 | 0 | 0 | 37.01 | 0 | 0 | 0 | 0
13002 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 48.78 | 0 | 0 | 0 | 42.46 | 0 | 0 | 0 | 0
13003 | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2 | m2 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 0
13004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1 | m2 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | DIVERSOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14001 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1926.66 | 0 | 0 | 0 | 0
14002 | Limpeza geral | m2 | 943.97 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0