## PLAN-MEDICAO-002-00003.2023-SSP
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS
PLANILHA DE MEDIÇÃO
Nº Item | Descrição do Item | Unid | Quant Ordenada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada Atual | Preço Unitário | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado Atual | %
1. | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | 24005.48 | 2329.37 | 26334.85 | 36.59%
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 2130.01 | 1689.33 | 3819.34 | 10.4
1001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 0.058 | 0.046 | 0.104 | 23361.79 | 1354.98 | 1074.64 | 2429.62 | 10.4
1002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 0.058 | 0.046 | 0.104 | 6848.17 | 397.19 | 315.02 | 712.21 | 10.4
1003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 0.058 | 0.046 | 0.104 | 6514.55 | 377.84 | 299.67 | 677.51 | 10.4
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 368 | 0 | 368 | 50
2001 | MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 368 | 0 | 368 | 100
2001001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 400 | 400 | 0 | 400 | 0.92 | 368 | 0 | 368 | 100
2002 | DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2002001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 400 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO | [6 empty] | 21507.47 | 640.04 | 22147.51 | 81.46
3001 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) | m2 | 72 | 72 | 0 | 72 | 92.54 | 6662.88 | 0 | 6662.88 | 100
3002 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 30 | 30 | 0 | 30 | 260.72 | 7821.6 | 0 | 7821.6 | 100
3003 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 12 | 0 | 12 | 331.52 | 3978.24 | 0 | 3978.24 | 100
3004 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 640.04 | 0 | 640.04 | 640.04 | 100
3005 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 1695.51 | 1695.51 | 0 | 1695.51 | 100
3006 | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) sem carga e descarga | m2 | 466 | 466 | 0 | 466 | 0.31 | 144.46 | 0 | 144.46 | 100
3007 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 2 | 1 | 0 | 1 | 367.5 | 367.5 | 0 | 367.5 | 50
3008 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 857.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3009 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO | [6 empty] | 837.28 | 0 | 837.28 | 18
3009001 | Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 30 pessoas (v=2710 litros) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 2055.76 | 0 | 0 | 0 | 0
3009002 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 50 | 12 | 0 | 12 | 41.82 | 501.84 | 0 | 501.84 | 24
3009003 | Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | un | 8 | 2 | 0 | 2 | 28.37 | 56.74 | 0 | 56.74 | 25
3009004 | Curva pvc, 45 graus, curta, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 55.74 | 278.7 | 0 | 278.7 | 100
4 | FRETE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4001 | FRETE DOS MATERIAIS ARENOSOS - SÃO CRISTOVÃO 23,7KM | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4001001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 3852.97 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0
4002 | FRETE DOS MATERIAIS BRITOSOS - ITABAIANA 48,9KM | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4002001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2860.61 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SERVIÇOS GERAIS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5001 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.4 | 0 | 0 | 0 | 0
5002 | Marco inaugural - Rev. 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 843.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO | [6 empty] | 25291.07 | 36683.95 | 61975.02 | 10.97%
1 | DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 11525.33 | 0 | 11525.33 | 100
1001 | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica | m2 | 466 | 466 | 0 | 466 | 4.03 | 1877.98 | 0 | 1877.98 | 100
1002 | Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 41.17 | 41.17 | 0 | 41.17 | 100
1003 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 121.16 | 121.16 | 0 | 121.16 | 9.67 | 1171.62 | 0 | 1171.62 | 100
1004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1908.27 | 1908.27 | 0 | 1908.27 | 0.92 | 1755.61 | 0 | 1755.61 | 100
1005 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 181.74 | 181.74 | 0 | 181.74 | 36.75 | 6678.95 | 0 | 6678.95 | 100
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [6 empty] | 7365.17 | -1676.91 | 5688.26 | 48
2001 | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 491 | 491 | 0 | 491 | 6 | 2946 | 0 | 2946 | 100
2002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 69.78 | 69.78 | -32.06 | 37.72 | 50.41 | 3517.61 | -1616.14 | 1901.47 | 54.06
2003 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | m3 | 11.63 | 11.63 | -11.63 | 0 | 77.52 | 901.56 | -901.56 | 0 | 0
2004 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020 | m2 | 46.52 | 0 | 46.52 | 46.52 | 5.99 | 0 | 278.65 | 278.65 | 100
2005 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 50.87 | 0 | 25.61 | 25.61 | 21.95 | 0 | 562.14 | 562.14 | 50.34
2006 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
2007 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 937.85 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0
2008 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 59.55 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ESTRUTURA | [6 empty] | 6400.57 | 31590.91 | 37991.48 | 38.73
3001 | SAPATAS | [6 empty] | 6400.57 | 7029.99 | 13430.56 | 52.49
3001001 | Solo-cimento compactado - Traço 1:20, inclusive cimento e arenoso comercial | m3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 321.49 | 0 | 0 | 0 | 0
3001002 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 20.92 | 0 | 20.92 | 20.92 | 34.13 | 0 | 714 | 714 | 100
3001003 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 462.3 | 449.6 | 0 | 449.6 | 12.8 | 5754.88 | 0 | 5754.88 | 97.25
3001004 | Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 345 | 0 | 0 | 0 | 13.62 | 0 | 0 | 0 | 0
3001005 | Aço CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 13.68 | 0 | 0 | 0 | 0
3001006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 47.9 | 47.9 | 0 | 47.9 | 13.48 | 645.69 | 0 | 645.69 | 100
3001007 | Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento | m2 | 69.91 | 0 | 36.23 | 36.23 | 48.04 | 0 | 1740.49 | 1740.49 | 51.82
3001008 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 9.33 | 0 | 6.3 | 6.3 | 510.6 | 0 | 3216.78 | 3216.78 | 67.52
3001009 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m2 | 81.68 | 0 | 51.35 | 51.35 | 26.46 | 0 | 1358.72 | 1358.72 | 62.87
3002 | VIGAS BALDRAMES | [6 empty] | 0 | 12423.18 | 12423.18 | 94.99
3002001 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 227.7 | 0 | 227.7 | 227.7 | 12.8 | 0 | 2914.56 | 2914.56 | 100
3002002 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 109.4 | 0 | 109.4 | 109.4 | 13.48 | 0 | 1474.71 | 1474.71 | 100
3002003 | Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento | m2 | 101.07 | 0 | 82.93 | 82.93 | 36.1 | 0 | 2993.77 | 2993.77 | 82.05
3002004 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 5.19 | 0 | 5.19 | 5.19 | 510.6 | 0 | 2650.01 | 2650.01 | 100
3002005 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m2 | 90.33 | 0 | 90.33 | 90.33 | 26.46 | 0 | 2390.13 | 2390.13 | 100
3003 | PILARES | [6 empty] | 0 | 12137.74 | 12137.74 | 44.82
3003001 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 370.6 | 0 | 370.6 | 370.6 | 12.8 | 0 | 4743.68 | 4743.68 | 100
3003002 | Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 801.8 | 0 | 0 | 0 | 13.62 | 0 | 0 | 0 | 0
3003003 | Aço CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 84 | 0 | 0 | 0 | 13.68 | 0 | 0 | 0 | 0
3003004 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 143.2 | 0 | 100.7 | 100.7 | 13.48 | 0 | 1357.44 | 1357.44 | 70.32
3003005 | Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento | m2 | 124.62 | 0 | 96.81 | 96.81 | 39.54 | 0 | 3827.87 | 3827.87 | 77.68
3003006 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 6.41 | 0 | 4.15 | 4.15 | 532.23 | 0 | 2208.75 | 2208.75 | 64.74
3004 | VIGAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3004001 | Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento | m2 | 169.74 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3004002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 418 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3004003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 180.5 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | 0 | 0 | 0 | 0
3004004 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 532.23 | 0 | 0 | 0 | 0
3005 | LAJES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3005001 | Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento | m2 | 11.15 | 0 | 0 | 0 | 34.39 | 0 | 0 | 0 | 0
3005002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3005003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | 0 | 0 | 0 | 0
3005004 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 532.23 | 0 | 0 | 0 | 0
3005005 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 42cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m² | 80.29 | 0 | 0 | 0 | 149.63 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ELEVAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 423.96 | 0 | 0 | 0 | 47.92 | 0 | 0 | 0 | 0
4002 | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com colher. af_03/2016 | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0
4003 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 108 | 0 | 0 | 0 | 45.61 | 0 | 0 | 0 | 0
4004 | Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm | m2 | 25.76 | 0 | 0 | 0 | 82.49 | 0 | 0 | 0 | 0
4005 | Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural | m2 | 25.76 | 0 | 0 | 0 | 87.86 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | COBERTURA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5001 | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada | m2 | 250.97 | 0 | 0 | 0 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 0
5002 | Telhamento com telha de fibrocimento estrutural, dim: 3,00x1,06m, esp=8 mm, Etermax, Maxiplac ou similar | m2 | 284.58 | 0 | 0 | 0 | 26.86 | 0 | 0 | 0 | 0
5003 | Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 109.55 | 0 | 0 | 0 | 0
5004 | Fornecimento e assentamento de Ripão Massaranduba 5,5 x 3,5cm | m | 51.96 | 0 | 0 | 0 | 22.52 | 0 | 0 | 0 | 0
5005 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira | m2 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 15.46 | 0 | 0 | 0 | 0
5006 | Alçapão em chapa de aço e = 3/16" | m2 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 651.85 | 0 | 0 | 0 | 0
5007 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 20.93 | 0 | 0 | 0 | 38.58 | 0 | 0 | 0 | 0
5008 | Calha em chapa de alumínio lisa nº26, e=0,46mm | m2 | 44.17 | 0 | 0 | 0 | 70.52 | 0 | 0 | 0 | 0
5009 | Chapim de concreto pré-moldado | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 57.94 | 0 | 0 | 0 | 0
5010 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 84.18 | 0 | 0 | 0 | 27.06 | 0 | 0 | 0 | 0
5011 | Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3 | m2 | 104.86 | 0 | 0 | 0 | 133.48 | 0 | 0 | 0 | 0
5012 | Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=5cm. af_06/2018 | m2 | 84.18 | 0 | 0 | 0 | 64.17 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6001 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 1680 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 0
6003 | Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 16 disjuntores, trifasico, c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 288.7 | 0 | 0 | 0 | 0
6004 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.86 | 0 | 0 | 0 | 0
6005 | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.66 | 0 | 0 | 0 | 0
6006 | Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.67 | 0 | 0 | 0 | 0
6007 | Interruptor 02 seções simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2 | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.32 | 0 | 0 | 0 | 0
6008 | Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2 | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.67 | 0 | 0 | 0 | 0
6009 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0
6010 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0
6011 | Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 88.22 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 70.13 | 0 | 0 | 0 | 0
6013 | Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 126.87 | 0 | 0 | 0 | 0
6014 | Disjuntor monopolar DR 20 A - Dispositivo residual diferencial monopolar, 30MA | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 385.47 | 0 | 0 | 0 | 0
6015 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 99.23 | 0 | 0 | 0 | 0
6016 | Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0
6017 | Luminária industrial/comercia,l prismática de acrílico 22" E40/E27, com gancho e lampada LED 50W | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 304.24 | 0 | 0 | 0 | 0
6018 | Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01 | un | 14 | 0 | 0 | 0 | 89.84 | 0 | 0 | 0 | 0
6019 | Luminária de sobrepor, de alumínio, redonda com diam.20cm, para lâmpada flourescente ou LED de 9W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR. | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 155.27 | 0 | 0 | 0 | 0
6020 | Kit de alarme sem fio para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 857.5 | 0 | 0 | 0 | 0
6021 | Suporte horizontal 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 0 | 0 | 0 | 0
6022 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) com tampa | m | 23 | 0 | 0 | 0 | 65.75 | 0 | 0 | 0 | 0
6023 | Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.61 | 0 | 0 | 0 | 0
6024 | Curva horizontal 150 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.99 | 0 | 0 | 0 | 0
6025 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0
6026 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0
6027 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 105 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 0 | 0 | 0 | 0
6028 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | m | 27 | 0 | 0 | 0 | 23.14 | 0 | 0 | 0 | 0
6029 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 35 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0
6030 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 0
6031 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0
6032 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0
6033 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m | un | 13 | 0 | 0 | 0 | 123.77 | 0 | 0 | 0 | 0
6034 | Condulete em alumínio tipo "x" de 3/4" | un | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.85 | 0 | 0 | 0 | 0
6035 | Conector reto de aluminio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de eletroduto metalico flexivel em quadros - fornecimento e instalação | un | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
6036 | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento | Un | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0
6037 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 26 | 0 | 0 | 0 | 45.33 | 0 | 0 | 0 | 0
6038 | Cabo de cobre nú 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg) | kg | 30 | 0 | 0 | 0 | 101.79 | 0 | 0 | 0 | 0
6039 | Parafuso 3/8" com 2 porcas e 2 arruelas lisas 3/8" (fornecimento) | un | 40 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0
6040 | Parafuso com bucha S-10 | un | 130 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0
6041 | Parafuso com bucha S-6 (fornecimento) | un | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 898.54 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 460 | 0 | 0 | 0 | 11.49 | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | Fornecimento e instalação de caixa de sobrepor em pvc, para 02 conectores rj-45, com espelho | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0
7004 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m | un | 24 | 0 | 0 | 0 | 123.77 | 0 | 0 | 0 | 0
7005 | Condulete em alumínio tipo "x" de 3/4" | un | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.85 | 0 | 0 | 0 | 0
7006 | Conector reto de aluminio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de eletroduto metalico flexivel em quadros - fornecimento e instalação | un | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
7007 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 0 | 0 | 0 | 0
7008 | Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0
7009 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0
7010 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 23.14 | 0 | 0 | 0 | 0
7011 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 0
7012 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m | un | 33 | 0 | 0 | 0 | 162.36 | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | Condulete em alumínio tipo "x" de 1" | un | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | Conector reto de aluminio para eletroduto de 1", para adaptar entrada de eletroduto metalico flexivel em quadros - fornecimento e instalação | un | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0
7016 | Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6 | un | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0
7017 | Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.38 | 0 | 0 | 0 | 0
7018 | Câmera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intelbras ou similar | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 371.32 | 0 | 0 | 0 | 0
7019 | Câmera Hdcvi speed dome Vhd 3020 sd, da Intelbrás ou similar | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 4146.54 | 0 | 0 | 0 | 0
7020 | Parafuso com bucha S-10 | un | 80 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0
7021 | Parafuso com bucha S-6 (fornecimento) | un | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8001 | DEMOLIÇÕES / ESCAVAÇÕES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8001001 | Execuçaõ de rasgos em alvenaria para passagem de tubulação | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0
8001002 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0
8001003 | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica | m2 | 20.12 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0
8001004 | Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 212.05 | 0 | 0 | 0 | 0
8001005 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 50.41 | 0 | 0 | 0 | 0
8001006 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 21.95 | 0 | 0 | 0 | 0
8001007 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
8001008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 83.07 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0
8001009 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 7.91 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 0 | 0 | 0 | 0
8002 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8002001 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | un | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0
8002002 | Parafuso com bucha S-8 | un | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0
8002003 | Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.24 | 0 | 0 | 0 | 0
8002004 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 113.51 | 0 | 0 | 0 | 0
8002005 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 72.04 | 0 | 0 | 0 | 0
8002006 | Registro gaveta bruto 1 1/4" (ref 1510 hd) Deca ou similar | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 68.69 | 0 | 0 | 0 | 0
8002007 | Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.24 | 0 | 0 | 0 | 0
8002008 | Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd ) Deca ou similar | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.17 | 0 | 0 | 0 | 0
8002009 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 40 mm x 1 1/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.68 | 0 | 0 | 0 | 0
8002010 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | un | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | 0
8002011 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0
8002012 | Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 974.98 | 0 | 0 | 0 | 0
8002013 | Engate flexível em inox, 1/2 x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.96 | 0 | 0 | 0 | 0
8002014 | Engate flexível em plástico branco, 1/2? x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0
8002015 | Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0
8002016 | Colar tomada pvc, com travas, saida com rosca, de 75 mm x 1/2" ou 75 mm x 3/4", para ligacao predial de agua | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.39 | 0 | 0 | 0 | 0
8002017 | Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.51 | 0 | 0 | 0 | 0
8003 | CONEXÕES E TUBOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8003001 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.26 | 0 | 0 | 0 | 0
8003002 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 0 | 0 | 0 | 0
8003003 | Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.43 | 0 | 0 | 0 | 0
8003004 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4" | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.86 | 0 | 0 | 0 | 0
8003005 | Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2" | un | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 0
8003006 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.27 | 0 | 0 | 0 | 0
8003007 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.52 | 0 | 0 | 0 | 0
8003008 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.41 | 0 | 0 | 0 | 0
8003009 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 0
8003010 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.75 | 0 | 0 | 0 | 0
8003011 | Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.78 | 0 | 0 | 0 | 0
8003012 | Tê de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.68 | 0 | 0 | 0 | 0
8003013 | Tê 90º pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 25 x 1/2" | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.85 | 0 | 0 | 0 | 0
8003014 | Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0
8003015 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0
8003016 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 0
8003017 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0 | 0 | 0
8003018 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 144 | 0 | 0 | 0 | 15.21 | 0 | 0 | 0 | 0
8003019 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 54 | 0 | 0 | 0 | 23.14 | 0 | 0 | 0 | 0
8003020 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.64 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [6 empty] | 0 | 6769.95 | 6769.95 | 45.52
9001 | DEMOLIÇÕES / ESCAVAÇÕES | [6 empty] | 0 | 771.66 | 771.66 | 30.32
9001001 | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica | m2 | 43.57 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0
9001002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 11.415 | 0 | 11.415 | 11.415 | 50.41 | 0 | 575.43 | 575.43 | 100
9001003 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 8.94 | 0 | 8.94 | 8.94 | 21.95 | 0 | 196.23 | 196.23 | 100
9001004 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
9001005 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 300.84 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0
9001006 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 28.65 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 0 | 0 | 0 | 0
9002 | EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESOBSTRUÇÕES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9002001 | Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa | un | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.41 | 0 | 0 | 0 | 0
9002002 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 448.04 | 0 | 0 | 0 | 0
9002003 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.12 | 0 | 0 | 0 | 0
9002004 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.28 | 0 | 0 | 0 | 0
9002005 | Caixa de gordura em pvc 300mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 583.17 | 0 | 0 | 0 | 0
9002006 | Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.66 | 0 | 0 | 0 | 0
9003 | CONEXÕES | [6 empty] | 0 | 1529.1 | 1529.1 | 83.39
9003001 | Bucha de redução longa, em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 9.42 | 0 | 18.84 | 18.84 | 100
9003002 | Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | un | 6 | 0 | 6 | 6 | 35.35 | 0 | 212.1 | 212.1 | 100
9003003 | Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 18 | 0 | 18 | 18 | 11.76 | 0 | 211.68 | 211.68 | 100
9003004 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 8 | 0 | 8 | 8 | 8.09 | 0 | 64.72 | 64.72 | 100
9003005 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 5 | 0 | 5 | 5 | 13.34 | 0 | 66.7 | 66.7 | 100
9003006 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0
9003007 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 11.76 | 0 | 23.52 | 23.52 | 100
9003008 | Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 12 | 0 | 12 | 12 | 16.08 | 0 | 192.96 | 192.96 | 100
9003009 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 8 | 0 | 8 | 8 | 12.73 | 0 | 101.84 | 101.84 | 100
9003010 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0
9003011 | Junção invertida em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 73.14 | 0 | 73.14 | 73.14 | 100
9003012 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 52.6 | 0 | 105.2 | 105.2 | 100
9003013 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 62.88 | 0 | 125.76 | 125.76 | 100
9003014 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 3 | 0 | 3 | 3 | 14.12 | 0 | 42.36 | 42.36 | 100
9003015 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | un | 4 | 0 | 4 | 4 | 20.04 | 0 | 80.16 | 80.16 | 100
9003016 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | un | 12 | 0 | 12 | 12 | 17.51 | 0 | 210.12 | 210.12 | 100
9003017 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 0
9003018 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.43 | 0 | 0 | 0 | 0
9003019 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.59 | 0 | 0 | 0 | 0
9003020 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.63 | 0 | 0 | 0 | 0
9003021 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.71 | 0 | 0 | 0 | 0
9003022 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0
9003023 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.24 | 0 | 0 | 0 | 0
9004 | TUBOS | [6 empty] | 0 | 4469.19 | 4469.19 | 89.94
9004001 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm | m | 6 | 0 | 6 | 6 | 18.64 | 0 | 111.84 | 111.84 | 100
9004002 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m | 3 | 0 | 3 | 3 | 26.61 | 0 | 79.83 | 79.83 | 100
9004003 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.89 | 0 | 0 | 0 | 0
9004004 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 63 | 0 | 63 | 63 | 41.82 | 0 | 2634.66 | 2634.66 | 100
9004005 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 18 | 0 | 18 | 18 | 19.64 | 0 | 353.52 | 353.52 | 100
9004006 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | m | 42 | 0 | 42 | 42 | 15.99 | 0 | 671.58 | 671.58 | 100
9004007 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 9 | 0 | 9 | 9 | 45.28 | 0 | 407.52 | 407.52 | 100
9004008 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.74 | 0 | 0 | 0 | 0
9004009 | Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 50 mm | m | 6 | 0 | 6 | 6 | 35.04 | 0 | 210.24 | 210.24 | 100
10 | DRENAGEM PLUVIAL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10001 | DEMOLIÇÕES / ESCAVAÇÕES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10001001 | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica | m2 | 13.95 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0
10001002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 19.29 | 0 | 0 | 0 | 50.41 | 0 | 0 | 0 | 0
10001003 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 14.43 | 0 | 0 | 0 | 21.95 | 0 | 0 | 0 | 0
10001004 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
10001005 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 300.84 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0
10001006 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 28.65 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 0 | 0 | 0 | 0
10002 | TUBOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10002001 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | m | 240 | 0 | 0 | 0 | 25.74 | 0 | 0 | 0 | 0
10002002 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | m | 48 | 0 | 0 | 0 | 19.88 | 0 | 0 | 0 | 0
10002003 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0
10003 | CONEXÕES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10003001 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.26 | 0 | 0 | 0 | 0
10003002 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.93 | 0 | 0 | 0 | 0
10003003 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_06/2022 | un | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.55 | 0 | 0 | 0 | 0
10003004 | Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.57 | 0 | 0 | 0 | 0
10003005 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.13 | 0 | 0 | 0 | 0
10004 | CAIXAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10004001 | Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020 | un | 14 | 0 | 0 | 0 | 434.76 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 657.43 | 0 | 0 | 0 | 0
11002 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 657.43 | 0 | 0 | 0 | 0
11003 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 3.00 x 2.50 m, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1219.71 | 0 | 0 | 0 | 0
11004 | Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista | m2 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 414.26 | 0 | 0 | 0 | 0
11005 | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro | m2 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 471.61 | 0 | 0 | 0 | 0
11006 | Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04 _10/2021 | m2 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 428.75 | 0 | 0 | 0 | 0
11007 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2 | 41.16 | 0 | 0 | 0 | 376.63 | 0 | 0 | 0 | 0
11008 | Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 217.35 | 0 | 0 | 0 | 0
11009 | Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8" | m2 | 61.16 | 0 | 0 | 0 | 144.43 | 0 | 0 | 0 | 0
11010 | Porta em aluminio, cor N/P/B, tipo pantográfica, inclusive fechadura | m2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 353.01 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | REDE DE GÁS - GLP | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12001 | INSTALAÇÃO DE GÁS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12001001 | Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 463.53 | 0 | 0 | 0 | 0
12001002 | Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 181.78 | 0 | 0 | 0 | 0
12001003 | Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou regulador, exclusive botijões | pt | 1 | 0 | 0 | 0 | 514.18 | 0 | 0 | 0 | 0
12001004 | Valvula gaveta p/bloqueio d=1/2", classe 200, marca Mipel ou similar | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 67.33 | 0 | 0 | 0 | 0
12001005 | Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.61 | 0 | 0 | 0 | 0
12001006 | Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1/4" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.47 | 0 | 0 | 0 | 0
12001007 | Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.61 | 0 | 0 | 0 | 0
12001008 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | m | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 33.77 | 0 | 0 | 0 | 0
12001009 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 50.41 | 0 | 0 | 0 | 0
12001010 | Canaleta em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com argamassa traço t5(1:2:8) | m | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 23.21 | 0 | 0 | 0 | 0
12001011 | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0
12001012 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 466.92 | 0 | 0 | 0 | 0
12002 | CASA DE GÁS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12002001 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016 | m2 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 32.84 | 0 | 0 | 0 | 0
12002002 | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 5 cm | m2 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 0 | 0 | 0 | 0
12002003 | Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), para paredes com área líquida menor que 6m², com vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2014 | m2 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 64.59 | 0 | 0 | 0 | 0
12002004 | Execuçaõ de rasgos em alvenaria para passagem de tubulação | m | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0
12002005 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0
12002006 | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm | m2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 122.52 | 0 | 0 | 0 | 0
12002007 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | m2 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 0
12002008 | Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia | m2 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 27.59 | 0 | 0 | 0 | 0
12002009 | Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 34.04 | 0 | 0 | 0 | 0
12002010 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 2423.04 | 0 | 0 | 0 | 0
12002011 | Impermeabilizaçao com vedlaje da Rebotec ou similar, para lajes, 01 demão | m2 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 12.81 | 0 | 0 | 0 | 0
12002012 | Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8" | m2 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 162.44 | 0 | 0 | 0 | 0
12002013 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 28.89 | 0 | 0 | 0 | 0
12002014 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 14.71 | 0 | 0 | 0 | 0
12002015 | Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com emissão de laudo técnico, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 857.5 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13001 | Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | m2 | 84.18 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 0 | 0 | 0 | 0
13002 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | m2 | 985.74 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0
13003 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 84.18 | 0 | 0 | 0 | 27.43 | 0 | 0 | 0 | 0
13004 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm | m2 | 651.79 | 0 | 0 | 0 | 23.83 | 0 | 0 | 0 | 0
13005 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm | m2 | 333.95 | 0 | 0 | 0 | 25.68 | 0 | 0 | 0 | 0
13006 | Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço | m2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 43.39 | 0 | 0 | 0 | 0
13007 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m2 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 593.72 | 0 | 0 | 0 | 0
13008 | Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado | m | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 59.62 | 0 | 0 | 0 | 0
13009 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m2 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 450.36 | 0 | 0 | 0 | 0
13010 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 37.12 | 0 | 0 | 0 | 98.7 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14001 | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 11.28 | 0 | 0 | 0 | 0
14002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 466 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
14003 | Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 21mpa | m2 | 466 | 0 | 0 | 0 | 24.87 | 0 | 0 | 0 | 0
14004 | Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1 | m2 | 287.5 | 0 | 0 | 0 | 67.14 | 0 | 0 | 0 | 0
14005 | Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 | m2 | 287.5 | 0 | 0 | 0 | 18.41 | 0 | 0 | 0 | 0
14006 | Enceramento de piso de alta resistência (novo) | m2 | 287.5 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0
14007 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 53.23 | 0 | 0 | 0 | 27.06 | 0 | 0 | 0 | 0
14008 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014 | m2 | 48.19 | 0 | 0 | 0 | 47.52 | 0 | 0 | 0 | 0
14009 | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 450.19 | 0 | 0 | 0 | 0
14010 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 14.68 | 0 | 0 | 0 | 77.48 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | CLIMATIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15001 | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 427.17 | 0 | 0 | 0 | 0
15002 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 135 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0
15003 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 0
15004 | Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual ? fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 71.55 | 0 | 0 | 0 | 0
15005 | Tubo em cobre flexível, dn 1/4?, com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.52 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16001 | Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha ? fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 119.25 | 0 | 0 | 0 | 0
16002 | Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 841.18 | 0 | 0 | 0 | 0
16003 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 506.07 | 0 | 0 | 0 | 0
16004 | Vaso sanitário convencional, linha parati, LOGASA ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 415.54 | 0 | 0 | 0 | 0
16005 | Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 783.99 | 0 | 0 | 0 | 0
16006 | Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para lavatório e engate cromado e torneira | un | 9 | 0 | 0 | 0 | 764.88 | 0 | 0 | 0 | 0
16007 | Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153 C39, DECA ou similar | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 71.65 | 0 | 0 | 0 | 0
16008 | Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 319.11 | 0 | 0 | 0 | 0
16009 | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2? ou 3/4?, para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 128.17 | 0 | 0 | 0 | 0
16010 | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 77.33 | 0 | 0 | 0 | 0
16011 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020 | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 84.16 | 0 | 0 | 0 | 0
16012 | Dispenser para toalha interfolhada | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.83 | 0 | 0 | 0 | 0
16013 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 252.71 | 0 | 0 | 0 | 0
16014 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 252.71 | 0 | 0 | 0 | 0
16015 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 252.71 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | PINTURAS E ACABAMENTOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2 | 384.36 | 0 | 0 | 0 | 32.73 | 0 | 0 | 0 | 0
17002 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 523.65 | 0 | 0 | 0 | 32.72 | 0 | 0 | 0 | 0
17003 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 122.32 | 0 | 0 | 0 | 28.89 | 0 | 0 | 0 | 0
17004 | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 | 61.56 | 0 | 0 | 0 | 29.93 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18001 | EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18001001 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 206.24 | 0 | 0 | 0 | 0
18001002 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 222.44 | 0 | 0 | 0 | 0
18002 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18002001 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO - A5 300mm | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 0
18002002 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , PROIBIDO PRODUZIR CHAMAS | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 0
18002003 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 0
18002004 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 300 cm, em pvc , com logotipo "Saída de emergência"- Placa S14 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 0
18002005 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 240x120 cm, em pvc , com logotipo "Central de Gás"- Placa E36. | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0
18002006 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , PROIBIDO FUMAR 200 x 200 mm | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 0
18002007 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Saída de emergência" - S2-D 120x240mm | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 0
18002008 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Saída de emergência" - S2-E 120x240mm | und | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 0
18002009 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Saída de emergência" - S3 120x240mm | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | COMUNICAÇÃO VISUAL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19001 | Serviço de confecção de placa em PVC 2mm plotada com adesivo em impressão digital medindo 40x10cm | un | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0
19002 | Serviço de confecção de placa em PVC 2mm plotada com adesivo em impressão digital medindo 150 x 80 cm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0
19003 | Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva | m2 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 458.55 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | DIVERSOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
20001 | Placa de indicativa em alumínio e ferro fundido com texto em braile em alto relevo, dim.: 15 x 23 cm | Un | 5 | 0 | 0 | 0 | 183.75 | 0 | 0 | 0 | 0
20002 | Mapa tátil em ferro fundido medindo 70 x 50cm, com pedestal medindo 80 x 60cm, em alvenaria de bloco cerâmico, placa em granito cinza andorinha, inclusive chapisco, reboco e pintura | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 2817.52 | 0 | 0 | 0 | 0
20003 | Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 980 mm, 5 clipes p/espiral, lâmina de 30mm e fio interno = 2,75mm, inclusive instalação | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 55.88 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | LIMPEZA DA OBRA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
21001 | Limpeza geral | m2 | 360.2 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | URBANISMO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | URBANIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1001 | Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1 | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 134.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 201 | 0 | 0 | 0 | 17.63 | 0 | 0 | 0 | 0
1003 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 67 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0
1004 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 0
1005 | Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w | un | 13 | 0 | 0 | 0 | 2316.62 | 0 | 0 | 0 | 0
1006 | Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w | un | 13 | 0 | 0 | 0 | 2342.63 | 0 | 0 | 0 | 0
1007 | Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel | un | 26 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1008 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 1735.96 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0
1009 | Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado | m3 | 47.54 | 0 | 0 | 0 | 49.48 | 0 | 0 | 0 | 0
1010 | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 47.54 | 0 | 0 | 0 | 11.28 | 0 | 0 | 0 | 0
1011 | Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CAUQ | m2 | 1585.24 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 0 | 0 | 0 | 0
1012 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 237.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1013 | Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm | m2 | 235.96 | 0 | 0 | 0 | 39.82 | 0 | 0 | 0 | 0
1014 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 94.74 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1015 | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio | m2 | 59.73 | 0 | 0 | 0 | 19.67 | 0 | 0 | 0 | 0
1016 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 94.74 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0
1017 | Pintura de demarcação de vaga com tinta epóxi, e = 10 cm, aplicação manual. af_05/2021 | m | 352.4 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 0
1018 | Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 220.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1019 | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 3625.68 | 0 | 0 | 0 | 0
1020 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 61.81 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
1021 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 973.48 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0
1022 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 92.71 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1023 | Limpeza geral | m2 | 1880.93 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | REVITALIZAÇÃO DE MURO, PORTÃO E CERCAMENTO COM MURETA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | Revisão em cerca com estaca de concreto h=2,50, altura útil 2,00m, c/ 10 fios de arame, c/ reposição de 6 fios de arame por metro e de estaca a cada 10m | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 42.73 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
2003 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 47.92 | 0 | 0 | 0 | 0
2004 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0
2005 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm | m2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 25.68 | 0 | 0 | 0 | 0
2006 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2007 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 24.82 | 0 | 0 | 0 | 0
2008 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 28.89 | 0 | 0 | 0 | 0
2009 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 503.05 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 0 | 0 | 0 | 0