## PLAN-MEDICAO-004-00044.2023-SED
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS
PLANILHA DE MEDIÇÃO
Nº Item | Descrição do Item | Unid | Quant Ordenada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada Atual | Preço Unitário | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado Atual | %
1. | ADMINISTRAÇÃO GERAL | [6 empty] | 21260.48 | 3748.33 | 25008.81 | 44.22%
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 12448.94 | 2645.4 | 15094.34 | 48.5
1001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 0.4 | 0.085 | 0.485 | 31122.35 | 12448.94 | 2645.4 | 15094.34 | 48.5
2 | CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 5190.25 | 1102.93 | 6293.18 | 48.5
2001 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 0.4 | 0.085 | 0.485 | 7936.33 | 3174.53 | 674.59 | 3849.12 | 48.5
2002 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 0.4 | 0.085 | 0.485 | 5039.29 | 2015.72 | 428.34 | 2444.06 | 48.5
3 | MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 34.49 | 0 | 34.49 | 12.11
3001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 235.35 | 28.5 | 0 | 28.5 | 1.21 | 34.49 | 0 | 34.49 | 12.11
4 | DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 235.35 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | FRETE DOS AGREGADOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5001 | FRETE DE AREIA FINA - RIACHUELO (DMT = 30 KM) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5001001 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0
5002 | FRETE DE AREIA GROSSA - RIACHUELO (DMT = 30 KM) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5002001 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 1242.45 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0
5003 | FRETE DE AREIA MÉDIA - RIACHUELO (DMT = 30 KM) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5003001 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 423.45 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0
5004 | FRETE DE PEDRA BRITADA - ITABAIANA- (DMT = 60 KM) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5004001 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0
5005 | FRETE DE PEDRA DE MÃO -LARANJEIRAS - (DMT = 20KM) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5005001 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 178.4 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 3586.8 | 0 | 3586.8 | 38.84
6001 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 204.93 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 12 | 12 | 0 | 12 | 298.9 | 3586.8 | 0 | 3586.8 | 100
6003 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 427.39 | 0 | 0 | 0 | 0
6004 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 2146.56 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ÁUREA MELO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SERGIPE | [6 empty] | 232833.93 | 137670.21 | 370504.14 | 48.72%
1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [6 empty] | 19309.11 | 10596.89 | 29906 | 80.61
1001 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 19.095 | 5.89 | 13.205 | 19.095 | 19.74 | 116.27 | 260.67 | 376.94 | 100
1002 | Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento | m3 | 6.42 | 6.42 | 0 | 6.42 | 25.61 | 164.42 | 0 | 164.42 | 100
1003 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 49.79 | 6.85 | 42.94 | 49.79 | 10.52 | 72.06 | 451.73 | 523.79 | 100
1004 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 247.1385 | 162.12 | 85.0185 | 247.1385 | 9.19 | 1489.88 | 781.32 | 2271.2 | 100
1005 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 425.6 | 69.04 | 288.28 | 357.32 | 17.12 | 1181.96 | 4935.35 | 6117.31 | 83.96
1006 | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento | m2 | 19.18 | 13.18 | 6 | 19.18 | 12.04 | 158.69 | 72.24 | 230.93 | 100
1007 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 476.997 | 296.23 | 180.767 | 476.997 | 14.48 | 4289.41 | 2617.51 | 6906.92 | 100
1008 | Remoção de lavatório | un | 7 | 6 | 1 | 7 | 8.47 | 50.82 | 8.47 | 59.29 | 100
1009 | Remoção de vaso sanitário | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 8.47 | 50.82 | 0 | 50.82 | 100
1010 | Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.) | un | 8 | 7 | 1 | 8 | 13.19 | 92.33 | 13.19 | 105.52 | 100
1011 | Remoção de calha de zinco | m | 118.52 | 90.6 | 27.92 | 118.52 | 6.99 | 633.3 | 195.15 | 828.45 | 100
1012 | Demolição de forros | m2 | 426.34 | 349.36 | 76.98 | 426.34 | 5.26 | 1837.63 | 404.92 | 2242.55 | 100
1013 | Demolição de divisórias tipo divilux | m2 | 15.34 | 15.34 | 0 | 15.34 | 10.52 | 161.38 | 0 | 161.38 | 100
1014 | Demolição de piso de alta resistência | m2 | 2.85 | 2.85 | 0 | 2.85 | 13.14 | 37.45 | 0 | 37.45 | 100
1015 | Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm | m2 | 4.71 | 4.71 | 0 | 4.71 | 9.19 | 43.28 | 0 | 43.28 | 100
1016 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m2 | 12.545 | 10.95 | 1.595 | 12.545 | 13.88 | 151.99 | 22.14 | 174.13 | 100
1017 | Demolição de reboco | m2 | 593.18 | 482.51 | 110.67 | 593.18 | 5.85 | 2822.68 | 647.42 | 3470.1 | 100
1018 | Demolição de concreto manualmente | m3 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.35 | 171.14 | 59.9 | 0 | 59.9 | 100
1019 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 93.99 | 90.7 | 0 | 90.7 | 35.1 | 3183.57 | 0 | 3183.57 | 96.5
1020 | Remoção e reposição de meio-fio | m | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 11.82 | 0 | 0 | 0 | 0
1021 | Remoção de esquadria de alumínio e vidro | m2 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.49 | 10.77 | 5.28 | 0 | 5.28 | 100
1022 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 91.08 | 91.08 | 0 | 91.08 | 11.71 | 1066.55 | 0 | 1066.55 | 100
1023 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 4098.6 | 4098.6 | 0 | 4098.6 | 0.4 | 1639.44 | 0 | 1639.44 | 100
1024 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 136.62 | 0 | 0 | 0 | 34.59 | 0 | 0 | 0 | 0
1025 | Remoção de telhamento com telhas cerâmicas | m2 | 10.08 | 0 | 10.08 | 10.08 | 7.93 | 0 | 79.93 | 79.93 | 100
1026 | Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica | m2 | 10.08 | 0 | 10.08 | 10.08 | 10.6 | 0 | 106.85 | 106.85 | 100
1027 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 250.64 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 1206.33 | 353.2 | 1559.53 | 31.41
2001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 4.785 | 0 | 4.785 | 4.785 | 35.1 | 0 | 167.95 | 167.95 | 100
2002 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 2.37 | 0.62 | 0 | 0.62 | 1945.69 | 1206.33 | 0 | 1206.33 | 26.16
2003 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 2.415 | 0 | 2.415 | 2.415 | 23.44 | 0 | 56.61 | 56.61 | 100
2004 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 5.73 | 0 | 5.73 | 5.73 | 22.45 | 0 | 128.64 | 128.64 | 100
3 | ESTRUTURA | [6 empty] | 1439.81 | 0 | 1439.81 | 28.52
3001 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 2.595 | 0.74 | 0 | 0.74 | 1945.69 | 1439.81 | 0 | 1439.81 | 28.52
4 | ELEVAÇÕES | [6 empty] | 5026.11 | 0 | 5026.11 | 78.52
4001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 188.155 | 147.74 | 0 | 147.74 | 34.02 | 5026.11 | 0 | 5026.11 | 78.52
5 | COBERTURA | [6 empty] | 75514.07 | 34096.5 | 109610.57 | 75.81
5001 | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material | m2 | 842.13 | 842.13 | 0 | 842.13 | 54.5 | 45896.09 | 0 | 45896.09 | 100
5002 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes | m | 57.04 | 0 | 57.04 | 57.04 | 64.77 | 0 | 3694.48 | 3694.48 | 100
5003 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais | m2 | 58.69 | 0 | 58.69 | 58.69 | 118.65 | 0 | 6963.56 | 6963.56 | 100
5004 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar | m2 | 58.69 | 0 | 50 | 50 | 39.01 | 0 | 1950.5 | 1950.5 | 85.19
5005 | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm | m | 211.43 | 0 | 100 | 100 | 91.4 | 0 | 9140 | 9140 | 47.3
5006 | Emassamento de beiral de telha ceramica | m | 224.06 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0
5007 | Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm | m | 73 | 0 | 50 | 50 | 32.27 | 0 | 1613.5 | 1613.5 | 68.49
5008 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 39 | 0 | 20 | 20 | 20.34 | 0 | 406.8 | 406.8 | 51.28
5009 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado | m2 | 675.98 | 507.94 | 100.442 | 608.382 | 58.31 | 29617.98 | 5856.77 | 35474.75 | 90
5010 | Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019 | m2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 202.87 | 0 | 0 | 0 | 0
5011 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 19cm com abertura de encaixes | m | 30 | 0 | 27.3 | 27.3 | 97.01 | 0 | 2648.37 | 2648.37 | 91
5012 | Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022 | m | 97 | 0 | 0 | 0 | 21.12 | 0 | 0 | 0 | 0
5013 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 29.64 | 0 | 0 | 0 | 0
5014 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0 | 0 | 0
5015 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0
5016 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 347.53 | 0 | 0 | 0 | 0
5017 | Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 05 usos, inclusive escoramento | m2 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 0 | 0 | 0 | 0
5018 | Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x10,0cm para beiral de telhado - Rev 01_12/2021 | m | 203.23 | 0 | 119 | 119 | 14.8 | 0 | 1761.2 | 1761.2 | 58.55
5019 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 3 | 0 | 3 | 3 | 20.44 | 0 | 61.32 | 61.32 | 100
6 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 12090.62 | 10147 | 22237.62 | 50.24
6001 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 353.86 | 65.62 | 150 | 215.62 | 22.58 | 1481.7 | 3387 | 4868.7 | 60.93
6002 | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m2 | 456.38 | 292.66 | 100 | 392.66 | 36.25 | 10608.92 | 3625 | 14233.92 | 86.04
6003 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 69.94 | 0 | 0 | 0 | 18.26 | 0 | 0 | 0 | 0
6004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 52 x 52 cm, c/ piso cristalo bianco, BIANCOGRÊS ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 69.94 | 0 | 50 | 50 | 62.7 | 0 | 3135 | 3135 | 71.49
6005 | Enceramento de piso de alta resistência (existente) | m2 | 384.45 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0
6006 | Polimento de piso de alta resistência (existente) | m2 | 384.45 | 0 | 0 | 0 | 12.41 | 0 | 0 | 0 | 0
6007 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 274.79 | 0 | 0 | 0 | 0
6008 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 73.59 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0
6009 | Grelha pré-moldada em concreto para boca-de-lobo 0,45 x 1,10m | un | 32 | 0 | 0 | 0 | 93.45 | 0 | 0 | 0 | 0
6010 | Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 23.09 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 30628.96 | 30160.13 | 60789.09 | 57.43
7001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 493.596 | 295.48 | 100 | 395.48 | 4.63 | 1368.07 | 463 | 1831.07 | 80.12
7002 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 1841.231 | 437.84 | 0 | 437.84 | 20.94 | 9168.37 | 0 | 9168.37 | 23.78
7003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 315.42 | 0 | 200 | 200 | 42.5 | 0 | 8500 | 8500 | 63.41
7004 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 | m2 | 1082.265 | 422.246 | 443.566 | 865.812 | 43.44 | 18342.36 | 19268.51 | 37610.87 | 80
7005 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 | m2 | 72.36 | 27.54 | 30.348 | 57.888 | 63.55 | 1750.16 | 1928.62 | 3678.78 | 80
8 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 64959.63 | 0 | 64959.63 | 43.79
8001 | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro | m2 | 44.02 | 44.02 | 0 | 44.02 | 390.73 | 17199.93 | 0 | 17199.93 | 100
8002 | Vidro liso incolor 6mm | m2 | 44.02 | 44.02 | 0 | 44.02 | 196.01 | 8628.36 | 0 | 8628.36 | 100
8003 | Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro | m2 | 2.62 | 2.62 | 0 | 2.62 | 243.72 | 638.55 | 0 | 638.55 | 100
8004 | Gradil de ferro 1/2"x1/2"espaçamento 10cm-montantes de tubo de aço galv. ø 2"espaçamento 3m inclusive assentamento | m² | 13.37 | 0 | 0 | 0 | 354.38 | 0 | 0 | 0 | 0
8005 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 15 | 15 | 0 | 15 | 1524.11 | 22861.65 | 0 | 22861.65 | 100
8006 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 4 | 1 | 0 | 1 | 1305.16 | 1305.16 | 0 | 1305.16 | 25
8007 | Porta em madeira almofadada (muiracatiara), 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm, exclusive batente) - Rev 01 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 1490.98 | 2981.96 | 0 | 2981.96 | 100
8008 | Porta em madeira mista, almofadada, 60 x 210 cm, inclusive batente e ferragens | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 761.38 | 4568.28 | 0 | 4568.28 | 100
8009 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 21.49 | 21.49 | 0 | 21.49 | 76.72 | 1648.71 | 0 | 1648.71 | 100
8010 | Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos | m2 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 497.6 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2", barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço carbono. Rev 02 | m | 13.16 | 0 | 0 | 0 | 136.38 | 0 | 0 | 0 | 0
8012 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 67.14 | 67.14 | 0 | 67.14 | 66.69 | 4477.57 | 0 | 4477.57 | 100
8013 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 23.18 | 4.8 | 0 | 4.8 | 26.25 | 126 | 0 | 126 | 20.71
8014 | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 67.14 | 13.6 | 0 | 13.6 | 38.49 | 523.46 | 0 | 523.46 | 20.26
8015 | Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural | m2 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 71.01 | 0 | 0 | 0 | 0
8016 | Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 100 x 40 x 3 mm (duplo), barras chata verticais de 2" x 3/16" e barras chata de 2" x 3/16" (dupla) horizontais | m2 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 374.53 | 0 | 0 | 0 | 0
8017 | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 1.00 m, exceto mureta | m2 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 349.04 | 0 | 0 | 0 | 0
8018 | Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento, malha 2" | m2 | 50.94 | 0 | 0 | 0 | 85.37 | 0 | 0 | 0 | 0
8019 | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm | m2 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 92.65 | 0 | 0 | 0 | 0
8020 | Grade e montantes de ferro h=2,10m, inclusive portão, mureta h=0,40m revestida c/ pedra miracema, altura total=2,50m, exclusive pintura da grade - (padrão CEHOP) | m2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 506.19 | 0 | 0 | 0 | 0
8021 | Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 434.13 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 1144.62 | 18696.11 | 19840.73 | 26.58
9001 | Hidráulico | [6 empty] | 1144.62 | 18696.11 | 19840.73 | 26.58
9001001 | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af_12/2014 | un | 36 | 0 | 32 | 32 | 92.59 | 0 | 2962.88 | 2962.88 | 88.89
9001002 | Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.44 | 0 | 0 | 0 | 0
9001003 | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2?, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 8 | 0 | 8 | 8 | 20.06 | 0 | 160.48 | 160.48 | 100
9001004 | Caixa d´água em polietileno, 1000 litros, com acessórios | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 694.4 | 0 | 0 | 0 | 0
9001005 | Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 81.15 | 0 | 0 | 0 | 0
9001006 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4?, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 21 | 0 | 21 | 21 | 4.07 | 0 | 85.47 | 85.47 | 100
9001007 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 47 | 0 | 47 | 47 | 13.95 | 0 | 655.65 | 655.65 | 100
9001008 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 22 | 0 | 22 | 22 | 21.06 | 0 | 463.32 | 463.32 | 100
9001009 | Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2" | un | 16 | 0 | 16 | 16 | 16.1 | 0 | 257.6 | 257.6 | 100
9001010 | Sanitário | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9001011 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 12 | 6 | 6 | 12 | 59.33 | 355.98 | 355.98 | 711.96 | 100
9001012 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 14 | 8 | 6 | 14 | 98.58 | 788.64 | 591.48 | 1380.12 | 100
9001013 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros ou similar | un | 8 | 0 | 8 | 8 | 42.54 | 0 | 340.32 | 340.32 | 100
9001014 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 12 | 0 | 11 | 11 | 60.28 | 0 | 663.08 | 663.08 | 91.67
9001015 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 20 | 0 | 10 | 10 | 27.91 | 0 | 279.1 | 279.1 | 50
9001016 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | m | 60 | 0 | 30 | 30 | 23.17 | 0 | 695.1 | 695.1 | 50
9001017 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 18 | 0 | 18 | 18 | 9.42 | 0 | 169.56 | 169.56 | 100
9001018 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | un | 6 | 0 | 1 | 1 | 16.07 | 0 | 16.07 | 16.07 | 16.67
9001019 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | un | 10 | 0 | 10 | 10 | 14.91 | 0 | 149.1 | 149.1 | 100
9001020 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 13 | 0 | 4 | 4 | 24.7 | 0 | 98.8 | 98.8 | 30.77
9001021 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm | un | 7 | 0 | 1 | 1 | 59.93 | 0 | 59.93 | 59.93 | 14.29
9001022 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 7 | 0 | 6 | 6 | 48.71 | 0 | 292.26 | 292.26 | 85.71
9001023 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 20 | 0 | 7 | 7 | 59.09 | 0 | 413.63 | 413.63 | 35
9001024 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.17 | 0 | 0 | 0 | 0
9001025 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.83 | 0 | 0 | 0 | 0
9001026 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 185.31 | 0 | 0 | 0 | 0
9001027 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 14 | 0 | 4 | 4 | 307.04 | 0 | 1228.16 | 1228.16 | 28.57
9001028 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 1,00m | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 417.71 | 0 | 0 | 0 | 0
9001029 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 100 | 0 | 60 | 60 | 30.99 | 0 | 1859.4 | 1859.4 | 60
9001030 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm | m | 12 | 0 | 7 | 7 | 56.75 | 0 | 397.25 | 397.25 | 58.33
9001031 | Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado,dimensões internas 2,10 x 4,20 x 1,50 m | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 20359.56 | 0 | 0 | 0 | 0
9001032 | Filtro anaeróbio em concreto armado dimensões internas 2,85 x 2,85 x 1,80 m | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 19584.91 | 0 | 0 | 0 | 0
9001033 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 8 | 0 | 8 | 8 | 20.49 | 0 | 163.92 | 163.92 | 100
9001034 | Estrutura em concreto armado (1,80 x 2,10m) p/ suporte de caixa d' agua elevada em fibra de vidro 3.000l (h=5.00m), conforme projeto. Inclusive caixa d'agua. | un | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 7921.96 | 0 | 6337.57 | 6337.57 | 80
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 16268.08 | 12559.15 | 28827.23 | 51.98
10001 | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto | un | 254 | 113 | 97 | 210 | 5.41 | 611.33 | 524.77 | 1136.1 | 82.68
10002 | Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa | un | 16 | 16 | 0 | 16 | 19.4 | 310.4 | 0 | 310.4 | 100
10003 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm | un | 11 | 0 | 4 | 4 | 43.19 | 0 | 172.76 | 172.76 | 36.36
10004 | Caixa de derivação em pvc 15x15cm | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 34.68 | 0 | 69.36 | 69.36 | 100
10005 | Parafuso com bucha S-6 (fornecimento) | un | 400 | 35 | 175 | 210 | 0.15 | 5.25 | 26.25 | 31.5 | 52.5
10006 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 800 | 250 | 0 | 250 | 8.2 | 2050 | 0 | 2050 | 31.25
10007 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 70 | 0 | 25 | 25 | 10.41 | 0 | 260.25 | 260.25 | 35.71
10008 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | m | 9 | 0 | 9 | 9 | 18.04 | 0 | 162.36 | 162.36 | 100
10009 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.31 | 0 | 0 | 0 | 0
10010 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 104 | 82 | 0 | 82 | 2.09 | 171.38 | 0 | 171.38 | 78.85
10011 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 8 | 0 | 8 | 8 | 3.2 | 0 | 25.6 | 25.6 | 100
10012 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 3 | 0 | 3 | 3 | 4.71 | 0 | 14.13 | 14.13 | 100
10013 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 104 | 40 | 40 | 80 | 5.91 | 236.4 | 236.4 | 472.8 | 76.92
10014 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 4 | 0 | 4 | 4 | 8.21 | 0 | 32.84 | 32.84 | 100
10015 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 11.21 | 0 | 22.42 | 22.42 | 100
10016 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90º C | m | 220 | 0 | 205 | 205 | 14.85 | 0 | 3044.25 | 3044.25 | 93.18
10017 | Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C | M | 100 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0
10018 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0
10019 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 2600 | 914.57 | 0 | 914.57 | 5.33 | 4874.66 | 0 | 4874.66 | 35.18
10020 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 1300 | 631 | 195 | 826 | 6.83 | 4309.73 | 1331.85 | 5641.58 | 63.54
10021 | Canaleta plástica 50x35mm, recorte aberto, Pial ou similar | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.87 | 0 | 0 | 0 | 0
10022 | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0
10023 | Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 2 x 32 w/tubular LED 18w a 20w | un | 90 | 0 | 76 | 76 | 23.36 | 0 | 1775.36 | 1775.36 | 84.44
10024 | Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 2 x 16w/tubular LED 9,9w a 10w | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 12.64 | 25.28 | 0 | 25.28 | 100
10025 | Lampada led tubular t8 bivolt 18/20 w, base g13 | un | 188 | 90 | 62 | 152 | 15.06 | 1355.4 | 933.72 | 2289.12 | 80.85
10026 | Lampada led tubular t8 bivolt 9,9/10 w, base g13 | un | 4 | 2 | 0 | 2 | 17.14 | 34.28 | 0 | 34.28 | 50
10027 | Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente | un | 176 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0
10028 | Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 36.17 | 0 | 72.34 | 72.34 | 100
10029 | Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 135.29 | 0 | 0 | 0 | 0
10030 | Luminária hermética de sobrepor, para lâmpada tubular T8, 2x18w, IP65, 65cm, ref.: LMIP65 2x18 - T8C, da G-light ou similar, exclusive lâmpadas | un | 4 | 0 | 4 | 4 | 147.31 | 0 | 589.24 | 589.24 | 100
10031 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 109 | 41 | 68 | 109 | 13.6 | 557.6 | 924.8 | 1482.4 | 100
10032 | Interruptor 01 seção simples | un | 17 | 4 | 8 | 12 | 7.73 | 30.92 | 61.84 | 92.76 | 70.59
10033 | Interruptor 03 seções simples | un | 8 | 4 | 4 | 8 | 10.86 | 43.44 | 43.44 | 86.88 | 100
10034 | Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 112.42 | 0 | 0 | 0 | 0
10035 | Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0
10036 | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 123.14 | 0 | 0 | 0 | 0
10037 | Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 89.56 | 0 | 0 | 0 | 0
10038 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 18.1 | 18.1 | 0 | 18.1 | 100
10039 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 18 | 6 | 0 | 6 | 13.08 | 78.48 | 0 | 78.48 | 33.33
10040 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA | un | 14 | 3 | 0 | 3 | 13.06 | 39.18 | 0 | 39.18 | 21.43
10041 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 2 | 1 | 1 | 2 | 666.65 | 666.65 | 666.65 | 1333.3 | 100
10042 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 725.48 | 0 | 1450.96 | 1450.96 | 100
10043 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | un | 507 | 180 | 20 | 200 | 4.72 | 849.6 | 94.4 | 944 | 39.45
10044 | Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento | Un | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0
10045 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/4" | un | 4 | 0 | 4 | 4 | 5.79 | 0 | 23.16 | 23.16 | 100
11 | LOUÇAS/BANCADAS E METAIS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11001 | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares | un | 13 | 0 | 0 | 0 | 158.49 | 0 | 0 | 0 | 0
11002 | Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 1180 ou similar | un | 9 | 0 | 0 | 0 | 279.55 | 0 | 0 | 0 | 0
11003 | Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 0 | 0 | 0 | 0
11004 | Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 286.55 | 0 | 0 | 0 | 0
11005 | Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 300.86 | 0 | 0 | 0 | 0
11006 | Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.51 | 0 | 0 | 0 | 0
11007 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m2 | 20.63 | 0 | 0 | 0 | 244.53 | 0 | 0 | 0 | 0
11008 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 142.69 | 0 | 0 | 0 | 0
11009 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 129.35 | 0 | 0 | 0 | 0
11010 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 135.36 | 0 | 0 | 0 | 0
11011 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 338.65 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | PINTURA | [6 empty] | 0 | 8242.68 | 8242.68 | 26.61
12001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 704.27 | 0 | 352.135 | 352.135 | 15.98 | 0 | 5627.12 | 5627.12 | 50
12002 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m2 | 644.35 | 0 | 0 | 0 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | 0
12003 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m2 | 249.5 | 0 | 124.75 | 124.75 | 12.44 | 0 | 1551.89 | 1551.89 | 50
12004 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 116.02 | 0 | 34.806 | 34.806 | 30.56 | 0 | 1063.67 | 1063.67 | 30
12005 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 | m2 | 88.18 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 0 | 0 | 0 | 0
12006 | Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos | m2 | 169.8 | 0 | 0 | 0 | 11.24 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | DIVERSOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13001 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 73.69 | 0 | 0 | 0 | 0
13002 | Kit de alarme sem fio para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 668.52 | 0 | 0 | 0 | 0
13003 | Quadro escolar em fórmica branca com moldura | m2 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 282.08 | 0 | 0 | 0 | 0
13004 | Placa de indicativa em alumínio e ferro fundido com texto em braile em alto relevo, dim.: 15 x 23 cm | Un | 21 | 0 | 0 | 0 | 143.93 | 0 | 0 | 0 | 0
13005 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1389.31 | 0 | 0 | 0 | 0
13006 | Limpeza geral | m2 | 842.13 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0
13007 | Pórtico revestido com textura e placas em aço com logomarca do Estado e letreiro da escola (4,25 x 0,60 m) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 22582.86 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | REFORMA RAMPA(ACESSIBILIDADE)/ MURO | [6 empty] | 5246.59 | 12818.55 | 18065.14 | 41.73
14001 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [6 empty] | 0 | 981.35 | 981.35 | 79.86
14001001 | Demolição de concreto com martelete e compressor | m3 | 1.82 | 0 | 1.82 | 1.82 | 310.86 | 0 | 565.77 | 565.77 | 100
14001002 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0
14001003 | Demolição de reboco | m2 | 71.04 | 0 | 71.04 | 71.04 | 5.85 | 0 | 415.58 | 415.58 | 100
14002 | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 333.38 | 10226.39 | 10559.77 | 100
14002001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 9.2 | 0 | 9.2 | 9.2 | 35.1 | 0 | 322.92 | 322.92 | 100
14002002 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 18.4 | 0 | 18.4 | 18.4 | 22.45 | 0 | 413.08 | 413.08 | 100
14002003 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 14.72 | 0 | 14.72 | 14.72 | 332.35 | 0 | 4892.2 | 4892.2 | 100
14002004 | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 | m3 | 48.52 | 3.28 | 45.24 | 48.52 | 101.64 | 333.38 | 4598.19 | 4931.57 | 100
14003 | ELEVAÇÕES | [6 empty] | 482.74 | 855.6 | 1338.34 | 100
14003001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 39.34 | 14.19 | 25.15 | 39.34 | 34.02 | 482.74 | 855.6 | 1338.34 | 100
14004 | ESTRUTURA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14004001 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 1945.69 | 0 | 0 | 0 | 0
14005 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 309.07 | 755.21 | 1064.28 | 100
14005001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 37.74 | 10.96 | 26.78 | 37.74 | 4.63 | 50.74 | 124 | 174.74 | 100
14005002 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 37.74 | 10.96 | 26.78 | 37.74 | 23.57 | 258.33 | 631.21 | 889.54 | 100
14006 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14006001 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m2 | 159.8 | 0 | 0 | 0 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0
14007 | PINTURA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14007001 | Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos | m2 | 159.8 | 0 | 0 | 0 | 11.24 | 0 | 0 | 0 | 0
14007002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 | m2 | 82.54 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 0 | 0 | 0 | 0
14008 | DIVERSOS | [6 empty] | 4121.4 | 0 | 4121.4 | 23.81
14008001 | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2", barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço carbono. Rev 02 | m | 122.1 | 30.22 | 0 | 30.22 | 136.38 | 4121.4 | 0 | 4121.4 | 24.75
14008002 | Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim 90 x 25 mm | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.79 | 0 | 0 | 0 | 0
14008003 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 73.69 | 0 | 0 | 0 | 0