## PLAN-MEDICAO-012-00078_2022-SED
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº Item	Descrição do Item	Unid	Quant Ordenada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada Atual	Preço Unitário	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado Atual	%
1.	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO					383.497,38	41.999,79	425.497,17	100,00%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					167.331,33	29.297,74	196.629,07	100
1.001	Equipe Dirigente	un	1	0,851	0,149	1	196.629,07	167.331,33	29.297,74	196.629,07	100
2	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO					65.864,36	11.532,05	77.396,41	100
2.001	Manutenção do Canteiro	un	1	0,851	0,149	1	43.113,77	36.689,82	6.423,95	43.113,77	100
2.002	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1	0,851	0,149	1	34.282,64	29.174,54	5.108,10	34.282,64	100
3	MOBILIZAÇÃO					1.170,00	0	1.170,00	100
3.001	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	1.950,00	1.950,00	0	1.950,00	0,6	1.170,00	0	1.170,00	100
4	DESMOBILIZAÇÃO					0	1.170,00	1.170,00	100
4.001	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	1.950,00	0	1.950,00	1.950,00	0,6	0	1.170,00	1.170,00	100
5	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO					60.822,69	0	60.822,69	100
5.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	18	18	0	18	375,18	6.753,24	0	6.753,24	100
5.002	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	0	0	0	0	998,62	0	0	0	0
5.003	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	0	0	0	0	363,14	0	0	0	0
5.004	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	un	1	1	0	1	22.055,05	22.055,05	0	22.055,05	100
5.005	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1	1	0	1	13.038,81	13.038,81	0	13.038,81	100
5.006	Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos	un	1	1	0	1	18.975,59	18.975,59	0	18.975,59	100
6	PROJETOS COMPLEMENTARES					35.211,33	0	35.211,33	100
6.001	Projeto estrutural incluindo fundações concreto armado e serviços de prospecção do auditório	un	1	1	0	1	6.038,50	6.038,50	0	6.038,50	100
6.002	Projeto elétrico do prédio e auditório	un	1	1	0	1	7.246,20	7.246,20	0	7.246,20	100
6.003	Projeto de Cabeamento Estrururado com área acima de 500m². Observação: Em projetos com lógica restrita a poucos ambientes, o valor deverá ser reduzido proporcionalmente à área atendida, devendo-se atender aos equipamentos previamente especificados.	m²	700	700	0	700	2,36	1.652,00	0	1.652,00	100
6.004	Projeto de Climatização com área acima de 500m² (Simples). Observação: Com equipamentos tipo split ou aparelho de janela. O projeto de arquitetura deverá indicar a localização dos condensadores.	m²	1.200,00	1.200,00	0	1.200,00	3,67	4.404,00	0	4.404,00	100
6.005	Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), acima de 750 m². Observação: Arovado pelo Corpo de Bombeiros.	m²	2.480,44	2.480,44	0	2.480,44	1,46	3.621,44	0	3.621,44	100
6.006	Projeto de Combate a incêndio com área acima de 750m² com Hidrante e extintor.Observação : Aprovado pelo Corpo de Bombeiros.	m²	2.480,44	2.480,44	0	2.480,44	3,62	8.979,19	0	8.979,19	100
6.007	Projeto Hidraúlico - Água fria com área até 500m². Observação Apresentar carta de viabilidade da DESO.	m²	500	500	0	500	3,27	1.635,00	0	1.635,00	100
6.008	Projeto de rede de esgoto sanitário com tratamento simples com área até 500m² (fossa e filtro, sumidouro ou DAFA). Observação: O cálculo da área equivale à área construída e o projeto deve ser aprovado pela ADEMA.	m²	500	500	0	500	3,27	1.635,00	0	1.635,00	100
7	FRETE DE AGREGADOS					5.663,71	0	5.663,71	100
7.001	FRETES DE AREIAS ( FINA, MEMEDIA E GROSSA) - ( DMT - 35 km )					2.233,45	0	2.233,45	100
7.001.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.351,00	2.351,00	0	2.351,00	0,95	2.233,45	0	2.233,45	100
7.002	FRETE DE BRITAS N° 1,2 E 3 ( DMT - 60 kM )					962,88	0	962,88	100
7.002.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	544	544	0	544	0,95	516,8	0	516,8	100
7.002.002	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	544	544	0	544	0,82	446,08	0	446,08	100
7.003	FRETE DE PEDRÃO DE MÃO ( DMT - 60 Km )					2.467,38	0	2.467,38	100
7.003.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.394,00	1.394,00	0	1.394,00	0,95	1.324,30	0	1.324,30	100
7.003.002	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	1.394,00	1.394,00	0	1.394,00	0,82	1.143,08	0	1.143,08	100
8	ADITIVO					47.433,96	0	47.433,96	100
8.001	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO					24.915,56	0	24.915,56	100
8.001.001	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO					24.915,56	0	24.915,56	100
8.001.001.001	Tapume em telha de aço galvalume, simplese,ondulada, não pintada, OND 18, h=2,00mm exclusive pintura	m	77,54	77,54	0	77,54	317,83	24.644,54	0	24.644,54	100
8.001.001.002	Locação de caixa coletorade entulho capacidade 5m2, local Aracaju prazo máximo 7 dias	un	1	1	0	1	271,02	271,02	0	271,02	100
8.002	PROJETOS COMPLEMENTARES					22.518,40	0	22.518,40	100
8.002.001	Projeto de Tratamento acústico das salas de aulças teóricas e práticas, Auditório Heitor Villa Lobose estudio de gravação	m2	496	496	0	496	45,4	22.518,40	0	22.518,40	100
2.	ACESSSIBILIDADE					186.787,80	36.267,96	223.055,76	80,24%
1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					8.234,14	0	8.234,14	100
1.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	8	8	0	8	26,05	208,4	0	208,4	100
1.002	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	19,53	19,53	0	19,53	7,78	151,94	0	151,94	100
1.003	Retirada de divisória tipo naval	m2	40	40	0	40	23,41	936,4	0	936,4	100
1.004	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	40,96	40,96	0	40,96	12,14	497,25	0	497,25	100
1.005	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m2	30	30	0	30	4,64	139,2	0	139,2	100
1.006	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	166	166	0	166	17,35	2.880,10	0	2.880,10	100
1.007	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	14	14	0	14	4,21	58,94	0	58,94	100
1.008	Remoção de vaso sanitário	un	9	9	0	9	11,18	100,62	0	100,62	100
1.009	Remoção de pia	m2	8	8	0	8	18,35	146,8	0	146,8	100
1.010	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	m3	0,25	0,25	0	0,25	33,79	8,45	0	8,45	100
1.011	Carga manual de material de 2ª categoria	m3	23	23	0	23	12,33	283,59	0	283,59	100
1.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	1.380,00	1.380,00	0	1.380,00	0,82	1.131,60	0	1.131,60	100
1.013	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	35	35	0	35	48,31	1.690,85	0	1.690,85	100
2	ELEVAÇÕES					2.861,66	0	2.861,66	100
2.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	49	49	0	49	46,44	2.275,56	0	2.275,56	100
2.002	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	6	6	0	6	47,08	282,48	0	282,48	100
2.003	Aperto em paredes e=0,09m com alvenaria de tijolo maciço	m	17	17	0	17	17,86	303,62	0	303,62	100
3	REVESTIMENTOS					20.936,19	0	20.936,19	100
3.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	153,96	153,96	0	153,96	6,2	954,55	0	954,55	100
3.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm	m2	280	280	0	280	35,13	9.836,40	0	9.836,40	100
3.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	206,54	206,54	0	206,54	49,12	10.145,24	0	10.145,24	100
4	PISOS					4.311,95	0	4.311,95	59,74
4.001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	41,87	41,87	0	41,87	64,48	2.699,78	0	2.699,78	100
4.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	41,87	41,87	0	41,87	24,6	1.030,00	0	1.030,00	100
4.003	Piso vinílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado)	m2	30	0	0	0	96,85	0	0	0	0
4.004	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	7,65	7,65	0	7,65	76,1	582,17	0	582,17	100
5	PEÇAS SANITÁRIAS					17.611,41	858,1	18.469,51	100
5.001	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91 ou similares) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	0	0	0	0	559,32	0	0	0	0
5.002	Fornecimento e instalação de torneira pressmatic 120 de parede, ref. 17160706, docol ou similar	un	5	5	0	5	281,94	1.409,70	0	1.409,70	100
5.003	Válvula de descarga Hydra Max cromada c/ canopla lisa 32mm (1 1/4"), Deca ou similar	un	0	0	0	0	262,28	0	0	0	0
5.004	Canopla com alavanca para válvula de descarga para deficiente	un	0	0	0	0	622,64	0	0	0	0
5.005	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	6	6	0	6	17,73	106,38	0	106,38	100
5.006	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar	un	12	12	0	12	84,53	1.014,36	0	1.014,36	100
5.007	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx.descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	0	0	0	0	372,85	0	0	0	0
5.008	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	10	10	0	10	198,96	1.989,60	0	1.989,60	100
5.009	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	12	12	0	12	245,31	2.943,72	0	2.943,72	100
5.010	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	6	6	0	6	236,23	1.417,38	0	1.417,38	100
5.011	Barra de apoio em "l", em aco inox polido 70 x 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalacao. af_01/2020	un	4	2	2	4	429,05	858,1	858,1	1.716,20	100
5.012	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.80x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1	1	0	1	2.267,30	2.267,30	0	2.267,30	100
5.013	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1	1	0	1	1.460,25	1.460,25	0	1.460,25	100
5.014	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 01 cuba de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1	1	0	1	1.031,35	1.031,35	0	1.031,35	100
5.015	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712), engate cromado (deca ref c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares	un	2	2	0	2	662,06	1.324,12	0	1.324,12	100
5.016	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	un	12	12	0	12	119,78	1.437,36	0	1.437,36	100
5.017	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m2	0,72	0,72	0	0,72	488,6	351,79	0	351,79	100
6	FORROS					3.569,83	0	3.569,83	72,1
6.001	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	m2	75,6	75,6	0	75,6	47,22	3.569,83	0	3.569,83	100
6.002	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m2	17	0	0	0	81,27	0	0	0	0
7	ESQUADRIAS					18.544,58	881,62	19.426,20	100
7.001	Porta em madeira almofadada (muiracatiara), 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm, exclusive batente) - Rev 01	un	6	6	0	6	2.091,13	12.546,78	0	12.546,78	100
7.002	Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação	m2	34	26,7	7,3	34	120,77	3.224,56	881,62	4.106,18	100
7.003	Fornecimento e montagem de porta para divisória Naval com miolo em vermiculita, inclusive ferragem em aço ou similar	Un	1	1	0	1	664,24	664,24	0	664,24	100
7.004	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	m2	5	5	0	5	421,8	2.109,00	0	2.109,00	100
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					9.312,51	0	9.312,51	100
8.001	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	36	36	0	36	11,98	431,28	0	431,28	100
8.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	54	54	0	54	14,24	768,96	0	768,96	100
8.003	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	18	18	0	18	8,28	149,04	0	149,04	100
8.004	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	9	9	0	9	105,32	947,88	0	947,88	100
8.005	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	15	15	0	15	4,86	72,9	0	72,9	100
8.006	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	16	16	0	16	7,68	122,88	0	122,88	100
8.007	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	30	30	0	30	8,08	242,4	0	242,4	100
8.008	Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	24	24	0	24	16,12	386,88	0	386,88	100
8.009	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	17	17	0	17	9,65	164,05	0	164,05	100
8.010	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	9	9	0	9	12,9	116,1	0	116,1	100
8.011	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	m	30	30	0	30	17,74	532,2	0	532,2	100
8.012	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	36	36	0	36	23,48	845,28	0	845,28	100
8.013	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	24	24	0	24	39,97	959,28	0	959,28	100
8.014	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	9	9	0	9	63,32	569,88	0	569,88	100
8.015	Joelho de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	15	15	0	15	14,96	224,4	0	224,4	100
8.016	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	5	5	0	5	12,89	64,45	0	64,45	100
8.017	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm	un	11	11	0	11	26,58	292,38	0	292,38	100
8.018	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	23	23	0	23	13,65	313,95	0	313,95	100
8.019	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	16	16	0	16	12,09	193,44	0	193,44	100
8.020	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm	un	13	13	0	13	26,65	346,45	0	346,45	100
8.021	Junção 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	1	1	0	1	21,75	21,75	0	21,75	100
8.022	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	8	8	0	8	58,02	464,16	0	464,16	100
8.023	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	10	10	0	10	48,18	481,8	0	481,8	100
8.024	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	16	16	0	16	26,39	422,24	0	422,24	100
8.025	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	4	4	0	4	11,14	44,56	0	44,56	100
8.026	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	8	8	0	8	16,74	133,92	0	133,92	100
9	PISO TÁTIL					6.360,56	3.067,38	9.427,94	100
9.001	Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev 01	m	46	46	0	46	17,7	814,2	0	814,2	100
9.002	Demolição de concreto manualmente	m3	0,6	0,6	0	0,6	225,95	135,57	0	135,57	100
9.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	18	18	0	18	24,6	442,8	0	442,8	100
9.004	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	18	18	0	18	101,82	1.832,76	0	1.832,76	100
9.005	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	12	6	6	12	511,23	3.067,38	3.067,38	6.134,76	100
9.006	Coleta e carga manuais de entulho	m3	0,6	0,6	0	0,6	15,42	9,25	0	9,25	100
9.007	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	6	6	0	6	2,52	15,12	0	15,12	100
9.008	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	0,9	0,9	0	0,9	48,31	43,48	0	43,48	100
10	CORRIMÃO E GUARDA-CORPO					59.318,99	3.231,20	62.550,19	100
10.001	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	63	63	0	63	46,29	2.916,27	0	2.916,27	100
10.002	Guarda-corpo tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 10cm (1") e barras horizontais (quadro) de 2"	m	11	11	0	11	279,37	3.073,07	0	3.073,07	100
10.003	Guarda-corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (superior, intermediárias (duas) e inferior) de 1.1/2", inclusive curva de aço - Rev 02	m	80,6	80,6	0	80,6	281,09	22.655,85	0	22.655,85	100
10.004	Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	124,4	124,4	0	124,4	218,39	27.167,72	0	27.167,72	100
10.005	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	136	136	0	136	25,78	3.506,08	0	3.506,08	100
10.006	Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim 90 x 25 mm	un	112	0	112	112	28,85	0	3.231,20	3.231,20	100
11	SINALIZAÇÃO					5.601,54	8.627,77	14.229,31	28,78
11.001	Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=2,5cm ou similar	m	315	0	0	0	25,01	0	0	0	0
11.002	Mapa tátil em ferro fundido medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha	un	6	0	0	0	4.556,14	0	0	0	0
11.003	Placa de indicação de pavimentos em acrílico	Un	8	0	8	8	92,8	0	742,4	742,4	100
11.004	Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instação	un	61	0	61	61	101,87	0	6.214,07	6.214,07	100
11.005	Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm	Un	6	0	6	6	52,74	0	316,44	316,44	100
11.006	Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12 m, fornecimento e instalação	un	26	0	26	26	52,11	0	1.354,86	1.354,86	100
11.007	Kit de alarme sem fio para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação	un	6	6	0	6	933,59	5.601,54	0	5.601,54	100
12	DEMARCAÇÃO DE VAGAS PARA ESTACIONAMENTO					0	1.047,79	1.047,79	100
12.001	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	un	2	0	2	2	227,64	0	455,28	455,28	100
12.002	Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes,com tinta à base de resina acrilica	m2	1,5	0	1,5	1,5	20,07	0	30,11	30,11	100
12.003	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)	m2	40	0	40	40	14,06	0	562,4	562,4	100
13	RAMPA DE ACESSO NA CALÇADA					2.013,70	337,44	2.351,14	100
13.001	Demolição de concreto manualmente	m3	0,6	0,6	0	0,6	225,95	135,57	0	135,57	100
13.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1,5	1,5	0	1,5	46,29	69,44	0	69,44	100
13.003	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	5,3	5,3	0	5,3	8,68	46	0	46	100
13.004	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m3	0,52	0,52	0	0,52	592,51	308,11	0	308,11	100
13.005	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	m2	24	24	0	24	13,94	334,56	0	334,56	100
13.006	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)	m2	24	0	24	24	14,06	0	337,44	337,44	100
13.007	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	11	11	0	11	101,82	1.120,02	0	1.120,02	100
14	PINTURA					2.850,12	307,83	3.157,95	100
14.001	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01	m2	38	38	0	38	39,42	1.497,96	0	1.497,96	100
14.002	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	33	23,1	9,9	33	21,49	496,42	212,75	709,17	100
14.003	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	23	20,7	2,3	23	41,34	855,74	95,08	950,82	100
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					8.137,12	17.510,91	25.648,03	71,44
15.001	PRIMEIRO ANDAR BIBLIOTECA/MUSIOTECA/WC PNE					184,55	12.610,71	12.795,26	100
15.001.001	Interruptor "sistema X" 02 seções, c/placa, incluso caixa "sistema X", aparente	un	3	0	3	3	28,63	0	85,89	85,89	100
15.001.002	Interruptor "sistema X" 01 seção, c/placa, incluso caixa " sistema X", aparente	un	3	3	0	3	30,2	90,6	0	90,6	100
15.001.003	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	1	1	0	1	12,64	12,64	0	12,64	100
15.001.004	Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 20 x 10 mm sem divisória	m	6	0	6	6	17,22	0	103,32	103,32	100
15.001.005	Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w	un	22	0	22	22	253,47	0	5.576,34	5.576,34	100
15.001.006	Lampada led tubular t8 bivolt 18/20 w, base g13	un	44	0	44	44	21,61	0	950,84	950,84	100
15.001.007	Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	un	5	1	4	5	39,66	39,66	158,64	198,3	100
15.001.008	Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	un	7	0	7	7	27,17	0	190,19	190,19	100
15.001.009	Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	un	3	0	3	3	30,13	0	90,39	90,39	100
15.001.010	Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	un	2	0	2	2	40,69	0	81,38	81,38	100
15.001.011	Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	un	3	0	3	3	28,95	0	86,85	86,85	100
15.001.012	Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	un	4	0	4	4	33,38	0	133,52	133,52	100
15.001.013	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	72	0	72	72	11,69	0	841,68	841,68	100
15.001.014	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	10	0	10	10	2,15	0	21,5	21,5	100
15.001.015	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	72	0	72	72	4,81	0	346,32	346,32	100
15.001.016	Parafuso com bucha S-8	un	101	0	101	101	4,06	0	410,06	410,06	100
15.001.017	Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º	m	200	5	195	200	8,33	41,65	1.624,35	1.666,00	100
15.001.018	Cabo cobre flexível, não hologenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º	m	150	0	150	150	9,94	0	1.491,00	1.491,00	100
15.001.019	Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto	un	8	0	8	8	4	0	32	32	100
15.001.020	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X".	un	10	0	10	10	33,34	0	333,4	333,4	100
15.001.021	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1	0	1	1	17,68	0	17,68	17,68	100
15.001.022	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	un	2	0	2	2	17,68	0	35,36	35,36	100
15.002	CLIMATIZAÇÃO					0	0	0	0
15.002.001	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 36000 btu/h c/ compressor rotativo	un	1	0	0	0	8.470,48	0	0	0	0
15.002.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	9	0	0	0	11,69	0	0	0	0
15.002.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	6	0	0	0	2,15	0	0	0	0
15.002.004	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	2	0	0	0	6,03	0	0	0	0
15.002.005	Cabo cobre flexível, não hologenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º	m	30	0	0	0	9,94	0	0	0	0
15.002.006	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	1	0	0	0	52,33	0	0	0	0
15.002.007	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	9	0	0	0	4,81	0	0	0	0
15.002.008	Parafuso com bucha S-8	un	11	0	0	0	4,06	0	0	0	0
15.002.009	Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	un	3	0	0	0	28,95	0	0	0	0
15.002.010	Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	un	2	0	0	0	27,17	0	0	0	0
15.003	CABEAMENTO ESTRUTURADO					1.673,96	2.833,70	4.507,66	100
15.003.001	Acoplador de caixa para canaleta 110x20mm, "Sistema X", ref.6750 53, Pial Legrand ou similar	un	18	18	0	18	10,27	184,86	0	184,86	100
15.003.002	Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 110 x 20 mm com divisória	un	16	16	0	16	51,8	828,8	0	828,8	100
15.003.003	Luva plastica para canaleta 110x20mm, "sistema X", ref.304 05, Pial Legrand ou similar	un	1	1	0	1	7,57	7,57	0	7,57	100
15.003.004	Cotovelo interno para canaleta 110x20mm, "sistema X", re.304 01, Pial Legrand ou similar	un	2	2	0	2	9,13	18,26	0	18,26	100
15.003.005	Cotovelo externo p/ canaleta 110 x 20mm (ref.304 02 sistema "x", Pial Legrand ou similar)	un	3	3	0	3	6,35	19,05	0	19,05	100
15.003.006	Tampa de extremidade para canaleta rodapé,"Sistema DLP", ref.333 44, Pial legrand ou similar	un	3	3	0	3	10,04	30,12	0	30,12	100
15.003.007	Tomada para lógica, rj45, com placa, cat. 6, sistema X ou similar	un	10	0	10	10	138,92	0	1.389,20	1.389,20	100
15.003.008	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	150	0	150	150	9,63	0	1.444,50	1.444,50	100
15.003.009	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	24	24	0	24	11,69	280,56	0	280,56	100
15.003.010	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	14	14	0	14	2,15	30,1	0	30,1	100
15.003.011	Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	un	2	2	0	2	27,17	54,34	0	54,34	100
15.003.012	Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	un	2	2	0	2	28,95	57,9	0	57,9	100
15.003.013	Parafuso com bucha S-8	un	40	40	0	40	4,06	162,4	0	162,4	100
15.004	SEGUNDO ANDAR					4.748,97	2.006,64	6.755,61	100
15.004.001	MUSICALIZAÇÃO E WC PNE					3.836,34	1.968,54	5.804,88	100
15.004.001.001	Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w	un	6	0	6	6	253,47	0	1.520,82	1.520,82	100
15.004.001.002	Lampada led tubular t8 bivolt 18/20 w, base g13	un	12	0	12	12	21,61	0	259,32	259,32	100
15.004.001.003	Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	un	7	6	1	7	39,66	237,96	39,66	277,62	100
15.004.001.004	Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	un	1	1	0	1	40,69	40,69	0	40,69	100
15.004.001.005	Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	un	5	5	0	5	33,38	166,9	0	166,9	100
15.004.001.006	Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	un	4	4	0	4	30,13	120,52	0	120,52	100
15.004.001.007	Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	un	8	8	0	8	28,95	231,6	0	231,6	100
15.004.001.008	Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	un	6	6	0	6	27,17	163,02	0	163,02	100
15.004.001.009	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	45	45	0	45	11,69	526,05	0	526,05	100
15.004.001.010	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	12	12	0	12	2,15	25,8	0	25,8	100
15.004.001.011	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	3	3	0	3	6,03	18,09	0	18,09	100
15.004.001.012	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	39	39	0	39	4,81	187,59	0	187,59	100
15.004.001.013	Parafuso com bucha S-8	un	70	70	0	70	4,06	284,2	0	284,2	100
15.004.001.014	Interruptor 01 seção simples	un	1	1	0	1	7,56	7,56	0	7,56	100
15.004.001.015	Interruptor 03 seções simples	un	2	2	0	2	10,6	21,2	0	21,2	100
15.004.001.016	Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 50 x 20 mm com divisória - Rev 02	m	6	0	6	6	24,79	0	148,74	148,74	100
15.004.001.017	Acoplador de caixa para canaleta 50x20mm, "Sistema X", ref.6750 52, Pial Legrand ou similar	un	3	3	0	3	6,58	19,74	0	19,74	100
15.004.001.018	Fornecimento de fita isolante nº 33	un	5	5	0	5	16,3	81,5	0	81,5	100
15.004.001.019	Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º	m	200	200	0	200	8,33	1.666,00	0	1.666,00	100
15.004.001.020	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	3	3	0	3	12,64	37,92	0	37,92	100
15.004.002	WC PNE VIZINHO A SALA TEORIA 5					912,63	38,1	950,73	100
15.004.002.001	Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	un	3	3	0	3	39,66	118,98	0	118,98	100
15.004.002.002	Interruptor 01 seção simples	un	1	1	0	1	7,56	7,56	0	7,56	100
15.004.002.003	Interruptor 02 seções simples	un	2	0	2	2	12,73	0	25,46	25,46	100
15.004.002.004	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	3	2	1	3	12,64	25,28	12,64	37,92	100
15.004.002.005	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	12	12	0	12	11,69	140,28	0	140,28	100
15.004.002.006	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	4	4	0	4	6,03	24,12	0	24,12	100
15.004.002.007	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	10	10	0	10	2,15	21,5	0	21,5	100
15.004.002.008	Parafuso com bucha S-8	un	20	20	0	20	4,06	81,2	0	81,2	100
15.004.002.009	Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	un	1	1	0	1	30,13	30,13	0	30,13	100
15.004.002.010	Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	un	1	1	0	1	33,38	33,38	0	33,38	100
15.004.002.011	Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	un	3	3	0	3	28,95	86,85	0	86,85	100
15.004.002.012	Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	un	1	1	0	1	27,17	27,17	0	27,17	100
15.004.002.013	Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º	m	36	36	0	36	8,33	299,88	0	299,88	100
15.004.002.014	Fornecimento de fita isolante nº 33	un	1	1	0	1	16,3	16,3	0	16,3	100
15.005	TERCEIRO ANDAR					1.529,64	59,86	1.589,50	100
15.005.001	WC VIZINHO A SALA 2					462,94	0	462,94	100
15.005.001.001	Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	un	2	2	0	2	39,66	79,32	0	79,32	100
15.005.001.002	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	1	1	0	1	12,64	12,64	0	12,64	100
15.005.001.003	Interruptor 01 seção simples	un	1	1	0	1	7,56	7,56	0	7,56	100
15.005.001.004	Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	un	1	1	0	1	30,13	30,13	0	30,13	100
15.005.001.005	Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	un	1	1	0	1	27,17	27,17	0	27,17	100
15.005.001.006	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	1	1	0	1	6,03	6,03	0	6,03	100
15.005.001.007	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	6	6	0	6	11,69	70,14	0	70,14	100
15.005.001.008	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	3	3	0	3	2,15	6,45	0	6,45	100
15.005.001.009	Parafuso com bucha S-8	un	10	10	0	10	4,06	40,6	0	40,6	100
15.005.001.010	Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º	m	20	20	0	20	8,33	166,6	0	166,6	100
15.005.001.011	Fornecimento de fita isolante nº 33	un	1	1	0	1	16,3	16,3	0	16,3	100
15.005.002	WC VIZINHO A SALA 14					1.066,70	59,86	1.126,56	100
15.005.002.001	Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	un	3	2	1	3	39,66	79,32	39,66	118,98	100
15.005.002.002	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	3	2	1	3	12,64	25,28	12,64	37,92	100
15.005.002.003	Interruptor 01 seção simples	un	3	2	1	3	7,56	15,12	7,56	22,68	100
15.005.002.004	Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	un	1	1	0	1	30,13	30,13	0	30,13	100
15.005.002.005	Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	un	3	3	0	3	33,38	100,14	0	100,14	100
15.005.002.006	Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	un	2	2	0	2	27,17	54,34	0	54,34	100
15.005.002.007	Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	un	1	1	0	1	30,13	30,13	0	30,13	100
15.005.002.008	Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	un	1	1	0	1	28,95	28,95	0	28,95	100
15.005.002.009	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	3	3	0	3	6,03	18,09	0	18,09	100
15.005.002.010	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	15	15	0	15	11,69	175,35	0	175,35	100
15.005.002.011	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	8	8	0	8	2,15	17,2	0	17,2	100
15.005.002.012	Parafuso com bucha S-8	un	25	25	0	25	4,06	101,5	0	101,5	100
15.005.002.013	Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º	m	45	45	0	45	8,33	374,85	0	374,85	100
15.005.002.014	Fornecimento de fita isolante nº 33	un	1	1	0	1	16,3	16,3	0	16,3	100
15.006	ALIMENTAÇÃO ELEVADOR PLATAFORMA					0	0	0	0
15.006.001	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	1	0	0	0	127,61	0	0	0	0
15.006.002	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90º C	m	40	0	0	0	13,37	0	0	0	0
15.006.003	Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	un	9	0	0	0	2,1	0	0	0	0
15.006.004	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	9	0	0	0	15,02	0	0	0	0
15.006.005	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	3	0	0	0	8,41	0	0	0	0
15.006.006	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	7	0	0	0	3,3	0	0	0	0
15.006.007	Box reto em alumínio de 1"	un	2	0	0	0	9,07	0	0	0	0
15.006.008	Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	un	1	0	0	0	27,17	0	0	0	0
15.006.009	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"	un	18	0	0	0	5,01	0	0	0	0
15.006.010	Parafuso com bucha S-8	un	18	0	0	0	4,06	0	0	0	0
16	ADITIVO					17.123,50	397,92	17.521,42	77,23
16.001	PEÇAS SANITARIAS					17.123,50	397,92	17.521,42	77,23
16.001.001	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	m2	1	1	0	1	53,5	53,5	0	53,5	100
16.001.002	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	5	5	0	5	496,17	2.480,85	0	2.480,85	100
16.001.003	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha thema ecoflush, 3/6 lt, ref. 25353/25570, INCEPA ou similar,incl. assento INCEPA linha thema ref. 25987 ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	6	6	0	6	1.049,43	6.296,58	0	6.296,58	100
16.001.004	Remoção de vaso sanitário	un	18	18	0	18	11,18	201,24	0	201,24	100
16.001.005	Remoção de pia	m2	3	3	0	3	18,35	55,05	0	55,05	100
16.001.006	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1	1	0	1	1.460,25	1.460,25	0	1.460,25	100
16.001.007	Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=110mm e esp=15cm	un	27	27	0	27	72,38	1.954,26	0	1.954,26	100
16.001.008	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	un	27	27	0	27	72,88	1.967,76	0	1.967,76	100
16.001.009	Kit de alarme sem fio para wc WC PNE, compopsto por botoeira e sirene audiovisual- fornecimento e instalação	un	6	0	0	0	860,74	0	0	0	0
16.001.010	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	8	6	2	8	198,96	1.193,76	397,92	1.591,68	100
16.001.011	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1	1	0	1	1.460,25	1.460,25	0	1.460,25	100
3.	REFORMA GERAL DO PRÉDIO					599.158,49	152.861,05	752.019,54	97,68%
1	LIMPEZA DE ÁREA					4.030,48	0	4.030,48	100
1.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	40	40	0	40	3,86	154,4	0	154,4	100
1.002	Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m2	241,2	241,2	0	241,2	16,07	3.876,08	0	3.876,08	100
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					2.527,17	0	2.527,17	100
2.001	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	20	20	0	20	7,78	155,6	0	155,6	100
2.002	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	45	45	0	45	4,21	189,45	0	189,45	100
2.003	Demolição de reboco	m2	213,23	213,23	0	213,23	7,72	1.646,14	0	1.646,14	100
2.004	Carga manual de material de 2ª categoria	m3	4	4	0	4	12,33	49,32	0	49,32	100
2.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	240	240	0	240	0,82	196,8	0	196,8	100
2.006	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	6	6	0	6	48,31	289,86	0	289,86	100
3	REVESTIMENTO					10.378,28	0	10.378,28	100
3.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	229,73	229,73	0	229,73	6,2	1.424,33	0	1.424,33	100
3.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	229,73	229,73	0	229,73	34,24	7.865,96	0	7.865,96	100
3.003	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	24,84	24,84	0	24,84	43,8	1.087,99	0	1.087,99	100
4	PISOS					2.166,12	0	2.166,12	100
4.001	Raspagem e enceramento em piso de madeira - Rev 02	m2	99,5	99,5	0	99,5	21,77	2.166,12	0	2.166,12	100
5	ESQUADRIAS					39.183,01	0	39.183,01	100
5.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou marmore	un	9	9	0	9	982,23	8.840,07	0	8.840,07	100
5.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4	4	0	4	1.662,23	6.648,92	0	6.648,92	100
5.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1	1	0	1	1.813,46	1.813,46	0	1.813,46	100
5.004	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3	3	0	3	2.119,34	6.358,02	0	6.358,02	100
5.005	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.50 x 2.10 m, c/ visor, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens, exceto vidros	un	1	1	0	1	1.761,31	1.761,31	0	1.761,31	100
5.006	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	120	120	0	120	104,14	12.496,80	0	12.496,80	100
5.007	Vidro liso incolor 3mm	m2	5	5	0	5	144,92	724,6	0	724,6	100
5.008	AUTOMAÇÃO DAS PORTAS DO HALL DE ENTRADA					539,83	0	539,83	100
5.008.001	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	m2	37	37	0	37	14,59	539,83	0	539,83	100
5.008.002	Porta/Esquadria em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, inclusive caixilho vertical 5 x 10, maxi-ar fixo, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusive vidro	m2	0	0	0	0	495,46	0	0	0	0
5.008.003	Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens	m2	0	0	0	0	362,31	0	0	0	0
5.008.004	Sistema de automação para porta de aluminio c/vidro, deslizante, 2 folhas, dimensão do trilho: de 3,30 até 4,40m	cj	0	0	0	0	8.453,90	0	0	0	0
6	FORROS					10.048,42	0	10.048,42	100
6.001	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	m2	212,8	212,8	0	212,8	47,22	10.048,42	0	10.048,42	100
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					4.511,52	88,65	4.600,17	100
7.001	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	15	15	0	15	142,83	2.142,45	0	2.142,45	100
7.002	Revisão de ponto de água tipo 3	un	8	8	0	8	168,44	1.347,52	0	1.347,52	100
7.003	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	5	0	5	5	17,73	0	88,65	88,65	100
7.004	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar	un	5	5	0	5	84,53	422,65	0	422,65	100
7.005	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	un	5	5	0	5	119,78	598,9	0	598,9	100
8	COBERTURA					2.414,00	0	2.414,00	100
8.001	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento	m2	100	100	0	100	24,14	2.414,00	0	2.414,00	100
9	PINTURA INTERNA					14.485,73	14.766,55	29.252,28	100
9.001	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01	m2	110	110	0	110	39,42	4.336,20	0	4.336,20	100
9.002	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	110	0	110	110	6,17	0	678,7	678,7	100
9.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m2	400	0	400	400	15,22	0	6.088,00	6.088,00	100
9.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	m2	990	495	495	990	14,53	7.192,35	7.192,35	14.384,70	100
9.005	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m2	190	95	95	190	8,5	807,5	807,5	1.615,00	100
9.006	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	52	52	0	52	41,34	2.149,68	0	2.149,68	100
10	PINTURA EXTERNA					8.080,80	37.186,04	45.266,84	100
10.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	13	0	13	13	39,42	0	512,46	512,46	100
10.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	1.700,00	340	1.360,00	1.700,00	20,97	7.129,80	28.519,20	35.649,00	100
10.003	Aluguel de cadeirinha p/ fachada	mês	4	0	4	4	331,26	0	1.325,04	1.325,04	100
10.004	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	800	0	800	800	8,44	0	6.752,00	6.752,00	100
10.005	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo bianco ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	60	60	0	60	15,85	951	0	951	100
10.006	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	3	0	3	3	25,78	0	77,34	77,34	100
11	DIVERSOS					84.586,98	86.457,04	171.044,02	90,81
11.001	Limpeza geral	m2	500	0	500	500	2,23	0	1.115,00	1.115,00	100
11.002	Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - GOVERNO DE SERGIPE 2019 - PRÉ-FABRICADA COM FORMA METÁLICA, inclusive placas.	un	1	0	1	1	7.301,42	0	7.301,42	7.301,42	100
11.003	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto pintura de acabamento	m	16,56	0	16,56	16,56	284,23	0	4.706,85	4.706,85	100
11.004	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	2,85	2,85	0	2,85	96,98	276,39	0	276,39	100
11.005	Fornecimento e instalação da rede de dutos em chapa galvanizada e de renovação de ar exterior com grelhas e caixas de ventilação - Obra do Conservatório de Música	un	1	1	0	1	31.271,65	31.271,65	0	31.271,65	100
11.006	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive perfis e ferragens	m2	252,97	84,31	136,44	220,75	537,48	45.314,94	73.333,77	118.648,71	87,26
11.007	Exaustor ACI-200, da sictell ou similar - fornecimento	un	2	2	0	2	3.862,00	7.724,00	0	7.724,00	100
12	CASA DE GÁS					904,39	109,98	1.014,37	100
12.001	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	2	2	0	2	89,44	178,88	0	178,88	100
12.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	4	4	0	4	6,2	24,8	0	24,8	100
12.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	4	4	0	4	34,24	136,96	0	136,96	100
12.004	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	0,9	0,9	0	0,9	41,75	37,58	0	37,58	100
12.005	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	0,9	0,9	0	0,9	59,48	53,53	0	53,53	100
12.006	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	0,9	0,9	0	0,9	24,6	22,14	0	22,14	100
12.007	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 01 uso	m2	1,4	1,4	0	1,4	142,47	199,46	0	199,46	100
12.008	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m3	0,06	0,06	0	0,06	574,62	34,48	0	34,48	100
12.009	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	1,15	1,15	0	1,15	31,07	35,73	0	35,73	100
12.010	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	1,15	0	1,15	1,15	13,57	0	15,61	15,61	100
12.011	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	4,5	0	4,5	4,5	20,97	0	94,37	94,37	100
12.012	Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8"	m2	1,1	1,1	0	1,1	153,06	168,37	0	168,37	100
12.013	Fornecimento e instalação de ferrolho	un	1	1	0	1	12,46	12,46	0	12,46	100
13	REFORMA DO SANITÁRIO FEMININO (TÉRREO)					40.906,64	1.118,64	42.025,28	100
13.001	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	7	7	0	7	7,78	54,46	0	54,46	100
13.002	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	24	24	0	24	12,14	291,36	0	291,36	100
13.003	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	100	100	0	100	17,35	1.735,00	0	1.735,00	100
13.004	Remoção de vaso sanitário	un	8	8	0	8	11,18	89,44	0	89,44	100
13.005	Remoção de pia	m2	3	3	0	3	18,35	55,05	0	55,05	100
13.006	Carga manual de material de 2ª categoria	m3	5	5	0	5	12,33	61,65	0	61,65	100
13.007	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	300	300	0	300	0,82	246	0	246	100
13.008	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	7,5	7,5	0	7,5	48,31	362,33	0	362,33	100
13.009	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	29,19	29,19	0	29,19	64,48	1.882,17	0	1.882,17	100
13.010	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	29,19	29,19	0	29,19	24,6	718,07	0	718,07	100
13.011	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	100	100	0	100	49,12	4.912,00	0	4.912,00	100
13.012	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm	m2	100	100	0	100	35,13	3.513,00	0	3.513,00	100
13.013	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou marmore	un	6	6	0	6	982,23	5.893,38	0	5.893,38	100
13.014	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	13	13	0	13	41,34	537,42	0	537,42	100
13.015	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.80x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1	1	0	1	2.267,30	2.267,30	0	2.267,30	100
13.016	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91 ou similares) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	2	0	2	2	559,32	0	1.118,64	1.118,64	100
13.017	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha thema ecoflush, 3/6 lt, ref. 25353/25570, INCEPA ou similar,incl. assento INCEPA linha thema ref. 25987 ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	8	8	0	8	1.049,43	8.395,44	0	8.395,44	100
13.018	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	12	12	0	12	11,98	143,76	0	143,76	100
13.019	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	18	18	0	18	14,24	256,32	0	256,32	100
13.020	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	7	7	0	7	8,28	57,96	0	57,96	100
13.021	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	3	3	0	3	105,32	315,96	0	315,96	100
13.022	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	6	6	0	6	4,86	29,16	0	29,16	100
13.023	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	6	6	0	6	7,68	46,08	0	46,08	100
13.024	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	1	1	0	1	8,08	8,08	0	8,08	100
13.025	Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	14	14	0	14	16,12	225,68	0	225,68	100
13.026	Luva de pvc soldável e c/rosca, marrom d = 25mmx3/4"	un	1	1	0	1	9,34	9,34	0	9,34	100
13.027	Registro de pressão 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar	un	1	1	0	1	100,57	100,57	0	100,57	100
13.028	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	4	4	0	4	9,65	38,6	0	38,6	100
13.029	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	7	7	0	7	12,9	90,3	0	90,3	100
13.030	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	m	18	18	0	18	17,74	319,32	0	319,32	100
13.031	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	6	6	0	6	23,48	140,88	0	140,88	100
13.032	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm	m	6	6	0	6	28,21	169,26	0	169,26	100
13.033	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	18	18	0	18	39,97	719,46	0	719,46	100
13.034	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	8	8	0	8	16,74	133,92	0	133,92	100
13.035	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saida, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº40, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	2	2	0	2	79,45	158,9	0	158,9	100
13.036	Joelho de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	2	2	0	2	14,96	29,92	0	29,92	100
13.037	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	1	1	0	1	21,58	21,58	0	21,58	100
13.038	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	3	3	0	3	30	90	0	90	100
13.039	Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	9	9	0	9	16,04	144,36	0	144,36	100
13.040	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	4	4	0	4	30,07	120,28	0	120,28	100
13.041	Junção 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	1	1	0	1	21,75	21,75	0	21,75	100
13.042	Junção invertida em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	2	2	0	2	78,4	156,8	0	156,8	100
13.043	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	1	1	0	1	50,13	50,13	0	50,13	100
13.044	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	1	1	0	1	61,57	61,57	0	61,57	100
13.045	Tubo de ligação PVC para saída de vaso sanitário, diâm = 100mm	un	8	8	0	8	21,98	175,84	0	175,84	100
13.046	Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda acabamento branco	un	1	1	0	1	24,5	24,5	0	24,5	100
13.047	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	5	5	0	5	53,71	268,55	0	268,55	100
13.048	*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)	un	3	3	0	3	499,92	1.499,76	0	1.499,76	100
13.049	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	0,72	0,72	0	0,72	382,08	275,1	0	275,1	100
13.050	Caixa d´água em polietileno, 500 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	un	8	8	0	8	258,26	2.066,08	0	2.066,08	100
13.051	Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 32mm x 1"	un	8	8	0	8	30,36	242,88	0	242,88	100
13.052	Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1/2", para caixa d' agua	un	8	8	0	8	14,91	119,28	0	119,28	100
13.053	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4" - Rev 01_10/2022	un	16	16	0	16	20,57	329,12	0	329,12	100
13.054	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	24	24	0	24	13,51	324,24	0	324,24	100
13.055	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 3/4"	un	16	16	0	16	10,02	160,32	0	160,32	100
13.056	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	8	8	0	8	9,21	73,68	0	73,68	100
13.057	Torneira de bóia p/caixa d'agua d = 1 1/4" (deca ou similar)	un	8	8	0	8	84,16	673,28	0	673,28	100
14	FOSSO					16.927,98	0	16.927,98	100
14.001	IMPERMEABILIZAÇÃO DO FOSSO					5.860,42	0	5.860,42	100
14.001.001	Limpeza com lixadeira elétrica, tratamento do concreto e lixamento com lixa carbureto silicio	m2	83,56	83,56	0	83,56	10,68	892,42	0	892,42	100
14.001.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	83,56	83,56	0	83,56	24,6	2.055,58	0	2.055,58	100
14.001.003	Impermeabilização semi-flexível com tinta alfaltica, 02 demãos, em superfícies lisas e de pequenas dimensões, tipo Viaplus 1000, ref:Viapol ou similar	m2	0	0	0	0	16,69	0	0	0	0
14.001.004	Impermeabilização - Proteção mecânica de superficie com argamassa cimento e areia, traço 1:3	m3	2,03	2,03	0	2,03	871,51	1.769,17	0	1.769,17	100
14.001.005	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	17,93	17,93	0	17,93	31,84	570,89	0	570,89	100
14.001.006	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m2	20,5	20,5	0	20,5	17,78	364,49	0	364,49	100
14.001.007	Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de Jimo Cupim Incolor ou similar	M2	20,5	20,5	0	20,5	10,14	207,87	0	207,87	100
14.002	NOVO SISTEMA DE ESGOTAMENTO					11.067,56	0	11.067,56	100
14.002.001	Bomba Autoaspirante Schneider BCA-40 2" 3cv Trifásico ou similar instalada	un	1	1	0	1	4.258,30	4.258,30	0	4.258,30	100
14.002.002	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2"	un	2	2	0	2	51,64	103,28	0	103,28	100
14.002.003	Luva redução ferro galvanizado d = 75mm (2 1/2") x 60mm (2")	un	2	2	0	2	103,32	206,64	0	206,64	100
14.002.004	Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 2 1/2"	un	2	2	0	2	299,38	598,76	0	598,76	100
14.002.005	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	2	2	0	2	73,27	146,54	0	146,54	100
14.002.006	Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	3	3	0	3	310,31	930,93	0	930,93	100
14.002.007	Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	2	2	0	2	159,77	319,54	0	319,54	100
14.002.008	Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2?), instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. af_06/2016	un	2	2	0	2	121,29	242,58	0	242,58	100
14.002.009	Válvula pé c/ crivo, d = 63 mm (2 1/2")	un	2	2	0	2	353,77	707,54	0	707,54	100
14.002.010	Válvula retenção universal (horizontal ou vertical), bronze, d = 50 mm (2")	un	2	2	0	2	152,52	305,04	0	305,04	100
14.002.011	Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 2"	un	2	2	0	2	196,09	392,18	0	392,18	100
14.002.012	Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,35mm, 6,23kg/m, NBR-5580	m	6	6	0	6	185,9	1.115,40	0	1.115,40	100
14.002.013	Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	2	2	0	2	160,24	320,48	0	320,48	100
14.002.014	Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 50 (2?), instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. af_06/2016	un	1	1	0	1	76,21	76,21	0	76,21	100
14.002.015	Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2"	un	1	1	0	1	92,3	92,3	0	92,3	100
14.002.016	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 2"	un	1	1	0	1	51,62	51,62	0	51,62	100
14.002.017	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2"	un	4	4	0	4	51,64	206,56	0	206,56	100
14.002.018	Tubo aço galvanizado c/costura 2" (50mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,00mm, 4,40kg/m, NBR-5580	m	6	6	0	6	137,12	822,72	0	822,72	100
14.002.019	Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 12 diam. = 50mm - Rev 01	m	6	6	0	6	23,54	141,24	0	141,24	100
14.002.020	Fornecimento de adaptador de pvc junta elástica, bolsa e rosca, diam. = 50mm	un	1	1	0	1	29,7	29,7	0	29,7	100
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					52.753,94	0	52.753,94	100
15.001	ENTRADA DE ENERGIA					3.835,27	0	3.835,27	100
15.001.001	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 4" x 3m	un	4	4	0	4	902,38	3.609,52	0	3.609,52	100
15.001.002	Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 4"	un	4	4	0	4	52,05	208,2	0	208,2	100
15.001.003	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	Un	3	3	0	3	1,03	3,09	0	3,09	100
15.001.004	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	3	3	0	3	4,82	14,46	0	14,46	100
15.002	QUADRO GERAL					45.008,48	0	45.008,48	100
15.002.001	QD - Quadro / Painel em chapa galvanizada e pintura eletrostática na cor bege,sem disjuntores,com ( barramentos, isolador, pafusos, conector, espelho e montagem) -1400x800x300mm	un	1	1	0	1	7.168,69	7.168,69	0	7.168,69	100
15.002.002	Disjuntor termomagnético tripolar 400 A com caixa moldada 10 kA	un	1	1	0	1	1.975,58	1.975,58	0	1.975,58	100
15.002.003	Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA	un	4	4	0	4	478,58	1.914,32	0	1.914,32	100
15.002.004	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA	un	3	3	0	3	675,5	2.026,50	0	2.026,50	100
15.002.005	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA	un	1	1	0	1	651,35	651,35	0	651,35	100
15.002.006	Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, galvanizada à fogo,150 x 150 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	2	2	0	2	367,32	734,64	0	734,64	100
15.002.007	Terminal 150 x 150 mm, galvanizado à fogo, para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar)	un	1	1	0	1	30,57	30,57	0	30,57	100
15.002.008	Curva horizontal 150 x 150 mm, lisa, galvanizada à fogo, para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	1	1	0	1	148,33	148,33	0	148,33	100
15.002.009	Emenda interna 150 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	5	5	0	5	18,09	90,45	0	90,45	100
15.002.010	Fornecimento e instalação de mão francesa simples 150 mm (ref. vl 1.35 valemam ou similar)	un	4	4	0	4	16,11	64,44	0	64,44	100
15.002.011	Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada	un	20	20	0	20	3,72	74,4	0	74,4	100
15.002.012	Porca sextavada 1/4", bicromatizada	un	20	20	0	20	3,73	74,6	0	74,6	100
15.002.013	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	20	20	0	20	0,41	8,2	0	8,2	100
15.002.014	Arruela de pressão bicromatizada 1/4"	un	20	20	0	20	0,42	8,4	0	8,4	100
15.002.015	Terminal de compressão para cabo de 120 mm2 - fornecimento e instalação	un	6	6	0	6	10,88	65,28	0	65,28	100
15.002.016	Terminal de compressão para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalação	un	2	2	0	2	6,8	13,6	0	13,6	100
15.002.017	Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	un	2	2	0	2	3,74	7,48	0	7,48	100
15.002.018	Terminal de compressão para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação	un	10	10	0	10	8,06	80,6	0	80,6	100
15.002.019	Terminal de compressão 2 furos para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	un	4	4	0	4	15,8	63,2	0	63,2	100
15.002.020	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	44	44	0	44	89,46	3.936,24	0	3.936,24	100
15.002.021	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	171	171	0	171	102,32	17.496,72	0	17.496,72	100
15.002.022	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	pt	107	107	0	107	78,27	8.374,89	0	8.374,89	100
15.003	NOVO SISTEMA DE ESGOTAMENTO ( FOSSO )					3.910,19	0	3.910,19	100
15.003.001	Chave magnética p/motor 3cv-220v	un	2	2	0	2	241,54	483,08	0	483,08	100
15.003.002	Relé de Nível	un	2	2	0	2	212,56	425,12	0	425,12	100
15.003.003	Eletrodo de Nível Pendulo	un	6	6	0	6	24,15	144,9	0	144,9	100
15.003.004	Disjuntor motor ref. 3VR11 21 1EA10, da Siemens ou similar	un	2	2	0	2	215,18	430,36	0	430,36	100
15.003.005	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	1	0	1	376,36	376,36	0	376,36	100
15.003.006	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	1	1	0	1	127,61	127,61	0	127,61	100
15.003.007	Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	2	2	0	2	87,9	175,8	0	175,8	100
15.003.008	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	1	0	1	290,67	290,67	0	290,67	100
15.003.009	Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	1	1	0	1	110,94	110,94	0	110,94	100
15.003.010	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	un	9	9	0	9	17,68	159,12	0	159,12	100
15.003.011	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	1	0	1	376,36	376,36	0	376,36	100
15.003.012	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	1	1	0	1	52,33	52,33	0	52,33	100
15.003.013	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	4	4	0	4	17,68	70,72	0	70,72	100
15.003.014	Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvc preto, diametro externo de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo	m	10	10	0	10	18,47	184,7	0	184,7	100
15.003.015	Terminal de conexão SPTF d=1" p/tubo metálico flex., Sealtubo ou similar, fornecimento	Un	10	10	0	10	26,57	265,7	0	265,7	100
15.003.016	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	10	10	0	10	18,86	188,6	0	188,6	100
15.003.017	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento	Un	2	2	0	2	16,3	32,6	0	32,6	100
15.003.018	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	1	1	0	1	15,22	15,22	0	15,22	100
16	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO					176.492,55	11.660,21	188.152,76	100
16.001	EXTINTORES					0	5.600,38	5.600,38	100
16.001.001	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	17	0	17	17	208,06	0	3.537,02	3.537,02	100
16.001.002	Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 20 kg sobre rodas	un	1	0	1	1	2.063,36	0	2.063,36	2.063,36	100
16.002	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA					23.183,25	1.711,60	24.894,85	100
16.002.001	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	un	75	37,5	37,5	75	31	1.162,50	1.162,50	2.325,00	100
16.002.002	Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr	un	2	0	2	2	274,55	0	549,1	549,1	100
16.002.003	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	75	75	0	75	293,61	22.020,75	0	22.020,75	100
16.003	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA					0	4.240,71	4.240,71	100
16.003.001	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	48	0	48	48	38,38	0	1.842,24	1.842,24	100
16.003.002	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	17	0	17	17	24,07	0	409,19	409,19	100
16.003.003	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	18	0	18	18	34,36	0	618,48	618,48	100
16.003.004	Base decorativa para extintores	un	23	0	23	23	59,6	0	1.370,80	1.370,80	100
16.004	ALARME DE INCÊNDIO					15.222,88	0	15.222,88	100
16.004.001	Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar	un	1	1	0	1	450,88	450,88	0	450,88	100
16.004.002	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	un	9	9	0	9	310,46	2.794,14	0	2.794,14	100
16.004.003	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	9	9	0	9	143,49	1.291,41	0	1.291,41	100
16.004.004	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1??), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	m	150	150	0	150	32,63	4.894,50	0	4.894,50	100
16.004.005	Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	un	7	7	0	7	34,56	241,92	0	241,92	100
16.004.006	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1''), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	un	3	3	0	3	11,06	33,18	0	33,18	100
16.004.007	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2	m	211	211	0	211	23,68	4.996,48	0	4.996,48	100
16.004.008	Programador de Endereços para Central de Alarme - Modelo VRE-PROG ou similar	un	1	1	0	1	520,37	520,37	0	520,37	100
16.005	SISTEMA DE HIDRANTES					80.455,50	107,52	80.563,02	100
16.005.001	Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras (15m e 30m) com esguicho e conexões - Rev. 01	un	6	6	0	6	2.815,20	16.891,20	0	16.891,20	100
16.005.002	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 25 (1"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	8	8	0	8	46,57	372,56	0	372,56	100
16.005.003	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	30	30	0	30	144,51	4.335,30	0	4.335,30	100
16.005.004	Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 3"	un	8	8	0	8	156,18	1.249,44	0	1.249,44	100
16.005.005	Tê ferro galvanizado d=1 "	un	4	4	0	4	23,8	95,2	0	95,2	100
16.005.006	Cap ferro galvanizado d=1 "	un	1	1	0	1	11,22	11,22	0	11,22	100
16.005.007	Assentamento de conexões em ferro galvanizado diam.= 1"	un	3	3	0	3	8,45	25,35	0	25,35	100
16.005.008	Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	11	11	0	11	159,77	1.757,47	0	1.757,47	100
16.005.009	Tubo de cobre classe "e", dn = 66 mm, para instalacao hidraulica predial	m	0	0	0	0	301,93	0	0	0	0
16.005.010	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 2 1/2" x 1"	un	2	2	0	2	164,02	328,04	0	328,04	100
16.005.011	Bucha de redução de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2" x 1"	un	1	1	0	1	16,61	16,61	0	16,61	100
16.005.012	Bucha de redução de pvc rígido roscável diâm = 2 1/2" x 1 1/2"	un	1	1	0	1	33,38	33,38	0	33,38	100
16.005.013	Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	6	6	0	6	87,98	527,88	0	527,88	100
16.005.014	Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	5	5	0	5	310,31	1.551,55	0	1.551,55	100
16.005.015	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 25 (1"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	m	12	12	0	12	69,76	837,12	0	837,12	100
16.005.016	Válvula retenção universal (horizontal ou vertical), bronze, d = 25 mm (1")	un	1	1	0	1	153,21	153,21	0	153,21	100
16.005.017	Assentamento de válvula de retenção em ferro fundido, diam. = 50mm a 150mm	un	1	1	0	1	6,9	6,9	0	6,9	100
16.005.018	Valvula de retencao vertical, de bronze (pn-16), 2 1/2", 200 psi, extremidades com rosca	un	2	2	0	2	278,52	557,04	0	557,04	100
16.005.019	Válvula pé c/ crivo, d = 63 mm (2 1/2")	un	2	2	0	2	353,77	707,54	0	707,54	100
16.005.020	Válvula medidora de fluxo em aço galvanizado, tipo palheta 3" (chave de fluxo)	un	1	1	0	1	1.681,35	1.681,35	0	1.681,35	100
16.005.021	Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e instalação	un	1	1	0	1	242,63	242,63	0	242,63	100
16.005.022	Pressostato 0 a 10 kgf/cm2	un	3	3	0	3	166,1	498,3	0	498,3	100
16.005.023	Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita	un	1	1	0	1	915,68	915,68	0	915,68	100
16.005.024	Registro globo angular 45º para hidrante, d=2 1/2", incluso tampão com corrente	un	1	1	0	1	214,7	214,7	0	214,7	100
16.005.025	Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,35mm, 6,23kg/m, NBR-5580	m	180	180	0	180	185,9	33.462,00	0	33.462,00	100
16.005.026	Tanque de pressão capacidade 30 lt (p/incendio)	un	1	1	0	1	1.531,65	1.531,65	0	1.531,65	100
16.005.027	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4" - Rev 01_10/2022	un	1	1	0	1	20,57	20,57	0	20,57	100
16.005.028	Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar	un	1	1	0	1	133,59	133,59	0	133,59	100
16.005.029	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	50	50	0	50	11,69	584,5	0	584,5	100
16.005.030	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	22	22	0	22	6,03	132,66	0	132,66	100
16.005.031	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	17	17	0	17	2,15	36,55	0	36,55	100
16.005.032	Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado	un	50	50	0	50	3,18	159	0	159	100
16.005.033	Tinta esmalte sintético brilhante (Suvinil ou similar)	l	18	18	0	18	34,61	622,98	0	622,98	100
16.005.034	Suporte mão francesa em aço, abas iguais 30 cm, capacidade minima 60 kg, branco - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	35	35	0	35	38,89	1.361,15	0	1.361,15	100
16.005.035	Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 2 1/2" (Kanadreno ou similar)	m	10	10	0	10	23,56	235,6	0	235,6	100
16.005.036	Condulete em pvc rigido, p/eletroduto d=1/2" e 3/4" , sem tampa (modelos: C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similar - Rev. 01	un	5	5	0	5	19,59	97,95	0	97,95	100
16.005.037	Barra roscada bicromatizada ø 1/4" x 3000mm	un	10	10	0	10	40,78	407,8	0	407,8	100
16.005.038	Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento	un	15	15	0	15	3,22	48,3	0	48,3	100
16.005.039	Porca sextavada 1/4", bicromatizada	un	50	50	0	50	3,73	186,5	0	186,5	100
16.005.040	Arruela de pressão bicromatizada 1/4"	un	50	50	0	50	0,42	21	0	21	100
16.005.041	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c	m	250	250	0	250	6,33	1.582,50	0	1.582,50	100
16.005.042	Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º	m	30	30	0	30	8,33	249,9	0	249,9	100
16.005.043	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90º C	m	40	40	0	40	13,37	534,8	0	534,8	100
16.005.044	Cabo cobre flexível, não hologenado, 10,0mm2 - 0,6/1KV / 90º	m	200	200	0	200	16,15	3.230,00	0	3.230,00	100
16.005.045	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	m	10	10	0	10	11,13	111,3	0	111,3	100
16.005.046	Fornecimento e assentamento de flange sextavado de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	6	6	0	6	120,57	723,42	0	723,42	100
16.005.047	Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado	un	100	100	0	100	3,18	318	0	318	100
16.005.048	Box reto em alumínio de 1"	un	150	150	0	150	9,07	1.360,50	0	1.360,50	100
16.005.049	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	1	1	0	1	293,61	293,61	0	293,61	100
16.005.050	Fita antiderrapante safety-walk "3m" l=5cm ou similar	m	12	0	12	12	8,96	0	107,52	107,52	100
16.006	DETECTORES DE FUMAÇA					32.033,58	0	32.033,58	100
16.006.001	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un	72	72	0	72	112	8.064,00	0	8.064,00	100
16.006.002	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1??), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	m	350	350	0	350	32,63	11.420,50	0	11.420,50	100
16.006.003	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1''), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	un	30	30	0	30	11,06	331,8	0	331,8	100
16.006.004	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2	m	387,5	387,5	0	387,5	23,68	9.176,00	0	9.176,00	100
16.006.005	Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	un	88	88	0	88	34,56	3.041,28	0	3.041,28	100
16.007	BOMBAS PARA COMBATE A INCÊNDIO					25.597,34	0	25.597,34	100
16.007.001	Motobomba marca schneider ou similar, modelo SH55 BPI-21, 2 1/2", motor a combustão - gasolina , 5,5cv	Un	1	1	0	1	7.693,18	7.693,18	0	7.693,18	100
16.007.002	Bomba para incêndio jockey 2cv	un	1	1	0	1	1.989,93	1.989,93	0	1.989,93	100
16.007.003	Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 10 cv e 01 bomba Jóquei 3cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc complementar) - Fornecimento	un	1	1	0	1	6.642,35	6.642,35	0	6.642,35	100
16.007.004	Luva em cobre, dn 66 mm, sem anel de solda, instalado em prumada ? fornecimento e instalação. af_12/2015	un	0	0	0	0	227,87	0	0	0	0
16.007.005	Conjunto moto-bomba Schneider motor 10CV, trifásico (ou similar)	un	1	1	0	1	8.032,20	8.032,20	0	8.032,20	100
16.007.006	Bateria estacionária selada DF3000, 185Ah, 12V FREEDOM ou similar	un	1	1	0	1	1.239,68	1.239,68	0	1.239,68	100
17	SPDA					41.046,61	1.473,94	42.520,55	98,67
17.001	Cabo de cobre nú 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg)	kg	0	0	0	0	135,87	0	0	0	0
17.002	Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	kg	0	0	0	0	133,35	0	0	0	0
17.003	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento	kg	0	0	0	0	102,65	0	0	0	0
17.004	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1	0	0	0	573,26	0	0	0	0
17.005	Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação	un	38	38	0	38	8,16	310,08	0	310,08	100
17.006	Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA)	un	0	0	0	0	108,08	0	0	0	0
17.007	Eletroduto pvc roscavel, d=1 " - Fornecimento	M	0	0	0	0	7	0	0	0	0
17.008	Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido	un	0	0	0	0	10,34	0	0	0	0
17.009	Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	un	15	15	0	15	5,48	82,2	0	82,2	100
17.010	Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	un	0	0	0	0	3,74	0	0	0	0
17.011	Terminal de compressão para cabo de 16 mm2	un	0	0	0	0	1,61	0	0	0	0
17.012	Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocação	un	600	600	0	600	1,15	690	0	690	100
17.013	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)	un	600	600	0	600	1,22	732	0	732	100
17.014	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	600	600	0	600	0,41	246	0	246	100
17.015	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	15	15	0	15	109,16	1.637,40	0	1.637,40	100
17.016	Base metálica para mastro 1 ½ para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	un	1	0	1	1	119,01	0	119,01	119,01	100
17.017	Parafuso com bucha S-6 (fornecimento)	un	600	600	0	600	0,24	144	0	144	100
17.018	Parafuso com bucha S-10	un	14	14	0	14	1,79	25,06	0	25,06	100
17.019	Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8"	m	573	573	0	573	17,97	10.296,81	0	10.296,81	100
17.020	Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento	un	0	0	0	0	3,22	0	0	0	0
17.021	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 2 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 6mx2" e base	un	0	0	0	0	1.389,58	0	0	0	0
17.022	Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula em mastro galvanizado d=3/4" inclusive base de concreto, exceto fiação	un	1	0	1	1	630,31	0	630,31	630,31	100
17.023	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	0	0	0	0	96,71	0	0	0	0
17.024	Demolição de concreto manualmente	m3	5,25	5,25	0	5,25	225,95	1.186,24	0	1.186,24	100
17.025	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01	m2	52,5	52,5	0	52,5	66,79	3.506,48	0	3.506,48	100
17.026	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	26,25	26,25	0	26,25	46,29	1.215,11	0	1.215,11	100
17.027	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	26,25	26,25	0	26,25	30,88	810,6	0	810,6	100
17.028	Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de continuidade ou resistividade do aterramento, exclusive deslocamento de equipe técnica	un	1	0	1	1	724,62	0	724,62	724,62	100
17.029	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	kg	111	111	0	111	124,2	13.786,20	0	13.786,20	100
17.030	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020	un	15	15	0	15	28,84	432,6	0	432,6	100
17.031	Fornecimento de tampão de ferro fundido articulado TD-5	un	15	15	0	15	139,79	2.096,85	0	2.096,85	100
17.032	Conector split - bolt para cabo de cobre nu #50 mm2 - fornecimento e instalação	un	20	20	0	20	14	280	0	280	100
17.033	Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	un	34	34	0	34	104,97	3.568,98	0	3.568,98	100
18	ADITIVO					75.026,37	0	75.026,37	100
18.001	COBERTURA					21.942,14	0	21.942,14	100
18.001.001	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento	m2	423,27	423,27	0	423,27	24,14	10.217,74	0	10.217,74	100
18.001.002	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	118,62	118,62	0	118,62	98,84	11.724,40	0	11.724,40	100
18.002	CASA DE GÁS					967,74	0	967,74	100
18.002.001	Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldavel para 02 botijões, registro ou regulador, exclucsive botijões	un	1	1	0	1	479,58	479,58	0	479,58	100
18.002.002	Tubo em cobre ríhgido, dn 28mm, classe e, sem isolamento, inastalado em punma de hudráuloca predial - fornecimento e instaslação	m	6	6	0	6	81,36	488,16	0	488,16	100
18.003	IMPERMEABILIZAÇÃO DO FOSSO					4.226,04	0	4.226,04	100
18.003.001	Impermeabilização semi- flexível com sika Top 107 bi - componente, cor cinza, 03 demãos cruzadaas aplicado à trinca, para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d' agua, areas frias e em contato com esgoto	m2	101,49	101,49	0	101,49	41,64	4.226,04	0	4.226,04	100
18.004	BOMBAS PARA COMBATE A INCÊNDIO					2.630,70	0	2.630,70	100
18.004.001	Caixa d´água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 5000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	un	2	2	0	2	1.315,35	2.630,70	0	2.630,70	100
18.005	ESQUADRIA					43.226,54	0	43.226,54	100
18.005.001	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 -	m2	64,9	64,9	0	64,9	479,61	31.126,69	0	31.126,69	100
18.005.002	Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios - Rev 01	un	3	3	0	3	3.771,15	11.313,45	0	11.313,45	100
18.005.003	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	m2	53,9	53,9	0	53,9	14,59	786,4	0	786,4	100
18.006	SANITÁRIO FEMININO					2.033,21	0	2.033,21	100
18.006.001	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	2	2	0	2	7,78	15,56	0	15,56	100
18.006.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou marmore	un	2	2	0	2	982,23	1.964,46	0	1.964,46	100
18.006.003	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	3	3	0	3	17,73	53,19	0	53,19	100
19	ADITIVO II - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL					12.687,50	0	12.687,50	100
19.001	Batente em madeira de lei l=0,14m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar	m	30	30	0	30	54,01	1.620,30	0	1.620,30	100
19.002	Ponte de aderência adesivo base acrélica sol 1:1	m2	30	30	0	30	47,2	1.416,00	0	1.416,00	100
19.003	Lixamento manual em surpefícies metálicas em obra. Af_01/2020	m2	30	30	0	30	7,22	216,6	0	216,6	100
19.004	Execução de revestimento de proteção com Grout espessura de até 1,5cm	m2	30	30	0	30	90,82	2.724,60	0	2.724,60	100
19.005	Recuperação de armadura de aço-barra até 1/2" com tinta de alto teor de zinco - Nitoprimer Zn ou similar, esp:2mm	m	200	200	0	200	33,55	6.710,00	0	6.710,00	100
4.	REFORMA DO AUDITÓRIO					1.471.930,68	379.093,25	1.851.023,93	98,23%
1	RECUPERAÇÃO DA COBERTURA					24.951,70	26.631,66	51.583,36	100
1.001	DEMOLIÇÕES/RETIRADAS					6.179,94	721,14	6.901,08	100
1.001.001	Retirada de calha	m	44,8	0	44,8	44,8	9,23	0	413,5	413,5	100
1.001.002	Demolição/remoção de rufo de alumínio ou similar	m	79,7	0	79,7	79,7	3,86	0	307,64	307,64	100
1.001.003	Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 55cm	m	48,73	48,73	0	48,73	126,82	6.179,94	0	6.179,94	100
1.002	RECUPERAÇÃO DO TELHADO					15.949,51	13.713,29	29.662,80	100
1.002.001	Cordão de solda elétrica - eletrodo 7018/6018 - 4mm	cm	216	216	0	216	0,72	155,52	0	155,52	100
1.002.002	Chapa de aço galvanizado nº 22 - e=0,7mm - dimensões 2,00x1,00m	m2	26,24	26,24	0	26,24	158,51	4.159,30	0	4.159,30	100
1.002.003	Soldador com encargos complementares	h	60	60	0	60	26,12	1.567,20	0	1.567,20	100
1.002.004	Serralheiro com encargos complementares	h	60	60	0	60	22,73	1.363,80	0	1.363,80	100
1.002.005	Servente com encargos complementares	h	120	120	0	120	18,49	2.218,80	0	2.218,80	100
1.002.006	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com 01 demão de primer à base de epóxi - REZINC WBS - RENNER ou similar - R1	m2	750,18	0	750,18	750,18	18,28	0	13.713,29	13.713,29	100
1.002.007	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	65,61	65,61	0	65,61	98,84	6.484,89	0	6.484,89	100
1.003	CALHAS E RUFOS NOVOS					2.822,25	12.079,31	14.901,56	100
1.003.001	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm	m	44,8	0	44,8	44,8	138,84	0	6.220,03	6.220,03	100
1.003.002	Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 40cm	m	79,7	26,5	53,2	79,7	106,5	2.822,25	5.665,80	8.488,05	100
1.003.003	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	un	4	0	4	4	48,37	0	193,48	193,48	100
1.004	DESCARTE DE MATERIAL DA DEMOLIÇÃO					0	117,92	117,92	100
1.004.001	Carga manual de material de 2ª categoria	m3	0,88	0	0,88	0,88	12,33	0	10,85	10,85	100
1.004.002	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	52,8	0	52,8	52,8	0,82	0	43,3	43,3	100
1.004.003	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	1,32	0	1,32	1,32	48,31	0	63,77	63,77	100
2	RETIRADA DOS DUTOS DE AR CONDICIONADO					6.566,80	0	6.566,80	100
2.001	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	80	80	0	80	17,89	1.431,20	0	1.431,20	100
2.002	Eletricista com encargos complementares	h	40	40	0	40	23,04	921,6	0	921,6	100
2.003	Eletrotécnico com encargos complementares	h	40	40	0	40	27,39	1.095,60	0	1.095,60	100
2.004	Serralheiro com encargos complementares	h	40	40	0	40	22,73	909,2	0	909,2	100
2.005	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	h	40	40	0	40	18,43	737,2	0	737,2	100
2.006	Andaime tubular metálico simples - peça x dia	PxD	640	640	0	640	0,58	371,2	0	371,2	100
2.007	Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples	pç	256	256	0	256	4,3	1.100,80	0	1.100,80	100
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO					73.771,78	7.191,92	80.963,70	100
3.001	ARRIMO DA NOVA LAJE DA ARQUIBANCADA					6.560,42	0	6.560,42	100
3.001.001	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	0	0	0	0	125,38	0	0	0	0
3.001.002	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	0	0	0	0	469,95	0	0	0	0
3.001.003	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	0	0	0	0	15,3	0	0	0	0
3.001.004	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm (espessura 14 cm), fbk = 14 mpa, utilizando colher de pedreiro. af_10/2022	m2	66,2	66,2	0	66,2	99,1	6.560,42	0	6.560,42	100
3.002	VIGAS DE APOIO DA ARQUIBANCADA					1.224,00	0	1.224,00	100
3.002.001	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m2	0	0	0	0	74,58	0	0	0	0
3.002.002	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	0	0	0	0	469,95	0	0	0	0
3.002.003	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	80	80	0	80	15,3	1.224,00	0	1.224,00	100
3.003	LAJE DA ARQUIBNCADA					31.698,79	6.228,52	37.927,31	100
3.003.001	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	135,5	135,5	0	135,5	125,38	16.988,99	0	16.988,99	100
3.003.002	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	12,6	12,26	0,34	12,6	469,95	5.761,59	159,78	5.921,37	100
3.003.003	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	981,5	584,85	396,65	981,5	15,3	8.948,21	6.068,74	15.016,95	100
3.004	ESCADAS INTERNAS					10.005,36	963,4	10.968,76	100
3.004.001	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	34	34	0	34	125,38	4.262,92	0	4.262,92	100
3.004.002	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	3,2	1,15	2,05	3,2	469,95	540,44	963,4	1.503,84	100
3.004.003	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	340	340	0	340	15,3	5.202,00	0	5.202,00	100
3.005	RAMPA INTERNA					24.283,21	0	24.283,21	100
3.005.001	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	40,5	40,5	0	40,5	125,38	5.077,89	0	5.077,89	100
3.005.002	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	4,5	4,5	0	4,5	469,95	2.114,78	0	2.114,78	100
3.005.003	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	200	200	0	200	15,3	3.060,00	0	3.060,00	100
3.005.004	Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	10,6	10,6	0	10,6	190,49	2.019,19	0	2.019,19	100
3.005.005	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	0	0	0	0	31,07	0	0	0	0
3.005.006	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	161,01	161,01	0	161,01	74,6	12.011,35	0	12.011,35	100
4	RAMPA E ESCADA PARA SAIDA DE EMERGÊNCIA ( 2 UN )					12.771,71	4.657,89	17.429,60	100
4.001	Demolição de concreto manualmente	m3	1,8	1,8	0	1,8	225,95	406,71	0	406,71	100
4.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	9	9	0	9	46,29	416,61	0	416,61	100
4.003	Carga manual de material de 2ª categoria	m3	15	15	0	15	12,33	184,95	0	184,95	100
4.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	580	580	0	580	0,82	475,6	0	475,6	100
4.005	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	22,5	22,5	0	22,5	48,31	1.086,98	0	1.086,98	100
4.006	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	18,5	10,22	8,28	18,5	451,21	4.611,37	3.736,02	8.347,39	100
4.007	Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	9,73	9,73	0	9,73	190,49	1.853,47	0	1.853,47	100
4.008	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m3	2,34	2,34	0	2,34	574,62	1.344,61	0	1.344,61	100
4.009	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	25,27	25,27	0	25,27	31,07	785,14	0	785,14	100
4.010	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	39,72	39,72	0	39,72	6,2	246,26	0	246,26	100
4.011	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	39,72	39,72	0	39,72	34,24	1.360,01	0	1.360,01	100
4.012	Pntura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	41,5	0	41,5	41,5	7,56	0	313,74	313,74	100
4.013	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	29	0	29	29	20,97	0	608,13	608,13	100
5	PORTA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA					15.217,04	0	15.217,04	100
5.001	Serviço de corte em parede de concreto armado ou em bloco cerâmico com dimensões 2,40x2,10m e esp=27cm, utilizando disco diamantado, inclusive expurgo do material (obra: Conservatório de Música)	un	4	4	0	4	3.804,26	15.217,04	0	15.217,04	100
5.002	Porta corta fogo, 2,34 x 2,10, de abrir, 02 folha, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças de mola PPF, abertura através de barra de panico AP LF NT2 MO.95 CRA	un	0	0	0	0	5.773,02	0	0	0	0
6	CORRIMÃO E GUARDA-CORPO					30.166,06	1.442,50	31.608,56	100
6.001	Guarda-corpo tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 10cm (1") e barras horizontais (quadro) de 2"	m	16	16	0	16	279,37	4.469,92	0	4.469,92	100
6.002	Guarda-corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (superior, intermediárias (duas) e inferior) de 1.1/2", inclusive curva de aço - Rev 02	m	45	45	0	45	281,09	12.649,05	0	12.649,05	100
6.003	Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	49	49	0	49	218,39	10.701,11	0	10.701,11	100
6.004	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	91	91	0	91	25,78	2.345,98	0	2.345,98	100
6.005	Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim 90 x 25 mm	un	50	0	50	50	28,85	0	1.442,50	1.442,50	100
7	SINALIZAÇÃO					1.517,04	615,92	2.132,96	26,79
7.001	Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=2,5cm ou similar	m	210,5	0	0	0	25,01	0	0	0	0
7.002	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	12	12	0	12	101,82	1.221,84	0	1.221,84	100
7.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	12	12	0	12	24,6	295,2	0	295,2	100
7.004	Mangueira 2F LED BR 13MM 127V G-Light ou similar	m	22,5	0	0	0	25,07	0	0	0	0
7.005	Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instação	un	4	0	4	4	101,87	0	407,48	407,48	100
7.006	Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12 m, fornecimento e instalação	un	4	0	4	4	52,11	0	208,44	208,44	100
8	REVESTIMENTOS					37.980,50	0	37.980,50	100
8.001	Isolamento acústico com placa de espuma de poliuretano poliester e=75mm (trorion-illubruck, ref.: sonex 75/75 ou similar)	m2	0	0	0	0	543,47	0	0	0	0
8.002	Fornecimento e Instalaçãode Carpete de alto tráfego 100% sintetico anti-chama lúmen São Carlos ou similar laudado pelo corpo de bombeiro e=5mm	m2	370	370	0	370	102,65	37.980,50	0	37.980,50	100
9	FORRO					2.806,65	0	2.806,65	100
9.001	Demolição de forros	m2	405	405	0	405	6,93	2.806,65	0	2.806,65	100
9.002	Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1200x600x16mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,79, marca Armstrong, ref. Clean Room, ou similar, resist. fogo: classe A, instalado sobre perfís metálicos	m2	0	0	0	0	108,69	0	0	0	0
10	PISO					877,33	472,41	1.349,74	100
10.001	Raspagem e enceramento em piso de madeira - Rev 02	m2	62	40,3	21,7	62	21,77	877,33	472,41	1.349,74	100
11	POLTRONAS					584.746,95	257.502,90	842.249,85	100
11.001	Poltrona Arena Acustica assento e encosto antipanico estofado tecido polieste vermelho padrão braço MOB reduzida esq./dir. em PP, fixação no piso, marca Marelli ou similar, inclusive instalação, montagem e frete	un	262	183	79	262	3.019,25	552.522,75	238.520,75	791.043,50	100
11.002	Poltrona Arena Acustica assento e encosto antipanico estofado tecido polieste vermelho padrão braço MOB reduzida esq./dir. em PP, fixação no piso, marca Marelli ou similar, inclusive instalação, montagem e frete	un	8	5	3	8	3.623,10	18.115,50	10.869,30	28.984,80	100
11.003	Poltrona Arena Obeso Acustica assento e encosto antipanico estofado tecido polieste vermelho padrão braço PP, fixação no piso, marca Marelli ou similar, inclusive instalação, montagem e frete	un	3	2	1	3	5.313,88	10.627,76	5.313,88	15.941,64	100
11.004	Kit de fixação das Poltronas para pé latera/central, incluso:ferragem p/fixação de estrutura das poltronas de Auditorio Arena	un	277	40	237	277	11,81	472,4	2.798,97	3.271,37	100
11.005	Etiqueta de identificação de fileiras de A- Z Arena - Fixada	un	4	4	0	4	473,96	1.895,84	0	1.895,84	100
11.006	Etiqueta de numeração das poltronas de Auditorio 1-25 e 26-50 Arena	un	3	3	0	3	370,9	1.112,70	0	1.112,70	100
12	PINTURA INTERNA					4.704,00	4.703,99	9.407,99	100
12.001	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01	m2	96	48	48	96	39,42	1.892,16	1.892,16	3.784,32	100
12.002	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	181	90,5	90,5	181	31,07	2.811,84	2.811,83	5.623,67	100
13	PINTURA EXTERNA					11.481,21	4.877,52	16.358,73	100
13.001	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	240	0	240	240	8,44	0	2.025,60	2.025,60	100
13.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	261	125	136	261	20,97	2.621,25	2.851,92	5.473,17	100
13.003	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo bianco ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	50	50	0	50	15,85	792,5	0	792,5	100
13.004	Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m2	502,02	502,02	0	502,02	16,07	8.067,46	0	8.067,46	100
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICA, REDE E AR CONDICIONADO					104.885,28	33.019,17	137.904,45	84,03
14.001	REDE DE AR CONDICIONADO ,PARTE FRIGORIFICA E ISNTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS					8.612,48	0	8.612,48	25,05
14.001.001	Instalação de condicionador de ar tipo split piso-teto, 48000 btu	un	8	0	0	0	849,11	0	0	0	0
14.001.002	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 48000 btu/h c/ compressor rotativo	un	2	0	0	0	9.489,41	0	0	0	0
14.001.003	Fornecimento e Instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 BTU.	m	32	32	0	32	269,14	8.612,48	0	8.612,48	100
14.002	ALIMENTADOR E QUADRO GERAL DOS AR CONDICIONADOS					24.003,46	0	24.003,46	100
14.002.001	Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1000x600x250cm, exclusive disjuntores	un	1	1	0	1	3.118,72	3.118,72	0	3.118,72	100
14.002.002	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA	un	1	1	0	1	651,35	651,35	0	651,35	100
14.002.003	Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	9	9	0	9	127,73	1.149,57	0	1.149,57	100
14.002.004	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 70mm², 1kv / 90º C	m	105	105	0	105	103,87	10.906,35	0	10.906,35	100
14.002.005	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 35mm², 1kv / 90º C	m	35	35	0	35	52,8	1.848,00	0	1.848,00	100
14.002.006	Terminal de compressão para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalação	un	6	6	0	6	6,8	40,8	0	40,8	100
14.002.007	Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	un	2	2	0	2	3,74	7,48	0	7,48	100
14.002.008	Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, galvanizada à fogo,100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	12	12	0	12	279,63	3.355,56	0	3.355,56	100
14.002.009	Curva horizontal 100 x 100 mm, lisa, galvanizada à fogo, para eletrocalha metálica, com ângulo 90°, (ref.: mopa ou similar)	un	1	1	0	1	101,22	101,22	0	101,22	100
14.002.010	Curva de inversão 100x100 mm para eletrocalha metálica - Rev 01	un	2	2	0	2	67,31	134,62	0	134,62	100
14.002.011	Flange de ligação 100x50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	2	2	0	2	16,52	33,04	0	33,04	100
14.002.012	Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	15	15	0	15	18,63	279,45	0	279,45	100
14.002.013	Suporte de sustentação de eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa ou similar)	un	30	30	0	30	23,47	704,1	0	704,1	100
14.002.014	Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar	un	30	30	0	30	7,38	221,4	0	221,4	100
14.002.015	Barra roscada bicromatizada ø 1/4" x 3000mm	un	10	10	0	10	40,78	407,8	0	407,8	100
14.002.016	Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada	un	60	60	0	60	3,72	223,2	0	223,2	100
14.002.017	Porca sextavada 1/4", bicromatizada	un	180	180	0	180	3,73	671,4	0	671,4	100
14.002.018	Arruela de pressão bicromatizada 1/4"	un	180	180	0	180	0,42	75,6	0	75,6	100
14.002.019	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	180	180	0	180	0,41	73,8	0	73,8	100
14.003	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DOS AR CONDICIONADOS					23.897,45	33.019,17	56.916,62	100
14.003.001	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C	M	750	750	0	750	12,77	9.577,50	0	9.577,50	100
14.003.002	Cabo cobre flexível, não hologenado, 10,0mm2 - 0,6/1KV / 90º	m	350	350	0	350	16,15	5.652,50	0	5.652,50	100
14.003.003	Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	un	48	48	0	48	2,1	100,8	0	100,8	100
14.003.004	Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação	un	16	16	0	16	2,2	35,2	0	35,2	100
14.003.005	Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, galvanizada à fogo,100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	20	20	0	20	279,63	5.592,60	0	5.592,60	100
14.003.006	Curva horizontal 100 x 100 mm, lisa, galvanizada à fogo, para eletrocalha metálica, com ângulo 90°, (ref.: mopa ou similar)	un	5	5	0	5	101,22	506,1	0	506,1	100
14.003.007	Curva de inversão 100x100 mm para eletrocalha metálica - Rev 01	un	1	1	0	1	67,31	67,31	0	67,31	100
14.003.008	Flange de ligação 100x50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	2	2	0	2	16,52	33,04	0	33,04	100
14.003.009	Fornecimento e instalação de mão francesa simples 100 mm	un	40	40	0	40	13,33	533,2	0	533,2	100
14.003.010	Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	32	32	0	32	18,63	596,16	0	596,16	100
14.003.011	Parafuso com bucha S-10	un	80	80	0	80	1,79	143,2	0	143,2	100
14.003.012	Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada	un	128	128	0	128	3,72	476,16	0	476,16	100
14.003.013	Porca sextavada 1/4", bicromatizada	un	128	128	0	128	3,73	477,44	0	477,44	100
14.003.014	Arruela de pressão bicromatizada 1/4"	un	128	128	0	128	0,42	53,76	0	53,76	100
14.003.015	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	128	128	0	128	0,41	52,48	0	52,48	100
14.003.016	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	45	0	45	45	19,44	0	874,8	874,8	100
14.003.017	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	15	0	15	15	12,9	0	193,5	193,5	100
14.003.018	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	2	0	2	2	13,04	0	26,08	26,08	100
14.003.019	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	un	4	0	4	4	17,56	0	70,24	70,24	100
14.003.020	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	65	0	65	65	20,03	0	1.301,95	1.301,95	100
14.003.021	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	un	22	0	22	22	11,5	0	253	253	100
14.003.022	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	65	0	65	65	27,68	0	1.799,20	1.799,20	100
14.003.023	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	22	0	22	22	7,79	0	171,38	171,38	100
14.003.024	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	4	0	4	4	20,8	0	83,2	83,2	100
14.003.025	Tubo metálico flexível d=1", Sealtubo ou similar, fornecimento	m	16	0	16	16	10,46	0	167,36	167,36	100
14.003.026	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	un	1	0	1	1	1.072,52	0	1.072,52	1.072,52	100
14.003.027	Disjuntor termomagnetico tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	2	0	2	2	62,78	0	125,56	125,56	100
14.003.028	Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm	un	5	0	5	5	40,1	0	200,5	200,5	100
14.003.029	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"	un	12	0	12	12	4,79	0	57,48	57,48	100
14.003.030	Abraçadeira metálica tipo "D" de 2"	un	55	0	55	55	5,91	0	325,05	325,05	100
14.003.031	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2"	un	50	0	50	50	5,25	0	262,5	262,5	100
14.003.032	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C	m	450	0	450	450	11,98	0	5.391,00	5.391,00	100
14.003.033	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	m	330	0	330	330	9,14	0	3.016,20	3.016,20	100
14.003.034	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv / 90º C	m	25	0	25	25	71,67	0	1.791,75	1.791,75	100
14.003.035	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 95mm², 0,6/ 1kv/ 70°	m	130	0	130	130	117,13	0	15.226,90	15.226,90	100
14.003.036	Parafuso com bucha S-8	un	150	0	150	150	4,06	0	609	609	100
14.004	AUDITÓRIO ILUMINAÇÃO, TOMADAS E QUADROS					48.371,89	0	48.371,89	99,11
14.004.001	Lampada led tubular t8 bivolt 18/20 w, base g13	un	102	102	0	102	21,61	2.204,22	0	2.204,22	100
14.004.002	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c	m	0	0	0	0	6,33	0	0	0	0
14.004.003	Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º	m	2.750,00	2.750,00	0	2.750,00	8,33	22.907,50	0	22.907,50	100
14.004.004	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento	Un	3	3	0	3	16,3	48,9	0	48,9	100
14.004.005	Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	10	10	0	10	25,77	257,7	0	257,7	100
14.004.006	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2	2	0	2	1.140,36	2.280,72	0	2.280,72	100
14.004.007	Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	0	0	0	0	110,36	0	0	0	0
14.004.008	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	1	1	0	1	127,61	127,61	0	127,61	100
14.004.009	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	un	6	6	0	6	17,68	106,08	0	106,08	100
14.004.010	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	320	320	0	320	11,69	3.740,80	0	3.740,80	100
14.004.011	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	2	2	0	2	8,41	16,82	0	16,82	100
14.004.012	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	45	45	0	45	15,02	675,9	0	675,9	100
14.004.013	Forneciemnto e Instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm	un	10	10	0	10	40,1	401	0	401	100
14.004.014	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	48	48	0	48	10,37	497,76	0	497,76	100
14.004.015	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	50	50	0	50	12,64	632	0	632	100
14.004.016	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"	un	12	12	0	12	5,01	60,12	0	60,12	100
14.004.017	Parafuso com bucha S-8	un	300	300	0	300	4,06	1.218,00	0	1.218,00	100
14.004.018	Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	1	1	0	1	127,73	127,73	0	127,73	100
14.004.019	Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w	un	50	50	0	50	253,47	12.673,50	0	12.673,50	100
14.004.020	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	12	12	0	12	20	240	0	240	100
14.004.021	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	3	3	0	3	34,4	103,2	0	103,2	100
14.004.022	Interruptor 01 seção simples	un	1	1	0	1	7,56	7,56	0	7,56	100
14.004.023	Interruptor 02 seções simples	un	2	2	0	2	12,73	25,46	0	25,46	100
14.004.024	Interruptor 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2"	un	1	1	0	1	19,31	19,31	0	19,31	100
14.004.025	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	un	14	0	0	0	31	0	0	0	0
15	ADITIVO					503.157,26	37.977,37	541.134,63	99,77
15.001	RECUPERAÇÃO DA COBERTURA					503.157,26	37.977,37	541.134,63	99,77
15.001.001	DEMILOÇÕES / RETIRADAS					18.969,32	2.454,32	21.423,64	100
15.001.001.001	Demolição de reboco	m2	339,27	30,97	308,3	339,27	7,72	239,09	2.380,08	2.619,17	100
15.001.001.002	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	3,15	0,3	2,85	3,15	26,05	7,82	74,24	82,06	100
15.001.001.003	Demolição piso de madeira	m2	664,4	664,4	0	664,4	20,32	13.500,61	0	13.500,61	100
15.001.001.004	Coleta e carga manuais de entulho	m3	75	75	0	75	15,42	1.156,50	0	1.156,50	100
15.001.001.005	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m2 ( Local Aracaju prazo máximo de 7 dias )	un	15	15	0	15	271,02	4.065,30	0	4.065,30	100
15.001.002	RECUPERAÇÃO DO TELHADO					34.151,51	0	34.151,51	100
15.001.002.001	Soldador com encargos complementares	h	60	60	0	60	26,12	1.567,20	0	1.567,20	100
15.001.002.002	Serralheiro com encargos complementares	h	60	60	0	60	22,73	1.363,80	0	1.363,80	100
15.001.002.003	Servente com encargos complementares	h	120	120	0	120	18,49	2.218,80	0	2.218,80	100
15.001.002.004	Lixamento manual em superficie metálica em obra af 01/2020	m2	750,18	750,18	0	750,18	7,21	5.408,80	0	5.408,80	100
15.001.002.005	Perfil de aço viga u 100x50	kg	380	380	0	380	13,7	5.206,00	0	5.206,00	100
15.001.002.006	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta epóxi, revran fbr 720 - renner ou similar	m2	750,18	750,18	0	750,18	24,51	18.386,91	0	18.386,91	100
15.001.003	RAMPA E ESCADA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA ( 2 UN )					22.935,04	0	22.935,04	100
15.001.003.001	Forn. e inst. de porta acústica com propriedade corta fogo minima P 90, equipada com barra ante pânico, chave, 4 dobradiçãs com mola, med. 2400 x 2100 x 100mm ( duas folhas de 1200 mm x 2100 x 100mm cada )	un	4	4	0	4	5.733,76	22.935,04	0	22.935,04	100
15.001.004	CORRIMÃO E GUARDA CORPO					0	34.902,95	34.902,95	100
15.001.004.001	Guarda corpo panorâmico com perfs de aluminio e vidro laminado 8 mm, fixadocom chumbadormecânico af.04/2019 p	m	29	0	29	29	1.203,55	0	34.902,95	34.902,95	100
15.001.005	REVESTIMENTOS					23.372,44	0	23.372,44	100
15.001.005.001	Fornecimento e Instalaçãode Carpete de alto tráfego 100% sintetico anti-chama lúmen São Carlos ou similar laudado pelo corpo de bombeiro e=5mm	m2	77	77	0	77	102,65	7.904,05	0	7.904,05	100
15.001.005.002	Impermeabilização semi flrexivel com sika Top 107 bi - componente cor cinza 03 demãos cruzadas aplicado a trincha para aplicaç~çao em paredes enterradas, subsolo caixas d'agua, aguas frias e em contato com esgoto	m2	140	140	0	140	41,64	5.829,60	0	5.829,60	100
15.001.005.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,50 cm	m2	140	140	0	140	26,95	3.773,00	0	3.773,00	100
15.001.005.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	168,3	168,3	0	168,3	34,24	5.762,59	0	5.762,59	100
15.001.005.005	Terminal de compressão 2 furos para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalação	un	4	4	0	4	25,8	103,2	0	103,2	100
15.001.006	FORRO					263.514,59	0	263.514,59	100
15.001.006.001	Demolição de forros	m2	26,6	26,6	0	26,6	6,93	184,34	0	184,34	100
15.001.006.002	Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1200x600x16mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,79, marca Armstrong, ref. Clean Room, ou similar, resist. fogo: classe A, instalado sobre perfís metálicos	m2	474,76	474,76	0	474,76	124,84	59.269,04	0	59.269,04	100
15.001.006.003	Fornecimento com instalação de absorvedor aciústico confeccionado em LÃ DE ROCHA BASALTICA, DENSIDADE 64 KG/M2, ESPESSURA 50 MM ACABAMENTO EM TECIDO TRAMADO NA COR INDICADA PELA ARQUITETURA	m2	352	352	0	352	281,98	99.256,96	0	99.256,96	100
15.001.006.004	Fornecimento com instalação de difusor acústico multifacetado, constu´pido em MDF acsbamentoem pinturas na cor indicada pela aequitwetura	m2	199,1	199,1	0	199,1	526,39	104.804,25	0	104.804,25	100
15.001.007	DRENAGEM SUB-SOLO					39.572,03	0	39.572,03	100
15.001.007.001	Demolição piso de madeira	m2	99,44	99,44	0	99,44	20,32	2.020,62	0	2.020,62	100
15.001.007.002	Demolição de concreto manualmente	m3	19,55	19,55	0	19,55	225,95	4.417,32	0	4.417,32	100
15.001.007.003	Demolição de reboco	m2	73,1	73,1	0	73,1	7,72	564,33	0	564,33	100
15.001.007.004	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	28,5	28,5	0	28,5	46,29	1.319,27	0	1.319,27	100
15.001.007.005	Coleta e carga manuais de entulho	m3	60	60	0	60	15,42	925,2	0	925,2	100
15.001.007.006	Locção de caixa coletora de entulho capacidade 5 m2 Local Aracaju, prazo máximo de 7 dias	un	12	12	0	12	271,02	3.252,24	0	3.252,24	100
15.001.007.007	Lastro de brita 1	m3	28,5	28,5	0	28,5	141,85	4.042,73	0	4.042,73	100
15.001.007.008	Lona plástica preta	m2	190,42	190,42	0	190,42	4,9	933,06	0	933,06	100
15.001.007.009	Fornecimento e assentamento de tubo pead flexivel corrugado perfurado d=4" (Kananet ou similar)	m	105,5	105,5	0	105,5	28,86	3.044,73	0	3.044,73	100
15.001.007.010	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotextil RT -10, resistência a tração =10 KN/m ( antigo bidim OP - 20 ou similar) em colchões drenantes	m2	1	1	0	1	12,59	12,59	0	12,59	100
15.001.007.011	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	15	15	0	15	53,71	805,65	0	805,65	100
15.001.007.012	Cap de pvc rígido soldável, para esgoto, d= 100 mm	un	16	16	0	16	21,51	344,16	0	344,16	100
15.001.007.013	camada impermeabilizadora espessura = 10 cmc/ concreto fck= 21mpa	m2	190,42	190,42	0	190,42	43,02	8.191,87	0	8.191,87	100
15.001.007.014	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	190,42	190,42	0	190,42	24,6	4.684,33	0	4.684,33	100
15.001.007.015	Impermeabilização semi-flexívelcom Sika Top 107 bi-componente,cor cinza, 03 demãoscruzadas aplicado à trincha para aoplicação em paredes enterredas, su-solos, caixas d'agua, areas frias e em contato com esgoto	m2	73,1	73,1	0	73,1	41,64	3.043,88	0	3.043,88	100
15.001.007.016	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	73,1	73,1	0	73,1	26,95	1.970,05	0	1.970,05	100
15.001.007.017	Projeto Drenagem					0	0	0	0
15.001.008	REFORMA WC MASCULINO E PNE					52.623,12	620,1	53.243,22	97,69
15.001.008.001	Demolição de reboco	m2	188,5	188,5	0	188,5	7,72	1.455,22	0	1.455,22	100
15.001.008.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	137,1	137,1	0	137,1	17,35	2.378,69	0	2.378,69	100
15.001.008.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	30,76	30,76	0	30,76	12,14	373,43	0	373,43	100
15.001.008.004	Locação de caxa coletora de entulho capacidade 5m3 local aracaju , prazo máximo de 7dias	und	6	6	0	6	271,02	1.626,12	0	1.626,12	100
15.001.008.005	Coleta e carga manuais de entulho	m3	30	30	0	30	15,42	462,6	0	462,6	100
15.001.008.006	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	30,76	30,76	0	30,76	24,6	756,7	0	756,7	100
15.001.008.007	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	188,5	188,5	0	188,5	26,95	5.080,08	0	5.080,08	100
15.001.008.008	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	188,5	188,5	0	188,5	56,37	10.625,75	0	10.625,75	100
15.001.008.009	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha gretna, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	30,76	30,76	0	30,76	61,71	1.898,20	0	1.898,20	100
15.001.008.010	Torneira de metal ø 1/2" p/ lavatório (deca ref 1190 c-40 ou similar)	un	11	1	0	1	126,12	126,12	0	126,12	9,09
15.001.008.011	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	11	11	0	11	142,83	1.571,13	0	1.571,13	100
15.001.008.012	Revisão de ponto de água tipo 3	un	17	17	0	17	168,44	2.863,48	0	2.863,48	100
15.001.008.013	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou marmore	un	7	7	0	7	982,23	6.875,61	0	6.875,61	100
15.001.008.014	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	15	15	0	15	41,34	620,1	0	620,1	100
15.001.008.015	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.80x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1	1	0	1	2.267,30	2.267,30	0	2.267,30	100
15.001.008.016	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	15	0	15	15	41,34	0	620,1	620,1	100
15.001.008.017	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha thema ecoflush, 3/6 lt, ref. 25353/25570, INCEPA ou similar,incl. assento INCEPA linha thema ref. 25987 ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	13	13	0	13	1.049,43	13.642,59	0	13.642,59	100
15.001.009	COPA					7.352,15	0	7.352,15	100
15.001.009.001	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	20,49	20,49	0	20,49	12,14	248,75	0	248,75	100
15.001.009.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	20,49	20,49	0	20,49	24,6	504,05	0	504,05	100
15.001.009.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha gretna, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	20,49	20,49	0	20,49	61,71	1.264,44	0	1.264,44	100
15.001.009.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	62,93	62,93	0	62,93	56,37	3.547,36	0	3.547,36	100
15.001.009.005	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	2	2	0	2	111,31	222,62	0	222,62	100
15.001.009.006	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	2	2	0	2	124,79	249,58	0	249,58	100
15.001.009.007	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.80x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	1	1	0	1	1.315,35	1.315,35	0	1.315,35	100
15.001.010	SUBESRTAÇÃO					40.667,06	0	40.667,06	100
15.001.010.001	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01	un	1	1	0	1	178,87	178,87	0	178,87	100
15.001.010.002	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento	kg	6,61	6,61	0	6,61	102,65	678,52	0	678,52	100
15.001.010.003	Fornecimento de alça preformada para cabo multiple 2awg	un	3	3	0	3	14,36	43,08	0	43,08	100
15.001.010.004	Manilha sapatilha preformada, fornecimento	un	3	3	0	3	19,48	58,44	0	58,44	100
15.001.010.005	Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18mm	un	3	3	0	3	14,25	42,75	0	42,75	100
15.001.010.006	Quadro de medição indireta para transformadores de até 225kva	un	1	1	0	1	2.340,59	2.340,59	0	2.340,59	100
15.001.010.007	Fornecimento de conector estribo para condutor 4 e 2 (222)	un	3	3	0	3	24,48	73,44	0	73,44	100
15.001.010.008	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 35mm², 1kv / 90º C	m	25	25	0	25	52,8	1.320,00	0	1.320,00	100
15.001.010.009	Aterramento composto de haste de cobre L = 2,40, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	3	3	0	3	88,61	265,83	0	265,83	100
15.001.010.010	Grampo estampado tipo "X", em cobre, com 04 parafusos, para cabos de cobre nu 35mm2 - tel -853	un	3	3	0	3	40,17	120,51	0	120,51	100
15.001.010.011	Conector split bolt para cabo de cobre nu + 35mm2 - fornecimento e instalação	un	5	5	0	5	17,3	86,5	0	86,5	100
15.001.010.012	Poste de concreto duplo T ( Dt ) 11/1000 - fornecimento	un	1	1	0	1	2.277,78	2.277,78	0	2.277,78	100
15.001.010.013	Fornecimento de parafuso rosca dupla 1 x 450 mm	un	5	5	0	5	22,59	112,95	0	112,95	100
15.001.010.014	Porca quadrada rosca DN 16mm, fornecimento	un	20	20	0	20	1,7	34	0	34	100
15.001.010.015	Arruela lisa 3/8"	un	20	20	0	20	0,53	10,6	0	10,6	100
15.001.010.016	Grampo paralelo metálico, para redes aereasde diatribuição de energia elétrica de baiixão tensão - fornecimento e instalação af 07/2020	un	3	3	0	3	17,14	51,42	0	51,42	100
15.001.010.017	Fornecimento de cabo de aço cobreado 3 x 9 awg	kg	3	3	0	3	67,36	202,08	0	202,08	100
15.001.010.018	Abraçadeira metálica tipo "D" de 4"	un	10	10	0	10	8,43	84,3	0	84,3	100
15.001.010.019	Terminal de compressão 2 furos para cabo de 120mm2 - fornecimento e instalação	un	6	6	0	6	26,92	161,52	0	161,52	100
15.001.010.020	Terminal de compressão para cabo de 120 mm2 - fornecimento e instalação	un	12	12	0	12	10,88	130,56	0	130,56	100
15.001.010.021	Terminal de compressão para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalação	un	6	6	0	6	6,8	40,8	0	40,8	100
15.001.010.022	Terminal de compressão 2 furos para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalação	un	4	4	0	4	25,8	103,2	0	103,2	100
15.001.010.023	Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	un	2	2	0	2	5,48	10,96	0	10,96	100
15.001.010.024	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 4" x 3m	un	1	1	0	1	902,38	902,38	0	902,38	100
15.001.010.025	Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada	un	10	10	0	10	3,72	37,2	0	37,2	100
15.001.010.026	Porca sextavada 1/4", bicromatizada	un	10	10	0	10	3,73	37,3	0	37,3	100
15.001.010.027	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	20	20	0	20	0,41	8,2	0	8,2	100
15.001.010.028	Arruela de pressão bicromatizada 1/4"	un	10	10	0	10	0,42	4,2	0	4,2	100
15.001.010.029	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	Un	5	5	0	5	1,03	5,15	0	5,15	100
15.001.010.030	Cabo de cobre isolado, em EPR flexivel unipolar 50mm2- 0,6 kv/1kv/90º	m	80	80	0	80	71,67	5.733,60	0	5.733,60	100
15.001.010.031	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, unipolar 95mm2 - 0,6kv/1kv/90º	m	150	150	0	150	140,51	21.076,50	0	21.076,50	100
15.001.010.032	Implantação de estrutura de transformador trifásico de 112,5kva para rede de distribuição aérea exclusive transformador	un	1	1	0	1	4.089,99	4.089,99	0	4.089,99	100
15.001.010.033	Implantação de postede concretoasrmado duploT(dt) ou circular	un	1	1	0	1	343,84	343,84	0	343,84	100
16	ADITIVO II					56.329,37	0	56.329,37	100
16.001	RECUPERAÇÃO DA COBERTURA					246,91	0	246,91	100
16.001.001	Demolição de reboco	m2	30,97	30,97	0	30,97	7,72	239,09	0	239,09	100
16.001.002	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	0,3	0,3	0	0,3	26,05	7,82	0	7,82	100
16.002	RAMPA E ESCADA PARA SAIDA DE EMERGÊNCIA ( 2 UN )					752,21	0	752,21	100
16.002.001	Soleira em granito cinza andorinha, l = 22 cm, e = 2 cm	m	7,4	7,4	0	7,4	101,65	752,21	0	752,21	100
16.003	REVESTIMENTOS					12.681,28	0	12.681,28	100
16.003.001	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,50 cm	m2	26,43	26,43	0	26,43	26,95	712,29	0	712,29	100
16.003.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	4,54	4,54	0	4,54	34,24	155,45	0	155,45	100
16.003.003	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	17,6	17,6	0	17,6	46,44	817,34	0	817,34	100
16.003.004	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	447	447	0	447	24,6	10.996,20	0	10.996,20	100
16.004	DRENAGEM SUB-SOLO					28.274,75	0	28.274,75	100
16.004.001	Projeto de Drenagem	un	1	1	0	1	1.351,95	1.351,95	0	1.351,95	100
16.004.002	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotextil RT -10, resistência a tração =10 KN/m ( antigo bidim OP - 20 ou similar) em colchões drenantes	m2	210	210	0	210	12,59	2.643,90	0	2.643,90	100
16.004.003	Demolição de concreto com martelete e compressor	m3	36,3	36,3	0	36,3	415,78	15.092,81	0	15.092,81	100
16.004.004	Rebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto), exclusive grupo gerador - aluguel mensal	un	1,5	1,5	0	1,5	6.124,06	9.186,09	0	9.186,09	100
16.005	COPA					171,96	0	171,96	100
16.005.001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	3,05	3,05	0	3,05	56,38	171,96	0	171,96	100
16.006	SUBESTAÇÃO					14.202,26	0	14.202,26	100
16.006.001	Projeto de subestação abrigada acima de 500m²	un	1	1	0	1	6.061,71	6.061,71	0	6.061,71	100
16.006.002	Grampo estampado tipo "X", em cobre, com 04 parafusos, para cabos de cobre nu 35mm2 - tel -853	un	3	3	0	3	40,17	120,51	0	120,51	100
16.006.003	Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	un	10	10	0	10	5,48	54,8	0	54,8	100
16.006.004	Grampo de linha viva com parafuso de aperto e terminal em liga de cobre estanhado para cabos entre 2 a 1/0AWG/8 a 2/0AWG	un	6	6	0	6	14,67	88,02	0	88,02	100
16.006.005	Terminal de compressão para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação	un	36	36	0	36	8,06	290,16	0	290,16	100
16.006.006	Disjuntor termomagnetico tripolar 250 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 30KA, com disparador eletronico de 100 a 250 A	un	1	1	0	1	1.723,29	1.723,29	0	1.723,29	100
16.006.007	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	un	1	1	0	1	1.072,52	1.072,52	0	1.072,52	100
16.006.008	Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 10KA	un	1	1	0	1	110,83	110,83	0	110,83	100
16.006.009	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	10	10	0	10	25,46	254,6	0	254,6	100
16.006.010	Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento	un	1	1	0	1	35,13	35,13	0	35,13	100
16.006.011	Eletroduto pvc roscavel, d=4" x 6m, fornecimento	un	1	1	0	1	267,03	267,03	0	267,03	100
16.006.012	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	un	4	4	0	4	39,46	157,84	0	157,84	100
16.006.013	Curva de 90º de pvc rígido roscável diâm = 4"	un	2	2	0	2	86,95	173,9	0	173,9	100
16.006.014	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	m	45	45	0	45	44,89	2.020,05	0	2.020,05	100
16.006.015	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	un	4	4	0	4	54,18	216,72	0	216,72	100
16.006.016	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 85 mm (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	un	14	14	0	14	26,12	365,68	0	365,68	100
16.006.017	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	45	45	0	45	20,03	901,35	0	901,35	100
16.006.018	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	un	2	2	0	2	17,56	35,12	0	35,12	100
16.006.019	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	un	22	22	0	22	11,5	253	0	253	100