## PLAN-MEDICAO-012-00078.2022-SED
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS
PLANILHA DE MEDIÇÃO
Nº Item | Descrição do Item | Unid | Quant Ordenada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada Atual | Preço Unitário | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado Atual | %
1. | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | 383497.38 | 41999.79 | 425497.17 | 100%
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 167331.33 | 29297.74 | 196629.07 | 100
1001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 0.851 | 0.149 | 1 | 196629.07 | 167331.33 | 29297.74 | 196629.07 | 100
2 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO | [6 empty] | 65864.36 | 11532.05 | 77396.41 | 100
2001 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 0.851 | 0.149 | 1 | 43113.77 | 36689.82 | 6423.95 | 43113.77 | 100
2002 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 0.851 | 0.149 | 1 | 34282.64 | 29174.54 | 5108.1 | 34282.64 | 100
3 | MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 1170 | 0 | 1170 | 100
3001 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 1950 | 1950 | 0 | 1950 | 0.6 | 1170 | 0 | 1170 | 100
4 | DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 1170 | 1170 | 100
4001 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 1950 | 0 | 1950 | 1950 | 0.6 | 0 | 1170 | 1170 | 100
5 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO | [6 empty] | 60822.69 | 0 | 60822.69 | 100
5001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 18 | 18 | 0 | 18 | 375.18 | 6753.24 | 0 | 6753.24 | 100
5002 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 998.62 | 0 | 0 | 0 | 0
5003 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.14 | 0 | 0 | 0 | 0
5004 | Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 22055.05 | 22055.05 | 0 | 22055.05 | 100
5005 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 13038.81 | 13038.81 | 0 | 13038.81 | 100
5006 | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 18975.59 | 18975.59 | 0 | 18975.59 | 100
6 | PROJETOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 35211.33 | 0 | 35211.33 | 100
6001 | Projeto estrutural incluindo fundações concreto armado e serviços de prospecção do auditório | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 6038.5 | 6038.5 | 0 | 6038.5 | 100
6002 | Projeto elétrico do prédio e auditório | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 7246.2 | 7246.2 | 0 | 7246.2 | 100
6003 | Projeto de Cabeamento Estrururado com área acima de 500m². Observação: Em projetos com lógica restrita a poucos ambientes, o valor deverá ser reduzido proporcionalmente à área atendida, devendo-se atender aos equipamentos previamente especificados. | m² | 700 | 700 | 0 | 700 | 2.36 | 1652 | 0 | 1652 | 100
6004 | Projeto de Climatização com área acima de 500m² (Simples). Observação: Com equipamentos tipo split ou aparelho de janela. O projeto de arquitetura deverá indicar a localização dos condensadores. | m² | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 3.67 | 4404 | 0 | 4404 | 100
6005 | Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), acima de 750 m². Observação: Arovado pelo Corpo de Bombeiros. | m² | 2480.44 | 2480.44 | 0 | 2480.44 | 1.46 | 3621.44 | 0 | 3621.44 | 100
6006 | Projeto de Combate a incêndio com área acima de 750m² com Hidrante e extintor.Observação : Aprovado pelo Corpo de Bombeiros. | m² | 2480.44 | 2480.44 | 0 | 2480.44 | 3.62 | 8979.19 | 0 | 8979.19 | 100
6007 | Projeto Hidraúlico - Água fria com área até 500m². Observação Apresentar carta de viabilidade da DESO. | m² | 500 | 500 | 0 | 500 | 3.27 | 1635 | 0 | 1635 | 100
6008 | Projeto de rede de esgoto sanitário com tratamento simples com área até 500m² (fossa e filtro, sumidouro ou DAFA). Observação: O cálculo da área equivale à área construída e o projeto deve ser aprovado pela ADEMA. | m² | 500 | 500 | 0 | 500 | 3.27 | 1635 | 0 | 1635 | 100
7 | FRETE DE AGREGADOS | [6 empty] | 5663.71 | 0 | 5663.71 | 100
7001 | FRETES DE AREIAS ( FINA, MEMEDIA E GROSSA) - ( DMT - 35 km ) | [6 empty] | 2233.45 | 0 | 2233.45 | 100
7001001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 2351 | 2351 | 0 | 2351 | 0.95 | 2233.45 | 0 | 2233.45 | 100
7002 | FRETE DE BRITAS N° 1,2 E 3 ( DMT - 60 kM ) | [6 empty] | 962.88 | 0 | 962.88 | 100
7002001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 544 | 544 | 0 | 544 | 0.95 | 516.8 | 0 | 516.8 | 100
7002002 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 544 | 544 | 0 | 544 | 0.82 | 446.08 | 0 | 446.08 | 100
7003 | FRETE DE PEDRÃO DE MÃO ( DMT - 60 Km ) | [6 empty] | 2467.38 | 0 | 2467.38 | 100
7003001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 1394 | 1394 | 0 | 1394 | 0.95 | 1324.3 | 0 | 1324.3 | 100
7003002 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 1394 | 1394 | 0 | 1394 | 0.82 | 1143.08 | 0 | 1143.08 | 100
8 | ADITIVO | [6 empty] | 47433.96 | 0 | 47433.96 | 100
8001 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | 24915.56 | 0 | 24915.56 | 100
8001001 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO | [6 empty] | 24915.56 | 0 | 24915.56 | 100
8001001001 | Tapume em telha de aço galvalume, simplese,ondulada, não pintada, OND 18, h=2,00mm exclusive pintura | m | 77.54 | 77.54 | 0 | 77.54 | 317.83 | 24644.54 | 0 | 24644.54 | 100
8001001002 | Locação de caixa coletorade entulho capacidade 5m2, local Aracaju prazo máximo 7 dias | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 271.02 | 271.02 | 0 | 271.02 | 100
8002 | PROJETOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 22518.4 | 0 | 22518.4 | 100
8002001 | Projeto de Tratamento acústico das salas de aulças teóricas e práticas, Auditório Heitor Villa Lobose estudio de gravação | m2 | 496 | 496 | 0 | 496 | 45.4 | 22518.4 | 0 | 22518.4 | 100
2. | ACESSSIBILIDADE | [6 empty] | 186787.8 | 36267.96 | 223055.76 | 80.24%
1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [6 empty] | 8234.14 | 0 | 8234.14 | 100
1001 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 8 | 8 | 0 | 8 | 26.05 | 208.4 | 0 | 208.4 | 100
1002 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 19.53 | 19.53 | 0 | 19.53 | 7.78 | 151.94 | 0 | 151.94 | 100
1003 | Retirada de divisória tipo naval | m2 | 40 | 40 | 0 | 40 | 23.41 | 936.4 | 0 | 936.4 | 100
1004 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 40.96 | 40.96 | 0 | 40.96 | 12.14 | 497.25 | 0 | 497.25 | 100
1005 | Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso | m2 | 30 | 30 | 0 | 30 | 4.64 | 139.2 | 0 | 139.2 | 100
1006 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 166 | 166 | 0 | 166 | 17.35 | 2880.1 | 0 | 2880.1 | 100
1007 | Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 14 | 14 | 0 | 14 | 4.21 | 58.94 | 0 | 58.94 | 100
1008 | Remoção de vaso sanitário | un | 9 | 9 | 0 | 9 | 11.18 | 100.62 | 0 | 100.62 | 100
1009 | Remoção de pia | m2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 18.35 | 146.8 | 0 | 146.8 | 100
1010 | Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento | m3 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 33.79 | 8.45 | 0 | 8.45 | 100
1011 | Carga manual de material de 2ª categoria | m3 | 23 | 23 | 0 | 23 | 12.33 | 283.59 | 0 | 283.59 | 100
1012 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 1380 | 1380 | 0 | 1380 | 0.82 | 1131.6 | 0 | 1131.6 | 100
1013 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 35 | 35 | 0 | 35 | 48.31 | 1690.85 | 0 | 1690.85 | 100
2 | ELEVAÇÕES | [6 empty] | 2861.66 | 0 | 2861.66 | 100
2001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 49 | 49 | 0 | 49 | 46.44 | 2275.56 | 0 | 2275.56 | 100
2002 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 6 | 6 | 0 | 6 | 47.08 | 282.48 | 0 | 282.48 | 100
2003 | Aperto em paredes e=0,09m com alvenaria de tijolo maciço | m | 17 | 17 | 0 | 17 | 17.86 | 303.62 | 0 | 303.62 | 100
3 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 20936.19 | 0 | 20936.19 | 100
3001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 153.96 | 153.96 | 0 | 153.96 | 6.2 | 954.55 | 0 | 954.55 | 100
3002 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm | m2 | 280 | 280 | 0 | 280 | 35.13 | 9836.4 | 0 | 9836.4 | 100
3003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 206.54 | 206.54 | 0 | 206.54 | 49.12 | 10145.24 | 0 | 10145.24 | 100
4 | PISOS | [6 empty] | 4311.95 | 0 | 4311.95 | 59.74
4001 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 41.87 | 41.87 | 0 | 41.87 | 64.48 | 2699.78 | 0 | 2699.78 | 100
4002 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 41.87 | 41.87 | 0 | 41.87 | 24.6 | 1030 | 0 | 1030 | 100
4003 | Piso vinílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado) | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96.85 | 0 | 0 | 0 | 0
4004 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 7.65 | 7.65 | 0 | 7.65 | 76.1 | 582.17 | 0 | 582.17 | 100
5 | PEÇAS SANITÁRIAS | [6 empty] | 17611.41 | 858.1 | 18469.51 | 100
5001 | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91 ou similares) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.32 | 0 | 0 | 0 | 0
5002 | Fornecimento e instalação de torneira pressmatic 120 de parede, ref. 17160706, docol ou similar | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 281.94 | 1409.7 | 0 | 1409.7 | 100
5003 | Válvula de descarga Hydra Max cromada c/ canopla lisa 32mm (1 1/4"), Deca ou similar | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.28 | 0 | 0 | 0 | 0
5004 | Canopla com alavanca para válvula de descarga para deficiente | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.64 | 0 | 0 | 0 | 0
5005 | Papeleira de plástico, Akros ou similar | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 17.73 | 106.38 | 0 | 106.38 | 100
5006 | Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar | un | 12 | 12 | 0 | 12 | 84.53 | 1014.36 | 0 | 1014.36 | 100
5007 | Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx.descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.85 | 0 | 0 | 0 | 0
5008 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 10 | 10 | 0 | 10 | 198.96 | 1989.6 | 0 | 1989.6 | 100
5009 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 12 | 12 | 0 | 12 | 245.31 | 2943.72 | 0 | 2943.72 | 100
5010 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 236.23 | 1417.38 | 0 | 1417.38 | 100
5011 | Barra de apoio em "l", em aco inox polido 70 x 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalacao. af_01/2020 | un | 4 | 2 | 2 | 4 | 429.05 | 858.1 | 858.1 | 1716.2 | 100
5012 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.80x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 2267.3 | 2267.3 | 0 | 2267.3 | 100
5013 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 1460.25 | 1460.25 | 0 | 1460.25 | 100
5014 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 01 cuba de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 1031.35 | 1031.35 | 0 | 1031.35 | 100
5015 | Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712), engate cromado (deca ref c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 662.06 | 1324.12 | 0 | 1324.12 | 100
5016 | Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. | un | 12 | 12 | 0 | 12 | 119.78 | 1437.36 | 0 | 1437.36 | 100
5017 | Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02 | m2 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0.72 | 488.6 | 351.79 | 0 | 351.79 | 100
6 | FORROS | [6 empty] | 3569.83 | 0 | 3569.83 | 72.1
6001 | Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado | m2 | 75.6 | 75.6 | 0 | 75.6 | 47.22 | 3569.83 | 0 | 3569.83 | 100
6002 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado | m2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 81.27 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 18544.58 | 881.62 | 19426.2 | 100
7001 | Porta em madeira almofadada (muiracatiara), 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm, exclusive batente) - Rev 01 | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 2091.13 | 12546.78 | 0 | 12546.78 | 100
7002 | Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação | m2 | 34 | 26.7 | 7.3 | 34 | 120.77 | 3224.56 | 881.62 | 4106.18 | 100
7003 | Fornecimento e montagem de porta para divisória Naval com miolo em vermiculita, inclusive ferragem em aço ou similar | Un | 1 | 1 | 0 | 1 | 664.24 | 664.24 | 0 | 664.24 | 100
7004 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 421.8 | 2109 | 0 | 2109 | 100
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 9312.51 | 0 | 9312.51 | 100
8001 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") | m | 36 | 36 | 0 | 36 | 11.98 | 431.28 | 0 | 431.28 | 100
8002 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 54 | 54 | 0 | 54 | 14.24 | 768.96 | 0 | 768.96 | 100
8003 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | un | 18 | 18 | 0 | 18 | 8.28 | 149.04 | 0 | 149.04 | 100
8004 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un | 9 | 9 | 0 | 9 | 105.32 | 947.88 | 0 | 947.88 | 100
8005 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | un | 15 | 15 | 0 | 15 | 4.86 | 72.9 | 0 | 72.9 | 100
8006 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 16 | 16 | 0 | 16 | 7.68 | 122.88 | 0 | 122.88 | 100
8007 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 30 | 30 | 0 | 30 | 8.08 | 242.4 | 0 | 242.4 | 100
8008 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2" | un | 24 | 24 | 0 | 24 | 16.12 | 386.88 | 0 | 386.88 | 100
8009 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 17 | 17 | 0 | 17 | 9.65 | 164.05 | 0 | 164.05 | 100
8010 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm | un | 9 | 9 | 0 | 9 | 12.9 | 116.1 | 0 | 116.1 | 100
8011 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm | m | 30 | 30 | 0 | 30 | 17.74 | 532.2 | 0 | 532.2 | 100
8012 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm | m | 36 | 36 | 0 | 36 | 23.48 | 845.28 | 0 | 845.28 | 100
8013 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm | m | 24 | 24 | 0 | 24 | 39.97 | 959.28 | 0 | 959.28 | 100
8014 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 9 | 9 | 0 | 9 | 63.32 | 569.88 | 0 | 569.88 | 100
8015 | Joelho de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 15 | 15 | 0 | 15 | 14.96 | 224.4 | 0 | 224.4 | 100
8016 | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 12.89 | 64.45 | 0 | 64.45 | 100
8017 | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm | un | 11 | 11 | 0 | 11 | 26.58 | 292.38 | 0 | 292.38 | 100
8018 | Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 23 | 23 | 0 | 23 | 13.65 | 313.95 | 0 | 313.95 | 100
8019 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 16 | 16 | 0 | 16 | 12.09 | 193.44 | 0 | 193.44 | 100
8020 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm | un | 13 | 13 | 0 | 13 | 26.65 | 346.45 | 0 | 346.45 | 100
8021 | Junção 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 21.75 | 21.75 | 0 | 21.75 | 100
8022 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 58.02 | 464.16 | 0 | 464.16 | 100
8023 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 10 | 10 | 0 | 10 | 48.18 | 481.8 | 0 | 481.8 | 100
8024 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 16 | 16 | 0 | 16 | 26.39 | 422.24 | 0 | 422.24 | 100
8025 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 11.14 | 44.56 | 0 | 44.56 | 100
8026 | Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 16.74 | 133.92 | 0 | 133.92 | 100
9 | PISO TÁTIL | [6 empty] | 6360.56 | 3067.38 | 9427.94 | 100
9001 | Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev 01 | m | 46 | 46 | 0 | 46 | 17.7 | 814.2 | 0 | 814.2 | 100
9002 | Demolição de concreto manualmente | m3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 225.95 | 135.57 | 0 | 135.57 | 100
9003 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 18 | 18 | 0 | 18 | 24.6 | 442.8 | 0 | 442.8 | 100
9004 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 18 | 18 | 0 | 18 | 101.82 | 1832.76 | 0 | 1832.76 | 100
9005 | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 12 | 6 | 6 | 12 | 511.23 | 3067.38 | 3067.38 | 6134.76 | 100
9006 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 15.42 | 9.25 | 0 | 9.25 | 100
9007 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 6 | 6 | 0 | 6 | 2.52 | 15.12 | 0 | 15.12 | 100
9008 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 48.31 | 43.48 | 0 | 43.48 | 100
10 | CORRIMÃO E GUARDA-CORPO | [6 empty] | 59318.99 | 3231.2 | 62550.19 | 100
10001 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 63 | 63 | 0 | 63 | 46.29 | 2916.27 | 0 | 2916.27 | 100
10002 | Guarda-corpo tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 10cm (1") e barras horizontais (quadro) de 2" | m | 11 | 11 | 0 | 11 | 279.37 | 3073.07 | 0 | 3073.07 | 100
10003 | Guarda-corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (superior, intermediárias (duas) e inferior) de 1.1/2", inclusive curva de aço - Rev 02 | m | 80.6 | 80.6 | 0 | 80.6 | 281.09 | 22655.85 | 0 | 22655.85 | 100
10004 | Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria | m | 124.4 | 124.4 | 0 | 124.4 | 218.39 | 27167.72 | 0 | 27167.72 | 100
10005 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 136 | 136 | 0 | 136 | 25.78 | 3506.08 | 0 | 3506.08 | 100
10006 | Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim 90 x 25 mm | un | 112 | 0 | 112 | 112 | 28.85 | 0 | 3231.2 | 3231.2 | 100
11 | SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 5601.54 | 8627.77 | 14229.31 | 28.78
11001 | Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=2,5cm ou similar | m | 315 | 0 | 0 | 0 | 25.01 | 0 | 0 | 0 | 0
11002 | Mapa tátil em ferro fundido medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 4556.14 | 0 | 0 | 0 | 0
11003 | Placa de indicação de pavimentos em acrílico | Un | 8 | 0 | 8 | 8 | 92.8 | 0 | 742.4 | 742.4 | 100
11004 | Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instação | un | 61 | 0 | 61 | 61 | 101.87 | 0 | 6214.07 | 6214.07 | 100
11005 | Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm | Un | 6 | 0 | 6 | 6 | 52.74 | 0 | 316.44 | 316.44 | 100
11006 | Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12 m, fornecimento e instalação | un | 26 | 0 | 26 | 26 | 52.11 | 0 | 1354.86 | 1354.86 | 100
11007 | Kit de alarme sem fio para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 933.59 | 5601.54 | 0 | 5601.54 | 100
12 | DEMARCAÇÃO DE VAGAS PARA ESTACIONAMENTO | [6 empty] | 0 | 1047.79 | 1047.79 | 100
12001 | Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 227.64 | 0 | 455.28 | 455.28 | 100
12002 | Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes,com tinta à base de resina acrilica | m2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 20.07 | 0 | 30.11 | 30.11 | 100
12003 | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | m2 | 40 | 0 | 40 | 40 | 14.06 | 0 | 562.4 | 562.4 | 100
13 | RAMPA DE ACESSO NA CALÇADA | [6 empty] | 2013.7 | 337.44 | 2351.14 | 100
13001 | Demolição de concreto manualmente | m3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 225.95 | 135.57 | 0 | 135.57 | 100
13002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 46.29 | 69.44 | 0 | 69.44 | 100
13003 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | m | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.3 | 8.68 | 46 | 0 | 46 | 100
13004 | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m3 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0.52 | 592.51 | 308.11 | 0 | 308.11 | 100
13005 | Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual | m2 | 24 | 24 | 0 | 24 | 13.94 | 334.56 | 0 | 334.56 | 100
13006 | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | m2 | 24 | 0 | 24 | 24 | 14.06 | 0 | 337.44 | 337.44 | 100
13007 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 11 | 11 | 0 | 11 | 101.82 | 1120.02 | 0 | 1120.02 | 100
14 | PINTURA | [6 empty] | 2850.12 | 307.83 | 3157.95 | 100
14001 | Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01 | m2 | 38 | 38 | 0 | 38 | 39.42 | 1497.96 | 0 | 1497.96 | 100
14002 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 33 | 23.1 | 9.9 | 33 | 21.49 | 496.42 | 212.75 | 709.17 | 100
14003 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 23 | 20.7 | 2.3 | 23 | 41.34 | 855.74 | 95.08 | 950.82 | 100
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 8137.12 | 17510.91 | 25648.03 | 71.44
15001 | PRIMEIRO ANDAR BIBLIOTECA/MUSIOTECA/WC PNE | [6 empty] | 184.55 | 12610.71 | 12795.26 | 100
15001001 | Interruptor "sistema X" 02 seções, c/placa, incluso caixa "sistema X", aparente | un | 3 | 0 | 3 | 3 | 28.63 | 0 | 85.89 | 85.89 | 100
15001002 | Interruptor "sistema X" 01 seção, c/placa, incluso caixa " sistema X", aparente | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 30.2 | 90.6 | 0 | 90.6 | 100
15001003 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.64 | 12.64 | 0 | 12.64 | 100
15001004 | Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 20 x 10 mm sem divisória | m | 6 | 0 | 6 | 6 | 17.22 | 0 | 103.32 | 103.32 | 100
15001005 | Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w | un | 22 | 0 | 22 | 22 | 253.47 | 0 | 5576.34 | 5576.34 | 100
15001006 | Lampada led tubular t8 bivolt 18/20 w, base g13 | un | 44 | 0 | 44 | 44 | 21.61 | 0 | 950.84 | 950.84 | 100
15001007 | Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 5 | 1 | 4 | 5 | 39.66 | 39.66 | 158.64 | 198.3 | 100
15001008 | Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 7 | 0 | 7 | 7 | 27.17 | 0 | 190.19 | 190.19 | 100
15001009 | Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 3 | 0 | 3 | 3 | 30.13 | 0 | 90.39 | 90.39 | 100
15001010 | Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 40.69 | 0 | 81.38 | 81.38 | 100
15001011 | Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 3 | 0 | 3 | 3 | 28.95 | 0 | 86.85 | 86.85 | 100
15001012 | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 4 | 0 | 4 | 4 | 33.38 | 0 | 133.52 | 133.52 | 100
15001013 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 72 | 0 | 72 | 72 | 11.69 | 0 | 841.68 | 841.68 | 100
15001014 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 10 | 0 | 10 | 10 | 2.15 | 0 | 21.5 | 21.5 | 100
15001015 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | un | 72 | 0 | 72 | 72 | 4.81 | 0 | 346.32 | 346.32 | 100
15001016 | Parafuso com bucha S-8 | un | 101 | 0 | 101 | 101 | 4.06 | 0 | 410.06 | 410.06 | 100
15001017 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º | m | 200 | 5 | 195 | 200 | 8.33 | 41.65 | 1624.35 | 1666 | 100
15001018 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º | m | 150 | 0 | 150 | 150 | 9.94 | 0 | 1491 | 1491 | 100
15001019 | Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto | un | 8 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 32 | 32 | 100
15001020 | Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X". | un | 10 | 0 | 10 | 10 | 33.34 | 0 | 333.4 | 333.4 | 100
15001021 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 17.68 | 0 | 17.68 | 17.68 | 100
15001022 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 17.68 | 0 | 35.36 | 35.36 | 100
15002 | CLIMATIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15002001 | Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 36000 btu/h c/ compressor rotativo | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 8470.48 | 0 | 0 | 0 | 0
15002002 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.69 | 0 | 0 | 0 | 0
15002003 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0
15002004 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0
15002005 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.94 | 0 | 0 | 0 | 0
15002006 | Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.33 | 0 | 0 | 0 | 0
15002007 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | un | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0
15002008 | Parafuso com bucha S-8 | un | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0
15002009 | Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.95 | 0 | 0 | 0 | 0
15002010 | Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.17 | 0 | 0 | 0 | 0
15003 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [6 empty] | 1673.96 | 2833.7 | 4507.66 | 100
15003001 | Acoplador de caixa para canaleta 110x20mm, "Sistema X", ref.6750 53, Pial Legrand ou similar | un | 18 | 18 | 0 | 18 | 10.27 | 184.86 | 0 | 184.86 | 100
15003002 | Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 110 x 20 mm com divisória | un | 16 | 16 | 0 | 16 | 51.8 | 828.8 | 0 | 828.8 | 100
15003003 | Luva plastica para canaleta 110x20mm, "sistema X", ref.304 05, Pial Legrand ou similar | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.57 | 7.57 | 0 | 7.57 | 100
15003004 | Cotovelo interno para canaleta 110x20mm, "sistema X", re.304 01, Pial Legrand ou similar | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 9.13 | 18.26 | 0 | 18.26 | 100
15003005 | Cotovelo externo p/ canaleta 110 x 20mm (ref.304 02 sistema "x", Pial Legrand ou similar) | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 6.35 | 19.05 | 0 | 19.05 | 100
15003006 | Tampa de extremidade para canaleta rodapé,"Sistema DLP", ref.333 44, Pial legrand ou similar | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 10.04 | 30.12 | 0 | 30.12 | 100
15003007 | Tomada para lógica, rj45, com placa, cat. 6, sistema X ou similar | un | 10 | 0 | 10 | 10 | 138.92 | 0 | 1389.2 | 1389.2 | 100
15003008 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 150 | 0 | 150 | 150 | 9.63 | 0 | 1444.5 | 1444.5 | 100
15003009 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 24 | 24 | 0 | 24 | 11.69 | 280.56 | 0 | 280.56 | 100
15003010 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 14 | 14 | 0 | 14 | 2.15 | 30.1 | 0 | 30.1 | 100
15003011 | Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 27.17 | 54.34 | 0 | 54.34 | 100
15003012 | Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 28.95 | 57.9 | 0 | 57.9 | 100
15003013 | Parafuso com bucha S-8 | un | 40 | 40 | 0 | 40 | 4.06 | 162.4 | 0 | 162.4 | 100
15004 | SEGUNDO ANDAR | [6 empty] | 4748.97 | 2006.64 | 6755.61 | 100
15004001 | MUSICALIZAÇÃO E WC PNE | [6 empty] | 3836.34 | 1968.54 | 5804.88 | 100
15004001001 | Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w | un | 6 | 0 | 6 | 6 | 253.47 | 0 | 1520.82 | 1520.82 | 100
15004001002 | Lampada led tubular t8 bivolt 18/20 w, base g13 | un | 12 | 0 | 12 | 12 | 21.61 | 0 | 259.32 | 259.32 | 100
15004001003 | Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 7 | 6 | 1 | 7 | 39.66 | 237.96 | 39.66 | 277.62 | 100
15004001004 | Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 40.69 | 40.69 | 0 | 40.69 | 100
15004001005 | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 33.38 | 166.9 | 0 | 166.9 | 100
15004001006 | Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 30.13 | 120.52 | 0 | 120.52 | 100
15004001007 | Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 28.95 | 231.6 | 0 | 231.6 | 100
15004001008 | Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 27.17 | 163.02 | 0 | 163.02 | 100
15004001009 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 45 | 45 | 0 | 45 | 11.69 | 526.05 | 0 | 526.05 | 100
15004001010 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 12 | 12 | 0 | 12 | 2.15 | 25.8 | 0 | 25.8 | 100
15004001011 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 6.03 | 18.09 | 0 | 18.09 | 100
15004001012 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | un | 39 | 39 | 0 | 39 | 4.81 | 187.59 | 0 | 187.59 | 100
15004001013 | Parafuso com bucha S-8 | un | 70 | 70 | 0 | 70 | 4.06 | 284.2 | 0 | 284.2 | 100
15004001014 | Interruptor 01 seção simples | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.56 | 7.56 | 0 | 7.56 | 100
15004001015 | Interruptor 03 seções simples | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 10.6 | 21.2 | 0 | 21.2 | 100
15004001016 | Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 50 x 20 mm com divisória - Rev 02 | m | 6 | 0 | 6 | 6 | 24.79 | 0 | 148.74 | 148.74 | 100
15004001017 | Acoplador de caixa para canaleta 50x20mm, "Sistema X", ref.6750 52, Pial Legrand ou similar | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 6.58 | 19.74 | 0 | 19.74 | 100
15004001018 | Fornecimento de fita isolante nº 33 | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 16.3 | 81.5 | 0 | 81.5 | 100
15004001019 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º | m | 200 | 200 | 0 | 200 | 8.33 | 1666 | 0 | 1666 | 100
15004001020 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 12.64 | 37.92 | 0 | 37.92 | 100
15004002 | WC PNE VIZINHO A SALA TEORIA 5 | [6 empty] | 912.63 | 38.1 | 950.73 | 100
15004002001 | Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 39.66 | 118.98 | 0 | 118.98 | 100
15004002002 | Interruptor 01 seção simples | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.56 | 7.56 | 0 | 7.56 | 100
15004002003 | Interruptor 02 seções simples | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 12.73 | 0 | 25.46 | 25.46 | 100
15004002004 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 3 | 2 | 1 | 3 | 12.64 | 25.28 | 12.64 | 37.92 | 100
15004002005 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 12 | 12 | 0 | 12 | 11.69 | 140.28 | 0 | 140.28 | 100
15004002006 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 6.03 | 24.12 | 0 | 24.12 | 100
15004002007 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 10 | 10 | 0 | 10 | 2.15 | 21.5 | 0 | 21.5 | 100
15004002008 | Parafuso com bucha S-8 | un | 20 | 20 | 0 | 20 | 4.06 | 81.2 | 0 | 81.2 | 100
15004002009 | Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 30.13 | 30.13 | 0 | 30.13 | 100
15004002010 | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.38 | 33.38 | 0 | 33.38 | 100
15004002011 | Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 28.95 | 86.85 | 0 | 86.85 | 100
15004002012 | Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 27.17 | 27.17 | 0 | 27.17 | 100
15004002013 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º | m | 36 | 36 | 0 | 36 | 8.33 | 299.88 | 0 | 299.88 | 100
15004002014 | Fornecimento de fita isolante nº 33 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 16.3 | 16.3 | 0 | 16.3 | 100
15005 | TERCEIRO ANDAR | [6 empty] | 1529.64 | 59.86 | 1589.5 | 100
15005001 | WC VIZINHO A SALA 2 | [6 empty] | 462.94 | 0 | 462.94 | 100
15005001001 | Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 39.66 | 79.32 | 0 | 79.32 | 100
15005001002 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.64 | 12.64 | 0 | 12.64 | 100
15005001003 | Interruptor 01 seção simples | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.56 | 7.56 | 0 | 7.56 | 100
15005001004 | Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 30.13 | 30.13 | 0 | 30.13 | 100
15005001005 | Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 27.17 | 27.17 | 0 | 27.17 | 100
15005001006 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.03 | 6.03 | 0 | 6.03 | 100
15005001007 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 6 | 6 | 0 | 6 | 11.69 | 70.14 | 0 | 70.14 | 100
15005001008 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 2.15 | 6.45 | 0 | 6.45 | 100
15005001009 | Parafuso com bucha S-8 | un | 10 | 10 | 0 | 10 | 4.06 | 40.6 | 0 | 40.6 | 100
15005001010 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º | m | 20 | 20 | 0 | 20 | 8.33 | 166.6 | 0 | 166.6 | 100
15005001011 | Fornecimento de fita isolante nº 33 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 16.3 | 16.3 | 0 | 16.3 | 100
15005002 | WC VIZINHO A SALA 14 | [6 empty] | 1066.7 | 59.86 | 1126.56 | 100
15005002001 | Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 3 | 2 | 1 | 3 | 39.66 | 79.32 | 39.66 | 118.98 | 100
15005002002 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 3 | 2 | 1 | 3 | 12.64 | 25.28 | 12.64 | 37.92 | 100
15005002003 | Interruptor 01 seção simples | un | 3 | 2 | 1 | 3 | 7.56 | 15.12 | 7.56 | 22.68 | 100
15005002004 | Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 30.13 | 30.13 | 0 | 30.13 | 100
15005002005 | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 33.38 | 100.14 | 0 | 100.14 | 100
15005002006 | Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 27.17 | 54.34 | 0 | 54.34 | 100
15005002007 | Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 30.13 | 30.13 | 0 | 30.13 | 100
15005002008 | Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 28.95 | 28.95 | 0 | 28.95 | 100
15005002009 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 6.03 | 18.09 | 0 | 18.09 | 100
15005002010 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 15 | 15 | 0 | 15 | 11.69 | 175.35 | 0 | 175.35 | 100
15005002011 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 2.15 | 17.2 | 0 | 17.2 | 100
15005002012 | Parafuso com bucha S-8 | un | 25 | 25 | 0 | 25 | 4.06 | 101.5 | 0 | 101.5 | 100
15005002013 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º | m | 45 | 45 | 0 | 45 | 8.33 | 374.85 | 0 | 374.85 | 100
15005002014 | Fornecimento de fita isolante nº 33 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 16.3 | 16.3 | 0 | 16.3 | 100
15006 | ALIMENTAÇÃO ELEVADOR PLATAFORMA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15006001 | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 127.61 | 0 | 0 | 0 | 0
15006002 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90º C | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 0 | 0 | 0 | 0
15006003 | Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação | un | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
15006004 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0
15006005 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.41 | 0 | 0 | 0 | 0
15006006 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0
15006007 | Box reto em alumínio de 1" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0
15006008 | Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.17 | 0 | 0 | 0 | 0
15006009 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" | un | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0
15006010 | Parafuso com bucha S-8 | un | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ADITIVO | [6 empty] | 17123.5 | 397.92 | 17521.42 | 77.23
16001 | PEÇAS SANITARIAS | [6 empty] | 17123.5 | 397.92 | 17521.42 | 77.23
16001001 | Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc | m2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 53.5 | 53.5 | 0 | 53.5 | 100
16001002 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 496.17 | 2480.85 | 0 | 2480.85 | 100
16001003 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha thema ecoflush, 3/6 lt, ref. 25353/25570, INCEPA ou similar,incl. assento INCEPA linha thema ref. 25987 ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 1049.43 | 6296.58 | 0 | 6296.58 | 100
16001004 | Remoção de vaso sanitário | un | 18 | 18 | 0 | 18 | 11.18 | 201.24 | 0 | 201.24 | 100
16001005 | Remoção de pia | m2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 18.35 | 55.05 | 0 | 55.05 | 100
16001006 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 1460.25 | 1460.25 | 0 | 1460.25 | 100
16001007 | Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=110mm e esp=15cm | un | 27 | 27 | 0 | 27 | 72.38 | 1954.26 | 0 | 1954.26 | 100
16001008 | Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar | un | 27 | 27 | 0 | 27 | 72.88 | 1967.76 | 0 | 1967.76 | 100
16001009 | Kit de alarme sem fio para wc WC PNE, compopsto por botoeira e sirene audiovisual- fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 860.74 | 0 | 0 | 0 | 0
16001010 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 8 | 6 | 2 | 8 | 198.96 | 1193.76 | 397.92 | 1591.68 | 100
16001011 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 1460.25 | 1460.25 | 0 | 1460.25 | 100
3. | REFORMA GERAL DO PRÉDIO | [6 empty] | 599158.49 | 152861.05 | 752019.54 | 97.68%
1 | LIMPEZA DE ÁREA | [6 empty] | 4030.48 | 0 | 4030.48 | 100
1001 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 40 | 40 | 0 | 40 | 3.86 | 154.4 | 0 | 154.4 | 100
1002 | Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb | m2 | 241.2 | 241.2 | 0 | 241.2 | 16.07 | 3876.08 | 0 | 3876.08 | 100
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [6 empty] | 2527.17 | 0 | 2527.17 | 100
2001 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 20 | 20 | 0 | 20 | 7.78 | 155.6 | 0 | 155.6 | 100
2002 | Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 45 | 45 | 0 | 45 | 4.21 | 189.45 | 0 | 189.45 | 100
2003 | Demolição de reboco | m2 | 213.23 | 213.23 | 0 | 213.23 | 7.72 | 1646.14 | 0 | 1646.14 | 100
2004 | Carga manual de material de 2ª categoria | m3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12.33 | 49.32 | 0 | 49.32 | 100
2005 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 240 | 240 | 0 | 240 | 0.82 | 196.8 | 0 | 196.8 | 100
2006 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 6 | 6 | 0 | 6 | 48.31 | 289.86 | 0 | 289.86 | 100
3 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 10378.28 | 0 | 10378.28 | 100
3001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 229.73 | 229.73 | 0 | 229.73 | 6.2 | 1424.33 | 0 | 1424.33 | 100
3002 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 229.73 | 229.73 | 0 | 229.73 | 34.24 | 7865.96 | 0 | 7865.96 | 100
3003 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 24.84 | 24.84 | 0 | 24.84 | 43.8 | 1087.99 | 0 | 1087.99 | 100
4 | PISOS | [6 empty] | 2166.12 | 0 | 2166.12 | 100
4001 | Raspagem e enceramento em piso de madeira - Rev 02 | m2 | 99.5 | 99.5 | 0 | 99.5 | 21.77 | 2166.12 | 0 | 2166.12 | 100
5 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 39183.01 | 0 | 39183.01 | 100
5001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou marmore | un | 9 | 9 | 0 | 9 | 982.23 | 8840.07 | 0 | 8840.07 | 100
5002 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 1662.23 | 6648.92 | 0 | 6648.92 | 100
5003 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 1813.46 | 1813.46 | 0 | 1813.46 | 100
5004 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 2119.34 | 6358.02 | 0 | 6358.02 | 100
5005 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.50 x 2.10 m, c/ visor, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens, exceto vidros | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 1761.31 | 1761.31 | 0 | 1761.31 | 100
5006 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 120 | 120 | 0 | 120 | 104.14 | 12496.8 | 0 | 12496.8 | 100
5007 | Vidro liso incolor 3mm | m2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 144.92 | 724.6 | 0 | 724.6 | 100
5008 | AUTOMAÇÃO DAS PORTAS DO HALL DE ENTRADA | [6 empty] | 539.83 | 0 | 539.83 | 100
5008001 | Remoção de esquadria de alumínio e vidro | m2 | 37 | 37 | 0 | 37 | 14.59 | 539.83 | 0 | 539.83 | 100
5008002 | Porta/Esquadria em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, inclusive caixilho vertical 5 x 10, maxi-ar fixo, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusive vidro | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.46 | 0 | 0 | 0 | 0
5008003 | Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.31 | 0 | 0 | 0 | 0
5008004 | Sistema de automação para porta de aluminio c/vidro, deslizante, 2 folhas, dimensão do trilho: de 3,30 até 4,40m | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 8453.9 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | FORROS | [6 empty] | 10048.42 | 0 | 10048.42 | 100
6001 | Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado | m2 | 212.8 | 212.8 | 0 | 212.8 | 47.22 | 10048.42 | 0 | 10048.42 | 100
7 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [6 empty] | 4511.52 | 88.65 | 4600.17 | 100
7001 | Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01 | un | 15 | 15 | 0 | 15 | 142.83 | 2142.45 | 0 | 2142.45 | 100
7002 | Revisão de ponto de água tipo 3 | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 168.44 | 1347.52 | 0 | 1347.52 | 100
7003 | Papeleira de plástico, Akros ou similar | un | 5 | 0 | 5 | 5 | 17.73 | 0 | 88.65 | 88.65 | 100
7004 | Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 84.53 | 422.65 | 0 | 422.65 | 100
7005 | Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 119.78 | 598.9 | 0 | 598.9 | 100
8 | COBERTURA | [6 empty] | 2414 | 0 | 2414 | 100
8001 | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento | m2 | 100 | 100 | 0 | 100 | 24.14 | 2414 | 0 | 2414 | 100
9 | PINTURA INTERNA | [6 empty] | 14485.73 | 14766.55 | 29252.28 | 100
9001 | Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01 | m2 | 110 | 110 | 0 | 110 | 39.42 | 4336.2 | 0 | 4336.2 | 100
9002 | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | m2 | 110 | 0 | 110 | 110 | 6.17 | 0 | 678.7 | 678.7 | 100
9003 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional | m2 | 400 | 0 | 400 | 400 | 15.22 | 0 | 6088 | 6088 | 100
9004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais | m2 | 990 | 495 | 495 | 990 | 14.53 | 7192.35 | 7192.35 | 14384.7 | 100
9005 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador | m2 | 190 | 95 | 95 | 190 | 8.5 | 807.5 | 807.5 | 1615 | 100
9006 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 52 | 52 | 0 | 52 | 41.34 | 2149.68 | 0 | 2149.68 | 100
10 | PINTURA EXTERNA | [6 empty] | 8080.8 | 37186.04 | 45266.84 | 100
10001 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 | m2 | 13 | 0 | 13 | 13 | 39.42 | 0 | 512.46 | 512.46 | 100
10002 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m2 | 1700 | 340 | 1360 | 1700 | 20.97 | 7129.8 | 28519.2 | 35649 | 100
10003 | Aluguel de cadeirinha p/ fachada | mês | 4 | 0 | 4 | 4 | 331.26 | 0 | 1325.04 | 1325.04 | 100
10004 | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem | m²xmês | 800 | 0 | 800 | 800 | 8.44 | 0 | 6752 | 6752 | 100
10005 | Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo bianco ou similar (Seção até 5 x 5 cm) | m | 60 | 60 | 0 | 60 | 15.85 | 951 | 0 | 951 | 100
10006 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 25.78 | 0 | 77.34 | 77.34 | 100
11 | DIVERSOS | [6 empty] | 84586.98 | 86457.04 | 171044.02 | 90.81
11001 | Limpeza geral | m2 | 500 | 0 | 500 | 500 | 2.23 | 0 | 1115 | 1115 | 100
11002 | Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - GOVERNO DE SERGIPE 2019 - PRÉ-FABRICADA COM FORMA METÁLICA, inclusive placas. | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 7301.42 | 0 | 7301.42 | 7301.42 | 100
11003 | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto pintura de acabamento | m | 16.56 | 0 | 16.56 | 16.56 | 284.23 | 0 | 4706.85 | 4706.85 | 100
11004 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 2.85 | 2.85 | 0 | 2.85 | 96.98 | 276.39 | 0 | 276.39 | 100
11005 | Fornecimento e instalação da rede de dutos em chapa galvanizada e de renovação de ar exterior com grelhas e caixas de ventilação - Obra do Conservatório de Música | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 31271.65 | 31271.65 | 0 | 31271.65 | 100
11006 | Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive perfis e ferragens | m2 | 252.97 | 84.31 | 136.44 | 220.75 | 537.48 | 45314.94 | 73333.77 | 118648.71 | 87.26
11007 | Exaustor ACI-200, da sictell ou similar - fornecimento | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 3862 | 7724 | 0 | 7724 | 100
12 | CASA DE GÁS | [6 empty] | 904.39 | 109.98 | 1014.37 | 100
12001 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | m2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 89.44 | 178.88 | 0 | 178.88 | 100
12002 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6.2 | 24.8 | 0 | 24.8 | 100
12003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 34.24 | 136.96 | 0 | 136.96 | 100
12004 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m2 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 41.75 | 37.58 | 0 | 37.58 | 100
12005 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 59.48 | 53.53 | 0 | 53.53 | 100
12006 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 24.6 | 22.14 | 0 | 22.14 | 100
12007 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 01 uso | m2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 142.47 | 199.46 | 0 | 199.46 | 100
12008 | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado | m3 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 | 574.62 | 34.48 | 0 | 34.48 | 100
12009 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 1.15 | 1.15 | 0 | 1.15 | 31.07 | 35.73 | 0 | 35.73 | 100
12010 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 1.15 | 0 | 1.15 | 1.15 | 13.57 | 0 | 15.61 | 15.61 | 100
12011 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m2 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 20.97 | 0 | 94.37 | 94.37 | 100
12012 | Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8" | m2 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 153.06 | 168.37 | 0 | 168.37 | 100
12013 | Fornecimento e instalação de ferrolho | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.46 | 12.46 | 0 | 12.46 | 100
13 | REFORMA DO SANITÁRIO FEMININO (TÉRREO) | [6 empty] | 40906.64 | 1118.64 | 42025.28 | 100
13001 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7.78 | 54.46 | 0 | 54.46 | 100
13002 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 24 | 24 | 0 | 24 | 12.14 | 291.36 | 0 | 291.36 | 100
13003 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 100 | 100 | 0 | 100 | 17.35 | 1735 | 0 | 1735 | 100
13004 | Remoção de vaso sanitário | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 11.18 | 89.44 | 0 | 89.44 | 100
13005 | Remoção de pia | m2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 18.35 | 55.05 | 0 | 55.05 | 100
13006 | Carga manual de material de 2ª categoria | m3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 12.33 | 61.65 | 0 | 61.65 | 100
13007 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 300 | 300 | 0 | 300 | 0.82 | 246 | 0 | 246 | 100
13008 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 48.31 | 362.33 | 0 | 362.33 | 100
13009 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 29.19 | 29.19 | 0 | 29.19 | 64.48 | 1882.17 | 0 | 1882.17 | 100
13010 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 29.19 | 29.19 | 0 | 29.19 | 24.6 | 718.07 | 0 | 718.07 | 100
13011 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 100 | 100 | 0 | 100 | 49.12 | 4912 | 0 | 4912 | 100
13012 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm | m2 | 100 | 100 | 0 | 100 | 35.13 | 3513 | 0 | 3513 | 100
13013 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou marmore | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 982.23 | 5893.38 | 0 | 5893.38 | 100
13014 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 13 | 13 | 0 | 13 | 41.34 | 537.42 | 0 | 537.42 | 100
13015 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.80x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 2267.3 | 2267.3 | 0 | 2267.3 | 100
13016 | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91 ou similares) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 559.32 | 0 | 1118.64 | 1118.64 | 100
13017 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha thema ecoflush, 3/6 lt, ref. 25353/25570, INCEPA ou similar,incl. assento INCEPA linha thema ref. 25987 ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 1049.43 | 8395.44 | 0 | 8395.44 | 100
13018 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") | m | 12 | 12 | 0 | 12 | 11.98 | 143.76 | 0 | 143.76 | 100
13019 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 18 | 18 | 0 | 18 | 14.24 | 256.32 | 0 | 256.32 | 100
13020 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | un | 7 | 7 | 0 | 7 | 8.28 | 57.96 | 0 | 57.96 | 100
13021 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 105.32 | 315.96 | 0 | 315.96 | 100
13022 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 4.86 | 29.16 | 0 | 29.16 | 100
13023 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 7.68 | 46.08 | 0 | 46.08 | 100
13024 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.08 | 8.08 | 0 | 8.08 | 100
13025 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2" | un | 14 | 14 | 0 | 14 | 16.12 | 225.68 | 0 | 225.68 | 100
13026 | Luva de pvc soldável e c/rosca, marrom d = 25mmx3/4" | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.34 | 9.34 | 0 | 9.34 | 100
13027 | Registro de pressão 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.57 | 100.57 | 0 | 100.57 | 100
13028 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 9.65 | 38.6 | 0 | 38.6 | 100
13029 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm | un | 7 | 7 | 0 | 7 | 12.9 | 90.3 | 0 | 90.3 | 100
13030 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm | m | 18 | 18 | 0 | 18 | 17.74 | 319.32 | 0 | 319.32 | 100
13031 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm | m | 6 | 6 | 0 | 6 | 23.48 | 140.88 | 0 | 140.88 | 100
13032 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm | m | 6 | 6 | 0 | 6 | 28.21 | 169.26 | 0 | 169.26 | 100
13033 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm | m | 18 | 18 | 0 | 18 | 39.97 | 719.46 | 0 | 719.46 | 100
13034 | Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 16.74 | 133.92 | 0 | 133.92 | 100
13035 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saida, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº40, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 79.45 | 158.9 | 0 | 158.9 | 100
13036 | Joelho de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 14.96 | 29.92 | 0 | 29.92 | 100
13037 | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 21.58 | 21.58 | 0 | 21.58 | 100
13038 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 30 | 90 | 0 | 90 | 100
13039 | Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 9 | 9 | 0 | 9 | 16.04 | 144.36 | 0 | 144.36 | 100
13040 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 30.07 | 120.28 | 0 | 120.28 | 100
13041 | Junção 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 21.75 | 21.75 | 0 | 21.75 | 100
13042 | Junção invertida em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 78.4 | 156.8 | 0 | 156.8 | 100
13043 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.13 | 50.13 | 0 | 50.13 | 100
13044 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 61.57 | 61.57 | 0 | 61.57 | 100
13045 | Tubo de ligação PVC para saída de vaso sanitário, diâm = 100mm | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 21.98 | 175.84 | 0 | 175.84 | 100
13046 | Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda acabamento branco | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 24.5 | 24.5 | 0 | 24.5 | 100
13047 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 53.71 | 268.55 | 0 | 268.55 | 100
13048 | *Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm) | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 499.92 | 1499.76 | 0 | 1499.76 | 100
13049 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m2 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0.72 | 382.08 | 275.1 | 0 | 275.1 | 100
13050 | Caixa d´água em polietileno, 500 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021 | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 258.26 | 2066.08 | 0 | 2066.08 | 100
13051 | Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 32mm x 1" | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 30.36 | 242.88 | 0 | 242.88 | 100
13052 | Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1/2", para caixa d' agua | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 14.91 | 119.28 | 0 | 119.28 | 100
13053 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4" - Rev 01_10/2022 | un | 16 | 16 | 0 | 16 | 20.57 | 329.12 | 0 | 329.12 | 100
13054 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 24 | 24 | 0 | 24 | 13.51 | 324.24 | 0 | 324.24 | 100
13055 | Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 3/4" | un | 16 | 16 | 0 | 16 | 10.02 | 160.32 | 0 | 160.32 | 100
13056 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 9.21 | 73.68 | 0 | 73.68 | 100
13057 | Torneira de bóia p/caixa d'agua d = 1 1/4" (deca ou similar) | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 84.16 | 673.28 | 0 | 673.28 | 100
14 | FOSSO | [6 empty] | 16927.98 | 0 | 16927.98 | 100
14001 | IMPERMEABILIZAÇÃO DO FOSSO | [6 empty] | 5860.42 | 0 | 5860.42 | 100
14001001 | Limpeza com lixadeira elétrica, tratamento do concreto e lixamento com lixa carbureto silicio | m2 | 83.56 | 83.56 | 0 | 83.56 | 10.68 | 892.42 | 0 | 892.42 | 100
14001002 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 83.56 | 83.56 | 0 | 83.56 | 24.6 | 2055.58 | 0 | 2055.58 | 100
14001003 | Impermeabilização semi-flexível com tinta alfaltica, 02 demãos, em superfícies lisas e de pequenas dimensões, tipo Viaplus 1000, ref:Viapol ou similar | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.69 | 0 | 0 | 0 | 0
14001004 | Impermeabilização - Proteção mecânica de superficie com argamassa cimento e areia, traço 1:3 | m3 | 2.03 | 2.03 | 0 | 2.03 | 871.51 | 1769.17 | 0 | 1769.17 | 100
14001005 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | m2 | 17.93 | 17.93 | 0 | 17.93 | 31.84 | 570.89 | 0 | 570.89 | 100
14001006 | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar | m2 | 20.5 | 20.5 | 0 | 20.5 | 17.78 | 364.49 | 0 | 364.49 | 100
14001007 | Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de Jimo Cupim Incolor ou similar | M2 | 20.5 | 20.5 | 0 | 20.5 | 10.14 | 207.87 | 0 | 207.87 | 100
14002 | NOVO SISTEMA DE ESGOTAMENTO | [6 empty] | 11067.56 | 0 | 11067.56 | 100
14002001 | Bomba Autoaspirante Schneider BCA-40 2" 3cv Trifásico ou similar instalada | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 4258.3 | 4258.3 | 0 | 4258.3 | 100
14002002 | Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2" | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 51.64 | 103.28 | 0 | 103.28 | 100
14002003 | Luva redução ferro galvanizado d = 75mm (2 1/2") x 60mm (2") | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 103.32 | 206.64 | 0 | 206.64 | 100
14002004 | Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 2 1/2" | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 299.38 | 598.76 | 0 | 598.76 | 100
14002005 | Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2" | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 73.27 | 146.54 | 0 | 146.54 | 100
14002006 | Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 310.31 | 930.93 | 0 | 930.93 | 100
14002007 | Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2 1/2" | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 159.77 | 319.54 | 0 | 319.54 | 100
14002008 | Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2?), instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 121.29 | 242.58 | 0 | 242.58 | 100
14002009 | Válvula pé c/ crivo, d = 63 mm (2 1/2") | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 353.77 | 707.54 | 0 | 707.54 | 100
14002010 | Válvula retenção universal (horizontal ou vertical), bronze, d = 50 mm (2") | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 152.52 | 305.04 | 0 | 305.04 | 100
14002011 | Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 2" | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 196.09 | 392.18 | 0 | 392.18 | 100
14002012 | Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,35mm, 6,23kg/m, NBR-5580 | m | 6 | 6 | 0 | 6 | 185.9 | 1115.4 | 0 | 1115.4 | 100
14002013 | Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 160.24 | 320.48 | 0 | 320.48 | 100
14002014 | Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 50 (2?), instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 76.21 | 76.21 | 0 | 76.21 | 100
14002015 | Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2" | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 92.3 | 92.3 | 0 | 92.3 | 100
14002016 | Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 2" | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 51.62 | 51.62 | 0 | 51.62 | 100
14002017 | Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2" | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 51.64 | 206.56 | 0 | 206.56 | 100
14002018 | Tubo aço galvanizado c/costura 2" (50mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,00mm, 4,40kg/m, NBR-5580 | m | 6 | 6 | 0 | 6 | 137.12 | 822.72 | 0 | 822.72 | 100
14002019 | Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 12 diam. = 50mm - Rev 01 | m | 6 | 6 | 0 | 6 | 23.54 | 141.24 | 0 | 141.24 | 100
14002020 | Fornecimento de adaptador de pvc junta elástica, bolsa e rosca, diam. = 50mm | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 29.7 | 29.7 | 0 | 29.7 | 100
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 52753.94 | 0 | 52753.94 | 100
15001 | ENTRADA DE ENERGIA | [6 empty] | 3835.27 | 0 | 3835.27 | 100
15001001 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 4" x 3m | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 902.38 | 3609.52 | 0 | 3609.52 | 100
15001002 | Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 4" | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 52.05 | 208.2 | 0 | 208.2 | 100
15001003 | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.03 | 3.09 | 0 | 3.09 | 100
15001004 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 3 | 3 | 0 | 3 | 4.82 | 14.46 | 0 | 14.46 | 100
15002 | QUADRO GERAL | [6 empty] | 45008.48 | 0 | 45008.48 | 100
15002001 | QD - Quadro / Painel em chapa galvanizada e pintura eletrostática na cor bege,sem disjuntores,com ( barramentos, isolador, pafusos, conector, espelho e montagem) -1400x800x300mm | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 7168.69 | 7168.69 | 0 | 7168.69 | 100
15002002 | Disjuntor termomagnético tripolar 400 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 1975.58 | 1975.58 | 0 | 1975.58 | 100
15002003 | Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 478.58 | 1914.32 | 0 | 1914.32 | 100
15002004 | Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 675.5 | 2026.5 | 0 | 2026.5 | 100
15002005 | Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 651.35 | 651.35 | 0 | 651.35 | 100
15002006 | Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, galvanizada à fogo,150 x 150 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 367.32 | 734.64 | 0 | 734.64 | 100
15002007 | Terminal 150 x 150 mm, galvanizado à fogo, para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 30.57 | 30.57 | 0 | 30.57 | 100
15002008 | Curva horizontal 150 x 150 mm, lisa, galvanizada à fogo, para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 148.33 | 148.33 | 0 | 148.33 | 100
15002009 | Emenda interna 150 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 18.09 | 90.45 | 0 | 90.45 | 100
15002010 | Fornecimento e instalação de mão francesa simples 150 mm (ref. vl 1.35 valemam ou similar) | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 16.11 | 64.44 | 0 | 64.44 | 100
15002011 | Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada | un | 20 | 20 | 0 | 20 | 3.72 | 74.4 | 0 | 74.4 | 100
15002012 | Porca sextavada 1/4", bicromatizada | un | 20 | 20 | 0 | 20 | 3.73 | 74.6 | 0 | 74.6 | 100
15002013 | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 20 | 20 | 0 | 20 | 0.41 | 8.2 | 0 | 8.2 | 100
15002014 | Arruela de pressão bicromatizada 1/4" | un | 20 | 20 | 0 | 20 | 0.42 | 8.4 | 0 | 8.4 | 100
15002015 | Terminal de compressão para cabo de 120 mm2 - fornecimento e instalação | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 10.88 | 65.28 | 0 | 65.28 | 100
15002016 | Terminal de compressão para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalação | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 6.8 | 13.6 | 0 | 13.6 | 100
15002017 | Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 3.74 | 7.48 | 0 | 7.48 | 100
15002018 | Terminal de compressão para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação | un | 10 | 10 | 0 | 10 | 8.06 | 80.6 | 0 | 80.6 | 100
15002019 | Terminal de compressão 2 furos para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 15.8 | 63.2 | 0 | 63.2 | 100
15002020 | Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação | pt | 44 | 44 | 0 | 44 | 89.46 | 3936.24 | 0 | 3936.24 | 100
15002021 | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação | pt | 171 | 171 | 0 | 171 | 102.32 | 17496.72 | 0 | 17496.72 | 100
15002022 | Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede | pt | 107 | 107 | 0 | 107 | 78.27 | 8374.89 | 0 | 8374.89 | 100
15003 | NOVO SISTEMA DE ESGOTAMENTO ( FOSSO ) | [6 empty] | 3910.19 | 0 | 3910.19 | 100
15003001 | Chave magnética p/motor 3cv-220v | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 241.54 | 483.08 | 0 | 483.08 | 100
15003002 | Relé de Nível | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 212.56 | 425.12 | 0 | 425.12 | 100
15003003 | Eletrodo de Nível Pendulo | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 24.15 | 144.9 | 0 | 144.9 | 100
15003004 | Disjuntor motor ref. 3VR11 21 1EA10, da Siemens ou similar | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 215.18 | 430.36 | 0 | 430.36 | 100
15003005 | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 376.36 | 376.36 | 0 | 376.36 | 100
15003006 | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 127.61 | 127.61 | 0 | 127.61 | 100
15003007 | Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 87.9 | 175.8 | 0 | 175.8 | 100
15003008 | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 290.67 | 290.67 | 0 | 290.67 | 100
15003009 | Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 110.94 | 110.94 | 0 | 110.94 | 100
15003010 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA | un | 9 | 9 | 0 | 9 | 17.68 | 159.12 | 0 | 159.12 | 100
15003011 | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 376.36 | 376.36 | 0 | 376.36 | 100
15003012 | Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 52.33 | 52.33 | 0 | 52.33 | 100
15003013 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 17.68 | 70.72 | 0 | 70.72 | 100
15003014 | Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvc preto, diametro externo de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo | m | 10 | 10 | 0 | 10 | 18.47 | 184.7 | 0 | 184.7 | 100
15003015 | Terminal de conexão SPTF d=1" p/tubo metálico flex., Sealtubo ou similar, fornecimento | Un | 10 | 10 | 0 | 10 | 26.57 | 265.7 | 0 | 265.7 | 100
15003016 | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 10 | 10 | 0 | 10 | 18.86 | 188.6 | 0 | 188.6 | 100
15003017 | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento | Un | 2 | 2 | 0 | 2 | 16.3 | 32.6 | 0 | 32.6 | 100
15003018 | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento | Un | 1 | 1 | 0 | 1 | 15.22 | 15.22 | 0 | 15.22 | 100
16 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 176492.55 | 11660.21 | 188152.76 | 100
16001 | EXTINTORES | [6 empty] | 0 | 5600.38 | 5600.38 | 100
16001001 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 17 | 0 | 17 | 17 | 208.06 | 0 | 3537.02 | 3537.02 | 100
16001002 | Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 20 kg sobre rodas | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 2063.36 | 0 | 2063.36 | 2063.36 | 100
16002 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [6 empty] | 23183.25 | 1711.6 | 24894.85 | 100
16002001 | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 75 | 37.5 | 37.5 | 75 | 31 | 1162.5 | 1162.5 | 2325 | 100
16002002 | Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 274.55 | 0 | 549.1 | 549.1 | 100
16002003 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 75 | 75 | 0 | 75 | 293.61 | 22020.75 | 0 | 22020.75 | 100
16003 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [6 empty] | 0 | 4240.71 | 4240.71 | 100
16003001 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 48 | 0 | 48 | 48 | 38.38 | 0 | 1842.24 | 1842.24 | 100
16003002 | Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm | Un | 17 | 0 | 17 | 17 | 24.07 | 0 | 409.19 | 409.19 | 100
16003003 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 18 | 0 | 18 | 18 | 34.36 | 0 | 618.48 | 618.48 | 100
16003004 | Base decorativa para extintores | un | 23 | 0 | 23 | 23 | 59.6 | 0 | 1370.8 | 1370.8 | 100
16004 | ALARME DE INCÊNDIO | [6 empty] | 15222.88 | 0 | 15222.88 | 100
16004001 | Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 450.88 | 450.88 | 0 | 450.88 | 100
16004002 | Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento | un | 9 | 9 | 0 | 9 | 310.46 | 2794.14 | 0 | 2794.14 | 100
16004003 | Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio | un | 9 | 9 | 0 | 9 | 143.49 | 1291.41 | 0 | 1291.41 | 100
16004004 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1??), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | m | 150 | 150 | 0 | 150 | 32.63 | 4894.5 | 0 | 4894.5 | 100
16004005 | Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 7 | 7 | 0 | 7 | 34.56 | 241.92 | 0 | 241.92 | 100
16004006 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1''), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 11.06 | 33.18 | 0 | 33.18 | 100
16004007 | Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2 | m | 211 | 211 | 0 | 211 | 23.68 | 4996.48 | 0 | 4996.48 | 100
16004008 | Programador de Endereços para Central de Alarme - Modelo VRE-PROG ou similar | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 520.37 | 520.37 | 0 | 520.37 | 100
16005 | SISTEMA DE HIDRANTES | [6 empty] | 80455.5 | 107.52 | 80563.02 | 100
16005001 | Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras (15m e 30m) com esguicho e conexões - Rev. 01 | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 2815.2 | 16891.2 | 0 | 16891.2 | 100
16005002 | Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 25 (1"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 46.57 | 372.56 | 0 | 372.56 | 100
16005003 | Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 30 | 30 | 0 | 30 | 144.51 | 4335.3 | 0 | 4335.3 | 100
16005004 | Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 3" | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 156.18 | 1249.44 | 0 | 1249.44 | 100
16005005 | Tê ferro galvanizado d=1 " | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 23.8 | 95.2 | 0 | 95.2 | 100
16005006 | Cap ferro galvanizado d=1 " | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.22 | 11.22 | 0 | 11.22 | 100
16005007 | Assentamento de conexões em ferro galvanizado diam.= 1" | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 8.45 | 25.35 | 0 | 25.35 | 100
16005008 | Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2 1/2" | un | 11 | 11 | 0 | 11 | 159.77 | 1757.47 | 0 | 1757.47 | 100
16005009 | Tubo de cobre classe "e", dn = 66 mm, para instalacao hidraulica predial | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.93 | 0 | 0 | 0 | 0
16005010 | Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 2 1/2" x 1" | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 164.02 | 328.04 | 0 | 328.04 | 100
16005011 | Bucha de redução de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2" x 1" | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 16.61 | 16.61 | 0 | 16.61 | 100
16005012 | Bucha de redução de pvc rígido roscável diâm = 2 1/2" x 1 1/2" | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.38 | 33.38 | 0 | 33.38 | 100
16005013 | Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 87.98 | 527.88 | 0 | 527.88 | 100
16005014 | Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 310.31 | 1551.55 | 0 | 1551.55 | 100
16005015 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 25 (1"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | m | 12 | 12 | 0 | 12 | 69.76 | 837.12 | 0 | 837.12 | 100
16005016 | Válvula retenção universal (horizontal ou vertical), bronze, d = 25 mm (1") | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 153.21 | 153.21 | 0 | 153.21 | 100
16005017 | Assentamento de válvula de retenção em ferro fundido, diam. = 50mm a 150mm | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.9 | 100
16005018 | Valvula de retencao vertical, de bronze (pn-16), 2 1/2", 200 psi, extremidades com rosca | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 278.52 | 557.04 | 0 | 557.04 | 100
16005019 | Válvula pé c/ crivo, d = 63 mm (2 1/2") | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 353.77 | 707.54 | 0 | 707.54 | 100
16005020 | Válvula medidora de fluxo em aço galvanizado, tipo palheta 3" (chave de fluxo) | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 1681.35 | 1681.35 | 0 | 1681.35 | 100
16005021 | Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e instalação | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 242.63 | 242.63 | 0 | 242.63 | 100
16005022 | Pressostato 0 a 10 kgf/cm2 | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 166.1 | 498.3 | 0 | 498.3 | 100
16005023 | Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 915.68 | 915.68 | 0 | 915.68 | 100
16005024 | Registro globo angular 45º para hidrante, d=2 1/2", incluso tampão com corrente | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 214.7 | 214.7 | 0 | 214.7 | 100
16005025 | Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,35mm, 6,23kg/m, NBR-5580 | m | 180 | 180 | 0 | 180 | 185.9 | 33462 | 0 | 33462 | 100
16005026 | Tanque de pressão capacidade 30 lt (p/incendio) | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 1531.65 | 1531.65 | 0 | 1531.65 | 100
16005027 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4" - Rev 01_10/2022 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 20.57 | 20.57 | 0 | 20.57 | 100
16005028 | Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 133.59 | 133.59 | 0 | 133.59 | 100
16005029 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 50 | 50 | 0 | 50 | 11.69 | 584.5 | 0 | 584.5 | 100
16005030 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 22 | 22 | 0 | 22 | 6.03 | 132.66 | 0 | 132.66 | 100
16005031 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 17 | 17 | 0 | 17 | 2.15 | 36.55 | 0 | 36.55 | 100
16005032 | Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado | un | 50 | 50 | 0 | 50 | 3.18 | 159 | 0 | 159 | 100
16005033 | Tinta esmalte sintético brilhante (Suvinil ou similar) | l | 18 | 18 | 0 | 18 | 34.61 | 622.98 | 0 | 622.98 | 100
16005034 | Suporte mão francesa em aço, abas iguais 30 cm, capacidade minima 60 kg, branco - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 35 | 35 | 0 | 35 | 38.89 | 1361.15 | 0 | 1361.15 | 100
16005035 | Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 2 1/2" (Kanadreno ou similar) | m | 10 | 10 | 0 | 10 | 23.56 | 235.6 | 0 | 235.6 | 100
16005036 | Condulete em pvc rigido, p/eletroduto d=1/2" e 3/4" , sem tampa (modelos: C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similar - Rev. 01 | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 19.59 | 97.95 | 0 | 97.95 | 100
16005037 | Barra roscada bicromatizada ø 1/4" x 3000mm | un | 10 | 10 | 0 | 10 | 40.78 | 407.8 | 0 | 407.8 | 100
16005038 | Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento | un | 15 | 15 | 0 | 15 | 3.22 | 48.3 | 0 | 48.3 | 100
16005039 | Porca sextavada 1/4", bicromatizada | un | 50 | 50 | 0 | 50 | 3.73 | 186.5 | 0 | 186.5 | 100
16005040 | Arruela de pressão bicromatizada 1/4" | un | 50 | 50 | 0 | 50 | 0.42 | 21 | 0 | 21 | 100
16005041 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 250 | 250 | 0 | 250 | 6.33 | 1582.5 | 0 | 1582.5 | 100
16005042 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º | m | 30 | 30 | 0 | 30 | 8.33 | 249.9 | 0 | 249.9 | 100
16005043 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90º C | m | 40 | 40 | 0 | 40 | 13.37 | 534.8 | 0 | 534.8 | 100
16005044 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 10,0mm2 - 0,6/1KV / 90º | m | 200 | 200 | 0 | 200 | 16.15 | 3230 | 0 | 3230 | 100
16005045 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 10 | 10 | 0 | 10 | 11.13 | 111.3 | 0 | 111.3 | 100
16005046 | Fornecimento e assentamento de flange sextavado de ferro galvanizado de 2 1/2" | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 120.57 | 723.42 | 0 | 723.42 | 100
16005047 | Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado | un | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.18 | 318 | 0 | 318 | 100
16005048 | Box reto em alumínio de 1" | un | 150 | 150 | 0 | 150 | 9.07 | 1360.5 | 0 | 1360.5 | 100
16005049 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 1 | 1 | 0 | 1 | 293.61 | 293.61 | 0 | 293.61 | 100
16005050 | Fita antiderrapante safety-walk "3m" l=5cm ou similar | m | 12 | 0 | 12 | 12 | 8.96 | 0 | 107.52 | 107.52 | 100
16006 | DETECTORES DE FUMAÇA | [6 empty] | 32033.58 | 0 | 32033.58 | 100
16006001 | Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar | un | 72 | 72 | 0 | 72 | 112 | 8064 | 0 | 8064 | 100
16006002 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1??), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | m | 350 | 350 | 0 | 350 | 32.63 | 11420.5 | 0 | 11420.5 | 100
16006003 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1''), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 30 | 30 | 0 | 30 | 11.06 | 331.8 | 0 | 331.8 | 100
16006004 | Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2 | m | 387.5 | 387.5 | 0 | 387.5 | 23.68 | 9176 | 0 | 9176 | 100
16006005 | Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 88 | 88 | 0 | 88 | 34.56 | 3041.28 | 0 | 3041.28 | 100
16007 | BOMBAS PARA COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 25597.34 | 0 | 25597.34 | 100
16007001 | Motobomba marca schneider ou similar, modelo SH55 BPI-21, 2 1/2", motor a combustão - gasolina , 5,5cv | Un | 1 | 1 | 0 | 1 | 7693.18 | 7693.18 | 0 | 7693.18 | 100
16007002 | Bomba para incêndio jockey 2cv | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 1989.93 | 1989.93 | 0 | 1989.93 | 100
16007003 | Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 10 cv e 01 bomba Jóquei 3cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc complementar) - Fornecimento | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 6642.35 | 6642.35 | 0 | 6642.35 | 100
16007004 | Luva em cobre, dn 66 mm, sem anel de solda, instalado em prumada ? fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.87 | 0 | 0 | 0 | 0
16007005 | Conjunto moto-bomba Schneider motor 10CV, trifásico (ou similar) | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 8032.2 | 8032.2 | 0 | 8032.2 | 100
16007006 | Bateria estacionária selada DF3000, 185Ah, 12V FREEDOM ou similar | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 1239.68 | 1239.68 | 0 | 1239.68 | 100
17 | SPDA | [6 empty] | 41046.61 | 1473.94 | 42520.55 | 98.67
17001 | Cabo de cobre nú 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg) | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.87 | 0 | 0 | 0 | 0
17002 | Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.35 | 0 | 0 | 0 | 0
17003 | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.65 | 0 | 0 | 0 | 0
17004 | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 573.26 | 0 | 0 | 0 | 0
17005 | Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação | un | 38 | 38 | 0 | 38 | 8.16 | 310.08 | 0 | 310.08 | 100
17006 | Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA) | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.08 | 0 | 0 | 0 | 0
17007 | Eletroduto pvc roscavel, d=1 " - Fornecimento | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
17008 | Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0
17009 | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 15 | 15 | 0 | 15 | 5.48 | 82.2 | 0 | 82.2 | 100
17010 | Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0
17011 | Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0
17012 | Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocação | un | 600 | 600 | 0 | 600 | 1.15 | 690 | 0 | 690 | 100
17013 | Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) | un | 600 | 600 | 0 | 600 | 1.22 | 732 | 0 | 732 | 100
17014 | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 600 | 600 | 0 | 600 | 0.41 | 246 | 0 | 246 | 100
17015 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 15 | 15 | 0 | 15 | 109.16 | 1637.4 | 0 | 1637.4 | 100
17016 | Base metálica para mastro 1 ½ para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 119.01 | 0 | 119.01 | 119.01 | 100
17017 | Parafuso com bucha S-6 (fornecimento) | un | 600 | 600 | 0 | 600 | 0.24 | 144 | 0 | 144 | 100
17018 | Parafuso com bucha S-10 | un | 14 | 14 | 0 | 14 | 1.79 | 25.06 | 0 | 25.06 | 100
17019 | Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" | m | 573 | 573 | 0 | 573 | 17.97 | 10296.81 | 0 | 10296.81 | 100
17020 | Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0
17021 | Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 2 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 6mx2" e base | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389.58 | 0 | 0 | 0 | 0
17022 | Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula em mastro galvanizado d=3/4" inclusive base de concreto, exceto fiação | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 630.31 | 0 | 630.31 | 630.31 | 100
17023 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.71 | 0 | 0 | 0 | 0
17024 | Demolição de concreto manualmente | m3 | 5.25 | 5.25 | 0 | 5.25 | 225.95 | 1186.24 | 0 | 1186.24 | 100
17025 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 52.5 | 52.5 | 0 | 52.5 | 66.79 | 3506.48 | 0 | 3506.48 | 100
17026 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 26.25 | 26.25 | 0 | 26.25 | 46.29 | 1215.11 | 0 | 1215.11 | 100
17027 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 26.25 | 26.25 | 0 | 26.25 | 30.88 | 810.6 | 0 | 810.6 | 100
17028 | Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de continuidade ou resistividade do aterramento, exclusive deslocamento de equipe técnica | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 724.62 | 0 | 724.62 | 724.62 | 100
17029 | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | kg | 111 | 111 | 0 | 111 | 124.2 | 13786.2 | 0 | 13786.2 | 100
17030 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020 | un | 15 | 15 | 0 | 15 | 28.84 | 432.6 | 0 | 432.6 | 100
17031 | Fornecimento de tampão de ferro fundido articulado TD-5 | un | 15 | 15 | 0 | 15 | 139.79 | 2096.85 | 0 | 2096.85 | 100
17032 | Conector split - bolt para cabo de cobre nu #50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 20 | 20 | 0 | 20 | 14 | 280 | 0 | 280 | 100
17033 | Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 | un | 34 | 34 | 0 | 34 | 104.97 | 3568.98 | 0 | 3568.98 | 100
18 | ADITIVO | [6 empty] | 75026.37 | 0 | 75026.37 | 100
18001 | COBERTURA | [6 empty] | 21942.14 | 0 | 21942.14 | 100
18001001 | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento | m2 | 423.27 | 423.27 | 0 | 423.27 | 24.14 | 10217.74 | 0 | 10217.74 | 100
18001002 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 118.62 | 118.62 | 0 | 118.62 | 98.84 | 11724.4 | 0 | 11724.4 | 100
18002 | CASA DE GÁS | [6 empty] | 967.74 | 0 | 967.74 | 100
18002001 | Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldavel para 02 botijões, registro ou regulador, exclucsive botijões | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 479.58 | 479.58 | 0 | 479.58 | 100
18002002 | Tubo em cobre ríhgido, dn 28mm, classe e, sem isolamento, inastalado em punma de hudráuloca predial - fornecimento e instaslação | m | 6 | 6 | 0 | 6 | 81.36 | 488.16 | 0 | 488.16 | 100
18003 | IMPERMEABILIZAÇÃO DO FOSSO | [6 empty] | 4226.04 | 0 | 4226.04 | 100
18003001 | Impermeabilização semi- flexível com sika Top 107 bi - componente, cor cinza, 03 demãos cruzadaas aplicado à trinca, para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d' agua, areas frias e em contato com esgoto | m2 | 101.49 | 101.49 | 0 | 101.49 | 41.64 | 4226.04 | 0 | 4226.04 | 100
18004 | BOMBAS PARA COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 2630.7 | 0 | 2630.7 | 100
18004001 | Caixa d´água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 5000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 1315.35 | 2630.7 | 0 | 2630.7 | 100
18005 | ESQUADRIA | [6 empty] | 43226.54 | 0 | 43226.54 | 100
18005001 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 - | m2 | 64.9 | 64.9 | 0 | 64.9 | 479.61 | 31126.69 | 0 | 31126.69 | 100
18005002 | Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios - Rev 01 | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 3771.15 | 11313.45 | 0 | 11313.45 | 100
18005003 | Remoção de esquadria de alumínio e vidro | m2 | 53.9 | 53.9 | 0 | 53.9 | 14.59 | 786.4 | 0 | 786.4 | 100
18006 | SANITÁRIO FEMININO | [6 empty] | 2033.21 | 0 | 2033.21 | 100
18006001 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7.78 | 15.56 | 0 | 15.56 | 100
18006002 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou marmore | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 982.23 | 1964.46 | 0 | 1964.46 | 100
18006003 | Papeleira de plástico, Akros ou similar | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 17.73 | 53.19 | 0 | 53.19 | 100
19 | ADITIVO II - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | [6 empty] | 12687.5 | 0 | 12687.5 | 100
19001 | Batente em madeira de lei l=0,14m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar | m | 30 | 30 | 0 | 30 | 54.01 | 1620.3 | 0 | 1620.3 | 100
19002 | Ponte de aderência adesivo base acrélica sol 1:1 | m2 | 30 | 30 | 0 | 30 | 47.2 | 1416 | 0 | 1416 | 100
19003 | Lixamento manual em surpefícies metálicas em obra. Af_01/2020 | m2 | 30 | 30 | 0 | 30 | 7.22 | 216.6 | 0 | 216.6 | 100
19004 | Execução de revestimento de proteção com Grout espessura de até 1,5cm | m2 | 30 | 30 | 0 | 30 | 90.82 | 2724.6 | 0 | 2724.6 | 100
19005 | Recuperação de armadura de aço-barra até 1/2" com tinta de alto teor de zinco - Nitoprimer Zn ou similar, esp:2mm | m | 200 | 200 | 0 | 200 | 33.55 | 6710 | 0 | 6710 | 100
4. | REFORMA DO AUDITÓRIO | [6 empty] | 1471930.68 | 379093.25 | 1851023.93 | 98.23%
1 | RECUPERAÇÃO DA COBERTURA | [6 empty] | 24951.7 | 26631.66 | 51583.36 | 100
1001 | DEMOLIÇÕES/RETIRADAS | [6 empty] | 6179.94 | 721.14 | 6901.08 | 100
1001001 | Retirada de calha | m | 44.8 | 0 | 44.8 | 44.8 | 9.23 | 0 | 413.5 | 413.5 | 100
1001002 | Demolição/remoção de rufo de alumínio ou similar | m | 79.7 | 0 | 79.7 | 79.7 | 3.86 | 0 | 307.64 | 307.64 | 100
1001003 | Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 55cm | m | 48.73 | 48.73 | 0 | 48.73 | 126.82 | 6179.94 | 0 | 6179.94 | 100
1002 | RECUPERAÇÃO DO TELHADO | [6 empty] | 15949.51 | 13713.29 | 29662.8 | 100
1002001 | Cordão de solda elétrica - eletrodo 7018/6018 - 4mm | cm | 216 | 216 | 0 | 216 | 0.72 | 155.52 | 0 | 155.52 | 100
1002002 | Chapa de aço galvanizado nº 22 - e=0,7mm - dimensões 2,00x1,00m | m2 | 26.24 | 26.24 | 0 | 26.24 | 158.51 | 4159.3 | 0 | 4159.3 | 100
1002003 | Soldador com encargos complementares | h | 60 | 60 | 0 | 60 | 26.12 | 1567.2 | 0 | 1567.2 | 100
1002004 | Serralheiro com encargos complementares | h | 60 | 60 | 0 | 60 | 22.73 | 1363.8 | 0 | 1363.8 | 100
1002005 | Servente com encargos complementares | h | 120 | 120 | 0 | 120 | 18.49 | 2218.8 | 0 | 2218.8 | 100
1002006 | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com 01 demão de primer à base de epóxi - REZINC WBS - RENNER ou similar - R1 | m2 | 750.18 | 0 | 750.18 | 750.18 | 18.28 | 0 | 13713.29 | 13713.29 | 100
1002007 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 65.61 | 65.61 | 0 | 65.61 | 98.84 | 6484.89 | 0 | 6484.89 | 100
1003 | CALHAS E RUFOS NOVOS | [6 empty] | 2822.25 | 12079.31 | 14901.56 | 100
1003001 | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm | m | 44.8 | 0 | 44.8 | 44.8 | 138.84 | 0 | 6220.03 | 6220.03 | 100
1003002 | Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 40cm | m | 79.7 | 26.5 | 53.2 | 79.7 | 106.5 | 2822.25 | 5665.8 | 8488.05 | 100
1003003 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | un | 4 | 0 | 4 | 4 | 48.37 | 0 | 193.48 | 193.48 | 100
1004 | DESCARTE DE MATERIAL DA DEMOLIÇÃO | [6 empty] | 0 | 117.92 | 117.92 | 100
1004001 | Carga manual de material de 2ª categoria | m3 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.88 | 12.33 | 0 | 10.85 | 10.85 | 100
1004002 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 52.8 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0.82 | 0 | 43.3 | 43.3 | 100
1004003 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 1.32 | 0 | 1.32 | 1.32 | 48.31 | 0 | 63.77 | 63.77 | 100
2 | RETIRADA DOS DUTOS DE AR CONDICIONADO | [6 empty] | 6566.8 | 0 | 6566.8 | 100
2001 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 80 | 80 | 0 | 80 | 17.89 | 1431.2 | 0 | 1431.2 | 100
2002 | Eletricista com encargos complementares | h | 40 | 40 | 0 | 40 | 23.04 | 921.6 | 0 | 921.6 | 100
2003 | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 40 | 40 | 0 | 40 | 27.39 | 1095.6 | 0 | 1095.6 | 100
2004 | Serralheiro com encargos complementares | h | 40 | 40 | 0 | 40 | 22.73 | 909.2 | 0 | 909.2 | 100
2005 | Auxiliar de serralheiro com encargos complementares | h | 40 | 40 | 0 | 40 | 18.43 | 737.2 | 0 | 737.2 | 100
2006 | Andaime tubular metálico simples - peça x dia | PxD | 640 | 640 | 0 | 640 | 0.58 | 371.2 | 0 | 371.2 | 100
2007 | Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples | pç | 256 | 256 | 0 | 256 | 4.3 | 1100.8 | 0 | 1100.8 | 100
3 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | [6 empty] | 73771.78 | 7191.92 | 80963.7 | 100
3001 | ARRIMO DA NOVA LAJE DA ARQUIBANCADA | [6 empty] | 6560.42 | 0 | 6560.42 | 100
3001001 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.38 | 0 | 0 | 0 | 0
3001002 | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3001003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3001004 | Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm (espessura 14 cm), fbk = 14 mpa, utilizando colher de pedreiro. af_10/2022 | m2 | 66.2 | 66.2 | 0 | 66.2 | 99.1 | 6560.42 | 0 | 6560.42 | 100
3002 | VIGAS DE APOIO DA ARQUIBANCADA | [6 empty] | 1224 | 0 | 1224 | 100
3002001 | Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.58 | 0 | 0 | 0 | 0
3002002 | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3002003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 80 | 80 | 0 | 80 | 15.3 | 1224 | 0 | 1224 | 100
3003 | LAJE DA ARQUIBNCADA | [6 empty] | 31698.79 | 6228.52 | 37927.31 | 100
3003001 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 135.5 | 135.5 | 0 | 135.5 | 125.38 | 16988.99 | 0 | 16988.99 | 100
3003002 | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 12.6 | 12.26 | 0.34 | 12.6 | 469.95 | 5761.59 | 159.78 | 5921.37 | 100
3003003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 981.5 | 584.85 | 396.65 | 981.5 | 15.3 | 8948.21 | 6068.74 | 15016.95 | 100
3004 | ESCADAS INTERNAS | [6 empty] | 10005.36 | 963.4 | 10968.76 | 100
3004001 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 34 | 34 | 0 | 34 | 125.38 | 4262.92 | 0 | 4262.92 | 100
3004002 | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 3.2 | 1.15 | 2.05 | 3.2 | 469.95 | 540.44 | 963.4 | 1503.84 | 100
3004003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 340 | 340 | 0 | 340 | 15.3 | 5202 | 0 | 5202 | 100
3005 | RAMPA INTERNA | [6 empty] | 24283.21 | 0 | 24283.21 | 100
3005001 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 40.5 | 40.5 | 0 | 40.5 | 125.38 | 5077.89 | 0 | 5077.89 | 100
3005002 | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 469.95 | 2114.78 | 0 | 2114.78 | 100
3005003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 200 | 200 | 0 | 200 | 15.3 | 3060 | 0 | 3060 | 100
3005004 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 10.6 | 10.6 | 0 | 10.6 | 190.49 | 2019.19 | 0 | 2019.19 | 100
3005005 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.07 | 0 | 0 | 0 | 0
3005006 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 161.01 | 161.01 | 0 | 161.01 | 74.6 | 12011.35 | 0 | 12011.35 | 100
4 | RAMPA E ESCADA PARA SAIDA DE EMERGÊNCIA ( 2 UN ) | [6 empty] | 12771.71 | 4657.89 | 17429.6 | 100
4001 | Demolição de concreto manualmente | m3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 225.95 | 406.71 | 0 | 406.71 | 100
4002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 9 | 9 | 0 | 9 | 46.29 | 416.61 | 0 | 416.61 | 100
4003 | Carga manual de material de 2ª categoria | m3 | 15 | 15 | 0 | 15 | 12.33 | 184.95 | 0 | 184.95 | 100
4004 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 580 | 580 | 0 | 580 | 0.82 | 475.6 | 0 | 475.6 | 100
4005 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 22.5 | 22.5 | 0 | 22.5 | 48.31 | 1086.98 | 0 | 1086.98 | 100
4006 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 18.5 | 10.22 | 8.28 | 18.5 | 451.21 | 4611.37 | 3736.02 | 8347.39 | 100
4007 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 9.73 | 9.73 | 0 | 9.73 | 190.49 | 1853.47 | 0 | 1853.47 | 100
4008 | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado | m3 | 2.34 | 2.34 | 0 | 2.34 | 574.62 | 1344.61 | 0 | 1344.61 | 100
4009 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 25.27 | 25.27 | 0 | 25.27 | 31.07 | 785.14 | 0 | 785.14 | 100
4010 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 39.72 | 39.72 | 0 | 39.72 | 6.2 | 246.26 | 0 | 246.26 | 100
4011 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 39.72 | 39.72 | 0 | 39.72 | 34.24 | 1360.01 | 0 | 1360.01 | 100
4012 | Pntura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 41.5 | 0 | 41.5 | 41.5 | 7.56 | 0 | 313.74 | 313.74 | 100
4013 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m2 | 29 | 0 | 29 | 29 | 20.97 | 0 | 608.13 | 608.13 | 100
5 | PORTA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA | [6 empty] | 15217.04 | 0 | 15217.04 | 100
5001 | Serviço de corte em parede de concreto armado ou em bloco cerâmico com dimensões 2,40x2,10m e esp=27cm, utilizando disco diamantado, inclusive expurgo do material (obra: Conservatório de Música) | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 3804.26 | 15217.04 | 0 | 15217.04 | 100
5002 | Porta corta fogo, 2,34 x 2,10, de abrir, 02 folha, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças de mola PPF, abertura através de barra de panico AP LF NT2 MO.95 CRA | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 5773.02 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CORRIMÃO E GUARDA-CORPO | [6 empty] | 30166.06 | 1442.5 | 31608.56 | 100
6001 | Guarda-corpo tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 10cm (1") e barras horizontais (quadro) de 2" | m | 16 | 16 | 0 | 16 | 279.37 | 4469.92 | 0 | 4469.92 | 100
6002 | Guarda-corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (superior, intermediárias (duas) e inferior) de 1.1/2", inclusive curva de aço - Rev 02 | m | 45 | 45 | 0 | 45 | 281.09 | 12649.05 | 0 | 12649.05 | 100
6003 | Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria | m | 49 | 49 | 0 | 49 | 218.39 | 10701.11 | 0 | 10701.11 | 100
6004 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 91 | 91 | 0 | 91 | 25.78 | 2345.98 | 0 | 2345.98 | 100
6005 | Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim 90 x 25 mm | un | 50 | 0 | 50 | 50 | 28.85 | 0 | 1442.5 | 1442.5 | 100
7 | SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 1517.04 | 615.92 | 2132.96 | 26.79
7001 | Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=2,5cm ou similar | m | 210.5 | 0 | 0 | 0 | 25.01 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 12 | 12 | 0 | 12 | 101.82 | 1221.84 | 0 | 1221.84 | 100
7003 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 12 | 12 | 0 | 12 | 24.6 | 295.2 | 0 | 295.2 | 100
7004 | Mangueira 2F LED BR 13MM 127V G-Light ou similar | m | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 25.07 | 0 | 0 | 0 | 0
7005 | Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instação | un | 4 | 0 | 4 | 4 | 101.87 | 0 | 407.48 | 407.48 | 100
7006 | Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12 m, fornecimento e instalação | un | 4 | 0 | 4 | 4 | 52.11 | 0 | 208.44 | 208.44 | 100
8 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 37980.5 | 0 | 37980.5 | 100
8001 | Isolamento acústico com placa de espuma de poliuretano poliester e=75mm (trorion-illubruck, ref.: sonex 75/75 ou similar) | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.47 | 0 | 0 | 0 | 0
8002 | Fornecimento e Instalaçãode Carpete de alto tráfego 100% sintetico anti-chama lúmen São Carlos ou similar laudado pelo corpo de bombeiro e=5mm | m2 | 370 | 370 | 0 | 370 | 102.65 | 37980.5 | 0 | 37980.5 | 100
9 | FORRO | [6 empty] | 2806.65 | 0 | 2806.65 | 100
9001 | Demolição de forros | m2 | 405 | 405 | 0 | 405 | 6.93 | 2806.65 | 0 | 2806.65 | 100
9002 | Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1200x600x16mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,79, marca Armstrong, ref. Clean Room, ou similar, resist. fogo: classe A, instalado sobre perfís metálicos | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.69 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PISO | [6 empty] | 877.33 | 472.41 | 1349.74 | 100
10001 | Raspagem e enceramento em piso de madeira - Rev 02 | m2 | 62 | 40.3 | 21.7 | 62 | 21.77 | 877.33 | 472.41 | 1349.74 | 100
11 | POLTRONAS | [6 empty] | 584746.95 | 257502.9 | 842249.85 | 100
11001 | Poltrona Arena Acustica assento e encosto antipanico estofado tecido polieste vermelho padrão braço MOB reduzida esq./dir. em PP, fixação no piso, marca Marelli ou similar, inclusive instalação, montagem e frete | un | 262 | 183 | 79 | 262 | 3019.25 | 552522.75 | 238520.75 | 791043.5 | 100
11002 | Poltrona Arena Acustica assento e encosto antipanico estofado tecido polieste vermelho padrão braço MOB reduzida esq./dir. em PP, fixação no piso, marca Marelli ou similar, inclusive instalação, montagem e frete | un | 8 | 5 | 3 | 8 | 3623.1 | 18115.5 | 10869.3 | 28984.8 | 100
11003 | Poltrona Arena Obeso Acustica assento e encosto antipanico estofado tecido polieste vermelho padrão braço PP, fixação no piso, marca Marelli ou similar, inclusive instalação, montagem e frete | un | 3 | 2 | 1 | 3 | 5313.88 | 10627.76 | 5313.88 | 15941.64 | 100
11004 | Kit de fixação das Poltronas para pé latera/central, incluso:ferragem p/fixação de estrutura das poltronas de Auditorio Arena | un | 277 | 40 | 237 | 277 | 11.81 | 472.4 | 2798.97 | 3271.37 | 100
11005 | Etiqueta de identificação de fileiras de A- Z Arena - Fixada | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 473.96 | 1895.84 | 0 | 1895.84 | 100
11006 | Etiqueta de numeração das poltronas de Auditorio 1-25 e 26-50 Arena | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 370.9 | 1112.7 | 0 | 1112.7 | 100
12 | PINTURA INTERNA | [6 empty] | 4704 | 4703.99 | 9407.99 | 100
12001 | Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01 | m2 | 96 | 48 | 48 | 96 | 39.42 | 1892.16 | 1892.16 | 3784.32 | 100
12002 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 181 | 90.5 | 90.5 | 181 | 31.07 | 2811.84 | 2811.83 | 5623.67 | 100
13 | PINTURA EXTERNA | [6 empty] | 11481.21 | 4877.52 | 16358.73 | 100
13001 | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem | m²xmês | 240 | 0 | 240 | 240 | 8.44 | 0 | 2025.6 | 2025.6 | 100
13002 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m2 | 261 | 125 | 136 | 261 | 20.97 | 2621.25 | 2851.92 | 5473.17 | 100
13003 | Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo bianco ou similar (Seção até 5 x 5 cm) | m | 50 | 50 | 0 | 50 | 15.85 | 792.5 | 0 | 792.5 | 100
13004 | Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb | m2 | 502.02 | 502.02 | 0 | 502.02 | 16.07 | 8067.46 | 0 | 8067.46 | 100
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA, REDE E AR CONDICIONADO | [6 empty] | 104885.28 | 33019.17 | 137904.45 | 84.03
14001 | REDE DE AR CONDICIONADO ,PARTE FRIGORIFICA E ISNTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 8612.48 | 0 | 8612.48 | 25.05
14001001 | Instalação de condicionador de ar tipo split piso-teto, 48000 btu | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 849.11 | 0 | 0 | 0 | 0
14001002 | Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 48000 btu/h c/ compressor rotativo | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 9489.41 | 0 | 0 | 0 | 0
14001003 | Fornecimento e Instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 BTU. | m | 32 | 32 | 0 | 32 | 269.14 | 8612.48 | 0 | 8612.48 | 100
14002 | ALIMENTADOR E QUADRO GERAL DOS AR CONDICIONADOS | [6 empty] | 24003.46 | 0 | 24003.46 | 100
14002001 | Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1000x600x250cm, exclusive disjuntores | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 3118.72 | 3118.72 | 0 | 3118.72 | 100
14002002 | Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 651.35 | 651.35 | 0 | 651.35 | 100
14002003 | Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 9 | 9 | 0 | 9 | 127.73 | 1149.57 | 0 | 1149.57 | 100
14002004 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 70mm², 1kv / 90º C | m | 105 | 105 | 0 | 105 | 103.87 | 10906.35 | 0 | 10906.35 | 100
14002005 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 35mm², 1kv / 90º C | m | 35 | 35 | 0 | 35 | 52.8 | 1848 | 0 | 1848 | 100
14002006 | Terminal de compressão para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalação | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 6.8 | 40.8 | 0 | 40.8 | 100
14002007 | Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 3.74 | 7.48 | 0 | 7.48 | 100
14002008 | Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, galvanizada à fogo,100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | un | 12 | 12 | 0 | 12 | 279.63 | 3355.56 | 0 | 3355.56 | 100
14002009 | Curva horizontal 100 x 100 mm, lisa, galvanizada à fogo, para eletrocalha metálica, com ângulo 90°, (ref.: mopa ou similar) | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 101.22 | 101.22 | 0 | 101.22 | 100
14002010 | Curva de inversão 100x100 mm para eletrocalha metálica - Rev 01 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 67.31 | 134.62 | 0 | 134.62 | 100
14002011 | Flange de ligação 100x50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 16.52 | 33.04 | 0 | 33.04 | 100
14002012 | Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 15 | 15 | 0 | 15 | 18.63 | 279.45 | 0 | 279.45 | 100
14002013 | Suporte de sustentação de eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa ou similar) | un | 30 | 30 | 0 | 30 | 23.47 | 704.1 | 0 | 704.1 | 100
14002014 | Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar | un | 30 | 30 | 0 | 30 | 7.38 | 221.4 | 0 | 221.4 | 100
14002015 | Barra roscada bicromatizada ø 1/4" x 3000mm | un | 10 | 10 | 0 | 10 | 40.78 | 407.8 | 0 | 407.8 | 100
14002016 | Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada | un | 60 | 60 | 0 | 60 | 3.72 | 223.2 | 0 | 223.2 | 100
14002017 | Porca sextavada 1/4", bicromatizada | un | 180 | 180 | 0 | 180 | 3.73 | 671.4 | 0 | 671.4 | 100
14002018 | Arruela de pressão bicromatizada 1/4" | un | 180 | 180 | 0 | 180 | 0.42 | 75.6 | 0 | 75.6 | 100
14002019 | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 180 | 180 | 0 | 180 | 0.41 | 73.8 | 0 | 73.8 | 100
14003 | ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DOS AR CONDICIONADOS | [6 empty] | 23897.45 | 33019.17 | 56916.62 | 100
14003001 | Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C | M | 750 | 750 | 0 | 750 | 12.77 | 9577.5 | 0 | 9577.5 | 100
14003002 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 10,0mm2 - 0,6/1KV / 90º | m | 350 | 350 | 0 | 350 | 16.15 | 5652.5 | 0 | 5652.5 | 100
14003003 | Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação | un | 48 | 48 | 0 | 48 | 2.1 | 100.8 | 0 | 100.8 | 100
14003004 | Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação | un | 16 | 16 | 0 | 16 | 2.2 | 35.2 | 0 | 35.2 | 100
14003005 | Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, galvanizada à fogo,100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | un | 20 | 20 | 0 | 20 | 279.63 | 5592.6 | 0 | 5592.6 | 100
14003006 | Curva horizontal 100 x 100 mm, lisa, galvanizada à fogo, para eletrocalha metálica, com ângulo 90°, (ref.: mopa ou similar) | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 101.22 | 506.1 | 0 | 506.1 | 100
14003007 | Curva de inversão 100x100 mm para eletrocalha metálica - Rev 01 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 67.31 | 67.31 | 0 | 67.31 | 100
14003008 | Flange de ligação 100x50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 16.52 | 33.04 | 0 | 33.04 | 100
14003009 | Fornecimento e instalação de mão francesa simples 100 mm | un | 40 | 40 | 0 | 40 | 13.33 | 533.2 | 0 | 533.2 | 100
14003010 | Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 32 | 32 | 0 | 32 | 18.63 | 596.16 | 0 | 596.16 | 100
14003011 | Parafuso com bucha S-10 | un | 80 | 80 | 0 | 80 | 1.79 | 143.2 | 0 | 143.2 | 100
14003012 | Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada | un | 128 | 128 | 0 | 128 | 3.72 | 476.16 | 0 | 476.16 | 100
14003013 | Porca sextavada 1/4", bicromatizada | un | 128 | 128 | 0 | 128 | 3.73 | 477.44 | 0 | 477.44 | 100
14003014 | Arruela de pressão bicromatizada 1/4" | un | 128 | 128 | 0 | 128 | 0.42 | 53.76 | 0 | 53.76 | 100
14003015 | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 128 | 128 | 0 | 128 | 0.41 | 52.48 | 0 | 52.48 | 100
14003016 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 45 | 0 | 45 | 45 | 19.44 | 0 | 874.8 | 874.8 | 100
14003017 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 15 | 0 | 15 | 15 | 12.9 | 0 | 193.5 | 193.5 | 100
14003018 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 13.04 | 0 | 26.08 | 26.08 | 100
14003019 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | un | 4 | 0 | 4 | 4 | 17.56 | 0 | 70.24 | 70.24 | 100
14003020 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | m | 65 | 0 | 65 | 65 | 20.03 | 0 | 1301.95 | 1301.95 | 100
14003021 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | un | 22 | 0 | 22 | 22 | 11.5 | 0 | 253 | 253 | 100
14003022 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | m | 65 | 0 | 65 | 65 | 27.68 | 0 | 1799.2 | 1799.2 | 100
14003023 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | un | 22 | 0 | 22 | 22 | 7.79 | 0 | 171.38 | 171.38 | 100
14003024 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | un | 4 | 0 | 4 | 4 | 20.8 | 0 | 83.2 | 83.2 | 100
14003025 | Tubo metálico flexível d=1", Sealtubo ou similar, fornecimento | m | 16 | 0 | 16 | 16 | 10.46 | 0 | 167.36 | 167.36 | 100
14003026 | Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 1072.52 | 0 | 1072.52 | 1072.52 | 100
14003027 | Disjuntor termomagnetico tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 62.78 | 0 | 125.56 | 125.56 | 100
14003028 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm | un | 5 | 0 | 5 | 5 | 40.1 | 0 | 200.5 | 200.5 | 100
14003029 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" | un | 12 | 0 | 12 | 12 | 4.79 | 0 | 57.48 | 57.48 | 100
14003030 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 2" | un | 55 | 0 | 55 | 55 | 5.91 | 0 | 325.05 | 325.05 | 100
14003031 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2" | un | 50 | 0 | 50 | 50 | 5.25 | 0 | 262.5 | 262.5 | 100
14003032 | Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C | m | 450 | 0 | 450 | 450 | 11.98 | 0 | 5391 | 5391 | 100
14003033 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 330 | 0 | 330 | 330 | 9.14 | 0 | 3016.2 | 3016.2 | 100
14003034 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv / 90º C | m | 25 | 0 | 25 | 25 | 71.67 | 0 | 1791.75 | 1791.75 | 100
14003035 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 95mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 130 | 0 | 130 | 130 | 117.13 | 0 | 15226.9 | 15226.9 | 100
14003036 | Parafuso com bucha S-8 | un | 150 | 0 | 150 | 150 | 4.06 | 0 | 609 | 609 | 100
14004 | AUDITÓRIO ILUMINAÇÃO, TOMADAS E QUADROS | [6 empty] | 48371.89 | 0 | 48371.89 | 99.11
14004001 | Lampada led tubular t8 bivolt 18/20 w, base g13 | un | 102 | 102 | 0 | 102 | 21.61 | 2204.22 | 0 | 2204.22 | 100
14004002 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0
14004003 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º | m | 2750 | 2750 | 0 | 2750 | 8.33 | 22907.5 | 0 | 22907.5 | 100
14004004 | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento | Un | 3 | 3 | 0 | 3 | 16.3 | 48.9 | 0 | 48.9 | 100
14004005 | Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un | 10 | 10 | 0 | 10 | 25.77 | 257.7 | 0 | 257.7 | 100
14004006 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 1140.36 | 2280.72 | 0 | 2280.72 | 100
14004007 | Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.36 | 0 | 0 | 0 | 0
14004008 | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 127.61 | 127.61 | 0 | 127.61 | 100
14004009 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 17.68 | 106.08 | 0 | 106.08 | 100
14004010 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 320 | 320 | 0 | 320 | 11.69 | 3740.8 | 0 | 3740.8 | 100
14004011 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 8.41 | 16.82 | 0 | 16.82 | 100
14004012 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 45 | 45 | 0 | 45 | 15.02 | 675.9 | 0 | 675.9 | 100
14004013 | Forneciemnto e Instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm | un | 10 | 10 | 0 | 10 | 40.1 | 401 | 0 | 401 | 100
14004014 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 48 | 48 | 0 | 48 | 10.37 | 497.76 | 0 | 497.76 | 100
14004015 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 50 | 50 | 0 | 50 | 12.64 | 632 | 0 | 632 | 100
14004016 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" | un | 12 | 12 | 0 | 12 | 5.01 | 60.12 | 0 | 60.12 | 100
14004017 | Parafuso com bucha S-8 | un | 300 | 300 | 0 | 300 | 4.06 | 1218 | 0 | 1218 | 100
14004018 | Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 127.73 | 127.73 | 0 | 127.73 | 100
14004019 | Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w | un | 50 | 50 | 0 | 50 | 253.47 | 12673.5 | 0 | 12673.5 | 100
14004020 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 12 | 12 | 0 | 12 | 20 | 240 | 0 | 240 | 100
14004021 | Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 34.4 | 103.2 | 0 | 103.2 | 100
14004022 | Interruptor 01 seção simples | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.56 | 7.56 | 0 | 7.56 | 100
14004023 | Interruptor 02 seções simples | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 12.73 | 25.46 | 0 | 25.46 | 100
14004024 | Interruptor 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2" | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 19.31 | 19.31 | 0 | 19.31 | 100
14004025 | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ADITIVO | [6 empty] | 503157.26 | 37977.37 | 541134.63 | 99.77
15001 | RECUPERAÇÃO DA COBERTURA | [6 empty] | 503157.26 | 37977.37 | 541134.63 | 99.77
15001001 | DEMILOÇÕES / RETIRADAS | [6 empty] | 18969.32 | 2454.32 | 21423.64 | 100
15001001001 | Demolição de reboco | m2 | 339.27 | 30.97 | 308.3 | 339.27 | 7.72 | 239.09 | 2380.08 | 2619.17 | 100
15001001002 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 3.15 | 0.3 | 2.85 | 3.15 | 26.05 | 7.82 | 74.24 | 82.06 | 100
15001001003 | Demolição piso de madeira | m2 | 664.4 | 664.4 | 0 | 664.4 | 20.32 | 13500.61 | 0 | 13500.61 | 100
15001001004 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 75 | 75 | 0 | 75 | 15.42 | 1156.5 | 0 | 1156.5 | 100
15001001005 | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m2 ( Local Aracaju prazo máximo de 7 dias ) | un | 15 | 15 | 0 | 15 | 271.02 | 4065.3 | 0 | 4065.3 | 100
15001002 | RECUPERAÇÃO DO TELHADO | [6 empty] | 34151.51 | 0 | 34151.51 | 100
15001002001 | Soldador com encargos complementares | h | 60 | 60 | 0 | 60 | 26.12 | 1567.2 | 0 | 1567.2 | 100
15001002002 | Serralheiro com encargos complementares | h | 60 | 60 | 0 | 60 | 22.73 | 1363.8 | 0 | 1363.8 | 100
15001002003 | Servente com encargos complementares | h | 120 | 120 | 0 | 120 | 18.49 | 2218.8 | 0 | 2218.8 | 100
15001002004 | Lixamento manual em superficie metálica em obra af 01/2020 | m2 | 750.18 | 750.18 | 0 | 750.18 | 7.21 | 5408.8 | 0 | 5408.8 | 100
15001002005 | Perfil de aço viga u 100x50 | kg | 380 | 380 | 0 | 380 | 13.7 | 5206 | 0 | 5206 | 100
15001002006 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta epóxi, revran fbr 720 - renner ou similar | m2 | 750.18 | 750.18 | 0 | 750.18 | 24.51 | 18386.91 | 0 | 18386.91 | 100
15001003 | RAMPA E ESCADA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA ( 2 UN ) | [6 empty] | 22935.04 | 0 | 22935.04 | 100
15001003001 | Forn. e inst. de porta acústica com propriedade corta fogo minima P 90, equipada com barra ante pânico, chave, 4 dobradiçãs com mola, med. 2400 x 2100 x 100mm ( duas folhas de 1200 mm x 2100 x 100mm cada ) | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 5733.76 | 22935.04 | 0 | 22935.04 | 100
15001004 | CORRIMÃO E GUARDA CORPO | [6 empty] | 0 | 34902.95 | 34902.95 | 100
15001004001 | Guarda corpo panorâmico com perfs de aluminio e vidro laminado 8 mm, fixadocom chumbadormecânico af.04/2019 p | m | 29 | 0 | 29 | 29 | 1203.55 | 0 | 34902.95 | 34902.95 | 100
15001005 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 23372.44 | 0 | 23372.44 | 100
15001005001 | Fornecimento e Instalaçãode Carpete de alto tráfego 100% sintetico anti-chama lúmen São Carlos ou similar laudado pelo corpo de bombeiro e=5mm | m2 | 77 | 77 | 0 | 77 | 102.65 | 7904.05 | 0 | 7904.05 | 100
15001005002 | Impermeabilização semi flrexivel com sika Top 107 bi - componente cor cinza 03 demãos cruzadas aplicado a trincha para aplicaç~çao em paredes enterradas, subsolo caixas d'agua, aguas frias e em contato com esgoto | m2 | 140 | 140 | 0 | 140 | 41.64 | 5829.6 | 0 | 5829.6 | 100
15001005003 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,50 cm | m2 | 140 | 140 | 0 | 140 | 26.95 | 3773 | 0 | 3773 | 100
15001005004 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 168.3 | 168.3 | 0 | 168.3 | 34.24 | 5762.59 | 0 | 5762.59 | 100
15001005005 | Terminal de compressão 2 furos para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalação | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 25.8 | 103.2 | 0 | 103.2 | 100
15001006 | FORRO | [6 empty] | 263514.59 | 0 | 263514.59 | 100
15001006001 | Demolição de forros | m2 | 26.6 | 26.6 | 0 | 26.6 | 6.93 | 184.34 | 0 | 184.34 | 100
15001006002 | Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1200x600x16mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,79, marca Armstrong, ref. Clean Room, ou similar, resist. fogo: classe A, instalado sobre perfís metálicos | m2 | 474.76 | 474.76 | 0 | 474.76 | 124.84 | 59269.04 | 0 | 59269.04 | 100
15001006003 | Fornecimento com instalação de absorvedor aciústico confeccionado em LÃ DE ROCHA BASALTICA, DENSIDADE 64 KG/M2, ESPESSURA 50 MM ACABAMENTO EM TECIDO TRAMADO NA COR INDICADA PELA ARQUITETURA | m2 | 352 | 352 | 0 | 352 | 281.98 | 99256.96 | 0 | 99256.96 | 100
15001006004 | Fornecimento com instalação de difusor acústico multifacetado, constu´pido em MDF acsbamentoem pinturas na cor indicada pela aequitwetura | m2 | 199.1 | 199.1 | 0 | 199.1 | 526.39 | 104804.25 | 0 | 104804.25 | 100
15001007 | DRENAGEM SUB-SOLO | [6 empty] | 39572.03 | 0 | 39572.03 | 100
15001007001 | Demolição piso de madeira | m2 | 99.44 | 99.44 | 0 | 99.44 | 20.32 | 2020.62 | 0 | 2020.62 | 100
15001007002 | Demolição de concreto manualmente | m3 | 19.55 | 19.55 | 0 | 19.55 | 225.95 | 4417.32 | 0 | 4417.32 | 100
15001007003 | Demolição de reboco | m2 | 73.1 | 73.1 | 0 | 73.1 | 7.72 | 564.33 | 0 | 564.33 | 100
15001007004 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 28.5 | 28.5 | 0 | 28.5 | 46.29 | 1319.27 | 0 | 1319.27 | 100
15001007005 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 60 | 60 | 0 | 60 | 15.42 | 925.2 | 0 | 925.2 | 100
15001007006 | Locção de caixa coletora de entulho capacidade 5 m2 Local Aracaju, prazo máximo de 7 dias | un | 12 | 12 | 0 | 12 | 271.02 | 3252.24 | 0 | 3252.24 | 100
15001007007 | Lastro de brita 1 | m3 | 28.5 | 28.5 | 0 | 28.5 | 141.85 | 4042.73 | 0 | 4042.73 | 100
15001007008 | Lona plástica preta | m2 | 190.42 | 190.42 | 0 | 190.42 | 4.9 | 933.06 | 0 | 933.06 | 100
15001007009 | Fornecimento e assentamento de tubo pead flexivel corrugado perfurado d=4" (Kananet ou similar) | m | 105.5 | 105.5 | 0 | 105.5 | 28.86 | 3044.73 | 0 | 3044.73 | 100
15001007010 | Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotextil RT -10, resistência a tração =10 KN/m ( antigo bidim OP - 20 ou similar) em colchões drenantes | m2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.59 | 12.59 | 0 | 12.59 | 100
15001007011 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 15 | 15 | 0 | 15 | 53.71 | 805.65 | 0 | 805.65 | 100
15001007012 | Cap de pvc rígido soldável, para esgoto, d= 100 mm | un | 16 | 16 | 0 | 16 | 21.51 | 344.16 | 0 | 344.16 | 100
15001007013 | camada impermeabilizadora espessura = 10 cmc/ concreto fck= 21mpa | m2 | 190.42 | 190.42 | 0 | 190.42 | 43.02 | 8191.87 | 0 | 8191.87 | 100
15001007014 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 190.42 | 190.42 | 0 | 190.42 | 24.6 | 4684.33 | 0 | 4684.33 | 100
15001007015 | Impermeabilização semi-flexívelcom Sika Top 107 bi-componente,cor cinza, 03 demãoscruzadas aplicado à trincha para aoplicação em paredes enterredas, su-solos, caixas d'agua, areas frias e em contato com esgoto | m2 | 73.1 | 73.1 | 0 | 73.1 | 41.64 | 3043.88 | 0 | 3043.88 | 100
15001007016 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 73.1 | 73.1 | 0 | 73.1 | 26.95 | 1970.05 | 0 | 1970.05 | 100
15001007017 | Projeto Drenagem | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15001008 | REFORMA WC MASCULINO E PNE | [6 empty] | 52623.12 | 620.1 | 53243.22 | 97.69
15001008001 | Demolição de reboco | m2 | 188.5 | 188.5 | 0 | 188.5 | 7.72 | 1455.22 | 0 | 1455.22 | 100
15001008002 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 137.1 | 137.1 | 0 | 137.1 | 17.35 | 2378.69 | 0 | 2378.69 | 100
15001008003 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 30.76 | 30.76 | 0 | 30.76 | 12.14 | 373.43 | 0 | 373.43 | 100
15001008004 | Locação de caxa coletora de entulho capacidade 5m3 local aracaju , prazo máximo de 7dias | und | 6 | 6 | 0 | 6 | 271.02 | 1626.12 | 0 | 1626.12 | 100
15001008005 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 30 | 30 | 0 | 30 | 15.42 | 462.6 | 0 | 462.6 | 100
15001008006 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 30.76 | 30.76 | 0 | 30.76 | 24.6 | 756.7 | 0 | 756.7 | 100
15001008007 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 188.5 | 188.5 | 0 | 188.5 | 26.95 | 5080.08 | 0 | 5080.08 | 100
15001008008 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 188.5 | 188.5 | 0 | 188.5 | 56.37 | 10625.75 | 0 | 10625.75 | 100
15001008009 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha gretna, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 30.76 | 30.76 | 0 | 30.76 | 61.71 | 1898.2 | 0 | 1898.2 | 100
15001008010 | Torneira de metal ø 1/2" p/ lavatório (deca ref 1190 c-40 ou similar) | un | 11 | 1 | 0 | 1 | 126.12 | 126.12 | 0 | 126.12 | 9.09
15001008011 | Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01 | un | 11 | 11 | 0 | 11 | 142.83 | 1571.13 | 0 | 1571.13 | 100
15001008012 | Revisão de ponto de água tipo 3 | un | 17 | 17 | 0 | 17 | 168.44 | 2863.48 | 0 | 2863.48 | 100
15001008013 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou marmore | un | 7 | 7 | 0 | 7 | 982.23 | 6875.61 | 0 | 6875.61 | 100
15001008014 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 15 | 15 | 0 | 15 | 41.34 | 620.1 | 0 | 620.1 | 100
15001008015 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.80x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 2267.3 | 2267.3 | 0 | 2267.3 | 100
15001008016 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 15 | 0 | 15 | 15 | 41.34 | 0 | 620.1 | 620.1 | 100
15001008017 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha thema ecoflush, 3/6 lt, ref. 25353/25570, INCEPA ou similar,incl. assento INCEPA linha thema ref. 25987 ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico | un | 13 | 13 | 0 | 13 | 1049.43 | 13642.59 | 0 | 13642.59 | 100
15001009 | COPA | [6 empty] | 7352.15 | 0 | 7352.15 | 100
15001009001 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 20.49 | 20.49 | 0 | 20.49 | 12.14 | 248.75 | 0 | 248.75 | 100
15001009002 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 20.49 | 20.49 | 0 | 20.49 | 24.6 | 504.05 | 0 | 504.05 | 100
15001009003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha gretna, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 20.49 | 20.49 | 0 | 20.49 | 61.71 | 1264.44 | 0 | 1264.44 | 100
15001009004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 62.93 | 62.93 | 0 | 62.93 | 56.37 | 3547.36 | 0 | 3547.36 | 100
15001009005 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 111.31 | 222.62 | 0 | 222.62 | 100
15001009006 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 124.79 | 249.58 | 0 | 249.58 | 100
15001009007 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.80x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 1315.35 | 1315.35 | 0 | 1315.35 | 100
15001010 | SUBESRTAÇÃO | [6 empty] | 40667.06 | 0 | 40667.06 | 100
15001010001 | Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 178.87 | 178.87 | 0 | 178.87 | 100
15001010002 | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento | kg | 6.61 | 6.61 | 0 | 6.61 | 102.65 | 678.52 | 0 | 678.52 | 100
15001010003 | Fornecimento de alça preformada para cabo multiple 2awg | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 14.36 | 43.08 | 0 | 43.08 | 100
15001010004 | Manilha sapatilha preformada, fornecimento | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 19.48 | 58.44 | 0 | 58.44 | 100
15001010005 | Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18mm | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 14.25 | 42.75 | 0 | 42.75 | 100
15001010006 | Quadro de medição indireta para transformadores de até 225kva | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 2340.59 | 2340.59 | 0 | 2340.59 | 100
15001010007 | Fornecimento de conector estribo para condutor 4 e 2 (222) | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 24.48 | 73.44 | 0 | 73.44 | 100
15001010008 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 35mm², 1kv / 90º C | m | 25 | 25 | 0 | 25 | 52.8 | 1320 | 0 | 1320 | 100
15001010009 | Aterramento composto de haste de cobre L = 2,40, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 88.61 | 265.83 | 0 | 265.83 | 100
15001010010 | Grampo estampado tipo "X", em cobre, com 04 parafusos, para cabos de cobre nu 35mm2 - tel -853 | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 40.17 | 120.51 | 0 | 120.51 | 100
15001010011 | Conector split bolt para cabo de cobre nu + 35mm2 - fornecimento e instalação | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 17.3 | 86.5 | 0 | 86.5 | 100
15001010012 | Poste de concreto duplo T ( Dt ) 11/1000 - fornecimento | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 2277.78 | 2277.78 | 0 | 2277.78 | 100
15001010013 | Fornecimento de parafuso rosca dupla 1 x 450 mm | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 22.59 | 112.95 | 0 | 112.95 | 100
15001010014 | Porca quadrada rosca DN 16mm, fornecimento | un | 20 | 20 | 0 | 20 | 1.7 | 34 | 0 | 34 | 100
15001010015 | Arruela lisa 3/8" | un | 20 | 20 | 0 | 20 | 0.53 | 10.6 | 0 | 10.6 | 100
15001010016 | Grampo paralelo metálico, para redes aereasde diatribuição de energia elétrica de baiixão tensão - fornecimento e instalação af 07/2020 | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 17.14 | 51.42 | 0 | 51.42 | 100
15001010017 | Fornecimento de cabo de aço cobreado 3 x 9 awg | kg | 3 | 3 | 0 | 3 | 67.36 | 202.08 | 0 | 202.08 | 100
15001010018 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 4" | un | 10 | 10 | 0 | 10 | 8.43 | 84.3 | 0 | 84.3 | 100
15001010019 | Terminal de compressão 2 furos para cabo de 120mm2 - fornecimento e instalação | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 26.92 | 161.52 | 0 | 161.52 | 100
15001010020 | Terminal de compressão para cabo de 120 mm2 - fornecimento e instalação | un | 12 | 12 | 0 | 12 | 10.88 | 130.56 | 0 | 130.56 | 100
15001010021 | Terminal de compressão para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalação | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 6.8 | 40.8 | 0 | 40.8 | 100
15001010022 | Terminal de compressão 2 furos para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalação | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 25.8 | 103.2 | 0 | 103.2 | 100
15001010023 | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 5.48 | 10.96 | 0 | 10.96 | 100
15001010024 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 4" x 3m | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 902.38 | 902.38 | 0 | 902.38 | 100
15001010025 | Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada | un | 10 | 10 | 0 | 10 | 3.72 | 37.2 | 0 | 37.2 | 100
15001010026 | Porca sextavada 1/4", bicromatizada | un | 10 | 10 | 0 | 10 | 3.73 | 37.3 | 0 | 37.3 | 100
15001010027 | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 20 | 20 | 0 | 20 | 0.41 | 8.2 | 0 | 8.2 | 100
15001010028 | Arruela de pressão bicromatizada 1/4" | un | 10 | 10 | 0 | 10 | 0.42 | 4.2 | 0 | 4.2 | 100
15001010029 | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 5 | 5 | 0 | 5 | 1.03 | 5.15 | 0 | 5.15 | 100
15001010030 | Cabo de cobre isolado, em EPR flexivel unipolar 50mm2- 0,6 kv/1kv/90º | m | 80 | 80 | 0 | 80 | 71.67 | 5733.6 | 0 | 5733.6 | 100
15001010031 | Cabo de cobre isolado EPR, flexível, unipolar 95mm2 - 0,6kv/1kv/90º | m | 150 | 150 | 0 | 150 | 140.51 | 21076.5 | 0 | 21076.5 | 100
15001010032 | Implantação de estrutura de transformador trifásico de 112,5kva para rede de distribuição aérea exclusive transformador | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 4089.99 | 4089.99 | 0 | 4089.99 | 100
15001010033 | Implantação de postede concretoasrmado duploT(dt) ou circular | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 343.84 | 343.84 | 0 | 343.84 | 100
16 | ADITIVO II | [6 empty] | 56329.37 | 0 | 56329.37 | 100
16001 | RECUPERAÇÃO DA COBERTURA | [6 empty] | 246.91 | 0 | 246.91 | 100
16001001 | Demolição de reboco | m2 | 30.97 | 30.97 | 0 | 30.97 | 7.72 | 239.09 | 0 | 239.09 | 100
16001002 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 26.05 | 7.82 | 0 | 7.82 | 100
16002 | RAMPA E ESCADA PARA SAIDA DE EMERGÊNCIA ( 2 UN ) | [6 empty] | 752.21 | 0 | 752.21 | 100
16002001 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 22 cm, e = 2 cm | m | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.4 | 101.65 | 752.21 | 0 | 752.21 | 100
16003 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 12681.28 | 0 | 12681.28 | 100
16003001 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,50 cm | m2 | 26.43 | 26.43 | 0 | 26.43 | 26.95 | 712.29 | 0 | 712.29 | 100
16003002 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 4.54 | 4.54 | 0 | 4.54 | 34.24 | 155.45 | 0 | 155.45 | 100
16003003 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 17.6 | 17.6 | 0 | 17.6 | 46.44 | 817.34 | 0 | 817.34 | 100
16003004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 447 | 447 | 0 | 447 | 24.6 | 10996.2 | 0 | 10996.2 | 100
16004 | DRENAGEM SUB-SOLO | [6 empty] | 28274.75 | 0 | 28274.75 | 100
16004001 | Projeto de Drenagem | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 1351.95 | 1351.95 | 0 | 1351.95 | 100
16004002 | Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotextil RT -10, resistência a tração =10 KN/m ( antigo bidim OP - 20 ou similar) em colchões drenantes | m2 | 210 | 210 | 0 | 210 | 12.59 | 2643.9 | 0 | 2643.9 | 100
16004003 | Demolição de concreto com martelete e compressor | m3 | 36.3 | 36.3 | 0 | 36.3 | 415.78 | 15092.81 | 0 | 15092.81 | 100
16004004 | Rebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto), exclusive grupo gerador - aluguel mensal | un | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 6124.06 | 9186.09 | 0 | 9186.09 | 100
16005 | COPA | [6 empty] | 171.96 | 0 | 171.96 | 100
16005001 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 3.05 | 3.05 | 0 | 3.05 | 56.38 | 171.96 | 0 | 171.96 | 100
16006 | SUBESTAÇÃO | [6 empty] | 14202.26 | 0 | 14202.26 | 100
16006001 | Projeto de subestação abrigada acima de 500m² | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 6061.71 | 6061.71 | 0 | 6061.71 | 100
16006002 | Grampo estampado tipo "X", em cobre, com 04 parafusos, para cabos de cobre nu 35mm2 - tel -853 | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 40.17 | 120.51 | 0 | 120.51 | 100
16006003 | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 10 | 10 | 0 | 10 | 5.48 | 54.8 | 0 | 54.8 | 100
16006004 | Grampo de linha viva com parafuso de aperto e terminal em liga de cobre estanhado para cabos entre 2 a 1/0AWG/8 a 2/0AWG | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 14.67 | 88.02 | 0 | 88.02 | 100
16006005 | Terminal de compressão para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação | un | 36 | 36 | 0 | 36 | 8.06 | 290.16 | 0 | 290.16 | 100
16006006 | Disjuntor termomagnetico tripolar 250 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 30KA, com disparador eletronico de 100 a 250 A | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 1723.29 | 1723.29 | 0 | 1723.29 | 100
16006007 | Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 1072.52 | 1072.52 | 0 | 1072.52 | 100
16006008 | Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 10KA | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 110.83 | 110.83 | 0 | 110.83 | 100
16006009 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 10 | 10 | 0 | 10 | 25.46 | 254.6 | 0 | 254.6 | 100
16006010 | Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 35.13 | 35.13 | 0 | 35.13 | 100
16006011 | Eletroduto pvc roscavel, d=4" x 6m, fornecimento | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 267.03 | 267.03 | 0 | 267.03 | 100
16006012 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4") | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 39.46 | 157.84 | 0 | 157.84 | 100
16006013 | Curva de 90º de pvc rígido roscável diâm = 4" | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 86.95 | 173.9 | 0 | 173.9 | 100
16006014 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") | m | 45 | 45 | 0 | 45 | 44.89 | 2020.05 | 0 | 2020.05 | 100
16006015 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 54.18 | 216.72 | 0 | 216.72 | 100
16006016 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 85 mm (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | un | 14 | 14 | 0 | 14 | 26.12 | 365.68 | 0 | 365.68 | 100
16006017 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | m | 45 | 45 | 0 | 45 | 20.03 | 901.35 | 0 | 901.35 | 100
16006018 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 17.56 | 35.12 | 0 | 35.12 | 100
16006019 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | un | 22 | 22 | 0 | 22 | 11.5 | 253 | 0 | 253 | 100