## PLAN-MEDICAO-003-00011.2023-SEJ
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS
PLANILHA DE MEDIÇÃO
Nº Item | Descrição do Item | Unid | Quant Ordenada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada Atual | Preço Unitário | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado Atual | %
1. | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | 21880.74 | 6606.35 | 28487.09 | 65.88%
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 10416.71 | 4629.65 | 15046.36 | 65
1001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 0.45 | 0.2 | 0.65 | 23148.25 | 10416.71 | 4629.65 | 15046.36 | 65
2 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO | [6 empty] | 4167.41 | 1852.18 | 6019.59 | 65
2001 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 0.45 | 0.2 | 0.65 | 4591.12 | 2066 | 918.22 | 2984.22 | 65
2002 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 0.45 | 0.2 | 0.65 | 4669.81 | 2101.41 | 933.96 | 3035.37 | 65
3 | MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 124.52 | 0 | 124.52 | 100
3001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 104.64 | 104.64 | 0 | 104.64 | 1.19 | 124.52 | 0 | 124.52 | 100
4 | DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 124.52 | 124.52 | 100
4001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 104.64 | 0 | 104.64 | 104.64 | 1.19 | 0 | 124.52 | 124.52 | 100
5 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO | [6 empty] | 7172.1 | 0 | 7172.1 | 70.39
5001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 12 | 0 | 12 | 463.84 | 5566.08 | 0 | 5566.08 | 100
5002 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 1 | 1 | 0 | 1 | 1606.02 | 1606.02 | 0 | 1606.02 | 100
5003 | Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 _02/2022 | mês | 1 | 0 | 0 | 0 | 1853.1 | 0 | 0 | 0 | 0
5004 | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | mês | 1 | 0 | 0 | 0 | 1164.23 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | FRETE DE AGREGADOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6001 | Frete Areia média e grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) - Minerasora Pais e Filhos - Japaratuba/SE (DMT 55,8 km) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6001001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 232.02 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | Frete Pedra Britada n. 1 e 2 (9,5 a 19 mm) - Pedreira Dinâmica- Itabaiana/SE (DMT 46 km) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6002001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 97.09 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | INSTAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | [6 empty] | 111411.94 | 52639.69 | 164051.63 | 72.57%
1 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 17285.71 | 0 | 17285.71 | 70
1001 | Extintor de agua presssurizada, capacidade 10 L, tempo de descarga 80s, alcance do jato 8m, instalado | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 266.59 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 282.23 | 0 | 0 | 0 | 0
1003 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar | un | 21 | 18 | 0 | 18 | 265.45 | 4778.1 | 0 | 4778.1 | 85.71
1004 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 29 | 18 | 0 | 18 | 297.5 | 5355 | 0 | 5355 | 62.07
1005 | Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 190.51 | 952.55 | 0 | 952.55 | 100
1006 | Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 354.91 | 1774.55 | 0 | 1774.55 | 100
1007 | Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 517.24 | 517.24 | 0 | 517.24 | 100
1008 | Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 31.44 | 94.32 | 0 | 94.32 | 100
1009 | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 35.99 | 107.97 | 0 | 107.97 | 100
1010 | Eletroduto PVC rígido roscável antichama 3/4" 3m | un | 26 | 25 | 0 | 25 | 45.92 | 1148 | 0 | 1148 | 96.15
1011 | Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 4 x 1,5mm2 | m | 76.51 | 76 | 0 | 76 | 29.72 | 2258.72 | 0 | 2258.72 | 99.33
1012 | Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento | Un | 26 | 26 | 0 | 26 | 6.63 | 172.38 | 0 | 172.38 | 100
1013 | Parafuso com bucha S-10 | un | 26 | 26 | 0 | 26 | 2.11 | 54.86 | 0 | 54.86 | 100
1014 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 26 | 26 | 0 | 26 | 2.77 | 72.02 | 0 | 72.02 | 100
2 | PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA | [6 empty] | 792.17 | 95.37 | 887.54 | 53.78
2001 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.69 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente,150x200 cm, em pvc , com logotipo "Bomba de Incêndio"- Placa E3. | un | 4 | 0 | 4 | 4 | 18.82 | 0 | 75.28 | 75.28 | 100
2003 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente,400x400 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de Mangueira"- Placa E7. | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 58.27 | 174.81 | 0 | 174.81 | 100
2004 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Saída de emergência" - S2-E 120x240mm | un | 10 | 10 | 0 | 10 | 16.39 | 163.9 | 0 | 163.9 | 100
2005 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Saída de emergência" - S2-D 120x240mm | un | 10 | 10 | 0 | 10 | 18.94 | 189.4 | 0 | 189.4 | 100
2006 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Saída de emergência" - S3 120x240mm | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 16.39 | 98.34 | 0 | 98.34 | 100
2007 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 240x120 cm, em pvc , com logotipo "Central de Gás"- Placa E36. | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 20.09 | 0 | 20.09 | 20.09 | 100
2008 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Proibido fumar" - P1 200mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2009 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Proibido produzir chama" - P2 200mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa A5 - 300mm | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.11 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 15x20 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2 | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 19.32 | 96.6 | 0 | 96.6 | 100
2012 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 12x24 cm, em pvc , com logotipo "Saída de emergência"- Placa S14 | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 17.28 | 69.12 | 0 | 69.12 | 100
2013 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Escada de emergência" – S8 120x240mm | un | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc - M1 400x800mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 143.66 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | HIDRANTES | [6 empty] | 93334.06 | 7467.92 | 100801.98 | 72.04
3001 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 235.59 | 231.45 | 4.14 | 235.59 | 4.63 | 1071.61 | 19.17 | 1090.78 | 100
3002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 91.88 | 89.45 | 2.43 | 91.88 | 10.98 | 982.16 | 26.68 | 1008.84 | 100
3003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1047.432 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0
3004 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 4.608 | 4.608 | 0 | 4.608 | 27.1 | 124.88 | 0 | 124.88 | 100
3005 | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica | m2 | 3.63 | 3.63 | 0 | 3.63 | 5.5 | 19.97 | 0 | 19.97 | 100
3006 | Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia | m2 | 15.36 | 15.36 | 0 | 15.36 | 66.66 | 1023.9 | 0 | 1023.9 | 100
3007 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 24.339 | 24.339 | 0 | 24.339 | 55.35 | 1347.16 | 0 | 1347.16 | 100
3008 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 137.82 | 0 | 0 | 0 | 49.42 | 0 | 0 | 0 | 0
3009 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 105.8394 | 105.8394 | 0 | 105.8394 | 29.79 | 3152.96 | 0 | 3152.96 | 100
3010 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | m | 518.271 | 331.01 | 24 | 355.01 | 166.64 | 55159.51 | 3999.36 | 59158.87 | 68.5
3011 | Fornecimento e assentamento de curva 45 de ferro galvanizado de 2 1/2" | un | 11 | 11 | 0 | 11 | 249.16 | 2740.76 | 0 | 2740.76 | 100
3012 | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 2 1/2" | un | 30 | 18 | 6 | 24 | 288.52 | 5193.36 | 1731.12 | 6924.48 | 80
3013 | Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 232.4 | 1394.4 | 0 | 1394.4 | 100
3014 | Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 60 | 55 | 3 | 58 | 117.98 | 6488.9 | 353.94 | 6842.84 | 96.67
3015 | Abraçadeira metálica tipo "U" de 4" com fixações, p/tubo galvanizado | un | 112 | 22 | 0 | 22 | 9.38 | 206.36 | 0 | 206.36 | 19.64
3016 | Parafuso sextavado bimetálico rosca soberba 1/4" x 45mm | un | 192 | 44 | 0 | 44 | 0.49 | 21.56 | 0 | 21.56 | 22.92
3017 | Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 923.14 | 0 | 923.14 | 923.14 | 100
3018 | Abrigo para hidrante 60x90x30 cm, inclusive instalação | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 4802.19 | 14406.57 | 0 | 14406.57 | 100
3019 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 23.85 | 0 | 23.85 | 23.85 | 17.38 | 0 | 414.51 | 414.51 | 100
3020 | Piso cimentado liso traço 1:5, e = 1,5 cm | m2 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 26.83 | 0 | 0 | 0 | 0
3021 | Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CAUQ | m2 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 84.45 | 0 | 0 | 0 | 0
3022 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 0.7122 | 0 | 0 | 0 | 18.48 | 0 | 0 | 0 | 0
3023 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | BOMBAS E CASA DE BOMBA | [6 empty] | 0 | 40408.7 | 40408.7 | 81.55
4001 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 5.44 | 0 | 5.44 | 5.44 | 4.63 | 0 | 25.19 | 25.19 | 100
4002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 10.98 | 0 | 0 | 0 | 0
4003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 24.17 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0
4004 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 49.42 | 0 | 0 | 0 | 0
4005 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016 | m2 | 5.44 | 0 | 5.44 | 5.44 | 33.06 | 0 | 179.85 | 179.85 | 100
4006 | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 5 cm | m2 | 5.44 | 0 | 5.44 | 5.44 | 44.6 | 0 | 242.62 | 242.62 | 100
4007 | Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), para paredes com área líquida menor que 6m², sem vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2014 | m2 | 7.18 | 0 | 7.18 | 7.18 | 66.76 | 0 | 479.34 | 479.34 | 100
4008 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com equipamento de projeção. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l. af_06/2014 | m2 | 6.46 | 0 | 6.46 | 6.46 | 8.4 | 0 | 54.26 | 54.26 | 100
4009 | Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia | m2 | 6.46 | 0 | 6.46 | 6.46 | 28.86 | 0 | 186.44 | 186.44 | 100
4010 | Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 7.9 | 0 | 7.9 | 7.9 | 36.36 | 0 | 287.24 | 287.24 | 100
4011 | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm | m2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 138.87 | 0 | 69.44 | 69.44 | 100
4012 | Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8" | m2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 172.71 | 0 | 414.5 | 414.5 | 100
4013 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 29.79 | 0 | 71.5 | 71.5 | 100
4014 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 0.82 | 0 | 0.82 | 0.82 | 2984.37 | 0 | 2447.18 | 2447.18 | 100
4015 | Impermeabilizaçao com vedlaje da Rebotec ou similar, para lajes, 01 demão | m2 | 5.44 | 0 | 5.44 | 5.44 | 13.61 | 0 | 74.04 | 74.04 | 100
4016 | Bomba BPI 22 R/F 2 1/2, Altura manométrica: 46 mca, Vazão: 27,40 m³/h, Potência: 10 CV | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 9623.78 | 0 | 19247.56 | 19247.56 | 100
4017 | Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar | un | 4 | 0 | 4 | 4 | 165.8 | 0 | 663.2 | 663.2 | 100
4018 | Bomba Schneider Jockey BPI BT 04-05 com Motor 1/2 cv 220/380 Trifásica | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 3278.63 | 0 | 3278.63 | 3278.63 | 100
4019 | Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 10 cv e 01 bomba Jóquei 3cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc complementar) - Fornecimento | un | 2 | 0 | 1 | 1 | 8917.96 | 0 | 8917.96 | 8917.96 | 50
4020 | Manuvacuômetro | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 209.78 | 0 | 209.78 | 209.78 | 100
4021 | Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 242.92 | 0 | 485.84 | 485.84 | 100
4022 | Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 293.84 | 0 | 293.84 | 293.84 | 100
4023 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 7 | 0 | 7 | 7 | 258.82 | 0 | 1811.74 | 1811.74 | 100
4024 | Válvula retenção horizontal, bronze, d = 63 mm (2 1/2") | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 557.05 | 0 | 557.05 | 557.05 | 100
4025 | Válvula pé c/ crivo, d = 63 mm (2 1/2") | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 411.5 | 0 | 411.5 | 411.5 | 100
5 | DIVERSOS | [6 empty] | 0 | 4667.7 | 4667.7 | 45.61
5001 | As Built | m2 | 1467.83 | 0 | 1467.83 | 1467.83 | 0.61 | 0 | 895.38 | 895.38 | 100
5002 | Limpeza geral | m2 | 1467.83 | 0 | 1467.83 | 1467.83 | 2.57 | 0 | 3772.32 | 3772.32 | 100
5003 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 463.84 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | REDE DE GÁS - GLP | [6 empty] | 2045.01 | 2586.11 | 4631.12 | 99.89%
1 | INSTALAÇÃO DE GÁS | [6 empty] | 0 | 2475.27 | 2475.27 | 100
1001 | Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás) | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 472.65 | 0 | 472.65 | 472.65 | 100
1002 | Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 192.88 | 0 | 192.88 | 192.88 | 100
1003 | Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou regulador, exclusive botijões | pt | 1 | 0 | 1 | 1 | 573.92 | 0 | 573.92 | 573.92 | 100
1004 | Valvula gaveta p/bloqueio d=1/2", classe 200, marca Mipel ou similar | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 73.56 | 0 | 73.56 | 73.56 | 100
1005 | Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 14.36 | 0 | 28.72 | 28.72 | 100
1006 | Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1/4" | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 18.9 | 0 | 37.8 | 37.8 | 100
1007 | Luva de redução, em ferro galvanizado, 1/2" x 1/4", conexão rosqueada, instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 30.03 | 0 | 60.06 | 60.06 | 100
1008 | Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 4 | 0 | 4 | 4 | 21.53 | 0 | 86.12 | 86.12 | 100
1009 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | m | 0.57 | 0 | 0.57 | 0.57 | 40.36 | 0 | 23.01 | 23.01 | 100
1010 | Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com emissão de laudo técnico, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01 | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 926.55 | 0 | 926.55 | 926.55 | 100
2 | CASA DE GÁS | [6 empty] | 2045.01 | 110.84 | 2155.85 | 99.76
2001 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016 | m2 | 1.79 | 1.79 | 0 | 1.79 | 33.06 | 59.18 | 0 | 59.18 | 100
2002 | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 5 cm | m2 | 1.79 | 1.79 | 0 | 1.79 | 44.6 | 79.83 | 0 | 79.83 | 100
2003 | Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), para paredes com área líquida menor que 6m², com vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2014 | m2 | 1.65 | 1.65 | 0 | 1.65 | 74.2 | 122.43 | 0 | 122.43 | 100
2004 | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm | m2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 138.87 | 69.44 | 0 | 69.44 | 100
2005 | Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia | m2 | 1.35 | 1.35 | 0 | 1.35 | 28.86 | 38.96 | 0 | 38.96 | 100
2006 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | m2 | 1.35 | 1.35 | 0 | 1.35 | 9.54 | 12.88 | 0 | 12.88 | 100
2007 | Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 1.95 | 1.95 | 0 | 1.95 | 36.36 | 70.9 | 0 | 70.9 | 100
2008 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0.48 | 2984.37 | 1432.5 | 0 | 1432.5 | 100
2009 | Impermeabilizaçao com vedlaje da Rebotec ou similar, para lajes, 01 demão | m2 | 1.79 | 0 | 1.79 | 1.79 | 13.61 | 0 | 24.36 | 24.36 | 100
2010 | Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8" | m2 | 0.95 | 0.92 | 0 | 0.92 | 172.71 | 158.89 | 0 | 158.89 | 96.84
2011 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 0.95 | 0 | 0.95 | 0.95 | 29.79 | 0 | 28.3 | 28.3 | 100
2012 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m2 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.3 | 16.17 | 0 | 53.36 | 53.36 | 100
2013 | Execuçaõ de rasgos em alvenaria para passagem de tubulação | m | 0.57 | 0 | 0.57 | 0.57 | 2.82 | 0 | 1.61 | 1.61 | 100
2014 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 0.57 | 0 | 0.57 | 0.57 | 5.63 | 0 | 3.21 | 3.21 | 100