## PLAN-MEDICAO-003-00013.2023-SSP
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS
PLANILHA DE MEDIÇÃO
Nº Item | Descrição do Item | Unid | Quant Ordenada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada Atual | Preço Unitário | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado Atual | %
1. | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | 60804.63 | 10619.31 | 71423.94 | 27.12%
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 6680.04 | 8332.25 | 15012.29 | 10.54
1001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 0.0469 | 0.0585 | 0.1054 | 126137.77 | 5915.86 | 7379.06 | 13294.92 | 10.54
1002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 0.0469 | 0.0585 | 0.1054 | 10349.27 | 485.38 | 605.43 | 1090.81 | 10.54
1003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 0.0469 | 0.0585 | 0.1054 | 5944.6 | 278.8 | 347.76 | 626.56 | 10.54
2 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO | [6 empty] | 51260.03 | 0 | 51260.03 | 49.82
2001 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 8 | 0 | 0 | 0 | 1499.88 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 8 | 0 | 0 | 0 | 874.93 | 0 | 0 | 0 | 0
2003 | Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 _02/2022 | mês | 8 | 0 | 0 | 0 | 1787.36 | 0 | 0 | 0 | 0
2004 | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | mês | 8 | 0 | 0 | 0 | 999.92 | 0 | 0 | 0 | 0
2005 | Execução de central de fôrmas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos. af_04/2016 | m2 | 18 | 18 | 0 | 18 | 467.4 | 8413.2 | 0 | 8413.2 | 100
2006 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 593.58 | 593.58 | 0 | 593.58 | 100
2007 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 1689 | 1689 | 0 | 1689 | 100
2008 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 12 | 0 | 12 | 349.53 | 4194.36 | 0 | 4194.36 | 100
2009 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 874.93 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 312.48 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | Tapume com telha metálica. af_05/2018 | m2 | 339.05 | 339.05 | 0 | 339.05 | 107.27 | 36369.89 | 0 | 36369.89 | 100
2012 | Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 2507.94 | 0 | 0 | 0 | 0
2013 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 1129.16 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 1331.96 | 0 | 1331.96 | 50
3001 | MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 1331.96 | 0 | 1331.96 | 100
3001001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 405 | 405 | 0 | 405 | 2.46 | 996.3 | 0 | 996.3 | 100
3001002 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 349.65 | 349.65 | 0 | 349.65 | 0.96 | 335.66 | 0 | 335.66 | 100
3002 | DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3002001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 405 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0
3002002 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 349.65 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | FRETE DE AGREGADOS | [6 empty] | 1532.6 | 2287.06 | 3819.66 | 24.83
4001 | FRETE DE BRITA | [6 empty] | 211.02 | 923.43 | 1134.45 | 80.64
4001001 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1278.96 | 191.84 | 839.48 | 1031.32 | 1.1 | 211.02 | 923.43 | 1134.45 | 80.64
4002 | FRETE DE AREIA | [6 empty] | 1321.58 | 1363.63 | 2685.21 | 19.21
4002001 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 12705.25 | 1201.44 | 1239.66 | 2441.1 | 1.1 | 1321.58 | 1363.63 | 2685.21 | 19.21
2. | CONSTRUÇÃO | [6 empty] | 83985.56 | 169952.38 | 253937.94 | 10.83%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 8214.74 | 0 | 8214.74 | 100
1001 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 1129.16 | 1129.16 | 0 | 1129.16 | 5.11 | 5770.01 | 0 | 5770.01 | 100
1002 | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 420.78 | 420.78 | 0 | 420.78 | 5.81 | 2444.73 | 0 | 2444.73 | 100
2 | TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 1388.97 | 783.77 | 2172.74 | 100
2001 | Escavação horizontal, incluindo escarificação, carga e descarga em solo de 2a categoria com trator de esteiras (125hp/lâmina: 2,70m3). af_07/2020 | m3 | 23.91 | 18.1716 | 5.7384 | 23.91 | 19.99 | 363.25 | 114.71 | 477.96 | 100
2002 | Espalhamento de material com trator de esteiras. af_11/2019 | m3 | 23.91 | 18.1716 | 5.7384 | 23.91 | 1.54 | 27.98 | 8.84 | 36.82 | 100
2003 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 23.91 | 18.1716 | 5.7384 | 23.91 | 2.86 | 51.97 | 16.41 | 68.38 | 100
2004 | Carga mecânica de material de 2ª categoria | m3 | 11.5 | 6.52 | 4.98 | 11.5 | 3.65 | 23.8 | 18.18 | 41.98 | 100
2005 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 517.5 | 293.4 | 224.1 | 517.5 | 1.75 | 513.45 | 392.18 | 905.63 | 100
2006 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 250.13 | 208.31 | 41.82 | 250.13 | 0.67 | 139.57 | 28.02 | 167.59 | 100
2007 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 17.25 | 9.78 | 7.47 | 17.25 | 27.5 | 268.95 | 205.43 | 474.38 | 100
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [6 empty] | 8420.39 | 12702.3 | 21122.69 | 92.86
3001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 61.66 | 25.19 | 24.37 | 49.56 | 81.74 | 2059.03 | 1992 | 4051.03 | 80.38
3002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 2ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 143.88 | 134.46 | 2.4 | 136.86 | 15.16 | 2038.41 | 36.38 | 2074.79 | 95.12
3003 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 166.83 | 115.67 | 36.66 | 152.33 | 26.55 | 3071.04 | 973.32 | 4044.36 | 91.31
3004 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 146.33 | 62.91 | 77.37 | 140.28 | 19.9 | 1251.91 | 1539.66 | 2791.57 | 95.87
3005 | Carga mecânica de material de 2ª categoria | m3 | 59.21 | 0 | 52.81 | 52.81 | 3.65 | 0 | 192.76 | 192.76 | 89.19
3006 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 2664.45 | 0 | 2664.45 | 2664.45 | 1.75 | 0 | 4662.79 | 4662.79 | 100
3007 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 1287.82 | 0 | 1287.82 | 1287.82 | 0.67 | 0 | 862.84 | 862.84 | 100
3008 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 88.82 | 0 | 88.82 | 88.82 | 27.5 | 0 | 2442.55 | 2442.55 | 100
4 | FUNDAÇÃO ( SAPATAS, VIGAS BALDRAME, POÇO ELEVADOR E RESERVATÓRIO ENTERRADO) | [6 empty] | 65961.46 | 126051.58 | 192013.04 | 56.49
4001 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 166.83 | 115.67 | 35.52 | 151.19 | 37.11 | 4292.51 | 1318.15 | 5610.66 | 90.63
4001001 | Lastro de brita 1 | m3 | 75 | 0 | 41.64 | 41.64 | 190.87 | 0 | 7947.83 | 7947.83 | 55.52
4001002 | Lona plástica preta | m2 | 1335.27 | 0 | 362.54 | 362.54 | 6.14 | 0 | 2226 | 2226 | 27.15
4001003 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 63.9 | 34.66 | 22.79 | 57.45 | 509.62 | 17663.43 | 11614.24 | 29277.67 | 89.91
4001004 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 4760.5 | 1727.43 | 1969.71 | 3697.14 | 12.27 | 21195.57 | 24168.34 | 45363.91 | 77.66
4001005 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 470.7 | 132.51 | 309.84 | 442.35 | 11.81 | 1564.94 | 3659.21 | 5224.15 | 93.98
4001006 | Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 52.9 | 0 | 52.9 | 52.9 | 11.72 | 0 | 619.99 | 619.99 | 100
4001007 | Barras de transferência, aço ca-25 de 25,0 mm, para execução de pavimento de concreto ? fornecimento e instalação. af_04/2022 | kg | 236.7 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 0
4001008 | Treliça h12 - Fornecimento e instalação, exclusive frete | m | 456 | 0 | 160 | 160 | 45.18 | 0 | 7228.8 | 7228.8 | 35.09
4001009 | Treliça h8 - Fornecimento e instalação, exclusive frete | m | 180 | 0 | 162 | 162 | 56.58 | 0 | 9165.96 | 9165.96 | 90
4001010 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 764.4 | 0 | 362.54 | 362.54 | 32.26 | 0 | 11695.54 | 11695.54 | 47.43
4001011 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 | m2 | 508.27 | 127.89 | 262.81 | 390.7 | 73.17 | 9357.71 | 19229.81 | 28587.52 | 76.87
4001012 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. af_09/2020 | m2 | 84.02 | 59.17 | 18.45 | 77.62 | 73.57 | 4353.14 | 1357.37 | 5710.51 | 92.38
4001013 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 73.41 | 0 | 0 | 0 | 509.62 | 0 | 0 | 0 | 0
4001014 | Concreto simples usinado fck=20mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 82.5 | 0 | 41.54 | 41.54 | 482.44 | 0 | 20040.56 | 20040.56 | 50.35
4001015 | Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. af_09/2021 | m3 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1186.82 | 0 | 0 | 0 | 0
4001016 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018 | m2 | 384.91 | 155.89 | 119.59 | 275.48 | 48.33 | 7534.16 | 5779.78 | 13313.94 | 71.57
4001017 | Junta de encontro, seção transversal dim. 20mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar. | m | 158.99 | 0 | 0 | 0 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0
4002 | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação | m3 | 133.09 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 0 | 0 | 0 | 0
4003 | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | m3 | 61.66 | 0 | 0 | 0 | 102.22 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 0 | 13131.77 | 13131.77 | 2.9
5001 | Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015 | m2 | 2050.05 | 0 | 72.06 | 72.06 | 68.21 | 0 | 4915.21 | 4915.21 | 3.52
5002 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 185.94 | 0 | 3.81 | 3.81 | 509.62 | 0 | 1941.65 | 1941.65 | 2.05
5003 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 13108.9 | 0 | 399.27 | 399.27 | 12.27 | 0 | 4899.04 | 4899.04 | 3.05
5004 | Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 3357.4 | 0 | 0 | 0 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | 0
5005 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 1520.2 | 0 | 116.5 | 116.5 | 11.81 | 0 | 1375.87 | 1375.87 | 7.66
6 | ELEVAÇÕES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 1741.74 | 0 | 0 | 0 | 40.15 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 269.31 | 0 | 0 | 0 | 36.28 | 0 | 0 | 0 | 0
6003 | Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016 | m | 159.1 | 0 | 0 | 0 | 56.31 | 0 | 0 | 0 | 0
6004 | Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm | m2 | 75.39 | 0 | 0 | 0 | 82.16 | 0 | 0 | 0 | 0
6005 | Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk 8 a 10 mpa, esp = 0,14m, com argamassa ac-II, junta 1cm - Rev.01 | m² | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 111.97 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | COBERTURA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | Telhamento com telha de fibrocimento estrutural, dim: 4,10x1,06m, esp=8 mm, Etermax, Maxiplac ou similar - Rev 01 | m2 | 379 | 0 | 0 | 0 | 103.1 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m2 | 379 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 67.38 | 0 | 0 | 0 | 41.42 | 0 | 0 | 0 | 0
7004 | Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm | m | 26.54 | 0 | 0 | 0 | 123.02 | 0 | 0 | 0 | 0
7005 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m | 56.76 | 0 | 0 | 0 | 184.16 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8001 | REVESTIMENTO DE PISO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8001001 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm. af_07/2021 | m2 | 111.28 | 0 | 0 | 0 | 61.71 | 0 | 0 | 0 | 0
8001002 | Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1 | m2 | 468.78 | 0 | 0 | 0 | 63.38 | 0 | 0 | 0 | 0
8001003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Biancogres, linha Oviedo Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 15.57 | 0 | 0 | 0 | 63.62 | 0 | 0 | 0 | 0
8001004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 95.71 | 0 | 0 | 0 | 86.73 | 0 | 0 | 0 | 0
8001005 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. af_10/2022 | m2 | 244.98 | 0 | 0 | 0 | 62.81 | 0 | 0 | 0 | 0
8002 | REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8002001 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 430.19 | 0 | 0 | 0 | 68.12 | 0 | 0 | 0 | 0
8002002 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_02/2023_pe | m2 | 17.28 | 0 | 0 | 0 | 98.78 | 0 | 0 | 0 | 0
8002003 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021 | m2 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 74.99 | 0 | 0 | 0 | 0
8002004 | Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado | m2 | 527.91 | 0 | 0 | 0 | 52.68 | 0 | 0 | 0 | 0
8002005 | Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022 | m2 | 4979.89 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0
8002006 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm | m2 | 4979.89 | 0 | 0 | 0 | 30.04 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9001 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9001001 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 28 | 0 | 0 | 0 | 403.87 | 0 | 0 | 0 | 0
9001002 | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 28 | 0 | 0 | 0 | 144.94 | 0 | 0 | 0 | 0
9002 | CLARABÓIA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9002001 | Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 671.68 | 0 | 0 | 0 | 0
9003 | ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9003001 | Alçapão de alumínio, tipo escama, cor fosca | m2 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 434.49 | 0 | 0 | 0 | 0
9003002 | Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af_12/2019 | m2 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 416.48 | 0 | 0 | 0 | 0
9003003 | Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm. | m2 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 361.75 | 0 | 0 | 0 | 0
9003004 | Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar | m2 | 115.63 | 0 | 0 | 0 | 197.13 | 0 | 0 | 0 | 0
9003005 | Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 3706.2 | 0 | 0 | 0 | 0
9003006 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m2 | 18.83 | 0 | 0 | 0 | 299.25 | 0 | 0 | 0 | 0
9003007 | Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af_12/2019 | m2 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 416.48 | 0 | 0 | 0 | 0
9003008 | Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro | m2 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 299.25 | 0 | 0 | 0 | 0
9003009 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2 | 275.09 | 0 | 0 | 0 | 567.77 | 0 | 0 | 0 | 0
9003010 | Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 3706.2 | 0 | 0 | 0 | 0
9003011 | Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr | m2 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 299.25 | 0 | 0 | 0 | 0
9003012 | Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01 | Un | 14 | 0 | 0 | 0 | 292.11 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PINTURA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10001 | PINTURA DE PAREDES E TETOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10001001 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 | m2 | 2666.21 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0
10001002 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m2 | 2666.21 | 0 | 0 | 0 | 12.91 | 0 | 0 | 0 | 0
10001003 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m2 | 2666.21 | 0 | 0 | 0 | 13.21 | 0 | 0 | 0 | 0
10001004 | Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. af_06/2014 | m2 | 170.34 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0
10001005 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af_06/2014 | m2 | 170.34 | 0 | 0 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 0 | 0
10001006 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014 | m2 | 170.34 | 0 | 0 | 0 | 16.81 | 0 | 0 | 0 | 0
10002 | PINTURA DE ESQUADRIAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10002001 | Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. af_01/2021 | m2 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 19.54 | 0 | 0 | 0 | 0
10002002 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021 | m2 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11001 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 20 | 0 | 0 | 0 | 432.45 | 0 | 0 | 0 | 0
11002 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 132.74 | 0 | 0 | 0 | 0
11003 | Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 13 | 0 | 0 | 0 | 157.66 | 0 | 0 | 0 | 0
11004 | Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha ? fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 9 | 0 | 0 | 0 | 104.17 | 0 | 0 | 0 | 0
11005 | Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 464.4 | 0 | 0 | 0 | 0
11006 | Engate flexível em plástico branco, 1/2? x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 27 | 0 | 0 | 0 | 12.41 | 0 | 0 | 0 | 0
11007 | Torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 66.24 | 0 | 0 | 0 | 0
11008 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 195.62 | 0 | 0 | 0 | 0
11009 | Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 500 litros | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 680.9 | 0 | 0 | 0 | 0
11010 | Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 263.65 | 0 | 0 | 0 | 0
11011 | Dispenser para toalha interfolhada | un | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.28 | 0 | 0 | 0 | 0
11012 | Prateleira com base em resina e acabamento cromado, linha Clean, ref.: 2030.C.CLN, Deca ou similar | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 368.91 | 0 | 0 | 0 | 0
11013 | Cabide em aço inox, linha Slim, ref. 2060.C.SLM, Deca ou similar | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 143.93 | 0 | 0 | 0 | 0
11014 | Papeleira de plástico, Akros ou similar | un | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.61 | 0 | 0 | 0 | 0
11015 | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 146.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11016 | Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada | un | 16 | 0 | 0 | 0 | 286.41 | 0 | 0 | 0 | 0
11017 | Bancada em aço inox - 304, dimensões 2,13 x 0,60m c/ 02 cubas 50x40x25cm, rodopia 10cm, concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive torneira | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 3397.67 | 0 | 0 | 0 | 0
11018 | Pia de Expurgo Hospitalar em aço Inox AISI 304, espessura 0,8mm, acabamento escovado, Medindo (50x50cm). Marca PALMETAL ou similar. | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 4494.44 | 0 | 0 | 0 | 0
11019 | Bancada em aço inox - 304, dimensões 3,00 x 0,65m c/ 01 cuba 62,5x50,5x30cm, rodopia 10cm, concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive torneira | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 4160.35 | 0 | 0 | 0 | 0
11020 | Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 27 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 0 | 0 | 0 | 0
11021 | Torneira plastica para tanque de lavar, HERC 1126, 1/2" ou similar | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.44 | 0 | 0 | 0 | 0
11022 | Guarda-corpo panorâmico com perfis de alumínio e vidro laminado 8 mm, fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_ps | m | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 1080.04 | 0 | 0 | 0 | 0
11023 | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada | m | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 1118.85 | 0 | 0 | 0 | 0
11024 | Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio ref. 84F, 45º L, da Fibrocell ou similar | m2 | 121.97 | 0 | 0 | 0 | 174.99 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ELEMENTOS DE GRANITO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12001 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m2 | 13.47 | 0 | 0 | 0 | 423.34 | 0 | 0 | 0 | 0
12002 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 45.69 | 0 | 0 | 0 | 79.61 | 0 | 0 | 0 | 0
12003 | Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm | m2 | 16.21 | 0 | 0 | 0 | 223.49 | 0 | 0 | 0 | 0
12004 | Rodapé mármore, h = 10 cm, e = 2 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i | m | 16.08 | 0 | 0 | 0 | 61.18 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13001 | ELEMENTOS DO SISTEMA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13001001 | Placa 4"x2" com furo | un | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0
13001002 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 217.5 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0
13001003 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 2796.62 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0
13001004 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 1487.76 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 0 | 0 | 0
13001005 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c | m | 193.15 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0
13001006 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90º C | m | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 0
13001007 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 52.96 | 0 | 0 | 0 | 0
13001008 | Cabo de cobre nú 95 mm2 - fornecimento e assentamento (1,193 m/kg) | kg | 16.76 | 0 | 0 | 0 | 59.48 | 0 | 0 | 0 | 0
13001009 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 95mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 106.34 | 0 | 0 | 0 | 0
13001010 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 143.58 | 0 | 0 | 0 | 0
13001011 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 453.4 | 0 | 0 | 0 | 0
13001012 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 288.71 | 0 | 0 | 0 | 0
13001013 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 655.39 | 0 | 0 | 0 | 0
13001014 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 831.22 | 0 | 0 | 0 | 0
13001015 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 587.3 | 0 | 0 | 0 | 0
13001016 | Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2" - Fornecimento e assentamento | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.75 | 0 | 0 | 0 | 0
13001017 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 1463.48 | 0 | 0 | 0 | 0
13001018 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 168 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0
13001019 | Caixa de proteção para medidor monofásico de embutir - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 105.02 | 0 | 0 | 0 | 0
13001020 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4") | m | 19.12 | 0 | 0 | 0 | 67.98 | 0 | 0 | 0 | 0
13001021 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | m | 128.52 | 0 | 0 | 0 | 21.54 | 0 | 0 | 0 | 0
13001022 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 18.34 | 0 | 0 | 0 | 0
13001023 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 537.48 | 0 | 0 | 0 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0
13001024 | Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 561.48 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0
13001025 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 274.16 | 0 | 0 | 0 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 0
13001026 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 67 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 0
13001027 | Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A | un | 26 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0
13001028 | Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019 | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.42 | 0 | 0 | 0 | 0
13001029 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 55 | 0 | 0 | 0 | 29.72 | 0 | 0 | 0 | 0
13001030 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 0
13001031 | Condulete em pvc rigido, p/eletroduto d=1", sem tampa (modelos: C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similar | un | 39 | 0 | 0 | 0 | 26.61 | 0 | 0 | 0 | 0
13001032 | Tampa interruptor/tomada p/condulete em alumínio fundido | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0
13001033 | Tampa cega para 01 módulo de tomada, para Mopost, ref.: 149-141, da Mopa ou similar | un | 33 | 0 | 0 | 0 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0
13001034 | Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada vapor de sódio de 250W | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 1260.8 | 0 | 0 | 0 | 0
13001035 | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
13001036 | Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w | un | 46 | 0 | 0 | 0 | 198.76 | 0 | 0 | 0 | 0
13001037 | Luminária hermética de sobrepor, para lâmpada tubular T8, 2x18w, IP65, 65cm, ref.: LMIP65 2x18 - T8C, da G-light ou similar, exclusive lâmpadas | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 153.49 | 0 | 0 | 0 | 0
13001038 | Luminária industrial/comercia,l prismática de acrílico 22" E40/E27, com gancho e lampada LED 50W | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 248.74 | 0 | 0 | 0 | 0
13001039 | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar | un | 71 | 0 | 0 | 0 | 97.52 | 0 | 0 | 0 | 0
13001040 | Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 25 | 0 | 0 | 0 | 117.07 | 0 | 0 | 0 | 0
13001041 | Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 57 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 0
13001042 | Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0
13001043 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 91 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0
13001044 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.29 | 0 | 0 | 0 | 0
13001045 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0
13001046 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 0
13001047 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4") | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 94.23 | 0 | 0 | 0 | 0
13001048 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0
13001049 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0
13001050 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 58 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0
13001051 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 296 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0
13001052 | Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de alumíniode 2mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 3344.78 | 0 | 0 | 0 | 0
13001053 | Transformador de 112,5 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 17448.94 | 0 | 0 | 0 | 0
13001054 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4") | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.53 | 0 | 0 | 0 | 0
13001055 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 95mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 106.34 | 0 | 0 | 0 | 0
13001056 | Cabo de cobre flexível isolado, 185 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 148.63 | 0 | 0 | 0 | 0
13001057 | Fita aco inox para cintar poste, l = 19 mm, e = 0,5 mm (rolo de 30m) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 93.74 | 0 | 0 | 0 | 0
13001058 | Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t" 1900mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 337.47 | 0 | 0 | 0 | 0
13001059 | Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1249.9 | 0 | 0 | 0 | 0
13001060 | Fornecimento de isolador de pino de porcelana p/ 15 kv | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0
13001061 | Fornecimento e instalação de Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 166.49 | 0 | 0 | 0 | 0
13001062 | Sapatilha em Aço para Cabo de Aço d=5/8" - Linha Pesada - Norma ABNT NBR 11900-1 | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 0 | 0 | 0 | 0
13001063 | Caixa de passagem para eletricidade em aluminio, dim: 50 x 50 x 15 cm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 119.48 | 0 | 0 | 0 | 0
13001064 | Isolador polimérico tipo ancoragem - classe de tensão 15 KV | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0
13001065 | Grampo de linha viva com parafuso de aperto e terminal em liga de cobre estanhado para cabos entre 2 a 1/0AWG/8 a 2/0AWG | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
13001066 | Braço tipo C 15 kv | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 187.49 | 0 | 0 | 0 | 0
13001067 | Conector p/ haste de aterramento 5/8" | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
13001068 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 152.51 | 0 | 0 | 0 | 0
13001069 | Mufla para cabo 25/120mm² - 12/20 kv - Interno/Externo | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 249.98 | 0 | 0 | 0 | 0
13001070 | Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 978.85 | 0 | 0 | 0 | 0
13001071 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | un | 40 | 0 | 0 | 0 | 76.74 | 0 | 0 | 0 | 0
13001072 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 64.24 | 0 | 0 | 0 | 0
13001073 | Disjuntor tetrapolar DR 63 A | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 170.41 | 0 | 0 | 0 | 0
13001074 | Disjuntor termomagnetico tripolar 300 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 844.97 | 0 | 0 | 0 | 0
13001075 | Disjuntor termomagnetico tripolar 250 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1344.93 | 0 | 0 | 0 | 0
13001076 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 55.97 | 0 | 0 | 0 | 0
13001077 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 71.84 | 0 | 0 | 0 | 0
13001078 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.81 | 0 | 0 | 0 | 0
13001079 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0
13001080 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 56.81 | 0 | 0 | 0 | 0
13001081 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.87 | 0 | 0 | 0 | 0
13001082 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.33 | 0 | 0 | 0 | 0
13001083 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.87 | 0 | 0 | 0 | 0
13001084 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.06 | 0 | 0 | 0 | 0
13001085 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.36 | 0 | 0 | 0 | 0
13001086 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 90.34 | 0 | 0 | 0 | 0
13001087 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 74.78 | 0 | 0 | 0 | 0
13001088 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 100.59 | 0 | 0 | 0 | 0
13001089 | Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A, 10KA, Curva C | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 0
13001090 | Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 125a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 406.99 | 0 | 0 | 0 | 0
13001091 | Caixa de Passagem de Alumínio para piso 30x30x12cm, da marca Wetzel Mod: Cp-3030-12 ou similar. | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 264.02 | 0 | 0 | 0 | 0
13001092 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio (15 x 15 x 10 cm) | un | 11 | 0 | 0 | 0 | 90.58 | 0 | 0 | 0 | 0
13001093 | Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 158 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0
13001094 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 110 mm (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 57.42 | 0 | 0 | 0 | 0
13001095 | Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 213.93 | 0 | 0 | 0 | 0
13001096 | ADAPTADOR DE REDUÇÃO PARA CONDULETE - 1" X 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 60 | 0 | 0 | 0 | 31.39 | 0 | 0 | 0 | 0
13001097 | Quadro de transferência automática p/ grupo de geradores até 50 kva | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 9919.69 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14001 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | m | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 0
14002 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 18.34 | 0 | 0 | 0 | 0
14003 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1") | m | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 0
14004 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 178.12 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0
14005 | Tomada para telefone padrão telebras, "Sistema X", ref.6750 16, Pial Legrand ou similar | un | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 0 | 0 | 0 | 0
14006 | Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0
14007 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0
14008 | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.21 | 0 | 0 | 0 | 0
14009 | Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0
14010 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0
14011 | Instalação de cabo telefônico CCI - 50 x 2 pares | m | 18.85 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
14012 | Cabo HDMI 15m Blindado 2.0 Ethernet 15 metros 4K ULTRA HD 3D 2160p | m | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 19.26 | 0 | 0 | 0 | 0
14013 | Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 84.11 | 0 | 0 | 0 | 0
14014 | Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação | m3 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0
14015 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 59.28 | 0 | 0 | 0 | 0
14016 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | un | 120.8 | 0 | 0 | 0 | 106.48 | 0 | 0 | 0 | 0
14017 | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar | un | 15 | 0 | 0 | 0 | 68.82 | 0 | 0 | 0 | 0
14018 | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x4", embutir, completa | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 120.74 | 0 | 0 | 0 | 0
14019 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 0
14020 | Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
14021 | Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv. - fornecimento | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 149.99 | 0 | 0 | 0 | 0
14022 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 142.58 | 0 | 0 | 0 | 0
14023 | Fornecimento e instalação de mão francesa simples 200 mm | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 0 | 0
14024 | Suporte de sustentação de eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa ou similar) | un | 242 | 0 | 0 | 0 | 24.49 | 0 | 0 | 0 | 0
14025 | Porca sextavada 3/8", bicromatizada | un | 1452 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0
14026 | Arruela de lisa 3/8" | un | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0
14027 | Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação) | un | 457 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0
14028 | Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.24 | 0 | 0 | 0 | 0
14029 | Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1276.97 | 0 | 0 | 0 | 0
14030 | Curva vertical 150 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.73 | 0 | 0 | 0 | 0
14031 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 559.02 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0
14032 | Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
14033 | Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.5e - Rev 02 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 431.3 | 0 | 0 | 0 | 0
14034 | Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 719.98 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | CFTV | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15001 | Luva de pvc rígido roscável diâm = 3/4" | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0
15002 | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.54 | 0 | 0 | 0 | 0
15003 | Condulete em pvc rigido, p/eletroduto d=1", sem tampa (modelos: C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similar | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.61 | 0 | 0 | 0 | 0
15004 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 26.77 | 0 | 0 | 0 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0
15005 | Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 154.2 | 0 | 0 | 0 | 22.34 | 0 | 0 | 0 | 0
15006 | Caixa de passagem pvc 4"x4", sistema "x", com tampa | un | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0
15007 | Câmera Hdcvi speed dome Vhd 3020 sd, da Intelbrás ou similar | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 3496.5 | 0 | 0 | 0 | 0
15008 | ADAPTADOR DE REDUÇÃO PARA CONDULETE - 1" X 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.39 | 0 | 0 | 0 | 0
15009 | Câmera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intelbras ou similar | un | 14 | 0 | 0 | 0 | 342.57 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SONORIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16001 | Defletor em meia seção de tubo pvc de 400mm | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 597.21 | 0 | 0 | 0 | 0
16002 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0
16003 | Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 183.24 | 0 | 0 | 0 | 0
16004 | Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 0
16005 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 18.34 | 0 | 0 | 0 | 0
16006 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.54 | 0 | 0 | 0 | 0
16007 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 99.56 | 0 | 0 | 0 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0
16008 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 122.27 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0
16009 | Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0
16010 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 20mm (1/2") | m | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0
16011 | Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" | un | 32 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0
16012 | Caixa de passagem pvc 4"x4", sistema "x", com tampa | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0
16013 | Condulete em pvc rigido, p/eletroduto d=1", sem tampa (modelos: C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similar | un | 32 | 0 | 0 | 0 | 26.61 | 0 | 0 | 0 | 0
16014 | Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 719.98 | 0 | 0 | 0 | 0
16015 | ADAPTADOR DE REDUÇÃO PARA CONDULETE - 1" X 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 87 | 0 | 0 | 0 | 31.39 | 0 | 0 | 0 | 0
16016 | ADAPTADOR DE REDUÇÃO PARA CONDULETE - 1" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.18 | 0 | 0 | 0 | 0
16017 | CABO PT/VM 2X2,5mm | m | 350.07 | 0 | 0 | 0 | 27.44 | 0 | 0 | 0 | 0
16018 | Caixa de som de parede acústica, som ambiente NVK25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 1038.15 | 0 | 0 | 0 | 0
16019 | Caixa de som teto gesso forro autofalante 15 RMS WLS | un | 43 | 0 | 0 | 0 | 906.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16020 | Sirene de alcance - 1.500m, 100A/220v, com estrobo | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 658.2 | 0 | 0 | 0 | 0
16021 | Mesa de som / Mixer 5 canais c/ USB Omx 52 - Oneal ou similar | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 989.28 | 0 | 0 | 0 | 0
16022 | Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.26 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | CLIMATIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17001 | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm | un | 56 | 0 | 0 | 0 | 61.26 | 0 | 0 | 0 | 0
17002 | Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual ? fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 198.75 | 0 | 0 | 0 | 53.97 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18001 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") | m | 140.13 | 0 | 0 | 0 | 13.27 | 0 | 0 | 0 | 0
18002 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 90.79 | 0 | 0 | 0 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0
18003 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 65.98 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
18004 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") | m | 79.11 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
18005 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") | m | 67.18 | 0 | 0 | 0 | 47.93 | 0 | 0 | 0 | 0
18006 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2") | m | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 63.48 | 0 | 0 | 0 | 0
18007 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 75 mm (2 1/2") | m | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 86.11 | 0 | 0 | 0 | 0
18008 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2" | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.57 | 0 | 0 | 0 | 0
18009 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | un | 50 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0
18010 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | un | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0
18011 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0
18012 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm | un | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0 | 0 | 0
18013 | Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 60 x 32 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.16 | 0 | 0 | 0 | 0
18014 | Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.37 | 0 | 0 | 0 | 0
18015 | Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.02 | 0 | 0 | 0 | 0
18016 | Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 0
18017 | Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.04 | 0 | 0 | 0 | 0
18018 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0
18019 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.57 | 0 | 0 | 0 | 0
18020 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.72 | 0 | 0 | 0 | 0
18021 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 82.26 | 0 | 0 | 0 | 0
18022 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0
18023 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 44 | 0 | 0 | 0 | 9.57 | 0 | 0 | 0 | 0
18024 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0
18025 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | un | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.29 | 0 | 0 | 0 | 0
18026 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 0
18027 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 119.63 | 0 | 0 | 0 | 0
18028 | Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.02 | 0 | 0 | 0 | 0
18029 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2" | un | 79 | 0 | 0 | 0 | 16.61 | 0 | 0 | 0 | 0
18030 | Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2" | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 0 | 0 | 0 | 0
18031 | Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm | un | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.22 | 0 | 0 | 0 | 0
18032 | Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm | un | 26 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 0 | 0 | 0 | 0
18033 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diam = 110mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 107.54 | 0 | 0 | 0 | 0
18034 | Luva pvc rigido soldavel e c/bucha de latão, d= 20 x 1/2" | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0
18035 | Luva pvc rigido soldavel e c/bucha de latão, d= 25 x 3/4" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.86 | 0 | 0 | 0 | 0
18036 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm | un | 46 | 0 | 0 | 0 | 14.86 | 0 | 0 | 0 | 0
18037 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.79 | 0 | 0 | 0 | 0
18038 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0
18039 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.07 | 0 | 0 | 0 | 0
18040 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 25mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.17 | 0 | 0 | 0 | 0
18041 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 32mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.35 | 0 | 0 | 0 | 0
18042 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 40mm | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.72 | 0 | 0 | 0 | 0
18043 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75 x 50mm | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 64.93 | 0 | 0 | 0 | 0
18044 | Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.02 | 0 | 0 | 0 | 0
18045 | Registro esfera, pvc, com rosca, 1/2", para ligação predial de água. af_06/2022 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 0
18046 | Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 280.15 | 0 | 0 | 0 | 0
18047 | Válvula retenção horizontal, bronze, d = 32 mm (1 1/4") | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 240.82 | 0 | 0 | 0 | 0
18048 | Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 1" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 72.19 | 0 | 0 | 0 | 0
18049 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.66 | 0 | 0 | 0 | 0
18050 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.79 | 0 | 0 | 0 | 0
18051 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 0
18052 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | un | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.32 | 0 | 0 | 0 | 0
18053 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.92 | 0 | 0 | 0 | 0
18054 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 87.18 | 0 | 0 | 0 | 0
18055 | Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em pvc dn 25 (¾?), para 1 medidor ? fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). af_11/2016 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 165.54 | 0 | 0 | 0 | 0
18056 | Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 25mm (1") | un | 26 | 0 | 0 | 0 | 52.68 | 0 | 0 | 0 | 0
18057 | Hidrômetro multijato d= 3/4", vazão = 5,0m3/h | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 312.48 | 0 | 0 | 0 | 0
18058 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.92 | 0 | 0 | 0 | 0
18059 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0
18060 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d= 20mm (3/4") | un | 9 | 0 | 0 | 0 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 0
18061 | Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1") | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 98.48 | 0 | 0 | 0 | 0
18062 | Caixa d´água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 5000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 3078.88 | 0 | 0 | 0 | 0
18063 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, com Fornecimento de Material, exceto Mureta e Hidrômetro - Rev 03_10/2022 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 255.57 | 0 | 0 | 0 | 0
18064 | Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 40 x 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0
18065 | Registro de esfera, pvc, soldável, dn 75 mm - fornecimento e instalação. | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 164.94 | 0 | 0 | 0 | 0
18066 | Bomba centrifuga 1,5cv - Fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 1522.28 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [6 empty] | 0 | 12360.6 | 12360.6 | 26.54
19001 | Prolongamento / prolongador para caixa sifonada, pvc, 150 mm x 150 mm (nbr 5688) | un | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.97 | 0 | 0 | 0 | 0
19002 | Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 22.01 | 0 | 22.01 | 22.01 | 100
19003 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 30 | 0 | 20 | 20 | 11.16 | 0 | 223.2 | 223.2 | 66.67
19004 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 35 | 0 | 10 | 10 | 15.4 | 0 | 154 | 154 | 28.57
19005 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 24.41 | 0 | 48.82 | 48.82 | 100
19006 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 22 | 0 | 10 | 10 | 29.24 | 0 | 292.4 | 292.4 | 45.45
19007 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 62 | 0 | 55 | 55 | 11.12 | 0 | 611.6 | 611.6 | 88.71
19008 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 45 | 0 | 38 | 38 | 14.67 | 0 | 557.46 | 557.46 | 84.44
19009 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 6 | 0 | 4 | 4 | 23.16 | 0 | 92.64 | 92.64 | 66.67
19010 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 31 | 0 | 10 | 10 | 27.86 | 0 | 278.6 | 278.6 | 32.26
19011 | Joelho 45º de pvc rígido, série R, diâm = 50mm | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.47 | 0 | 0 | 0 | 0
19012 | Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 18 | 0 | 0 | 0 | 42.26 | 0 | 0 | 0 | 0
19013 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.91 | 0 | 0 | 0 | 0
19014 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 3 | 0 | 2 | 2 | 26.02 | 0 | 52.04 | 52.04 | 66.67
19015 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 14 | 0 | 10 | 10 | 51.92 | 0 | 519.2 | 519.2 | 71.43
19016 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | un | 88 | 0 | 60 | 60 | 5.46 | 0 | 327.6 | 327.6 | 68.18
19017 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 78 | 0 | 50 | 50 | 18.85 | 0 | 942.5 | 942.5 | 64.1
19018 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 16 | 0 | 10 | 10 | 16.11 | 0 | 161.1 | 161.1 | 62.5
19019 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 15 | 0 | 0 | 0 | 686.13 | 0 | 0 | 0 | 0
19020 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.22 | 0 | 0 | 0 | 0
19021 | Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 38.38 | 0 | 38.38 | 38.38 | 100
19022 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 27 | 0 | 10 | 10 | 24.77 | 0 | 247.7 | 247.7 | 37.04
19023 | Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 686.13 | 0 | 0 | 0 | 0
19024 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 55.11 | 0 | 10 | 10 | 35.36 | 0 | 353.6 | 353.6 | 18.15
19025 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 97.19 | 0 | 67 | 67 | 30.7 | 0 | 2056.9 | 2056.9 | 68.94
19026 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 193.16 | 0 | 95 | 95 | 41.51 | 0 | 3943.45 | 3943.45 | 49.18
19027 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 50mm | m | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 27.32 | 0 | 0 | 0 | 0
19028 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 65.95 | 0 | 45 | 45 | 22.94 | 0 | 1032.3 | 1032.3 | 68.23
19029 | Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021 | m | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 140.71 | 0 | 0 | 0 | 0
19030 | Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.04 | 0 | 0 | 0 | 0
19031 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.79 | 0 | 0 | 0 | 0
19032 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022 | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.06 | 0 | 0 | 0 | 0
19033 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | m3 | 28.71 | 0 | 0 | 0 | 61.98 | 0 | 0 | 0 | 0
19034 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 467.6 | 0 | 0 | 0 | 0
19035 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d=100x100x50mm, PVC, branca, com tampa cega, Tigre ou similar | un | 22 | 0 | 10 | 10 | 40.51 | 0 | 405.1 | 405.1 | 45.45
19036 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco | un | 22 | 0 | 0 | 0 | 71.76 | 0 | 0 | 0 | 0
19037 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 35.61 | 0 | 0 | 0 | 102.45 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | DRENAGEM | [6 empty] | 0 | 4922.36 | 4922.36 | 12.93
20001 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | m3 | 19.35 | 0 | 0 | 0 | 61.98 | 0 | 0 | 0 | 0
20002 | Abracadeira pvc, para calha pluvial, diametro entre *80 e 100* mm, para drenagem pluvial predial | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0
20003 | Curva de pvc 90 graus, soldavel, 40 mm, cor marrom, para agua fria predial | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 12.25 | 0 | 12.25 | 12.25 | 100
20004 | Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 40 mm, cor marrom, para agua fria predial | un | 18 | 0 | 10 | 10 | 5.87 | 0 | 58.7 | 58.7 | 55.56
20005 | Joelho 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 40mm | un | 36 | 0 | 20 | 20 | 6 | 0 | 120 | 120 | 55.56
20006 | Caixa com grelha simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,0 m. af_12/2020 | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 1022.51 | 0 | 0 | 0 | 0
20007 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 467.6 | 0 | 0 | 0 | 0
20008 | Bucha Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto, d=150x100mm | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 69.23 | 0 | 0 | 0 | 0
20009 | Luva simples, pvc, série normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
20010 | Luva simples, pvc, soldavel, dn 100 mm, serie normal, para esgoto predial | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 100
20011 | Te soldavel, pvc, 90 graus, 40 mm, para agua fria predial (nbr 5648) | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.62 | 0 | 9.62 | 9.62 | 100
20012 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.74 | 0 | 0 | 0 | 0
20013 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 289.75 | 0 | 0 | 0 | 0
20014 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 46.29 | 0 | 14.4 | 14.4 | 15.37 | 0 | 221.33 | 221.33 | 31.11
20015 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 100mm | m | 41.18 | 0 | 0 | 0 | 52.05 | 0 | 0 | 0 | 0
20016 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.86 | 0 | 0 | 0 | 0
20017 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 6 | 0 | 3 | 3 | 97.25 | 0 | 291.75 | 291.75 | 50
20018 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.24 | 0 | 0 | 0 | 0
20019 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 122.25 | 0 | 122.25 | 122.25 | 100
20020 | Junção simples pvc rígido sóldável para esgoto secundário ø 150x100mm Rev. 01 - 10/2022 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 107.75 | 0 | 0 | 0 | 0
20021 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.92 | 0 | 0 | 0 | 0
20022 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.71 | 0 | 0 | 0 | 0
20023 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 184.16 | 0 | 0 | 0 | 0
20024 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 20.67 | 0 | 0 | 0 | 59.28 | 0 | 0 | 0 | 0
20025 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0
20026 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0
20027 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 19.01 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0
20028 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0
20029 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm | m | 90.03 | 0 | 30 | 30 | 72.01 | 0 | 2160.3 | 2160.3 | 33.32
20030 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 200mm | m | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 81.74 | 0 | 0 | 0 | 0
20031 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 75mm Rev.01 - 10/2022 | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 72.48 | 0 | 0 | 0 | 0
20032 | Bucha Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto, d=150x100mm | un | 3 | 0 | 2 | 2 | 69.23 | 0 | 138.46 | 138.46 | 66.67
20033 | Fixação de tubos horizontais de pvc, dn 100mm , fixada diretamente na laje. | un | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.46 | 0 | 0 | 0 | 0
20034 | Abaraçdeira para fixação de tubo de quedas - dn 150mm | un | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.71 | 0 | 0 | 0 | 0
20035 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") | m | 96.7 | 0 | 38.7 | 38.7 | 46 | 0 | 1780.2 | 1780.2 | 40.02
21 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
21001 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. af_06/2018 | m2 | 465.7 | 0 | 0 | 0 | 24.41 | 0 | 0 | 0 | 0
21002 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018 | m2 | 97.37 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 0
21003 | Manta Geotex 70g/m² para separação, proteção, reforço e drenagem em estruturas, fornecimento e aplicação | m2 | 97.37 | 0 | 0 | 0 | 21.49 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
22001 | EXTINTORES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
22001001 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 202.01 | 0 | 0 | 0 | 0
22002 | LUMINÁRIAS E SINALIZAÇÕES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
22002001 | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 33 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0
22002002 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.32 | 0 | 0 | 0 | 0
22002003 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 33 | 0 | 0 | 0 | 44.01 | 0 | 0 | 0 | 0
22002004 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2 | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.82 | 0 | 0 | 0 | 0
22003 | SISTEMA DE ALARME | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
22003001 | Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 148.75 | 0 | 0 | 0 | 0
22003002 | Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 249.98 | 0 | 0 | 0 | 0
22003003 | Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1901.92 | 0 | 0 | 0 | 0
22003004 | Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 874.93 | 0 | 0 | 0 | 0
22003005 | Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2 | m | 93.27 | 0 | 0 | 0 | 19.87 | 0 | 0 | 0 | 0
22003006 | Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4"), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016 | m | 93.27 | 0 | 0 | 0 | 9.42 | 0 | 0 | 0 | 0
22003007 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0
22003008 | Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 3/4" x 1/2" | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.81 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | PAISAGISMO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
23001 | Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 143.95 | 0 | 0 | 0 | 0
23002 | Planta - Dracena Vermelha h=1,00m, Fornecimento e plantio | un | 71 | 0 | 0 | 0 | 46.68 | 0 | 0 | 0 | 0
23003 | Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 89.79 | 0 | 0 | 0 | 0
23004 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 160.31 | 0 | 0 | 0 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 0
23005 | Planta - Dracena (dracena fragans), fornecimento e plantio | un | 155 | 0 | 0 | 0 | 89.96 | 0 | 0 | 0 | 0
23006 | Casca de pinus, fornecimento e colocação | kg | 111.72 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ACESSIBILIDADE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
24001 | Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim 90 x 25 mm | un | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.16 | 0 | 0 | 0 | 0
24002 | Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 187.49 | 0 | 0 | 0 | 0
24003 | Sinalização para deficientes - placa em braille - em aluminio fundido, dim: 23 x 15 cm | un | 55 | 0 | 0 | 0 | 105.4 | 0 | 0 | 0 | 0
24004 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de borracha, assentado sobre argamassa. af_05/2020 | m | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 178.39 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | DIVERSOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
25001 | Limpeza geral | m2 | 963.53 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0
25002 | Placa de regulamentação R-19 - circular, (velocodade máxima permitiada), padrão dnit, em chapa deaço nº 18, tratada, revestida com película totalmente refletiva, incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 187.49 | 0 | 0 | 0 | 0
25003 | Banco de concreto sem encosto largura = 45cm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | 0 | 0 | 0 | 0
25004 | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 3353.83 | 0 | 0 | 0 | 0
25005 | Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 3048.51 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: CBMSE ITABAIANA SERGIPE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1001 | ELEVADOR | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1001001 | Elevador, 03 paradas, 8 passageiros, OTIS ou equivalente técnico, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 178969.63 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | GERADOR | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1002001 | GERADOR 100KVA, 220/380V - INCLUSIVE FRETE | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 157712.06 | 0 | 0 | 0 | 0