## PLAN-MEDICAO-004-00006_2023-SEE
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº Item	Descrição do Item	Unid	Quant Ordenada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada Atual	Preço Unitário	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado Atual	%
1.	OBRAS COM RECURSO FEDERAL					149.366,15	902.232,53	1.051.598,68	89,85%
1	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO					11.149,44	0	11.149,44	83,13
1.001	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO					11.149,44	0	11.149,44	83,13
1.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 - Recurso Federal	m2	12	12	0	12	464,56	5.574,72	0	5.574,72	100
1.001.002	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 - Recurso Estadual	m2	12	12	0	12	464,56	5.574,72	0	5.574,72	100
1.001.003	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	2	0	0	0	937,43	0	0	0	0
1.001.004	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1	0	0	0	387,26	0	0	0	0
2	OBRAS DE TERRAPLENAGEM E DRENAGEM					138.216,71	902.232,53	1.040.449,24	89,93
2.001	SERVIÇOS PRELIMINARES					101.517,45	7.110,62	108.628,07	100
2.001.001	REMOÇÃO DA GRAMA EXISTENTE					64.977,40	0	64.977,40	100
2.001.001.001	Retirada manual de grama com reaproveitamento	m2	12.242,82	12.242,82	0	12.242,82	3,81	46.645,14	0	46.645,14	100
2.001.001.002	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	7.161,04	7.161,04	0	7.161,04	2,56	18.332,26	0	18.332,26	100
2.001.002	REMOÇÃO DA DRENAGEM EXISTENTE					36.540,05	7.110,62	43.650,67	100
2.001.002.001	Demolição de tubo de concreto simples DN 200mm, sem reaproveitamento, exclusive escavação	m	1.030,30	1.030,30	0	1.030,30	34,42	35.462,93	0	35.462,93	100
2.001.002.002	Coleta e carga manuais de entulho	t	68	68	0	68	15,84	1.077,12	0	1.077,12	100
2.001.002.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.040,00	0	2.040,00	2.040,00	1,89	0	3.855,60	3.855,60	100
2.001.002.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	979,2	0	979,2	979,2	0,72	0	705,02	705,02	100
2.001.002.005	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	68	0	68	68	37,5	0	2.550,00	2.550,00	100
2.002	TERRAPLENAGEM					36.699,26	626.177,87	662.877,13	100
2.002.001	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	12.242,82	12.242,82	0	12.242,82	1,66	20.323,08	0	20.323,08	100
2.002.002	Escavação, Carga Mecânica e Espalhamento de Areia					16.376,18	35.168,86	51.545,04	100
2.002.002.001	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_06/2014	chp	67,5	0	67,5	67,5	319,77	0	21.584,48	21.584,48	100
2.002.002.002	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno. af_06/2014	chi	67,5	0	67,5	67,5	109,07	0	7.362,23	7.362,23	100
2.002.002.003	Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - chp diurno. af_06/2014	chp	67,5	67,5	0	67,5	242,61	16.376,18	0	16.376,18	100
2.002.002.004	Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - chi diurno. af_06/2014	chi	67,5	0	67,5	67,5	92,18	0	6.222,15	6.222,15	100
2.002.003	Transporte do material escavado (CT da Serra - dmt= 7,8km)					0	53.476,64	53.476,64	100
2.002.003.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	19.098,80	0	19.098,80	19.098,80	2,8	0	53.476,64	53.476,64	100
2.002.004	Colchão de Areia esp.=20cm					0	523.844,92	523.844,92	100
2.002.004.001	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	2.448,56	0	2.448,56	2.448,56	124,99	0	306.045,51	306.045,51	100
2.002.004.002	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	73.456,80	0	73.456,80	73.456,80	2,8	0	205.679,04	205.679,04	100
2.002.004.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	11.018,52	0	11.018,52	11.018,52	1,1	0	12.120,37	12.120,37	100
2.002.005	Adensamento mecânico de areia (sem fornecimento de material) com rolo liso	m3	2.448,56	0	2.448,56	2.448,56	5,59	0	13.687,45	13.687,45	100
2.003	DRENAGEM					0	268.944,04	268.944,04	69,76
2.003.001	Locação de rede de drenagem	m	2.541,87	0	2.541,87	2.541,87	2,05	0	5.210,83	5.210,83	100
2.003.002	Escavação e Reaterro					0	10.798,65	10.798,65	100
2.003.002.001	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência líq. 79 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional mín. 6.570 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/2014	chp	45	0	45	45	170,29	0	7.663,05	7.663,05	100
2.003.002.002	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência líq. 79 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional mín. 6.570 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi diurno. af_06/2014	chi	45	0	45	45	69,68	0	3.135,60	3.135,60	100
2.003.003	Trincheiras Drenantes					0	238.928,16	238.928,16	67,74
2.003.003.001	Geotêxtil não tecido 100% poliéster, resistência a tração de 14 kn/m (rt - 14), instalado em dreno - fornecimento e instalação. af_07/2021	m2	5.083,74	0	2.682,76	2.682,76	19,12	0	51.294,28	51.294,28	52,77
2.003.003.002	Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 6" (Kananet ou similar)	m	2.308,27	0	2.308,27	2.308,27	49,67	0	114.651,77	114.651,77	100
2.003.003.003	Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 8" (Kananet ou similar)	m	233,6	0	233,6	233,6	74,91	0	17.498,98	17.498,98	100
2.003.003.004	Fornecimento de cap de pvc diam. = 150mm	un	149	0	149	149	54,31	0	8.092,19	8.092,19	100
2.003.003.005	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 150 x 150mm	un	149	0	149	149	318,06	0	47.390,94	47.390,94	100
2.003.003.006	Enchimento de brita para dreno, lançamento mecanizado. af_07/2021	m3	406,7	0	0	0	166,95	0	0	0	0
2.003.004	Caixas de Inspeção					0	14.006,40	14.006,40	100
2.003.004.001	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 1,00m	un	20	0	20	20	700,32	0	14.006,40	14.006,40	100
2.003.005	Interligação - Drenagem nova a rede existente					0	0	0	0
2.003.005.001	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m2	6	0	0	0	11,45	0	0	0	0
2.003.005.002	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	m3	2,4	0	0	0	98,12	0	0	0	0
2.003.005.003	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 200mm (8"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	12	0	0	0	158,84	0	0	0	0
2.003.005.004	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	m3	2,21	0	0	0	37,61	0	0	0	0
2.003.005.005	Recomposição de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos, para o fechamento de valas - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	m2	6	0	0	0	77,19	0	0	0	0
2.	OBRAS COM RECURSO ESTADUAL					864.556,26	0	864.556,26	51,49%
1	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO					86.755,62	0	86.755,62	81,8
1.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					37.574,11	0	37.574,11	69,64
1.001.001	Equipe Dirigente	un	1	0,6964	0	0,6964	47.058,06	32.771,23	0	32.771,23	69,64
1.001.002	Manutenção do Canteiro	un	1	0,6964	0	0,6964	4.646,90	3.236,10	0	3.236,10	69,64
1.001.003	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1	0,6964	0	0,6964	2.249,82	1.566,78	0	1.566,78	69,64
1.002	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO					48.529,46	0	48.529,46	100
1.002.001	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	un	1	1	0	1	19.152,37	19.152,37	0	19.152,37	100
1.002.002	Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos	un	1	1	0	1	21.661,25	21.661,25	0	21.661,25	100
1.002.003	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	m2	24	24	0	24	234,38	5.625,12	0	5.625,12	100
1.002.004	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1	1	0	1	2.090,72	2.090,72	0	2.090,72	100
1.003	MOBILIZAÇÃO					652,05	0	652,05	100
1.003.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	345	345	0	345	1,89	652,05	0	652,05	100
1.004	DESMOBILIZAÇÃO					0	0	0	0
1.004.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	345	0	0	0	1,89	0	0	0	0
1.005	DIVERSOS					0	0	0	0
1.005.001	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1	0	0	0	2.264,79	0	0	0	0
2	IRRIGAÇÃO					86.731,61	0	86.731,61	48,57
2.001	Movimento de terra					2.609,99	0	2.609,99	18,25
2.001.001	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	m3	106,38	26,6	0	26,6	98,12	2.609,99	0	2.609,99	25
2.001.002	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	m3	102,67	0	0	0	37,61	0	0	0	0
2.002	Materiais para irrigação					84.121,62	0	84.121,62	60,53
2.002.001	Aspersor rotor, p/irrigação ref.8005-SS, entrada roscada de 1", fêmea BSP, coluna aço inox, marca Rain Bird ou similar	un	35	17	0	17	691,86	11.761,62	0	11.761,62	48,57
2.002.002	Aspersor rotor para irrigação 4" ref. 5004 Plus, marca Rain Bird ou similar	un	41	20	0	20	91,24	1.824,80	0	1.824,80	48,78
2.002.003	Controlador para irrigação modular ESP-4ME3, 230V para wifi e sensor de fluxo, Rain Bird ou similar	un	1	0	0	0	1.312,40	0	0	0	0
2.002.004	Modulo de expansão 6 estações para controlador modular ESP-ME	un	1	0	0	0	679,82	0	0	0	0
2.002.005	Sensor de chuva p/redes de irrigação, modelo RSD-Bex, marca Rain Bird ou similar	un	1	0	0	0	245,09	0	0	0	0
2.002.006	Caixa circular para válvula solenoide 12" VB-STD	un	7	0	0	0	316,34	0	0	0	0
2.002.007	Válvula para irrigação 200-PGA 2", marca Rain Bird ou similar	un	7	0	0	0	776,19	0	0	0	0
2.002.008	Conector de 3/4" SBE 075, marca Rain Bird ou similar	un	41	0	0	0	2,5	0	0	0	0
2.002.009	Tubo flexível Swing Pipe extra flexível, Rain Bird ou similar	un	14	0	0	0	7,31	0	0	0	0
2.002.010	Junta articulada swing joint TSJ 1"x1" BSP	un	35	0	0	0	239,98	0	0	0	0
2.002.011	Conector Blindado DB (Irrigação )	un	22	0	0	0	19,25	0	0	0	0
2.002.012	Bandeira para marcação de obra	un	25	0	0	0	2,64	0	0	0	0
2.002.013	Motobomba centrífugaMotobomba centrífuga , marca Schneider ou similar, modelo ME-3215 A155 12,5 cv, 220V, trifásico	un	2	2	0	2	22.498,20	44.996,40	0	44.996,40	100
2.002.014	Motobomba submersível, marca abs ou similar, modelo EJ 40 B, motor 4 cv, trifásico	Un	1	1	0	1	19.484,10	19.484,10	0	19.484,10	100
2.002.015	Motobomba centrífugaMoManômetro Glicerina 10 KgF/cm²	un	1	0	0	0	117,08	0	0	0	0
2.002.016	Bucha de redução 1/2" x 1/4"	un	1	0	0	0	9,47	0	0	0	0
2.002.017	Bucha de redução 1" x 1/2"	un	1	0	0	0	4,74	0	0	0	0
2.002.018	Niple Galvanizado 3 x 2.1/2"	un	1	0	0	0	74,54	0	0	0	0
2.002.019	Uniao de ferro galvanizado, com rosca bsp, com assento plano, de 3"	un	2	0	0	0	342,1	0	0	0	0
2.002.020	Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp femea, de 3"	un	1	0	0	0	405,69	0	0	0	0
2.002.021	Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 80mm (3")	un	1	0	0	0	394,17	0	0	0	0
2.002.022	Adaptador BSxRM 75 x 3"	un	3	0	0	0	9,72	0	0	0	0
2.002.023	Tê de redução de pvc BSA soldavel, d= 75x50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	un	1	0	0	0	36,2	0	0	0	0
2.002.024	Adaptador BSxRM 50 x 2"	un	1	0	0	0	4,85	0	0	0	0
2.002.025	Curva 90º, 50mm, Bolsa x Bolsa	un	5	0	0	0	10,94	0	0	0	0
2.002.026	Joelho 90º, com saída de 1"	un	1	0	0	0	54,67	0	0	0	0
2.002.027	Curva 90º soldável, 25mm	un	1	0	0	0	5,22	0	0	0	0
2.002.028	Tê soldável, 25mm	un	1	0	0	0	2,42	0	0	0	0
2.002.029	União soldável, 50mm	un	1	0	0	0	44,95	0	0	0	0
2.002.030	Registro esfera LF 50mm	un	1	0	0	0	32,8	0	0	0	0
2.002.031	Registro esfera LF 25mm	un	1	0	0	0	13,37	0	0	0	0
2.002.032	Ventosa em PVC de 1"	un	1	0	0	0	38,88	0	0	0	0
2.002.033	Curva 90º, 75mm, Bolsa x Bolsa	un	1	0	0	0	24,9	0	0	0	0
2.002.034	Registro esfera LF 75mm	un	1	0	0	0	194,37	0	0	0	0
2.002.035	Adaptador pvc soldavel, longo, com flange livre, 25 mm x 3/4", para caixa d' agua	un	1	0	0	0	25	0	0	0	0
2.002.036	Adaptador pvc soldavel, longo, com flange livre, 50 mm x 11/2", para caixa d' agua	un	3	0	0	0	50	0	0	0	0
2.002.037	Adaptador pvc soldavel, longo, com flange livre, 85 mm x 3", para caixa d' agua	un	1	0	0	0	396,86	0	0	0	0
2.002.038	Tubo PVC para irrigação LF PN 80 Ø 50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	m	6	0	0	0	11,12	0	0	0	0
2.002.039	Tubo PVC para irrigação LF PN 60 Ø 50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	m	690	207	0	207	8,9	1.842,30	0	1.842,30	30
2.002.040	Tubo PVC p/irrigação LF PN 80 JE Ø 75mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	m	150	45	0	45	50,65	2.279,25	0	2.279,25	30
2.002.041	Tubo PVC para irrigação LF PN 60 Ø 75mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	m	384	115	0	115	16,81	1.933,15	0	1.933,15	29,95
2.002.042	Tubo PVC para irrigação LF PN 60 Ø 25mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	m	6	0	0	0	4,85	0	0	0	0
2.002.043	Adaptador BSxRM 50 x 2"	un	14	0	0	0	4,85	0	0	0	0
2.002.044	Cap pvc soldavel, d= 50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	un	16	0	0	0	7,59	0	0	0	0
2.002.045	Curva 45º pvc d= 50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	un	10	0	0	0	9,72	0	0	0	0
2.002.046	Curva 90º pvc d= 50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	un	20	0	0	0	9,72	0	0	0	0
2.002.047	Curva 90º pvc PTA/BSA soldavel, d= 75mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	un	2	0	0	0	28,81	0	0	0	0
2.002.048	Luva pvc soldavel, d= 50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	un	5	0	0	0	8,19	0	0	0	0
2.002.049	Luva pvc soldavel, d= 75mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	un	5	0	0	0	17,45	0	0	0	0
2.002.050	Luva redução pvc BSA soldavel d= 75x50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	un	20	0	0	0	14,46	0	0	0	0
2.002.051	Tê pvc redução d= 50mm x 1", linha Irriga-LF, Tigre ou similar	un	18	0	0	0	12,31	0	0	0	0
2.002.052	Tê pvc redução d= 50mm x 3/4", linha Irriga-LF, Tigre ou similar	un	35	0	0	0	9,72	0	0	0	0
2.002.053	Tê pvc d= 50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	un	5	0	0	0	12,15	0	0	0	0
2.002.054	Tê redução pvc BSA soldável d= 75x50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	un	7	0	0	0	26,25	0	0	0	0
2.002.055	Tê pvc BSA soldavel, d= 75mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	un	7	0	0	0	47,45	0	0	0	0
2.002.056	Tê pvc redução d= 75mm x 1", linha Irriga-LF, Tigre ou similar	un	20	0	0	0	41,31	0	0	0	0
2.002.057	Tê pvc redução d= 75mm x 3/4", linha Irriga-LF, Tigre ou similar	un	6	0	0	0	46,17	0	0	0	0
2.002.058	União soldável, 50mm	un	14	0	0	0	44,95	0	0	0	0
2.002.059	Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr	un	2	0	0	0	25,11	0	0	0	0
2.002.060	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	5	0	0	0	64,38	0	0	0	0
2.002.061	Adesivo plástico extra forte, para pvc, frasco com 850 gr	un	1	0	0	0	64,38	0	0	0	0
2.002.062	Lamina de serra 1/2x12"	un	3	0	0	0	13,12	0	0	0	0
2.002.063	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c)	un	10	0	0	0	13,5	0	0	0	0
2.002.064	Lixa em folha nº 100	fl	5	0	0	0	6,35	0	0	0	0
2.003	Mão-de-obra hidráulica, válvulas solenoides, sensores e controlador para irrigação					0	0	0	0
2.003.001	Mão de obra de encanador	h	430	0	0	0	25,24	0	0	0	0
2.003.002	Mão de obra de servente	h	215	0	0	0	19,12	0	0	0	0
2.003.003	Mão de obra de eletricista	h	18	0	0	0	25,14	0	0	0	0
2.004	Instalação elétrica irrigação					0	0	0	0
2.004.001	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c	m	800	0	0	0	7,66	0	0	0	0
2.004.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	135	0	0	0	15,3	0	0	0	0
2.004.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	35	0	0	0	2,62	0	0	0	0
2.004.004	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	11	0	0	0	7,45	0	0	0	0
2.004.005	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020	un	5	0	0	0	187,41	0	0	0	0
2.004.006	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_12/2020	un	2	0	0	0	294,09	0	0	0	0
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - IRRIGAÇÃO					99.549,55	0	99.549,55	52,39
3.001	ABRIGO - BOMBA E RESERVATÓRIOS 20.000 L					61.447,83	0	61.447,83	41,98
3.001.001	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	61,36	61,36	0	61,36	11,89	729,57	0	729,57	100
3.001.002	Infraestrutura - Radier					28.213,39	0	28.213,39	100
3.001.002.001	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	m3	4,06	4,06	0	4,06	98,12	398,37	0	398,37	100
3.001.002.002	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	16,24	16,24	0	16,24	13,69	222,33	0	222,33	100
3.001.002.003	Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	20,3	20,3	0	20,3	210,26	4.268,28	0	4.268,28	100
3.001.002.004	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, a 95% do pn	m3	20,3	20,3	0	20,3	21,2	430,36	0	430,36	100
3.001.002.005	Lona plástica preta	m2	50,76	50,76	0	50,76	6,44	326,89	0	326,89	100
3.001.002.006	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m3	2,1	2,1	0	2,1	503,26	1.056,85	0	1.056,85	100
3.001.002.007	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	8,23	8,23	0	8,23	607,84	5.002,52	0	5.002,52	100
3.001.002.008	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 01 uso	m2	5,6	5,6	0	5,6	259,12	1.451,07	0	1.451,07	100
3.001.002.009	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017	kg	668	668	0	668	22,54	15.056,72	0	15.056,72	100
3.001.003	Superestrutura (Pilares e Cintamento Superior)					12.330,43	0	12.330,43	100
3.001.003.001	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	3,05	3,05	0	3,05	629,05	1.918,60	0	1.918,60	100
3.001.003.002	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, excclusive escoramento - Rev 01_05/2022	m2	47,07	47,07	0	47,07	114,19	5.374,92	0	5.374,92	100
3.001.003.003	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	28	28	0	28	19,82	554,96	0	554,96	100
3.001.003.004	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	kg	48	48	0	48	19,16	919,68	0	919,68	100
3.001.003.005	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	21	21	0	21	18,47	387,87	0	387,87	100
3.001.003.006	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	28	28	0	28	16,5	462	0	462	100
3.001.003.007	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022	kg	162	162	0	162	14,1	2.284,20	0	2.284,20	100
3.001.003.008	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	2,48	2,48	0	2,48	172,66	428,2	0	428,2	100
3.001.004	Alvenaria de Vedação					1.673,90	0	1.673,90	100
3.001.004.001	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39 cm, e= 0,09, aparente, com argamassa AC-1, junta de 2,0cm	m2	17,07	17,07	0	17,07	78,16	1.334,19	0	1.334,19	100
3.001.004.002	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	m	1,1	1,1	0	1,1	48,57	53,43	0	53,43	100
3.001.004.003	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	m	2,2	2,2	0	2,2	65,71	144,56	0	144,56	100
3.001.004.004	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016	m	2,2	2,2	0	2,2	64,42	141,72	0	141,72	100
3.001.005	Revestimento de Teto					140,81	0	140,81	100
3.001.005.001	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia /adesivo bianco) - Revisada 08/2015	m2	2,25	2,25	0	2,25	23,1	51,98	0	51,98	100
3.001.005.002	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	2,25	2,25	0	2,25	39,48	88,83	0	88,83	100
3.001.006	Pavimentação					1.105,56	0	1.105,56	100
3.001.006.001	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm	m2	31,16	31,16	0	31,16	35,48	1.105,56	0	1.105,56	100
3.001.007	Esquadrias de Ferro					0	0	0	0
3.001.007.001	Grade em ferro, c/ quadro em barra chata 2" x 3/8", barras redondas 3/4" nas verticais, barras chatas 2" x 1/4" nas horizontais, chapa em aço esp=3mm na horizontal e tubo quadrado 50 x 50mm, inclusive porta, ferrolho e dobradiças - Rev. 01	m2	1,98	0	0	0	877,74	0	0	0	0
3.001.007.002	Gradil com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, revestido em em pvc, malha 2 1/2", fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 1.00 m, exceto mureta	m2	33,89	0	0	0	496,05	0	0	0	0
3.001.008	Pintura					0	0	0	0
3.001.008.001	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	89,68	0	0	0	31,81	0	0	0	0
3.001.008.002	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	31,16	0	0	0	9,72	0	0	0	0
3.001.008.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m2	82,18	0	0	0	15,36	0	0	0	0
3.001.009	Cobertura					5.874,58	0	5.874,58	100
3.001.009.001	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	56,2	56,2	0	56,2	31,16	1.751,19	0	1.751,19	100
3.001.009.002	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	m2	56,2	56,2	0	56,2	73,37	4.123,39	0	4.123,39	100
3.001.010	Instalação Elétrica					11.379,59	0	11.379,59	15,51
3.001.010.001	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	0	0	0	324,91	0	0	0	0
3.001.010.002	Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA	un	2	0	0	0	193,61	0	0	0	0
3.001.010.003	Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1	0	0	0	125,58	0	0	0	0
3.001.010.004	Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	1	0	0	0	125,58	0	0	0	0
3.001.010.005	Fornecimento e montagem de quadro de comando partida direta 5 CV 220V em chapa de ferro, 50x40x20cm, contendo disjuntores, relé, contatores, chave seletora, botão pulso, sinaleiros e bornes (completo)	un	1	0	0	0	2.284,14	0	0	0	0
3.001.010.006	Fornecimento e montagem quadro de comando em chapa de ferro, 60x50x20cm, para 2 bombas, 15CV, Estrela-Triângulo, 220V, contendo disjuntores, relé, contatores, chave seletora, botão pulso, sinaleiros e bornes (completo)	un	1	0	0	0	5.748,33	0	0	0	0
3.001.010.007	Terminal de compressão 2 furos para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	un	6	0	0	0	15,44	0	0	0	0
3.001.010.008	Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	un	6	0	0	0	5,2	0	0	0	0
3.001.010.009	Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação	un	4	0	0	0	4,59	0	0	0	0
3.001.010.010	Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação	un	16	0	0	0	2,94	0	0	0	0
3.001.010.011	Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação	un	8	0	0	0	2,15	0	0	0	0
3.001.010.012	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	9	0	0	0	119,77	0	0	0	0
3.001.010.013	Box reto em alumínio de 2"	un	8	0	0	0	26,39	0	0	0	0
3.001.010.014	Box reto em alumínio de 3/4"	un	2	0	0	0	11,41	0	0	0	0
3.001.010.015	Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto, diâm. externo de 50mm (1.1/2") tipo sealtubo	m	6	6	0	6	49,22	295,32	0	295,32	100
3.001.010.016	Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto, diâm. externo de 25mm (3/4") tipo sealtubo	m	3	3	0	3	25,15	75,45	0	75,45	100
3.001.010.017	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	110	110	0	110	15,3	1.683,00	0	1.683,00	100
3.001.010.018	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	115	115	0	115	22,49	2.586,35	0	2.586,35	100
3.001.010.019	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	330	0	0	0	73,28	0	0	0	0
3.001.010.020	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	340	0	0	0	50,35	0	0	0	0
3.001.010.021	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	221	0	0	0	36,28	0	0	0	0
3.001.010.022	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	24	0	0	0	14	0	0	0	0
3.001.010.023	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	12	0	0	0	5,99	0	0	0	0
3.001.010.024	Parafuso com bucha S-8	un	25	0	0	0	4,95	0	0	0	0
3.001.010.025	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2"	un	6	0	0	0	7,91	0	0	0	0
3.001.010.026	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	3	0	0	0	6,46	0	0	0	0
3.001.010.027	Abraçadeira metálica tipo "D" de 2"	un	4	0	0	0	8,62	0	0	0	0
3.001.010.028	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	un	2	0	0	0	198,32	0	0	0	0
3.001.010.029	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	un	2	0	0	0	191,48	0	0	0	0
3.001.010.030	Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt	un	2	0	0	0	72,62	0	0	0	0
3.001.010.031	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	3	3	0	3	31,44	94,32	0	94,32	100
3.001.010.032	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 50mm2	un	1	0	0	0	578,55	0	0	0	0
3.001.010.033	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m2	54,75	54,75	0	54,75	11,45	626,89	0	626,89	100
3.001.010.034	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	m3	27,37	27,37	0	27,37	98,12	2.685,54	0	2.685,54	100
3.001.010.035	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	27,37	27,37	0	27,37	38,23	1.046,36	0	1.046,36	100
3.001.010.036	Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3	m2	54,75	54,75	0	54,75	41,76	2.286,36	0	2.286,36	100
3.002	RESERVATÓRIO DE ÁGUA 20.000 L					23.989,50	0	23.989,50	87,68
3.002.001	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 20.000 litros	un	2	2	0	2	10.496,25	20.992,50	0	20.992,50	100
3.002.002	Chave de boia automática superior/inferior 15a/250v - fornecimento e instalação. af_12/2020	un	1	0	0	0	99,73	0	0	0	0
3.002.003	Interligação Poço Artesiano/ Reservatório de Água					2.997,00	0	2.997,00	100
3.002.003.001	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	120	120	0	120	24,11	2.893,20	0	2.893,20	100
3.002.003.002	Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	5	5	0	5	17,79	88,95	0	88,95	100
3.002.003.003	Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	1	1	0	1	14,85	14,85	0	14,85	100
3.002.004	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	m3	24	0	0	0	98,12	0	0	0	0
3.002.005	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	24	0	0	0	38,23	0	0	0	0
3.003	POÇO ARTESIANO					14.112,22	0	14.112,22	86,72
3.003.001	Limpeza de poço artesiano até 80m de profundidade	un	1	1	0	1	14.011,72	14.011,72	0	14.011,72	100
3.003.002	Revisão elétrica - Poço Artesiano					0	0	0	0
3.003.002.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	un	1	0	0	0	198,32	0	0	0	0
3.003.002.002	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	un	1	0	0	0	191,48	0	0	0	0
3.003.002.003	Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt	un	1	0	0	0	72,62	0	0	0	0
3.003.003	Esquadria de Ferro					0	0	0	0
3.003.003.001	Grade em ferro, c/ quadro em barra chata 2" x 3/8", barras redondas 3/4" nas verticais, barras chatas 2" x 1/4" nas horizontais, chapa em aço esp=3mm na horizontal e tubo quadrado 50 x 50mm, inclusive porta, ferrolho e dobradiças - Rev. 01	m2	1,68	0	0	0	877,74	0	0	0	0
3.003.004	Revestimento de Parede					100,5	0	100,5	100
3.003.004.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	2	2	0	2	7,72	15,44	0	15,44	100
3.003.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	2	2	0	2	42,53	85,06	0	85,06	100
3.003.005	Pintura					0	0	0	0
3.003.005.001	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	2,25	0	0	0	9,72	0	0	0	0
3.003.005.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m2	13,2	0	0	0	15,36	0	0	0	0
4	GRAMADO NATURAL (CAMPO DE FUTEBOL)					561.333,10	0	561.333,10	54,67
4.001	Camada separadora entre o Topsoil e o Colhão Drenante					117.041,36	0	117.041,36	50
4.001.001	Geotêxtil não tecido 100% poliéster, resistência a tração de 14 kn/m (rt - 14), instalado em dreno - fornecimento e instalação. af_07/2021	m2	12.242,82	6.121,41	0	6.121,41	19,12	117.041,36	0	117.041,36	50
4.002	Topsoil esp.=10cm (80% areia média + 20% terra vegetal + adubação)					116.967,71	0	116.967,71	50
4.002.001	Fornecimento, espalhamento e nivelamento de topsoil para gramado de futebol	m³	1.224,28	612,14	0	612,14	191,08	116.967,71	0	116.967,71	50
4.003	Adensamento Topsoil					0	0	0	0
4.003.001	Adensamento mecânico de areia (sem fornecimento de material) com rolo liso	m3	1.224,28	0	0	0	5,59	0	0	0	0
4.004	Calagem					0	0	0	0
4.004.001	Calagem do solo com calcário agrícola	m²	12.242,82	0	0	0	0,51	0	0	0	0
4.005	Frete Areia - dmt=34,5km (Pov. Pedrinhas - Areia Branca/SE)					0	0	0	0
4.005.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	29.382,72	0	0	0	2,8	0	0	0	0
4.005.002	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	4.407,41	0	0	0	1,1	0	0	0	0
4.006	Grama Celebration Maxirolo					327.324,03	0	327.324,03	80
4.006.001	Fornecimento e plantio de grama Celebration Maxiroloem para estádios de futebol	m2	12.242,82	9.794,26	0	9.794,26	33,42	327.324,03	0	327.324,03	80
4.007	Manutenção do Gramado - 3 meses					0	0	0	0
4.007.001	Manutenção do gramado do campo de futebol durante 3 meses com corte da grama e retirada de ervas daninhas	m2	12.242,82	0	0	0	1,99	0	0	0	0
4.007.002	Cortador de grama Helicoidal Lm 2265 Marmoria	un	1	0	0	0	24.998,00	0	0	0	0
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CAMPO DE FUTEBOL					16.325,90	0	16.325,90	13
5.001	IMPERMEABILIZAÇÃO					16.325,90	0	16.325,90	78,3
5.001.001	Impermeabilização Externa - Acesso Vestiários					14.064,15	0	14.064,15	100
5.001.001.001	Impermeabilização semi-flexível com SikaTop 100 bi-componente, cor cinza, com 3 demãos cruzadas e reforço com tela de fibra de vidro malha 10x10mm, aplicado em paredes enterradas, subsolos, caixas d'água, áreas frias e em contato com esgoto	m2	198,45	198,45	0	198,45	70,87	14.064,15	0	14.064,15	100
5.001.002	Impermeabilização Juntas de Dilatação - Vestiários					2.261,75	0	2.261,75	33,33
5.001.002.001	Junta de dilatação (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em isopor h=15cm e preenchimento do complemento com mastique de poliuretano seção 2x2cm, MBT, Basf, ou similar, para pavimentos em concreto	m	75	25	0	25	90,47	2.261,75	0	2.261,75	33,33
5.002	BANCO DE RESERVAS (JOGADORES E JUIZES)					0	0	0	0
5.002.001	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	152	0	0	0	65,43	0	0	0	0
5.002.002	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m2	152	0	0	0	77,37	0	0	0	0
5.002.003	Bancos de reserva com cobert. policarbonato com 12 assentos concha padrão FIFA, estrut. em aço-carbono industrial galvanizado, solda MIG/MAG, assento em couvin náutico, bordado no encosto, espuma acolchoada e estrut. resistente ao tempo e a impactos.	un	2	0	0	0	31.277,54	0	0	0	0
5.002.004	Bancos de reserva com cobert. policarbonato com 2 assentos concha padrão FIFA, estrut. em aço-carbono industrial galvanizado, solda MIG/MAG, assento em courvin náutico, bordado no encosto, espuma acolchoada e estrut. resistente ao tempo e a impactos.	un	1	0	0	0	9.091,81	0	0	0	0
5.003	COBERTURA ACESSO VESTIÁRIOS					0	0	0	0
5.003.001	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m2	20,25	0	0	0	382,24	0	0	0	0
5.004	DEMARCAÇÃO CAMPO/ PINTURA TRAVES/ REDES					0	0	0	0
5.004.001	Pintura das traves de futebol					0	0	0	0
5.004.001.001	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão	m2	9,5	0	0	0	49,3	0	0	0	0
5.004.002	Demarcação campo de futebol gramado					0	0	0	0
5.004.002.001	Demarcação de pavimentos c/ tinta (coberit- vedacit ou similar), 01 demão	m2	61,59	0	0	0	44,48	0	0	0	0
5.004.003	Redes					0	0	0	0
5.004.003.001	Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m	par	1	0	0	0	413,68	0	0	0	0
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ESTÁDIO					13.860,48	0	13.860,48	26,56
6.001	ARQUIBANCADA ACIMA DOS VESTIÁRIOS (CONSERTO DO CAIMENTO DO PISO)					5.655,15	0	5.655,15	13,69
6.001.001	Apicoamento total de piso com ponteiras/talhadeiras	m2	900	270	0	270	5,72	1.544,40	0	1.544,40	30
6.001.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	900	135	0	135	30,45	4.110,75	0	4.110,75	15
6.001.003	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	900	0	0	0	9,72	0	0	0	0
6.002	REVESTIMENTO DO MURO (ÁREA DO POÇO ARTESIANO)					8.205,33	0	8.205,33	75,38
6.002.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	174,47	174,47	0	174,47	7,72	1.346,91	0	1.346,91	100
6.002.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	174,47	174,47	0	174,47	39,31	6.858,42	0	6.858,42	100
6.002.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m2	174,47	0	0	0	15,36	0	0	0	0