## PLAN-MEDICAO-004-00006.2023-SEE
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS
PLANILHA DE MEDIÇÃO
Nº Item | Descrição do Item | Unid | Quant Ordenada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada Atual | Preço Unitário | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado Atual | %
1. | OBRAS COM RECURSO FEDERAL | [6 empty] | 149366.15 | 902232.53 | 1051598.68 | 89.85%
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | 11149.44 | 0 | 11149.44 | 83.13
1001 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO | [6 empty] | 11149.44 | 0 | 11149.44 | 83.13
1001001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 - Recurso Federal | m2 | 12 | 12 | 0 | 12 | 464.56 | 5574.72 | 0 | 5574.72 | 100
1001002 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 - Recurso Estadual | m2 | 12 | 12 | 0 | 12 | 464.56 | 5574.72 | 0 | 5574.72 | 100
1001003 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 937.43 | 0 | 0 | 0 | 0
1001004 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 387.26 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM E DRENAGEM | [6 empty] | 138216.71 | 902232.53 | 1040449.24 | 89.93
2001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 101517.45 | 7110.62 | 108628.07 | 100
2001001 | REMOÇÃO DA GRAMA EXISTENTE | [6 empty] | 64977.4 | 0 | 64977.4 | 100
2001001001 | Retirada manual de grama com reaproveitamento | m2 | 12242.82 | 12242.82 | 0 | 12242.82 | 3.81 | 46645.14 | 0 | 46645.14 | 100
2001001002 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 7161.04 | 7161.04 | 0 | 7161.04 | 2.56 | 18332.26 | 0 | 18332.26 | 100
2001002 | REMOÇÃO DA DRENAGEM EXISTENTE | [6 empty] | 36540.05 | 7110.62 | 43650.67 | 100
2001002001 | Demolição de tubo de concreto simples DN 200mm, sem reaproveitamento, exclusive escavação | m | 1030.3 | 1030.3 | 0 | 1030.3 | 34.42 | 35462.93 | 0 | 35462.93 | 100
2001002002 | Coleta e carga manuais de entulho | t | 68 | 68 | 0 | 68 | 15.84 | 1077.12 | 0 | 1077.12 | 100
2001002003 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 2040 | 0 | 2040 | 2040 | 1.89 | 0 | 3855.6 | 3855.6 | 100
2001002004 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 979.2 | 0 | 979.2 | 979.2 | 0.72 | 0 | 705.02 | 705.02 | 100
2001002005 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 68 | 0 | 68 | 68 | 37.5 | 0 | 2550 | 2550 | 100
2002 | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 36699.26 | 626177.87 | 662877.13 | 100
2002001 | Locação de serviços de terraplenagem de obras civis | m2 | 12242.82 | 12242.82 | 0 | 12242.82 | 1.66 | 20323.08 | 0 | 20323.08 | 100
2002002 | Escavação, Carga Mecânica e Espalhamento de Areia | [6 empty] | 16376.18 | 35168.86 | 51545.04 | 100
2002002001 | Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_06/2014 | chp | 67.5 | 0 | 67.5 | 67.5 | 319.77 | 0 | 21584.48 | 21584.48 | 100
2002002002 | Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno. af_06/2014 | chi | 67.5 | 0 | 67.5 | 67.5 | 109.07 | 0 | 7362.23 | 7362.23 | 100
2002002003 | Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - chp diurno. af_06/2014 | chp | 67.5 | 67.5 | 0 | 67.5 | 242.61 | 16376.18 | 0 | 16376.18 | 100
2002002004 | Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - chi diurno. af_06/2014 | chi | 67.5 | 0 | 67.5 | 67.5 | 92.18 | 0 | 6222.15 | 6222.15 | 100
2002003 | Transporte do material escavado (CT da Serra - dmt= 7,8km) | [6 empty] | 0 | 53476.64 | 53476.64 | 100
2002003001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 19098.8 | 0 | 19098.8 | 19098.8 | 2.8 | 0 | 53476.64 | 53476.64 | 100
2002004 | Colchão de Areia esp.=20cm | [6 empty] | 0 | 523844.92 | 523844.92 | 100
2002004001 | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 2448.56 | 0 | 2448.56 | 2448.56 | 124.99 | 0 | 306045.51 | 306045.51 | 100
2002004002 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 73456.8 | 0 | 73456.8 | 73456.8 | 2.8 | 0 | 205679.04 | 205679.04 | 100
2002004003 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 11018.52 | 0 | 11018.52 | 11018.52 | 1.1 | 0 | 12120.37 | 12120.37 | 100
2002005 | Adensamento mecânico de areia (sem fornecimento de material) com rolo liso | m3 | 2448.56 | 0 | 2448.56 | 2448.56 | 5.59 | 0 | 13687.45 | 13687.45 | 100
2003 | DRENAGEM | [6 empty] | 0 | 268944.04 | 268944.04 | 69.76
2003001 | Locação de rede de drenagem | m | 2541.87 | 0 | 2541.87 | 2541.87 | 2.05 | 0 | 5210.83 | 5210.83 | 100
2003002 | Escavação e Reaterro | [6 empty] | 0 | 10798.65 | 10798.65 | 100
2003002001 | Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência líq. 79 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional mín. 6.570 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/2014 | chp | 45 | 0 | 45 | 45 | 170.29 | 0 | 7663.05 | 7663.05 | 100
2003002002 | Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência líq. 79 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional mín. 6.570 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi diurno. af_06/2014 | chi | 45 | 0 | 45 | 45 | 69.68 | 0 | 3135.6 | 3135.6 | 100
2003003 | Trincheiras Drenantes | [6 empty] | 0 | 238928.16 | 238928.16 | 67.74
2003003001 | Geotêxtil não tecido 100% poliéster, resistência a tração de 14 kn/m (rt - 14), instalado em dreno - fornecimento e instalação. af_07/2021 | m2 | 5083.74 | 0 | 2682.755 | 2682.755 | 19.12 | 0 | 51294.28 | 51294.28 | 52.77
2003003002 | Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 6" (Kananet ou similar) | m | 2308.27 | 0 | 2308.27 | 2308.27 | 49.67 | 0 | 114651.77 | 114651.77 | 100
2003003003 | Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 8" (Kananet ou similar) | m | 233.6 | 0 | 233.6 | 233.6 | 74.91 | 0 | 17498.98 | 17498.98 | 100
2003003004 | Fornecimento de cap de pvc diam. = 150mm | un | 149 | 0 | 149 | 149 | 54.31 | 0 | 8092.19 | 8092.19 | 100
2003003005 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 150 x 150mm | un | 149 | 0 | 149 | 149 | 318.06 | 0 | 47390.94 | 47390.94 | 100
2003003006 | Enchimento de brita para dreno, lançamento mecanizado. af_07/2021 | m3 | 406.7 | 0 | 0 | 0 | 166.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2003004 | Caixas de Inspeção | [6 empty] | 0 | 14006.4 | 14006.4 | 100
2003004001 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 1,00m | un | 20 | 0 | 20 | 20 | 700.32 | 0 | 14006.4 | 14006.4 | 100
2003005 | Interligação - Drenagem nova a rede existente | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2003005001 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 0
2003005002 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 98.12 | 0 | 0 | 0 | 0
2003005003 | Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 200mm (8"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 158.84 | 0 | 0 | 0 | 0
2003005004 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 | m3 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 37.61 | 0 | 0 | 0 | 0
2003005005 | Recomposição de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos, para o fechamento de valas - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020 | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 77.19 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | OBRAS COM RECURSO ESTADUAL | [6 empty] | 864556.26 | 0 | 864556.26 | 51.49%
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | 86755.62 | 0 | 86755.62 | 81.8
1001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 37574.11 | 0 | 37574.11 | 69.64
1001001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 0.6964 | 0 | 0.6964 | 47058.06 | 32771.23 | 0 | 32771.23 | 69.64
1001002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 0.6964 | 0 | 0.6964 | 4646.9 | 3236.1 | 0 | 3236.1 | 69.64
1001003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 0.6964 | 0 | 0.6964 | 2249.82 | 1566.78 | 0 | 1566.78 | 69.64
1002 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO | [6 empty] | 48529.46 | 0 | 48529.46 | 100
1002001 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 19152.37 | 19152.37 | 0 | 19152.37 | 100
1002002 | Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 21661.25 | 21661.25 | 0 | 21661.25 | 100
1002003 | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m2 | 24 | 24 | 0 | 24 | 234.38 | 5625.12 | 0 | 5625.12 | 100
1002004 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 2090.72 | 2090.72 | 0 | 2090.72 | 100
1003 | MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 652.05 | 0 | 652.05 | 100
1003001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 345 | 345 | 0 | 345 | 1.89 | 652.05 | 0 | 652.05 | 100
1004 | DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1004001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 345 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0
1005 | DIVERSOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1005001 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 2264.79 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | IRRIGAÇÃO | [6 empty] | 86731.61 | 0 | 86731.61 | 48.57
2001 | Movimento de terra | [6 empty] | 2609.99 | 0 | 2609.99 | 18.25
2001001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 106.38 | 26.6 | 0 | 26.6 | 98.12 | 2609.99 | 0 | 2609.99 | 25
2001002 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 | m3 | 102.67 | 0 | 0 | 0 | 37.61 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | Materiais para irrigação | [6 empty] | 84121.62 | 0 | 84121.62 | 60.53
2002001 | Aspersor rotor, p/irrigação ref.8005-SS, entrada roscada de 1", fêmea BSP, coluna aço inox, marca Rain Bird ou similar | un | 35 | 17 | 0 | 17 | 691.86 | 11761.62 | 0 | 11761.62 | 48.57
2002002 | Aspersor rotor para irrigação 4" ref. 5004 Plus, marca Rain Bird ou similar | un | 41 | 20 | 0 | 20 | 91.24 | 1824.8 | 0 | 1824.8 | 48.78
2002003 | Controlador para irrigação modular ESP-4ME3, 230V para wifi e sensor de fluxo, Rain Bird ou similar | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1312.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2002004 | Modulo de expansão 6 estações para controlador modular ESP-ME | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 679.82 | 0 | 0 | 0 | 0
2002005 | Sensor de chuva p/redes de irrigação, modelo RSD-Bex, marca Rain Bird ou similar | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 245.09 | 0 | 0 | 0 | 0
2002006 | Caixa circular para válvula solenoide 12" VB-STD | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 316.34 | 0 | 0 | 0 | 0
2002007 | Válvula para irrigação 200-PGA 2", marca Rain Bird ou similar | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 776.19 | 0 | 0 | 0 | 0
2002008 | Conector de 3/4" SBE 075, marca Rain Bird ou similar | un | 41 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2002009 | Tubo flexível Swing Pipe extra flexível, Rain Bird ou similar | un | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0
2002010 | Junta articulada swing joint TSJ 1"x1" BSP | un | 35 | 0 | 0 | 0 | 239.98 | 0 | 0 | 0 | 0
2002011 | Conector Blindado DB (Irrigação ) | un | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2002012 | Bandeira para marcação de obra | un | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0
2002013 | Motobomba centrífugaMotobomba centrífuga , marca Schneider ou similar, modelo ME-3215 A155 12,5 cv, 220V, trifásico | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 22498.2 | 44996.4 | 0 | 44996.4 | 100
2002014 | Motobomba submersível, marca abs ou similar, modelo EJ 40 B, motor 4 cv, trifásico | Un | 1 | 1 | 0 | 1 | 19484.1 | 19484.1 | 0 | 19484.1 | 100
2002015 | Motobomba centrífugaMoManômetro Glicerina 10 KgF/cm² | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 117.08 | 0 | 0 | 0 | 0
2002016 | Bucha de redução 1/2" x 1/4" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.47 | 0 | 0 | 0 | 0
2002017 | Bucha de redução 1" x 1/2" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0
2002018 | Niple Galvanizado 3 x 2.1/2" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 74.54 | 0 | 0 | 0 | 0
2002019 | Uniao de ferro galvanizado, com rosca bsp, com assento plano, de 3" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 342.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2002020 | Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp femea, de 3" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 405.69 | 0 | 0 | 0 | 0
2002021 | Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 80mm (3") | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 394.17 | 0 | 0 | 0 | 0
2002022 | Adaptador BSxRM 75 x 3" | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0
2002023 | Tê de redução de pvc BSA soldavel, d= 75x50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2002024 | Adaptador BSxRM 50 x 2" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0
2002025 | Curva 90º, 50mm, Bolsa x Bolsa | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.94 | 0 | 0 | 0 | 0
2002026 | Joelho 90º, com saída de 1" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.67 | 0 | 0 | 0 | 0
2002027 | Curva 90º soldável, 25mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0
2002028 | Tê soldável, 25mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0
2002029 | União soldável, 50mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2002030 | Registro esfera LF 50mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2002031 | Registro esfera LF 25mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 0 | 0 | 0 | 0
2002032 | Ventosa em PVC de 1" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.88 | 0 | 0 | 0 | 0
2002033 | Curva 90º, 75mm, Bolsa x Bolsa | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2002034 | Registro esfera LF 75mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 194.37 | 0 | 0 | 0 | 0
2002035 | Adaptador pvc soldavel, longo, com flange livre, 25 mm x 3/4", para caixa d' agua | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
2002036 | Adaptador pvc soldavel, longo, com flange livre, 50 mm x 11/2", para caixa d' agua | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2002037 | Adaptador pvc soldavel, longo, com flange livre, 85 mm x 3", para caixa d' agua | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 396.86 | 0 | 0 | 0 | 0
2002038 | Tubo PVC para irrigação LF PN 80 Ø 50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.12 | 0 | 0 | 0 | 0
2002039 | Tubo PVC para irrigação LF PN 60 Ø 50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar | m | 690 | 207 | 0 | 207 | 8.9 | 1842.3 | 0 | 1842.3 | 30
2002040 | Tubo PVC p/irrigação LF PN 80 JE Ø 75mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar | m | 150 | 45 | 0 | 45 | 50.65 | 2279.25 | 0 | 2279.25 | 30
2002041 | Tubo PVC para irrigação LF PN 60 Ø 75mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar | m | 384 | 115 | 0 | 115 | 16.81 | 1933.15 | 0 | 1933.15 | 29.95
2002042 | Tubo PVC para irrigação LF PN 60 Ø 25mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0
2002043 | Adaptador BSxRM 50 x 2" | un | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0
2002044 | Cap pvc soldavel, d= 50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar | un | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 0
2002045 | Curva 45º pvc d= 50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0
2002046 | Curva 90º pvc d= 50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar | un | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0
2002047 | Curva 90º pvc PTA/BSA soldavel, d= 75mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.81 | 0 | 0 | 0 | 0
2002048 | Luva pvc soldavel, d= 50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 0
2002049 | Luva pvc soldavel, d= 75mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0
2002050 | Luva redução pvc BSA soldavel d= 75x50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar | un | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0
2002051 | Tê pvc redução d= 50mm x 1", linha Irriga-LF, Tigre ou similar | un | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 0
2002052 | Tê pvc redução d= 50mm x 3/4", linha Irriga-LF, Tigre ou similar | un | 35 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0
2002053 | Tê pvc d= 50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 0
2002054 | Tê redução pvc BSA soldável d= 75x50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2002055 | Tê pvc BSA soldavel, d= 75mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.45 | 0 | 0 | 0 | 0
2002056 | Tê pvc redução d= 75mm x 1", linha Irriga-LF, Tigre ou similar | un | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.31 | 0 | 0 | 0 | 0
2002057 | Tê pvc redução d= 75mm x 3/4", linha Irriga-LF, Tigre ou similar | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.17 | 0 | 0 | 0 | 0
2002058 | União soldável, 50mm | un | 14 | 0 | 0 | 0 | 44.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2002059 | Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.11 | 0 | 0 | 0 | 0
2002060 | Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0 | 0
2002061 | Adesivo plástico extra forte, para pvc, frasco com 850 gr | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0 | 0
2002062 | Lamina de serra 1/2x12" | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 0
2002063 | Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c) | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2002064 | Lixa em folha nº 100 | fl | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0
2003 | Mão-de-obra hidráulica, válvulas solenoides, sensores e controlador para irrigação | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2003001 | Mão de obra de encanador | h | 430 | 0 | 0 | 0 | 25.24 | 0 | 0 | 0 | 0
2003002 | Mão de obra de servente | h | 215 | 0 | 0 | 0 | 19.12 | 0 | 0 | 0 | 0
2003003 | Mão de obra de eletricista | h | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.14 | 0 | 0 | 0 | 0
2004 | Instalação elétrica irrigação | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2004001 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 800 | 0 | 0 | 0 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0
2004002 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 135 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2004003 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 35 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0
2004004 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0
2004005 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020 | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 187.41 | 0 | 0 | 0 | 0
2004006 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_12/2020 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 294.09 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - IRRIGAÇÃO | [6 empty] | 99549.55 | 0 | 99549.55 | 52.39
3001 | ABRIGO - BOMBA E RESERVATÓRIOS 20.000 L | [6 empty] | 61447.83 | 0 | 61447.83 | 41.98
3001001 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 61.36 | 61.36 | 0 | 61.36 | 11.89 | 729.57 | 0 | 729.57 | 100
3001002 | Infraestrutura - Radier | [6 empty] | 28213.39 | 0 | 28213.39 | 100
3001002001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 4.06 | 4.06 | 0 | 4.06 | 98.12 | 398.37 | 0 | 398.37 | 100
3001002002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 16.24 | 16.24 | 0 | 16.24 | 13.69 | 222.33 | 0 | 222.33 | 100
3001002003 | Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação. | m3 | 20.3 | 20.3 | 0 | 20.3 | 210.26 | 4268.28 | 0 | 4268.28 | 100
3001002004 | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, a 95% do pn | m3 | 20.3 | 20.3 | 0 | 20.3 | 21.2 | 430.36 | 0 | 430.36 | 100
3001002005 | Lona plástica preta | m2 | 50.76 | 50.76 | 0 | 50.76 | 6.44 | 326.89 | 0 | 326.89 | 100
3001002006 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m3 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 503.26 | 1056.85 | 0 | 1056.85 | 100
3001002007 | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 8.23 | 8.23 | 0 | 8.23 | 607.84 | 5002.52 | 0 | 5002.52 | 100
3001002008 | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 01 uso | m2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.6 | 259.12 | 1451.07 | 0 | 1451.07 | 100
3001002009 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017 | kg | 668 | 668 | 0 | 668 | 22.54 | 15056.72 | 0 | 15056.72 | 100
3001003 | Superestrutura (Pilares e Cintamento Superior) | [6 empty] | 12330.43 | 0 | 12330.43 | 100
3001003001 | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 3.05 | 3.05 | 0 | 3.05 | 629.05 | 1918.6 | 0 | 1918.6 | 100
3001003002 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, excclusive escoramento - Rev 01_05/2022 | m2 | 47.07 | 47.07 | 0 | 47.07 | 114.19 | 5374.92 | 0 | 5374.92 | 100
3001003003 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 28 | 28 | 0 | 28 | 19.82 | 554.96 | 0 | 554.96 | 100
3001003004 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 48 | 48 | 0 | 48 | 19.16 | 919.68 | 0 | 919.68 | 100
3001003005 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 21 | 21 | 0 | 21 | 18.47 | 387.87 | 0 | 387.87 | 100
3001003006 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 28 | 28 | 0 | 28 | 16.5 | 462 | 0 | 462 | 100
3001003007 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 162 | 162 | 0 | 162 | 14.1 | 2284.2 | 0 | 2284.2 | 100
3001003008 | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | m2 | 2.48 | 2.48 | 0 | 2.48 | 172.66 | 428.2 | 0 | 428.2 | 100
3001004 | Alvenaria de Vedação | [6 empty] | 1673.9 | 0 | 1673.9 | 100
3001004001 | Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39 cm, e= 0,09, aparente, com argamassa AC-1, junta de 2,0cm | m2 | 17.07 | 17.07 | 0 | 17.07 | 78.16 | 1334.19 | 0 | 1334.19 | 100
3001004002 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 48.57 | 53.43 | 0 | 53.43 | 100
3001004003 | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 65.71 | 144.56 | 0 | 144.56 | 100
3001004004 | Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016 | m | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 64.42 | 141.72 | 0 | 141.72 | 100
3001005 | Revestimento de Teto | [6 empty] | 140.81 | 0 | 140.81 | 100
3001005001 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia /adesivo bianco) - Revisada 08/2015 | m2 | 2.25 | 2.25 | 0 | 2.25 | 23.1 | 51.98 | 0 | 51.98 | 100
3001005002 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 2.25 | 2.25 | 0 | 2.25 | 39.48 | 88.83 | 0 | 88.83 | 100
3001006 | Pavimentação | [6 empty] | 1105.56 | 0 | 1105.56 | 100
3001006001 | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm | m2 | 31.16 | 31.16 | 0 | 31.16 | 35.48 | 1105.56 | 0 | 1105.56 | 100
3001007 | Esquadrias de Ferro | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3001007001 | Grade em ferro, c/ quadro em barra chata 2" x 3/8", barras redondas 3/4" nas verticais, barras chatas 2" x 1/4" nas horizontais, chapa em aço esp=3mm na horizontal e tubo quadrado 50 x 50mm, inclusive porta, ferrolho e dobradiças - Rev. 01 | m2 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 877.74 | 0 | 0 | 0 | 0
3001007002 | Gradil com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, revestido em em pvc, malha 2 1/2", fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 1.00 m, exceto mureta | m2 | 33.89 | 0 | 0 | 0 | 496.05 | 0 | 0 | 0 | 0
3001008 | Pintura | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3001008001 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 89.68 | 0 | 0 | 0 | 31.81 | 0 | 0 | 0 | 0
3001008002 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 31.16 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0
3001008003 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 82.18 | 0 | 0 | 0 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 0
3001009 | Cobertura | [6 empty] | 5874.58 | 0 | 5874.58 | 100
3001009001 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m2 | 56.2 | 56.2 | 0 | 56.2 | 31.16 | 1751.19 | 0 | 1751.19 | 100
3001009002 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019 | m2 | 56.2 | 56.2 | 0 | 56.2 | 73.37 | 4123.39 | 0 | 4123.39 | 100
3001010 | Instalação Elétrica | [6 empty] | 11379.59 | 0 | 11379.59 | 15.51
3001010001 | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 324.91 | 0 | 0 | 0 | 0
3001010002 | Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 193.61 | 0 | 0 | 0 | 0
3001010003 | Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 125.58 | 0 | 0 | 0 | 0
3001010004 | Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 125.58 | 0 | 0 | 0 | 0
3001010005 | Fornecimento e montagem de quadro de comando partida direta 5 CV 220V em chapa de ferro, 50x40x20cm, contendo disjuntores, relé, contatores, chave seletora, botão pulso, sinaleiros e bornes (completo) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 2284.14 | 0 | 0 | 0 | 0
3001010006 | Fornecimento e montagem quadro de comando em chapa de ferro, 60x50x20cm, para 2 bombas, 15CV, Estrela-Triângulo, 220V, contendo disjuntores, relé, contatores, chave seletora, botão pulso, sinaleiros e bornes (completo) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 5748.33 | 0 | 0 | 0 | 0
3001010007 | Terminal de compressão 2 furos para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3001010008 | Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3001010009 | Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0
3001010010 | Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação | un | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0
3001010011 | Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0
3001010012 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 9 | 0 | 0 | 0 | 119.77 | 0 | 0 | 0 | 0
3001010013 | Box reto em alumínio de 2" | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.39 | 0 | 0 | 0 | 0
3001010014 | Box reto em alumínio de 3/4" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 0 | 0 | 0 | 0
3001010015 | Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto, diâm. externo de 50mm (1.1/2") tipo sealtubo | m | 6 | 6 | 0 | 6 | 49.22 | 295.32 | 0 | 295.32 | 100
3001010016 | Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto, diâm. externo de 25mm (3/4") tipo sealtubo | m | 3 | 3 | 0 | 3 | 25.15 | 75.45 | 0 | 75.45 | 100
3001010017 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 110 | 110 | 0 | 110 | 15.3 | 1683 | 0 | 1683 | 100
3001010018 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 115 | 115 | 0 | 115 | 22.49 | 2586.35 | 0 | 2586.35 | 100
3001010019 | Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 330 | 0 | 0 | 0 | 73.28 | 0 | 0 | 0 | 0
3001010020 | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 340 | 0 | 0 | 0 | 50.35 | 0 | 0 | 0 | 0
3001010021 | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 221 | 0 | 0 | 0 | 36.28 | 0 | 0 | 0 | 0
3001010022 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
3001010023 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 0
3001010024 | Parafuso com bucha S-8 | un | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3001010025 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2" | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 0 | 0 | 0 | 0
3001010026 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0
3001010027 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 2" | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 0
3001010028 | Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 198.32 | 0 | 0 | 0 | 0
3001010029 | Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 191.48 | 0 | 0 | 0 | 0
3001010030 | Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 72.62 | 0 | 0 | 0 | 0
3001010031 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 31.44 | 94.32 | 0 | 94.32 | 100
3001010032 | Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 50mm2 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 578.55 | 0 | 0 | 0 | 0
3001010033 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | m2 | 54.75 | 54.75 | 0 | 54.75 | 11.45 | 626.89 | 0 | 626.89 | 100
3001010034 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 27.37 | 27.37 | 0 | 27.37 | 98.12 | 2685.54 | 0 | 2685.54 | 100
3001010035 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 27.37 | 27.37 | 0 | 27.37 | 38.23 | 1046.36 | 0 | 1046.36 | 100
3001010036 | Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3 | m2 | 54.75 | 54.75 | 0 | 54.75 | 41.76 | 2286.36 | 0 | 2286.36 | 100
3002 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA 20.000 L | [6 empty] | 23989.5 | 0 | 23989.5 | 87.68
3002001 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 20.000 litros | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 10496.25 | 20992.5 | 0 | 20992.5 | 100
3002002 | Chave de boia automática superior/inferior 15a/250v - fornecimento e instalação. af_12/2020 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.73 | 0 | 0 | 0 | 0
3002003 | Interligação Poço Artesiano/ Reservatório de Água | [6 empty] | 2997 | 0 | 2997 | 100
3002003001 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 120 | 120 | 0 | 120 | 24.11 | 2893.2 | 0 | 2893.2 | 100
3002003002 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 17.79 | 88.95 | 0 | 88.95 | 100
3002003003 | Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 14.85 | 14.85 | 0 | 14.85 | 100
3002004 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 98.12 | 0 | 0 | 0 | 0
3002005 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38.23 | 0 | 0 | 0 | 0
3003 | POÇO ARTESIANO | [6 empty] | 14112.22 | 0 | 14112.22 | 86.72
3003001 | Limpeza de poço artesiano até 80m de profundidade | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 14011.72 | 14011.72 | 0 | 14011.72 | 100
3003002 | Revisão elétrica - Poço Artesiano | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3003002001 | Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 198.32 | 0 | 0 | 0 | 0
3003002002 | Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 191.48 | 0 | 0 | 0 | 0
3003002003 | Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 72.62 | 0 | 0 | 0 | 0
3003003 | Esquadria de Ferro | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3003003001 | Grade em ferro, c/ quadro em barra chata 2" x 3/8", barras redondas 3/4" nas verticais, barras chatas 2" x 1/4" nas horizontais, chapa em aço esp=3mm na horizontal e tubo quadrado 50 x 50mm, inclusive porta, ferrolho e dobradiças - Rev. 01 | m2 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 877.74 | 0 | 0 | 0 | 0
3003004 | Revestimento de Parede | [6 empty] | 100.5 | 0 | 100.5 | 100
3003004001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7.72 | 15.44 | 0 | 15.44 | 100
3003004002 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 42.53 | 85.06 | 0 | 85.06 | 100
3003005 | Pintura | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3003005001 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0
3003005002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | GRAMADO NATURAL (CAMPO DE FUTEBOL) | [6 empty] | 561333.1 | 0 | 561333.1 | 54.67
4001 | Camada separadora entre o Topsoil e o Colhão Drenante | [6 empty] | 117041.36 | 0 | 117041.36 | 50
4001001 | Geotêxtil não tecido 100% poliéster, resistência a tração de 14 kn/m (rt - 14), instalado em dreno - fornecimento e instalação. af_07/2021 | m2 | 12242.82 | 6121.41 | 0 | 6121.41 | 19.12 | 117041.36 | 0 | 117041.36 | 50
4002 | Topsoil esp.=10cm (80% areia média + 20% terra vegetal + adubação) | [6 empty] | 116967.71 | 0 | 116967.71 | 50
4002001 | Fornecimento, espalhamento e nivelamento de topsoil para gramado de futebol | m³ | 1224.28 | 612.14 | 0 | 612.14 | 191.08 | 116967.71 | 0 | 116967.71 | 50
4003 | Adensamento Topsoil | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4003001 | Adensamento mecânico de areia (sem fornecimento de material) com rolo liso | m3 | 1224.28 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 0
4004 | Calagem | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4004001 | Calagem do solo com calcário agrícola | m² | 12242.82 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0
4005 | Frete Areia - dmt=34,5km (Pov. Pedrinhas - Areia Branca/SE) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4005001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 29382.72 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
4005002 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 4407.41 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0
4006 | Grama Celebration Maxirolo | [6 empty] | 327324.03 | 0 | 327324.03 | 80
4006001 | Fornecimento e plantio de grama Celebration Maxiroloem para estádios de futebol | m2 | 12242.82 | 9794.256 | 0 | 9794.256 | 33.42 | 327324.03 | 0 | 327324.03 | 80
4007 | Manutenção do Gramado - 3 meses | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4007001 | Manutenção do gramado do campo de futebol durante 3 meses com corte da grama e retirada de ervas daninhas | m2 | 12242.82 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0
4007002 | Cortador de grama Helicoidal Lm 2265 Marmoria | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 24998 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CAMPO DE FUTEBOL | [6 empty] | 16325.9 | 0 | 16325.9 | 13
5001 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 16325.9 | 0 | 16325.9 | 78.3
5001001 | Impermeabilização Externa - Acesso Vestiários | [6 empty] | 14064.15 | 0 | 14064.15 | 100
5001001001 | Impermeabilização semi-flexível com SikaTop 100 bi-componente, cor cinza, com 3 demãos cruzadas e reforço com tela de fibra de vidro malha 10x10mm, aplicado em paredes enterradas, subsolos, caixas d'água, áreas frias e em contato com esgoto | m2 | 198.45 | 198.45 | 0 | 198.45 | 70.87 | 14064.15 | 0 | 14064.15 | 100
5001002 | Impermeabilização Juntas de Dilatação - Vestiários | [6 empty] | 2261.75 | 0 | 2261.75 | 33.33
5001002001 | Junta de dilatação (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em isopor h=15cm e preenchimento do complemento com mastique de poliuretano seção 2x2cm, MBT, Basf, ou similar, para pavimentos em concreto | m | 75 | 25 | 0 | 25 | 90.47 | 2261.75 | 0 | 2261.75 | 33.33
5002 | BANCO DE RESERVAS (JOGADORES E JUIZES) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5002001 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 65.43 | 0 | 0 | 0 | 0
5002002 | Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada | m2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 77.37 | 0 | 0 | 0 | 0
5002003 | Bancos de reserva com cobert. policarbonato com 12 assentos concha padrão FIFA, estrut. em aço-carbono industrial galvanizado, solda MIG/MAG, assento em couvin náutico, bordado no encosto, espuma acolchoada e estrut. resistente ao tempo e a impactos. | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 31277.54 | 0 | 0 | 0 | 0
5002004 | Bancos de reserva com cobert. policarbonato com 2 assentos concha padrão FIFA, estrut. em aço-carbono industrial galvanizado, solda MIG/MAG, assento em courvin náutico, bordado no encosto, espuma acolchoada e estrut. resistente ao tempo e a impactos. | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 9091.81 | 0 | 0 | 0 | 0
5003 | COBERTURA ACESSO VESTIÁRIOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5003001 | Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação | m2 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 382.24 | 0 | 0 | 0 | 0
5004 | DEMARCAÇÃO CAMPO/ PINTURA TRAVES/ REDES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5004001 | Pintura das traves de futebol | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5004001001 | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão | m2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | 0 | 0
5004002 | Demarcação campo de futebol gramado | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5004002001 | Demarcação de pavimentos c/ tinta (coberit- vedacit ou similar), 01 demão | m2 | 61.59 | 0 | 0 | 0 | 44.48 | 0 | 0 | 0 | 0
5004003 | Redes | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5004003001 | Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m | par | 1 | 0 | 0 | 0 | 413.68 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ESTÁDIO | [6 empty] | 13860.48 | 0 | 13860.48 | 26.56
6001 | ARQUIBANCADA ACIMA DOS VESTIÁRIOS (CONSERTO DO CAIMENTO DO PISO) | [6 empty] | 5655.15 | 0 | 5655.15 | 13.69
6001001 | Apicoamento total de piso com ponteiras/talhadeiras | m2 | 900 | 270 | 0 | 270 | 5.72 | 1544.4 | 0 | 1544.4 | 30
6001002 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 900 | 135 | 0 | 135 | 30.45 | 4110.75 | 0 | 4110.75 | 15
6001003 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | REVESTIMENTO DO MURO (ÁREA DO POÇO ARTESIANO) | [6 empty] | 8205.33 | 0 | 8205.33 | 75.38
6002001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 174.47 | 174.47 | 0 | 174.47 | 7.72 | 1346.91 | 0 | 1346.91 | 100
6002002 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 174.47 | 174.47 | 0 | 174.47 | 39.31 | 6858.42 | 0 | 6858.42 | 100
6002003 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 174.47 | 0 | 0 | 0 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 0