## PLAN-MEDICAO-001-00016.2023-SEJ
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS
PLANILHA DE MEDIÇÃO
Nº Item | Descrição do Item | Unid | Quant Ordenada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada Atual | Preço Unitário | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado Atual | %
1. | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | 0 | 8607.76 | 8607.76 | 24.65%
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 0 | 2996.5 | 2996.5 | 20.1
1001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 0 | 0.201 | 0.201 | 14907.96 | 0 | 2996.5 | 2996.5 | 20.1
2 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 413.6 | 413.6 | 20.1
2001 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 0 | 0.201 | 0.201 | 1892.26 | 0 | 380.34 | 380.34 | 20.1
2002 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 0 | 0.201 | 0.201 | 165.48 | 0 | 33.26 | 33.26 | 20.1
3 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO | [6 empty] | 0 | 5019.96 | 5019.96 | 28.61
3001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 0 | 12 | 12 | 319.83 | 0 | 3837.96 | 3837.96 | 100
3002 | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | mês | 4 | 0 | 0 | 0 | 1063.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3003 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 4 | 0 | 0 | 0 | 1182 | 0 | 0 | 0 | 0
3004 | Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 _02/2022 | mês | 4 | 0 | 1 | 1 | 1182 | 0 | 1182 | 1182 | 25
4 | MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 66.19 | 66.19 | 100
4001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 110.31 | 0 | 110.31 | 110.31 | 0.6 | 0 | 66.19 | 66.19 | 100
5 | DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 110.31 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | FRETE DE MATERIAIS ARENOSOS | [6 empty] | 0 | 69.48 | 69.48 | 40
6001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 289.5 | 0 | 115.8 | 115.8 | 0.6 | 0 | 69.48 | 69.48 | 40
7 | FRETE DE MATERIAIS BRITOSOS | [6 empty] | 0 | 42.03 | 42.03 | 40
7001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 175.14 | 0 | 70.056 | 70.056 | 0.6 | 0 | 42.03 | 42.03 | 40
2. | INSTAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | [6 empty] | 0 | 33002.24 | 33002.24 | 21.86%
1 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 0 | 15781.96 | 15781.96 | 41.71
1001 | Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 592.73 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | Extintor de agua presssurizada, capacidade 10 L, tempo de descarga 80s, alcance do jato 8m, instalado | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 221.44 | 0 | 0 | 0 | 0
1003 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 13 | 0 | 0 | 0 | 226.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1004 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar | un | 46 | 0 | 31 | 31 | 174.12 | 0 | 5397.72 | 5397.72 | 67.39
1005 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 53 | 0 | 15 | 15 | 262.23 | 0 | 3933.45 | 3933.45 | 28.3
1006 | Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável | un | 6 | 0 | 6 | 6 | 132.75 | 0 | 796.5 | 796.5 | 100
1007 | Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 484.19 | 0 | 484.19 | 484.19 | 100
1008 | Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento | un | 6 | 0 | 6 | 6 | 283.68 | 0 | 1702.08 | 1702.08 | 100
1009 | Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 6 | 0 | 6 | 6 | 29.64 | 0 | 177.84 | 177.84 | 100
1010 | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 3 | 0 | 3 | 3 | 36.12 | 0 | 108.36 | 108.36 | 100
1011 | Eletroduto PVC rígido roscável antichama 3/4" 3m | un | 72 | 0 | 34 | 34 | 34.18 | 0 | 1162.12 | 1162.12 | 47.22
1012 | Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 4 x 1,5mm2 | m | 214.523 | 0 | 100 | 100 | 16.99 | 0 | 1699 | 1699 | 46.61
1013 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 52.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1014 | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 7,5 cm | m2 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 48.41 | 0 | 0 | 0 | 0
1015 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 0 | 0 | 0 | 0
1016 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1017 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 47.28 | 0 | 0 | 0 | 0
1018 | Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento | Un | 60 | 0 | 30 | 30 | 6.17 | 0 | 185.1 | 185.1 | 50
1019 | Parafuso com bucha S-10 | un | 60 | 0 | 30 | 30 | 1.96 | 0 | 58.8 | 58.8 | 50
1020 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 60 | 0 | 30 | 30 | 2.56 | 0 | 76.8 | 76.8 | 50
2 | PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.93 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente,150x200 cm, em pvc , com logotipo "Bomba de Incêndio"- Placa E3. | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0
2003 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente,400x400 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de Mangueira"- Placa E7. | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.48 | 0 | 0 | 0 | 0
2004 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Saída de emergência" - S2-E 120x240mm | un | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0
2005 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Saída de emergência" - S2-D 120x240mm | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0
2006 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Saída de emergência" - S3 120x240mm | un | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0
2007 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 240x120 cm, em pvc , com logotipo "Central de Gás"- Placa E36. | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0
2008 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Proibido fumar" - P1 200mm | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0
2009 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Proibido produzir chama" - P2 200mm | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa A5 - 300mm | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.48 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 15x20 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2 | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 12x24 cm, em pvc , com logotipo "Saída de emergência"- Placa S14 | un | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0
2013 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Escada de emergência" – S8 120x240mm | un | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc - M1 400x800mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.49 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | HIDRANTES | [6 empty] | 0 | 13664.39 | 13664.39 | 19.38
3001 | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km | m2 | 199.17 | 0 | 112.2 | 112.2 | 1.9 | 0 | 213.18 | 213.18 | 56.33
3002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 77.68 | 0 | 77.68 | 77.68 | 10.44 | 0 | 810.98 | 810.98 | 100
3003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 885.55 | 0 | 885.55 | 885.55 | 0.9 | 0 | 797 | 797 | 100
3004 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 4.31 | 0 | 4.31 | 4.31 | 25.7 | 0 | 110.77 | 110.77 | 100
3005 | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica | m2 | 3.63 | 0 | 3.63 | 3.63 | 5.38 | 0 | 19.53 | 19.53 | 100
3006 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 16.78 | 0 | 16.78 | 16.78 | 52.35 | 0 | 878.43 | 878.43 | 100
3007 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 66.95 | 0 | 14.7 | 14.7 | 25.53 | 0 | 375.29 | 375.29 | 21.96
3008 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | m | 327.87 | 0 | 64 | 64 | 122.2 | 0 | 7820.8 | 7820.8 | 19.52
3009 | Fornecimento e assentamento de curva 45 de ferro galvanizado de 2 1/2" | un | 11 | 0 | 2 | 2 | 122.8 | 0 | 245.6 | 245.6 | 18.18
3010 | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 2 1/2" | un | 30 | 0 | 2 | 2 | 128.71 | 0 | 257.42 | 257.42 | 6.67
3011 | Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 6 | 0 | 2 | 2 | 200.88 | 0 | 401.76 | 401.76 | 33.33
3012 | Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 60 | 0 | 16 | 16 | 91.13 | 0 | 1458.08 | 1458.08 | 26.67
3013 | Abraçadeira metálica tipo "U" de 4" com fixações, p/tubo galvanizado | un | 96 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0
3014 | Parafuso sextavado bimetálico rosca soberba 1/4" x 45mm | un | 192 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
3015 | Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 784.73 | 0 | 0 | 0 | 0
3016 | Abrigo para hidrante 60x90x30 cm, inclusive instalação | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 3928.66 | 0 | 0 | 0 | 0
3017 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 16.49 | 0 | 16.49 | 16.49 | 16.71 | 0 | 275.55 | 275.55 | 100
3018 | Piso cimentado liso traço 1:5, e = 1,5 cm | m2 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 24.28 | 0 | 0 | 0 | 0
3019 | Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CAUQ | m2 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 78.93 | 0 | 0 | 0 | 0
3020 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 17.46 | 0 | 0 | 0 | 0
3021 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | BOMBAS E CASA DE BOMBA | [6 empty] | 0 | 3555.89 | 3555.89 | 13.14
4001 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 5.44 | 0 | 5.44 | 5.44 | 4.35 | 0 | 23.66 | 23.66 | 100
4002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 2.12 | 0 | 2.12 | 2.12 | 10.44 | 0 | 22.13 | 22.13 | 100
4003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 24.17 | 0 | 24.17 | 24.17 | 0.9 | 0 | 21.75 | 21.75 | 100
4004 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016 | m2 | 5.44 | 0 | 5.44 | 5.44 | 27.01 | 0 | 146.93 | 146.93 | 100
4005 | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 5 cm | m2 | 5.44 | 0 | 5.44 | 5.44 | 37.76 | 0 | 205.41 | 205.41 | 100
4006 | Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), para paredes com área líquida menor que 6m², sem vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2014 | m2 | 7.18 | 0 | 7.18 | 7.18 | 63.27 | 0 | 454.28 | 454.28 | 100
4007 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com equipamento de projeção. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l. af_06/2014 | m2 | 6.46 | 0 | 6.46 | 6.46 | 8.01 | 0 | 51.74 | 51.74 | 100
4008 | Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia | m2 | 6.46 | 0 | 6.46 | 6.46 | 26.07 | 0 | 168.41 | 168.41 | 100
4009 | Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 7.9 | 0 | 7.9 | 7.9 | 30.21 | 0 | 238.66 | 238.66 | 100
4010 | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm | m2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 133 | 0 | 66.5 | 66.5 | 100
4011 | Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8" | m2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 152.04 | 0 | 364.9 | 364.9 | 100
4012 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 25.53 | 0 | 61.27 | 61.27 | 100
4013 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 0.82 | 0 | 0.82 | 0.82 | 2110.06 | 0 | 1730.25 | 1730.25 | 100
4014 | Impermeabilizaçao com vedlaje da Rebotec ou similar, para lajes, 01 demão | m2 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 0
4015 | Bomba BPI 22 R/F 2 1/2, Altura manométrica: 46 mca, Vazão: 27,40 m³/h, Potência: 10 CV | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 7055.68 | 0 | 0 | 0 | 0
4016 | Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 111.47 | 0 | 0 | 0 | 0
4017 | Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 10 cv e 01 bomba Jóquei 3cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc complementar) - Fornecimento | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 6737.4 | 0 | 0 | 0 | 0
4018 | Manuvacuômetro | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 179.32 | 0 | 0 | 0 | 0
4019 | Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 147.36 | 0 | 0 | 0 | 0
4020 | Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 277.01 | 0 | 0 | 0 | 0
4021 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 222.97 | 0 | 0 | 0 | 0
4022 | Válvula retenção horizontal, bronze, d = 63 mm (2 1/2") | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 472.91 | 0 | 0 | 0 | 0
4023 | Válvula retenção vertical, bronze, d = 63 mm (2 1/2") | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 334.75 | 0 | 0 | 0 | 0
4024 | Válvula pé c/ crivo, d = 63 mm (2 1/2") | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 383.72 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | DIVERSOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5001 | As Built | m2 | 3890.96 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0
5002 | Limpeza geral | m2 | 3890.96 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0
5003 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 319.83 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | REDE DE GÁS - GLP | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | INSTALAÇÃO DE GÁS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1001 | Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 454.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 180.21 | 0 | 0 | 0 | 0
1003 | Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou regulador, exclusive botijões | pt | 1 | 0 | 0 | 0 | 537.69 | 0 | 0 | 0 | 0
1004 | Valvula gaveta p/bloqueio d=1/2", classe 200, marca Mipel ou similar | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 70.61 | 0 | 0 | 0 | 0
1005 | Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1006 | Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1/4" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.01 | 0 | 0 | 0 | 0
1007 | Luva de redução, em ferro galvanizado, 1/2" x 1/4", conexão rosqueada, instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.21 | 0 | 0 | 0 | 0
1008 | Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.97 | 0 | 0 | 0 | 0
1009 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | m | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 39.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1010 | Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com emissão de laudo técnico, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 472.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CASA DE GÁS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016 | m2 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 27.01 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 5 cm | m2 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 37.76 | 0 | 0 | 0 | 0
2003 | Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), para paredes com área líquida menor que 6m², com vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2014 | m2 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 69.45 | 0 | 0 | 0 | 0
2004 | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm | m2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0
2005 | Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia | m2 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 26.07 | 0 | 0 | 0 | 0
2006 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | m2 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2007 | Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 30.21 | 0 | 0 | 0 | 0
2008 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2110.06 | 0 | 0 | 0 | 0
2009 | Impermeabilizaçao com vedlaje da Rebotec ou similar, para lajes, 01 demão | m2 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8" | m2 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 152.04 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 25.53 | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 0
2013 | Execuçaõ de rasgos em alvenaria para passagem de tubulação | m | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0