## PLAN-MEDICAO-002-00004.2024-SSP
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS
PLANILHA DE MEDIÇÃO
Nº Item | Descrição do Item | Unid | Quant Ordenada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada Atual | Preço Unitário | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado Atual | %
1. | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | 28055.58 | 9989.06 | 38044.64 | 31.32%
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 3480.54 | 5220.79 | 8701.33 | 10
1001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 83316.9 | 3332.68 | 4999.01 | 8331.69 | 10
1002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 2273.14 | 90.93 | 136.39 | 227.32 | 10
1003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 1423.18 | 56.93 | 85.39 | 142.32 | 10
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 588.55 | 0 | 588.55 | 50
2001 | Mobilização/desmobilização | un | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1177.09 | 588.55 | 0 | 588.55 | 50
3 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO | [6 empty] | 23207.74 | 2693.47 | 25901.21 | 92.47
3001 | BARRACÕES | [6 empty] | 16318.92 | 0 | 16318.92 | 88.55
3001001 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 50 | 50 | 0 | 50 | 265.1 | 13255 | 0 | 13255 | 100
3001002 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 382.99 | 3063.92 | 0 | 3063.92 | 100
3001003 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 380.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3001004 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 864.78 | 0 | 0 | 0 | 0
3002 | TAPUME | [6 empty] | 6888.82 | 2693.47 | 9582.29 | 100
3002001 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) | m2 | 62 | 62 | 0 | 62 | 111.11 | 6888.82 | 0 | 6888.82 | 100
3002002 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 659.9 | 0 | 659.9 | 659.9 | 100
3002003 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 2033.57 | 0 | 2033.57 | 2033.57 | 100
4 | FRETE | [6 empty] | 778.75 | 2074.8 | 2853.55 | 54.32
4001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 2589.45 | 0 | 1200 | 1200 | 1.56 | 0 | 1872 | 1872 | 46.34
4002 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 278.85 | 0 | 130 | 130 | 1.56 | 0 | 202.8 | 202.8 | 46.62
4003 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 499.2 | 499.2 | 0 | 499.2 | 1.56 | 778.75 | 0 | 778.75 | 100
2. | REFORMA | [6 empty] | 18118.22 | 25658.3 | 43776.52 | 9.7%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 18118.22 | 7657.59 | 25775.81 | 67.75
1001 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 54.7 | 0 | 26.85 | 26.85 | 26.92 | 0 | 722.8 | 722.8 | 49.09
1002 | Demolição de peitoril de mármore | m2 | 15 | 15 | 0 | 15 | 13.84 | 207.6 | 0 | 207.6 | 100
1003 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 385.2 | 200.71 | 139.78 | 340.49 | 13.55 | 2719.62 | 1894.02 | 4613.64 | 88.39
1004 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 200 | 86.34 | 113.66 | 200 | 20.24 | 1747.52 | 2300.48 | 4048 | 100
1005 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 48.5 | 43.65 | 4.85 | 48.5 | 15.78 | 688.8 | 76.53 | 765.33 | 100
1006 | Demolição de forros | m2 | 385.2 | 250.46 | 0 | 250.46 | 7.89 | 1976.13 | 0 | 1976.13 | 65.02
1007 | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022 | m2 | 162 | 162 | 0 | 162 | 20.79 | 3367.98 | 0 | 3367.98 | 100
1008 | Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condicionado | un | 10 | 5 | 0 | 5 | 18.19 | 90.95 | 0 | 90.95 | 50
1009 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 32 | 0 | 32 | 32 | 56.87 | 0 | 1819.84 | 1819.84 | 100
1010 | Remoção de arame farpado em cercas com até 20 fios | m | 120 | 100 | 0 | 100 | 4.9 | 490 | 0 | 490 | 83.33
1011 | Remoção de luminária | un | 100 | 90 | 0 | 90 | 11.66 | 1049.4 | 0 | 1049.4 | 90
1012 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 59.91 | 38.19 | 7.78 | 45.97 | 31.33 | 1196.49 | 243.75 | 1440.24 | 76.73
1013 | Remoção de vaso sanitário | un | 7 | 7 | 0 | 7 | 12.37 | 86.59 | 0 | 86.59 | 100
1014 | Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.) | un | 11 | 11 | 0 | 11 | 20.83 | 229.13 | 0 | 229.13 | 100
1015 | Demolição de divisórias tipo divilux | m2 | 12 | 12 | 0 | 12 | 16.27 | 195.24 | 0 | 195.24 | 100
1016 | Remoção de piso em mármore | m² | 9 | 9 | 0 | 9 | 15.78 | 142.02 | 0 | 142.02 | 100
1017 | Remoção e reassentamento de tampo de granito | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.97 | 0 | 0 | 0 | 0
1018 | Remoção de vidro temperado | m2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14.94 | 44.82 | 0 | 44.82 | 100
1019 | Demolição de reboco | m2 | 250 | 0 | 76.65 | 76.65 | 7.83 | 0 | 600.17 | 600.17 | 30.66
1020 | Remoção de pintura à óleo ou esmalte - Rev 01 | m2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 0 | 0 | 0 | 0
1021 | Demolição de peitoril de mármore | m2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.84 | 0 | 0 | 0 | 0
1022 | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m3 | 4 | 0.84 | 0 | 0.84 | 581.74 | 488.66 | 0 | 488.66 | 21
1023 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21.53 | 43.06 | 0 | 43.06 | 100
1024 | Remoção e reassentamento de louças sanitárias | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 130.89 | 392.67 | 0 | 392.67 | 100
1025 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 60 | 60 | 0 | 60 | 27.18 | 1630.8 | 0 | 1630.8 | 100
1026 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 210 | 40 | 0 | 40 | 17.64 | 705.6 | 0 | 705.6 | 19.05
1027 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 3150 | 906 | 0 | 906 | 0.69 | 625.14 | 0 | 625.14 | 28.76
2 | ELEVAÇÃO | [6 empty] | 0 | 4223.54 | 4223.54 | 12.14
2001 | Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,14m, grouteada fck 21mpa, armada vert. 3/8" c/13, hor. 5/16" c/20 | m² | 96.75 | 0 | 0 | 0 | 193.38 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 74.42 | 0 | 0 | 0 | 0
2003 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 395.5 | 0 | 106.79 | 106.79 | 39.55 | 0 | 4223.54 | 4223.54 | 27
3 | COBERTURA | [6 empty] | 0 | 3462.43 | 3462.43 | 6.77
3001 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 2651.69 | 0 | 0 | 0 | 0
3002 | Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento | m2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 34.06 | 0 | 0 | 0 | 0
3003 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico | m2 | 125.3 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0
3004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional | m2 | 125.3 | 0 | 0 | 0 | 18.01 | 0 | 0 | 0 | 0
3005 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02 | m2 | 57.3 | 0 | 0 | 0 | 50.18 | 0 | 0 | 0 | 0
3006 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 53.65 | 0 | 0 | 0 | 42.35 | 0 | 0 | 0 | 0
3007 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21.68 | 0 | 0 | 0 | 0
3008 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 140.59 | 0 | 0 | 0 | 0
3009 | Retelhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, inclusive parafuso, exclusive telha - Rev 01 | m2 | 133.67 | 0 | 0 | 0 | 12.23 | 0 | 0 | 0 | 0
3010 | Remoção de impermeabilização com manta asfaltica | m2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3011 | Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica | m2 | 39 | 0 | 39 | 39 | 16.27 | 0 | 634.53 | 634.53 | 100
3012 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ riipão 5x3 e ripa 5x1,5, exclusive peças principais | m2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3013 | Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar | m2 | 195.1 | 0 | 45.9 | 45.9 | 61.61 | 0 | 2827.9 | 2827.9 | 23.53
4 | ESQUADRIA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens | un | 17 | 0 | 0 | 0 | 639.33 | 0 | 0 | 0 | 0
4002 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03 | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 1268.74 | 0 | 0 | 0 | 0
4003 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 704.36 | 0 | 0 | 0 | 0
4004 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 899.56 | 0 | 0 | 0 | 0
4005 | Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,80x2,10m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1384.6 | 0 | 0 | 0 | 0
4006 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m2 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 356.14 | 0 | 0 | 0 | 0
4007 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | m2 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 617.7 | 0 | 0 | 0 | 0
4008 | Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04 _10/2021 | m2 | 16.02 | 0 | 0 | 0 | 371.86 | 0 | 0 | 0 | 0
4009 | Grade de ferro, p/ penitenciária, c/ quadro em tubo industrial quadrado 50 x 50mm, barra redonda 3/4" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal | m2 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 603.65 | 0 | 0 | 0 | 0
4010 | Grade proteção c/ barra redonda ferro 5/8" | m2 | 96.97 | 0 | 0 | 0 | 149.61 | 0 | 0 | 0 | 0
4011 | Película insulfilm aplicada ou Similar | m2 | 46.52 | 0 | 0 | 0 | 35.83 | 0 | 0 | 0 | 0
4012 | Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04 _10/2021 | m2 | 46.52 | 0 | 0 | 0 | 371.86 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 0 | 10309.84 | 10309.84 | 15.59
5001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 791 | 0 | 344.12 | 344.12 | 5.41 | 0 | 1861.69 | 1861.69 | 43.5
5002 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 791 | 0 | 344.12 | 344.12 | 24.55 | 0 | 8448.15 | 8448.15 | 43.5
5003 | Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado | m2 | 308.1 | 0 | 0 | 0 | 35.63 | 0 | 0 | 0 | 0
5004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth, porcelanato, retificado, linha nevada acetinada ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 402.01 | 0 | 0 | 0 | 69.11 | 0 | 0 | 0 | 0
5005 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 31.75 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6001 | Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, linha ravena CP929, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 662.19 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | Bacia sanitaria c/ caixa de desc.acopl. handicapped (p/ defic.físicos), linha stylus excellence, 54359/54510, CELITE ou similar, incl. assento CELITE stylus excellence 54981 ou similar, conj. de fix. DECA SP13, anel de ved. e eng. plástico ou similar | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 702.66 | 0 | 0 | 0 | 0
6003 | Bacia turca (celite ref 003006), caixa de descarga de embutir (montana) ou similares | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 1764.34 | 0 | 0 | 0 | 0
6004 | Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03 | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 275.2 | 0 | 0 | 0 | 0
6005 | Chuveiro em aço antivandalismo Deca C Pro 1964 ou similar - Rev 02_10/2021 | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 370.62 | 0 | 0 | 0 | 0
6006 | Válvula alta segurança antivandalismo p/chuveiro, alta pressão, c/acabamento, ref: 17125306, Docol ou similar | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 635.92 | 0 | 0 | 0 | 0
6007 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 254.85 | 0 | 0 | 0 | 0
6008 | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 232.61 | 0 | 0 | 0 | 0
6009 | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 203.71 | 0 | 0 | 0 | 0
6010 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 2835.54 | 0 | 0 | 0 | 0
6011 | Tanque de louça (deca ref. tq 01)s em coluna, com torneira metálica (deca linha c23 ref 1153), sifão c/ válvula de plástico e conjunto de fixação ou similares - Rev. 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 974.74 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 139.07 | 0 | 0 | 0 | 0
6013 | Porta sabão liquido de plástico | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 99.41 | 0 | 0 | 0 | 0
6014 | Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af_01/2020 | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.97 | 0 | 0 | 0 | 0
6015 | Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 84.37 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 496.3 | 0 | 0 | 0 | 21.68 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². af_06/2014 | m2 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 142.87 | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_06/2014 | m2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 136.82 | 0 | 0 | 0 | 0
7004 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_06/2014 | m2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 135.83 | 0 | 0 | 0 | 0
7005 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 210.19 | 0 | 0 | 0 | 43.49 | 0 | 0 | 0 | 0
7006 | Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização | m2 | 431.9 | 0 | 0 | 0 | 37.51 | 0 | 0 | 0 | 0
7007 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 129.31 | 0 | 0 | 0 | 0
7008 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 84.35 | 0 | 0 | 0 | 0
7009 | Rodapé alta resistência, h = 10 cm | m | 493.35 | 0 | 0 | 0 | 22.08 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PINTURA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8001 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1 | m2 | 1404.03 | 0 | 0 | 0 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 0
8002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 1980.2 | 0 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 0
8003 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
8004 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador | m2 | 778.4 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 0
8005 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 54.36 | 0 | 0 | 0 | 0
8006 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 139 | 0 | 0 | 0 | 27.66 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | DIVERSOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9001 | Limpeza geral | m2 | 361.25 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0
9002 | Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16" | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 490.38 | 0 | 0 | 0 | 0
9003 | Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barras inferiores h=0,23m e 0,10m, curvas de aço carbono, inclusive as verticais de apoio com diam= 1.1/2" | m | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 173.66 | 0 | 0 | 0 | 0
9004 | Guarda-corpo panorâmico com perfis de alumínio e vidro laminado 8 mm, fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_p | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 1235.38 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | AMPLIAÇÃO | [6 empty] | 3855.47 | 37321.69 | 41177.16 | 6.8%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 3855.47 | 3047.64 | 6903.11 | 82.62
1001 | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 241 | 0 | 241 | 241 | 7.42 | 0 | 1788.22 | 1788.22 | 100
1002 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 24 | 0 | 24 | 24 | 26.92 | 0 | 646.08 | 646.08 | 100
1003 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 131.8 | 78.77 | 16.9 | 95.67 | 27.18 | 2140.97 | 459.34 | 2600.31 | 72.59
1004 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 87.87 | 52.51 | 8.73 | 61.24 | 17.64 | 926.28 | 154 | 1080.28 | 69.69
1005 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 1142.35 | 1142.35 | 0 | 1142.35 | 0.69 | 788.22 | 0 | 788.22 | 100
2 | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 0 | 18266.69 | 18266.69 | 93.11
2001 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 241 | 0 | 241 | 241 | 4.51 | 0 | 1086.91 | 1086.91 | 100
2002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 62.54 | 0 | 52.53 | 52.53 | 51.01 | 0 | 2679.56 | 2679.56 | 83.99
2003 | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação | m3 | 45.4 | 0 | 43.18 | 43.18 | 14.12 | 0 | 609.7 | 609.7 | 95.11
2004 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | m2 | 46.75 | 0 | 46.75 | 46.75 | 74.58 | 0 | 3486.62 | 3486.62 | 100
2005 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 262.3 | 0 | 262.3 | 262.3 | 12.7 | 0 | 3331.21 | 3331.21 | 100
2006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 18.7 | 0 | 18.7 | 18.7 | 13.8 | 0 | 258.06 | 258.06 | 100
2007 | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | m3 | 4 | 0 | 2.7 | 2.7 | 591.08 | 0 | 1595.92 | 1595.92 | 67.5
2008 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.6 | 574.35 | 0 | 4939.41 | 4939.41 | 100
2009 | Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm. af_06/2018 | m2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 46.55 | 0 | 279.3 | 279.3 | 100
2010 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 17.64 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 38.25 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ESTRUTURA | [6 empty] | 0 | 16007.36 | 16007.36 | 34.7
3001 | PILARES | [6 empty] | 0 | 7417.85 | 7417.85 | 58.3
3001001 | Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento | m2 | 70.5 | 0 | 27.69 | 27.69 | 31.33 | 0 | 867.53 | 867.53 | 39.28
3001002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 307.25 | 0 | 307.25 | 307.25 | 12.7 | 0 | 3902.08 | 3902.08 | 100
3001003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 159.5 | 0 | 159.5 | 159.5 | 13.8 | 0 | 2201.1 | 2201.1 | 100
3001004 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 7.4 | 0 | 0.75 | 0.75 | 596.18 | 0 | 447.14 | 447.14 | 10.14
3002 | VIGAS | [6 empty] | 0 | 8589.51 | 8589.51 | 55.06
3002001 | Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento | m2 | 65.35 | 0 | 58.64 | 58.64 | 34.06 | 0 | 1997.28 | 1997.28 | 89.73
3002002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 417.4 | 0 | 150 | 150 | 12.7 | 0 | 1905 | 1905 | 35.94
3002003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 207 | 0 | 150 | 150 | 13.8 | 0 | 2070 | 2070 | 72.46
3002004 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 8.75 | 0 | 4.39 | 4.39 | 596.18 | 0 | 2617.23 | 2617.23 | 50.17
3003 | LAJES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3003001 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3). af_11/2020 | m2 | 81.25 | 0 | 0 | 0 | 168.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3003002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3003003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 175.8 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ELEVAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4001 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | m2 | 102.5 | 0 | 0 | 0 | 260.31 | 0 | 0 | 0 | 0
4002 | Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 74.42 | 0 | 0 | 0 | 0
4003 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 331.6 | 0 | 0 | 0 | 39.55 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | COBERTURA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5001 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 53.65 | 0 | 0 | 0 | 42.35 | 0 | 0 | 0 | 0
5002 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02 | m2 | 212.8 | 0 | 0 | 0 | 50.18 | 0 | 0 | 0 | 0
5003 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 21.68 | 0 | 0 | 0 | 0
5004 | Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - Rev 01 | m2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 267.3 | 0 | 0 | 0 | 0
5005 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018 | m2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 115.29 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,LÓGICA, CFTV E ALARMES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6001 | CABOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6001001 | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | kg | 13 | 0 | 0 | 0 | 143.17 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | DIVERSOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6002001 | Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 287.68 | 0 | 0 | 0 | 0
6002002 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.23 | 0 | 0 | 0 | 0
6002003 | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 606.07 | 0 | 0 | 0 | 0
6002004 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.58 | 0 | 0 | 0 | 0
6002005 | Contator tripolar i nominal 22a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 161.71 | 0 | 0 | 0 | 0
6003 | ELETRODUTOS E CONEXÕES PARA OS ALIMENTADORES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6003001 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2 1/2" x 3m | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 449.23 | 0 | 0 | 0 | 0
6003002 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2") | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0
6003003 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0
6003004 | Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada,100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | un | 21 | 0 | 0 | 0 | 141.73 | 0 | 0 | 0 | 0
6003005 | Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.27 | 0 | 0 | 0 | 0
6003006 | Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 147.46 | 0 | 0 | 0 | 0
6003007 | Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 0
6003008 | Junção para eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa ou similar) | un | 33 | 0 | 0 | 0 | 22.29 | 0 | 0 | 0 | 0
6004 | CONDUTORES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6004001 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 35mm2, 0,6/ 1kv/ 70° | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 0
6004002 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 50mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 77.09 | 0 | 0 | 0 | 0
6004003 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 95mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 59 | 0 | 0 | 0 | 129.8 | 0 | 0 | 0 | 0
6005 | QUADROS ELÉTRICOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6005001 | DISJUNTORES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6005001001 | Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 644.99 | 0 | 0 | 0 | 0
6005001002 | Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 620.28 | 0 | 0 | 0 | 0
6005001003 | Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 526.22 | 0 | 0 | 0 | 0
6005001004 | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 124.21 | 0 | 0 | 0 | 0
6005001005 | Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0
6005001006 | Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 98.94 | 0 | 0 | 0 | 0
6005001007 | Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 98.94 | 0 | 0 | 0 | 0
6005001008 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.82 | 0 | 0 | 0 | 0
6005001009 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) | un | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.82 | 0 | 0 | 0 | 0
6005001010 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.82 | 0 | 0 | 0 | 0
6005001011 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un | 21 | 0 | 0 | 0 | 148.36 | 0 | 0 | 0 | 0
6005001012 | Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar, | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 265.6 | 0 | 0 | 0 | 0
6005001013 | Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 174.3 | 0 | 0 | 0 | 0
6006 | DPS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6006001 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 93.94 | 0 | 0 | 0 | 0
6007 | QUADRO ELÉTRICO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6007001 | Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 956.77 | 0 | 0 | 0 | 0
6007002 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 3652.13 | 0 | 0 | 0 | 0
6008 | CAIXA DE PASSAGEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6008001 | Caixa de derivação em pvc 15x15cm | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.72 | 0 | 0 | 0 | 0
6009 | ELETRODUTOS E CONEXÕES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6009001 | ILUMINAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6009001001 | Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto, diâm. externo de 25mm (3/4") tipo sealtubo | m | 119 | 0 | 0 | 0 | 21.73 | 0 | 0 | 0 | 0
6009001002 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 130.38 | 0 | 0 | 0 | 0
6009001003 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.28 | 0 | 0 | 0 | 0
6009001004 | Conector reto de aluminio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de eletroduto metalico flexivel em quadros - fornecimento e instalação | un | 36 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0
6009002 | CONDUTORES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6009002001 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 302 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0
6009002002 | Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c | m | 1571 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 0
6009002003 | Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A com rabicho de cabo PP 3x1,5mm2, com 1,0m | pt | 192 | 0 | 0 | 0 | 15.74 | 0 | 0 | 0 | 0
6009003 | INTERRUPTORES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6009003001 | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" | un | 28 | 0 | 0 | 0 | 21.15 | 0 | 0 | 0 | 0
6009003002 | Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2" | un | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.86 | 0 | 0 | 0 | 0
6009003003 | Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2" | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.53 | 0 | 0 | 0 | 0
6009003004 | Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.91 | 0 | 0 | 0 | 0
6009003005 | Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.68 | 0 | 0 | 0 | 0
6009003006 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_08/2020 | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.83 | 0 | 0 | 0 | 0
6009003007 | Sensor de presença com fotocélula, fixação em teto - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 85.42 | 0 | 0 | 0 | 0
6009004 | CAIXA DE PASSAGEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6009004001 | Condulete em alumínio tipo "x" de 3/4" | un | 186 | 0 | 0 | 0 | 28.46 | 0 | 0 | 0 | 0
6009004002 | Condulete em alumínio tipo "x" de 1" | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.16 | 0 | 0 | 0 | 0
6009004003 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio (15 x 15 x 10 cm) | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 98.94 | 0 | 0 | 0 | 0
6009004004 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | 0
6009005 | LUMNINÁRIAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6009005001 | Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led | un | 89 | 0 | 0 | 0 | 161.49 | 0 | 0 | 0 | 0
6009005002 | Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021 | un | 46 | 0 | 0 | 0 | 72.48 | 0 | 0 | 0 | 0
6009005003 | Luminária arandela tipo meia lua, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 14 | 0 | 0 | 0 | 112.46 | 0 | 0 | 0 | 0
6009005004 | Luminária tipo arandela foco duplo em aluminio escovado, cor branco, ref:40/2, Serra, Dimlux ou similar, inclusive lâmpadas halogena refletora E-27 60w/127v | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 188.3 | 0 | 0 | 0 | 0
6009006 | TOMADAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6009006001 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m | un | 159 | 0 | 0 | 0 | 130.38 | 0 | 0 | 0 | 0
6009006002 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m | un | 23 | 0 | 0 | 0 | 163.85 | 0 | 0 | 0 | 0
6009006003 | Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto, diâm. externo de 25mm (3/4") tipo sealtubo | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.73 | 0 | 0 | 0 | 0
6009006004 | Box reto em alumínio de 3/4" | un | 33 | 0 | 0 | 0 | 11.16 | 0 | 0 | 0 | 0
6009006005 | Box reto em alumínio de 1" | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.16 | 0 | 0 | 0 | 0
6009007 | CONDUTORES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6009007001 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 2202 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0
6009007002 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 412 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0
6009007003 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c | m | 363 | 0 | 0 | 0 | 10.93 | 0 | 0 | 0 | 0
6009008 | PLUGUES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6009008001 | Condulete em alumínio tipo lb de 3/4" | un | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.46 | 0 | 0 | 0 | 0
6009008002 | Condulete em alumínio tipo "ll" de 1" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.16 | 0 | 0 | 0 | 0
6009008003 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 81 | 0 | 0 | 0 | 23.52 | 0 | 0 | 0 | 0
6009008004 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.46 | 0 | 0 | 0 | 0
6009009 | CAIXAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6009009001 | Caixa metálica com tomada 10A 250V para perfilado e fixação | un | 33 | 0 | 0 | 0 | 19.82 | 0 | 0 | 0 | 0
6009009002 | Caixa de ferro galvanizado 4" x 4" com tampa Pial ou similar | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.34 | 0 | 0 | 0 | 0
6009009003 | Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.28 | 0 | 0 | 0 | 0
6009009004 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 60 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 0
6010 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6010001 | RACKS E SEUS COMPONENTES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6010001001 | Fornecimento e instalação de Rack fechado tipo armário 19" x 44 U x 870 mm inclusive acessórios | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 3935.63 | 0 | 0 | 0 | 0
6010001002 | Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01 | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 1056.6 | 0 | 0 | 0 | 0
6010001003 | Guia frontal para cabos | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.03 | 0 | 0 | 0 | 0
6010001004 | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0
6010001005 | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.71 | 0 | 0 | 0 | 0
6010001006 | Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 617.7 | 0 | 0 | 0 | 0
6010002 | ELETRODUTOS E CONEXÕES, ELETROCALHAS E CONEXÕES, LEITOS E CONEXÕES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6010002001 | Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico - leve, d= 1 1/2" | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 117.41 | 0 | 0 | 0 | 0
6010002002 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m | un | 25 | 0 | 0 | 0 | 163.85 | 0 | 0 | 0 | 0
6010002003 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | un | 22 | 0 | 0 | 0 | 150.83 | 0 | 0 | 0 | 0
6010002004 | Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.27 | 0 | 0 | 0 | 0
6010002005 | Curva vertical 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 122.75 | 0 | 0 | 0 | 0
6010002006 | Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 0
6010002007 | Junção para eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa ou similar) | un | 54 | 0 | 0 | 0 | 22.29 | 0 | 0 | 0 | 0
6010002008 | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm | un | 31 | 0 | 0 | 0 | 67.23 | 0 | 0 | 0 | 0
6010002009 | Box reto em alumínio de 1" | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.16 | 0 | 0 | 0 | 0
6010002010 | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 31.16 | 0 | 0 | 0 | 0
6010003 | CAIXAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6010003001 | Condulete em alumínio tipo "ll" de 1" | un | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.16 | 0 | 0 | 0 | 0
6010003002 | Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.86 | 0 | 0 | 0 | 0
6010003003 | Caixa de alumínio 20 x 15 x 12 cm, fornecimento | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 105.01 | 0 | 0 | 0 | 0
6010003004 | Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 101.04 | 0 | 0 | 0 | 0
6010003005 | Fornecimento e instalação de espelho para caixa 4" x 2" com 01 saída rj-45 | un | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 0
6010003006 | Fornecimento e instalação de espelho para caixa vertical 4" x 2" com 02 saídas rj-45 (krone ou similar) | un | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0
6010004 | CONDUTORES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6010004001 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 900 | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 0 | 0 | 0 | 0
6010004002 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 | un | 62 | 0 | 0 | 0 | 39.98 | 0 | 0 | 0 | 0
6010004003 | Fornecimento e instalação de line cord categoria 6 | un | 32 | 0 | 0 | 0 | 58.51 | 0 | 0 | 0 | 0
6010005 | CONECTORES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6010005001 | Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar) | un | 59 | 0 | 0 | 0 | 35.43 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | Cotovelo/joelho com adaptador, polipropileno, para tubos em pead, 20 mm x 3/4", para ligação predial de água. af_06/2022 | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | Tubo aço galvanizado c/costura 3/4" (20mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,25mm, 1,43kg/m, NBR-5580 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.97 | 0 | 0 | 0 | 0
7004 | Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 3/4" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7005 | Registro de pressão, pvc, roscável, volante simples, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 0 | 0 | 0 | 0
7006 | Registro de esfera, pvc, roscável, com borboleta, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.68 | 0 | 0 | 0 | 0
7007 | Colar de tomada, pvc, com travas, de 60 mm x 1/2" ou 60 mm x 3/4", para ligação predial de água. af_06/2022 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.48 | 0 | 0 | 0 | 0
7008 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0
7009 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | 0
7010 | Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0
7011 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0
7012 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | Registro gaveta bruto, d = 32 mm (1 1/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 132.41 | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 204.42 | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | Registro gaveta c/canopla cromada, ref. C87, 3/4", linha Dream, Deca ou similar | un | 14 | 0 | 0 | 0 | 582.63 | 0 | 0 | 0 | 0
7016 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 112.03 | 0 | 0 | 0 | 0
7017 | Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm | un | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 0 | 0 | 0 | 0
7018 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0
7019 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | un | 36 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | 0
7020 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 11/4" | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 0
7021 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 40mm x 11/4" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 63.23 | 0 | 0 | 0 | 0
7022 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 60 mm x 2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.05 | 0 | 0 | 0 | 0
7023 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 0
7024 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 34 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0
7025 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0
7026 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | un | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.31 | 0 | 0 | 0 | 0
7027 | Joelho de redução, 90 graus, pvc, soldável, dn 32 mm x 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.52 | 0 | 0 | 0 | 0
7028 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0
7029 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 0 | 0 | 0 | 0
7030 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.22 | 0 | 0 | 0 | 0
7031 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 112.03 | 0 | 0 | 0 | 0
7032 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 92 | 0 | 0 | 0 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0
7033 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0
7034 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") | m | 84 | 0 | 0 | 0 | 47.09 | 0 | 0 | 0 | 0
7035 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") | m | 13 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0
7036 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2") | m | 31 | 0 | 0 | 0 | 71.73 | 0 | 0 | 0 | 0
7037 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7038 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.99 | 0 | 0 | 0 | 0
7039 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.93 | 0 | 0 | 0 | 0
7040 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.26 | 0 | 0 | 0 | 0
7041 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.18 | 0 | 0 | 0 | 0
7042 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 32mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.62 | 0 | 0 | 0 | 0
7043 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 40mm | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.72 | 0 | 0 | 0 | 0
7044 | Joelho 90º de pvc rígido roscável com bucha de latão diâm = 3/4" | un | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.98 | 0 | 0 | 0 | 0
7045 | Joelho 90º de pvc rígido roscável com bucha de latão diâm = 1/2" | un | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.59 | 0 | 0 | 0 | 0
7046 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0
7047 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.59 | 0 | 0 | 0 | 0
7048 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0
7049 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.48 | 0 | 0 | 0 | 0
7050 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0
7051 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 40mm | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.73 | 0 | 0 | 0 | 0
7052 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 70.49 | 0 | 0 | 0 | 0
7053 | Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 0 | 0 | 0 | 0
7054 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0
7055 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.31 | 0 | 0 | 0 | 0
7056 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.49 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8001 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | un | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0
8002 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 0
8003 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 235.44 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9001 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 14 | 0 | 0 | 0 | 677.91 | 0 | 0 | 0 | 0
9002 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 21 | 0 | 0 | 0 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 0
9003 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.03 | 0 | 0 | 0 | 0
9004 | Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.39 | 0 | 0 | 0 | 0
9005 | Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.39 | 0 | 0 | 0 | 0
9006 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.63 | 0 | 0 | 0 | 0
9007 | Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.69 | 0 | 0 | 0 | 0
9008 | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0
9009 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 82 | 0 | 0 | 0 | 11.77 | 0 | 0 | 0 | 0
9010 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, com visita, para esgoto predial, diâm =100 x 50mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.91 | 0 | 0 | 0 | 0
9011 | Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.39 | 0 | 0 | 0 | 0
9012 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 16 | 0 | 0 | 0 | 54.96 | 0 | 0 | 0 | 0
9013 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.02 | 0 | 0 | 0 | 0
9014 | Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | un | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.39 | 0 | 0 | 0 | 0
9015 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 72 | 0 | 0 | 0 | 43.79 | 0 | 0 | 0 | 0
9016 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m | 102 | 0 | 0 | 0 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0
9017 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.21 | 0 | 0 | 0 | 0
9018 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.41 | 0 | 0 | 0 | 0
9019 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 54.88 | 0 | 0 | 0 | 0
9020 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 29 | 0 | 0 | 0 | 26.38 | 0 | 0 | 0 | 0
9021 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.63 | 0 | 0 | 0 | 0
9022 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.47 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | DRENAGEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10001 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 574.21 | 0 | 0 | 0 | 0
10002 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 1,00m | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 632.46 | 0 | 0 | 0 | 0
10003 | Fornecimento de adaptador de pvc junta elástica, bolsa e rosca, diam. = 100mm | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 117.36 | 0 | 0 | 0 | 0
10004 | Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 75.38 | 0 | 0 | 0 | 0
10005 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 52.44 | 0 | 0 | 0 | 0
10006 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 58 | 0 | 0 | 0 | 43.79 | 0 | 0 | 0 | 0
10007 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 84.12 | 0 | 0 | 0 | 0
10008 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 0 | 0 | 0 | 0
10009 | Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm | un | 18 | 0 | 0 | 0 | 50.39 | 0 | 0 | 0 | 0
10010 | Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 150mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 136.89 | 0 | 0 | 0 | 0
10011 | Bucha Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto, d=150x100mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 93.24 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ESQUADRIA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 639.33 | 0 | 0 | 0 | 0
11002 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 704.36 | 0 | 0 | 0 | 0
11003 | Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04 _10/2021 | m2 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 371.86 | 0 | 0 | 0 | 0
11004 | Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão | m2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 167.01 | 0 | 0 | 0 | 0
11005 | Grade proteção c/ barra redonda ferro 5/8" | m2 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 149.61 | 0 | 0 | 0 | 0
11006 | Película insulfilm aplicada ou Similar | m2 | 46.52 | 0 | 0 | 0 | 35.83 | 0 | 0 | 0 | 0
11007 | Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04 _10/2021 | m2 | 26.52 | 0 | 0 | 0 | 371.86 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12001 | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p | m2 | 194.7 | 0 | 0 | 0 | 40.46 | 0 | 0 | 0 | 0
12002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth, porcelanato, retificado, linha nevada acetinada ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 50.85 | 0 | 0 | 0 | 69.11 | 0 | 0 | 0 | 0
12003 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 663.2 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 0 | 0 | 0 | 0
12004 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 663.2 | 0 | 0 | 0 | 24.55 | 0 | 0 | 0 | 0
12005 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 31.75 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13001 | Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, linha ravena CP929, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 662.19 | 0 | 0 | 0 | 0
13002 | Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03 | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 275.2 | 0 | 0 | 0 | 0
13003 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 2835.54 | 0 | 0 | 0 | 0
13004 | Porta sabão liquido de plástico | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 99.41 | 0 | 0 | 0 | 0
13005 | Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 84.37 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14001 | Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020 | m2 | 210.3 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 0 | 0 | 0
14002 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 21.68 | 0 | 0 | 0 | 0
14003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, Pulpis Bege Brilhante, Pointer ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.56 | 0 | 0 | 0 | 0
14004 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 43.49 | 0 | 0 | 0 | 0
14005 | Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização | m2 | 196.1 | 0 | 0 | 0 | 37.51 | 0 | 0 | 0 | 0
14006 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 84.35 | 0 | 0 | 0 | 0
14007 | Rodapé alta resistência, h = 10 cm | m | 100.6 | 0 | 0 | 0 | 22.08 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | PINTURA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15001 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de texturatto colorido | m2 | 463.2 | 0 | 0 | 0 | 24.24 | 0 | 0 | 0 | 0
15002 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2 | 378 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
15003 | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | m2 | 139.52 | 0 | 0 | 0 | 11.12 | 0 | 0 | 0 | 0
15004 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 54.36 | 0 | 0 | 0 | 0
15005 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 27.66 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SEGURANÇA CFTV | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16001 | CÂMERAS DE CFTV | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16001001 | ELETRODUTOS E CONEXÕES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16001001001 | Box reto em alumínio de 1" | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.16 | 0 | 0 | 0 | 0
16001001002 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m | un | 21 | 0 | 0 | 0 | 163.85 | 0 | 0 | 0 | 0
16001002 | CAIXA DE PASSAGEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16001002001 | Condulete em alumínio tipo "ll" de 1" | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.16 | 0 | 0 | 0 | 0
16001003 | CONDUTORES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16001003001 | Fornecimento e instalação de conector BNC de solda p/CFTV | un | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.77 | 0 | 0 | 0 | 0
16001004 | RACK E SEUS COMPONENTES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16001004001 | Guia frontal para cabos | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.03 | 0 | 0 | 0 | 0
16001004002 | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0
16001004003 | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.71 | 0 | 0 | 0 | 0
16001004004 | Fornecimento de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 479.34 | 0 | 0 | 0 | 0
16001005 | CÃMERAS E COMPONENTES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16001005001 | Poste galvanizado com 5m para instalação de câmera de segurança p/penitenciária | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 486.2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | GLP | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17001 | Tubo em cobre rígido, dn 22 mm, classe a, sem isolamento, instalado em prumada de gás combustível - fornecimento e instalação. af_04/2022 | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 94.31 | 0 | 0 | 0 | 0
17002 | Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 25 (1"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.39 | 0 | 0 | 0 | 0
17003 | Te em cobre, dn 22 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás combustível - fornecimento e instalação. af_04/2022 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.66 | 0 | 0 | 0 | 0
17004 | Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 803.57 | 0 | 0 | 0 | 0
17005 | Regulador de baixa pressão, d=15mm, tipo Fisher, classe 300, 2º estágio (instalação gás) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 757.86 | 0 | 0 | 0 | 0
17006 | Valvula gaveta p/bloqueio d=1", classe 200, marca Mipel ou similar | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 121.19 | 0 | 0 | 0 | 0
17007 | Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 282.81 | 0 | 0 | 0 | 0
17008 | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | m3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 591.08 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18001 | DUTOS/COBRE/ISOLANTE/ACESSÓRIOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18001001 | Tubo em cobre flexível, dn 1/4?, com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 157.75 | 0 | 0 | 0 | 30.23 | 0 | 0 | 0 | 0
18001002 | Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual ? fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 59.52 | 0 | 0 | 0 | 62.03 | 0 | 0 | 0 | 0
18001003 | Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual ? fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 78.61 | 0 | 0 | 0 | 0
18001004 | Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual ? fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 78 | 0 | 0 | 0 | 82.54 | 0 | 0 | 0 | 0
18001005 | Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=5/8" | m | 240 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 0 | 0 | 0
18001006 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 240 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0
18001007 | Fornecimento de fita adesiva de alumínio 50mm x 30m | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.53 | 0 | 0 | 0 | 0
18001008 | Gás refrigerante R22 | kg | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 0
18001009 | Fita metálica perfurada | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 74.51 | 0 | 0 | 0 | 0
18001010 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.46 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | SONORIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19001 | ELETRODUTOS E CONEXÕES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19001001 | Box reto em alumínio de 3/4" | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.16 | 0 | 0 | 0 | 0
19001002 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 130.38 | 0 | 0 | 0 | 0
19001003 | Condulete em alumínio tipo "C" de 3/4" | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.46 | 0 | 0 | 0 | 0
19001004 | CONDUTORES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19001004001 | Fio flexível 2 x 2,5mm2 (paralelo ou torcido) | m | 109 | 0 | 0 | 0 | 11.92 | 0 | 0 | 0 | 0
19001005 | RACKS E SEUS COMPONENTES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19001005001 | Guia frontal para cabos | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.03 | 0 | 0 | 0 | 0
19001005002 | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | DIVERSOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
20001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 292.91 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0
20002 | Placa de indicativa em alumínio e ferro fundido com texto em braile em alto relevo, dim.: 15 x 23 cm | Un | 25 | 0 | 0 | 0 | 185.31 | 0 | 0 | 0 | 0
20003 | Sinalização permanente, vertical, com placa triangular de aço, padrão dner, largura=0,90m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 617.7 | 0 | 0 | 0 | 0
20004 | Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 665.88 | 0 | 0 | 0 | 0
20005 | Limpeza geral | m2 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0