## PLAN-MEDICAO-002-00005_2024-SSP
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº Item	Descrição do Item	Unid	Quant Ordenada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada Atual	Preço Unitário	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado Atual	%
1.	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO					7.805,79	673,74	8.479,53	4,77%
1	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO					7.805,79	673,74	8.479,53	4,77
1.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					1.977,27	673,74	2.651,01	1,81
1.001.001	Equipe Dirigente	un	1	0,0135	0,0046	0,0181	100.799,15	1.360,79	463,68	1.824,47	1,81
1.001.002	Manutenção do Canteiro	un	1	0,0135	0,0046	0,0181	21.022,14	283,8	96,7	380,5	1,81
1.001.003	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1	0,0135	0,0046	0,0181	24.642,87	332,68	113,36	446,04	1,81
1.002	MOBILIZAÇÃO					1.467,00	0	1.467,00	100
1.002.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	1.467,00	1.467,00	0	1.467,00	1	1.467,00	0	1.467,00	100
1.003	DESMOBILIZAÇÃO					0	0	0	0
1.003.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	1.467,00	0	0	0	1	0	0	0	0
1.004	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO					4.361,52	0	4.361,52	24,72
1.004.001	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	30	0	0	0	247,83	0	0	0	0
1.004.002	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1	0	0	0	536,47	0	0	0	0
1.004.003	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1	0	0	0	1.638,20	0	0	0	0
1.004.004	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12	12	0	12	363,46	4.361,52	0	4.361,52	100
1.004.005	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	2	0	0	0	747,72	0	0	0	0
1.004.006	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1	0	0	0	1.825,84	0	0	0	0
1.004.006.001	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1	0	0	0	354,35	0	0	0	0
1.005	FRETE DE AGREGADOS					0	0	0	0
1.005.001	FRETE DE AREIA GROSSA - ITAPORANGA D'AJUDA/SE - (DMT = 32,7 KM)					0	0	0	0
1.005.001.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	2.387,75	0	0	0	1	0	0	0	0
1.005.002	FRETE DE AREIA MÉDIA - ITAPORANGA D'AJUDA/SE - (DMT = 32,7 KM)					0	0	0	0
1.005.002.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	5.423,95	0	0	0	1	0	0	0	0
1.005.003	FRETE DE BRITA - PEDREIRA DINÂMICA ITABAIANA/SE - (DMT = 49,7 KM)					0	0	0	0
1.005.003.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	2.974,55	0	0	0	1	0	0	0	0
1.005.004	FRETE DE PEDRA MÃO - LARANJEIRAS - (DMT = 21,5 KM)					0	0	0	0
1.005.004.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	10,32	0	0	0	1	0	0	0	0
2.	REFORMA					25.931,43	11.035,78	36.967,21	1,59%
1	REMOÇÕES DE DEMOLIÇÕES					20.870,43	5.522,71	26.393,14	34,82
1.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	45,42	6,5	2,56	9,06	28,4	184,6	72,7	257,3	19,95
1.002	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	m3	18,98	0	1,86	1,86	33,92	0	63,09	63,09	9,8
1.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	1.464,25	0	280,54	280,54	12,57	0	3.526,39	3.526,39	19,16
1.004	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	2.576,92	1.066,66	48,81	1.115,47	17,47	18.634,55	852,71	19.487,26	43,29
1.005	Demolição de piso de alta resistência	m2	79,18	0	3,6	3,6	17,47	0	62,89	62,89	4,55
1.006	Demolição de piso em lajota hexagonal	m2	32,55	0	0	0	11,25	0	0	0	0
1.007	Demolição de concreto manualmente	m3	14,26	3,75	4,04	7,79	227,36	852,6	918,53	1.771,13	54,63
1.008	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	119,28	54,5	1,89	56,39	13,97	761,37	26,4	787,77	47,28
1.009	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	136,09	0	0	0	20,25	0	0	0	0
1.010	Remoção de lavatório	un	10	3	0	3	11,3	33,9	0	33,9	30
1.011	Remoção de vaso sanitário	un	22	8	0	8	11,3	90,4	0	90,4	36,36
1.012	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	3	1,2	0	1,2	18,49	22,19	0	22,19	40
1.013	Remoção de pia	m2	3,28	1,11	0	1,11	18,49	20,52	0	20,52	33,83
1.014	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	31	15	0	15	18,02	270,3	0	270,3	48,39
2	COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO					5.061,00	0	5.061,00	46,62
2.001	Coleta e carga manuais de entulho	m3	118,43	60	0	60	15,41	924,6	0	924,6	50,66
2.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	3.570,66	1.440,00	0	1.440,00	1,19	1.713,60	0	1.713,60	40,33
2.003	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	177,64	90	0	90	26,92	2.422,80	0	2.422,80	50,66
3	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL					0	0	0	0
3.001	Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte de concreto) para espessuras de até 3,0cm	m²	277,68	0	0	0	150,62	0	0	0	0
3.002	Jateamento para remoção de crostas no concreto	m²	277,68	0	0	0	11,06	0	0	0	0
3.003	Microconcreto fluido (autoadensável) c/ Grout até 50% de pó de pedra (pedrisco - brita 0) lançamento e cura	m³	34,93	0	0	0	3.328,57	0	0	0	0
3.004	Recuperação de armadura p/ vigas 15x40cm, 4Ø10mm, incluso remoção de estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos c/espaçam= 17cm (para casos de ferregens totalmente expostas)	m	66,6	0	0	0	33,98	0	0	0	0
3.005	Recuperação de armadura para pilares seção 30x50cm, incluso lixamento e pintura de proteção	m	28	0	0	0	90,01	0	0	0	0
3.006	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm)	m	108,46	0	0	0	14,29	0	0	0	0
3.007	Junta de encontro, seção transversal dim. 20mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar.	m	108,46	0	0	0	15,24	0	0	0	0
3.008	Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta Nitoprimer Rev. 01 03/2022	m	460,85	0	0	0	47,03	0	0	0	0
4	ELEVAÇÕES					0	2.181,17	2.181,17	18,59
4.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	71	0	0	0	37,57	0	0	0	0
4.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m2	89,17	0	28,05	28,05	77,76	0	2.181,17	2.181,17	31,46
4.003	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 19x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	19,4	0	0	0	28,04	0	0	0	0
4.004	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	34,95	0	0	0	45,35	0	0	0	0
5	COBERTURA					0	0	0	0
5.001	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m2	594,44	0	0	0	76,4	0	0	0	0
5.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm	m2	594,44	0	0	0	41,78	0	0	0	0
5.003	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	1.188,88	0	0	0	13,03	0	0	0	0
5.004	Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm	m	118,45	0	0	0	123,56	0	0	0	0
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					0	0	0	0
6.001	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1" x 3/4"	un	1	0	0	0	18,49	0	0	0	0
6.002	Conjunto moto-bomba submersível, Schneider, mod. BCS-205, 2CV, trifásica, (ou similar)	un	1	0	0	0	7.758,60	0	0	0	0
6.003	Plug em pvc rigido roscável d=3/4" Rev. 01 - 10/2022	un	1	0	0	0	5,58	0	0	0	0
6.004	Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 3/4"	un	3	0	0	0	18,84	0	0	0	0
6.005	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 3/4"	un	2	0	0	0	16,81	0	0	0	0
6.006	Tubo aço galvanizado c/costura 3/4" (20mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,25mm, 1,43kg/m, NBR-5580	m	1	0	0	0	37,91	0	0	0	0
6.007	Tê de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4")	un	1	0	0	0	22,03	0	0	0	0
6.008	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4'' - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1	0	0	0	32,09	0	0	0	0
6.009	Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1	0	0	0	22,16	0	0	0	0
6.010	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1	0	0	0	58,9	0	0	0	0
6.011	Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	6	0	0	0	99,31	0	0	0	0
6.012	Colar de tomada, pvc, com travas, de 110 mm x 1/2" ou 110 mm x 3/4", para ligação predial de água. af_06/2022	un	1	0	0	0	30,05	0	0	0	0
6.013	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 3/4"	un	1	0	0	0	9	0	0	0	0
6.014	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	99	0	0	0	6,16	0	0	0	0
6.015	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2	0	0	0	8,13	0	0	0	0
6.016	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1	0	0	0	16,27	0	0	0	0
6.017	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	211	0	0	0	8,85	0	0	0	0
6.018	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	474,09	0	0	0	10,45	0	0	0	0
6.019	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	2,41	0	0	0	19,44	0	0	0	0
6.020	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	69	0	0	0	10,57	0	0	0	0
6.021	Conjunto reservatorio padrão, superior (12.000 litros) / inferior (18.000 litros) em concreto armado fck=25Mpa - Rev - 04	un	1	0	0	0	140.628,74	0	0	0	0
6.022	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	1	0	0	0	59,9	0	0	0	0
6.023	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	21	0	0	0	40,66	0	0	0	0
6.024	Registro gaveta c/canopla cromada, 3/4", linha Link, Deca ou similar	un	16	0	0	0	127,75	0	0	0	0
6.025	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	12	0	0	0	86,79	0	0	0	0
6.026	Engate flexível em plástico branco, 1/2? x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	27	0	0	0	10,07	0	0	0	0
6.027	Engate (ligação flexível) para mictório, DECA 4606, 30 cm, acabamento cromado ou similar	un	22	0	0	0	45,04	0	0	0	0
6.028	Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	12	0	0	0	7,32	0	0	0	0
6.029	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 1/2"	un	22	0	0	0	10,32	0	0	0	0
6.030	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	3	0	0	0	11,11	0	0	0	0
6.031	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	29	0	0	0	5,66	0	0	0	0
6.032	Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4"	un	27	0	0	0	18,04	0	0	0	0
6.033	Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"	un	36	0	0	0	14,45	0	0	0	0
6.034	Tê 90º pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 25 x 1/2"	un	4	0	0	0	20,49	0	0	0	0
6.035	União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm, p/ água	un	1	0	0	0	12,91	0	0	0	0
6.036	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	14	0	0	0	80,97	0	0	0	0
6.037	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 40 mm x 1 1/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	un	28	0	0	0	12,15	0	0	0	0
6.038	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm	un	21	0	0	0	15,79	0	0	0	0
6.039	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2	0	0	0	17,71	0	0	0	0
6.040	Joelho de redução, 90 graus, pvc, soldável, dn 32 mm x 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1	0	0	0	14,14	0	0	0	0
6.041	Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm	un	1	0	0	0	12,95	0	0	0	0
6.042	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	26	0	0	0	17,65	0	0	0	0
6.043	Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	129,2	0	0	0	23,05	0	0	0	0
6.044	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	22	0	0	0	24,05	0	0	0	0
6.045	Caixa d´água em polietileno, 1000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	un	2	0	0	0	460,78	0	0	0	0
6.046	Caixa d´água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	un	5	0	0	0	942,1	0	0	0	0
6.047	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	m3	12,69	0	0	0	69,62	0	0	0	0
6.048	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	m3	12,14	0	0	0	29,02	0	0	0	0
7	INSTALAÇÕES DE ESGOTO					0	0	0	0
7.001	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	25	0	0	0	617,87	0	0	0	0
7.002	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	14	0	0	0	39,79	0	0	0	0
7.003	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros ou similar	un	21	0	0	0	44,22	0	0	0	0
7.004	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x150x50mm, branco, com grelha, Akros ou similar	un	2	0	0	0	40,89	0	0	0	0
7.005	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	13	0	0	0	56,87	0	0	0	0
7.006	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saida, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº40, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	2	0	0	0	75,13	0	0	0	0
7.007	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	30	0	0	0	42	0	0	0	0
7.008	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm	un	41	0	0	0	12,84	0	0	0	0
7.009	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 50mm	un	41	0	0	0	20,22	0	0	0	0
7.010	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 75mm	un	1	0	0	0	37,57	0	0	0	0
7.011	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	3	0	0	0	24,32	0	0	0	0
7.012	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	12	0	0	0	27,81	0	0	0	0
7.013	Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	43	0	0	0	10,14	0	0	0	0
7.014	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	44	0	0	0	12,44	0	0	0	0
7.015	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	10	0	0	0	26,98	0	0	0	0
7.016	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	83	0	0	0	11,72	0	0	0	0
7.017	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	2	0	0	0	20,52	0	0	0	0
7.018	Joelho 90° c/visita, pvc soldável, p/esgoto, diâm = 100 x 50mm	un	2	0	0	0	40,21	0	0	0	0
7.019	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	27	0	0	0	10,14	0	0	0	0
7.020	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	21	0	0	0	48,98	0	0	0	0
7.021	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	10	0	0	0	25,35	0	0	0	0
7.022	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	2	0	0	0	56,02	0	0	0	0
7.023	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev.01 - 10/2022	un	2	0	0	0	30,13	0	0	0	0
7.024	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	4	0	0	0	14,99	0	0	0	0
7.025	Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	17	0	0	0	25,23	0	0	0	0
7.026	Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	11	0	0	0	11,96	0	0	0	0
7.027	Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	9	0	0	0	20,92	0	0	0	0
7.028	Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	5	0	0	0	22,93	0	0	0	0
7.029	Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	1	0	0	0	27,98	0	0	0	0
7.030	Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	2	0	0	0	18,71	0	0	0	0
7.031	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	12,97	0	0	0	42,64	0	0	0	0
7.032	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	5,86	0	0	0	26,63	0	0	0	0
7.033	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	0,7	0	0	0	38,61	0	0	0	0
7.034	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	5	0	0	0	49,21	0	0	0	0
7.035	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	1	0	0	0	52,75	0	0	0	0
7.036	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	2	0	0	0	50,22	0	0	0	0
7.037	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	un	1	0	0	0	41,52	0	0	0	0
7.038	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022	un	2	0	0	0	32,07	0	0	0	0
7.039	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	54	0	0	0	24,2	0	0	0	0
7.040	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	32	0	0	0	12	0	0	0	0
7.041	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	un	1	0	0	0	21,31	0	0	0	0
7.042	Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2? - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	36	0	0	0	19,02	0	0	0	0
7.043	Válvula em PVC para pia de cozinha, acabamento branco, ASTRA VP1 ou similar	un	9	0	0	0	17,79	0	0	0	0
7.044	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento branco, ASTRA VL5 (1", com tampa, ladrão e cunho, completo) ou similar	un	27	0	0	0	17,79	0	0	0	0
7.045	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	m	282,1	0	0	0	25,5	0	0	0	0
7.046	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	m	78,34	0	0	0	17,9	0	0	0	0
7.047	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	m	295,13	0	0	0	14,04	0	0	0	0
7.048	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	m	14,01	0	0	0	35,1	0	0	0	0
7.049	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	m3	84,08	0	0	0	69,62	0	0	0	0
7.050	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	m3	47,7	0	0	0	29,02	0	0	0	0
8	DRENAGEM					0	0	0	0
8.001	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	21	0	0	0	406,7	0	0	0	0
8.002	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	2	0	0	0	617,87	0	0	0	0
8.003	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	4	0	0	0	42	0	0	0	0
8.004	Curva longa, 90 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 150 mm, para coletor predial de esgoto. af_06/2022	un	7	0	0	0	192,27	0	0	0	0
8.005	Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	un	8	0	0	0	32,37	0	0	0	0
8.006	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	un	3	0	0	0	45,26	0	0	0	0
8.007	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	un	8	0	0	0	133,56	0	0	0	0
8.008	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	un	7	0	0	0	89,02	0	0	0	0
8.009	Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	un	8	0	0	0	32,37	0	0	0	0
8.010	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	m	123,18	0	0	0	35,1	0	0	0	0
8.011	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	m	137,19	0	0	0	73,85	0	0	0	0
8.012	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 200mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	m	49,01	0	0	0	140,72	0	0	0	0
8.013	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 250mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	m	13,51	0	0	0	239,13	0	0	0	0
8.014	Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 200mm	m	49,01	0	0	0	6,6	0	0	0	0
8.015	Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 250mm	m	13,51	0	0	0	7,29	0	0	0	0
8.016	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	177,86	0	0	0	171,1	0	0	0	0
8.017	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	m3	60,97	0	0	0	69,62	0	0	0	0
8.018	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	m3	50,92	0	0	0	29,02	0	0	0	0
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					0	0	0	0
9.001	Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento	Un	1	0	0	0	1.566,01	0	0	0	0
9.002	Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kgf, fornecimento	un	2	0	0	0	268,84	0	0	0	0
9.003	Alça preformada de distribuição, em aço galvanizado, awg 1 - fornecimento e instalação. af_07/2020	un	3	0	0	0	18,44	0	0	0	0
9.004	Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm	un	14	0	0	0	1,17	0	0	0	0
9.005	Gancho suspensão com olhal, fornecimento	un	3	0	0	0	19,17	0	0	0	0
9.006	Isolador, tipo pino, para tensão 15 kv - fornecimento e instalação. af_07/2020	un	3	0	0	0	13,16	0	0	0	0
9.007	Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 200mm	un	4	0	0	0	18,39	0	0	0	0
9.008	Porca quadrada rosca DN 16 mm, fornecimento	un	4	0	0	0	2,56	0	0	0	0
9.009	Fornecimento de porca olhal	un	3	0	0	0	15,41	0	0	0	0
9.010	Fornecimento de pino p/ isolador 15kv, 294mm	un	3	0	0	0	33,06	0	0	0	0
9.011	Fornecimento de pára-raio de distribuição polimérico 12KV, c/ desligamento automático, resist. não linear	un	3	0	0	0	253,07	0	0	0	0
9.012	Fornecimento de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka	un	3	0	0	0	352,51	0	0	0	0
9.013	Fornecimento de elo fusível tipo 8k	un	3	0	0	0	14,09	0	0	0	0
9.014	Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento	Un	2	0	0	0	38,59	0	0	0	0
9.015	Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 4" - Rev.01	un	4	0	0	0	146,28	0	0	0	0
9.016	Eletroduto de ferro galvanizado sem costura d= 4" - Fornecimento	Un	8	0	0	0	1.214,58	0	0	0	0
9.017	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	kg	4,4	0	0	0	126,93	0	0	0	0
9.018	Cabo de aluminio nu asc/ca 7 fios - 2/0 awg - fornecimento	kg	1	0	0	0	52,87	0	0	0	0
9.019	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	15	0	0	0	4,69	0	0	0	0
9.020	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	4	0	0	0	40,25	0	0	0	0
9.021	Transformador de distribuição, 150 kva, trifásico, 60 hz, classe 15 kv, imerso em óleo mineral, instalação em poste (não incluso suporte) - fornecimento e instalação. af_12/2020	un	1	0	0	0	19.698,48	0	0	0	0
9.022	Suporte para transformador em poste de concreto duplo t - fornecimento e instalação. af_12/2020	un	1	0	0	0	219,01	0	0	0	0
9.023	Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta padrão energisa (1.50 x 0.60 x 0.30 m)	un	1	0	0	0	1.734,53	0	0	0	0
9.024	Disjuntor termomagnético tripolar 400 A com caixa moldada 10 kA	un	1	0	0	0	1.557,92	0	0	0	0
9.025	Fornecimento de manilha sapatilha em liga de alumínio	un	3	0	0	0	12,79	0	0	0	0
9.026	Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg	un	3	0	0	0	45,19	0	0	0	0
9.027	Conector cunha 4 x 1/0 AWG CAA, fornecimento	un	3	0	0	0	12,13	0	0	0	0
9.028	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 95mm², 1kv / 90º C	m	51	0	0	0	95,36	0	0	0	0
9.029	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv / 90º C	m	17	0	0	0	52,2	0	0	0	0
9.030	Massa 3M para calafetação (fornecimento)	kg	2	0	0	0	23,82	0	0	0	0
9.031	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	3	0	0	0	145,25	0	0	0	0
9.032	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	un	1	0	0	0	950,33	0	0	0	0
9.033	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"	un	3	0	0	0	1,84	0	0	0	0
9.034	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	1	0	0	0	0,97	0	0	0	0
9.035	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	348	0	0	0	11,34	0	0	0	0
9.036	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	237	0	0	0	9,42	0	0	0	0
9.037	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	2	0	0	0	11,62	0	0	0	0
9.038	Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4??), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022	un	3	0	0	0	35,3	0	0	0	0
9.039	Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	1	0	0	0	19,93	0	0	0	0
9.040	Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	2	0	0	0	8,84	0	0	0	0
9.041	Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1/2"	un	1	0	0	0	15,61	0	0	0	0
9.042	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1 1/4"	un	1	0	0	0	70,08	0	0	0	0
9.043	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	64	0	0	0	2,27	0	0	0	0
9.044	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/2"	un	2	0	0	0	35,24	0	0	0	0
9.045	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/4"	un	7	0	0	0	29,91	0	0	0	0
9.046	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1/2"	un	2	0	0	0	13,37	0	0	0	0
9.047	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 4"	un	8	0	0	0	165,62	0	0	0	0
9.048	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	553	0	0	0	0,46	0	0	0	0
9.049	Arruela de lisa 3/8"	un	94	0	0	0	0,53	0	0	0	0
9.050	Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento)	un	111	0	0	0	0,08	0	0	0	0
9.051	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento	Un	1	0	0	0	8,94	0	0	0	0
9.052	Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocação	un	111	0	0	0	1,07	0	0	0	0
9.053	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)	un	94	0	0	0	0,39	0	0	0	0
9.054	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68 valemam ou similar)	un	224	0	0	0	3,81	0	0	0	0
9.055	Porca sextavada 1/4", bicromatizada	un	521	0	0	0	3,73	0	0	0	0
9.056	Porca sextavada 3/8", bicromatizada	un	94	0	0	0	3,89	0	0	0	0
9.057	Instalação de Clips - Grampo Pesado em Aço 1045, Norma FSFF C450 Tipo 1 Classe 1, para Cabo de Aço d=5/8"	un	94	0	0	0	16,34	0	0	0	0
9.058	Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	un	94	0	0	0	18,08	0	0	0	0
9.059	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv / 90º C	m	123,2	0	0	0	52,2	0	0	0	0
9.060	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 95mm², 1kv / 90º C	m	243	0	0	0	95,36	0	0	0	0
9.061	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	123,6	0	0	0	10,21	0	0	0	0
9.062	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	236,7	0	0	0	16,18	0	0	0	0
9.063	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	123,9	0	0	0	27,05	0	0	0	0
9.064	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	93,6	0	0	0	37,37	0	0	0	0
9.065	Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	82,8	0	0	0	74,91	0	0	0	0
9.066	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	139,1	0	0	0	16,05	0	0	0	0
9.067	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	352,5	0	0	0	9,03	0	0	0	0
9.068	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	3.332,40	0	0	0	2,54	0	0	0	0
9.069	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	1.173,20	0	0	0	5,76	0	0	0	0
9.070	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	2.891,80	0	0	0	3,72	0	0	0	0
9.071	Canaleta plástica 50x35mm, recorte aberto, Pial ou similar	m	1	0	0	0	59,75	0	0	0	0
9.072	Cabo de cobre nú 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg)	kg	5,12	0	0	0	126,29	0	0	0	0
9.073	Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	kg	3,77	0	0	0	98,15	0	0	0	0
9.074	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	kg	3,83	0	0	0	126,93	0	0	0	0
9.075	Interruptor 01 seção simples	un	63	0	0	0	7,56	0	0	0	0
9.076	Interruptor 02 seções simples	un	5	0	0	0	12,33	0	0	0	0
9.077	Interruptor 03 seções simples	un	4	0	0	0	11,72	0	0	0	0
9.078	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	4	0	0	0	50,71	0	0	0	0
9.079	Placa 4"x2" com furo	un	32	0	0	0	4,78	0	0	0	0
9.080	Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores	un	13	0	0	0	3,31	0	0	0	0
9.081	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	un	36	0	0	0	34,12	0	0	0	0
9.082	Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	1	0	0	0	57,92	0	0	0	0
9.083	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	108	0	0	0	21,52	0	0	0	0
9.084	Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	28	0	0	0	41,05	0	0	0	0
9.085	Tampa interruptor/tomada p/condulete em alumínio fundido	un	3	0	0	0	4,83	0	0	0	0
9.086	Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	2	0	0	0	75,82	0	0	0	0
9.087	Disjuntor termomagnetico bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	4	0	0	0	60,75	0	0	0	0
9.088	Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	2	0	0	0	410,93	0	0	0	0
9.089	Disjuntor termomagnetico tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1	0	0	0	68,57	0	0	0	0
9.090	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA	un	2	0	0	0	66,37	0	0	0	0
9.091	Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1	0	0	0	103,87	0	0	0	0
9.092	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	2	0	0	0	115,3	0	0	0	0
9.093	Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	2	0	0	0	153,07	0	0	0	0
9.094	Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	2	0	0	0	153,07	0	0	0	0
9.095	Disjuntor termomagnetico tripolar 90 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 5KA	un	2	0	0	0	165,28	0	0	0	0
9.096	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	53	0	0	0	18,91	0	0	0	0
9.097	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	7	0	0	0	18,91	0	0	0	0
9.098	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	7	0	0	0	21,81	0	0	0	0
9.099	Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	14	0	0	0	50,52	0	0	0	0
9.100	Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	1	0	0	0	80,29	0	0	0	0
9.101	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	14	0	0	0	50,52	0	0	0	0
9.102	Disjuntor termomagnetico tripolar 400 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	2	0	0	0	1.560,69	0	0	0	0
9.103	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	4	0	0	0	76,16	0	0	0	0
9.104	Interruptor para chuveiro, bipolar simples, 25A, ref.2516, Silentoque, Pial ou similar, inclusive caixa pvc 4x2 e placa	un	18	0	0	0	27,81	0	0	0	0
9.105	Curva de inversão 100x50 mm	un	2	0	0	0	49,2	0	0	0	0
9.106	Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	3	0	0	0	43,34	0	0	0	0
9.107	Fornecimento e instalação de curva metálica horizontal 100 x 50 mm, com ângulo de 45°	un	1	0	0	0	36,53	0	0	0	0
9.108	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	5	0	0	0	17,59	0	0	0	0
9.109	Fornecimento e instalação de curva metálica horizontal 90º 100 x 50 mm	un	55,2	0	0	0	36,53	0	0	0	0
9.110	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	61,7	0	0	0	17,59	0	0	0	0
9.111	Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	4	0	0	0	26,22	0	0	0	0
9.112	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar)	un	94	0	0	0	14,5	0	0	0	0
9.113	Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1	0	0	0	48,67	0	0	0	0
9.114	Tê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1	0	0	0	91,88	0	0	0	0
9.115	Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	2	0	0	0	36,79	0	0	0	0
9.116	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	un	56	0	0	0	5,6	0	0	0	0
9.117	Tampa de encaixe para tê horizontal 150 x 150mm, zincada (ref. Mopa ou similar)	un	2	0	0	0	27,59	0	0	0	0
9.118	Tampa de encaixe para Redução Concêntrica 100 x 75mm, zincada, para eletrocalha metálica de eletrocalha	un	1	0	0	0	11,53	0	0	0	0
9.119	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	98,5	0	0	0	15,95	0	0	0	0
9.120	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	1.731,50	0	0	0	8,08	0	0	0	0
9.121	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	7,4	0	0	0	14,35	0	0	0	0
9.122	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	6,8	0	0	0	12,39	0	0	0	0
9.123	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento	Un	1	0	0	0	1,44	0	0	0	0
9.124	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento	Un	64	0	0	0	4,96	0	0	0	0
9.125	Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1"	un	2	0	0	0	19,19	0	0	0	0
9.126	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	un	1	0	0	0	137,21	0	0	0	0
9.127	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1/2" x 3m	un	1	0	0	0	98,32	0	0	0	0
9.128	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m	un	17	0	0	0	109,61	0	0	0	0
9.129	Abraçadeira metálica tipo "U" de 4" com fixações, p/tubo galvanizado	un	40	0	0	0	8,25	0	0	0	0
9.130	Eletroduto de ferro galvanizado sem costura d= 4" - Fornecimento	Un	38,8	0	0	0	1.214,58	0	0	0	0
9.131	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	un	36	0	0	0	137,94	0	0	0	0
9.132	Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. af_03/2022	un	102	0	0	0	30,65	0	0	0	0
9.133	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	20	0	0	0	138,91	0	0	0	0
9.134	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	un	135	0	0	0	10,23	0	0	0	0
9.135	Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_02/2020	un	135	0	0	0	16,26	0	0	0	0
9.136	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	un	4	0	0	0	740,14	0	0	0	0
9.137	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	0	0	0	665,47	0	0	0	0
9.138	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2	0	0	0	868,49	0	0	0	0
9.139	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	0	0	0	1.241,03	0	0	0	0
9.140	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2	0	0	0	522,16	0	0	0	0
9.141	Fornecimento de parafuso cabeça abaulada 16 x 150mm	un	4	0	0	0	8,85	0	0	0	0
9.142	Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	un	15	0	0	0	154,29	0	0	0	0
9.143	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	36	0	0	0	21,52	0	0	0	0
9.144	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	55,2	0	0	0	38,35	0	0	0	0
9.145	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	61,7	0	0	0	58,71	0	0	0	0
9.146	Tampa de encaixe para curva de inversão, 100mm, zincada, para eletrocalha metálica	un	4	0	0	0	14,02	0	0	0	0
9.147	Tampa de encaixe para curva 90º, vertical, 100mm, zincada, para eletrocalha metálica	un	1	0	0	0	14,02	0	0	0	0
9.148	Tampa de encaixe para curva 90º, horizontal, 75mm, zincada, para eletrocalha metálica	un	3	0	0	0	10,37	0	0	0	0
9.149	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"	un	4	0	0	0	1,84	0	0	0	0
9.150	Porca quadrada rosca DN 16 mm, fornecimento	un	4	0	0	0	2,56	0	0	0	0
9.151	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	m3	13,4	0	0	0	69,62	0	0	0	0
9.152	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	m3	10,06	0	0	0	29,02	0	0	0	0
9.153	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	3,21	0	0	0	542,06	0	0	0	0
10	CABEAMENTO ESTRUTURADO					0	0	0	0
10.001	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm	un	22	0	0	0	57,57	0	0	0	0
10.002	Gancho longo para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)	un	32	0	0	0	15,24	0	0	0	0
10.003	Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref. CKP 116 ou similar	un	21	0	0	0	11,09	0	0	0	0
10.004	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	32	0	0	0	28,95	0	0	0	0
10.005	Porca sextavada 1/4", bicromatizada	un	75	0	0	0	3,73	0	0	0	0
10.006	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)	un	32	0	0	0	0,39	0	0	0	0
10.007	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	75	0	0	0	0,46	0	0	0	0
10.008	Arruela de pressão 1/4"	un	32	0	0	0	0,46	0	0	0	0
10.009	Chumbador Walsyma cb 314200 d=1/4"x2"	un	32	0	0	0	1,87	0	0	0	0
10.010	Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada	un	64	0	0	0	3,79	0	0	0	0
10.011	Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar)	un	11	0	0	0	11,8	0	0	0	0
10.012	Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	2	0	0	0	21,46	0	0	0	0
10.013	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	4	0	0	0	58,71	0	0	0	0
10.014	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	17	0	0	0	38,35	0	0	0	0
10.015	Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	16	0	0	0	15,24	0	0	0	0
10.016	Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 50 x 50 mm (ref. vl 3.01-21-50/50 ge valemam ou similar)	un	3	0	0	0	7,92	0	0	0	0
10.017	Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	1	0	0	0	26,22	0	0	0	0
10.018	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	2	0	0	0	27,53	0	0	0	0
10.019	Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1	0	0	0	48,67	0	0	0	0
10.020	Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar)	un	34	0	0	0	14,88	0	0	0	0
10.021	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	8	0	0	0	13,97	0	0	0	0
10.022	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	42	0	0	0	28,95	0	0	0	0
10.023	Chumbador Walsyma cb 314200 d=1/4"x2"	un	42	0	0	0	1,87	0	0	0	0
10.024	Porca sextavada 1/4", bicromatizada	un	206	0	0	0	3,73	0	0	0	0
10.025	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	206	0	0	0	0,46	0	0	0	0
10.026	Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada	un	126	0	0	0	3,79	0	0	0	0
10.027	Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar)	un	25	0	0	0	11,8	0	0	0	0
10.028	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	81	0	0	0	13,66	0	0	0	0
10.029	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	18	0	0	0	17,19	0	0	0	0
10.030	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	21	0	0	0	32,73	0	0	0	0
10.031	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	54	0	0	0	5,97	0	0	0	0
10.032	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"	un	10	0	0	0	6,2	0	0	0	0
10.033	Abraçadeira metálica tipo "D" de 2"	un	6	0	0	0	7,53	0	0	0	0
10.034	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	27	0	0	0	2,27	0	0	0	0
10.035	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	6	0	0	0	3,56	0	0	0	0
10.036	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	7	0	0	0	8,59	0	0	0	0
10.037	Fornecimento e instalação de bucha de nylon s-7 (fischer ou similar)	un	70	0	0	0	3,79	0	0	0	0
10.038	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	300	0	0	0	5,77	0	0	0	0
10.039	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	300	0	0	0	8,81	0	0	0	0
10.040	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	un	51	0	0	0	17,26	0	0	0	0
10.041	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	43	0	0	0	11,34	0	0	0	0
10.042	Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv. - fornecimento	un	4	0	0	0	139,89	0	0	0	0
10.043	Caixa de passagem 15x15cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento	un	3	0	0	0	23,23	0	0	0	0
10.044	Caixa de passagem pvc 4"x4", sistema "x", com tampa	un	30	0	0	0	24,8	0	0	0	0
10.045	Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4"	un	30	0	0	0	155,44	0	0	0	0
10.046	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial	un	45	0	0	0	19,65	0	0	0	0
10.047	Condulete em alumínio tipo lr de 3/4"	un	1	0	0	0	24,35	0	0	0	0
10.048	Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022	un	1	0	0	0	23,36	0	0	0	0
10.049	Tomada para lógica, rj45, com caixa sobrepor, aparente	un	2	0	0	0	58,73	0	0	0	0
10.050	Roteador Wireless D-Link Gigabit-Ethernet AC 1200Mbps, Dual Band, 4 antenas - DIR-842	un	3	0	0	0	310,95	0	0	0	0
10.051	Fornecimento e instalação de patch cords 110/RJ45 c/1,50m - Rev 01	un	110	0	0	0	41,55	0	0	0	0
10.052	Distribuidor interno óptico - D.I.O	un	1	0	0	0	886,13	0	0	0	0
10.053	Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento	un	2	0	0	0	469,99	0	0	0	0
10.054	Switch 08 portas 10/100 Mbps - fornecimento	un	1	0	0	0	68,96	0	0	0	0
10.055	Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_11/2019	un	3	0	0	0	1.164,15	0	0	0	0
10.056	Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6	un	1	0	0	0	250,36	0	0	0	0
10.057	Central PABX, capacidade 8 linhas e 24 ramais, mod. Corp 8000, Intelbrás ou similar - fornecimento	un	1	0	0	0	4.106,62	0	0	0	0
10.058	Fornecimento e instalação de Rack fechado tipo armário 19" x 44 U x 870 mm inclusive acessórios	un	2	0	0	0	3.146,26	0	0	0	0
10.059	Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço sae 1020, prof=40mm	un	10	0	0	0	21,96	0	0	0	0
10.060	Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 232 mm	un	300	0	0	0	0,73	0	0	0	0
10.061	Câmera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intelbras ou similar	un	20	0	0	0	343,38	0	0	0	0
10.062	Câmera Vm S5040 Vf 1/3, 760 linhas 2.8 a 12mm, da Intelbras ou similar	un	10	0	0	0	530,38	0	0	0	0
10.063	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	UN	5	0	0	0	149	0	0	0	0
10.064	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	3.000,00	0	0	0	10,38	0	0	0	0
10.065	Gravador Digital NVR 16 canais IP com HD e fonte	un	2	0	0	0	770,07	0	0	0	0
10.066	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas	UN	2	0	0	0	19,99	0	0	0	0
10.067	Monitor Led 23"	un	2	0	0	0	1.491,04	0	0	0	0
10.068	Fornecimento e instalação de NOBREAK NHS PRIME SENOIDALl, ref. 91.C1.030004 (PRIME 3000VA com 08 baterias seladas 7AH/S.120V/C.ETH). Cor preta. Ou similar.	un	2	0	0	0	6.485,62	0	0	0	0
11	SONORIZAÇÃO					0	0	0	0
11.001	ELETRODUTOS E CONEXÕES					0	0	0	0
11.001.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	m	155	0	0	0	11,36	0	0	0	0
11.001.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	9	0	0	0	13,66	0	0	0	0
11.001.003	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	un	15	0	0	0	5,29	0	0	0	0
11.001.004	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	2	0	0	0	5,77	0	0	0	0
11.001.005	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	un	4	0	0	0	17,26	0	0	0	0
11.001.006	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	26	0	0	0	11,34	0	0	0	0
11.001.007	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1/2"	un	130	0	0	0	5,92	0	0	0	0
11.001.008	Parafuso com bucha S-6 (fornecimento)	un	174	0	0	0	0,12	0	0	0	0
11.001.009	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	8	0	0	0	5,97	0	0	0	0
11.002	CONDUTORES					0	0	0	0
11.002.001	Fio flexível 2 x 2,5mm2 (paralelo ou torcido)	m	426	0	0	0	8,9	0	0	0	0
11.003	RACK E SEU COMPONENTES					0	0	0	0
11.003.001	Espiral 1/2" - organizador de fios e cabos	un	1	0	0	0	4,03	0	0	0	0
11.003.002	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	UN	1	0	0	0	149	0	0	0	0
11.003.003	Amplificador de Potência 1300w 4 Ohms - OP 7600 Oneal ou similar	un	1	0	0	0	2.890,77	0	0	0	0
12	CLIMATIZAÇÃO					0	0	0	0
12.001	Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora central ? fornecimento e instalação. af_12/2015	m	150	0	0	0	29	0	0	0	0
12.002	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora central ? fornecimento e instalação. af_12/2015	m	38	0	0	0	53,15	0	0	0	0
12.003	Tubo em cobre flexível, dn 3/4?, com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora central fornecimento e instalação. af_12/2015	m	11	0	0	0	197,26	0	0	0	0
12.004	Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora central ? fornecimento e instalação. af_12/2015	m	10	0	0	0	75,14	0	0	0	0
12.005	Tubo em cobre flexível, dn 5/8?, com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora central fornecimento e instalação. af_12/2015	m	112	0	0	0	80,64	0	0	0	0
12.006	Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=1/4"	m	150	0	0	0	6,24	0	0	0	0
12.007	Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=3/8"	m	38	0	0	0	7,53	0	0	0	0
12.008	Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=3/4"	m	11	0	0	0	8,25	0	0	0	0
12.009	Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=1/2"	m	10	0	0	0	7,59	0	0	0	0
12.010	Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=5/8"	m	112	0	0	0	7,47	0	0	0	0
12.011	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c	m	160	0	0	0	8,05	0	0	0	0
12.012	Gás refrigerante R22	kg	27	0	0	0	37,67	0	0	0	0
12.013	Suporte mão francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	32	0	0	0	42,54	0	0	0	0
12.014	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	m	66	0	0	0	11,36	0	0	0	0
12.015	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1/2"	un	55	0	0	0	5,92	0	0	0	0
12.016	Parafuso com bucha S-6 (fornecimento)	un	55	0	0	0	0,12	0	0	0	0
12.017	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), até 9000 btu/h	un	3	0	0	0	295,86	0	0	0	0
12.018	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h	un	11	0	0	0	325,78	0	0	0	0
12.019	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h	un	1	0	0	0	415,44	0	0	0	0
12.020	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), (piso-teto), de 36000 btu/h.	un	1	0	0	0	587,18	0	0	0	0
13	GLP					0	0	0	0
13.001	Tubo em cobre rígido, dn 22 mm, classe e, sem isolamento, instalado em ramal e sub-ramal de gás combustível - fornecimento e instalação. af_04/2022	m	49,91	0	0	0	57,25	0	0	0	0
13.002	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	9	0	0	0	33,59	0	0	0	0
13.003	Te em cobre, dn 22 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás combustível - fornecimento e instalação. af_04/2022	un	1	0	0	0	44,67	0	0	0	0
13.004	Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás)	un	1	0	0	0	150,72	0	0	0	0
13.005	Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás)	un	1	0	0	0	365,28	0	0	0	0
13.006	Valvula de bloqueio, classe 300, d = 15mm (1/2") p/inst.gás	un	1	0	0	0	62,64	0	0	0	0
13.007	Regulador de gás RP-21 com manômetro	un	1	0	0	0	50,77	0	0	0	0
13.008	Botijão de gás - caução	un	1	0	0	0	64,85	0	0	0	0
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO					0	0	0	0
14.001	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	12	0	0	0	233,61	0	0	0	0
14.002	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	10	0	0	0	27,77	0	0	0	0
14.003	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	4	0	0	0	27,77	0	0	0	0
14.004	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	26	0	0	0	27,77	0	0	0	0
14.005	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	1	0	0	0	27,77	0	0	0	0
14.006	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	4	0	0	0	27,77	0	0	0	0
14.007	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	12	0	0	0	15,65	0	0	0	0
14.008	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	9	0	0	0	29,96	0	0	0	0
14.009	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	1	0	0	0	39,19	0	0	0	0
14.010	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	6	0	0	0	27,77	0	0	0	0
14.011	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un	85	0	0	0	89,99	0	0	0	0
14.012	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	un	8	0	0	0	254,1	0	0	0	0
14.013	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	1	0	0	0	66,23	0	0	0	0
14.014	Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr	un	37	0	0	0	240,98	0	0	0	0
14.015	Fornecimento e Instalação de Hidrante Subterrâneo com caixa, completo, DN 75mm no passeio	un	1	0	0	0	3.098,29	0	0	0	0
14.016	Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2?), instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. af_06/2016	un	20	0	0	0	114,03	0	0	0	0
14.017	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado macho/femea de 2 1/2"	un	1	0	0	0	212,34	0	0	0	0
14.018	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	2	0	0	0	78,74	0	0	0	0
14.019	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	1	0	0	0	69	0	0	0	0
14.020	Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,35mm, 6,23kg/m, NBR-5580	m	197,02	0	0	0	112,65	0	0	0	0
14.021	Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	9	0	0	0	146,4	0	0	0	0
14.022	Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio)	un	10	0	0	0	185,85	0	0	0	0
14.023	Abrigo metálico de embutir para mangueira de incêndio - 0,90 x0,60 x 0,17m	un	9	0	0	0	384,55	0	0	0	0
14.024	Esguicho jato regulavel de 1 1/2", para combate a incendio - Rev. 01	un	9	0	0	0	163,52	0	0	0	0
14.025	Fornecimento e instalação de mangueira de poliester para incêndio1 1/2"com 30m	un	9	0	0	0	803,5	0	0	0	0
14.026	Niple, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	9	0	0	0	80	0	0	0	0
14.027	Fornecimento e instalação de redução fixa tipo Storz para engate rápido - 2 1/2" x 1 1/2" (incendio)	un	9	0	0	0	112,95	0	0	0	0
14.028	Registro globo angular 45º para hidrante, d=2 1/2", incluso tampão com corrente	un	9	0	0	0	187,64	0	0	0	0
14.029	Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	1	0	0	0	287,82	0	0	0	0
14.030	Fornecimento de tampão de ferro fundido articulado TD-5	un	1	0	0	0	156,37	0	0	0	0
14.031	Motobomba Cento Monoestágio P/ incêndio 12,5 CV - 3,0/ 220/380 v. Modelo BPI - 22 R, Trifásica Schneider ou similar	un	1	0	0	0	11.631,04	0	0	0	0
14.032	Motobomba Centro Monoestágio P/ incêndio Serie SH Modelo BPI-22 R, 3600, 13,0 CV motor combust. Trifásica. Schneider ou similar	un	1	0	0	0	14.193,47	0	0	0	0
14.033	Bomba para incêndio jockey 2cv	un	1	0	0	0	1.517,85	0	0	0	0
14.034	RESERVATÓRIO INFERIOR DE INCÊNDIO					0	0	0	0
14.034.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	24	0	0	0	61,11	0	0	0	0
14.034.002	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	m3	12	0	0	0	29,02	0	0	0	0
14.034.003	Coleta e carga manuais de entulho	m3	12	0	0	0	15,41	0	0	0	0
14.034.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	361,8	0	0	0	1,19	0	0	0	0
14.034.005	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	6,72	0	0	0	494,11	0	0	0	0
14.034.006	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	51,36	0	0	0	59,96	0	0	0	0
14.034.007	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	475,3	0	0	0	12,37	0	0	0	0
14.034.008	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	16,3	0	0	0	12,49	0	0	0	0
15	REVESTIMENTO					0	3.331,90	3.331,90	3,39
15.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	613,61	0	613,61	613,61	5,43	0	3.331,90	3.331,90	100
15.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m2	613,61	0	0	0	23,97	0	0	0	0
15.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	m2	2.041,34	0	0	0	25,77	0	0	0	0
15.004	Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm	m2	327,44	0	0	0	8,17	0	0	0	0
15.005	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Biancogres, linha Oviedo Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	401,64	0	0	0	55,97	0	0	0	0
15.006	Arestamento de vãos	m	202,55	0	0	0	11,93	0	0	0	0
16	PAVIMENTAÇÃO					0	0	0	0
16.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	1.664,81	0	0	0	21,64	0	0	0	0
16.002	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	1.590,61	0	0	0	42,27	0	0	0	0
16.003	Rodapé alta resistência, h = 10 cm	m	1.631,69	0	0	0	21,69	0	0	0	0
16.004	Rodapé em granito branco Siena, h=7cm, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	m	19,02	0	0	0	48,75	0	0	0	0
16.005	Soleira em granito branco siena, polido, l = 15 cm, e = 2 cm	m	14,36	0	0	0	91,05	0	0	0	0
16.006	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, hexagonal, e=10cm, 18un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	55,57	0	0	0	73,12	0	0	0	0
16.007	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01	m2	164,17	0	0	0	62,15	0	0	0	0
17	ESQUADRIAS					0	0	0	0
17.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	2	0	0	0	612,13	0	0	0	0
17.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	7	0	0	0	570,69	0	0	0	0
17.003	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	16	0	0	0	586,06	0	0	0	0
17.004	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	10	0	0	0	652,88	0	0	0	0
17.005	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	10	0	0	0	687,47	0	0	0	0
17.006	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.80 x 1,60 a 2.10 m), revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore	un	16	0	0	0	651,03	0	0	0	0
17.007	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03	un	4	0	0	0	999,81	0	0	0	0
17.008	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	m2	9,4	0	0	0	479,24	0	0	0	0
17.009	Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, barras de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive chumbadores com parafusos	m2	162,07	0	0	0	845,89	0	0	0	0
17.010	Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	m2	31,01	0	0	0	74,1	0	0	0	0
17.011	Basculante de ferro	m2	123,32	0	0	0	363,75	0	0	0	0
17.012	Vidro fantasia canelado 4 mm - Rev 02_10/2021	m2	123,32	0	0	0	112,77	0	0	0	0
17.013	Peitoril em granito branco siena, polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	124,31	0	0	0	139,64	0	0	0	0
17.014	Revisão de esquadria de ferro	m2	34,82	0	0	0	131,58	0	0	0	0
17.015	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	53,29	0	0	0	91,56	0	0	0	0
18	PINTURA					0	0	0	0
18.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	7.526,53	0	0	0	34,55	0	0	0	0
18.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	2.946,71	0	0	0	35,68	0	0	0	0
18.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	233,63	0	0	0	15,76	0	0	0	0
18.004	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	233,63	0	0	0	6,48	0	0	0	0
18.005	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	491,49	0	0	0	43,5	0	0	0	0
18.006	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af_01/2020	m2	159,18	0	0	0	7,85	0	0	0	0
19	BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					0	0	0	0
19.001	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico	un	6	0	0	0	349,41	0	0	0	0
19.002	Vaso sanitário convencional, encapsulado, linha ravena P9, DECA ou similar, conjunto de fixação e engate plástico (antivandalismo)	un	15	0	0	0	516,6	0	0	0	0
19.003	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha vogue plus conforto, sem abertura frontal P.515.17, DECA ou similar	un	1	0	0	0	2.252,51	0	0	0	0
19.004	Válvula de descarga Hydra Max cromada c/ canopla lisa 32mm (1 1/4"), Deca ou similar	un	22	0	0	0	192,7	0	0	0	0
19.005	Valvula para chuveiro, antivandalismo, Biopress, ref. 1418C AV-BIO, da Fabrimar ou similar	un	8	0	0	0	308,72	0	0	0	0
19.006	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	un	8	0	0	0	299,26	0	0	0	0
19.007	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	un	2	0	0	0	243,63	0	0	0	0
19.008	Torneira pressmatic 120 de parede, DOCOL 17160706 ou similar	un	2	0	0	0	232,19	0	0	0	0
19.009	Torneira p/lavatorio alta segurança (antivandalismo), passante p/parede esp:200-300mm, Docol ou similar - Rev 01	un	15	0	0	0	748,23	0	0	0	0
19.010	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	1	0	0	0	229,73	0	0	0	0
19.011	Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	1	0	0	0	724,96	0	0	0	0
19.012	Chuveiro tradicional com desviador especial, linha tradicional, ref. 12120006 - CR, da Docol ou similar	un	3	0	0	0	431,12	0	0	0	0
19.013	Chuveiro alta segurança (antivandalismo), passante p/parede esp=200-300mm, Docol ou similar - Rev 01	un	6	0	0	0	534,27	0	0	0	0
19.014	Chuveiro em aço antivandalismo Deca C Pro 1964 ou similar - Rev 02_10/2021	un	8	0	0	0	285,29	0	0	0	0
19.015	Cuba de embutir oval (deca linha ref l37) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680) , engate cromado (deca) ou similares	un	8	0	0	0	432,35	0	0	0	0
19.016	Divisória em granito branco siena, polido do dois lados, e= 2cm, inclusive montagem com ferragens	m2	5,36	0	0	0	636,37	0	0	0	0
19.017	Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm	m2	15,66	0	0	0	493,73	0	0	0	0
19.018	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca ou similar	un	9	0	0	0	116,85	0	0	0	0
19.019	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 03	un	9	0	0	0	480,75	0	0	0	0
19.020	Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar	un	6	0	0	0	64,18	0	0	0	0
20	ACESSIBILIDADE					0	0	0	0
20.001	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	6	0	0	0	102,54	0	0	0	0
20.002	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	12	0	0	0	201,95	0	0	0	0
20.003	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	11	0	0	0	201,95	0	0	0	0
20.004	Assento para banho articulável, ref. 2355 EBR, linha conforto, DECA ou similar	un	3	0	0	0	3.579,78	0	0	0	0
20.005	Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação	un	4	0	0	0	689,22	0	0	0	0
20.006	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	9,45	0	0	0	452,58	0	0	0	0
20.007	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm	m	58,82	0	0	0	260,95	0	0	0	0
20.008	Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=5,0cm ou similar	m	3,5	0	0	0	38	0	0	0	0
20.009	Concreto simples fck= 25 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	6,24	0	0	0	597,97	0	0	0	0
20.010	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	33,41	0	0	0	22,4	0	0	0	0
20.011	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m2	33,41	0	0	0	4,3	0	0	0	0
21	COMUNICAÇÃO VISUAL					0	0	0	0
21.001	Placa de indicativa em alumínio e ferro fundido com texto em braile em alto relevo, dim.: 15 x 23 cm	Un	109	0	0	0	159,2	0	0	0	0
21.002	Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12 m, fornecimento e instalação	un	109	0	0	0	41,59	0	0	0	0
21.003	Placa para fachada em chapa aço galvanizado (3,20x0,75m), instalada	un	1	0	0	0	2.569,89	0	0	0	0
22	SINALIZAÇÃO					0	0	0	0
22.001	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	un	5	0	0	0	186,79	0	0	0	0
22.002	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	4	0	0	0	503,8	0	0	0	0
22.003	Pintura de demarcação de vaga com tinta epóxi, e = 10 cm, aplicação manual. af_05/2021	m	205,4	0	0	0	6,09	0	0	0	0
22.004	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (100x30 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva (bicicletário)	un	1	0	0	0	271,15	0	0	0	0
23	MOBILIÁRIO EM ALVENARIA E CONCRETO					0	0	0	0
23.001	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	17,6	0	0	0	542,06	0	0	0	0
23.002	Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento	m²	235,23	0	0	0	10,85	0	0	0	0
23.003	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	162,05	0	0	0	37,57	0	0	0	0
23.004	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	230,34	0	0	0	5,43	0	0	0	0
23.005	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	230,34	0	0	0	27,83	0	0	0	0
24	CASA DE GÁS					0	0	0	0
24.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,15	0	0	0	41,09	0	0	0	0
24.002	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	0,15	0	0	0	407,01	0	0	0	0
24.003	Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	0,1	0	0	0	166,32	0	0	0	0
24.004	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	0,96	0	0	0	139,48	0	0	0	0
24.005	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	3,33	0	0	0	129,82	0	0	0	0
24.006	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	m2	6,66	0	0	0	4,83	0	0	0	0
24.007	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	6,66	0	0	0	33,81	0	0	0	0
24.008	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	3,33	0	0	0	35,68	0	0	0	0
24.009	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	3,33	0	0	0	18,67	0	0	0	0
24.010	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 7 cm, c/junta plastica 3x27mm	m2	0,7	0	0	0	73,86	0	0	0	0
24.011	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	3,6	0	0	0	45,35	0	0	0	0
24.012	Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	m2	1	0	0	0	400,52	0	0	0	0
25	CASA DE LIXO					0	0	0	0
25.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1,8	0	0	0	41,09	0	0	0	0
25.002	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	1,8	0	0	0	407,01	0	0	0	0
25.003	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	0,06	0	0	0	355,87	0	0	0	0
25.004	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,3	0	0	0	2.158,04	0	0	0	0
25.005	Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	0,5	0	0	0	166,32	0	0	0	0
25.006	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	6,2	0	0	0	139,48	0	0	0	0
25.007	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	2	0	0	0	124,63	0	0	0	0
25.008	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2	0	0	0	80,36	0	0	0	0
25.009	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	2	0	0	0	16,77	0	0	0	0
25.010	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	21,09	0	0	0	129,82	0	0	0	0
25.011	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	m2	42,18	0	0	0	4,83	0	0	0	0
25.012	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	42,18	0	0	0	33,81	0	0	0	0
25.013	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	21,09	0	0	0	35,68	0	0	0	0
25.014	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	27,29	0	0	0	18,67	0	0	0	0
25.015	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	5,92	0	0	0	32,88	0	0	0	0
25.016	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	5,92	0	0	0	21,64	0	0	0	0
25.017	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	5,92	0	0	0	45,55	0	0	0	0
25.018	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	11,1	0	0	0	45,35	0	0	0	0
25.019	Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	m2	8,4	0	0	0	400,52	0	0	0	0
25.020	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	2	0	0	0	306,73	0	0	0	0
25.021	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	2	0	0	0	59,9	0	0	0	0
25.022	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	pt	2	0	0	0	268,23	0	0	0	0
25.023	Arandela com foco único, ref. 1186 da Iluminar ou similar, inclusive lâmpada	un	2	0	0	0	539	0	0	0	0
25.024	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015	m2	6,2	0	0	0	11,86	0	0	0	0
25.025	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	6,2	0	0	0	27,83	0	0	0	0
25.026	Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'agua, áreas frias e em contato com esgoto	m2	6,2	0	0	0	52,48	0	0	0	0
26	DIVERSOS					0	0	0	0
26.001	Limpeza geral	m2	2.939,33	0	0	0	1,9	0	0	0	0