## PLAN-MEDICAO-002-00009.2024-SEJ
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS
PLANILHA DE MEDIÇÃO
Nº Item | Descrição do Item | Unid | Quant Ordenada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada Atual | Preço Unitário | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado Atual | %
1. | OBRAS COM RECURSO FEDERAL | [6 empty] | 63288.18 | 310174.38 | 373462.56 | 72.72%
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | 6030.2 | 3536.09 | 9566.29 | 24.18
1001 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO | [6 empty] | 6030.2 | 1918.24 | 7948.44 | 20.95
1001001 | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 8 | 1 | 2 | 3 | 959.12 | 959.12 | 1918.24 | 2877.36 | 37.5
1001002 | Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) | mes | 8 | 0 | 0 | 0 | 1147.53 | 0 | 0 | 0 | 0
1001003 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) | mes | 8 | 0 | 0 | 0 | 1010.67 | 0 | 0 | 0 | 0
1001004 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | m2 | 27 | 12 | 0 | 12 | 422.59 | 5071.08 | 0 | 5071.08 | 44.44
1001005 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 834.39 | 0 | 0 | 0 | 0
1001006 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 381.44 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | FRETE DE AGREGADOS | [6 empty] | 0 | 1617.85 | 1617.85 | 100
1002001 | FRETE DE PEDRA BRITADA ( DMT 87 KM - MURIBECA) | [6 empty] | 0 | 228.28 | 228.28 | 100
1002001001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 76.5 | 0 | 76.5 | 76.5 | 1.73 | 0 | 132.35 | 132.35 | 100
1002001002 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 145.35 | 0 | 145.35 | 145.35 | 0.66 | 0 | 95.93 | 95.93 | 100
1002002 | FRETE DE AREIAS (GROSSA E MEDIA - DMT 22 KM - NOSSA SENHORA DO SOCORRO) | [6 empty] | 0 | 1389.57 | 1389.57 | 100
1002002001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 803.22 | 0 | 803.22 | 803.22 | 1.73 | 0 | 1389.57 | 1389.57 | 100
2 | RESIVÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA NO PAVILHÃO 01 | [6 empty] | 0 | 125234.2 | 125234.2 | 78.43
2001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | 37708.26 | 37708.26 | 97.41
2001001 | Remoção de impermeabilização com manta asfaltica | m2 | 204.84 | 0 | 204.84 | 204.84 | 7.73 | 0 | 1583.41 | 1583.41 | 100
2001002 | Demolição de rufo de concreto | m | 202 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 0
2001003 | Remoção de telhamento com telhas cerâmicas | m2 | 1949.45 | 0 | 1949.45 | 1949.45 | 13.42 | 0 | 26161.62 | 26161.62 | 100
2001004 | Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica | m2 | 541.48 | 0 | 541.48 | 541.48 | 18.4 | 0 | 9963.23 | 9963.23 | 100
2002 | COBERTURA | [6 empty] | 0 | 87525.94 | 87525.94 | 75.12
2002001 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018 | m2 | 175.56 | 0 | 0 | 0 | 101.31 | 0 | 0 | 0 | 0
2002002 | Rufo em placa de concreto l = 0,34 m | m | 202 | 0 | 124.61 | 124.61 | 86.42 | 0 | 10768.8 | 10768.8 | 61.69
2002003 | Execução de madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 4cm x 7cm e ripa 5cm x 1,5cm, sem fornecimento de materiais | m2 | 541.48 | 0 | 541.48 | 541.48 | 55.15 | 0 | 29862.62 | 29862.62 | 100
2002004 | Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar. | m2 | 1799.45 | 0 | 1799.45 | 1799.45 | 11.04 | 0 | 19865.93 | 19865.93 | 100
2002005 | Telhamento com telha cerâmica tipo plan, 1ª qualid, (Simonassi ou similar) | m2 | 150 | 0 | 127.455 | 127.455 | 103.35 | 0 | 13172.47 | 13172.47 | 84.97
2002006 | Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m | 100.71 | 0 | 40 | 40 | 26.47 | 0 | 1058.8 | 1058.8 | 39.72
2002007 | Fornecimento e assentamento de Ripas Massaranduba 5 x1,5cm | m | 420 | 0 | 420 | 420 | 7.65 | 0 | 3213 | 3213 | 100
2002008 | Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.14 | 0 | 0 | 0 | 0
2002009 | Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar) | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0
2002010 | Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2002011 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes | m | 205 | 0 | 196.4 | 196.4 | 48.8 | 0 | 9584.32 | 9584.32 | 95.8
2003 | DIVERSOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2003001 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 0
2003002 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 652.5 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0
2003003 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 35.97 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA NO PAVILHÃO 03 | [6 empty] | 0 | 121508.96 | 121508.96 | 77.74
3001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | 37708.26 | 37708.26 | 97.41
3001001 | Remoção de impermeabilização com manta asfaltica | m2 | 204.84 | 0 | 204.84 | 204.84 | 7.73 | 0 | 1583.41 | 1583.41 | 100
3001002 | Demolição de rufo de concreto | m | 202 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 0
3001003 | Remoção de telhamento com telhas cerâmicas | m2 | 1949.45 | 0 | 1949.45 | 1949.45 | 13.42 | 0 | 26161.62 | 26161.62 | 100
3001004 | Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica | m2 | 541.48 | 0 | 541.48 | 541.48 | 18.4 | 0 | 9963.23 | 9963.23 | 100
3002 | COBERTURA | [6 empty] | 0 | 83800.7 | 83800.7 | 74.07
3002001 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018 | m2 | 175.56 | 0 | 0 | 0 | 101.31 | 0 | 0 | 0 | 0
3002002 | Rufo em placa de concreto l = 0,34 m | m | 202 | 0 | 106.82 | 106.82 | 86.42 | 0 | 9231.38 | 9231.38 | 52.88
3002003 | Execução de madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 4cm x 7cm e ripa 5cm x 1,5cm, sem fornecimento de materiais | m2 | 541.48 | 0 | 541.48 | 541.48 | 55.15 | 0 | 29862.62 | 29862.62 | 100
3002004 | Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar. | m2 | 1829.45 | 0 | 1829.45 | 1829.45 | 11.04 | 0 | 20197.13 | 20197.13 | 100
3002005 | Telhamento com telha cerâmica tipo plan, 1ª qualid, (Simonassi ou similar) | m2 | 120 | 0 | 120 | 120 | 103.35 | 0 | 12402 | 12402 | 100
3002006 | Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m | 100.71 | 0 | 40 | 40 | 26.47 | 0 | 1058.8 | 1058.8 | 39.72
3002007 | Fornecimento e assentamento de Ripas Massaranduba 5 x1,5cm | m | 340 | 0 | 340 | 340 | 7.65 | 0 | 2601 | 2601 | 100
3002008 | Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.14 | 0 | 0 | 0 | 0
3002009 | Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar) | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0
3002010 | Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3002011 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes | m | 205 | 0 | 173.11 | 173.11 | 48.8 | 0 | 8447.77 | 8447.77 | 84.44
3003 | DIVERSOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3003001 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 0
3003002 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 652.5 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0
3003003 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 35.97 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA NO PAVILHÃO 04 | [6 empty] | 57257.98 | 59895.13 | 117153.11 | 74.14
4001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 36124.85 | 1583.41 | 37708.26 | 97.41
4001001 | Remoção de impermeabilização com manta asfaltica | m2 | 204.84 | 0 | 204.84 | 204.84 | 7.73 | 0 | 1583.41 | 1583.41 | 100
4001002 | Demolição de rufo de concreto | m | 202 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 0
4001003 | Remoção de telhamento com telhas cerâmicas | m2 | 1949.45 | 1949.45 | 0 | 1949.45 | 13.42 | 26161.62 | 0 | 26161.62 | 100
4001004 | Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica | m2 | 541.48 | 541.48 | 0 | 541.48 | 18.4 | 9963.23 | 0 | 9963.23 | 100
4002 | COBERTURA | [6 empty] | 21133.13 | 58311.72 | 79444.85 | 69.17
4002001 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018 | m2 | 175.56 | 0 | 0 | 0 | 101.31 | 0 | 0 | 0 | 0
4002002 | Rufo em placa de concreto l = 0,34 m | m | 202 | 0 | 90.39 | 90.39 | 86.42 | 0 | 7811.5 | 7811.5 | 44.75
4002003 | Execução de madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 4cm x 7cm e ripa 5cm x 1,5cm, sem fornecimento de materiais | m2 | 541.48 | 0 | 541.48 | 541.48 | 55.15 | 0 | 29862.62 | 29862.62 | 100
4002004 | Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar. | m2 | 1814.45 | 1814.45 | 0 | 1814.45 | 11.04 | 20031.53 | 0 | 20031.53 | 100
4002005 | Telhamento com telha cerâmica tipo plan, 1ª qualid, (Simonassi ou similar) | m2 | 135 | 0 | 131 | 131 | 103.35 | 0 | 13538.85 | 13538.85 | 97.04
4002006 | Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m | 100.71 | 0 | 0 | 0 | 26.47 | 0 | 0 | 0 | 0
4002007 | Fornecimento e assentamento de Ripas Massaranduba 5 x1,5cm | m | 383 | 144 | 239 | 383 | 7.65 | 1101.6 | 1828.35 | 2929.95 | 100
4002008 | Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.14 | 0 | 0 | 0 | 0
4002009 | Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar) | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0
4002010 | Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
4002011 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes | m | 205 | 0 | 108 | 108 | 48.8 | 0 | 5270.4 | 5270.4 | 52.68
4003 | DIVERSOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4003001 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 0
4003002 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 652.5 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0
4003003 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 35.97 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | OBRAS COM RECURSO ESTADUAL | [6 empty] | 2607.66 | 5215.32 | 7822.98 | 2.33%
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | 2607.66 | 5215.32 | 7822.98 | 35.79
1001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 2607.66 | 5215.32 | 7822.98 | 37.5
1001001 | Equipe Dirigente | [6 empty] | 2607.66 | 5215.32 | 7822.98 | 37.5
1001001001 | Mestre de obras com encargos complementares | mes | 4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 5215.32 | 2607.66 | 5215.32 | 7822.98 | 37.5
1002 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1002001 | MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1002001001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 288.22 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0
1002002 | DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1002002001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 288.22 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA NO PAVILHÃO 05 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2001001 | Remoção de impermeabilização com manta asfaltica | m2 | 204.84 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 0
2001002 | Demolição de rufo de concreto | m | 202 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 0
2001003 | Remoção de telhamento com telhas cerâmicas | m2 | 1949.45 | 0 | 0 | 0 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0
2001004 | Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica | m2 | 541.48 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | COBERTURA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2002001 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018 | m2 | 175.56 | 0 | 0 | 0 | 101.31 | 0 | 0 | 0 | 0
2002002 | Rufo em placa de concreto l = 0,34 m | m | 202 | 0 | 0 | 0 | 86.42 | 0 | 0 | 0 | 0
2002003 | Execução de madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 4cm x 7cm e ripa 5cm x 1,5cm, sem fornecimento de materiais | m2 | 541.48 | 0 | 0 | 0 | 55.15 | 0 | 0 | 0 | 0
2002004 | Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar. | m2 | 1779.45 | 0 | 0 | 0 | 11.04 | 0 | 0 | 0 | 0
2002005 | Telhamento com telha cerâmica tipo plan, 1ª qualid, (Simonassi ou similar) | m2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 103.35 | 0 | 0 | 0 | 0
2002006 | Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m | 100.71 | 0 | 0 | 0 | 26.47 | 0 | 0 | 0 | 0
2002007 | Fornecimento e assentamento de Ripas Massaranduba 5 x1,5cm | m | 482 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0
2002008 | Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.14 | 0 | 0 | 0 | 0
2002009 | Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar) | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0
2002010 | Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2002011 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes | m | 205 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2003 | DIVERSOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2003001 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 0
2003002 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 652.5 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0
2003003 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 35.97 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE LAJE E CALHA NAS COBERTURAS DOS PAVILHÕES 2, 4 E 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3001 | Demolição de concreto com martelete e compressor | m3 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 500.22 | 0 | 0 | 0 | 0
3002 | Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito duplo, incluso travamento, 4 utilizações. af_09/2020 | m3 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 34.82 | 0 | 0 | 0 | 0
3003 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020 | m2 | 216 | 0 | 0 | 0 | 117.31 | 0 | 0 | 0 | 0
3004 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 65.52 | 0 | 0 | 0 | 18.81 | 0 | 0 | 0 | 0
3005 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 90.36 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 0 | 0 | 0
3006 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m3 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 516.14 | 0 | 0 | 0 | 0
3007 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 0
3008 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 121.5 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0
3009 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 35.97 | 0 | 0 | 0 | 0
3010 | Andaime tubular metálico simples com rodas - peça x dia | PxD | 2520 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL NAS LAJES DOS PAVILHÕES 1, 2 E 3 (FISSURAS) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4001 | Demarcação e definição da area de reparo de estruturas utilizando disco de corte diamantado | m | 225 | 0 | 0 | 0 | 39.85 | 0 | 0 | 0 | 0
4002 | Limpeza com lixadeira elétrica, tratamento do concreto e lixamento com lixa carbureto silicio | m2 | 450 | 0 | 0 | 0 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0
4003 | Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta Nitoprimer Rev. 01 03/2022 | m | 225 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
4004 | Ponte de aderência adesivo base acrílica sol 1:1 | m² | 225 | 0 | 0 | 0 | 57.19 | 0 | 0 | 0 | 0
4005 | Andaime tubular metálico simples com rodas - peça x dia | PxD | 2520 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0
4006 | Estucamento com argamassa polimérica | m² | 225 | 0 | 0 | 0 | 76.01 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - PAREDES E RODAPÉS (PAVILHÕES 1,2 E 3) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5001 | Demarcação e definição da area de reparo de estruturas utilizando disco de corte diamantado | m | 330.9 | 0 | 0 | 0 | 39.85 | 0 | 0 | 0 | 0
5002 | Limpeza com lixadeira elétrica, tratamento do concreto e lixamento com lixa carbureto silicio | m2 | 165.45 | 0 | 0 | 0 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0
5003 | Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta Nitoprimer Rev. 01 03/2022 | m | 66 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
5004 | Ponte de aderência adesivo base acrílica sol 1:1 | m² | 165.45 | 0 | 0 | 0 | 57.19 | 0 | 0 | 0 | 0
5005 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022 | m2 | 165.45 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 0
5006 | Grauteamento de cinta intermediária ou de contraverga em alvenaria estrutural. af_09/2021 | m3 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 928.85 | 0 | 0 | 0 | 0