## PLAN-ADITIVO-1-00005.2023-SEEL
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS CIVIS
Contrato No. 05/2023-SEEL
Aditivo No 01
Nº Item | Descrição do Item | Unid | Qtd Contrato | Quant | Qtd Atual | Preço Unit | Vlr Contrato | Valor Total | Valor Atual
01. | SERVIÇOS GERAL DO EMPREENDIMENTO | [5 empty] | 27587.38 | 0 | 27587.38
01.01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |  |  |  | 0 |  | 24627.88 |  | 24627.88
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 |  | 1 | 7876.9 | 7876.9 |  | 7876.9
01.01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 |  | 1 | 9402.76 | 9402.76 |  | 9402.76
01.01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 |  | 1 | 7348.22 | 7348.22 |  | 7348.22
01.02 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 264.96 |  | 264.96
01.02.001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 138 |  | 138 | 1.92 | 264.96 |  | 264.96
01.03 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 264.96 |  | 264.96
01.03.001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 138 |  | 138 | 1.92 | 264.96 |  | 264.96
01.04 | FRETE DOS AGREGADOS |  |  |  | 0 |  | 1715.68 |  | 1715.68
01.04.001 | FRETE DE AREIA MÉDIA |  |  |  | 0 |  | 600.29 |  | 600.29
01.04.001.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 416.87 |  | 416.87 | 1.44 | 600.29 |  | 600.29
01.04.002 | FRETE DE AREIA GROSSA |  |  |  | 0 |  | 904.88 |  | 904.88
01.04.002.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 628.39 |  | 628.39 | 1.44 | 904.88 |  | 904.88
01.04.003 | FRETE DE PEDRA BRITADA |  |  |  | 0 |  | 210.51 |  | 210.51
01.04.003.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 146.19 |  | 146.19 | 1.44 | 210.51 |  | 210.51
01.05 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 0 |  | 713.9 |  | 713.9
01.05.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 - Recurso Estadual | m2 | 1 |  | 1 | 356.95 | 356.95 |  | 356.95
01.05.002 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 - Recurso Federal | m2 | 1 |  | 1 | 356.95 | 356.95 |  | 356.95
02. | REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO DE ALTO RENDIMENTO DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE GINÁSTICA RITMICA | [5 empty] | 527021.12 | 132330.78 | 659351.9
02.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 |  | 10165.73 |  | 10165.73
02.01.001 | Demolição de concreto com martelete e compressor | m3 | 2.44 |  | 2.44 | 555.43 | 1355.25 |  | 1355.25
02.01.002 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 62.05 |  | 62.05 | 13.99 | 868.08 |  | 868.08
02.01.003 | Demolição de piso de alta resistência | m2 | 88.81 |  | 88.81 | 19.96 | 1772.65 |  | 1772.65
02.01.004 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 56.81 |  | 56.81 | 19.96 | 1133.93 |  | 1133.93
02.01.005 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 13.75 |  | 13.75 | 29.93 | 411.54 |  | 411.54
02.01.006 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m2 | 4.96 |  | 4.96 | 21.07 | 104.51 |  | 104.51
02.01.007 | Remoção de divisória de granito (ou marmore) | m2 | 19.23 |  | 19.23 | 13.99 | 269.03 |  | 269.03
02.01.008 | Remoção de vaso sanitário | un | 6 |  | 6 | 12.84 | 77.04 |  | 77.04
02.01.009 | Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.) | un | 21 |  | 21 | 19.87 | 417.27 |  | 417.27
02.01.010 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 19.53 |  | 19.53 | 8.83 | 172.45 |  | 172.45
02.01.011 | Remoção e reassentamento de esquadria de aluminio e vidro Rev. 01 - 03/2022 | m2 | 5 |  | 5 | 58.96 | 294.8 |  | 294.8
02.01.012 | Remoção e reassentamento de esquadria de ferro | m2 | 5 |  | 5 | 53.84 | 269.2 |  | 269.2
02.01.013 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 37.02 |  | 37.02 | 17.77 | 657.85 |  | 657.85
02.01.014 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 55.53 |  | 55.53 | 31.8 | 1765.85 |  | 1765.85
02.01.015 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 1010.65 |  | 1010.65 | 0.59 | 596.28 |  | 596.28
02.02 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 17341.14 |  | 17341.14
02.02.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 9.94 |  | 9.94 | 53.31 | 529.9 |  | 529.9
02.02.002 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m3 | 0.59 |  | 0.59 | 336.5 | 198.54 |  | 198.54
02.02.003 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 7.36 |  | 7.36 | 2257.16 | 16612.7 |  | 16612.7
02.03 | ESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 17726.3 |  | 17726.3
02.03.001 | Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem | m2 | 71.4 |  | 71.4 | 18.63 | 1330.18 |  | 1330.18
02.03.002 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 4.14 |  | 4.14 | 2257.16 | 9344.64 |  | 9344.64
02.03.003 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4). af_11/2020 | m2 | 43.16 |  | 43.16 | 163.38 | 7051.48 |  | 7051.48
02.04 | ELEVAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 6300.67 |  | 6300.67
02.04.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 121.43 |  | 121.43 | 40.65 | 4936.13 |  | 4936.13
02.04.002 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 7.6 |  | 7.6 | 30.43 | 231.27 |  | 231.27
02.04.003 | Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 11.8 |  | 11.8 | 49.48 | 583.86 |  | 583.86
02.04.004 | Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016 | m | 11.8 |  | 11.8 | 46.56 | 549.41 |  | 549.41
02.05 | COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 69499.66 |  | 69499.66
02.05.001 | Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio | m2 | 943.97 |  | 943.97 | 9.29 | 8769.48 |  | 8769.48
02.05.002 | Recolocação de telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm | m2 | 943.97 |  | 943.97 | 8.76 | 8269.18 |  | 8269.18
02.05.003 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021 | m2 | 675 |  | 675 | 51.81 | 34971.75 |  | 34971.75
02.05.004 | Manta de lã de vidro aluminizada esp=50mm | m² | 675 |  | 675 | 25.91 | 17489.25 |  | 17489.25
02.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 |  | 227395.64 |  | 227395.64
02.06.001 | Remoção de luminária | un | 52 |  | 52 | 11.89 | 618.28 |  | 618.28
02.06.002 | Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor | un | 3 |  | 3 | 39.72 | 119.16 |  | 119.16
02.06.003 | Quadro de medição indireta para transformadores de até 225 kva | un | 1 |  | 1 | 2091.96 | 2091.96 |  | 2091.96
02.06.004 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 4 |  | 4 | 46.75 | 187 |  | 187
02.06.005 | Conector de terra duplo - fornecimento | un | 4 |  | 4 | 21.3 | 85.2 |  | 85.2
02.06.006 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 3 |  | 3 | 28.46 | 85.38 |  | 85.38
02.06.007 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 7 |  | 7 | 13.78 | 96.46 |  | 96.46
02.06.008 | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | kg | 5 |  | 5 | 112.32 | 561.6 |  | 561.6
02.06.009 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 772.4 |  | 772.4 | 7.17 | 5538.11 |  | 5538.11
02.06.010 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 736.6 |  | 736.6 | 8.14 | 5995.92 |  | 5995.92
02.06.011 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c | m | 1659.3 |  | 1659.3 | 10.06 | 16692.56 |  | 16692.56
02.06.012 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 10 |  | 10 | 40.76 | 407.6 |  | 407.6
02.06.013 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 150mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 6 |  | 6 | 192.4 | 1154.4 |  | 1154.4
02.06.014 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 32 |  | 32 | 106.75 | 3416 |  | 3416
02.06.015 | Terminal de compressão para cabo de 150 mm2 - fornecimento e instalação | un | 6 |  | 6 | 30.76 | 184.56 |  | 184.56
02.06.016 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 185mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 87.7 |  | 87.7 | 215.54 | 18902.86 |  | 18902.86
02.06.017 | Terminal de compressão 2 furos para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação | un | 4 |  | 4 | 25.65 | 102.6 |  | 102.6
02.06.018 | Terminal de compressão 2 furos para cabo de 185 mm2 - fornecimento e instalação | un | 9 |  | 9 | 66.26 | 596.34 |  | 596.34
02.06.019 | Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação | un | 2 |  | 2 | 4.66 | 9.32 |  | 9.32
02.06.020 | Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1200x800x250cm, exclusive disjuntores | un | 1 |  | 1 | 3497.11 | 3497.11 |  | 3497.11
02.06.021 | Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1000x600x250cm, exclusive disjuntores | un | 1 |  | 1 | 2555.03 | 2555.03 |  | 2555.03
02.06.022 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 |  | 1 | 1076.66 | 1076.66 |  | 1076.66
02.06.023 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m | un | 3 |  | 3 | 462.16 | 1386.48 |  | 1386.48
02.06.024 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm | un | 12 |  | 12 | 46.28 | 555.36 |  | 555.36
02.06.025 | Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa | un | 20 |  | 20 | 22.63 | 452.6 |  | 452.6
02.06.026 | Disjuntor termomagnético tripolar 300 A com caixa moldada 10 kA | un | 2 |  | 2 | 1083.65 | 2167.3 |  | 2167.3
02.06.027 | Disjuntor termomagnético tripolar 250 A com caixa moldada 10 kA | un | 2 |  | 2 | 965.89 | 1931.78 |  | 1931.78
02.06.028 | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | un | 2 |  | 2 | 538.66 | 1077.32 |  | 1077.32
02.06.029 | Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 11 |  | 11 | 124.47 | 1369.17 |  | 1369.17
02.06.030 | Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA | un | 9 |  | 9 | 54.43 | 489.87 |  | 489.87
02.06.031 | Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar | un | 6 |  | 6 | 93.23 | 559.38 |  | 559.38
02.06.032 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 7 |  | 7 | 22.73 | 159.11 |  | 159.11
02.06.033 | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" | un | 6 |  | 6 | 20 | 120 |  | 120
02.06.034 | Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2" | un | 2 |  | 2 | 23.29 | 46.58 |  | 46.58
02.06.035 | Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2" | un | 1 |  | 1 | 19.52 | 19.52 |  | 19.52
02.06.036 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 27 |  | 27 | 22.34 | 603.18 |  | 603.18
02.06.037 | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto | un | 27 |  | 27 | 8.97 | 242.19 |  | 242.19
02.06.038 | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto | un | 25 |  | 25 | 12.98 | 324.5 |  | 324.5
02.06.039 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 351.3 |  | 351.3 | 12.53 | 4401.79 |  | 4401.79
02.06.040 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 339.2 |  | 339.2 | 17.4 | 5902.08 |  | 5902.08
02.06.041 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | m | 2 |  | 2 | 23.02 | 46.04 |  | 46.04
02.06.042 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2") | m | 2 |  | 2 | 42.66 | 85.32 |  | 85.32
02.06.043 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4") | m | 30 |  | 30 | 78.73 | 2361.9 |  | 2361.9
02.06.044 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 150 |  | 150 | 2.7 | 405 |  | 405
02.06.045 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 140 |  | 140 | 4.09 | 572.6 |  | 572.6
02.06.046 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4") | un | 14 |  | 14 | 53.56 | 749.84 |  | 749.84
02.06.047 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 20 |  | 20 | 7.48 | 149.6 |  | 149.6
02.06.048 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 20 |  | 20 | 10.47 | 209.4 |  | 209.4
02.06.049 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4") | un | 2 |  | 2 | 108.41 | 216.82 |  | 216.82
02.06.050 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | un | 60 |  | 60 | 5.84 | 350.4 |  | 350.4
02.06.051 | Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento | Un | 80 |  | 80 | 1.88 | 150.4 |  | 150.4
02.06.052 | Parafuso com bucha S-8 | un | 300 |  | 300 | 3.76 | 1128 |  | 1128
02.06.053 | Demolição de piso de alta resistência | m2 | 3 |  | 3 | 19.96 | 59.88 |  | 59.88
02.06.054 | Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1 | m2 | 2 |  | 2 | 66.96 | 133.92 |  | 133.92
02.06.055 | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01 | un | 2 |  | 2 | 104.58 | 209.16 |  | 209.16
02.06.056 | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt | un | 27 |  | 27 | 118.6 | 3202.2 |  | 3202.2
02.06.057 | Luminária high bay led DC 100w, 150º (2 x50w) 5000k, 150 LM/W, em alumínio com alça, autovolt, branca, ref.: HBMLED-DC-150-100-50-3C, da Glight ou similar | un | 26 |  | 26 | 864.01 | 22464.26 |  | 22464.26
02.06.058 | Ar condicionado split on/off, piso teto, 60.000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_p | un | 10 |  | 10 | 9642.71 | 96427.1 |  | 96427.1
02.06.059 | Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 12000 btus/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_p | un | 1 |  | 1 | 1979.44 | 1979.44 |  | 1979.44
02.06.060 | Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 24000 btus/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_p | un | 3 |  | 3 | 3570.68 | 10712.04 |  | 10712.04
02.07 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 9259.09 |  | 9259.09
02.07.001 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 52 |  | 52 | 20.24 | 1052.48 |  | 1052.48
02.07.002 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 17 |  | 17 | 9.27 | 157.59 |  | 157.59
02.07.003 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 13 |  | 13 | 16.27 | 211.51 |  | 211.51
02.07.004 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 7 |  | 7 | 11.54 | 80.78 |  | 80.78
02.07.005 | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 6 |  | 6 | 16.6 | 99.6 |  | 99.6
02.07.006 | Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 6 |  | 6 | 53.86 | 323.16 |  | 323.16
02.07.007 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saida, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº40, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 6 |  | 6 | 89.47 | 536.82 |  | 536.82
02.07.008 | Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 3 |  | 3 | 18.16 | 54.48 |  | 54.48
02.07.009 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 1 |  | 1 | 9.23 | 9.23 |  | 9.23
02.07.010 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm | un | 4 |  | 4 | 22.01 | 88.04 |  | 88.04
02.07.011 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 5 |  | 5 | 32.27 | 161.35 |  | 161.35
02.07.012 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm | un | 6 |  | 6 | 29.6 | 177.6 |  | 177.6
02.07.013 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm | un | 4 |  | 4 | 26.99 | 107.96 |  | 107.96
02.07.014 | Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 18 |  | 18 | 11.21 | 201.78 |  | 201.78
02.07.015 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm | un | 9 |  | 9 | 19.29 | 173.61 |  | 173.61
02.07.016 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 3 |  | 3 | 55.56 | 166.68 |  | 166.68
02.07.017 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm | un | 3 |  | 3 | 41.56 | 124.68 |  | 124.68
02.07.018 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm | un | 2 |  | 2 | 57.38 | 114.76 |  | 114.76
02.07.019 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 2 |  | 2 | 15.83 | 31.66 |  | 31.66
02.07.020 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 19.5 |  | 19.5 | 17.62 | 343.59 |  | 343.59
02.07.021 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 9 |  | 9 | 24.08 | 216.72 |  | 216.72
02.07.022 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | m | 27 |  | 27 | 17.23 | 465.21 |  | 465.21
02.07.023 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 25 |  | 25 | 47.56 | 1189 |  | 1189
02.07.024 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm | un | 1 |  | 1 | 22.81 | 22.81 |  | 22.81
02.07.025 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 4 |  | 4 | 576.08 | 2304.32 |  | 2304.32
02.07.026 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 1 |  | 1 | 65.32 | 65.32 |  | 65.32
02.07.027 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 1 |  | 1 | 16.93 | 16.93 |  | 16.93
02.07.028 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 3 |  | 3 | 10.35 | 31.05 |  | 31.05
02.07.029 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 1 |  | 1 | 46.36 | 46.36 |  | 46.36
02.07.030 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 1 |  | 1 | 40 | 40 |  | 40
02.07.031 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 1 |  | 1 | 13.86 | 13.86 |  | 13.86
02.07.032 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm | un | 1 |  | 1 | 11.48 | 11.48 |  | 11.48
02.07.033 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm | un | 1 |  | 1 | 42.59 | 42.59 |  | 42.59
02.07.034 | Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 1 |  | 1 | 576.08 | 576.08 |  | 576.08
02.08 | REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 24212.41 |  | 24212.41
02.08.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 299.67 |  | 299.67 | 6.28 | 1881.93 |  | 1881.93
02.08.002 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m2 | 55.86 |  | 55.86 | 12.26 | 684.84 |  | 684.84
02.08.003 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 299.67 |  | 299.67 | 29.29 | 8777.33 |  | 8777.33
02.08.004 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 55.86 |  | 55.86 | 33.28 | 1859.02 |  | 1859.02
02.08.005 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 141.42 |  | 141.42 | 55.28 | 7817.7 |  | 7817.7
02.08.006 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 | m2 | 31.39 |  | 31.39 | 53.78 | 1688.15 |  | 1688.15
02.08.007 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02 | m2 | 2.24 |  | 2.24 | 105.78 | 236.95 |  | 236.95
02.08.008 | Peitoril mármore branco, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm | m | 11.6 |  | 11.6 | 109.18 | 1266.49 |  | 1266.49
02.09 | ESQUADRIA |  |  |  | 0 |  | 29154.93 |  | 29154.93
02.09.001 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 49.2 |  | 49.2 | 111.2 | 5471.04 |  | 5471.04
02.09.002 | Visor em aluminio com vidro temperado 6mm | m2 | 1.4 |  | 1.4 | 282.62 | 395.67 |  | 395.67
02.09.003 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 |  | 1 | 1288.12 | 1288.12 |  | 1288.12
02.09.004 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 5 |  | 5 | 1464.76 | 7323.8 |  | 7323.8
02.09.005 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado) | un | 6 |  | 6 | 989.04 | 5934.24 |  | 5934.24
02.09.006 | Porta em madeira almofadada (muiracatiara), 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm, exclusive batente) - Rev 01 | un | 1 |  | 1 | 1616.69 | 1616.69 |  | 1616.69
02.09.007 | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro | m2 | 9.4 |  | 9.4 | 476.8 | 4481.92 |  | 4481.92
02.09.008 | Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021 | m2 | 9.4 |  | 9.4 | 223.74 | 2103.16 |  | 2103.16
02.09.009 | Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro | m2 | 1.8 |  | 1.8 | 300.16 | 540.29 |  | 540.29
02.10 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 12653.51 |  | 12653.51
02.10.001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 144.97 |  | 144.97 | 24.85 | 3602.5 |  | 3602.5
02.10.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 52 x 52 cm, c/ piso cristalo bianco, BIANCOGRÊS ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 54.75 |  | 54.75 | 85.99 | 4707.95 |  | 4707.95
02.10.003 | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m2 | 90.22 |  | 90.22 | 45.93 | 4143.8 |  | 4143.8
02.10.004 | Soleira em mármore branco, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 2.6 |  | 2.6 | 76.64 | 199.26 |  | 199.26
02.11 | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 0 |  | 40761.7 |  | 40761.7
02.11.001 | Banheira Ofurô Spa Luxo - Fornecimento e Instalação | un | 1 |  | 1 | 14480.03 | 14480.03 |  | 14480.03
02.11.002 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m2 | 7.88 |  | 7.88 | 421.49 | 3321.34 |  | 3321.34
02.11.003 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m2 | 21.16 |  | 21.16 | 607.89 | 12862.95 |  | 12862.95
02.11.004 | Cuba de aço inox 304, dimensões 80 x 50 x 30cm, e=0,8mm, com válvula cromada, sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares - Rev 03 | un | 1 |  | 1 | 1644.75 | 1644.75 |  | 1644.75
02.11.005 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.40x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 1 |  | 1 | 2433.88 | 2433.88 |  | 2433.88
02.11.006 | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares | un | 4 |  | 4 | 287.56 | 1150.24 |  | 1150.24
02.11.007 | Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) | m | 3.6 |  | 3.6 | 23.09 | 83.12 |  | 83.12
02.11.008 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 1 |  | 1 | 579.27 | 579.27 |  | 579.27
02.11.009 | Torneira de mesa com fechamento automático, linha Link, DECA, ref. 1172 C ou similar | un | 1 |  | 1 | 489.86 | 489.86 |  | 489.86
02.11.010 | Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes) | un | 1 |  | 1 | 1198.15 | 1198.15 |  | 1198.15
02.11.011 | Chuveiro antivandalismo, Biopress, ref. 1990 AV-BIO, da Fabrimar ou similar | un | 1 |  | 1 | 397.98 | 397.98 |  | 397.98
02.11.012 | Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04 | un | 4 |  | 4 | 473.28 | 1893.12 |  | 1893.12
02.11.013 | Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc | un | 3 |  | 3 | 75.67 | 227.01 |  | 227.01
02.12 | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 0 |  | 2947.88 |  | 2947.88
02.12.001 | Kit de alarme sem fio para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação | un | 1 |  | 1 | 812.54 | 812.54 |  | 812.54
02.12.002 | Placa de indicativa em alumínio e ferro fundido com texto em braile em alto relevo, dim.: 15 x 23 cm | Un | 1 |  | 1 | 164.86 | 164.86 |  | 164.86
02.12.003 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 2 |  | 2 | 206.74 | 413.48 |  | 413.48
02.12.004 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 5 |  | 5 | 311.4 | 1557 |  | 1557
02.13 | PINTURA |  |  |  | 0 |  | 55353.63 |  | 55353.63
02.13.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2 | 1428.51 |  | 1428.51 | 37.01 | 52869.16 |  | 52869.16
02.13.002 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 48.78 |  | 48.78 | 42.46 | 2071.2 |  | 2071.2
02.13.003 | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2 | m2 | 17.35 |  | 17.35 | 7.84 | 136.02 |  | 136.02
02.13.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1 | m2 | 17.35 |  | 17.35 | 15.98 | 277.25 |  | 277.25
02.14 | DIVERSOS |  |  |  | 0 |  | 4248.83 |  | 4248.83
02.14.001 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1 |  | 1 | 1926.66 | 1926.66 |  | 1926.66
02.14.002 | Limpeza geral | m2 | 943.97 |  | 943.97 | 2.46 | 2322.17 |  | 2322.17
02.15 | SERVIÇOS ADITIVO |  |  |  | 0 |  |  | 132330.78 | 132330.78
02.15.001 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 |  | 144.97 | 144.97 | 7.88 |  | 1142.36 | 1142.36
02.15.002 | Demolição de concreto com martelete e compressor | m3 |  | 14.5 | 14.5 | 555.43 |  | 8053.74 | 8053.74
02.15.003 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 |  | 21.025 | 21.025 | 17.77 |  | 373.61 | 373.61
02.15.004 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t |  | 14.5 | 14.5 | 31.8 |  | 461.1 | 461.1
02.15.005 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm |  | 420.5 | 420.5 | 0.59 |  | 248.1 | 248.1
02.15.006 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 - Recurso Estadual | m2 |  | 22 | 22 | 356.95 |  | 7852.9 | 7852.9
02.15.007 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com haste reta para gancho. | m² |  | 283.18 | 283.18 | 49.23 |  | 13940.95 | 13940.95
02.15.008 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 |  | 36 | 36 | 40.65 |  | 1463.4 | 1463.4
02.15.009 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 |  | 72 | 72 | 6.28 |  | 452.16 | 452.16
02.15.010 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 |  | 72 | 72 | 29.29 |  | 2108.88 | 2108.88
02.15.011 | Arestamento de vãos | m |  | 63 | 63 | 13.61 |  | 857.43 | 857.43
02.15.012 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 |  | 12 | 12 | 55.28 |  | 663.36 | 663.36
02.15.013 | Andaime tubular metálico simples com rodas - peça x dia | PxD |  | 3600 | 3600 | 0.4 |  | 1440 | 1440
02.15.014 | Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples | pç |  | 40 | 40 | 4.06 |  | 162.4 | 162.4
02.15.015 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m² |  | 25.13 | 25.13 | 26.31 |  | 661.17 | 661.17
02.15.016 | Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação | m³ |  | 34.057 | 34.057 | 15.41 |  | 524.82 | 524.82
02.15.017 | Execução de GRAPA com barra de aço CA-50 d=1/4", para amarração de alvenarias de tijolo em pilares de concreto armado | un |  | 35 | 35 | 9.93 |  | 347.55 | 347.55
02.15.018 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | m² |  | 6.26 | 6.26 | 94.37 |  | 590.76 | 590.76
02.15.019 | Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m² |  | 144.97 | 144.97 | 47.13 |  | 6832.44 | 6832.44
02.15.020 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m | un |  | 1 | 1 | 462.16 |  | 462.16 | 462.16
02.15.021 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un |  | 2 | 2 | 576.08 |  | 1152.16 | 1152.16
02.15.022 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² |  | 47.49 | 47.49 | 31.83 |  | 1511.61 | 1511.61
02.15.023 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 |  | 0.66 | 0.66 | 2257.16 |  | 1489.73 | 1489.73
02.15.024 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg |  | 107.24 | 107.24 | 13.82 |  | 1482.06 | 1482.06
02.15.025 | Servente com encargos complementares | h |  | 40 | 40 | 17.38 |  | 695.2 | 695.2
02.15.026 | Eletricista com encargos complementares | h |  | 40 | 40 | 22.65 |  | 906 | 906
02.15.027 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un |  | 4 | 4 | 169.63 |  | 678.52 | 678.52
02.15.028 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un |  | 2 | 2 | 24.43 |  | 48.86 | 48.86
02.15.029 | Módulo de tomada 2p + t,10A-250V, branca, para Mopost, ref .: 149-123-BR, da Mopa ou similar | un |  | 3 | 3 | 14.97 |  | 44.91 | 44.91
02.15.030 | Fornecimento e instalação de suporte em aço tipo mão francesa para fixação de tubos DN 500mm | un |  | 30 | 30 | 33.79 |  | 1013.7 | 1013.7
02.15.031 | Cabo de aço galvanizado 1/8" - Rev 01_03/2022 | m |  | 52 | 52 | 9.06 |  | 471.12 | 471.12
02.15.032 | Fornecimento de grampo para cabo de aço 1/8" | un |  | 26 | 26 | 1.47 |  | 38.22 | 38.22
02.15.033 | Tubo, pvc, soldável, dn 32 mm, instalado em dreno de ar condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022 | m |  | 70 | 70 | 21.85 |  | 1529.5 | 1529.5
02.15.034 | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32 mm, instalado em dreno de ar condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022 | un |  | 14 | 14 | 11.45 |  | 160.3 | 160.3
02.15.035 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32 mm, instalado em dreno de ar condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022 | un |  | 14 | 14 | 8.7 |  | 121.8 | 121.8
02.15.036 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un |  | 14 | 14 | 95.74 |  | 1340.36 | 1340.36
02.15.037 | Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual ? fornecimento e instalação. af_12/2015 | m |  | 36 | 36 | 95.49 |  | 3437.64 | 3437.64
02.15.038 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m² |  | 35.1 | 35.1 | 46.02 |  | 1615.3 | 1615.3
02.15.039 | Polimento de piso de alta resistência | m² |  | 188.25 | 188.25 | 21.36 |  | 4021.02 | 4021.02
02.15.040 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm | m² |  | 48.6 | 48.6 | 36.04 |  | 1751.54 | 1751.54
02.15.041 | Acabamento para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico) . af_08/2023 | m |  | 240 | 240 | 12.13 |  | 2911.2 | 2911.2
02.15.042 | Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm | m² |  | 2.1 | 2.1 | 618.98 |  | 1299.86 | 1299.86
02.15.043 | Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm) | m |  | 47 | 47 | 14 |  | 658 | 658
02.15.044 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m² |  | 188 | 188 | 31.14 |  | 5854.32 | 5854.32
02.15.045 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m² |  | 1063.66 | 1063.66 | 21.55 |  | 22921.87 | 22921.87
02.15.046 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03 | m² |  | 531.83 | 531.83 | 13.62 |  | 7243.52 | 7243.52
02.15.047 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m² |  | 117 | 117 | 7.81 |  | 913.77 | 913.77
02.15.048 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 | m² |  | 3.81 | 3.81 | 558.13 |  | 2126.48 | 2126.48
02.15.049 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 | m² |  | 372.5 | 372.5 | 15.39 |  | 5732.78 | 5732.78
02.15.050 | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m2 |  | 72 | 72 | 45.93 |  | 3306.96 | 3306.96
02.15.051 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | m² |  | 2.4 | 2.4 | 504.02 |  | 1209.65 | 1209.65
02.15.052 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | m² |  | 3.6 | 3.6 | 504.02 |  | 1814.47 | 1814.47
02.15.053 | Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021 | m² |  | 6 | 6 | 204.93 |  | 1229.58 | 1229.58
02.15.054 | Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe | un |  | 1 | 1 | 2959.48 |  | 2959.48 | 2959.48