## PLAN-ADITIVO-1-00004.2024-SSP
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS CIVIS
Contrato No. 04/2024 - SSP
Aditivo No 01
Nº Item | Descrição do Item | Unid | Qtd Contrato | Quant | Qtd Atual | Preço Unit | Vlr Contrato | Valor Total | Valor Atual
01. | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | [5 empty] | 121454.88 | 14110.97 | 135565.85
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 |  | 87013.22 |  | 87013.22
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 |  | 1 | 83316.9 | 83316.9 |  | 83316.9
01.01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 |  | 1 | 2273.14 | 2273.14 |  | 2273.14
01.01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 |  | 1 | 1423.18 | 1423.18 |  | 1423.18
01.02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 1177.09 |  | 1177.09
01.02.001 | Mobilização/desmobilização | un | 1 |  | 1 | 1177.09 | 1177.09 |  | 1177.09
01.03 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 0 |  | 28011.27 | 14110.97 | 42122.24
01.03.001 | BARRACÕES |  |  |  | 0 |  | 18428.98 |  | 18428.98
01.03.001.001 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 50 |  | 50 | 265.1 | 13255 |  | 13255
01.03.001.002 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 8 |  | 8 | 382.99 | 3063.92 |  | 3063.92
01.03.001.003 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 |  | 1 | 380.5 | 380.5 |  | 380.5
01.03.001.004 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un | 2 |  | 2 | 864.78 | 1729.56 |  | 1729.56
01.03.002 | TAPUME |  |  |  | 0 |  | 9582.29 | 14110.97 | 23693.26
01.03.002.001 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) | m2 | 62 | 127 | 189 | 111.11 | 6888.82 | 14110.97 | 20999.79
01.03.002.002 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | UN | 1 |  | 1 | 659.9 | 659.9 |  | 659.9
01.03.002.003 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 |  | 1 | 2033.57 | 2033.57 |  | 2033.57
01.04 | FRETE |  |  |  | 0 |  | 5253.3 |  | 5253.3
01.04.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 2589.45 |  | 2589.45 | 1.56 | 4039.54 |  | 4039.54
01.04.002 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 278.85 |  | 278.85 | 1.56 | 435.01 |  | 435.01
01.04.003 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 499.2 |  | 499.2 | 1.56 | 778.75 |  | 778.75
02. | REFORMA | [5 empty] | 451521.81 | 22222.25 | 473744.06
02.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 |  | 38047.43 | 759.48 | 38806.91
02.01.001 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 54.7 |  | 54.7 | 26.92 | 1472.52 |  | 1472.52
02.01.002 | Demolição de peitoril de mármore | m2 | 15 |  | 15 | 13.84 | 207.6 |  | 207.6
02.01.003 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 385.2 |  | 385.2 | 13.55 | 5219.46 |  | 5219.46
02.01.004 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 200 |  | 200 | 20.24 | 4048 |  | 4048
02.01.005 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 48.5 |  | 48.5 | 15.78 | 765.33 |  | 765.33
02.01.006 | Demolição de forros | m2 | 385.2 |  | 385.2 | 7.89 | 3039.23 |  | 3039.23
02.01.007 | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022 | m2 | 162 |  | 162 | 20.79 | 3367.98 |  | 3367.98
02.01.008 | Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condicionado | un | 10 |  | 10 | 18.19 | 181.9 |  | 181.9
02.01.009 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 32 |  | 32 | 56.87 | 1819.84 |  | 1819.84
02.01.010 | Remoção de arame farpado em cercas com até 20 fios | m | 120 |  | 120 | 4.9 | 588 |  | 588
02.01.011 | Remoção de luminária | un | 100 |  | 100 | 11.66 | 1166 |  | 1166
02.01.012 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 59.91 |  | 59.91 | 31.33 | 1876.98 |  | 1876.98
02.01.013 | Remoção de vaso sanitário | un | 7 |  | 7 | 12.37 | 86.59 |  | 86.59
02.01.014 | Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.) | un | 11 |  | 11 | 20.83 | 229.13 |  | 229.13
02.01.015 | Demolição de divisórias tipo divilux | m2 | 12 |  | 12 | 16.27 | 195.24 |  | 195.24
02.01.016 | Remoção de piso em mármore | m² | 9 |  | 9 | 15.78 | 142.02 |  | 142.02
02.01.017 | Remoção e reassentamento de tampo de granito | m2 | 2 |  | 2 | 27.97 | 55.94 |  | 55.94
02.01.018 | Remoção de vidro temperado | m2 | 3 |  | 3 | 14.94 | 44.82 |  | 44.82
02.01.019 | Demolição de reboco | m2 | 250 |  | 250 | 7.83 | 1957.5 |  | 1957.5
02.01.020 | Remoção de pintura à óleo ou esmalte - Rev 01 | m2 | 118 |  | 118 | 10.18 | 1201.24 |  | 1201.24
02.01.021 | Demolição de peitoril de mármore | m2 | 8 |  | 8 | 13.84 | 110.72 |  | 110.72
02.01.022 | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m3 | 4 |  | 4 | 581.74 | 2326.96 |  | 2326.96
02.01.023 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m2 | 2 |  | 2 | 21.53 | 43.06 |  | 43.06
02.01.024 | Remoção e reassentamento de louças sanitárias | un | 3 |  | 3 | 130.89 | 392.67 |  | 392.67
02.01.025 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 60 |  | 60 | 27.18 | 1630.8 |  | 1630.8
02.01.026 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 210 |  | 210 | 17.64 | 3704.4 |  | 3704.4
02.01.027 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 3150 |  | 3150 | 0.69 | 2173.5 |  | 2173.5
02.01.028 | Destocamento de árvores de porte médio e raízes profundas, sem auxílio mecânico | un |  | 4 | 4 | 189.87 |  | 759.48 | 759.48
02.02 | ELEVAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 34798.07 | 5561 | 40359.07
02.02.001 | Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,14m, grouteada fck 21mpa, armada vert. 3/8" c/13, hor. 5/16" c/20 | m² | 96.75 |  | 96.75 | 193.38 | 18709.52 |  | 18709.52
02.02.002 | Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm | m2 | 6 |  | 6 | 74.42 | 446.52 |  | 446.52
02.02.003 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 395.5 |  | 395.5 | 39.55 | 15642.03 |  | 15642.03
02.02.004 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m |  | 125.9 | 125.9 | 44.17 |  | 5561 | 5561
02.03 | COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 51108.95 | 8241.51 | 59350.46
02.03.001 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 5.5 |  | 5.5 | 2651.69 | 14584.3 |  | 14584.3
02.03.002 | Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento | m2 | 103 |  | 103 | 34.06 | 3508.18 |  | 3508.18
02.03.003 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico | m2 | 125.3 |  | 125.3 | 8.05 | 1008.67 |  | 1008.67
02.03.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional | m2 | 125.3 |  | 125.3 | 18.01 | 2256.65 |  | 2256.65
02.03.005 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02 | m2 | 57.3 |  | 57.3 | 50.18 | 2875.31 |  | 2875.31
02.03.006 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 53.65 |  | 53.65 | 42.35 | 2272.08 |  | 2272.08
02.03.007 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 32 |  | 32 | 21.68 | 693.76 |  | 693.76
02.03.008 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 32 |  | 32 | 140.59 | 4498.88 |  | 4498.88
02.03.009 | Retelhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, inclusive parafuso, exclusive telha - Rev 01 | m2 | 133.67 |  | 133.67 | 12.23 | 1634.78 |  | 1634.78
02.03.010 | Remoção de impermeabilização com manta asfaltica | m2 | 32 |  | 32 | 7.1 | 227.2 |  | 227.2
02.03.011 | Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica | m2 | 39 | 294.31 | 333.31 | 16.27 | 634.53 | 4788.42 | 5422.95
02.03.012 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ riipão 5x3 e ripa 5x1,5, exclusive peças principais | m2 | 39 |  | 39 | 125.5 | 4894.5 |  | 4894.5
02.03.013 | Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar | m2 | 195.1 |  | 195.1 | 61.61 | 12020.11 |  | 12020.11
02.03.014 | Remoção de telhamento com telhas cerâmicas | m2 |  | 333.31 | 333.31 | 10.36 |  | 3453.09 | 3453.09
02.04 | ESQUADRIA |  |  |  | 0 |  | 75557.71 |  | 75557.71
02.04.001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens | un | 17 |  | 17 | 639.33 | 10868.61 |  | 10868.61
02.04.002 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03 | un | 4 |  | 4 | 1268.74 | 5074.96 |  | 5074.96
02.04.003 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 4 |  | 4 | 704.36 | 2817.44 |  | 2817.44
02.04.004 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2 |  | 2 | 899.56 | 1799.12 |  | 1799.12
02.04.005 | Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,80x2,10m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 |  | 1 | 1384.6 | 1384.6 |  | 1384.6
02.04.006 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m2 | 8.4 |  | 8.4 | 356.14 | 2991.58 |  | 2991.58
02.04.007 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | m2 | 8.1 |  | 8.1 | 617.7 | 5003.37 |  | 5003.37
02.04.008 | Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04 _10/2021 | m2 | 16.02 |  | 16.02 | 371.86 | 5957.2 |  | 5957.2
02.04.009 | Grade de ferro, p/ penitenciária, c/ quadro em tubo industrial quadrado 50 x 50mm, barra redonda 3/4" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal | m2 | 10.25 |  | 10.25 | 603.65 | 6187.41 |  | 6187.41
02.04.010 | Grade proteção c/ barra redonda ferro 5/8" | m2 | 96.97 |  | 96.97 | 149.61 | 14507.68 |  | 14507.68
02.04.011 | Película insulfilm aplicada ou Similar | m2 | 46.52 |  | 46.52 | 35.83 | 1666.81 |  | 1666.81
02.04.012 | Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04 _10/2021 | m2 | 46.52 |  | 46.52 | 371.86 | 17298.93 |  | 17298.93
02.05 | REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 66126 |  | 66126
02.05.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 791 |  | 791 | 5.41 | 4279.31 |  | 4279.31
02.05.002 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 791 |  | 791 | 24.55 | 19419.05 |  | 19419.05
02.05.003 | Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado | m2 | 308.1 |  | 308.1 | 35.63 | 10977.6 |  | 10977.6
02.05.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth, porcelanato, retificado, linha nevada acetinada ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 402.01 |  | 402.01 | 69.11 | 27782.91 |  | 27782.91
02.05.005 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 31.75 |  | 31.75 | 115.5 | 3667.13 |  | 3667.13
02.06 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 0 |  | 32052.04 |  | 32052.04
02.06.001 | Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, linha ravena CP929, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | un | 4 |  | 4 | 662.19 | 2648.76 |  | 2648.76
02.06.002 | Bacia sanitaria c/ caixa de desc.acopl. handicapped (p/ defic.físicos), linha stylus excellence, 54359/54510, CELITE ou similar, incl. assento CELITE stylus excellence 54981 ou similar, conj. de fix. DECA SP13, anel de ved. e eng. plástico ou similar | un | 2 |  | 2 | 702.66 | 1405.32 |  | 1405.32
02.06.003 | Bacia turca (celite ref 003006), caixa de descarga de embutir (montana) ou similares | un | 5 |  | 5 | 1764.34 | 8821.7 |  | 8821.7
02.06.004 | Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03 | un | 7 |  | 7 | 275.2 | 1926.4 |  | 1926.4
02.06.005 | Chuveiro em aço antivandalismo Deca C Pro 1964 ou similar - Rev 02_10/2021 | un | 6 |  | 6 | 370.62 | 2223.72 |  | 2223.72
02.06.006 | Válvula alta segurança antivandalismo p/chuveiro, alta pressão, c/acabamento, ref: 17125306, Docol ou similar | un | 6 |  | 6 | 635.92 | 3815.52 |  | 3815.52
02.06.007 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 4 |  | 4 | 254.85 | 1019.4 |  | 1019.4
02.06.008 | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 4 |  | 4 | 232.61 | 930.44 |  | 930.44
02.06.009 | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos | m | 14 |  | 14 | 203.71 | 2851.94 |  | 2851.94
02.06.010 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | un | 1 |  | 1 | 2835.54 | 2835.54 |  | 2835.54
02.06.011 | Tanque de louça (deca ref. tq 01)s em coluna, com torneira metálica (deca linha c23 ref 1153), sifão c/ válvula de plástico e conjunto de fixação ou similares - Rev. 01 | un | 1 |  | 1 | 974.74 | 974.74 |  | 974.74
02.06.012 | Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. | un | 6 |  | 6 | 139.07 | 834.42 |  | 834.42
02.06.013 | Porta sabão liquido de plástico | un | 10 |  | 10 | 99.41 | 994.1 |  | 994.1
02.06.014 | Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af_01/2020 | un | 6 |  | 6 | 43.97 | 263.82 |  | 263.82
02.06.015 | Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar | un | 6 |  | 6 | 84.37 | 506.22 |  | 506.22
02.07 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 56883.21 | 7660.26 | 64543.47
02.07.001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 496.3 |  | 496.3 | 21.68 | 10759.78 |  | 10759.78
02.07.002 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². af_06/2014 | m2 | 19.2 |  | 19.2 | 142.87 | 2743.1 |  | 2743.1
02.07.003 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_06/2014 | m2 | 8 |  | 8 | 136.82 | 1094.56 |  | 1094.56
02.07.004 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_06/2014 | m2 | 27 |  | 27 | 135.83 | 3667.41 |  | 3667.41
02.07.005 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 210.19 |  | 210.19 | 43.49 | 9141.16 |  | 9141.16
02.07.006 | Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização | m2 | 431.9 |  | 431.9 | 37.51 | 16200.57 |  | 16200.57
02.07.007 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 10.2 |  | 10.2 | 129.31 | 1318.96 |  | 1318.96
02.07.008 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 12.62 |  | 12.62 | 84.35 | 1064.5 |  | 1064.5
02.07.009 | Rodapé alta resistência, h = 10 cm | m | 493.35 |  | 493.35 | 22.08 | 10893.17 |  | 10893.17
02.07.010 | Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 21mpa | m2 |  | 263.42 | 263.42 | 23.99 |  | 6319.45 | 6319.45
02.07.011 | Lona plástica preta | m2 |  | 263.42 | 263.42 | 5.09 |  | 1340.81 | 1340.81
02.08 | PINTURA |  |  |  | 0 |  | 65511.3 |  | 65511.3
02.08.001 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1 | m2 | 1404.03 |  | 1404.03 | 13.94 | 19572.18 |  | 19572.18
02.08.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 1980.2 |  | 1980.2 | 12.34 | 24435.67 |  | 24435.67
02.08.003 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2 | 116 |  | 116 | 34 | 3944 |  | 3944
02.08.004 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador | m2 | 778.4 |  | 778.4 | 6.62 | 5153.01 |  | 5153.01
02.08.005 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 157.5 |  | 157.5 | 54.36 | 8561.7 |  | 8561.7
02.08.006 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 139 |  | 139 | 27.66 | 3844.74 |  | 3844.74
02.09 | DIVERSOS |  |  |  | 0 |  | 31437.1 |  | 31437.1
02.09.001 | Limpeza geral | m2 | 361.25 |  | 361.25 | 2.69 | 971.76 |  | 971.76
02.09.002 | Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16" | m | 10 |  | 10 | 490.38 | 4903.8 |  | 4903.8
02.09.003 | Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barras inferiores h=0,23m e 0,10m, curvas de aço carbono, inclusive as verticais de apoio com diam= 1.1/2" | m | 47.6 |  | 47.6 | 173.66 | 8266.22 |  | 8266.22
02.09.004 | Guarda-corpo panorâmico com perfis de alumínio e vidro laminado 8 mm, fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_p | m | 14 |  | 14 | 1235.38 | 17295.32 |  | 17295.32
03. | AMPLIAÇÃO | [5 empty] | 605298.87 | 135995.11 | 741293.98
03.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 |  | 8354.87 |  | 8354.87
03.01.001 | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 241 |  | 241 | 7.42 | 1788.22 |  | 1788.22
03.01.002 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 24 |  | 24 | 26.92 | 646.08 |  | 646.08
03.01.003 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 131.8 |  | 131.8 | 27.18 | 3582.32 |  | 3582.32
03.01.004 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 87.87 |  | 87.87 | 17.64 | 1550.03 |  | 1550.03
03.01.005 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 1142.35 |  | 1142.35 | 0.69 | 788.22 |  | 788.22
03.02 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 19618.43 | 67623.66 | 87242.09
03.02.001 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 241 |  | 241 | 4.51 | 1086.91 |  | 1086.91
03.02.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 62.54 | 7.74 | 70.28 | 51.01 | 3190.17 | 394.82 | 3584.99
03.02.003 | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação | m3 | 45.4 | 12.14 | 57.54 | 14.12 | 641.05 | 171.42 | 812.47
03.02.004 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | m2 | 46.75 | 222.74 | 269.49 | 74.58 | 3486.62 | 16611.95 | 20098.57
03.02.005 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 262.3 | 914.7 | 1177 | 12.7 | 3331.21 | 11616.69 | 14947.9
03.02.006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 18.7 | 216.7 | 235.4 | 13.8 | 258.06 | 2990.46 | 3248.52
03.02.007 | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | m3 | 4 | 0.4 | 4.4 | 591.08 | 2364.32 | 236.43 | 2600.75
03.02.008 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 8.6 | 12.69 | 21.29 | 574.35 | 4939.41 | 7288.5 | 12227.91
03.02.009 | Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm. af_06/2018 | m2 | 6 | 51 | 57 | 46.55 | 279.3 | 2374.05 | 2653.35
03.02.010 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 0.85 |  | 0.85 | 17.64 | 14.99 |  | 14.99
03.02.011 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 38.25 |  | 38.25 | 0.69 | 26.39 |  | 26.39
03.02.012 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 |  | 157.17 | 157.17 | 165.04 |  | 25939.34 | 25939.34
03.03 | ESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 46132.32 | 57729.17 | 103861.49
03.03.001 | PILARES |  |  |  | 0 |  | 12723.68 | 12805.5 | 25529.18
03.03.001.001 | Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento | m2 | 70.5 | 112.41 | 182.91 | 31.33 | 2208.77 | 3521.81 | 5730.58
03.03.001.002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 307.25 | 612.85 | 920.1 | 12.7 | 3902.08 | 7783.2 | 11685.28
03.03.001.003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 159.5 | 9.8 | 169.3 | 13.8 | 2201.1 | 135.24 | 2336.34
03.03.001.004 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 7.4 | 2.29 | 9.69 | 596.18 | 4411.73 | 1365.25 | 5776.98
03.03.002 | VIGAS |  |  |  | 0 |  | 15599.98 | 12806.49 | 28406.47
03.03.002.001 | Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento | m2 | 65.35 | 169.97 | 235.32 | 34.06 | 2225.82 | 5789.18 | 8015
03.03.002.002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 417.4 | 253.1 | 670.5 | 12.7 | 5300.98 | 3214.37 | 8515.35
03.03.002.003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 207 | 60 | 267 | 13.8 | 2856.6 | 828 | 3684.6
03.03.002.004 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 8.75 | 4.99 | 13.74 | 596.18 | 5216.58 | 2974.94 | 8191.52
03.03.003 | LAJES |  |  |  | 0 |  | 17808.66 | 32117.18 | 49925.84
03.03.003.001 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3). af_11/2020 | m2 | 81.25 | 146.67 | 227.92 | 168.52 | 13692.25 | 24716.83 | 38409.08
03.03.003.002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 133.1 | 239.28 | 372.38 | 12.7 | 1690.37 | 3038.86 | 4729.23
03.03.003.003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 175.8 | 316.05 | 491.85 | 13.8 | 2426.04 | 4361.49 | 6787.53
03.04 | ELEVAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 40243.08 | 3615.1 | 43858.18
03.04.001 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | m2 | 102.5 |  | 102.5 | 260.31 | 26681.78 |  | 26681.78
03.04.002 | Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm | m2 | 6 |  | 6 | 74.42 | 446.52 |  | 446.52
03.04.003 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 331.6 |  | 331.6 | 39.55 | 13114.78 |  | 13114.78
03.04.004 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 |  | 8.09 | 8.09 | 446.86 |  | 3615.1 | 3615.1
03.05 | COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 42383.18 |  | 42383.18
03.05.001 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 53.65 |  | 53.65 | 42.35 | 2272.08 |  | 2272.08
03.05.002 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02 | m2 | 212.8 |  | 212.8 | 50.18 | 10678.3 |  | 10678.3
03.05.003 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 170 |  | 170 | 21.68 | 3685.6 |  | 3685.6
03.05.004 | Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - Rev 01 | m2 | 23 |  | 23 | 267.3 | 6147.9 |  | 6147.9
03.05.005 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018 | m2 | 170 |  | 170 | 115.29 | 19599.3 |  | 19599.3
03.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,LÓGICA, CFTV E ALARMES |  |  |  | 0 |  | 182910.47 |  | 182910.47
03.06.001 | CABOS |  |  |  | 0 |  | 1861.21 |  | 1861.21
03.06.001.001 | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | kg | 13 |  | 13 | 143.17 | 1861.21 |  | 1861.21
03.06.002 | DIVERSOS |  |  |  | 0 |  | 3472.49 |  | 3472.49
03.06.002.001 | Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação | un | 2 |  | 2 | 287.68 | 575.36 |  | 575.36
03.06.002.002 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 6 |  | 6 | 48.23 | 289.38 |  | 289.38
03.06.002.003 | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril | un | 1 |  | 1 | 606.07 | 606.07 |  | 606.07
03.06.002.004 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 2 |  | 2 | 30.58 | 61.16 |  | 61.16
03.06.002.005 | Contator tripolar i nominal 22a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 12 |  | 12 | 161.71 | 1940.52 |  | 1940.52
03.06.003 | ELETRODUTOS E CONEXÕES PARA OS ALIMENTADORES |  |  |  | 0 |  | 7097.77 |  | 7097.77
03.06.003.001 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2 1/2" x 3m | un | 5 |  | 5 | 449.23 | 2246.15 |  | 2246.15
03.06.003.002 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2") | m | 2 |  | 2 | 51.43 | 102.86 |  | 102.86
03.06.003.003 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 2 |  | 2 | 19.1 | 38.2 |  | 38.2
03.06.003.004 | Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada,100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | un | 21 |  | 21 | 141.73 | 2976.33 |  | 2976.33
03.06.003.005 | Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 4 |  | 4 | 36.27 | 145.08 |  | 145.08
03.06.003.006 | Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 3 |  | 3 | 147.46 | 442.38 |  | 442.38
03.06.003.007 | Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 4 |  | 4 | 102.8 | 411.2 |  | 411.2
03.06.003.008 | Junção para eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa ou similar) | un | 33 |  | 33 | 22.29 | 735.57 |  | 735.57
03.06.004 | CONDUTORES |  |  |  | 0 |  | 9473.35 |  | 9473.35
03.06.004.001 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 35mm2, 0,6/ 1kv/ 70° | m | 12 |  | 12 | 54.9 | 658.8 |  | 658.8
03.06.004.002 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 50mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 15 |  | 15 | 77.09 | 1156.35 |  | 1156.35
03.06.004.003 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 95mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 59 |  | 59 | 129.8 | 7658.2 |  | 7658.2
03.06.005 | QUADROS ELÉTRICOS |  |  |  | 0 |  | 10446.33 |  | 10446.33
03.06.005.001 | DISJUNTORES |  |  |  | 0 |  | 10446.33 |  | 10446.33
03.06.005.001.001 | Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA | un | 2 |  | 2 | 644.99 | 1289.98 |  | 1289.98
03.06.005.001.002 | Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA | un | 2 |  | 2 | 620.28 | 1240.56 |  | 1240.56
03.06.005.001.003 | Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA | un | 2 |  | 2 | 526.22 | 1052.44 |  | 1052.44
03.06.005.001.004 | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 1 |  | 1 | 124.21 | 124.21 |  | 124.21
03.06.005.001.005 | Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA | un | 4 |  | 4 | 94 | 376 |  | 376
03.06.005.001.006 | Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar | un | 7 |  | 7 | 98.94 | 692.58 |  | 692.58
03.06.005.001.007 | Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 8 |  | 8 | 98.94 | 791.52 |  | 791.52
03.06.005.001.008 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA | un | 4 |  | 4 | 19.82 | 79.28 |  | 79.28
03.06.005.001.009 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) | un | 17 |  | 17 | 19.82 | 336.94 |  | 336.94
03.06.005.001.010 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 8 |  | 8 | 13.82 | 110.56 |  | 110.56
03.06.005.001.011 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un | 21 |  | 21 | 148.36 | 3115.56 |  | 3115.56
03.06.005.001.012 | Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar, | un | 4 |  | 4 | 265.6 | 1062.4 |  | 1062.4
03.06.005.001.013 | Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar | un | 1 |  | 1 | 174.3 | 174.3 |  | 174.3
03.06.006 | DPS |  |  |  | 0 |  | 1127.28 |  | 1127.28
03.06.006.001 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | un | 12 |  | 12 | 93.94 | 1127.28 |  | 1127.28
03.06.007 | QUADRO ELÉTRICO |  |  |  | 0 |  | 8261.03 |  | 8261.03
03.06.007.001 | Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 |  | 1 | 956.77 | 956.77 |  | 956.77
03.06.007.002 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 2 |  | 2 | 3652.13 | 7304.26 |  | 7304.26
03.06.008 | CAIXA DE PASSAGEM |  |  |  | 0 |  | 73.44 |  | 73.44
03.06.008.001 | Caixa de derivação em pvc 15x15cm | un | 2 |  | 2 | 36.72 | 73.44 |  | 73.44
03.06.009 | ELETRODUTOS E CONEXÕES |  |  |  | 0 |  | 98072.31 |  | 98072.31
03.06.009.001 | ILUMINAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 3469.49 |  | 3469.49
03.06.009.001.001 | Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto, diâm. externo de 25mm (3/4") tipo sealtubo | m | 119 |  | 119 | 21.73 | 2585.87 |  | 2585.87
03.06.009.001.002 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m | un | 5 |  | 5 | 130.38 | 651.9 |  | 651.9
03.06.009.001.003 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 7 |  | 7 | 14.28 | 99.96 |  | 99.96
03.06.009.001.004 | Conector reto de aluminio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de eletroduto metalico flexivel em quadros - fornecimento e instalação | un | 36 |  | 36 | 3.66 | 131.76 |  | 131.76
03.06.009.002 | CONDUTORES |  |  |  | 0 |  | 13619.17 |  | 13619.17
03.06.009.002.001 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 302 |  | 302 | 4.45 | 1343.9 |  | 1343.9
03.06.009.002.002 | Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c | m | 1571 |  | 1571 | 5.89 | 9253.19 |  | 9253.19
03.06.009.002.003 | Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A com rabicho de cabo PP 3x1,5mm2, com 1,0m | pt | 192 |  | 192 | 15.74 | 3022.08 |  | 3022.08
03.06.009.003 | INTERRUPTORES |  |  |  | 0 |  | 1565.9 |  | 1565.9
03.06.009.003.001 | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" | un | 28 |  | 28 | 21.15 | 592.2 |  | 592.2
03.06.009.003.002 | Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2" | un | 13 |  | 13 | 24.86 | 323.18 |  | 323.18
03.06.009.003.003 | Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2" | un | 6 |  | 6 | 20.53 | 123.18 |  | 123.18
03.06.009.003.004 | Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 2 |  | 2 | 30.91 | 61.82 |  | 61.82
03.06.009.003.005 | Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 2 |  | 2 | 51.68 | 103.36 |  | 103.36
03.06.009.003.006 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_08/2020 | un | 4 |  | 4 | 47.83 | 191.32 |  | 191.32
03.06.009.003.007 | Sensor de presença com fotocélula, fixação em teto - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 2 |  | 2 | 85.42 | 170.84 |  | 170.84
03.06.009.004 | CAIXA DE PASSAGEM |  |  |  | 0 |  | 5876.3 |  | 5876.3
03.06.009.004.001 | Condulete em alumínio tipo "x" de 3/4" | un | 186 |  | 186 | 28.46 | 5293.56 |  | 5293.56
03.06.009.004.002 | Condulete em alumínio tipo "x" de 1" | un | 6 |  | 6 | 38.16 | 228.96 |  | 228.96
03.06.009.004.003 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio (15 x 15 x 10 cm) | un | 3 |  | 3 | 98.94 | 296.82 |  | 296.82
03.06.009.004.004 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 4 |  | 4 | 14.24 | 56.96 |  | 56.96
03.06.009.005 | LUMNINÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 21164.13 |  | 21164.13
03.06.009.005.001 | Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led | un | 89 |  | 89 | 161.49 | 14372.61 |  | 14372.61
03.06.009.005.002 | Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021 | un | 46 |  | 46 | 72.48 | 3334.08 |  | 3334.08
03.06.009.005.003 | Luminária arandela tipo meia lua, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 14 |  | 14 | 112.46 | 1574.44 |  | 1574.44
03.06.009.005.004 | Luminária tipo arandela foco duplo em aluminio escovado, cor branco, ref:40/2, Serra, Dimlux ou similar, inclusive lâmpadas halogena refletora E-27 60w/127v | un | 10 |  | 10 | 188.3 | 1883 |  | 1883
03.06.009.006 | TOMADAS |  |  |  | 0 |  | 25368.81 |  | 25368.81
03.06.009.006.001 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m | un | 159 |  | 159 | 130.38 | 20730.42 |  | 20730.42
03.06.009.006.002 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m | un | 23 |  | 23 | 163.85 | 3768.55 |  | 3768.55
03.06.009.006.003 | Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto, diâm. externo de 25mm (3/4") tipo sealtubo | m | 20 |  | 20 | 21.73 | 434.6 |  | 434.6
03.06.009.006.004 | Box reto em alumínio de 3/4" | un | 33 |  | 33 | 11.16 | 368.28 |  | 368.28
03.06.009.006.005 | Box reto em alumínio de 1" | un | 6 |  | 6 | 11.16 | 66.96 |  | 66.96
03.06.009.007 | CONDUTORES |  |  |  | 0 |  | 22137.19 |  | 22137.19
03.06.009.007.001 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 2202 |  | 2202 | 6.56 | 14445.12 |  | 14445.12
03.06.009.007.002 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 412 |  | 412 | 9.04 | 3724.48 |  | 3724.48
03.06.009.007.003 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c | m | 363 |  | 363 | 10.93 | 3967.59 |  | 3967.59
03.06.009.008 | PLUGUES |  |  |  | 0 |  | 3006 |  | 3006
03.06.009.008.001 | Condulete em alumínio tipo lb de 3/4" | un | 22 |  | 22 | 28.46 | 626.12 |  | 626.12
03.06.009.008.002 | Condulete em alumínio tipo "ll" de 1" | un | 2 |  | 2 | 38.16 | 76.32 |  | 76.32
03.06.009.008.003 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 81 |  | 81 | 23.52 | 1905.12 |  | 1905.12
03.06.009.008.004 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un | 14 |  | 14 | 28.46 | 398.44 |  | 398.44
03.06.009.009 | CAIXAS |  |  |  | 0 |  | 1865.32 |  | 1865.32
03.06.009.009.001 | Caixa metálica com tomada 10A 250V para perfilado e fixação | un | 33 |  | 33 | 19.82 | 654.06 |  | 654.06
03.06.009.009.002 | Caixa de ferro galvanizado 4" x 4" com tampa Pial ou similar | un | 7 |  | 7 | 23.34 | 163.38 |  | 163.38
03.06.009.009.003 | Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida | un | 1 |  | 1 | 81.28 | 81.28 |  | 81.28
03.06.009.009.004 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 60 |  | 60 | 16.11 | 966.6 |  | 966.6
03.06.010 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA |  |  |  | 0 |  | 43025.26 |  | 43025.26
03.06.010.001 | RACKS E SEUS COMPONENTES |  |  |  | 0 |  | 9810.63 |  | 9810.63
03.06.010.001.001 | Fornecimento e instalação de Rack fechado tipo armário 19" x 44 U x 870 mm inclusive acessórios | un | 1 |  | 1 | 3935.63 | 3935.63 |  | 3935.63
03.06.010.001.002 | Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01 | un | 4 |  | 4 | 1056.6 | 4226.4 |  | 4226.4
03.06.010.001.003 | Guia frontal para cabos | un | 8 |  | 8 | 20.03 | 160.24 |  | 160.24
03.06.010.001.004 | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | UN | 1 |  | 1 | 203.54 | 203.54 |  | 203.54
03.06.010.001.005 | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas | UN | 2 |  | 2 | 24.71 | 49.42 |  | 49.42
03.06.010.001.006 | Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento | un | 2 |  | 2 | 617.7 | 1235.4 |  | 1235.4
03.06.010.002 | ELETRODUTOS E CONEXÕES, ELETROCALHAS E CONEXÕES, LEITOS E CONEXÕES |  |  |  | 0 |  | 14878.23 |  | 14878.23
03.06.010.002.001 | Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico - leve, d= 1 1/2" | m | 18 |  | 18 | 117.41 | 2113.38 |  | 2113.38
03.06.010.002.002 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m | un | 25 |  | 25 | 163.85 | 4096.25 |  | 4096.25
03.06.010.002.003 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | un | 22 |  | 22 | 150.83 | 3318.26 |  | 3318.26
03.06.010.002.004 | Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 4 |  | 4 | 36.27 | 145.08 |  | 145.08
03.06.010.002.005 | Curva vertical 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 1 |  | 1 | 122.75 | 122.75 |  | 122.75
03.06.010.002.006 | Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 1 |  | 1 | 102.8 | 102.8 |  | 102.8
03.06.010.002.007 | Junção para eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa ou similar) | un | 54 |  | 54 | 22.29 | 1203.66 |  | 1203.66
03.06.010.002.008 | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm | un | 31 |  | 31 | 67.23 | 2084.13 |  | 2084.13
03.06.010.002.009 | Box reto em alumínio de 1" | un | 12 |  | 12 | 11.16 | 133.92 |  | 133.92
03.06.010.002.010 | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | m | 50 |  | 50 | 31.16 | 1558 |  | 1558
03.06.010.003 | CAIXAS |  |  |  | 0 |  | 2732.95 |  | 2732.95
03.06.010.003.001 | Condulete em alumínio tipo "ll" de 1" | un | 25 |  | 25 | 38.16 | 954 |  | 954
03.06.010.003.002 | Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 2 |  | 2 | 50.86 | 101.72 |  | 101.72
03.06.010.003.003 | Caixa de alumínio 20 x 15 x 12 cm, fornecimento | un | 7 |  | 7 | 105.01 | 735.07 |  | 735.07
03.06.010.003.004 | Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc | un | 7 |  | 7 | 101.04 | 707.28 |  | 707.28
03.06.010.003.005 | Fornecimento e instalação de espelho para caixa 4" x 2" com 01 saída rj-45 | un | 18 |  | 18 | 5.66 | 101.88 |  | 101.88
03.06.010.003.006 | Fornecimento e instalação de espelho para caixa vertical 4" x 2" com 02 saídas rj-45 (krone ou similar) | un | 20 |  | 20 | 6.65 | 133 |  | 133
03.06.010.004 | CONDUTORES |  |  |  | 0 |  | 13513.08 |  | 13513.08
03.06.010.004.001 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 900 |  | 900 | 10.18 | 9162 |  | 9162
03.06.010.004.002 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 | un | 62 |  | 62 | 39.98 | 2478.76 |  | 2478.76
03.06.010.004.003 | Fornecimento e instalação de line cord categoria 6 | un | 32 |  | 32 | 58.51 | 1872.32 |  | 1872.32
03.06.010.005 | CONECTORES |  |  |  | 0 |  | 2090.37 |  | 2090.37
03.06.010.005.001 | Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar) | un | 59 |  | 59 | 35.43 | 2090.37 |  | 2090.37
03.07 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 0 |  | 24830.71 |  | 24830.71
03.07.001 | Cotovelo/joelho com adaptador, polipropileno, para tubos em pead, 20 mm x 3/4", para ligação predial de água. af_06/2022 | un | 3 |  | 3 | 11.44 | 34.32 |  | 34.32
03.07.002 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm | un | 2 |  | 2 | 4.93 | 9.86 |  | 9.86
03.07.003 | Tubo aço galvanizado c/costura 3/4" (20mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,25mm, 1,43kg/m, NBR-5580 | m | 1 |  | 1 | 44.97 | 44.97 |  | 44.97
03.07.004 | Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 3/4" | un | 1 |  | 1 | 29.95 | 29.95 |  | 29.95
03.07.005 | Registro de pressão, pvc, roscável, volante simples, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 1 |  | 1 | 21.45 | 21.45 |  | 21.45
03.07.006 | Registro de esfera, pvc, roscável, com borboleta, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 1 |  | 1 | 22.68 | 22.68 |  | 22.68
03.07.007 | Colar de tomada, pvc, com travas, de 60 mm x 1/2" ou 60 mm x 3/4", para ligação predial de água. af_06/2022 | un | 1 |  | 1 | 22.48 | 22.48 |  | 22.48
03.07.008 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 1 |  | 1 | 8.87 | 8.87 |  | 8.87
03.07.009 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | un | 7 |  | 7 | 9.51 | 66.57 |  | 66.57
03.07.010 | Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 3 |  | 3 | 10.69 | 32.07 |  | 32.07
03.07.011 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 30 |  | 30 | 9.27 | 278.1 |  | 278.1
03.07.012 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 44.2 |  | 44.2 | 16.17 | 714.71 |  | 714.71
03.07.013 | Registro gaveta bruto, d = 32 mm (1 1/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | un | 8 |  | 8 | 132.41 | 1059.28 |  | 1059.28
03.07.014 | Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | un | 1 |  | 1 | 204.42 | 204.42 |  | 204.42
03.07.015 | Registro gaveta c/canopla cromada, ref. C87, 3/4", linha Dream, Deca ou similar | un | 14 |  | 14 | 582.63 | 8156.82 |  | 8156.82
03.07.016 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 3 |  | 3 | 112.03 | 336.09 |  | 336.09
03.07.017 | Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm | un | 9 |  | 9 | 12.12 | 109.08 |  | 109.08
03.07.018 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm | un | 4 |  | 4 | 6.08 | 24.32 |  | 24.32
03.07.019 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | un | 36 |  | 36 | 9.51 | 342.36 |  | 342.36
03.07.020 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 11/4" | un | 12 |  | 12 | 18.84 | 226.08 |  | 226.08
03.07.021 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 40mm x 11/4" | un | 2 |  | 2 | 63.23 | 126.46 |  | 126.46
03.07.022 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 60 mm x 2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 2 |  | 2 | 34.05 | 68.1 |  | 68.1
03.07.023 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 1 |  | 1 | 12.54 | 12.54 |  | 12.54
03.07.024 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 34 |  | 34 | 9.27 | 315.18 |  | 315.18
03.07.025 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 1 |  | 1 | 11.55 | 11.55 |  | 11.55
03.07.026 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | un | 21 |  | 21 | 21.31 | 447.51 |  | 447.51
03.07.027 | Joelho de redução, 90 graus, pvc, soldável, dn 32 mm x 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 5 |  | 5 | 13.52 | 67.6 |  | 67.6
03.07.028 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm | un | 12 |  | 12 | 6.08 | 72.96 |  | 72.96
03.07.029 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm | un | 1 |  | 1 | 7.96 | 7.96 |  | 7.96
03.07.030 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm | un | 5 |  | 5 | 13.22 | 66.1 |  | 66.1
03.07.031 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 1 |  | 1 | 112.03 | 112.03 |  | 112.03
03.07.032 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 92 |  | 92 | 16.17 | 1487.64 |  | 1487.64
03.07.033 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 16.5 |  | 16.5 | 22.88 | 377.52 |  | 377.52
03.07.034 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") | m | 84 |  | 84 | 47.09 | 3955.56 |  | 3955.56
03.07.035 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") | m | 13 |  | 13 | 55.2 | 717.6 |  | 717.6
03.07.036 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2") | m | 31 |  | 31 | 71.73 | 2223.63 |  | 2223.63
03.07.037 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 25 |  | 25 | 10.95 | 273.75 |  | 273.75
03.07.038 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | un | 12 |  | 12 | 28.99 | 347.88 |  | 347.88
03.07.039 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm | un | 7 |  | 7 | 63.93 | 447.51 |  | 447.51
03.07.040 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm | un | 5 |  | 5 | 19.26 | 96.3 |  | 96.3
03.07.041 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm | un | 4 |  | 4 | 31.18 | 124.72 |  | 124.72
03.07.042 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 32mm | un | 1 |  | 1 | 39.62 | 39.62 |  | 39.62
03.07.043 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 40mm | un | 3 |  | 3 | 44.72 | 134.16 |  | 134.16
03.07.044 | Joelho 90º de pvc rígido roscável com bucha de latão diâm = 3/4" | un | 13 |  | 13 | 29.98 | 389.74 |  | 389.74
03.07.045 | Joelho 90º de pvc rígido roscável com bucha de latão diâm = 1/2" | un | 21 |  | 21 | 18.59 | 390.39 |  | 390.39
03.07.046 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm | un | 3 |  | 3 | 6.56 | 19.68 |  | 19.68
03.07.047 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm | un | 3 |  | 3 | 10.59 | 31.77 |  | 31.77
03.07.048 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm | un | 1 |  | 1 | 13.4 | 13.4 |  | 13.4
03.07.049 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm | un | 1 |  | 1 | 16.48 | 16.48 |  | 16.48
03.07.050 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm | un | 3 |  | 3 | 17.65 | 52.95 |  | 52.95
03.07.051 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 40mm | un | 5 |  | 5 | 35.73 | 178.65 |  | 178.65
03.07.052 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm | un | 1 |  | 1 | 70.49 | 70.49 |  | 70.49
03.07.053 | Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | un | 1 |  | 1 | 22.55 | 22.55 |  | 22.55
03.07.054 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 1 |  | 1 | 11.55 | 11.55 |  | 11.55
03.07.055 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | un | 12 |  | 12 | 21.31 | 255.72 |  | 255.72
03.07.056 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm | un | 2 |  | 2 | 49.49 | 98.98 |  | 98.98
03.08 | COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 0 |  | 1336.91 |  | 1336.91
03.08.001 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | un | 11 |  | 11 | 27.4 | 301.4 |  | 301.4
03.08.002 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 5 |  | 5 | 18.75 | 93.75 |  | 93.75
03.08.003 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 4 |  | 4 | 235.44 | 941.76 |  | 941.76
03.09 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 22837.47 |  | 22837.47
03.09.001 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 14 |  | 14 | 677.91 | 9490.74 |  | 9490.74
03.09.002 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 21 |  | 21 | 68.5 | 1438.5 |  | 1438.5
03.09.003 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco | un | 5 |  | 5 | 45.03 | 225.15 |  | 225.15
03.09.004 | Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm | un | 12 |  | 12 | 50.39 | 604.68 |  | 604.68
03.09.005 | Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 21 |  | 21 | 13.39 | 281.19 |  | 281.19
03.09.006 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 3 |  | 3 | 30.63 | 91.89 |  | 91.89
03.09.007 | Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 17 |  | 17 | 9.69 | 164.73 |  | 164.73
03.09.008 | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 25 |  | 25 | 13.42 | 335.5 |  | 335.5
03.09.009 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 82 |  | 82 | 11.77 | 965.14 |  | 965.14
03.09.010 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, com visita, para esgoto predial, diâm =100 x 50mm | un | 1 |  | 1 | 44.91 | 44.91 |  | 44.91
03.09.011 | Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 16 |  | 16 | 13.39 | 214.24 |  | 214.24
03.09.012 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 16 |  | 16 | 54.96 | 879.36 |  | 879.36
03.09.013 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 4 |  | 4 | 29.02 | 116.08 |  | 116.08
03.09.014 | Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | un | 16 |  | 16 | 29.39 | 470.24 |  | 470.24
03.09.015 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 72 |  | 72 | 43.79 | 3152.88 |  | 3152.88
03.09.016 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m | 102 |  | 102 | 24.14 | 2462.28 |  | 2462.28
03.09.017 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm | m | 1 |  | 1 | 18.21 | 18.21 |  | 18.21
03.09.018 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 1 |  | 1 | 57.41 | 57.41 |  | 57.41
03.09.019 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 5 |  | 5 | 54.88 | 274.4 |  | 274.4
03.09.020 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 29 |  | 29 | 26.38 | 765.02 |  | 765.02
03.09.021 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 11 |  | 11 | 36.63 | 402.93 |  | 402.93
03.09.022 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 17 |  | 17 | 22.47 | 381.99 |  | 381.99
03.10 | DRENAGEM |  |  |  | 0 |  | 20288.78 |  | 20288.78
03.10.001 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | un | 3 |  | 3 | 574.21 | 1722.63 |  | 1722.63
03.10.002 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 1,00m | un | 8 |  | 8 | 632.46 | 5059.68 |  | 5059.68
03.10.003 | Fornecimento de adaptador de pvc junta elástica, bolsa e rosca, diam. = 100mm | un | 7 |  | 7 | 117.36 | 821.52 |  | 821.52
03.10.004 | Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m | 75 |  | 75 | 75.38 | 5653.5 |  | 5653.5
03.10.005 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | un | 2 |  | 2 | 52.44 | 104.88 |  | 104.88
03.10.006 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 58 |  | 58 | 43.79 | 2539.82 |  | 2539.82
03.10.007 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm | m | 28 |  | 28 | 84.12 | 2355.36 |  | 2355.36
03.10.008 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | m | 16 |  | 16 | 55.89 | 894.24 |  | 894.24
03.10.009 | Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm | un | 18 |  | 18 | 50.39 | 907.02 |  | 907.02
03.10.010 | Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 150mm | un | 1 |  | 1 | 136.89 | 136.89 |  | 136.89
03.10.011 | Bucha Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto, d=150x100mm | un | 1 |  | 1 | 93.24 | 93.24 |  | 93.24
03.11 | ESQUADRIA |  |  |  | 0 |  | 49507.56 |  | 49507.56
03.11.001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens | un | 12 |  | 12 | 639.33 | 7671.96 |  | 7671.96
03.11.002 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 3 |  | 3 | 704.36 | 2113.08 |  | 2113.08
03.11.003 | Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04 _10/2021 | m2 | 30.5 |  | 30.5 | 371.86 | 11341.73 |  | 11341.73
03.11.004 | Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão | m2 | 70 |  | 70 | 167.01 | 11690.7 |  | 11690.7
03.11.005 | Grade proteção c/ barra redonda ferro 5/8" | m2 | 34.5 |  | 34.5 | 149.61 | 5161.55 |  | 5161.55
03.11.006 | Película insulfilm aplicada ou Similar | m2 | 46.52 |  | 46.52 | 35.83 | 1666.81 |  | 1666.81
03.11.007 | Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04 _10/2021 | m2 | 26.52 |  | 26.52 | 371.86 | 9861.73 |  | 9861.73
03.12 | REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 34928.4 |  | 34928.4
03.12.001 | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p | m2 | 194.7 |  | 194.7 | 40.46 | 7877.56 |  | 7877.56
03.12.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth, porcelanato, retificado, linha nevada acetinada ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 50.85 |  | 50.85 | 69.11 | 3514.24 |  | 3514.24
03.12.003 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 663.2 |  | 663.2 | 5.41 | 3587.91 |  | 3587.91
03.12.004 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 663.2 |  | 663.2 | 24.55 | 16281.56 |  | 16281.56
03.12.005 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 31.75 |  | 31.75 | 115.5 | 3667.13 |  | 3667.13
03.13 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 0 |  | 6199.05 |  | 6199.05
03.13.001 | Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, linha ravena CP929, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | un | 3 |  | 3 | 662.19 | 1986.57 |  | 1986.57
03.13.002 | Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03 | un | 3 |  | 3 | 275.2 | 825.6 |  | 825.6
03.13.003 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | un | 1 |  | 1 | 2835.54 | 2835.54 |  | 2835.54
03.13.004 | Porta sabão liquido de plástico | un | 3 |  | 3 | 99.41 | 298.23 |  | 298.23
03.13.005 | Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar | un | 3 |  | 3 | 84.37 | 253.11 |  | 253.11
03.14 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 30179.76 | 7027.18 | 37206.94
03.14.001 | Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020 | m2 | 210.3 |  | 210.3 | 63.7 | 13396.11 |  | 13396.11
03.14.002 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 204.1 |  | 204.1 | 21.68 | 4424.89 |  | 4424.89
03.14.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, Pulpis Bege Brilhante, Pointer ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 8 |  | 8 | 81.56 | 652.48 |  | 652.48
03.14.004 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 44.5 |  | 44.5 | 43.49 | 1935.31 |  | 1935.31
03.14.005 | Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização | m2 | 196.1 |  | 196.1 | 37.51 | 7355.71 |  | 7355.71
03.14.006 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 2.3 |  | 2.3 | 84.35 | 194.01 |  | 194.01
03.14.007 | Rodapé alta resistência, h = 10 cm | m | 100.6 |  | 100.6 | 22.08 | 2221.25 |  | 2221.25
03.14.008 | Lona plástica preta | m2 |  | 241.65 | 241.65 | 5.09 |  | 1230 | 1230
03.14.009 | Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 21mpa | m2 |  | 241.65 | 241.65 | 23.99 |  | 5797.18 | 5797.18
03.15 | PINTURA |  |  |  | 0 |  | 32183.13 |  | 32183.13
03.15.001 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de texturatto colorido | m2 | 463.2 |  | 463.2 | 24.24 | 11227.97 |  | 11227.97
03.15.002 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2 | 378 |  | 378 | 34 | 12852 |  | 12852
03.15.003 | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | m2 | 139.52 |  | 139.52 | 11.12 | 1551.46 |  | 1551.46
03.15.004 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 61.5 |  | 61.5 | 54.36 | 3343.14 |  | 3343.14
03.15.005 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 116 |  | 116 | 27.66 | 3208.56 |  | 3208.56
03.16 | SEGURANÇA CFTV |  |  |  | 0 |  | 5702.43 |  | 5702.43
03.16.001 | CÂMERAS DE CFTV |  |  |  | 0 |  | 5702.43 |  | 5702.43
03.16.001.001 | ELETRODUTOS E CONEXÕES |  |  |  | 0 |  | 3518.97 |  | 3518.97
03.16.001.001.001 | Box reto em alumínio de 1" | un | 7 |  | 7 | 11.16 | 78.12 |  | 78.12
03.16.001.001.002 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m | un | 21 |  | 21 | 163.85 | 3440.85 |  | 3440.85
03.16.001.002 | CAIXA DE PASSAGEM |  |  |  | 0 |  | 457.92 |  | 457.92
03.16.001.002.001 | Condulete em alumínio tipo "ll" de 1" | un | 12 |  | 12 | 38.16 | 457.92 |  | 457.92
03.16.001.003 | CONDUTORES |  |  |  | 0 |  | 283.47 |  | 283.47
03.16.001.003.001 | Fornecimento e instalação de conector BNC de solda p/CFTV | un | 11 |  | 11 | 25.77 | 283.47 |  | 283.47
03.16.001.004 | RACK E SEUS COMPONENTES |  |  |  | 0 |  | 955.87 |  | 955.87
03.16.001.004.001 | Guia frontal para cabos | un | 1 |  | 1 | 20.03 | 20.03 |  | 20.03
03.16.001.004.002 | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | UN | 2 |  | 2 | 203.54 | 407.08 |  | 407.08
03.16.001.004.003 | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas | UN | 2 |  | 2 | 24.71 | 49.42 |  | 49.42
03.16.001.004.004 | Fornecimento de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka | un | 1 |  | 1 | 479.34 | 479.34 |  | 479.34
03.16.001.005 | CÃMERAS E COMPONENTES |  |  |  | 0 |  | 486.2 |  | 486.2
03.16.001.005.001 | Poste galvanizado com 5m para instalação de câmera de segurança p/penitenciária | un | 1 |  | 1 | 486.2 | 486.2 |  | 486.2
03.17 | GLP |  |  |  | 0 |  | 3192.66 |  | 3192.66
03.17.001 | Tubo em cobre rígido, dn 22 mm, classe a, sem isolamento, instalado em prumada de gás combustível - fornecimento e instalação. af_04/2022 | m | 9 |  | 9 | 94.31 | 848.79 |  | 848.79
03.17.002 | Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 25 (1"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 4 |  | 4 | 53.39 | 213.56 |  | 213.56
03.17.003 | Te em cobre, dn 22 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás combustível - fornecimento e instalação. af_04/2022 | un | 1 |  | 1 | 46.66 | 46.66 |  | 46.66
03.17.004 | Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás) | un | 1 |  | 1 | 803.57 | 803.57 |  | 803.57
03.17.005 | Regulador de baixa pressão, d=15mm, tipo Fisher, classe 300, 2º estágio (instalação gás) | un | 1 |  | 1 | 757.86 | 757.86 |  | 757.86
03.17.006 | Valvula gaveta p/bloqueio d=1", classe 200, marca Mipel ou similar | un | 1 |  | 1 | 121.19 | 121.19 |  | 121.19
03.17.007 | Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e instalação | un | 1 |  | 1 | 282.81 | 282.81 |  | 282.81
03.17.008 | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | m3 | 0.2 |  | 0.2 | 591.08 | 118.22 |  | 118.22
03.18 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  |  | 0 |  | 24127.81 |  | 24127.81
03.18.001 | DUTOS/COBRE/ISOLANTE/ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 |  | 24127.81 |  | 24127.81
03.18.001.001 | Tubo em cobre flexível, dn 1/4?, com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 157.75 |  | 157.75 | 30.23 | 4768.78 |  | 4768.78
03.18.001.002 | Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual ? fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 59.52 |  | 59.52 | 62.03 | 3692.03 |  | 3692.03
03.18.001.003 | Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual ? fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 56.6 |  | 56.6 | 78.61 | 4449.33 |  | 4449.33
03.18.001.004 | Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual ? fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 78 |  | 78 | 82.54 | 6438.12 |  | 6438.12
03.18.001.005 | Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=5/8" | m | 240 |  | 240 | 7.24 | 1737.6 |  | 1737.6
03.18.001.006 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 240 |  | 240 | 6.56 | 1574.4 |  | 1574.4
03.18.001.007 | Fornecimento de fita adesiva de alumínio 50mm x 30m | un | 8 |  | 8 | 18.53 | 148.24 |  | 148.24
03.18.001.008 | Gás refrigerante R22 | kg | 25 |  | 25 | 44.3 | 1107.5 |  | 1107.5
03.18.001.009 | Fita metálica perfurada | m | 1 |  | 1 | 74.51 | 74.51 |  | 74.51
03.18.001.010 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 5 |  | 5 | 27.46 | 137.3 |  | 137.3
03.19 | SONORIZAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 2491.71 |  | 2491.71
03.19.001 | ELETRODUTOS E CONEXÕES |  |  |  | 0 |  | 2491.71 |  | 2491.71
03.19.001.001 | Box reto em alumínio de 3/4" | un | 8 |  | 8 | 11.16 | 89.28 |  | 89.28
03.19.001.002 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m | un | 5 |  | 5 | 130.38 | 651.9 |  | 651.9
03.19.001.003 | Condulete em alumínio tipo "C" de 3/4" | un | 8 |  | 8 | 28.46 | 227.68 |  | 227.68
03.19.001.004 | CONDUTORES |  |  |  | 0 |  | 1299.28 |  | 1299.28
03.19.001.004.001 | Fio flexível 2 x 2,5mm2 (paralelo ou torcido) | m | 109 |  | 109 | 11.92 | 1299.28 |  | 1299.28
03.19.001.005 | RACKS E SEUS COMPONENTES |  |  |  | 0 |  | 223.57 |  | 223.57
03.19.001.005.001 | Guia frontal para cabos | un | 1 |  | 1 | 20.03 | 20.03 |  | 20.03
03.19.001.005.002 | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | UN | 1 |  | 1 | 203.54 | 203.54 |  | 203.54
03.20 | DIVERSOS |  |  |  | 0 |  | 7850.14 |  | 7850.14
03.20.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 292.91 |  | 292.91 | 0.51 | 149.38 |  | 149.38
03.20.002 | Placa de indicativa em alumínio e ferro fundido com texto em braile em alto relevo, dim.: 15 x 23 cm | Un | 25 |  | 25 | 185.31 | 4632.75 |  | 4632.75
03.20.003 | Sinalização permanente, vertical, com placa triangular de aço, padrão dner, largura=0,90m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 | un | 3 |  | 3 | 617.7 | 1853.1 |  | 1853.1
03.20.004 | Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 | un | 1 |  | 1 | 665.88 | 665.88 |  | 665.88
03.20.005 | Limpeza geral | m2 | 204.1 |  | 204.1 | 2.69 | 549.03 |  | 549.03