## PLAN-MEDICAO-012-00009.2023-SSP
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS
PLANILHA DE MEDIÇÃO
Nº Item | Descrição do Item | Unid | Quant Ordenada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada Atual | Preço Unitário | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado Atual | %
1. | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | 68478.48 | 406.56 | 68885.04 | 98.5%
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 47018.61 | 0 | 47018.61 | 100
1001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 38371.56 | 38371.56 | 0 | 38371.56 | 100
1002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 5971.01 | 5971.01 | 0 | 5971.01 | 100
1003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 2676.04 | 2676.04 | 0 | 2676.04 | 100
2 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 406.56 | 406.56 | 813.12 | 100
2001 | Mobilização | [6 empty] | 406.56 | 0 | 406.56 | 100
2001001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 484 | 484 | 0 | 484 | 0.84 | 406.56 | 0 | 406.56 | 100
2002 | Desmobilização | [6 empty] | 0 | 406.56 | 406.56 | 100
2002001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 484 | 0 | 484 | 484 | 0.84 | 0 | 406.56 | 406.56 | 100
3 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO | [6 empty] | 13512.97 | 0 | 13512.97 | 100
3001 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 30 | 30 | 0 | 30 | 251.31 | 7539.3 | 0 | 7539.3 | 100
3002 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 12 | 0 | 12 | 380.87 | 4570.44 | 0 | 4570.44 | 100
3003 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 861.63 | 861.63 | 0 | 861.63 | 100
3004 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 270.8 | 541.6 | 0 | 541.6 | 100
4 | FRETE | [6 empty] | 7540.34 | 0 | 7540.34 | 100
4001 | Frete dos Materiais Arenosos-São Cristóvão (22,5 KM) | [6 empty] | 4868.75 | 0 | 4868.75 | 100
4001001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 5796.13 | 5796.13 | 0 | 5796.13 | 0.84 | 4868.75 | 0 | 4868.75 | 100
4002 | Frete dos Materiais Britosos-Itabaiana (47,7 KM) | [6 empty] | 2671.59 | 0 | 2671.59 | 100
4002001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 3180.46 | 3180.46 | 0 | 3180.46 | 0.84 | 2671.59 | 0 | 2671.59 | 100
5 | SERVIÇOS GERAIS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5001 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 274.44 | 0 | 0 | 0 | 0
5002 | Marco inaugural - Rev. 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 774.09 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | SERVIÇOS PARA REFORMA | [6 empty] | 848311.13 | 28518.73 | 876829.86 | 98.38%
1 | DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 35973.05 | 0 | 35973.05 | 99.8
1001 | Remoção de lavatório | un | 11 | 11 | 0 | 11 | 12.3 | 135.3 | 0 | 135.3 | 100
1002 | Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.) | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 20.7 | 165.6 | 0 | 165.6 | 100
1003 | Remoção de vaso sanitário | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 12.3 | 49.2 | 0 | 49.2 | 100
1004 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 68.65 | 68.65 | 0 | 68.65 | 8.44 | 579.41 | 0 | 579.41 | 100
1005 | Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022 | m2 | 28.77 | 28.77 | 0 | 28.77 | 18.06 | 519.59 | 0 | 519.59 | 100
1006 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento | m3 | 73.24 | 73.24 | 0 | 73.24 | 24.63 | 1803.9 | 0 | 1803.9 | 100
1007 | Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.1 | 4.16 | 25.38 | 0 | 25.38 | 100
1008 | Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 439.16 | 439.16 | 0 | 439.16 | 1.34 | 588.47 | 0 | 588.47 | 100
1009 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m2 | 20.37 | 20.37 | 0 | 20.37 | 19.44 | 395.99 | 0 | 395.99 | 100
1010 | Remoção e reassentamento de bancada de marmore (ou granito) | m2 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1011 | Demolição de piso de alta resistência | m2 | 458.4 | 458.4 | 0 | 458.4 | 20.14 | 9232.18 | 0 | 9232.18 | 100
1012 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 91.87 | 91.87 | 0 | 91.87 | 13.47 | 1237.49 | 0 | 1237.49 | 100
1013 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 76.41 | 76.41 | 0 | 76.41 | 24.77 | 1892.68 | 0 | 1892.68 | 100
1014 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 282.98 | 282.98 | 0 | 282.98 | 16.88 | 4776.7 | 0 | 4776.7 | 100
1015 | Demolição de reboco | m2 | 433.5 | 433.5 | 0 | 433.5 | 6.71 | 2908.79 | 0 | 2908.79 | 100
1016 | Demolição de lajes, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 269.07 | 80.72 | 0 | 80.72 | 100
1017 | Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia | m2 | 19.78 | 19.78 | 0 | 19.78 | 62.53 | 1236.84 | 0 | 1236.84 | 100
1018 | Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m | un | 11 | 11 | 0 | 11 | 49.24 | 541.64 | 0 | 541.64 | 100
1019 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 127.94 | 127.94 | 0 | 127.94 | 9.72 | 1243.58 | 0 | 1243.58 | 100
1020 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 191.91 | 191.91 | 0 | 191.91 | 36.93 | 7087.24 | 0 | 7087.24 | 100
1021 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1752.8 | 1752.8 | 0 | 1752.8 | 0.84 | 1472.35 | 0 | 1472.35 | 100
2 | LIMPEZA DO TERRENO | [6 empty] | 3325.32 | 0 | 3325.32 | 100
2001 | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) sem carga e descarga | m2 | 575.89 | 575.89 | 0 | 575.89 | 0.28 | 161.25 | 0 | 161.25 | 100
2002 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 37.43 | 37.43 | 0 | 37.43 | 17.54 | 656.52 | 0 | 656.52 | 100
2003 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 56.15 | 56.15 | 0 | 56.15 | 36.93 | 2073.62 | 0 | 2073.62 | 100
2004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 516.58 | 516.58 | 0 | 516.58 | 0.84 | 433.93 | 0 | 433.93 | 100
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [6 empty] | 557.57 | 0 | 557.57 | 100
3001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 5.86 | 5.86 | 0 | 5.86 | 42.88 | 251.28 | 0 | 251.28 | 100
3002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | m3 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0.83 | 62.41 | 51.8 | 0 | 51.8 | 100
3003 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020 | m2 | 3.88 | 3.88 | 0 | 3.88 | 5.72 | 22.19 | 0 | 22.19 | 100
3004 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 5.23 | 5.23 | 0 | 5.23 | 17.48 | 91.42 | 0 | 91.42 | 100
3005 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.35 | 2.57 | 0 | 2.57 | 100
3006 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 2.85 | 2.85 | 0 | 2.85 | 36.93 | 105.25 | 0 | 105.25 | 100
3007 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 39.36 | 39.36 | 0 | 39.36 | 0.84 | 33.06 | 0 | 33.06 | 100
4 | ESTRUTURA | [6 empty] | 5284.6 | 0 | 5284.6 | 100
4001 | SAPATAS | [6 empty] | 1194.88 | 0 | 1194.88 | 100
4001001 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0.57 | 457.7 | 260.89 | 0 | 260.89 | 100
4001002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 34.7 | 34.7 | 0 | 34.7 | 12.72 | 441.38 | 0 | 441.38 | 100
4001003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 4.16 | 4.16 | 0 | 4.16 | 11.92 | 49.59 | 0 | 49.59 | 100
4001004 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 1.26 | 1.26 | 0 | 1.26 | 33.31 | 41.97 | 0 | 41.97 | 100
4001005 | Solo-cimento compactado - Traço 1:20, inclusive cimento e arenoso comercial | m3 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0.66 | 249.06 | 164.38 | 0 | 164.38 | 100
4001006 | Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento | m2 | 5.49 | 5.49 | 0 | 5.49 | 43.11 | 236.67 | 0 | 236.67 | 100
4002 | VIGAS BALDRAMES | [6 empty] | 510.18 | 0 | 510.18 | 100
4002001 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.17 | 457.7 | 77.81 | 0 | 77.81 | 100
4002002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 4.27 | 4.27 | 0 | 4.27 | 12.72 | 54.31 | 0 | 54.31 | 100
4002003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 3.37 | 3.37 | 0 | 3.37 | 11.92 | 40.17 | 0 | 40.17 | 100
4002004 | Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento | m2 | 2.47 | 2.47 | 0 | 2.47 | 52.53 | 129.75 | 0 | 129.75 | 100
4002005 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m2 | 9.69 | 9.69 | 0 | 9.69 | 21.48 | 208.14 | 0 | 208.14 | 100
4003 | PILARES | [6 empty] | 1005.25 | 0 | 1005.25 | 100
4003001 | Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm, 12 usos, inclusive escoramento | m2 | 10.43 | 10.43 | 0 | 10.43 | 29.07 | 303.2 | 0 | 303.2 | 100
4003002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 21.77 | 21.77 | 0 | 21.77 | 12.72 | 276.91 | 0 | 276.91 | 100
4003003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 12.05 | 12.05 | 0 | 12.05 | 11.92 | 143.64 | 0 | 143.64 | 100
4003004 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.55 | 479.42 | 263.68 | 0 | 263.68 | 100
4003005 | Placa de isopor | m² | 1.92 | 1.92 | 0 | 1.92 | 9.28 | 17.82 | 0 | 17.82 | 100
4004 | VIGAS | [6 empty] | 2574.29 | 0 | 2574.29 | 100
4004001 | Forma plana para vigas, em compensado resinado de 14mm, 12 usos, inclusive escoramento | m2 | 24.7 | 24.7 | 0 | 24.7 | 33.1 | 817.57 | 0 | 817.57 | 100
4004002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 63.82 | 63.82 | 0 | 63.82 | 12.72 | 811.79 | 0 | 811.79 | 100
4004003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 12.91 | 12.91 | 0 | 12.91 | 11.92 | 153.89 | 0 | 153.89 | 100
4004004 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 1.65 | 1.65 | 0 | 1.65 | 479.42 | 791.04 | 0 | 791.04 | 100
5 | ELEVAÇÃO | [6 empty] | 23259.11 | 0 | 23259.11 | 100
5001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 95.14 | 95.14 | 0 | 95.14 | 34.87 | 3317.53 | 0 | 3317.53 | 100
5002 | Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação | m2 | 124.45 | 124.45 | 0 | 124.45 | 87.39 | 10875.69 | 0 | 10875.69 | 100
5003 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 87.06 | 87.06 | 0 | 87.06 | 41.36 | 3600.8 | 0 | 3600.8 | 100
5004 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm | m2 | 50.43 | 50.43 | 0 | 50.43 | 108.37 | 5465.09 | 0 | 5465.09 | 100
6 | COBERTURA | [6 empty] | 111911.24 | 0 | 111911.24 | 100
6001 | Remoção, lavagem, e recolocação de telhas cerâmicas, tipo colonial, de olaria, com fixação através de arame de cobre nº12 | m2 | 643.44 | 643.44 | 0 | 643.44 | 42.04 | 27050.22 | 0 | 27050.22 | 100
6002 | Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 100.11 | 100.11 | 0 | 100.11 | 2.71 | 271.3 | 0 | 271.3 | 100
6003 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | m2 | 79.67 | 79.67 | 0 | 79.67 | 90.82 | 7235.63 | 0 | 7235.63 | 100
6004 | Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas | m2 | 412.31 | 412.31 | 0 | 412.31 | 65.95 | 27191.84 | 0 | 27191.84 | 100
6005 | Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de Jimo Cupim Incolor ou similar | M2 | 384.47 | 384.47 | 0 | 384.47 | 11.57 | 4448.32 | 0 | 4448.32 | 100
6006 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021 | m2 | 312.25 | 312.25 | 0 | 312.25 | 51.4 | 16049.65 | 0 | 16049.65 | 100
6007 | Calha em chapa de alumínio lisa nº26, e=0,46mm | m2 | 25.2 | 25.2 | 0 | 25.2 | 83.17 | 2095.88 | 0 | 2095.88 | 100
6008 | Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m | 31.14 | 31.14 | 0 | 31.14 | 61.71 | 1921.65 | 0 | 1921.65 | 100
6009 | Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica | m2 | 127.4 | 127.4 | 0 | 127.4 | 13.11 | 1670.21 | 0 | 1670.21 | 100
6010 | Desmontagem e re-montagem de tesoura com vão de 12m a 15 m | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 262.22 | 1573.32 | 0 | 1573.32 | 100
6011 | Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm | m | 84.53 | 84.53 | 0 | 84.53 | 131.39 | 11106.4 | 0 | 11106.4 | 100
6012 | Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa) | m | 2061.55 | 2061.55 | 0 | 2061.55 | 3.7 | 7627.74 | 0 | 7627.74 | 100
6013 | Ripão massaranduba serrada 5cm x 3cm | m | 330.25 | 330.25 | 0 | 330.25 | 11.11 | 3669.08 | 0 | 3669.08 | 100
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 121293.83 | 0 | 121293.83 | 97.31
7001 | SUBESTAÇÃO AÉREA | [6 empty] | 57060.19 | 0 | 57060.19 | 100
7001001 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 35mm², 1kv / 90º C | m | 120 | 120 | 0 | 120 | 40.42 | 4850.4 | 0 | 4850.4 | 100
7001002 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 95mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 30 | 30 | 0 | 30 | 96.92 | 2907.6 | 0 | 2907.6 | 100
7001003 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 185mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 70 | 70 | 0 | 70 | 178.95 | 12526.5 | 0 | 12526.5 | 100
7001004 | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | kg | 9 | 9 | 0 | 9 | 118.01 | 1062.09 | 0 | 1062.09 | 100
7001005 | Cabo de cobre nú 95 mm2 - fornecimento e assentamento (1,193 m/kg) | kg | 17 | 17 | 0 | 17 | 58.27 | 990.59 | 0 | 990.59 | 100
7001006 | Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t" 1900mm | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 246.18 | 246.18 | 0 | 246.18 | 100
7001007 | Fornecimento de porca olhal | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 15.56 | 46.68 | 0 | 46.68 | 100
7001008 | Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 400mm | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 24.62 | 49.24 | 0 | 49.24 | 100
7001009 | Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm | un | 16 | 16 | 0 | 16 | 1.23 | 19.68 | 0 | 19.68 | 100
7001010 | Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 14.16 | 42.48 | 0 | 42.48 | 100
7001011 | Fornecimento de manilha sapatilha em ferro nodular galvanizado | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 24.62 | 73.86 | 0 | 73.86 | 100
7001012 | Fornecimento de parafuso cabeça abaulada 16 x 150mm | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 9.85 | 39.4 | 0 | 39.4 | 100
7001013 | Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 49.24 | 147.72 | 0 | 147.72 | 100
7001014 | Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 1230.9 | 1230.9 | 0 | 1230.9 | 100
7001015 | Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 10 m, carga nominal maior que 1000 dan, engastamento simples com 1,6 m de solo (não inclui fornecimento). af_11/2019 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 512.93 | 512.93 | 0 | 512.93 | 100
7001016 | Fornecimento de arame de ferro galvanizado 12 bwg | kg | 1 | 1 | 0 | 1 | 21.86 | 21.86 | 0 | 21.86 | 100
7001017 | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 4" | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 636.74 | 1273.48 | 0 | 1273.48 | 100
7001018 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 100mm, d=4" | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 6.11 | 24.44 | 0 | 24.44 | 100
7001019 | Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 4" | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 153 | 459 | 0 | 459 | 100
7001020 | Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento | Un | 1 | 1 | 0 | 1 | 43.88 | 43.88 | 0 | 43.88 | 100
7001021 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 38.18 | 114.54 | 0 | 114.54 | 100
7001022 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 6.19 | 18.57 | 0 | 18.57 | 100
7001023 | Terminal de compressão para cabo de 95 mm2 - Fornecimento | Un | 4 | 4 | 0 | 4 | 7.39 | 29.56 | 0 | 29.56 | 100
7001024 | Terminal de compressão para cabo de 185 mm2 - fornecimento e instalação | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 27.44 | 164.64 | 0 | 164.64 | 100
7001025 | Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 1" x 1/4" | m | 3 | 3 | 0 | 3 | 66.16 | 198.48 | 0 | 198.48 | 100
7001026 | Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 3/4" x 1/4" | m | 2 | 2 | 0 | 2 | 16.92 | 33.84 | 0 | 33.84 | 100
7001027 | Fornecimento de pára-raio de distribuição polimérico, ZnO, 10KA - 127V | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 246.18 | 246.18 | 0 | 246.18 | 100
7001028 | Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1200x800x250cm, exclusive disjuntores | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 3115.69 | 3115.69 | 0 | 3115.69 | 100
7001029 | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento | Un | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.31 | 12.31 | 0 | 12.31 | 100
7001030 | Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 98.47 | 295.41 | 0 | 295.41 | 100
7001031 | Fornecimento e instalação de Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 136.88 | 410.64 | 0 | 410.64 | 100
7001032 | Fornecimento e instalação de pára-raio de distribuição polimérico 12KV, c/ desligamento automático, resist. não linear | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 259.97 | 779.91 | 0 | 779.91 | 100
7001033 | Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 112,5 kva 13800/220/127v | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 16494.06 | 16494.06 | 0 | 16494.06 | 100
7001034 | Caixa de medição indireta em alumínio - Fornecimento | Un | 1 | 1 | 0 | 1 | 3200.34 | 3200.34 | 0 | 3200.34 | 100
7001035 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 136.64 | 273.28 | 0 | 273.28 | 100
7001036 | Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 459.79 | 459.79 | 0 | 459.79 | 100
7001037 | Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A, 10KA, Curva C | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 225.37 | 450.74 | 0 | 450.74 | 100
7001038 | Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 519.5 | 519.5 | 0 | 519.5 | 100
7001039 | Disjuntor termomagnetico tripolar 300 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 829.06 | 829.06 | 0 | 829.06 | 100
7001040 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 37.5 | 37.5 | 0 | 37.5 | 25.8 | 967.5 | 0 | 967.5 | 100
7001041 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 4" x 3m | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 938.62 | 1877.24 | 0 | 1877.24 | 100
7002 | ELÉTRICO PREDIAL | [6 empty] | 62671.34 | 0 | 62671.34 | 94.92
7002001 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 145 | 145 | 0 | 145 | 5.26 | 762.7 | 0 | 762.7 | 100
7002002 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 910 | 910 | 0 | 910 | 6.02 | 5478.2 | 0 | 5478.2 | 100
7002003 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 123 | 123 | 0 | 123 | 18.87 | 2321.01 | 0 | 2321.01 | 100
7002004 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 25mm², 450/ 750v / 70°c | m | 100 | 100 | 0 | 100 | 30.28 | 3028 | 0 | 3028 | 100
7002005 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv / 90º C | m | 80 | 80 | 0 | 80 | 64.23 | 5138.4 | 0 | 5138.4 | 100
7002006 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 20mm (1/2") | m | 394 | 394 | 0 | 394 | 7.1 | 2797.4 | 0 | 2797.4 | 100
7002007 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 105 | 105 | 0 | 105 | 7.1 | 745.5 | 0 | 745.5 | 100
7002008 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1") | m | 108 | 108 | 0 | 108 | 8.39 | 906.12 | 0 | 906.12 | 100
7002009 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 56 | 56 | 0 | 56 | 14.19 | 794.64 | 0 | 794.64 | 100
7002010 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 48 | 48 | 0 | 48 | 21.09 | 1012.32 | 0 | 1012.32 | 100
7002011 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 47 | 47 | 0 | 47 | 19.03 | 894.41 | 0 | 894.41 | 100
7002012 | Luva de pvc rígido roscável diâm = 1/2" | un | 24 | 24 | 0 | 24 | 6.29 | 150.96 | 0 | 150.96 | 100
7002013 | Luva de pvc rígido roscável diâm = 3/4" | un | 20 | 20 | 0 | 20 | 7.56 | 151.2 | 0 | 151.2 | 100
7002014 | Luva de pvc rígido roscável diâm = 1" | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 10.06 | 40.24 | 0 | 40.24 | 100
7002015 | Luva de pvc rígido roscável diâm = 2" | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 22.8 | 91.2 | 0 | 91.2 | 100
7002016 | Luva de pvc rígido roscável diâm = 3" | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 47.4 | 379.2 | 0 | 379.2 | 100
7002017 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 836.67 | 836.67 | 0 | 836.67 | 100
7002018 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 1154.72 | 1154.72 | 0 | 1154.72 | 100
7002019 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 66 | 66 | 0 | 66 | 25.12 | 1657.92 | 0 | 1657.92 | 100
7002020 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 28.75 | 230 | 0 | 230 | 100
7002021 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 10 | 10 | 0 | 10 | 38.16 | 381.6 | 0 | 381.6 | 100
7002022 | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 20 | 20 | 0 | 20 | 39.98 | 799.6 | 0 | 799.6 | 100
7002023 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 10 | 10 | 0 | 10 | 12.35 | 123.5 | 0 | 123.5 | 100
7002024 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | 39 | 0 | 39 | 100
7002025 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 14.28 | 85.68 | 0 | 85.68 | 100
7002026 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 9 | 9 | 0 | 9 | 54.22 | 487.98 | 0 | 487.98 | 100
7002027 | Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 16 | 16 | 0 | 16 | 76.38 | 1222.08 | 0 | 1222.08 | 100
7002028 | Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B | un | 7 | 7 | 0 | 7 | 57.91 | 405.37 | 0 | 405.37 | 100
7002029 | Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 459.79 | 459.79 | 0 | 459.79 | 100
7002030 | Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 519.5 | 519.5 | 0 | 519.5 | 100
7002031 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un | 7 | 7 | 0 | 7 | 150.23 | 1051.61 | 0 | 1051.61 | 100
7002032 | Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar | un | 11 | 11 | 0 | 11 | 79.61 | 875.71 | 0 | 875.71 | 100
7002033 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 131.41 | 131.41 | 0 | 131.41 | 100
7002034 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | un | 16 | 16 | 0 | 16 | 87.42 | 1398.72 | 0 | 1398.72 | 100
7002035 | Exaustor Mega18, da sicflux ou similar - fornecimento e instalação | un | 11 | 2 | 0 | 2 | 131.41 | 262.82 | 0 | 262.82 | 18.18
7002036 | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt | un | 35 | 35 | 0 | 35 | 120.53 | 4218.55 | 0 | 4218.55 | 100
7002037 | Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01 | un | 15 | 15 | 0 | 15 | 83.87 | 1258.05 | 0 | 1258.05 | 100
7002038 | Luminária de sobrepor, de alumínio, redonda com diam.20cm, para lâmpada flourescente ou LED de 7W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR. | un | 9 | 9 | 0 | 9 | 138.8 | 1249.2 | 0 | 1249.2 | 100
7002039 | Luminária de sobrepor, de alumínio, redonda com diam.20cm, para lâmpada flourescente ou LED de 9W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR. | un | 28 | 28 | 0 | 28 | 136.33 | 3817.24 | 0 | 3817.24 | 100
7002040 | Interruptor 01 seção simples | un | 40 | 40 | 0 | 40 | 8.21 | 328.4 | 0 | 328.4 | 100
7002041 | Caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor), fornecimento e instalacao. af_11/2019 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 41.94 | 41.94 | 0 | 41.94 | 100
7002042 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 49 | 49 | 0 | 49 | 11.69 | 572.81 | 0 | 572.81 | 100
7002043 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | un | 12 | 12 | 0 | 12 | 5.63 | 67.56 | 0 | 67.56 | 100
7002044 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 10 | 10 | 0 | 10 | 6.98 | 69.8 | 0 | 69.8 | 100
7002045 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 9.54 | 19.08 | 0 | 19.08 | 100
7002046 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 25.79 | 51.58 | 0 | 51.58 | 100
7002047 | Curva de 90º de pvc rígido roscável diâm = 3" | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 40.12 | 160.48 | 0 | 160.48 | 100
7002048 | Sapata externa 4 furos para perfilado, 38 x 38 mm, ref. CKP 131 ou similar | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 13.96 | 27.92 | 0 | 27.92 | 100
7002049 | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | m | 48 | 48 | 0 | 48 | 28.34 | 1360.32 | 0 | 1360.32 | 100
7002050 | Porca em alumínio 1/4" - fornecimento e colocação | un | 90 | 90 | 0 | 90 | 0.63 | 56.7 | 0 | 56.7 | 100
7002051 | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 90 | 90 | 0 | 90 | 0.48 | 43.2 | 0 | 43.2 | 100
7002052 | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm | un | 10 | 10 | 0 | 10 | 59.56 | 595.6 | 0 | 595.6 | 100
7002053 | Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar) | un | 20 | 20 | 0 | 20 | 12.11 | 242.2 | 0 | 242.2 | 100
7002054 | Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 19.2 | 19.2 | 0 | 19.2 | 100
7002055 | Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref. CKP 116 ou similar | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 11.5 | 57.5 | 0 | 57.5 | 100
7002056 | Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 14.16 | 28.32 | 0 | 28.32 | 100
7002057 | Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68 valemam ou similar) | un | 50 | 50 | 0 | 50 | 3.98 | 199 | 0 | 199 | 100
7002058 | Porca em alumínio 1/4" - fornecimento e colocação | un | 50 | 50 | 0 | 50 | 0.63 | 31.5 | 0 | 31.5 | 100
7002059 | Tampa de encaixe 38mm para perfilado | m | 60 | 60 | 0 | 60 | 18.88 | 1132.8 | 0 | 1132.8 | 100
7002060 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | un | 11 | 11 | 0 | 11 | 58.27 | 640.97 | 0 | 640.97 | 100
7002061 | Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 22 | 22 | 0 | 22 | 15.19 | 334.18 | 0 | 334.18 | 100
7002062 | Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 45.96 | 45.96 | 0 | 45.96 | 100
7002063 | Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 50 x 50 mm (ref. vl 3.01-21-50/50 ge valemam ou similar) | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 9.44 | 75.52 | 0 | 75.52 | 100
7002064 | Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.65 | 33.65 | 0 | 33.65 | 100
7002065 | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 20.11 | 20.11 | 0 | 20.11 | 100
7002066 | Luminaria especial em policarbonato antivandalismo, dim: 40x40cm, c/ chapa de aço chumbada na lage, conforme projeto inclusive lampada (obra: Delegacias, Presídio, etc.) | un | 6 | 4 | 0 | 4 | 1086.22 | 4344.88 | 0 | 4344.88 | 66.67
7002067 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 3076.6 | 3076.6 | 0 | 3076.6 | 100
7002068 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 1635.34 | 1635.34 | 0 | 1635.34 | 100
7003 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA | [6 empty] | 1562.3 | 0 | 1562.3 | 100
7003001 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 1562.3 | 1562.3 | 0 | 1562.3 | 100
8 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [6 empty] | 22086.28 | 1092.24 | 23178.52 | 100
8001 | CURVAS, LUVAS E TUBOS | [6 empty] | 12536.72 | 169.94 | 12706.66 | 100
8001001 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 20 | 20 | 0 | 20 | 3.48 | 69.6 | 0 | 69.6 | 100
8001002 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 34 | 34 | 0 | 34 | 2.57 | 87.38 | 0 | 87.38 | 100
8001003 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 2.57 | 12.85 | 0 | 12.85 | 100
8001004 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 20 | 20 | 0 | 20 | 9.54 | 190.8 | 0 | 190.8 | 100
8001005 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 45 | 45 | 0 | 45 | 6.98 | 314.1 | 0 | 314.1 | 100
8001006 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 5.63 | 28.15 | 0 | 28.15 | 100
8001007 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 60 | 60 | 0 | 60 | 19.03 | 1141.8 | 0 | 1141.8 | 100
8001008 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 224 | 224 | 0 | 224 | 12.91 | 2891.84 | 0 | 2891.84 | 100
8001009 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | m | 15 | 15 | 0 | 15 | 11.56 | 173.4 | 0 | 173.4 | 100
8001010 | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | m | 36 | 36 | 0 | 36 | 28.34 | 1020.24 | 0 | 1020.24 | 100
8001011 | Suporte horizontal 200 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 18 | 18 | 0 | 18 | 12.73 | 229.14 | 0 | 229.14 | 100
8001012 | Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 27 | 27 | 0 | 27 | 15.19 | 410.13 | 0 | 410.13 | 100
8001013 | Arruela de pressão bicromatizada 1/4" | un | 78 | 78 | 0 | 78 | 0.52 | 40.56 | 0 | 40.56 | 100
8001014 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 197 | 197 | 0 | 197 | 11.52 | 2269.44 | 0 | 2269.44 | 100
8001015 | Tomada dupla para lógica no piso, metal, RJ45 | un | 22 | 22 | 0 | 22 | 64.89 | 1427.58 | 0 | 1427.58 | 100
8001016 | Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6 | un | 40 | 40 | 0 | 40 | 8.21 | 328.4 | 0 | 328.4 | 100
8001017 | Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar) | un | 40 | 40 | 0 | 40 | 31.6 | 1264 | 0 | 1264 | 100
8001018 | Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado | un | 23 | 23 | 0 | 23 | 3.73 | 85.79 | 0 | 85.79 | 100
8001019 | Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocação | un | 46 | 46 | 0 | 46 | 1.11 | 51.06 | 0 | 51.06 | 100
8001020 | Porca em alumínio 1/4" - fornecimento e colocação | un | 78 | 78 | 0 | 78 | 0.63 | 49.14 | 0 | 49.14 | 100
8001021 | Fornecimento e instalação de bucha de nylon s-7 (fischer ou similar) | un | 46 | 46 | 0 | 46 | 4.31 | 198.26 | 0 | 198.26 | 100
8001022 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 58.27 | 174.81 | 0 | 174.81 | 100
8001023 | Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "x", com tampa | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 22.99 | 0 | 45.98 | 45.98 | 100
8001024 | Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 45.96 | 45.96 | 0 | 45.96 | 100
8001025 | Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar) | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 6.09 | 12.18 | 0 | 12.18 | 100
8001026 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 12 | 0 | 12 | 12 | 10.33 | 0 | 123.96 | 123.96 | 100
8001027 | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 20.11 | 20.11 | 0 | 20.11 | 100
8002 | TOMADAS E CONECTORES, CABOS e RACK | [6 empty] | 8636.88 | 0 | 8636.88 | 100
8002001 | Cabo coaxial rg-6 | m | 30 | 30 | 0 | 30 | 6.2 | 186 | 0 | 186 | 100
8002002 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 370 | 370 | 0 | 370 | 11.52 | 4262.4 | 0 | 4262.4 | 100
8002003 | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar | un | 28 | 28 | 0 | 28 | 67.77 | 1897.56 | 0 | 1897.56 | 100
8002004 | Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6 | un | 56 | 56 | 0 | 56 | 8.21 | 459.76 | 0 | 459.76 | 100
8002005 | Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar) | un | 56 | 56 | 0 | 56 | 31.6 | 1769.6 | 0 | 1769.6 | 100
8002006 | Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 20.52 | 61.56 | 0 | 61.56 | 100
8003 | DIVERSOS | [6 empty] | 912.68 | 922.3 | 1834.98 | 100
8003001 | Caixa tipo R2, padrão Telemar, em alvenaria de bloco cerâmico, esp.= 0,09m, dim. int.=60x35x40cm, com tampão de ferro fundido | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 912.68 | 912.68 | 0 | 912.68 | 100
8003002 | Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado | un | 37 | 0 | 37 | 37 | 3.73 | 0 | 138.01 | 138.01 | 100
8003003 | Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocação | un | 74 | 0 | 74 | 74 | 1.11 | 0 | 82.14 | 82.14 | 100
8003004 | Porca em alumínio 1/4" - fornecimento e colocação | un | 74 | 0 | 74 | 74 | 0.63 | 0 | 46.62 | 46.62 | 100
8003005 | Arruela de pressão bicromatizada 1/4" | un | 74 | 0 | 74 | 74 | 0.52 | 0 | 38.48 | 38.48 | 100
8003006 | Fornecimento e instalação de bucha de nylon s-7 (fischer ou similar) | un | 74 | 0 | 74 | 74 | 4.31 | 0 | 318.94 | 318.94 | 100
8003007 | Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "x", com tampa | un | 3 | 0 | 3 | 3 | 22.99 | 0 | 68.97 | 68.97 | 100
8003008 | Caixa de passagem pvc 4"x4", sistema "x", com tampa | un | 9 | 0 | 9 | 9 | 25.46 | 0 | 229.14 | 229.14 | 100
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 11133.58 | 0 | 11133.58 | 97.79
9001 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 1169.99 | 0 | 1169.99 | 82.29
9001001 | Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.87 | 0 | 0 | 0 | 0
9001002 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0
9001003 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 60.09 | 300.45 | 0 | 300.45 | 100
9001004 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 89.4 | 447 | 0 | 447 | 100
9001005 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4?, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 36 | 36 | 0 | 36 | 4.2 | 151.2 | 0 | 151.2 | 100
9001006 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 77.04 | 77.04 | 0 | 77.04 | 100
9001007 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2?, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 4.11 | 8.22 | 0 | 8.22 | 100
9001008 | Hidrômetro dn 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação. af_11/2016 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 173.47 | 0 | 0 | 0 | 0
9001009 | Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 23.26 | 186.08 | 0 | 186.08 | 100
9002 | CONEXÕES | [6 empty] | 9413.96 | 0 | 9413.96 | 100
9002001 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 28.37 | 56.74 | 0 | 56.74 | 100
9002002 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 27.63 | 55.26 | 0 | 55.26 | 100
9002003 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 17 | 17 | 0 | 17 | 10.89 | 185.13 | 0 | 185.13 | 100
9002004 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 40mm | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 37.15 | 148.6 | 0 | 148.6 | 100
9002005 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 32mm | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 35.76 | 35.76 | 0 | 35.76 | 100
9002006 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 25mm | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 29.37 | 29.37 | 0 | 29.37 | 100
9002007 | Tê de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 20.93 | 41.86 | 0 | 41.86 | 100
9002008 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 21.2 | 106 | 0 | 106 | 100
9002009 | Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 14.32 | 14.32 | 0 | 14.32 | 100
9002010 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4" | un | 20 | 20 | 0 | 20 | 18.71 | 374.2 | 0 | 374.2 | 100
9002011 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 14.68 | 14.68 | 0 | 14.68 | 100
9002012 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2" | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 17.48 | 17.48 | 0 | 17.48 | 100
9002013 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 12 | 12 | 0 | 12 | 21.71 | 260.52 | 0 | 260.52 | 100
9002014 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | un | 7 | 7 | 0 | 7 | 19.99 | 139.93 | 0 | 139.93 | 100
9002015 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 11.5 | 34.5 | 0 | 34.5 | 100
9002016 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 47 | 47 | 0 | 47 | 9.53 | 447.91 | 0 | 447.91 | 100
9002017 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 26.64 | 133.2 | 0 | 133.2 | 100
9002018 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 26.14 | 52.28 | 0 | 52.28 | 100
9002019 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 7 | 7 | 0 | 7 | 17.95 | 125.65 | 0 | 125.65 | 100
9002020 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 13 | 13 | 0 | 13 | 12.48 | 162.24 | 0 | 162.24 | 100
9002021 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 12.52 | 25.04 | 0 | 25.04 | 100
9002022 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 6.54 | 19.62 | 0 | 19.62 | 100
9002023 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.56 | 5.56 | 0 | 5.56 | 100
9002024 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") | m | 2.63 | 2.63 | 0 | 2.63 | 13.23 | 34.79 | 0 | 34.79 | 100
9002025 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 197.97 | 197.97 | 0 | 197.97 | 14.7 | 2910.16 | 0 | 2910.16 | 100
9002026 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 9.79 | 9.79 | 0 | 9.79 | 20.04 | 196.19 | 0 | 196.19 | 100
9002027 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") | m | 51.04 | 51.04 | 0 | 51.04 | 44.39 | 2265.67 | 0 | 2265.67 | 100
9002028 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") | m | 32.9 | 32.9 | 0 | 32.9 | 46.24 | 1521.3 | 0 | 1521.3 | 100
9003 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA | [6 empty] | 549.63 | 0 | 549.63 | 100
9003001 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 549.63 | 549.63 | 0 | 549.63 | 100
10 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [6 empty] | 22842.19 | 2756.46 | 25598.65 | 98.52
10001 | EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 1913.17 | 0 | 1913.17 | 100
10001001 | Caixa de gordura em pvc, múltipla | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 155.18 | 310.36 | 0 | 310.36 | 100
10001002 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 276.69 | 276.69 | 0 | 276.69 | 100
10001003 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 447.22 | 894.44 | 0 | 894.44 | 100
10001004 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 57.15 | 114.3 | 0 | 114.3 | 100
10001005 | Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 34.99 | 209.94 | 0 | 209.94 | 100
10001006 | Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda acabamento branco | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 26.86 | 107.44 | 0 | 107.44 | 100
10002 | CONEXÕES | [6 empty] | 1747.49 | 0 | 1747.49 | 100
10002001 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 26.27 | 105.08 | 0 | 105.08 | 100
10002002 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 13.28 | 53.12 | 0 | 53.12 | 100
10002003 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | un | 21 | 21 | 0 | 21 | 16.1 | 338.1 | 0 | 338.1 | 100
10002004 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | un | 22 | 22 | 0 | 22 | 7.5 | 165 | 0 | 165 | 100
10002005 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 42.05 | 42.05 | 0 | 42.05 | 100
10002006 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 45.27 | 181.08 | 0 | 181.08 | 100
10002007 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 20.49 | 122.94 | 0 | 122.94 | 100
10002008 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 14 | 14 | 0 | 14 | 11.69 | 163.66 | 0 | 163.66 | 100
10002009 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 10.3 | 82.4 | 0 | 82.4 | 100
10002010 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 20.49 | 122.94 | 0 | 122.94 | 100
10002011 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 12.92 | 77.52 | 0 | 77.52 | 100
10002012 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 7.84 | 47.04 | 0 | 47.04 | 100
10002013 | Bucha de redução longa, em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 9.35 | 18.7 | 0 | 18.7 | 100
10002014 | Joelho 90º de pvc rígido, série R, diâm = 50mm | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 19.25 | 77 | 0 | 77 | 100
10002015 | Joelho 45º de pvc rígido, série R, diâm = 50mm | un | 7 | 7 | 0 | 7 | 20.48 | 143.36 | 0 | 143.36 | 100
10002016 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 100
10003 | TUBOS | [6 empty] | 2683.35 | 0 | 2683.35 | 100
10003001 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | m | 34.16 | 34.16 | 0 | 34.16 | 12.09 | 412.99 | 0 | 412.99 | 100
10003002 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 18.9 | 18.9 | 0 | 18.9 | 19.89 | 375.92 | 0 | 375.92 | 100
10003003 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 3.63 | 3.63 | 0 | 3.63 | 29.55 | 107.27 | 0 | 107.27 | 100
10003004 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | m | 6.93 | 6.93 | 0 | 6.93 | 19.73 | 136.73 | 0 | 136.73 | 100
10003005 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | m | 72.04 | 72.04 | 0 | 72.04 | 22.91 | 1650.44 | 0 | 1650.44 | 100
10004 | TRATAMENTO SANITÁRIO | [6 empty] | 16498.18 | 2756.46 | 19254.64 | 98.04
10004001 | Limpeza de fossa acima de 5m3 | m3 | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 49.24 | 0 | 0 | 0 | 0
10004002 | Filtro anaeróbio em concreto armado dimensões internas 1,30 x 1,30 x 1,80 m | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 14173.37 | 14173.37 | 0 | 14173.37 | 100
10004003 | Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'agua, áreas frias e em contato com esgoto | m2 | 24.28 | 24.28 | 0 | 24.28 | 52.04 | 1263.53 | 0 | 1263.53 | 100
10004004 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 1.18 | 0 | 1.18 | 1.18 | 2335.98 | 0 | 2756.46 | 2756.46 | 100
10004005 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 25.42 | 101.68 | 0 | 101.68 | 100
10004006 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 239.9 | 959.6 | 0 | 959.6 | 100
11 | DRENAGEM PLUVIAL | [6 empty] | 7906.99 | 0 | 7906.99 | 99.48
11001 | TUBOS | [6 empty] | 3802.26 | 0 | 3802.26 | 100
11001001 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | m | 125.19 | 125.19 | 0 | 125.19 | 22.91 | 2868.1 | 0 | 2868.1 | 100
11001002 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | m | 3.63 | 3.63 | 0 | 3.63 | 19.73 | 71.62 | 0 | 71.62 | 100
11001003 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 173.9 | 173.9 | 0 | 173.9 | 4.96 | 862.54 | 0 | 862.54 | 100
11002 | CONEXÕES | [6 empty] | 978.84 | 0 | 978.84 | 95.97
11002001 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 54.62 | 54.62 | 0 | 54.62 | 100
11002002 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 20.49 | 163.92 | 0 | 163.92 | 100
11002003 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 15.68 | 15.68 | 0 | 15.68 | 100
11002004 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 54 | 54 | 0 | 54 | 9.53 | 514.62 | 0 | 514.62 | 100
11002005 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 7 | 7 | 0 | 7 | 26.83 | 187.81 | 0 | 187.81 | 100
11002006 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_06/2022 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 14.62 | 14.62 | 0 | 14.62 | 100
11002007 | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 5.71 | 17.13 | 0 | 17.13 | 100
11002008 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 5.22 | 10.44 | 0 | 10.44 | 100
11002009 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.15 | 0 | 0 | 0 | 0
11003 | CAIXAS | [6 empty] | 3125.89 | 0 | 3125.89 | 100
11003001 | Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020 | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 417.13 | 2085.65 | 0 | 2085.65 | 100
11003002 | *Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 462.97 | 925.94 | 0 | 925.94 | 100
11003003 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 57.15 | 114.3 | 0 | 114.3 | 100
12 | CFTV | [6 empty] | 6461.27 | 238.46 | 6699.73 | 78.91
12001 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 54 | 54 | 0 | 54 | 19.03 | 1027.62 | 0 | 1027.62 | 100
12002 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 18 | 18 | 0 | 18 | 12.91 | 232.38 | 0 | 232.38 | 100
12003 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | m | 10 | 10 | 0 | 10 | 11.56 | 115.6 | 0 | 115.6 | 100
12004 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 20 | 20 | 0 | 20 | 3.48 | 69.6 | 0 | 69.6 | 100
12005 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 2.57 | 20.56 | 0 | 20.56 | 100
12006 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 12 | 12 | 0 | 12 | 9.54 | 114.48 | 0 | 114.48 | 100
12007 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 6.98 | 27.92 | 0 | 27.92 | 100
12008 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 5.63 | 28.15 | 0 | 28.15 | 100
12009 | Sapata externa 4 furos para perfilado, 38 x 38 mm, ref. CKP 131 ou similar | un | 6 | 3 | 0 | 3 | 13.96 | 41.88 | 0 | 41.88 | 50
12010 | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | m | 12 | 8 | 4 | 12 | 28.34 | 226.72 | 113.36 | 340.08 | 100
12011 | Porca em alumínio 1/4" - fornecimento e colocação | un | 80 | 60 | 20 | 80 | 0.63 | 37.8 | 12.6 | 50.4 | 100
12012 | Arruela de pressão bicromatizada 1/4" | un | 40 | 15 | 25 | 40 | 0.52 | 7.8 | 13 | 20.8 | 100
12013 | Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68 valemam ou similar) | un | 40 | 15 | 25 | 40 | 3.98 | 59.7 | 99.5 | 159.2 | 100
12014 | Acoplamento para eletrocalha metálica 38 x 38mm | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.96 | 13.96 | 0 | 13.96 | 100
12015 | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 59.56 | 357.36 | 0 | 357.36 | 100
12016 | Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref. CKP 116 ou similar | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 11.5 | 34.5 | 0 | 34.5 | 100
12017 | Tampa de encaixe 38mm para perfilado | m | 4 | 2 | 0 | 2 | 18.88 | 37.76 | 0 | 37.76 | 50
12018 | Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 19.2 | 19.2 | 0 | 19.2 | 100
12019 | Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar) | un | 7 | 4 | 0 | 4 | 12.11 | 48.44 | 0 | 48.44 | 57.14
12020 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 342 | 342 | 0 | 342 | 11.52 | 3939.84 | 0 | 3939.84 | 100
12021 | Condulete de pvc, tipo lb, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016 | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0
12022 | Caixa de passagem pvc 4"x4", sistema "x", com tampa | un | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.46 | 0 | 0 | 0 | 0
12023 | Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "x", com tampa | un | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.99 | 0 | 0 | 0 | 0
12024 | Fornecimento e instalação de caixa de sobrepor em pvc, para 02 conectores rj-45, com espelho | un | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 0
12025 | Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar) | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0
12026 | Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6 | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.21 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 118033.84 | 1763.91 | 119797.75 | 99.25
13001 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | m2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 590.83 | 2363.32 | 0 | 2363.32 | 100
13002 | Conjunto de trinco e contra trinco, sem miolo, ref.AL 335, p/ esquadria de vidro temperado (ou similar) | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 122.91 | 122.91 | 0 | 122.91 | 100
13003 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado) | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 609.6 | 1219.2 | 0 | 1219.2 | 100
13004 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 572.68 | 1145.36 | 0 | 1145.36 | 100
13005 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens | un | 7 | 7 | 0 | 7 | 597.29 | 4181.03 | 0 | 4181.03 | 100
13006 | Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens - Rev 02 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 1248.11 | 1248.11 | 0 | 1248.11 | 100
13007 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 17 | 17 | 0 | 17 | 695.77 | 11828.09 | 0 | 11828.09 | 100
13008 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 1307.99 | 2615.98 | 0 | 2615.98 | 100
13009 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 794.24 | 1588.48 | 0 | 1588.48 | 100
13010 | Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01 | Un | 10 | 10 | 0 | 10 | 272.35 | 2723.5 | 0 | 2723.5 | 100
13011 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m2 | 14.04 | 14.04 | 0 | 14.04 | 274.71 | 3856.93 | 0 | 3856.93 | 100
13012 | Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho | m2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 430.94 | 904.97 | 0 | 904.97 | 100
13013 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2 | 4.89 | 2.5 | 0 | 2.5 | 377.39 | 943.48 | 0 | 943.48 | 51.13
13014 | Janela basculante, moldura em barra chata de ferro 1x1/4, e cantoneira 1x1x1/4 - exclusive vidro | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.49 | 0 | 0 | 0 | 0
13015 | Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021 | m2 | 37.75 | 37.75 | 0 | 37.75 | 221.56 | 8363.89 | 0 | 8363.89 | 100
13016 | Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2 | 9.2 | 0 | 9.2 | 9.2 | 191.73 | 0 | 1763.91 | 1763.91 | 100
13017 | Grade de proteção c/requadro em barra horizontal chata de 1 1/2" x 5/16" e barra vertical em ferro redondo 5/8" a cada 10cm | m2 | 30.97 | 30.97 | 0 | 30.97 | 786.62 | 24361.62 | 0 | 24361.62 | 100
13018 | Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,80x2,10m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 1117.08 | 1117.08 | 0 | 1117.08 | 100
13019 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 71.69 | 71.69 | 0 | 71.69 | 92.29 | 6616.27 | 0 | 6616.27 | 100
13020 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | m2 | 41.95 | 41.95 | 0 | 41.95 | 473.6 | 19867.52 | 0 | 19867.52 | 100
13021 | Portão de correr em chapa de aço 1/4", c/ quadro em tubo quadrado de 2", barra quadrada 1" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferrolho, e roldanas e trilhos, p/ penitenciária | m2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 2296.61 | 22966.1 | 0 | 22966.1 | 100
14 | REDE DE GÁS - GLP | [6 empty] | 8699.91 | 0 | 8699.91 | 100
14001 | INSTALAÇÃO DE GÁS | [6 empty] | 4526.89 | 0 | 4526.89 | 100
14001001 | Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás) | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 391.96 | 783.92 | 0 | 783.92 | 100
14001002 | Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 145.78 | 291.56 | 0 | 291.56 | 100
14001003 | Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou regulador, exclusive botijões | pt | 2 | 2 | 0 | 2 | 430.5 | 861 | 0 | 861 | 100
14001004 | Valvula gaveta p/bloqueio d=1/2", classe 200, marca Mipel ou similar | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 61.5 | 123 | 0 | 123 | 100
14001005 | Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 14.71 | 29.42 | 0 | 29.42 | 100
14001006 | Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1/4" | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 17.95 | 35.9 | 0 | 35.9 | 100
14001007 | Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 10 | 10 | 0 | 10 | 19.73 | 197.3 | 0 | 197.3 | 100
14001008 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | m | 29.27 | 29.27 | 0 | 29.27 | 33.99 | 994.89 | 0 | 994.89 | 100
14001009 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 1.09 | 1.09 | 0 | 1.09 | 42.88 | 46.74 | 0 | 46.74 | 100
14001010 | Canaleta em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com argamassa traço t5(1:2:8) | m | 24.13 | 24.13 | 0 | 24.13 | 23.34 | 563.19 | 0 | 563.19 | 100
14001011 | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento | Un | 10 | 10 | 0 | 10 | 12.31 | 123.1 | 0 | 123.1 | 100
14001012 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m3 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0.94 | 449.48 | 422.51 | 0 | 422.51 | 100
14001013 | Luva de redução, em ferro galvanizado, 1/2" x 1/4", conexão rosqueada, instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 27.18 | 54.36 | 0 | 54.36 | 100
14002 | CASA DE GÁS | [6 empty] | 4173.02 | 0 | 4173.02 | 100
14002001 | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 5 cm | m2 | 3.08 | 3.08 | 0 | 3.08 | 45.38 | 139.77 | 0 | 139.77 | 100
14002002 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016 | m2 | 3.08 | 3.08 | 0 | 3.08 | 31.99 | 98.53 | 0 | 98.53 | 100
14002003 | Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), para paredes com área líquida menor que 6m², com vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2014 | m2 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 62.96 | 239.25 | 0 | 239.25 | 100
14002004 | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm | m2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 123.14 | 123.14 | 0 | 123.14 | 100
14002005 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | m2 | 11.4 | 11.4 | 0 | 11.4 | 6.63 | 75.58 | 0 | 75.58 | 100
14002006 | Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia | m2 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.7 | 25.14 | 118.16 | 0 | 118.16 | 100
14002007 | Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.7 | 35.97 | 241 | 0 | 241 | 100
14002008 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 1.06 | 1.06 | 0 | 1.06 | 2450.36 | 2597.38 | 0 | 2597.38 | 100
14002009 | Impermeabilizaçao com vedlaje da Rebotec ou similar, para lajes, 01 demão | m2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 11.66 | 46.64 | 0 | 46.64 | 100
14002010 | Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8" | m2 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | 150.61 | 286.16 | 0 | 286.16 | 100
14002011 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | 28.98 | 55.06 | 0 | 55.06 | 100
14002012 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m2 | 11.4 | 11.4 | 0 | 11.4 | 13.01 | 148.31 | 0 | 148.31 | 100
14002013 | Execuçaõ de rasgos em alvenaria para passagem de tubulação | m | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2.73 | 1.37 | 0 | 1.37 | 100
14002014 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 5.34 | 2.67 | 0 | 2.67 | 100
15 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 76040.76 | 0 | 76040.76 | 100
15001 | Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | m2 | 33.57 | 33.57 | 0 | 33.57 | 5.92 | 198.73 | 0 | 198.73 | 100
15002 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 33.57 | 33.57 | 0 | 33.57 | 27.46 | 921.83 | 0 | 921.83 | 100
15003 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | m2 | 2135.99 | 2135.99 | 0 | 2135.99 | 6.63 | 14161.62 | 0 | 14161.62 | 100
15004 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm | m2 | 933.25 | 933.25 | 0 | 933.25 | 23.18 | 21632.74 | 0 | 21632.74 | 100
15005 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm | m2 | 1018.87 | 1018.87 | 0 | 1018.87 | 24.79 | 25257.79 | 0 | 25257.79 | 100
15006 | Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:4 (cimento e areia), esp=2,5cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar | m2 | 239.07 | 239.07 | 0 | 239.07 | 23.07 | 5515.34 | 0 | 5515.34 | 100
15007 | Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço | m2 | 191.05 | 191.05 | 0 | 191.05 | 43.72 | 8352.71 | 0 | 8352.71 | 100
16 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 46240.62 | 0 | 46240.62 | 98.94
16001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 397.84 | 397.84 | 0 | 397.84 | 3.04 | 1209.43 | 0 | 1209.43 | 100
16002 | Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 21mpa | m2 | 397.84 | 397.84 | 0 | 397.84 | 19.46 | 7741.97 | 0 | 7741.97 | 100
16003 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 397.84 | 397.84 | 0 | 397.84 | 20.78 | 8267.11 | 0 | 8267.11 | 100
16004 | Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização | m2 | 441.78 | 441.78 | 0 | 441.78 | 38.77 | 17127.81 | 0 | 17127.81 | 100
16005 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014 | m2 | 67.65 | 67.65 | 0 | 67.65 | 40.23 | 2721.56 | 0 | 2721.56 | 100
16006 | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 3.28 | 2.32 | 0 | 2.32 | 516.98 | 1199.39 | 0 | 1199.39 | 70.73
16007 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 11.05 | 11.05 | 0 | 11.05 | 65.56 | 724.44 | 0 | 724.44 | 100
16008 | Rodapé alta resistência, h = 10 cm | m | 320.89 | 320.89 | 0 | 320.89 | 22.59 | 7248.91 | 0 | 7248.91 | 100
17 | CLIMATIZAÇÃO | [6 empty] | 8757.56 | 10434.8 | 19192.36 | 100
17001 | Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual ? fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 114.13 | 114.13 | 0 | 114.13 | 47.46 | 5416.61 | 0 | 5416.61 | 100
17002 | Tubo em cobre flexível, dn 1/4?, com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 113.45 | 113.45 | 0 | 113.45 | 26.21 | 2973.52 | 0 | 2973.52 | 100
17003 | Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual ? fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 4.68 | 4.68 | 0 | 4.68 | 78.51 | 367.43 | 0 | 367.43 | 100
17004 | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), até 9000 btu/h | un | 16 | 0 | 16 | 16 | 353.65 | 0 | 5658.4 | 5658.4 | 100
17005 | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 364.73 | 0 | 729.46 | 729.46 | 100
17006 | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h | un | 9 | 0 | 9 | 9 | 449.66 | 0 | 4046.94 | 4046.94 | 100
18 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [6 empty] | 16916.95 | 5042.06 | 21959.01 | 97.66
18001 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 434.72 | 1738.88 | 0 | 1738.88 | 100
18002 | Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx.descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 366.81 | 733.62 | 0 | 733.62 | 100
18003 | Lavatório louça, linha guarapari, LOGASA ou similar, sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares | un | 7 | 7 | 0 | 7 | 266.99 | 1868.93 | 0 | 1868.93 | 100
18004 | Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2? ou 3/4?, para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 102.52 | 205.04 | 0 | 205.04 | 100
18005 | Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar | un | 9 | 9 | 0 | 9 | 244.35 | 2199.15 | 0 | 2199.15 | 100
18006 | Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 71.32 | 570.56 | 0 | 570.56 | 100
18007 | Papeleira de plástico, Akros ou similar | un | 10 | 10 | 0 | 10 | 17.73 | 177.3 | 0 | 177.3 | 100
18008 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020 | un | 19 | 19 | 0 | 19 | 72.38 | 1375.22 | 0 | 1375.22 | 100
18009 | Dispenser para toalha interfolhada | un | 12 | 12 | 0 | 12 | 40.79 | 489.48 | 0 | 489.48 | 100
18010 | Instalação de bacia sanitária, inclusive colocação de assento | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 141.84 | 567.36 | 0 | 567.36 | 100
18011 | Assentamento de lavatório | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 16.19 | 48.57 | 0 | 48.57 | 100
18012 | Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 178.96 | 357.92 | 0 | 357.92 | 100
18013 | Assentamento de pia inox comp:1,20m | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 98.28 | 98.28 | 0 | 98.28 | 100
18014 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m2 | 4.73 | 4.73 | 0 | 4.73 | 415.59 | 1965.75 | 0 | 1965.75 | 100
18015 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=30cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 130.81 | 261.62 | 0 | 261.62 | 100
18016 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 197.28 | 394.56 | 0 | 394.56 | 100
18017 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 130.81 | 0 | 0 | 0 | 0
18018 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 8 | 6 | 0 | 6 | 132.04 | 792.24 | 0 | 792.24 | 75
18019 | Trilho em barra de ferro 3/4" | m | 7.3 | 0 | 7.3 | 7.3 | 49.95 | 0 | 364.64 | 364.64 | 100
18020 | Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em aluminío branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.02_10/2021 | m2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 344.65 | 1378.6 | 0 | 1378.6 | 100
18021 | Escada Marinheiro em aço CA-50 d=16mm (5/8"), exceto pintura - Rev 01 | m | 4.67 | 4.67 | 0 | 4.67 | 71.95 | 336.01 | 0 | 336.01 | 100
18022 | Mapa tátil em acrílico medindo 39 x 54cm, com suporte em chapa galvanizada revestida com alucobond h=1,00m, padrão Caixa Econômica Federal | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 4677.42 | 0 | 4677.42 | 4677.42 | 100
18023 | Cuba de embutir oval (deca linha ref l37) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680) , engate cromado (deca) ou similares | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 452.62 | 1357.86 | 0 | 1357.86 | 100
19 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | [6 empty] | 5439.13 | 0 | 5439.13 | 50.82
19001 | EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 4639.09 | 0 | 4639.09 | 46.85
19001001 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar | un | 14 | 14 | 0 | 14 | 219.58 | 3074.12 | 0 | 3074.12 | 100
19001002 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 32 | 7 | 0 | 7 | 193.95 | 1357.65 | 0 | 1357.65 | 21.88
19001003 | Extintor de água pressurizada capacidade 10 litros, instalado | un | 3 | 1 | 0 | 1 | 207.32 | 207.32 | 0 | 207.32 | 33.33
19002 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [6 empty] | 800.04 | 0 | 800.04 | 100
19002001 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Saída de emergência" - S2-E 120x240mm | und | 4 | 4 | 0 | 4 | 13.75 | 55 | 0 | 55 | 100
19002002 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Saída de emergência" - S2-D 120x240mm | und | 4 | 4 | 0 | 4 | 16.21 | 64.84 | 0 | 64.84 | 100
19002003 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 20x30 cm, em pvc , com logotipo "Extintor PQS - 3A:40BC - 6Kg"- Placa E22 | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 19.9 | 159.2 | 0 | 159.2 | 100
19002004 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Saída de emergência" - S12 240x120mm | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 16.21 | 32.42 | 0 | 32.42 | 100
19002005 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Saída de emergência" - S3 120x240mm | un | 10 | 10 | 0 | 10 | 13.75 | 137.5 | 0 | 137.5 | 100
19002006 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO - A5 300mm | und | 2 | 2 | 0 | 2 | 14.98 | 29.96 | 0 | 29.96 | 100
19002007 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , PROIBIDO FUMAR 200 x 200 mm | und | 2 | 2 | 0 | 2 | 14.98 | 29.96 | 0 | 29.96 | 100
19002008 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , PROIBIDO PRODUZIR CHAMAS | und | 2 | 2 | 0 | 2 | 14.98 | 29.96 | 0 | 29.96 | 100
19002009 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor PQS - 3A:40BC - 6Kg" - E22 200x300mm | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 22.37 | 44.74 | 0 | 44.74 | 100
19002010 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor PQS - 3A:40BC - 6Kg" - E22 300x450mm | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 53.14 | 53.14 | 0 | 53.14 | 100
19002011 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor água - 3A - 10L" - E19 300x450mm | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 53.14 | 53.14 | 0 | 53.14 | 100
19002012 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 240x120 cm, em pvc , com logotipo "Central de Gás"- Placa E36. | und | 2 | 2 | 0 | 2 | 16.21 | 32.42 | 0 | 32.42 | 100
19002013 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x60 cm, em pvc , com logotipo "Saída de emergência"- Placa S12 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 77.76 | 77.76 | 0 | 77.76 | 100
20 | PINTURAS E ACABAMENTOS | [6 empty] | 103194.76 | 0 | 103194.76 | 100
20001 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0
20002 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0
20003 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 | m2 | 1522.09 | 1522.09 | 0 | 1522.09 | 2.6 | 3957.43 | 0 | 3957.43 | 100
20004 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03 | m2 | 1764.22 | 1764.22 | 0 | 1764.22 | 15.96 | 28156.95 | 0 | 28156.95 | 100
20005 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m2 | 1764.22 | 1764.22 | 0 | 1764.22 | 13.01 | 22952.51 | 0 | 22952.51 | 100
20006 | Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1 | m2 | 127.46 | 127.46 | 0 | 127.46 | 9.33 | 1189.2 | 0 | 1189.2 | 100
20007 | Aplicação massa acrílica para madeira, para pintura com tinta de acabamento (pigmentada). af_01/2021 | m2 | 127.46 | 127.46 | 0 | 127.46 | 17.22 | 2194.86 | 0 | 2194.86 | 100
20008 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em madeira, 2 demãos. af_01/2021 | m2 | 127.46 | 127.46 | 0 | 127.46 | 14.41 | 1836.7 | 0 | 1836.7 | 100
20009 | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2 | m2 | 72.1 | 72.1 | 0 | 72.1 | 8.44 | 608.52 | 0 | 608.52 | 100
20010 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 72.1 | 72.1 | 0 | 72.1 | 28.98 | 2089.46 | 0 | 2089.46 | 100
20011 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2 | 1186.11 | 1186.11 | 0 | 1186.11 | 33.9 | 40209.13 | 0 | 40209.13 | 100
21 | COMUNICAÇÃO VISUAL | [6 empty] | 2903.8 | 2476.57 | 5380.37 | 100
21001 | Serviço de confecção de placa em PVC 2mm plotada com adesivo em impressão digital medindo 40x10cm | un | 51 | 51 | 0 | 51 | 11.08 | 565.08 | 0 | 565.08 | 100
21002 | Serviço de confecção de placa em PVC 2mm plotada com adesivo em impressão digital medindo 150 x 80 cm | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 246.18 | 246.18 | 0 | 246.18 | 100
21003 | Serviço de confecção de lona fosca em impressão digital medindo 200x150 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 430.82 | 430.82 | 0 | 430.82 | 100
21004 | Totem - Forma triangular | un | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3323.43 | 1661.72 | 1661.71 | 3323.43 | 100
21005 | Plotagem de vidro | m2 | 6.62 | 0 | 6.62 | 6.62 | 123.09 | 0 | 814.86 | 814.86 | 100
22 | URBANIZAÇÃO | [6 empty] | 35482.53 | 3591.12 | 39073.65 | 98.94
22001 | Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020 | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 116.66 | 349.98 | 0 | 349.98 | 100
22002 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1") | m | 90 | 90 | 0 | 90 | 8.39 | 755.1 | 0 | 755.1 | 100
22003 | Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 468.27 | 1404.81 | 0 | 1404.81 | 100
22004 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 54.22 | 162.66 | 0 | 162.66 | 100
22005 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 500 | 500 | 0 | 500 | 5.26 | 2630 | 0 | 2630 | 100
22006 | Luminária LED com 150w p/ iluminação pública com Suporte em aço p/ poste 01 pétala | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 389.91 | 1169.73 | 0 | 1169.73 | 100
22007 | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio | m2 | 199.1645 | 199.1645 | 0 | 199.1645 | 17.55 | 3495.34 | 0 | 3495.34 | 100
22008 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco pisograma de 35 x 25 cm, espessura 6 cm. af_12/2015 | m2 | 374.24 | 294.03 | 80.21 | 374.24 | 39.59 | 11640.65 | 3175.51 | 14816.16 | 100
22009 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 8.22 | 2 | 1.8 | 3.8 | 94.84 | 189.68 | 170.71 | 360.39 | 46.23
22010 | Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm | m2 | 343.23 | 343.23 | 0 | 343.23 | 39.87 | 13684.58 | 0 | 13684.58 | 100
22011 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021 | m2 | 14.44 | 0 | 14.44 | 14.44 | 16.96 | 0 | 244.9 | 244.9 | 100
23 | MUROS | [6 empty] | 51769.71 | 0 | 51769.71 | 98.21
23001 | DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 6719.77 | 0 | 6719.77 | 100
23001001 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento | m3 | 20.81 | 20.81 | 0 | 20.81 | 24.63 | 512.55 | 0 | 512.55 | 100
23001002 | Demolição de reboco | m2 | 278.94 | 278.94 | 0 | 278.94 | 6.71 | 1871.69 | 0 | 1871.69 | 100
23001003 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 5.32 | 5.32 | 0 | 5.32 | 8.44 | 44.9 | 0 | 44.9 | 100
23001004 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 54.9 | 54.9 | 0 | 54.9 | 9.72 | 533.63 | 0 | 533.63 | 100
23001005 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 82.35 | 82.35 | 0 | 82.35 | 36.93 | 3041.19 | 0 | 3041.19 | 100
23001006 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 852.16 | 852.16 | 0 | 852.16 | 0.84 | 715.81 | 0 | 715.81 | 100
23002 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [6 empty] | 3329.67 | 0 | 3329.67 | 100
23002001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 42.93 | 42.93 | 0 | 42.93 | 42.88 | 1840.84 | 0 | 1840.84 | 100
23002002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | m3 | 4.01 | 4.01 | 0 | 4.01 | 62.41 | 250.26 | 0 | 250.26 | 100
23002003 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020 | m2 | 19.2 | 19.2 | 0 | 19.2 | 5.72 | 109.82 | 0 | 109.82 | 100
23002004 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 25.84 | 25.84 | 0 | 25.84 | 17.48 | 451.68 | 0 | 451.68 | 100
23002005 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 9.13 | 9.13 | 0 | 9.13 | 1.35 | 12.33 | 0 | 12.33 | 100
23002006 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 13.7 | 13.7 | 0 | 13.7 | 36.93 | 505.94 | 0 | 505.94 | 100
23002007 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 189.05 | 189.05 | 0 | 189.05 | 0.84 | 158.8 | 0 | 158.8 | 100
23003 | ESTRUTURAS | [6 empty] | 32735.99 | 0 | 32735.99 | 100
23003001 | SAPATAS | [6 empty] | 9866.26 | 0 | 9866.26 | 100
23003001001 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 6.57 | 6.57 | 0 | 6.57 | 457.7 | 3007.09 | 0 | 3007.09 | 100
23003001002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 272.61 | 272.61 | 0 | 272.61 | 12.72 | 3467.6 | 0 | 3467.6 | 100
23003001003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 23.34 | 23.34 | 0 | 23.34 | 11.92 | 278.22 | 0 | 278.22 | 100
23003001004 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 6.01 | 6.01 | 0 | 6.01 | 33.31 | 200.19 | 0 | 200.19 | 100
23003001005 | Solo-cimento compactado - Traço 1:20, inclusive cimento e arenoso comercial | m3 | 3.21 | 3.21 | 0 | 3.21 | 249.06 | 799.48 | 0 | 799.48 | 100
23003001006 | Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento | m2 | 49.03 | 49.03 | 0 | 49.03 | 43.11 | 2113.68 | 0 | 2113.68 | 100
23003002 | VIGAS BALDRAMES | [6 empty] | 3085.85 | 0 | 3085.85 | 100
23003002001 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0.95 | 457.7 | 434.82 | 0 | 434.82 | 100
23003002002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 49.24 | 49.24 | 0 | 49.24 | 12.72 | 626.33 | 0 | 626.33 | 100
23003002003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 20.51 | 20.51 | 0 | 20.51 | 11.92 | 244.48 | 0 | 244.48 | 100
23003002004 | Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento | m2 | 13.53 | 13.53 | 0 | 13.53 | 52.53 | 710.73 | 0 | 710.73 | 100
23003002005 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m2 | 49.79 | 49.79 | 0 | 49.79 | 21.48 | 1069.49 | 0 | 1069.49 | 100
23003003 | PILARES | [6 empty] | 9396.75 | 0 | 9396.75 | 100
23003003001 | Forma plana para vigas, em compensado resinado de 14mm, 03 usos, inclusive escoramento | m2 | 52.87 | 52.87 | 0 | 52.87 | 74.84 | 3956.79 | 0 | 3956.79 | 100
23003003002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 214.57 | 214.57 | 0 | 214.57 | 12.72 | 2729.33 | 0 | 2729.33 | 100
23003003003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 69.74 | 69.74 | 0 | 69.74 | 11.92 | 831.3 | 0 | 831.3 | 100
23003003004 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 3.92 | 3.92 | 0 | 3.92 | 479.42 | 1879.33 | 0 | 1879.33 | 100
23003004 | VIGAS | [6 empty] | 10387.13 | 0 | 10387.13 | 100
23003004001 | Forma plana para vigas, em compensado resinado de 14mm, 12 usos, inclusive escoramento | m2 | 100.65 | 100.65 | 0 | 100.65 | 33.1 | 3331.52 | 0 | 3331.52 | 100
23003004002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 233.3 | 233.3 | 0 | 233.3 | 12.72 | 2967.58 | 0 | 2967.58 | 100
23003004003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 113.3 | 113.3 | 0 | 113.3 | 11.92 | 1350.54 | 0 | 1350.54 | 100
23003004004 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 5.71 | 5.71 | 0 | 5.71 | 479.42 | 2737.49 | 0 | 2737.49 | 100
23004 | ELEVAÇÃO | [6 empty] | 8984.28 | 0 | 8984.28 | 90.49
23004001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 247.45 | 247.45 | 0 | 247.45 | 34.87 | 8628.58 | 0 | 8628.58 | 100
23004002 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.6 | 41.36 | 355.7 | 0 | 355.7 | 100
23004003 | Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 450 mm, 5 clipes p/espiral, lâmina de 30mm e fio interno = 2,75mm, inclusive instalação | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.47 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | LIMPEZA DA OBRA | [6 empty] | 2796.53 | 1123.11 | 3919.64 | 100
24001 | Limpeza geral | m2 | 1586.9 | 1132.2 | 454.7 | 1586.9 | 2.47 | 2796.53 | 1123.11 | 3919.64 | 100
3. | SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO | [6 empty] | 496924.17 | 4194.04 | 501118.21 | 99.79%
1 | LIMPEZA DO TERRENO | [6 empty] | 1424.6 | 0 | 1424.6 | 100
1001 | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) sem carga e descarga | m2 | 246.81 | 246.81 | 0 | 246.81 | 0.28 | 69.11 | 0 | 69.11 | 100
1002 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 16.02 | 16.02 | 0 | 16.02 | 17.54 | 280.99 | 0 | 280.99 | 100
1003 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 24.06 | 24.06 | 0 | 24.06 | 36.93 | 888.54 | 0 | 888.54 | 100
1004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 221.38 | 221.38 | 0 | 221.38 | 0.84 | 185.96 | 0 | 185.96 | 100
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [6 empty] | 17563.41 | 0 | 17563.41 | 100
2001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 153.5 | 153.5 | 0 | 153.5 | 42.88 | 6582.08 | 0 | 6582.08 | 100
2002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | m3 | 18.74 | 18.74 | 0 | 18.74 | 62.41 | 1169.56 | 0 | 1169.56 | 100
2003 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020 | m2 | 127.01 | 127.01 | 0 | 127.01 | 5.72 | 726.5 | 0 | 726.5 | 100
2004 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 128.47 | 128.47 | 0 | 128.47 | 17.48 | 2245.66 | 0 | 2245.66 | 100
2005 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 57.2 | 57.2 | 0 | 57.2 | 1.35 | 77.22 | 0 | 77.22 | 100
2006 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 85.8 | 85.8 | 0 | 85.8 | 36.93 | 3168.59 | 0 | 3168.59 | 100
2007 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1183.96 | 1183.96 | 0 | 1183.96 | 0.84 | 994.53 | 0 | 994.53 | 100
2008 | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 35.67 | 35.67 | 0 | 35.67 | 72.87 | 2599.27 | 0 | 2599.27 | 100
3 | ESTRUTURA | [6 empty] | 162093.25 | 0 | 162093.25 | 100
3001 | SAPATAS | [6 empty] | 33148.19 | 0 | 33148.19 | 100
3001001 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 16.07 | 16.07 | 0 | 16.07 | 457.7 | 7355.24 | 0 | 7355.24 | 100
3001002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 1177.19 | 1177.19 | 0 | 1177.19 | 12.72 | 14973.86 | 0 | 14973.86 | 100
3001003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 90.33 | 90.33 | 0 | 90.33 | 11.92 | 1076.73 | 0 | 1076.73 | 100
3001004 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 33.13 | 33.13 | 0 | 33.13 | 33.31 | 1103.56 | 0 | 1103.56 | 100
3001005 | Solo-cimento compactado - Traço 1:20, inclusive cimento e arenoso comercial | m3 | 15 | 15 | 0 | 15 | 249.06 | 3735.9 | 0 | 3735.9 | 100
3001006 | Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento | m2 | 113.73 | 113.73 | 0 | 113.73 | 43.11 | 4902.9 | 0 | 4902.9 | 100
3002 | VIGAS BALDRAMES | [6 empty] | 27688.62 | 0 | 27688.62 | 100
3002001 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 11.27 | 11.27 | 0 | 11.27 | 457.7 | 5158.28 | 0 | 5158.28 | 100
3002002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 615.49 | 615.49 | 0 | 615.49 | 12.72 | 7829.03 | 0 | 7829.03 | 100
3002003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 209.33 | 209.33 | 0 | 209.33 | 11.92 | 2495.21 | 0 | 2495.21 | 100
3002004 | Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento | m2 | 115.13 | 115.13 | 0 | 115.13 | 52.53 | 6047.78 | 0 | 6047.78 | 100
3002005 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m2 | 286.7 | 286.7 | 0 | 286.7 | 21.48 | 6158.32 | 0 | 6158.32 | 100
3003 | PILARES | [6 empty] | 32247.42 | 0 | 32247.42 | 100
3003001 | Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm, 12 usos, inclusive escoramento | m2 | 212.76 | 212.76 | 0 | 212.76 | 29.07 | 6184.93 | 0 | 6184.93 | 100
3003002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 1412.91 | 1412.91 | 0 | 1412.91 | 12.72 | 17972.22 | 0 | 17972.22 | 100
3003003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 267.95 | 267.95 | 0 | 267.95 | 11.92 | 3193.96 | 0 | 3193.96 | 100
3003004 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 10.05 | 10.05 | 0 | 10.05 | 479.42 | 4818.17 | 0 | 4818.17 | 100
3003005 | Placa de isopor | m² | 8.42 | 8.42 | 0 | 8.42 | 9.28 | 78.14 | 0 | 78.14 | 100
3004 | VIGAS | [6 empty] | 35353.42 | 0 | 35353.42 | 100
3004001 | Forma plana para vigas, em compensado resinado de 14mm, 12 usos, inclusive escoramento | m2 | 318.01 | 318.01 | 0 | 318.01 | 33.1 | 10526.13 | 0 | 10526.13 | 100
3004002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 938.52 | 938.52 | 0 | 938.52 | 12.72 | 11937.97 | 0 | 11937.97 | 100
3004003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 357.84 | 357.84 | 0 | 357.84 | 11.92 | 4265.45 | 0 | 4265.45 | 100
3004004 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 17.98 | 17.98 | 0 | 17.98 | 479.42 | 8619.97 | 0 | 8619.97 | 100
3004005 | Placa de isopor | m² | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.42 | 9.28 | 3.9 | 0 | 3.9 | 100
3005 | LAJES | [6 empty] | 33655.6 | 0 | 33655.6 | 100
3005001 | Forma plana para lajes, em compensado resinado de 14mm, 12 usos, inclusive escoramento | m2 | 61.68 | 61.68 | 0 | 61.68 | 30.22 | 1863.97 | 0 | 1863.97 | 100
3005002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 468.9 | 468.9 | 0 | 468.9 | 12.72 | 5964.41 | 0 | 5964.41 | 100
3005003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 665.7 | 665.7 | 0 | 665.7 | 11.92 | 7935.14 | 0 | 7935.14 | 100
3005004 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 9.25 | 9.25 | 0 | 9.25 | 479.42 | 4434.64 | 0 | 4434.64 | 100
3005005 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 42cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m² | 96.4 | 96.4 | 0 | 96.4 | 139.6 | 13457.44 | 0 | 13457.44 | 100
4 | ELEVAÇÃO | [6 empty] | 75963.38 | 0 | 75963.38 | 100
4001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 779.25 | 779.25 | 0 | 779.25 | 34.87 | 27172.45 | 0 | 27172.45 | 100
4002 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 177.95 | 177.95 | 0 | 177.95 | 41.36 | 7360.01 | 0 | 7360.01 | 100
4003 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m2 | 10.17 | 10.17 | 0 | 10.17 | 625.51 | 6361.44 | 0 | 6361.44 | 100
4004 | Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,14m, grouteada fck 21mpa, armada vert. 3/8" c/13, hor. 5/16" c/20 | m2 | 184.45 | 184.45 | 0 | 184.45 | 190.13 | 35069.48 | 0 | 35069.48 | 100
5 | COBERTURA | [6 empty] | 54470 | 0 | 54470 | 100
5001 | Fornecimento e assentamento de Ripão Massaranduba 5,5 x 3,5cm | m | 126.75 | 126.75 | 0 | 126.75 | 16.85 | 2135.74 | 0 | 2135.74 | 100
5002 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021 | m2 | 176.21 | 176.21 | 0 | 176.21 | 51.4 | 9057.19 | 0 | 9057.19 | 100
5003 | Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado | m2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 61.55 | 110.79 | 0 | 110.79 | 100
5004 | Calha em chapa de alumínio lisa nº26, e=0,46mm | m2 | 4.45 | 4.45 | 0 | 4.45 | 83.17 | 370.11 | 0 | 370.11 | 100
5005 | Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 8 x18cm com abertura de encaixes | m | 138.26 | 138.26 | 0 | 138.26 | 86.74 | 11992.67 | 0 | 11992.67 | 100
5006 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.88 | 0 | 0 | 0 | 0
5007 | Calha de concreto seção 0,27 x 0,20m, sem grelha de ferro | m | 14.62 | 14.62 | 0 | 14.62 | 168.88 | 2469.03 | 0 | 2469.03 | 100
5008 | Telhamento com telha de fibrocimento estrutural, dim: 3,00x1,06m, esp=8 mm, Etermax, Maxiplac ou similar | m2 | 209.3 | 209.3 | 0 | 209.3 | 27.82 | 5822.73 | 0 | 5822.73 | 100
5009 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 31.98 | 31.98 | 0 | 31.98 | 20.78 | 664.55 | 0 | 664.55 | 100
5010 | Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=5cm. af_06/2018 | m2 | 31.98 | 31.98 | 0 | 31.98 | 85.94 | 2748.37 | 0 | 2748.37 | 100
5011 | Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3 | m2 | 31.98 | 31.98 | 0 | 31.98 | 161.38 | 5160.93 | 0 | 5160.93 | 100
5012 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes | m | 215.39 | 215.39 | 0 | 215.39 | 64.71 | 13937.89 | 0 | 13937.89 | 100
6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 11736.09 | 446.06 | 12182.15 | 100
6001 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 5196.96 | 0 | 5196.96 | 100
6001001 | Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 17.87 | 35.74 | 0 | 35.74 | 100
6001002 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 6.86 | 13.72 | 0 | 13.72 | 100
6001003 | Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 42.05 | 84.1 | 0 | 84.1 | 100
6001004 | Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 50 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 45.53 | 91.06 | 0 | 91.06 | 100
6001005 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 40 mm x 1 1/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 13.55 | 27.1 | 0 | 27.1 | 100
6001006 | Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 40 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 45.53 | 91.06 | 0 | 91.06 | 100
6001007 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 60.09 | 240.36 | 0 | 240.36 | 100
6001008 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 89.4 | 715.2 | 0 | 715.2 | 100
6001009 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4?, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 18 | 18 | 0 | 18 | 4.2 | 75.6 | 0 | 75.6 | 100
6001010 | Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar - fornecimento | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 86.16 | 86.16 | 0 | 86.16 | 100
6001011 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2 , instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 10.55 | 21.1 | 0 | 21.1 | 100
6001012 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 1827.21 | 3654.42 | 0 | 3654.42 | 100
6001013 | Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 30.67 | 61.34 | 0 | 61.34 | 100
6002 | CONEXÕES | [6 empty] | 6539.13 | 446.06 | 6985.19 | 100
6002001 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 28.37 | 85.11 | 0 | 85.11 | 100
6002002 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 27.63 | 27.63 | 0 | 27.63 | 100
6002003 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 12 | 12 | 0 | 12 | 10.89 | 130.68 | 0 | 130.68 | 100
6002004 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4" | un | 19 | 19 | 0 | 19 | 18.71 | 355.49 | 0 | 355.49 | 100
6002005 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 12 | 9 | 3 | 12 | 21.71 | 195.39 | 65.13 | 260.52 | 100
6002006 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 19.99 | 59.97 | 0 | 59.97 | 100
6002007 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 11.5 | 34.5 | 0 | 34.5 | 100
6002008 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 22 | 22 | 0 | 22 | 9.53 | 209.66 | 0 | 209.66 | 100
6002009 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 26.64 | 53.28 | 0 | 53.28 | 100
6002010 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 17.95 | 0 | 17.95 | 17.95 | 100
6002011 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 11 | 11 | 0 | 11 | 12.48 | 137.28 | 0 | 137.28 | 100
6002012 | Valvula de descarga alta segurança (antivandalismo), d=1 1/2", c/pino acionador passante p/parede esp=200-300mm, Docol ou similar - Rev 01 | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 286.65 | 1146.6 | 0 | 1146.6 | 100
6002013 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 99 | 99 | 0 | 99 | 14.7 | 1455.3 | 0 | 1455.3 | 100
6002014 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 28.88 | 28.88 | 0 | 28.88 | 20.04 | 578.76 | 0 | 578.76 | 100
6002015 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") | m | 9.12 | 9.12 | 0 | 9.12 | 44.39 | 404.84 | 0 | 404.84 | 100
6002016 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") | m | 43.85 | 36 | 7.85 | 43.85 | 46.24 | 1664.64 | 362.98 | 2027.62 | 100
7 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [6 empty] | 13548.24 | 23.52 | 13571.76 | 100
7001 | EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 7361.25 | 0 | 7361.25 | 100
7001001 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 276.69 | 1383.45 | 0 | 1383.45 | 100
7001002 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 447.22 | 1341.66 | 0 | 1341.66 | 100
7001003 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 1,00m | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 623.76 | 3742.56 | 0 | 3742.56 | 100
7001004 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m | un | 9 | 9 | 0 | 9 | 57.15 | 514.35 | 0 | 514.35 | 100
7001005 | Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha | un | 7 | 7 | 0 | 7 | 34.99 | 244.93 | 0 | 244.93 | 100
7001006 | Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda acabamento branco | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 26.86 | 134.3 | 0 | 134.3 | 100
7002 | CONEXÕES | [6 empty] | 1575.55 | 23.52 | 1599.07 | 100
7002001 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 7 | 7 | 0 | 7 | 26.27 | 183.89 | 0 | 183.89 | 100
7002002 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 7 | 7 | 0 | 7 | 13.28 | 92.96 | 0 | 92.96 | 100
7002003 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | un | 14 | 14 | 0 | 14 | 16.1 | 225.4 | 0 | 225.4 | 100
7002004 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | un | 25 | 25 | 0 | 25 | 7.5 | 187.5 | 0 | 187.5 | 100
7002005 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 45.27 | 226.35 | 0 | 226.35 | 100
7002006 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | un | 9 | 9 | 0 | 9 | 20.49 | 184.41 | 0 | 184.41 | 100
7002007 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 11 | 11 | 0 | 11 | 11.69 | 128.59 | 0 | 128.59 | 100
7002008 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 14 | 14 | 0 | 14 | 10.3 | 144.2 | 0 | 144.2 | 100
7002009 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 20.49 | 20.49 | 0 | 20.49 | 100
7002010 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 12.92 | 103.36 | 0 | 103.36 | 100
7002011 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 13 | 10 | 3 | 13 | 7.84 | 78.4 | 23.52 | 101.92 | 100
7003 | TUBOS | [6 empty] | 4611.44 | 0 | 4611.44 | 100
7003001 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | m | 18.62 | 18.62 | 0 | 18.62 | 12.09 | 225.12 | 0 | 225.12 | 100
7003002 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 14.64 | 14.64 | 0 | 14.64 | 19.89 | 291.19 | 0 | 291.19 | 100
7003003 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 13.14 | 13.14 | 0 | 13.14 | 29.55 | 388.29 | 0 | 388.29 | 100
7003004 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | m | 161.8 | 161.8 | 0 | 161.8 | 22.91 | 3706.84 | 0 | 3706.84 | 100
8 | DRENAGEM PLUVIAL | [6 empty] | 6730.24 | 0 | 6730.24 | 97.79
8001 | TUBOS | [6 empty] | 3447.67 | 0 | 3447.67 | 100
8001001 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | m | 84.1 | 84.1 | 0 | 84.1 | 22.91 | 1926.73 | 0 | 1926.73 | 100
8001002 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | m | 53.13 | 53.13 | 0 | 53.13 | 19.73 | 1048.25 | 0 | 1048.25 | 100
8001003 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 95.3 | 95.3 | 0 | 95.3 | 4.96 | 472.69 | 0 | 472.69 | 100
8002 | CONEXÕES | [6 empty] | 779.79 | 0 | 779.79 | 83.66
8002001 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 20.49 | 163.92 | 0 | 163.92 | 100
8002002 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 15.68 | 62.72 | 0 | 62.72 | 100
8002003 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 24 | 24 | 0 | 24 | 9.53 | 228.72 | 0 | 228.72 | 100
8002004 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 26.83 | 160.98 | 0 | 160.98 | 100
8002005 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_06/2022 | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 14.62 | 58.48 | 0 | 58.48 | 100
8002006 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm | un | 5 | 3 | 0 | 3 | 34.99 | 104.97 | 0 | 104.97 | 60
8002007 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.15 | 0 | 0 | 0 | 0
8003 | CAIXAS | [6 empty] | 2502.78 | 0 | 2502.78 | 100
8003001 | Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020 | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 417.13 | 2502.78 | 0 | 2502.78 | 100
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 28550.01 | 0 | 28550.01 | 99.5
9001 | ELÉTRICO PREDIAL | [6 empty] | 28550.01 | 0 | 28550.01 | 99.5
9001001 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 160 | 160 | 0 | 160 | 5.26 | 841.6 | 0 | 841.6 | 100
9001002 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 1690 | 1690 | 0 | 1690 | 6.02 | 10173.8 | 0 | 10173.8 | 100
9001003 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 12 | 12 | 0 | 12 | 9.61 | 115.32 | 0 | 115.32 | 100
9001004 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c | m | 170 | 170 | 0 | 170 | 10.87 | 1847.9 | 0 | 1847.9 | 100
9001005 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv / 90º C | m | 40 | 40 | 0 | 40 | 64.23 | 2569.2 | 0 | 2569.2 | 100
9001006 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 20mm (1/2") | m | 100 | 100 | 0 | 100 | 7.1 | 710 | 0 | 710 | 100
9001007 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 108 | 108 | 0 | 108 | 7.1 | 766.8 | 0 | 766.8 | 100
9001008 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1") | m | 108 | 108 | 0 | 108 | 8.39 | 906.12 | 0 | 906.12 | 100
9001009 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 54 | 54 | 0 | 54 | 19.03 | 1027.62 | 0 | 1027.62 | 100
9001010 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | un | 28 | 28 | 0 | 28 | 1.62 | 45.36 | 0 | 45.36 | 100
9001011 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 22 | 22 | 0 | 22 | 2.57 | 56.54 | 0 | 56.54 | 100
9001012 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 3.48 | 13.92 | 0 | 13.92 | 100
9001013 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 836.67 | 836.67 | 0 | 836.67 | 100
9001014 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 25.12 | 200.96 | 0 | 200.96 | 100
9001015 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 28.75 | 86.25 | 0 | 86.25 | 100
9001016 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 38.16 | 38.16 | 0 | 38.16 | 100
9001017 | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 39.98 | 79.96 | 0 | 79.96 | 100
9001018 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 12.35 | 49.4 | 0 | 49.4 | 100
9001019 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 54.22 | 216.88 | 0 | 216.88 | 100
9001020 | Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 76.38 | 76.38 | 0 | 76.38 | 100
9001021 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 131.41 | 131.41 | 0 | 131.41 | 100
9001022 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 87.42 | 349.68 | 0 | 349.68 | 100
9001023 | Exaustor Mega18, da sicflux ou similar - fornecimento e instalação | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 131.41 | 262.82 | 0 | 262.82 | 100
9001024 | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt | un | 16 | 16 | 0 | 16 | 120.53 | 1928.48 | 0 | 1928.48 | 100
9001025 | Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01 | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 83.87 | 335.48 | 0 | 335.48 | 100
9001026 | Luminária de sobrepor, de alumínio, redonda com diam.20cm, para lâmpada flourescente ou LED de 9W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR. | un | 28 | 28 | 0 | 28 | 136.33 | 3817.24 | 0 | 3817.24 | 100
9001027 | Interruptor 01 seção simples | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 8.21 | 16.42 | 0 | 16.42 | 100
9001028 | Interruptor 02 seções simples | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 12.92 | 25.84 | 0 | 25.84 | 100
9001029 | Interruptor 03 seções simples | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.11 | 12.11 | 0 | 12.11 | 100
9001030 | Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 69.87 | 419.22 | 0 | 419.22 | 100
9001031 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 48 | 38 | 0 | 38 | 11.69 | 444.22 | 0 | 444.22 | 79.17
9001032 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | un | 14 | 11 | 0 | 11 | 5.63 | 61.93 | 0 | 61.93 | 78.57
9001033 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 11 | 11 | 0 | 11 | 6.98 | 76.78 | 0 | 76.78 | 100
9001034 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 2 | 1 | 0 | 1 | 9.54 | 9.54 | 0 | 9.54 | 50
10 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [6 empty] | 796.46 | 0 | 796.46 | 100
10001 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 2.57 | 15.42 | 0 | 15.42 | 100
10002 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 6.98 | 27.92 | 0 | 27.92 | 100
10003 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 16 | 16 | 0 | 16 | 12.91 | 206.56 | 0 | 206.56 | 100
10004 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 23 | 23 | 0 | 23 | 11.52 | 264.96 | 0 | 264.96 | 100
10005 | Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6 | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 8.21 | 32.84 | 0 | 32.84 | 100
10006 | Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar) | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 31.6 | 126.4 | 0 | 126.4 | 100
10007 | Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 20.52 | 20.52 | 0 | 20.52 | 100
10008 | Caixa de passagem pvc 4"x4", sistema "x", com tampa | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 25.46 | 101.84 | 0 | 101.84 | 100
11 | CFTV | [6 empty] | 326.67 | 0 | 326.67 | 100
11001 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 3 | 3 | 0 | 3 | 12.91 | 38.73 | 0 | 38.73 | 100
11002 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | m | 8 | 8 | 0 | 8 | 11.56 | 92.48 | 0 | 92.48 | 100
11003 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | un | 7 | 7 | 0 | 7 | 1.62 | 11.34 | 0 | 11.34 | 100
11004 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 8 | 8 | 0 | 8 | 11.52 | 92.16 | 0 | 92.16 | 100
11005 | Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "x", com tampa | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 22.99 | 91.96 | 0 | 91.96 | 100
12 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 62222.01 | 0 | 62222.01 | 98.8
12001 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | m2 | 3.88 | 3.88 | 0 | 3.88 | 590.83 | 2292.42 | 0 | 2292.42 | 100
12002 | Conjunto de trinco e contra trinco, sem miolo, ref.AL 335, p/ esquadria de vidro temperado (ou similar) | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 122.91 | 122.91 | 0 | 122.91 | 100
12003 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 572.68 | 1145.36 | 0 | 1145.36 | 100
12004 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m2 | 2.34 | 2.34 | 0 | 2.34 | 274.71 | 642.82 | 0 | 642.82 | 100
12005 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2 | 8.91 | 6.91 | 0 | 6.91 | 377.39 | 2607.76 | 0 | 2607.76 | 77.55
12006 | Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.71 | 0 | 0 | 0 | 0
12007 | Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro ø= 2", cantoneira 1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada d=1" | m2 | 18.75 | 18.75 | 0 | 18.75 | 319.63 | 5993.06 | 0 | 5993.06 | 100
12008 | Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.94 | 0 | 0 | 0 | 0
12009 | Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2 | 16.1 | 16.1 | 0 | 16.1 | 191.73 | 3086.85 | 0 | 3086.85 | 100
12010 | Porta em ferro para cela (grade/chapa), 90x210cm, c/barras red. verticais em aço 5/8", quadro em barras chatas 2 1/2" x 5/16", barras horizontais de 2" x 1/4", revestida em chapa aço 3mm, dobradiças e trancas tipo 1 | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 3886.97 | 15547.88 | 0 | 15547.88 | 100
12011 | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm | m2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 123.14 | 985.12 | 0 | 985.12 | 100
12012 | Grade proteção c/ barra redonda ferro 5/8" | m2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 154.83 | 1238.64 | 0 | 1238.64 | 100
12013 | Portão em tubo de ferro galvanizado com quadro de DN 2", e barras verticais de DN 1 1/2" a cada 10cm | m2 | 8.19 | 8.19 | 0 | 8.19 | 856.37 | 7013.67 | 0 | 7013.67 | 100
12014 | Grade de proteção c/requadro em barra horizontal chata de 1 1/2" x 5/16" e barra vertical em ferro redondo 5/8" a cada 10cm | m2 | 27.39 | 27.39 | 0 | 27.39 | 786.62 | 21545.52 | 0 | 21545.52 | 100
13 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 21501.55 | 0 | 21501.55 | 100
13001 | Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | m2 | 62.2 | 62.2 | 0 | 62.2 | 5.92 | 368.22 | 0 | 368.22 | 100
13002 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 62.2 | 62.2 | 0 | 62.2 | 27.46 | 1708.01 | 0 | 1708.01 | 100
13003 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | m2 | 294.8 | 294.8 | 0 | 294.8 | 6.63 | 1954.52 | 0 | 1954.52 | 100
13004 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm | m2 | 376.31 | 376.31 | 0 | 376.31 | 23.18 | 8722.87 | 0 | 8722.87 | 100
13005 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm | m2 | 294.8 | 294.8 | 0 | 294.8 | 24.79 | 7308.09 | 0 | 7308.09 | 100
13006 | Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:4 (cimento e areia), esp=2,5cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar | m2 | 31.92 | 31.92 | 0 | 31.92 | 23.07 | 736.39 | 0 | 736.39 | 100
13007 | Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço | m2 | 16.09 | 16.09 | 0 | 16.09 | 43.72 | 703.45 | 0 | 703.45 | 100
14 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 14101.25 | 0 | 14101.25 | 100
14001 | Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização | m2 | 151.82 | 151.82 | 0 | 151.82 | 38.77 | 5886.06 | 0 | 5886.06 | 100
14002 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014 | m2 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 40.23 | 221.27 | 0 | 221.27 | 100
14003 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 157.32 | 157.32 | 0 | 157.32 | 3.04 | 478.25 | 0 | 478.25 | 100
14004 | Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 21mpa | m2 | 157.32 | 157.32 | 0 | 157.32 | 19.46 | 3061.45 | 0 | 3061.45 | 100
14005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 157.32 | 157.32 | 0 | 157.32 | 20.78 | 3269.11 | 0 | 3269.11 | 100
14006 | Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 21mpa | m2 | 35.25 | 35.25 | 0 | 35.25 | 33.62 | 1185.11 | 0 | 1185.11 | 100
15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [6 empty] | 2374.73 | 154.85 | 2529.58 | 100
15001 | Vaso sanitário convencional, linha parati, LOGASA ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 349.97 | 1399.88 | 0 | 1399.88 | 100
15002 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 434.72 | 434.72 | 0 | 434.72 | 100
15003 | Lavatório louça, linha guarapari, LOGASA ou similar, sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 266.99 | 266.99 | 0 | 266.99 | 100
15004 | Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 71.32 | 71.32 | 0 | 71.32 | 100
15005 | Papeleira de plástico, Akros ou similar | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 17.73 | 88.65 | 0 | 88.65 | 100
15006 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 72.38 | 72.38 | 0 | 72.38 | 100
15007 | Dispenser para toalha interfolhada | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 40.79 | 40.79 | 0 | 40.79 | 100
15008 | Trilho em barra de ferro 3/4" | m | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | 49.95 | 0 | 154.85 | 154.85 | 100
16 | ENVELOPAMENTO DOS VASOS SANITÁRIOS DAS CELAS | [6 empty] | 375.66 | 0 | 375.66 | 100
16001 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 03 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022 | m2 | 2.32 | 2.32 | 0 | 2.32 | 101.34 | 235.11 | 0 | 235.11 | 100
16002 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m3 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 449.48 | 107.88 | 0 | 107.88 | 100
16003 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.03 | m3 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 130.68 | 32.67 | 0 | 32.67 | 100
17 | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL | [6 empty] | 0 | 3569.61 | 3569.61 | 100
17001 | Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (70x70cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 | un | 3 | 0 | 3 | 3 | 861.63 | 0 | 2584.89 | 2584.89 | 100
17002 | Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (50x80cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 492.36 | 0 | 984.72 | 984.72 | 100
18 | URBANIZAÇÃO | [6 empty] | 15754.33 | 0 | 15754.33 | 100
18001 | Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020 | un | 14 | 14 | 0 | 14 | 116.66 | 1633.24 | 0 | 1633.24 | 100
18002 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1") | m | 63 | 63 | 0 | 63 | 8.39 | 528.57 | 0 | 528.57 | 100
18003 | Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m | un | 14 | 14 | 0 | 14 | 468.27 | 6555.78 | 0 | 6555.78 | 100
18004 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 300 | 300 | 0 | 300 | 5.26 | 1578 | 0 | 1578 | 100
18005 | Luminária LED com 150w p/ iluminação pública com Suporte em aço p/ poste 01 pétala | un | 14 | 14 | 0 | 14 | 389.91 | 5458.74 | 0 | 5458.74 | 100
19 | PINTURAS E ACABAMENTOS | [6 empty] | 7392.29 | 0 | 7392.29 | 100
19001 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1 | m2 | 349.9 | 349.9 | 0 | 349.9 | 8.16 | 2855.18 | 0 | 2855.18 | 100
19002 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 349.9 | 349.9 | 0 | 349.9 | 6.13 | 2144.89 | 0 | 2144.89 | 100
19003 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03 | m2 | 10.33 | 10.33 | 0 | 10.33 | 15.96 | 164.87 | 0 | 164.87 | 100
19004 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m2 | 10.33 | 10.33 | 0 | 10.33 | 13.01 | 134.39 | 0 | 134.39 | 100
19005 | Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1 | m2 | 20.08 | 20.08 | 0 | 20.08 | 9.33 | 187.35 | 0 | 187.35 | 100
19006 | Aplicação massa acrílica para madeira, para pintura com tinta de acabamento (pigmentada). af_01/2021 | m2 | 20.08 | 20.08 | 0 | 20.08 | 17.22 | 345.78 | 0 | 345.78 | 100
19007 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em madeira, 2 demãos. af_01/2021 | m2 | 20.08 | 20.08 | 0 | 20.08 | 14.41 | 289.35 | 0 | 289.35 | 100
19008 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 43.84 | 43.84 | 0 | 43.84 | 28.98 | 1270.48 | 0 | 1270.48 | 100