## PLAN-MEDICAO-022-00179_2022-FUN
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº Item	Descrição do Item	Unid	Quant Ordenada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada Atual	Preço Unitário	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado Atual	%
1.	SERVIÇOS EMERGENCIAIS					1.212.859,59	141.174,40	1.354.033,99	99,75%
1	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO					216.618,30	17.338,06	233.956,36	99,06
1.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					65.680,18	1.340,39	67.020,57	100
1.001.001	Equipe Dirigente	un	1	0,98	0,02	1	67.020,57	65.680,18	1.340,39	67.020,57	100
1.002	CANTEIRO DA OBRA					28.462,92	880,28	29.343,20	100
1.002.001	Equipamentos de Apoio a Producao	un	1	0,97	0,03	1	19.691,20	19.100,48	590,72	19.691,20	100
1.002.002	Manutencao do Canteiro	un	1	0,97	0,03	1	9.652,00	9.362,44	289,56	9.652,00	100
1.003	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO					913,68	0	913,68	100
1.003.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	1.015,20	1.015,20	0	1.015,20	0,9	913,68	0	913,68	100
1.004	SERVIÇOS PRELIMINARES					120.750,51	15.117,39	135.867,90	98,39
1.004.001	Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	0	0	0	0	605,73	0	0	0	0
1.004.002	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	12	12	0	12	424,92	5.099,04	0	5.099,04	100
1.004.003	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	2	0	0	0	923,03	0	0	0	0
1.004.004	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1	0	0	0	376,74	0	0	0	0
1.004.005	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	m2	8	8	0	8	221,86	1.774,88	0	1.774,88	100
1.004.006	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	m2	129,89	129,89	0	129,89	117,03	15.201,02	0	15.201,02	100
1.004.007	Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m2	918,65	918,65	0	918,65	16,54	15.194,47	0	15.194,47	100
1.004.008	Restauro - Lavagem de paredes com cloro líquido	m2	918,65	918,65	0	918,65	4,7	4.317,66	0	4.317,66	100
1.004.009	Proteção de elementos artisticos contra impactos, com chapa compensada resinada e=10 mm, fixada sob caibros ou ripões, e vedação com lona plástica	m2	85	85	0	85	153,59	13.055,15	0	13.055,15	100
1.004.010	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela	m2/mes	4.200,00	3.200,10	999,9	4.200,00	12,51	40.033,26	12.508,75	52.542,01	100
1.004.011	Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). af_11/2017	m2	980	784	196	980	9,65	7.565,60	1.891,40	9.457,00	100
1.004.012	Ensaio simples de argamassa, com determinação do traço provável em massa, com análise granulométrica do agregado após ataque ácido e remoção dos finos, e determinação da possível cor, exclusive coleta de amostras.	un	5	5	0	5	188,65	943,25	0	943,25	100
1.004.013	Projeto Elétrico	m2	1	1	0	1	9.025,74	9.025,74	0	9.025,74	100
1.004.014	Projeto Estrutura Metálica	m2	1	1	0	1	4.270,22	4.270,22	0	4.270,22	100
1.004.015	Projeto Estrutural Metálico ( Reforço Assoalho)	m2	1	1	0	1	4.270,22	4.270,22	0	4.270,22	100
1.004.016	Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de continuidade ou resistividade do aterramento, exclusive deslocamento de equipe técnica	un	1	0	1	1	717,24	0	717,24	717,24	100
1.005	FRETES					811,01	0	811,01	100
1.005.001	AREIA GROSSA DMT = 18 KM					28,04	0	28,04	100
1.005.001.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	31,16	31,16	0	31,16	0,9	28,04	0	28,04	100
1.005.002	AREIA MÉDIA DMT = 18 KM					317,86	0	317,86	100
1.005.002.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	353,18	353,18	0	353,18	0,9	317,86	0	317,86	100
1.005.003	PEDRA DE MÃO DMT = 33 KM					465,11	0	465,11	100
1.005.003.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	516,79	516,79	0	516,79	0,9	465,11	0	465,11	100
2	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO					6.405,60	0	6.405,60	100
2.001	Demarcação e definição da area de reparo de estruturas utilizando disco de corte diamantado	m	96	96	0	96	33,54	3.219,84	0	3.219,84	100
2.002	Preparo de substrato por escarificação manual (corte de concreto) até 3,0cm de profundidade	m²	4,15	4,15	0	4,15	265,04	1.099,92	0	1.099,92	100
2.003	Preparação do substrato (superfície de concreto) e armadura por escovamento e hidrojateamento de areia	m²	0	0	0	0	52,07	0	0	0	0
2.004	Proteção de armadura com tinta de alto teor de zinco - Nitoprimer Zn ou similar, esp:2mm	m2	0,37	0,37	0	0,37	124,17	45,94	0	45,94	100
2.005	Estucamento com argamassa polimérica	m²	10,66	10,66	0	10,66	80,41	857,17	0	857,17	100
2.006	Execução de Revestimento de Proteção com Grout espessura de até 1,5 cm	m2	4,15	4,15	0	4,15	113,03	469,07	0	469,07	100
2.007	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	19,2	19,2	0	19,2	37,17	713,66	0	713,66	100
3	COBERTURA					255.150,86	0	255.150,86	100
3.001	Restauro - Cobertura provisória sobre telhados existentes (Sobrecobertura), com telha fibrocimento 4mm, apoiada em peças 6x6cm, vigas em tábua e terças 6x6cm, utilização = 2 vezes	m2	686,22	686,22	0	686,22	92,13	63.221,45	0	63.221,45	100
3.002	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	m2	681,91	681,91	0	681,91	81,45	55.541,57	0	55.541,57	100
3.003	Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelin ou madeira de lei	m3	3,49	3,49	0	3,49	10.333,06	36.062,38	0	36.062,38	100
3.004	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m2	1.139,75	1.139,75	0	1.139,75	19,86	22.635,43	0	22.635,43	100
3.005	Remoção de calha de zinco	m	21,8	21,8	0	21,8	10,18	221,92	0	221,92	100
3.006	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm	m	21,8	21,8	0	21,8	141,43	3.083,17	0	3.083,17	100
3.007	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	420,91	420,91	0	420,91	75,14	31.627,18	0	31.627,18	100
3.008	Manta de alumínio, subcobertura de telhado, Freshfoil da Tégula ou similar	m2	681,91	681,91	0	681,91	31,87	21.732,47	0	21.732,47	100
3.009	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e desmontagem	m2	23,57	23,57	0	23,57	24,46	576,52	0	576,52	100
3.010	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	123,54	123,54	0	123,54	7,31	903,08	0	903,08	100
3.011	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	m	79,41	79,41	0	79,41	30,1	2.390,24	0	2.390,24	100
3.012	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m2	263,79	263,79	0	263,79	11,41	3.009,84	0	3.009,84	100
3.013	Restauro - Faceamento com papel japonês em tela artística com papel japonês 55gramas	m2	2,31	2,31	0	2,31	488,15	1.127,63	0	1.127,63	100
3.014	Remoção de peça de madeira para telhado / assoalho, bitolas variadas	m3	3,49	3,49	0	3,49	458,78	1.601,15	0	1.601,15	100
3.015	Grampeamento de telhas de barro tipo canal com arame cobre nº 14	m2	263,79	263,79	0	263,79	43,28	11.416,83	0	11.416,83	100
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					58.015,22	4.036,42	62.051,64	99,65
4.001	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	pt	51	51	0	51	89,88	4.583,88	0	4.583,88	100
4.002	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	10	10	0	10	15,24	152,4	0	152,4	100
4.003	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	15	15	0	15	114,18	1.712,70	0	1.712,70	100
4.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt	un	6	0	6	6	110,05	0	660,3	660,3	100
4.005	Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt	un	0	0	0	0	67,74	0	0	0	0
4.006	Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr	un	8	8	0	8	281,5	2.252,00	0	2.252,00	100
4.007	Disjuntor termomagnetico tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	0	0	0	0	71	0	0	0	0
4.008	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	0	0	0	0	136,96	0	0	0	0
4.009	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	0	0	0	0	140,62	0	0	0	0
4.010	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 70mm², 0,6/ 1kv/ 70°	m	0	0	0	0	101,66	0	0	0	0
4.011	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 450/ 750v / 70°c	m	0	0	0	0	18,97	0	0	0	0
4.012	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	100	100	0	100	13,05	1.305,00	0	1.305,00	100
4.013	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	un	5	5	0	5	19,27	96,35	0	96,35	100
4.014	Fornecimento e instalação de trilho eletrificado de 1m com 02 spots	un	2	2	0	2	375,18	750,36	0	750,36	100
4.015	Lâmpada PAR 20 Led 7w bivolt am/br/neu	un	36	36	0	36	45,23	1.628,28	0	1.628,28	100
4.016	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	8	8	0	8	14,56	116,48	0	116,48	100
4.017	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	5	5	0	5	15,6	78	0	78	100
4.018	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2	2	0	2	75,12	150,24	0	150,24	100
4.019	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	11	0	8	8	73,06	0	584,48	584,48	72,73
4.020	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/ 750v / 70°c	m	30	30	0	30	12,42	372,6	0	372,6	100
4.021	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	m	25	25	0	25	10,08	252	0	252	100
4.022	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c	m	2.191,44	2.191,44	0	2.191,44	7,79	17.071,32	0	17.071,32	100
4.023	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	un	9	9	0	9	271,74	2.445,66	0	2.445,66	100
4.024	Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido, com fio rigido 2,5mm² (fio 12)	un	29	29	0	29	271,15	7.863,35	0	7.863,35	100
4.025	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	un	10	10	0	10	247,7	2.477,00	0	2.477,00	100
4.026	Ponto de interruptor 02 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	19	19	0	19	251,05	4.769,95	0	4.769,95	100
4.027	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	11	11	0	11	282,37	3.106,07	0	3.106,07	100
4.028	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	40	40	0	40	2,65	106	0	106	100
4.029	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça redonda de rosca soberba 6.1x50 (ref. vl 1.77 valemam ou similar)	un	100	100	0	100	3,86	386	0	386	100
4.030	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	1	0	1	1.330,27	1.330,27	0	1.330,27	100
4.031	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	un	1	1	0	1	1.108,73	1.108,73	0	1.108,73	100
4.032	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	60	60	0	60	5,47	328,2	0	328,2	100
4.033	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2"	un	34	34	0	34	15,74	535,16	0	535,16	100
4.034	Fornecimento e instalação de trilho eletrificado de 2m com 04 spots direcionáveis, inclusive lâmpada PAR 20	un	9	4	5	9	285,64	1.142,56	1.428,20	2.570,76	100
4.035	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	m	50	50	0	50	11,81	590,5	0	590,5	100
4.036	Plug fêmea 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A	und	90	43	47	90	14,82	637,26	696,54	1.333,80	100
4.037	Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A	und	90	45	45	90	14,82	666,9	666,9	1.333,80	100
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					3.405,78	0	3.405,78	100
5.001	Revisão de ponto de água tipo 2	un	2	2	0	2	90,14	180,28	0	180,28	100
5.002	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	un	0	0	0	0	101,31	0	0	0	0
5.003	Torneira de metal ø 1/2" p/ lavatório (deca ref 1190 c-40 ou similar)	un	2	2	0	2	141,28	282,56	0	282,56	100
5.004	Sifao cromado para lavatorio, DECA ref.1680C 1 x 1 1/2 ou similar	un	2	2	0	2	227,35	454,7	0	454,7	100
5.005	Limpeza de fossa até 5m3	un	2	2	0	2	358,62	717,24	0	717,24	100
5.006	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica	m2	11,37	11,37	0	11,37	130,12	1.479,46	0	1.479,46	100
5.007	Impermeabilização - Proteção mecânica de superficie com argamassa cimento e areia, traço 1:3	m3	0,34	0,34	0	0,34	857,46	291,54	0	291,54	100
6	REVESTIMENTOS					269.571,28	15.527,77	285.099,05	99,64
6.001	Restauro - Remoção de revestimento deteriorado	m²	218,93	218,93	0	218,93	26,18	5.731,59	0	5.731,59	100
6.002	Coleta e carga manuais de entulho	m3	50,54	31,22	10,38	41,6	17,46	545,1	181,23	726,33	82,31
6.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.091,70	680,18	232,6	912,78	1,34	911,43	311,68	1.223,11	83,61
6.004	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	72,85	43,87	16,38	60,25	49,23	2.159,72	806,39	2.966,11	82,7
6.005	Restauro - Tratamento de fissuras com argamassa de cal e areia traço 1:3 (Seção até 5x5cm)	m	0	0	0	0	6,46	0	0	0	0
6.006	Restauro - Restauração de revestimento (Reboco) em fachadas de obras do Patrimônio Histórico	M2	218,93	218,93	0	218,93	69,51	15.217,82	0	15.217,82	100
6.007	Restauro - Tratamento de fissuras em peitoris de mármore com adesivo acrílico	m	20	20	0	20	17,85	357	0	357	100
6.008	Restauro - Consolidação estrutural de forro artístico de madeira - Revisada 12/18	m2	254,77	240,75	14,02	254,77	1.014,87	244.329,96	14.228,47	258.558,43	100
6.009	Restauro - Recuperação de ornatos e cercaduras	m2	4,49	4,49	0	4,49	70,97	318,66	0	318,66	100
7	PAVIMENTAÇÕES					157.994,05	36.239,07	194.233,12	100
7.001	Remoção de piso em assoalho de madeira	m2	103,32	103,32	0	103,32	4,37	451,51	0	451,51	100
7.002	Coleta e carga manuais de entulho	m3	6,71	6,71	0	6,71	17,46	117,16	0	117,16	100
7.003	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	154,98	154,98	0	154,98	0,9	139,48	0	139,48	100
7.004	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	7,5	7,5	0	7,5	49,23	369,23	0	369,23	100
7.005	Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem	m2	103,32	100,39	2,93	103,32	336,76	33.807,34	986,7	34.794,04	100
7.006	Restauro - Injeção de resina epoxi	m	0	0	0	0	408,52	0	0	0	0
7.007	Raspagem, calafetagem, aplicação de synteko alto brilho em piso de madeira	m²	527,09	52,71	474,38	527,09	58,26	3.070,88	27.637,38	30.708,26	100
7.008	Aplicação de resina sobre piso cerâmico	m2	263,73	0	263,73	263,73	21,3	0	5.617,45	5.617,45	100
7.009	Proteção de piso contra impactos, com chapa compensada resinadas e=6mm e lona plástica	m2	517,17	517,17	0	517,17	41,97	21.705,62	0	21.705,62	100
7.010	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m2	226,67	226,67	0	226,67	19,86	4.501,67	0	4.501,67	100
7.011	Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelin ou madeira de lei	m3	3,41	3,41	0	3,41	10.333,06	35.235,73	0	35.235,73	100
7.012	Perfil e/ou chapa de aço, com furação e parafusos, para emendas de peças de madeira	kg	911,7	911,7	0	911,7	55,59	50.681,40	0	50.681,40	100
7.013	Remoção de peça de madeira para telhado / assoalho, bitolas variadas	m3	3,41	3,41	0	3,41	458,78	1.564,44	0	1.564,44	100
7.014	Rejuntamento de pavimento com pedra calcárea	m2	19,88	17,71	2,17	19,88	23,49	416,01	50,97	466,98	100
7.015	Restauro - Consolidação de madeira deteriorada com resinas epoxi Sikadur 32 ou similar	m2	15,97	15,97	0	15,97	58,19	929,29	0	929,29	100
7.016	Impermeabilização de madeira bruta com aplicação de 02 demãos de Piche Extra (Vedacit ou similar) e reforço do imunizante Carbolineum Extra (Vedacit ou similar)	m2	42,22	42,22	0	42,22	31,49	1.329,51	0	1.329,51	100
7.017	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e desmontagem	m2	69,6	69,6	0	69,6	24,46	1.702,42	0	1.702,42	100
7.018	Assentamento de piso em assoalho de madeira lei	m2	103,32	52	51,32	103,32	37,93	1.972,36	1.946,57	3.918,93	100
8	ESQUADRIAS					30.003,95	5.738,57	35.742,52	100
8.001	Restauro - Desmontagem de esquadria de madeira	m2	60,47	60,47	0	60,47	56,49	3.415,95	0	3.415,95	100
8.002	Coleta e carga manuais de entulho	m3	2	2	0	2	17,46	34,92	0	34,92	100
8.003	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	46,12	46,12	0	46,12	0,9	41,51	0	41,51	100
8.004	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	2,3	2,3	0	2,3	49,23	113,23	0	113,23	100
8.005	Restauro - Prótese em madeira de lei (Angelin) para esquadrias	m2	16,8	16,8	0	16,8	163,07	2.739,58	0	2.739,58	100
8.006	Restauro - Montagem de esquadria de madeira	m2	60,47	60,47	0	60,47	78,17	4.726,94	0	4.726,94	100
8.007	Restauro - Consolidação de madeira deteriorada com resinas epoxi Sikadur 32 ou similar	m2	29,15	29,15	0	29,15	58,19	1.696,24	0	1.696,24	100
8.008	Restauro - Reconstituição de Dobradiças em Chapa de Aço, dim. max. 3" x 5"	un	0	0	0	0	61,88	0	0	0	0
8.009	Restauro - Reconstituição de Ferrolhos	un	0	0	0	0	54,11	0	0	0	0
8.010	Ferrolho com fecho redondo, esp 5/16" a 1/2", fabricada artesanalmente, l=5 a 10cm	un	0	0	0	0	39,32	0	0	0	0
8.011	Tranca de ferro - tipo 2- para porta em grade de ferro, em barra chata ferro 2" x 1/4" e barra aço redonda 7/8" - exceto mão de obra	un	3	0	3	3	38,96	0	116,88	116,88	100
8.012	Fornecimento de cadeado 40mm	un	0	0	0	0	22,3	0	0	0	0
8.013	Grade proteção c/ barra redonda ferro 5/8"	m2	10,14	0	10,14	10,14	186,19	0	1.887,97	1.887,97	100
8.014	Restauro - Lubrificação de ferragem - Rev 03_02/2022	un	506	506	0	506	2,32	1.173,92	0	1.173,92	100
8.015	Restauro - Limpeza de ferragem	un	506	506	0	506	4,24	2.145,44	0	2.145,44	100
8.016	Restauro - Aduela / batente / frame, para porta, tipo simples ou em arco, feito em madeira de lei	m3	0,84	0,61	0,23	0,84	12.164,24	7.420,18	2.797,78	10.217,96	100
8.017	Demolição de divisórias tipo naval	m2	64	64	0	64	15,17	970,88	0	970,88	100
8.018	Assentamento de divisórias	m2	64	64	0	64	83,56	5.347,84	0	5.347,84	100
8.019	Dobradiça de canto, aço carbono com acabamento cromado, 3 1/2" x 2 1/4", Pado ou similar	un	30	0	30	30	21,25	0	637,5	637,5	100
8.020	Fornecimento e instalação de ferrolho com fecho chato, em aço galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 6"	un	12	0	12	12	20,81	0	249,72	249,72	100
8.021	Fornecimento e instalação de ferrolho com fecho chato, em aço galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 3" a 4"	un	4	0	4	4	12,18	0	48,72	48,72	100
8.022	Parafuso cabeça chata, 6 x 30 mm (fornecimento e colocação)	un	403	403	0	403	0,44	177,32	0	177,32	100
9	PINTURAS					123.021,40	49.927,89	172.949,29	100
9.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	918,65	913,87	4,78	918,65	23,48	21.457,66	112,24	21.569,90	100
9.002	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	2.449,62	1.079,59	1.370,03	2.449,62	23,99	25.899,37	32.867,01	58.766,38	100
9.003	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar)	m2	398,49	0	398,49	398,49	19,33	0	7.702,81	7.702,81	100
9.004	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	159,86	155,26	4,6	159,86	28,39	4.407,83	130,59	4.538,42	100
9.005	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	48,64	26,56	22,08	48,64	30,04	797,87	663,28	1.461,15	100
9.006	Restauro - Remoção de ré-pintura em esquadrias de madeira ou forros	m2	1.009,12	916,29	92,83	1.009,12	51,36	47.060,65	4.767,75	51.828,40	100
9.007	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	849,26	738,78	110,48	849,26	28,39	20.973,97	3.136,52	24.110,49	100
9.008	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	m2	55,48	30,46	25,02	55,48	21,89	666,77	547,69	1.214,46	100
9.009	Encargos Complementares - Auxiliar de Restauração	h	168	168	0	168	4,2	705,6	0	705,6	100
9.010	Auxiliar de Restaurador	h	168	168	0	168	6,26	1.051,68	0	1.051,68	100
10	DIVERSOS					41.121,99	5.587,10	46.709,09	100
10.001	COMPLEMENTAÇÃO DE MURO					7.032,97	0	7.032,97	100
10.001.001	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	0	0	0	0	220,31	0	0	0	0
10.001.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	60,19	60,19	0	60,19	15,3	920,91	0	920,91	100
10.001.003	Demolição de reboco	m2	47,1	47,1	0	47,1	8,45	398	0	398	100
10.001.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 4,5cm	m2	48,69	48,69	0	48,69	72,97	3.552,91	0	3.552,91	100
10.001.005	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	48,69	48,69	0	48,69	6,47	315,02	0	315,02	100
10.001.006	Demolição de concreto manualmente	m3	0,78	0,78	0	0,78	247,68	193,19	0	193,19	100
10.001.007	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021	m3	0,78	0,78	0	0,78	496,59	387,34	0	387,34	100
10.001.008	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	kg	55,43	55,43	0	55,43	20,45	1.133,54	0	1.133,54	100
10.001.009	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	2,71	2,71	0	2,71	48,73	132,06	0	132,06	100
10.002	ELIMINAÇÃO DE CARREAMENTO DE MATERIAL COM RECUPERAÇÃO DO PISO EM LAJOTA CALCÁREA NO PÁTEO INTERNO					6.882,32	0	6.882,32	100
10.002.001	Demolição de piso em pedra calcárea	m2	21,84	21,84	0	21,84	25,49	556,7	0	556,7	100
10.002.002	Coleta e carga manuais de entulho	m3	7,23	7,23	0	7,23	17,46	126,24	0	126,24	100
10.002.003	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	166,98	166,98	0	166,98	0,9	150,28	0	150,28	100
10.002.004	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	8,35	8,35	0	8,35	49,23	411,07	0	411,07	100
10.002.005	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	3	3	0	3	46,9	140,7	0	140,7	100
10.002.006	Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	0	0	0	0	85,71	0	0	0	0
10.002.007	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m3	14,92	14,92	0	14,92	52,38	781,51	0	781,51	100
10.002.008	Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m²	21,82	21,82	0	21,82	39,96	871,93	0	871,93	100
10.002.009	Piso em pedra calcárea, cortada, aparelhada e com face aparente lisa e polida, esp=8cm, assentado com argamassa de cimento e areia (1:3) na esp=5cm, esclusive lastro de regularização em concreto simples	m2	21,92	21,92	0	21,92	175,36	3.843,89	0	3.843,89	100
10.003	RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA EXTERNA DO PÁTEO					901,56	0	901,56	100
10.003.001	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	9,34	9,34	0	9,34	25,49	238,08	0	238,08	100
10.003.002	Coleta e carga manuais de entulho	m3	0,48	0,48	0	0,48	17,46	8,38	0	8,38	100
10.003.003	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	11,2	11,2	0	11,2	0,9	10,08	0	10,08	100
10.003.004	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	0,56	0,56	0	0,56	49,23	27,57	0	27,57	100
10.003.005	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	7,72	7,72	0	7,72	48,98	378,13	0	378,13	100
10.003.006	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (1,00kg/m²), Malha Pop Média Gerdau ou similar	m2	7,72	7,72	0	7,72	31	239,32	0	239,32	100
10.004	OUTROS					0	5.587,10	5.587,10	100
10.004.001	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1	0	1	1	2.150,27	0	2.150,27	2.150,27	100
10.004.002	Limpeza geral	m2	1.363,82	0	1.363,82	1.363,82	2,52	0	3.436,83	3.436,83	100
10.005	RECUPERAÇÃO DE PAREDE DE TAIPA					26.305,14	0	26.305,14	100
10.005.001	Argamassa cal, argila e areia (taipa), traço em massa (1:0,57:8,89) - Confecção mecânica e transporte	m3	2,23	2,23	0	2,23	486,02	1.083,82	0	1.083,82	100
10.005.002	Restauro - Execução de madeiramento (ripamento) para taipa	m	194,92	194,92	0	194,92	110,16	21.472,39	0	21.472,39	100
10.005.003	Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelin ou madeira de lei	m3	0,18	0,18	0	0,18	10.333,06	1.859,95	0	1.859,95	100
10.005.004	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m2	71,35	71,35	0	71,35	19,86	1.417,01	0	1.417,01	100
10.005.005	Restauro - Aguada de cal, aplicado com trinchão, para preparo de superfície de recuperação de taipa - 02 demãos	m2	33,93	33,93	0	33,93	13,91	471,97	0	471,97	100
11	REFORÇO ESTRUTURAL TELHADO (ESTRUTURA METÁLICA)					29.376,81	0	29.376,81	100
11.001	Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões parafusadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_psa	kg	1.097,40	1.097,40	0	1.097,40	21,41	23.495,33	0	23.495,33	100
11.002	Perfil e/ou chapa de aço, com furação e parafusos, para emendas de peças de madeira	kg	91,48	91,48	0	91,48	55,59	5.085,37	0	5.085,37	100
11.003	Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural. af_09/2021	m3	0,22	0,22	0	0,22	987,31	217,21	0	217,21	100
11.004	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	2,55	2,55	0	2,55	227,02	578,9	0	578,9	100
12	FIXAÇÃO DE PINACULO					1.884,52	0	1.884,52	100
12.001	Serviço de furo em concreto armado com Ø=3/8" a 1" e esp=20cm	UN	20	20	0	20	7,4	148	0	148	100
12.002	Aço CA-25 Ø 6,3 mm (1/4")	KG	1,23	1,23	0	1,23	13,54	16,65	0	16,65	100
12.003	Restauro - Injeção de resina epoxi	m	4,21	4,21	0	4,21	408,52	1.719,87	0	1.719,87	100
13	ESFERA					1.571,65	142,86	1.714,51	100
13.001	Restauro - Recuperação de Esfera em madeira de lei com diâmetro = 14 cm	ud	13	13	0	13	113,57	1.476,41	0	1.476,41	100
13.002	Esfera em madeira de lei com diâmetro = 14 cm	ud	5	2	3	5	47,62	95,24	142,86	238,1	100
14	CIMALHA EM MADEIRA					16.236,46	4.083,03	20.319,49	100
14.001	Restauro - remoção de cimalha de madeira - Obra Museu do Estado de Sergipe	m	384,42	338,46	45,96	384,42	10,86	3.675,67	499,13	4.174,80	100
14.002	Restauro - recolocação de cimalha de madeira - Obra Museu do Estado de Sergipe	m	384,42	334,49	49,93	384,42	10,86	3.632,56	542,24	4.174,80	100
14.003	Restauro - Execução de cimalha em madeira para a Obra do Museu de Estado de Sergipe	m	41,7	22	19,7	41,7	149,12	3.280,64	2.937,66	6.218,30	100
14.004	Restauro - Consolidação de madeira deteriorada com resinas epoxi Sikadur 32 ou similar	m2	32,29	30,45	1,84	32,29	56,52	1.721,03	104	1.825,03	100
14.005	Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelin ou madeira de lei	m3	0,38	0,38	0	0,38	10.333,06	3.926,56	0	3.926,56	100
15	FORRO VARANDA					2.481,72	2.553,63	5.035,35	100
15.001	Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado	m2	7,56	7,56	0	7,56	328,27	2.481,72	0	2.481,72	100
15.002	Restauro - Execução de cimalha em madeira para a Obra do Museu de Estado de Sergipe	m	15	0	15	15	149,12	0	2.236,80	2.236,80	100
15.003	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	11,16	0	11,16	11,16	28,39	0	316,83	316,83	100