## PLAN-MEDICAO-022-00179.2022-FUN
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS
PLANILHA DE MEDIÇÃO
Nº Item | Descrição do Item | Unid | Quant Ordenada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada Atual | Preço Unitário | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado Atual | %
1. | SERVIÇOS EMERGENCIAIS | [6 empty] | 1212859.59 | 141174.4 | 1354033.99 | 99.75%
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | 216618.3 | 17338.06 | 233956.36 | 99.06
1001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [6 empty] | 65680.18 | 1340.39 | 67020.57 | 100
1001001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 0.98 | 0.02 | 1 | 67020.57 | 65680.18 | 1340.39 | 67020.57 | 100
1002 | CANTEIRO DA OBRA | [6 empty] | 28462.92 | 880.28 | 29343.2 | 100
1002001 | Equipamentos de Apoio a Producao | un | 1 | 0.97 | 0.03 | 1 | 19691.2 | 19100.48 | 590.72 | 19691.2 | 100
1002002 | Manutencao do Canteiro | un | 1 | 0.97 | 0.03 | 1 | 9652 | 9362.44 | 289.56 | 9652 | 100
1003 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 913.68 | 0 | 913.68 | 100
1003001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1015.2 | 1015.2 | 0 | 1015.2 | 0.9 | 913.68 | 0 | 913.68 | 100
1004 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 120750.51 | 15117.39 | 135867.9 | 98.39
1004001 | Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m | mês | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.73 | 0 | 0 | 0 | 0
1004002 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 12 | 12 | 0 | 12 | 424.92 | 5099.04 | 0 | 5099.04 | 100
1004003 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 923.03 | 0 | 0 | 0 | 0
1004004 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 376.74 | 0 | 0 | 0 | 0
1004005 | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 221.86 | 1774.88 | 0 | 1774.88 | 100
1004006 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) | m2 | 129.89 | 129.89 | 0 | 129.89 | 117.03 | 15201.02 | 0 | 15201.02 | 100
1004007 | Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb | m2 | 918.65 | 918.65 | 0 | 918.65 | 16.54 | 15194.47 | 0 | 15194.47 | 100
1004008 | Restauro - Lavagem de paredes com cloro líquido | m2 | 918.65 | 918.65 | 0 | 918.65 | 4.7 | 4317.66 | 0 | 4317.66 | 100
1004009 | Proteção de elementos artisticos contra impactos, com chapa compensada resinada e=10 mm, fixada sob caibros ou ripões, e vedação com lona plástica | m2 | 85 | 85 | 0 | 85 | 153.59 | 13055.15 | 0 | 13055.15 | 100
1004010 | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela | m2/mes | 4200 | 3200.1 | 999.9 | 4200 | 12.51 | 40033.26 | 12508.75 | 52542.01 | 100
1004011 | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). af_11/2017 | m2 | 980 | 784 | 196 | 980 | 9.65 | 7565.6 | 1891.4 | 9457 | 100
1004012 | Ensaio simples de argamassa, com determinação do traço provável em massa, com análise granulométrica do agregado após ataque ácido e remoção dos finos, e determinação da possível cor, exclusive coleta de amostras. | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 188.65 | 943.25 | 0 | 943.25 | 100
1004013 | Projeto Elétrico | m2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9025.74 | 9025.74 | 0 | 9025.74 | 100
1004014 | Projeto Estrutura Metálica | m2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4270.22 | 4270.22 | 0 | 4270.22 | 100
1004015 | Projeto Estrutural Metálico ( Reforço Assoalho) | m2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4270.22 | 4270.22 | 0 | 4270.22 | 100
1004016 | Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de continuidade ou resistividade do aterramento, exclusive deslocamento de equipe técnica | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 717.24 | 0 | 717.24 | 717.24 | 100
1005 | FRETES | [6 empty] | 811.01 | 0 | 811.01 | 100
1005001 | AREIA GROSSA DMT = 18 KM | [6 empty] | 28.04 | 0 | 28.04 | 100
1005001001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 31.16 | 31.16 | 0 | 31.16 | 0.9 | 28.04 | 0 | 28.04 | 100
1005002 | AREIA MÉDIA DMT = 18 KM | [6 empty] | 317.86 | 0 | 317.86 | 100
1005002001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 353.18 | 353.18 | 0 | 353.18 | 0.9 | 317.86 | 0 | 317.86 | 100
1005003 | PEDRA DE MÃO DMT = 33 KM | [6 empty] | 465.11 | 0 | 465.11 | 100
1005003001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 516.79 | 516.79 | 0 | 516.79 | 0.9 | 465.11 | 0 | 465.11 | 100
2 | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO | [6 empty] | 6405.6 | 0 | 6405.6 | 100
2001 | Demarcação e definição da area de reparo de estruturas utilizando disco de corte diamantado | m | 96 | 96 | 0 | 96 | 33.54 | 3219.84 | 0 | 3219.84 | 100
2002 | Preparo de substrato por escarificação manual (corte de concreto) até 3,0cm de profundidade | m² | 4.15 | 4.15 | 0 | 4.15 | 265.04 | 1099.92 | 0 | 1099.92 | 100
2003 | Preparação do substrato (superfície de concreto) e armadura por escovamento e hidrojateamento de areia | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.07 | 0 | 0 | 0 | 0
2004 | Proteção de armadura com tinta de alto teor de zinco - Nitoprimer Zn ou similar, esp:2mm | m2 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0.37 | 124.17 | 45.94 | 0 | 45.94 | 100
2005 | Estucamento com argamassa polimérica | m² | 10.66 | 10.66 | 0 | 10.66 | 80.41 | 857.17 | 0 | 857.17 | 100
2006 | Execução de Revestimento de Proteção com Grout espessura de até 1,5 cm | m2 | 4.15 | 4.15 | 0 | 4.15 | 113.03 | 469.07 | 0 | 469.07 | 100
2007 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | m2 | 19.2 | 19.2 | 0 | 19.2 | 37.17 | 713.66 | 0 | 713.66 | 100
3 | COBERTURA | [6 empty] | 255150.86 | 0 | 255150.86 | 100
3001 | Restauro - Cobertura provisória sobre telhados existentes (Sobrecobertura), com telha fibrocimento 4mm, apoiada em peças 6x6cm, vigas em tábua e terças 6x6cm, utilização = 2 vezes | m2 | 686.22 | 686.22 | 0 | 686.22 | 92.13 | 63221.45 | 0 | 63221.45 | 100
3002 | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material | m2 | 681.91 | 681.91 | 0 | 681.91 | 81.45 | 55541.57 | 0 | 55541.57 | 100
3003 | Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelin ou madeira de lei | m3 | 3.49 | 3.49 | 0 | 3.49 | 10333.06 | 36062.38 | 0 | 36062.38 | 100
3004 | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar | m2 | 1139.75 | 1139.75 | 0 | 1139.75 | 19.86 | 22635.43 | 0 | 22635.43 | 100
3005 | Remoção de calha de zinco | m | 21.8 | 21.8 | 0 | 21.8 | 10.18 | 221.92 | 0 | 221.92 | 100
3006 | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm | m | 21.8 | 21.8 | 0 | 21.8 | 141.43 | 3083.17 | 0 | 3083.17 | 100
3007 | Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar | m2 | 420.91 | 420.91 | 0 | 420.91 | 75.14 | 31627.18 | 0 | 31627.18 | 100
3008 | Manta de alumínio, subcobertura de telhado, Freshfoil da Tégula ou similar | m2 | 681.91 | 681.91 | 0 | 681.91 | 31.87 | 21732.47 | 0 | 21732.47 | 100
3009 | Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e desmontagem | m2 | 23.57 | 23.57 | 0 | 23.57 | 24.46 | 576.52 | 0 | 576.52 | 100
3010 | Emassamento de beiral de telha ceramica | m | 123.54 | 123.54 | 0 | 123.54 | 7.31 | 903.08 | 0 | 903.08 | 100
3011 | Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022 | m | 79.41 | 79.41 | 0 | 79.41 | 30.1 | 2390.24 | 0 | 2390.24 | 100
3012 | Remoção de telhamento com telhas cerâmicas | m2 | 263.79 | 263.79 | 0 | 263.79 | 11.41 | 3009.84 | 0 | 3009.84 | 100
3013 | Restauro - Faceamento com papel japonês em tela artística com papel japonês 55gramas | m2 | 2.31 | 2.31 | 0 | 2.31 | 488.15 | 1127.63 | 0 | 1127.63 | 100
3014 | Remoção de peça de madeira para telhado / assoalho, bitolas variadas | m3 | 3.49 | 3.49 | 0 | 3.49 | 458.78 | 1601.15 | 0 | 1601.15 | 100
3015 | Grampeamento de telhas de barro tipo canal com arame cobre nº 14 | m2 | 263.79 | 263.79 | 0 | 263.79 | 43.28 | 11416.83 | 0 | 11416.83 | 100
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 58015.22 | 4036.42 | 62051.64 | 99.65
4001 | Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede | pt | 51 | 51 | 0 | 51 | 89.88 | 4583.88 | 0 | 4583.88 | 100
4002 | Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor | pt | 10 | 10 | 0 | 10 | 15.24 | 152.4 | 0 | 152.4 | 100
4003 | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação | pt | 15 | 15 | 0 | 15 | 114.18 | 1712.7 | 0 | 1712.7 | 100
4004 | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt | un | 6 | 0 | 6 | 6 | 110.05 | 0 | 660.3 | 660.3 | 100
4005 | Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.74 | 0 | 0 | 0 | 0
4006 | Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 281.5 | 2252 | 0 | 2252 | 100
4007 | Disjuntor termomagnetico tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0
4008 | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.96 | 0 | 0 | 0 | 0
4009 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.62 | 0 | 0 | 0 | 0
4010 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 70mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.66 | 0 | 0 | 0 | 0
4011 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 450/ 750v / 70°c | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.97 | 0 | 0 | 0 | 0
4012 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 100 | 100 | 0 | 100 | 13.05 | 1305 | 0 | 1305 | 100
4013 | Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4" | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 19.27 | 96.35 | 0 | 96.35 | 100
4014 | Fornecimento e instalação de trilho eletrificado de 1m com 02 spots | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 375.18 | 750.36 | 0 | 750.36 | 100
4015 | Lâmpada PAR 20 Led 7w bivolt am/br/neu | un | 36 | 36 | 0 | 36 | 45.23 | 1628.28 | 0 | 1628.28 | 100
4016 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 14.56 | 116.48 | 0 | 116.48 | 100
4017 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 15.6 | 78 | 0 | 78 | 100
4018 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 75.12 | 150.24 | 0 | 150.24 | 100
4019 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 11 | 0 | 8 | 8 | 73.06 | 0 | 584.48 | 584.48 | 72.73
4020 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/ 750v / 70°c | m | 30 | 30 | 0 | 30 | 12.42 | 372.6 | 0 | 372.6 | 100
4021 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 25 | 25 | 0 | 25 | 10.08 | 252 | 0 | 252 | 100
4022 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 2191.44 | 2191.44 | 0 | 2191.44 | 7.79 | 17071.32 | 0 | 17071.32 | 100
4023 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | un | 9 | 9 | 0 | 9 | 271.74 | 2445.66 | 0 | 2445.66 | 100
4024 | Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido, com fio rigido 2,5mm² (fio 12) | un | 29 | 29 | 0 | 29 | 271.15 | 7863.35 | 0 | 7863.35 | 100
4025 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | un | 10 | 10 | 0 | 10 | 247.7 | 2477 | 0 | 2477 | 100
4026 | Ponto de interruptor 02 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4" | un | 19 | 19 | 0 | 19 | 251.05 | 4769.95 | 0 | 4769.95 | 100
4027 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 11 | 11 | 0 | 11 | 282.37 | 3106.07 | 0 | 3106.07 | 100
4028 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 40 | 40 | 0 | 40 | 2.65 | 106 | 0 | 106 | 100
4029 | Fornecimento e instalação de parafuso cabeça redonda de rosca soberba 6.1x50 (ref. vl 1.77 valemam ou similar) | un | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.86 | 386 | 0 | 386 | 100
4030 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 1330.27 | 1330.27 | 0 | 1330.27 | 100
4031 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 1108.73 | 1108.73 | 0 | 1108.73 | 100
4032 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | un | 60 | 60 | 0 | 60 | 5.47 | 328.2 | 0 | 328.2 | 100
4033 | Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" | un | 34 | 34 | 0 | 34 | 15.74 | 535.16 | 0 | 535.16 | 100
4034 | Fornecimento e instalação de trilho eletrificado de 2m com 04 spots direcionáveis, inclusive lâmpada PAR 20 | un | 9 | 4 | 5 | 9 | 285.64 | 1142.56 | 1428.2 | 2570.76 | 100
4035 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | m | 50 | 50 | 0 | 50 | 11.81 | 590.5 | 0 | 590.5 | 100
4036 | Plug fêmea 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A | und | 90 | 43 | 47 | 90 | 14.82 | 637.26 | 696.54 | 1333.8 | 100
4037 | Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A | und | 90 | 45 | 45 | 90 | 14.82 | 666.9 | 666.9 | 1333.8 | 100
5 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [6 empty] | 3405.78 | 0 | 3405.78 | 100
5001 | Revisão de ponto de água tipo 2 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 90.14 | 180.28 | 0 | 180.28 | 100
5002 | Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.31 | 0 | 0 | 0 | 0
5003 | Torneira de metal ø 1/2" p/ lavatório (deca ref 1190 c-40 ou similar) | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 141.28 | 282.56 | 0 | 282.56 | 100
5004 | Sifao cromado para lavatorio, DECA ref.1680C 1 x 1 1/2 ou similar | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 227.35 | 454.7 | 0 | 454.7 | 100
5005 | Limpeza de fossa até 5m3 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 358.62 | 717.24 | 0 | 717.24 | 100
5006 | Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica | m2 | 11.37 | 11.37 | 0 | 11.37 | 130.12 | 1479.46 | 0 | 1479.46 | 100
5007 | Impermeabilização - Proteção mecânica de superficie com argamassa cimento e areia, traço 1:3 | m3 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0.34 | 857.46 | 291.54 | 0 | 291.54 | 100
6 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 269571.28 | 15527.77 | 285099.05 | 99.64
6001 | Restauro - Remoção de revestimento deteriorado | m² | 218.93 | 218.93 | 0 | 218.93 | 26.18 | 5731.59 | 0 | 5731.59 | 100
6002 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 50.54 | 31.22 | 10.38 | 41.6 | 17.46 | 545.1 | 181.23 | 726.33 | 82.31
6003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1091.7 | 680.18 | 232.6 | 912.78 | 1.34 | 911.43 | 311.68 | 1223.11 | 83.61
6004 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 72.85 | 43.87 | 16.38 | 60.25 | 49.23 | 2159.72 | 806.39 | 2966.11 | 82.7
6005 | Restauro - Tratamento de fissuras com argamassa de cal e areia traço 1:3 (Seção até 5x5cm) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0
6006 | Restauro - Restauração de revestimento (Reboco) em fachadas de obras do Patrimônio Histórico | M2 | 218.93 | 218.93 | 0 | 218.93 | 69.51 | 15217.82 | 0 | 15217.82 | 100
6007 | Restauro - Tratamento de fissuras em peitoris de mármore com adesivo acrílico | m | 20 | 20 | 0 | 20 | 17.85 | 357 | 0 | 357 | 100
6008 | Restauro - Consolidação estrutural de forro artístico de madeira - Revisada 12/18 | m2 | 254.77 | 240.75 | 14.02 | 254.77 | 1014.87 | 244329.96 | 14228.47 | 258558.43 | 100
6009 | Restauro - Recuperação de ornatos e cercaduras | m2 | 4.49 | 4.49 | 0 | 4.49 | 70.97 | 318.66 | 0 | 318.66 | 100
7 | PAVIMENTAÇÕES | [6 empty] | 157994.05 | 36239.07 | 194233.12 | 100
7001 | Remoção de piso em assoalho de madeira | m2 | 103.32 | 103.32 | 0 | 103.32 | 4.37 | 451.51 | 0 | 451.51 | 100
7002 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 6.71 | 6.71 | 0 | 6.71 | 17.46 | 117.16 | 0 | 117.16 | 100
7003 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 154.98 | 154.98 | 0 | 154.98 | 0.9 | 139.48 | 0 | 139.48 | 100
7004 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 49.23 | 369.23 | 0 | 369.23 | 100
7005 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 103.32 | 100.39 | 2.93 | 103.32 | 336.76 | 33807.34 | 986.7 | 34794.04 | 100
7006 | Restauro - Injeção de resina epoxi | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.52 | 0 | 0 | 0 | 0
7007 | Raspagem, calafetagem, aplicação de synteko alto brilho em piso de madeira | m² | 527.09 | 52.71 | 474.38 | 527.09 | 58.26 | 3070.88 | 27637.38 | 30708.26 | 100
7008 | Aplicação de resina sobre piso cerâmico | m2 | 263.73 | 0 | 263.73 | 263.73 | 21.3 | 0 | 5617.45 | 5617.45 | 100
7009 | Proteção de piso contra impactos, com chapa compensada resinadas e=6mm e lona plástica | m2 | 517.17 | 517.17 | 0 | 517.17 | 41.97 | 21705.62 | 0 | 21705.62 | 100
7010 | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar | m2 | 226.67 | 226.67 | 0 | 226.67 | 19.86 | 4501.67 | 0 | 4501.67 | 100
7011 | Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelin ou madeira de lei | m3 | 3.41 | 3.41 | 0 | 3.41 | 10333.06 | 35235.73 | 0 | 35235.73 | 100
7012 | Perfil e/ou chapa de aço, com furação e parafusos, para emendas de peças de madeira | kg | 911.7 | 911.7 | 0 | 911.7 | 55.59 | 50681.4 | 0 | 50681.4 | 100
7013 | Remoção de peça de madeira para telhado / assoalho, bitolas variadas | m3 | 3.41 | 3.41 | 0 | 3.41 | 458.78 | 1564.44 | 0 | 1564.44 | 100
7014 | Rejuntamento de pavimento com pedra calcárea | m2 | 19.88 | 17.71 | 2.17 | 19.88 | 23.49 | 416.01 | 50.97 | 466.98 | 100
7015 | Restauro - Consolidação de madeira deteriorada com resinas epoxi Sikadur 32 ou similar | m2 | 15.97 | 15.97 | 0 | 15.97 | 58.19 | 929.29 | 0 | 929.29 | 100
7016 | Impermeabilização de madeira bruta com aplicação de 02 demãos de Piche Extra (Vedacit ou similar) e reforço do imunizante Carbolineum Extra (Vedacit ou similar) | m2 | 42.22 | 42.22 | 0 | 42.22 | 31.49 | 1329.51 | 0 | 1329.51 | 100
7017 | Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e desmontagem | m2 | 69.6 | 69.6 | 0 | 69.6 | 24.46 | 1702.42 | 0 | 1702.42 | 100
7018 | Assentamento de piso em assoalho de madeira lei | m2 | 103.32 | 52 | 51.32 | 103.32 | 37.93 | 1972.36 | 1946.57 | 3918.93 | 100
8 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 30003.95 | 5738.57 | 35742.52 | 100
8001 | Restauro - Desmontagem de esquadria de madeira | m2 | 60.47 | 60.47 | 0 | 60.47 | 56.49 | 3415.95 | 0 | 3415.95 | 100
8002 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17.46 | 34.92 | 0 | 34.92 | 100
8003 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 46.12 | 46.12 | 0 | 46.12 | 0.9 | 41.51 | 0 | 41.51 | 100
8004 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 49.23 | 113.23 | 0 | 113.23 | 100
8005 | Restauro - Prótese em madeira de lei (Angelin) para esquadrias | m2 | 16.8 | 16.8 | 0 | 16.8 | 163.07 | 2739.58 | 0 | 2739.58 | 100
8006 | Restauro - Montagem de esquadria de madeira | m2 | 60.47 | 60.47 | 0 | 60.47 | 78.17 | 4726.94 | 0 | 4726.94 | 100
8007 | Restauro - Consolidação de madeira deteriorada com resinas epoxi Sikadur 32 ou similar | m2 | 29.15 | 29.15 | 0 | 29.15 | 58.19 | 1696.24 | 0 | 1696.24 | 100
8008 | Restauro - Reconstituição de Dobradiças em Chapa de Aço, dim. max. 3" x 5" | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.88 | 0 | 0 | 0 | 0
8009 | Restauro - Reconstituição de Ferrolhos | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.11 | 0 | 0 | 0 | 0
8010 | Ferrolho com fecho redondo, esp 5/16" a 1/2", fabricada artesanalmente, l=5 a 10cm | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.32 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Tranca de ferro - tipo 2- para porta em grade de ferro, em barra chata ferro 2" x 1/4" e barra aço redonda 7/8" - exceto mão de obra | un | 3 | 0 | 3 | 3 | 38.96 | 0 | 116.88 | 116.88 | 100
8012 | Fornecimento de cadeado 40mm | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0
8013 | Grade proteção c/ barra redonda ferro 5/8" | m2 | 10.14 | 0 | 10.14 | 10.14 | 186.19 | 0 | 1887.97 | 1887.97 | 100
8014 | Restauro - Lubrificação de ferragem - Rev 03_02/2022 | un | 506 | 506 | 0 | 506 | 2.32 | 1173.92 | 0 | 1173.92 | 100
8015 | Restauro - Limpeza de ferragem | un | 506 | 506 | 0 | 506 | 4.24 | 2145.44 | 0 | 2145.44 | 100
8016 | Restauro - Aduela / batente / frame, para porta, tipo simples ou em arco, feito em madeira de lei | m3 | 0.84 | 0.61 | 0.23 | 0.84 | 12164.24 | 7420.18 | 2797.78 | 10217.96 | 100
8017 | Demolição de divisórias tipo naval | m2 | 64 | 64 | 0 | 64 | 15.17 | 970.88 | 0 | 970.88 | 100
8018 | Assentamento de divisórias | m2 | 64 | 64 | 0 | 64 | 83.56 | 5347.84 | 0 | 5347.84 | 100
8019 | Dobradiça de canto, aço carbono com acabamento cromado, 3 1/2" x 2 1/4", Pado ou similar | un | 30 | 0 | 30 | 30 | 21.25 | 0 | 637.5 | 637.5 | 100
8020 | Fornecimento e instalação de ferrolho com fecho chato, em aço galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 6" | un | 12 | 0 | 12 | 12 | 20.81 | 0 | 249.72 | 249.72 | 100
8021 | Fornecimento e instalação de ferrolho com fecho chato, em aço galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 3" a 4" | un | 4 | 0 | 4 | 4 | 12.18 | 0 | 48.72 | 48.72 | 100
8022 | Parafuso cabeça chata, 6 x 30 mm (fornecimento e colocação) | un | 403 | 403 | 0 | 403 | 0.44 | 177.32 | 0 | 177.32 | 100
9 | PINTURAS | [6 empty] | 123021.4 | 49927.89 | 172949.29 | 100
9001 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m2 | 918.65 | 913.87 | 4.78 | 918.65 | 23.48 | 21457.66 | 112.24 | 21569.9 | 100
9002 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 2449.62 | 1079.59 | 1370.03 | 2449.62 | 23.99 | 25899.37 | 32867.01 | 58766.38 | 100
9003 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar) | m2 | 398.49 | 0 | 398.49 | 398.49 | 19.33 | 0 | 7702.81 | 7702.81 | 100
9004 | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 | 159.86 | 155.26 | 4.6 | 159.86 | 28.39 | 4407.83 | 130.59 | 4538.42 | 100
9005 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 | 48.64 | 26.56 | 22.08 | 48.64 | 30.04 | 797.87 | 663.28 | 1461.15 | 100
9006 | Restauro - Remoção de ré-pintura em esquadrias de madeira ou forros | m2 | 1009.12 | 916.29 | 92.83 | 1009.12 | 51.36 | 47060.65 | 4767.75 | 51828.4 | 100
9007 | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 | 849.26 | 738.78 | 110.48 | 849.26 | 28.39 | 20973.97 | 3136.52 | 24110.49 | 100
9008 | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020 | m2 | 55.48 | 30.46 | 25.02 | 55.48 | 21.89 | 666.77 | 547.69 | 1214.46 | 100
9009 | Encargos Complementares - Auxiliar de Restauração | h | 168 | 168 | 0 | 168 | 4.2 | 705.6 | 0 | 705.6 | 100
9010 | Auxiliar de Restaurador | h | 168 | 168 | 0 | 168 | 6.26 | 1051.68 | 0 | 1051.68 | 100
10 | DIVERSOS | [6 empty] | 41121.99 | 5587.1 | 46709.09 | 100
10001 | COMPLEMENTAÇÃO DE MURO | [6 empty] | 7032.97 | 0 | 7032.97 | 100
10001001 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.31 | 0 | 0 | 0 | 0
10001002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 60.19 | 60.19 | 0 | 60.19 | 15.3 | 920.91 | 0 | 920.91 | 100
10001003 | Demolição de reboco | m2 | 47.1 | 47.1 | 0 | 47.1 | 8.45 | 398 | 0 | 398 | 100
10001004 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 4,5cm | m2 | 48.69 | 48.69 | 0 | 48.69 | 72.97 | 3552.91 | 0 | 3552.91 | 100
10001005 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 48.69 | 48.69 | 0 | 48.69 | 6.47 | 315.02 | 0 | 315.02 | 100
10001006 | Demolição de concreto manualmente | m3 | 0.78 | 0.78 | 0 | 0.78 | 247.68 | 193.19 | 0 | 193.19 | 100
10001007 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021 | m3 | 0.78 | 0.78 | 0 | 0.78 | 496.59 | 387.34 | 0 | 387.34 | 100
10001008 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 55.43 | 55.43 | 0 | 55.43 | 20.45 | 1133.54 | 0 | 1133.54 | 100
10001009 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 2.71 | 2.71 | 0 | 2.71 | 48.73 | 132.06 | 0 | 132.06 | 100
10002 | ELIMINAÇÃO DE CARREAMENTO DE MATERIAL COM RECUPERAÇÃO DO PISO EM LAJOTA CALCÁREA NO PÁTEO INTERNO | [6 empty] | 6882.32 | 0 | 6882.32 | 100
10002001 | Demolição de piso em pedra calcárea | m2 | 21.84 | 21.84 | 0 | 21.84 | 25.49 | 556.7 | 0 | 556.7 | 100
10002002 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 7.23 | 7.23 | 0 | 7.23 | 17.46 | 126.24 | 0 | 126.24 | 100
10002003 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 166.98 | 166.98 | 0 | 166.98 | 0.9 | 150.28 | 0 | 150.28 | 100
10002004 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 8.35 | 8.35 | 0 | 8.35 | 49.23 | 411.07 | 0 | 411.07 | 100
10002005 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 3 | 3 | 0 | 3 | 46.9 | 140.7 | 0 | 140.7 | 100
10002006 | Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 0
10002007 | Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação | m3 | 14.92 | 14.92 | 0 | 14.92 | 52.38 | 781.51 | 0 | 781.51 | 100
10002008 | Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m² | 21.82 | 21.82 | 0 | 21.82 | 39.96 | 871.93 | 0 | 871.93 | 100
10002009 | Piso em pedra calcárea, cortada, aparelhada e com face aparente lisa e polida, esp=8cm, assentado com argamassa de cimento e areia (1:3) na esp=5cm, esclusive lastro de regularização em concreto simples | m2 | 21.92 | 21.92 | 0 | 21.92 | 175.36 | 3843.89 | 0 | 3843.89 | 100
10003 | RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA EXTERNA DO PÁTEO | [6 empty] | 901.56 | 0 | 901.56 | 100
10003001 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 9.34 | 9.34 | 0 | 9.34 | 25.49 | 238.08 | 0 | 238.08 | 100
10003002 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0.48 | 17.46 | 8.38 | 0 | 8.38 | 100
10003003 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 11.2 | 11.2 | 0 | 11.2 | 0.9 | 10.08 | 0 | 10.08 | 100
10003004 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 0.56 | 0.56 | 0 | 0.56 | 49.23 | 27.57 | 0 | 27.57 | 100
10003005 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m2 | 7.72 | 7.72 | 0 | 7.72 | 48.98 | 378.13 | 0 | 378.13 | 100
10003006 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (1,00kg/m²), Malha Pop Média Gerdau ou similar | m2 | 7.72 | 7.72 | 0 | 7.72 | 31 | 239.32 | 0 | 239.32 | 100
10004 | OUTROS | [6 empty] | 0 | 5587.1 | 5587.1 | 100
10004001 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 2150.27 | 0 | 2150.27 | 2150.27 | 100
10004002 | Limpeza geral | m2 | 1363.82 | 0 | 1363.82 | 1363.82 | 2.52 | 0 | 3436.83 | 3436.83 | 100
10005 | RECUPERAÇÃO DE PAREDE DE TAIPA | [6 empty] | 26305.14 | 0 | 26305.14 | 100
10005001 | Argamassa cal, argila e areia (taipa), traço em massa (1:0,57:8,89) - Confecção mecânica e transporte | m3 | 2.23 | 2.23 | 0 | 2.23 | 486.02 | 1083.82 | 0 | 1083.82 | 100
10005002 | Restauro - Execução de madeiramento (ripamento) para taipa | m | 194.92 | 194.92 | 0 | 194.92 | 110.16 | 21472.39 | 0 | 21472.39 | 100
10005003 | Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelin ou madeira de lei | m3 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.18 | 10333.06 | 1859.95 | 0 | 1859.95 | 100
10005004 | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar | m2 | 71.35 | 71.35 | 0 | 71.35 | 19.86 | 1417.01 | 0 | 1417.01 | 100
10005005 | Restauro - Aguada de cal, aplicado com trinchão, para preparo de superfície de recuperação de taipa - 02 demãos | m2 | 33.93 | 33.93 | 0 | 33.93 | 13.91 | 471.97 | 0 | 471.97 | 100
11 | REFORÇO ESTRUTURAL TELHADO (ESTRUTURA METÁLICA) | [6 empty] | 29376.81 | 0 | 29376.81 | 100
11001 | Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões parafusadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_psa | kg | 1097.4 | 1097.4 | 0 | 1097.4 | 21.41 | 23495.33 | 0 | 23495.33 | 100
11002 | Perfil e/ou chapa de aço, com furação e parafusos, para emendas de peças de madeira | kg | 91.48 | 91.48 | 0 | 91.48 | 55.59 | 5085.37 | 0 | 5085.37 | 100
11003 | Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural. af_09/2021 | m3 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.22 | 987.31 | 217.21 | 0 | 217.21 | 100
11004 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 2.55 | 2.55 | 0 | 2.55 | 227.02 | 578.9 | 0 | 578.9 | 100
12 | FIXAÇÃO DE PINACULO | [6 empty] | 1884.52 | 0 | 1884.52 | 100
12001 | Serviço de furo em concreto armado com Ø=3/8" a 1" e esp=20cm | UN | 20 | 20 | 0 | 20 | 7.4 | 148 | 0 | 148 | 100
12002 | Aço CA-25 Ø 6,3 mm (1/4") | KG | 1.23 | 1.23 | 0 | 1.23 | 13.54 | 16.65 | 0 | 16.65 | 100
12003 | Restauro - Injeção de resina epoxi | m | 4.21 | 4.21 | 0 | 4.21 | 408.52 | 1719.87 | 0 | 1719.87 | 100
13 | ESFERA | [6 empty] | 1571.65 | 142.86 | 1714.51 | 100
13001 | Restauro - Recuperação de Esfera em madeira de lei com diâmetro = 14 cm | ud | 13 | 13 | 0 | 13 | 113.57 | 1476.41 | 0 | 1476.41 | 100
13002 | Esfera em madeira de lei com diâmetro = 14 cm | ud | 5 | 2 | 3 | 5 | 47.62 | 95.24 | 142.86 | 238.1 | 100
14 | CIMALHA EM MADEIRA | [6 empty] | 16236.46 | 4083.03 | 20319.49 | 100
14001 | Restauro - remoção de cimalha de madeira - Obra Museu do Estado de Sergipe | m | 384.42 | 338.46 | 45.96 | 384.42 | 10.86 | 3675.67 | 499.13 | 4174.8 | 100
14002 | Restauro - recolocação de cimalha de madeira - Obra Museu do Estado de Sergipe | m | 384.42 | 334.49 | 49.93 | 384.42 | 10.86 | 3632.56 | 542.24 | 4174.8 | 100
14003 | Restauro - Execução de cimalha em madeira para a Obra do Museu de Estado de Sergipe | m | 41.7 | 22 | 19.7 | 41.7 | 149.12 | 3280.64 | 2937.66 | 6218.3 | 100
14004 | Restauro - Consolidação de madeira deteriorada com resinas epoxi Sikadur 32 ou similar | m2 | 32.29 | 30.45 | 1.84 | 32.29 | 56.52 | 1721.03 | 104 | 1825.03 | 100
14005 | Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelin ou madeira de lei | m3 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.38 | 10333.06 | 3926.56 | 0 | 3926.56 | 100
15 | FORRO VARANDA | [6 empty] | 2481.72 | 2553.63 | 5035.35 | 100
15001 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 7.56 | 7.56 | 0 | 7.56 | 328.27 | 2481.72 | 0 | 2481.72 | 100
15002 | Restauro - Execução de cimalha em madeira para a Obra do Museu de Estado de Sergipe | m | 15 | 0 | 15 | 15 | 149.12 | 0 | 2236.8 | 2236.8 | 100
15003 | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 | 11.16 | 0 | 11.16 | 11.16 | 28.39 | 0 | 316.83 | 316.83 | 100