## PLAN-MEDICAO-019-00013_2023-SSP
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº Item	Descrição do Item	Unid	Quant Ordenada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada Atual	Preço Unitário	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado Atual	%
1.	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO					239.752,41	5.490,48	245.242,89	98,61%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					139.397,87	1.650,58	141.048,45	99,03
1.001	Equipe Dirigente	un	1	0,9787	0,0116	0,9903	126.137,77	123.451,04	1.463,20	124.914,24	99,03
1.002	Manutenção do Canteiro	un	1	0,9787	0,0115	0,9902	10.349,27	10.128,84	119,02	10.247,86	99,02
1.003	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1	0,9787	0,0115	0,9902	5.944,60	5.817,99	68,36	5.886,35	99,02
2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO					83.639,94	2.507,94	86.147,88	97,66
2.001	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	0	0	0	0	1.499,88	0	0	0	0
2.002	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	0	0	0	0	874,93	0	0	0	0
2.003	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	0	0	0	0	1.787,36	0	0	0	0
2.004	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	0	0	0	0	999,92	0	0	0	0
2.005	Execução de central de fôrmas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos. af_04/2016	m2	18	18	0	18	467,4	8.413,20	0	8.413,20	100
2.006	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1	1	0	1	593,58	593,58	0	593,58	100
2.007	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1	1	0	1	1.689,00	1.689,00	0	1.689,00	100
2.008	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12	12	0	12	349,53	4.194,36	0	4.194,36	100
2.009	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	2	0	0	0	874,93	0	0	0	0
2.010	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1	0	0	0	312,48	0	0	0	0
2.011	Tapume com telha metálica. af_05/2018	m2	339,05	339,05	0	339,05	107,27	36.369,89	0	36.369,89	100
2.012	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	1	0	1	1	2.507,94	0	2.507,94	2.507,94	100
2.013	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	0	0	0	0	5,11	0	0	0	0
2.014	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	un	60,3	60,3	0	60,3	239,81	14.460,54	0	14.460,54	100
2.015	Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos	m	1	1	0	1	17.919,37	17.919,37	0	17.919,37	100
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					1.331,96	1.331,96	2.663,92	100
3.001	MOBILIZAÇÃO					1.331,96	0	1.331,96	100
3.001.001	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	405	405	0	405	2,46	996,3	0	996,3	100
3.001.002	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	349,65	349,65	0	349,65	0,96	335,66	0	335,66	100
3.002	DESMOBILIZAÇÃO					0	1.331,96	1.331,96	100
3.002.001	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	405	0	405	405	2,46	0	996,3	996,3	100
3.002.002	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	349,65	0	349,65	349,65	0,96	0	335,66	335,66	100
4	FRETE DE AGREGADOS					15.382,64	0	15.382,64	100
4.001	FRETE DE BRITA					1.406,86	0	1.406,86	100
4.001.001	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.278,96	1.278,96	0	1.278,96	1,1	1.406,86	0	1.406,86	100
4.002	FRETE DE AREIA					13.975,78	0	13.975,78	100
4.002.001	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	12.705,25	12.705,25	0	12.705,25	1,1	13.975,78	0	13.975,78	100
2.	CONSTRUÇÃO					2.731.361,93	73.099,17	2.804.461,10	97,94%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					8.214,74	0	8.214,74	100
1.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	1.129,16	1.129,16	0	1.129,16	5,11	5.770,01	0	5.770,01	100
1.002	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	420,78	420,78	0	420,78	5,81	2.444,73	0	2.444,73	100
2	TERRAPLANAGEM					2.172,74	0	2.172,74	100
2.001	Escavação horizontal, incluindo escarificação, carga e descarga em solo de 2a categoria com trator de esteiras (125hp/lâmina: 2,70m3). af_07/2020	m3	23,91	23,91	0	23,91	19,99	477,96	0	477,96	100
2.002	Espalhamento de material com trator de esteiras. af_11/2019	m3	23,91	23,91	0	23,91	1,54	36,82	0	36,82	100
2.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	23,91	23,91	0	23,91	2,86	68,38	0	68,38	100
2.004	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	11,5	11,5	0	11,5	3,65	41,98	0	41,98	100
2.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	517,5	517,5	0	517,5	1,75	905,63	0	905,63	100
2.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	250,13	250,13	0	250,13	0,67	167,59	0	167,59	100
2.007	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	17,25	17,25	0	17,25	27,5	474,38	0	474,38	100
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					22.746,92	0	22.746,92	100
3.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	61,66	61,66	0	61,66	81,74	5.040,09	0	5.040,09	100
3.002	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 2ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	143,88	143,88	0	143,88	15,16	2.181,22	0	2.181,22	100
3.003	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	166,83	166,83	0	166,83	26,55	4.429,34	0	4.429,34	100
3.004	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	146,33	146,33	0	146,33	19,9	2.911,97	0	2.911,97	100
3.005	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	59,21	59,21	0	59,21	3,65	216,12	0	216,12	100
3.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.664,45	2.664,45	0	2.664,45	1,75	4.662,79	0	4.662,79	100
3.007	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.287,82	1.287,82	0	1.287,82	0,67	862,84	0	862,84	100
3.008	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	88,82	88,82	0	88,82	27,5	2.442,55	0	2.442,55	100
4	FUNDAÇÃO ( SAPATAS, VIGAS BALDRAME, POÇO ELEVADOR E RESERVATÓRIO ENTERRADO)					340.666,53	0	340.666,53	99,67
4.001	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017	m2	166,83	166,83	0	166,83	37,11	6.191,06	0	6.191,06	100
4.001.001	Lastro de brita 1	m3	75	75	0	75	190,87	14.315,25	0	14.315,25	100
4.001.002	Lona plástica preta	m2	1.335,27	1.335,27	0	1.335,27	6,14	8.198,56	0	8.198,56	100
4.001.003	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	63,9	63,9	0	63,9	509,62	32.564,72	0	32.564,72	100
4.001.004	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	4.760,50	4.760,50	0	4.760,50	12,27	58.411,34	0	58.411,34	100
4.001.005	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	470,7	470,7	0	470,7	11,81	5.558,97	0	5.558,97	100
4.001.006	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	52,9	52,9	0	52,9	11,72	619,99	0	619,99	100
4.001.007	Barras de transferência, aço ca-25 de 25,0 mm, para execução de pavimento de concreto ? fornecimento e instalação. af_04/2022	kg	236,7	236,7	0	236,7	17,05	4.035,74	0	4.035,74	100
4.001.008	Treliça h12 - Fornecimento e instalação, exclusive frete	m	456	456	0	456	45,18	20.602,08	0	20.602,08	100
4.001.009	Treliça h8 - Fornecimento e instalação, exclusive frete	m	180	180	0	180	56,58	10.184,40	0	10.184,40	100
4.001.010	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	764,4	764,4	0	764,4	32,26	24.659,54	0	24.659,54	100
4.001.011	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	m2	508,27	508,27	0	508,27	73,17	37.190,12	0	37.190,12	100
4.001.012	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. af_09/2020	m2	84,02	84,02	0	84,02	73,57	6.181,35	0	6.181,35	100
4.001.013	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	73,41	73,41	0	73,41	509,62	37.411,20	0	37.411,20	100
4.001.014	Concreto simples usinado fck=20mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	82,5	82,5	0	82,5	482,44	39.801,30	0	39.801,30	100
4.001.015	Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. af_09/2021	m3	4,4	4,4	0	4,4	1.186,82	5.222,01	0	5.222,01	100
4.001.016	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018	m2	384,91	384,91	0	384,91	48,33	18.602,70	0	18.602,70	100
4.001.017	Junta de encontro, seção transversal dim. 20mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar.	m	158,99	79,495	0	79,495	14,26	1.133,60	0	1.133,60	50
4.002	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	133,09	133,09	0	133,09	12,05	1.603,73	0	1.603,73	100
4.003	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	61,66	61,66	0	61,66	102,22	6.302,89	0	6.302,89	100
4.004	Colchão de areia	m³	46,64	46,64	0	46,64	126,68	0	0	0	0
4.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_07/2020	tkm	1.210,31	1.210,31	0	1.210,31	1,55	1.875,98	0	1.875,98	100
5	SUPERESTRUTURA					460.103,64	0	460.103,64	100
5.001	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m2	2.050,05	2.050,05	0	2.050,05	68,21	139.833,91	0	139.833,91	100
5.002	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	185,94	185,94	0	185,94	509,62	94.758,74	0	94.758,74	100
5.003	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	13.108,90	13.108,90	0	13.108,90	12,27	160.846,20	0	160.846,20	100
5.004	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	3.357,40	3.357,40	0	3.357,40	11,72	39.348,73	0	39.348,73	100
5.005	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1.520,20	1.520,20	0	1.520,20	11,81	17.953,56	0	17.953,56	100
5.006	Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito duplo, incluso travamento, 4 utilizações. af_09/2020	m²	250	250	0	250	29,45	7.362,50	0	7.362,50	100
6	ELEVAÇÕES					101.865,95	0	101.865,95	100
6.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1.741,74	1.741,74	0	1.741,74	40,15	69.930,86	0	69.930,86	100
6.002	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	m	269,31	269,31	0	269,31	36,28	9.770,57	0	9.770,57	100
6.003	Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016	m	159,1	159,1	0	159,1	56,31	8.958,92	0	8.958,92	100
6.004	Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	m2	75,39	75,39	0	75,39	82,16	6.194,04	0	6.194,04	100
6.005	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk 8 a 10 mpa, esp = 0,14m, com argamassa ac-II, junta 1cm - Rev.01	m²	62,62	62,62	0	62,62	111,97	7.011,56	0	7.011,56	100
7	COBERTURA					79.895,65	0	79.895,65	100
7.001	Telhamento com telha de fibrocimento estrutural, dim: 4,10x1,06m, esp=8 mm, Etermax, Maxiplac ou similar - Rev 01	m2	399,21	399,21	0	399,21	103,1	41.158,55	0	41.158,55	100
7.002	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	399,21	399,21	0	399,21	22,25	8.882,42	0	8.882,42	100
7.003	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	79,67	79,67	0	79,67	41,42	3.299,93	0	3.299,93	100
7.004	Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm	m	26,54	26,54	0	26,54	123,02	3.264,95	0	3.264,95	100
7.005	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	61,46	61,46	0	61,46	184,16	11.318,47	0	11.318,47	100
7.006	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	m	221	221	0	221	52,88	11.686,48	0	11.686,48	100
7.007	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	4,5	4,5	0	4,5	63,3	284,85	0	284,85	100
8	REVESTIMENTOS					407.992,36	0	407.992,36	100
8.001	REVESTIMENTO DE PISO					95.229,32	0	95.229,32	100
8.001.001	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm. af_07/2021	m2	111,28	111,28	0	111,28	61,71	6.867,09	0	6.867,09	100
8.001.002	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m2	468,78	468,78	0	468,78	63,38	29.711,28	0	29.711,28	100
8.001.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Biancogres, linha Oviedo Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	15,57	15,57	0	15,57	63,62	990,56	0	990,56	100
8.001.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	95,71	95,71	0	95,71	86,73	8.300,93	0	8.300,93	100
8.001.005	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	m2	244,98	244,98	0	244,98	62,81	15.387,19	0	15.387,19	100
8.001.006	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	150	150	0	150	33,58	5.037,00	0	5.037,00	100
8.001.007	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	4	4	0	4	430,42	1.721,68	0	1.721,68	100
8.001.008	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	347,16	347,16	0	347,16	45,39	15.757,59	0	15.757,59	100
8.001.009	Rodapé alta resistência, h = 10 cm	m	400	400	0	400	28,64	11.456,00	0	11.456,00	100
8.002	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO					312.763,04	0	312.763,04	100
8.002.001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	430,19	430,19	0	430,19	68,12	29.304,54	0	29.304,54	100
8.002.002	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_02/2023_pe	m2	17,28	17,28	0	17,28	98,78	1.706,92	0	1.706,92	100
8.002.003	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m2	72,5	72,5	0	72,5	74,99	5.436,78	0	5.436,78	100
8.002.004	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado	m2	527,91	527,91	0	527,91	52,68	27.810,30	0	27.810,30	100
8.002.005	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	4.979,89	4.979,89	0	4.979,89	17,2	85.654,11	0	85.654,11	100
8.002.006	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m2	4.979,89	4.979,89	0	4.979,89	30,04	149.595,90	0	149.595,90	100
8.002.007	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com guias duplas para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps	m²	76,62	76,62	0	76,62	172,99	13.254,49	0	13.254,49	100
9	ESQUADRIAS					242.910,80	22.941,58	265.852,38	96,98
9.001	ESQUADRIAS DE MADEIRA					24.970,12	0	24.970,12	100
9.001.001	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	28	28	0	28	403,87	11.308,36	0	11.308,36	100
9.001.002	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	28	28	0	28	144,94	4.058,32	0	4.058,32	100
9.001.003	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	un	28	28	0	28	342,98	9.603,44	0	9.603,44	100
9.002	CLARABÓIA					0	0	0	0
9.002.001	Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	m2	6,22	0	0	0	671,68	0	0	0	0
9.003	ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO					217.940,68	22.941,58	240.882,26	98,33
9.003.001	Alçapão de alumínio, tipo escama, cor fosca	m2	0,49	0,49	0	0,49	434,49	212,9	0	212,9	100
9.003.002	Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af_12/2019	m2	2,52	0	2,52	2,52	416,48	0	1.049,53	1.049,53	100
9.003.003	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	m2	50,4	50,4	0	50,4	361,75	18.232,20	0	18.232,20	100
9.003.004	Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar	m2	0	0	0	0	197,13	0	0	0	0
9.003.005	Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios - Rev 01	un	1	0	1	1	3.706,20	0	3.706,20	3.706,20	100
9.003.006	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	18,83	18,83	0	18,83	299,25	5.634,88	0	5.634,88	100
9.003.007	Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af_12/2019	m2	18,9	14,17	4,73	18,9	416,48	5.901,52	1.969,95	7.871,47	100
9.003.008	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro	m2	1,96	0	1,96	1,96	299,25	0	586,53	586,53	100
9.003.009	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	m2	275,09	254,09	21	275,09	567,77	144.264,68	11.923,17	156.187,85	100
9.003.010	Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios - Rev 01	un	1	0	1	1	3.706,20	0	3.706,20	3.706,20	100
9.003.011	Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr	m2	4,41	4,41	0	4,41	299,25	1.319,69	0	1.319,69	100
9.003.012	Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01	Un	14	0	0	0	292,11	0	0	0	0
9.003.013	Porta de enrolar automática, em chapa 22 Transvision, com guias laterais, guia centrais móveis (descrição compl.). Obra - Batalhão de Bombeiros Itabaiana	m2	129,65	129,65	0	129,65	326,84	42.374,81	0	42.374,81	100
10	PINTURA					126.213,94	0	126.213,94	90,16
10.001	PINTURA DE PAREDES E TETOS					121.880,38	0	121.880,38	89,85
10.001.001	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	m2	2.666,21	2.666,21	0	2.666,21	2,75	7.332,08	0	7.332,08	100
10.001.002	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014	m2	2.666,21	1.599,73	0	1.599,73	12,91	20.652,46	0	20.652,46	60
10.001.003	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m2	2.666,21	2.666,21	0	2.666,21	13,21	35.220,63	0	35.220,63	100
10.001.004	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. af_06/2014	m2	637,55	637,55	0	637,55	3,36	2.142,17	0	2.142,17	100
10.001.005	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af_06/2014	m2	637,55	637,55	0	637,55	24,21	15.435,08	0	15.435,08	100
10.001.006	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014	m2	637,55	637,55	0	637,55	16,81	10.717,22	0	10.717,22	100
10.001.007	Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos. af_03/2024	m²	1.220,11	1.220,11	0	1.220,11	24,9	30.380,74	0	30.380,74	100
10.002	PINTURA DE ESQUADRIAS					4.333,56	0	4.333,56	100
10.002.001	Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. af_01/2021	m2	117,6	117,6	0	117,6	19,54	2.297,90	0	2.297,90	100
10.002.002	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021	m2	117,6	117,6	0	117,6	17,31	2.035,66	0	2.035,66	100
11	LOUÇAS E METAIS					120.634,35	11.845,29	132.479,64	99,12
11.001	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	20	20	0	20	432,45	8.649,00	0	8.649,00	100
11.002	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	12	12	0	12	132,74	1.592,88	0	1.592,88	100
11.003	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	13	13	0	13	157,66	2.049,58	0	2.049,58	100
11.004	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha ? fornecimento e instalação. af_01/2020	un	9	9	0	9	104,17	937,53	0	937,53	100
11.005	Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	2	2	0	2	464,4	928,8	0	928,8	100
11.006	Engate flexível em plástico branco, 1/2? x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	27	27	0	27	12,41	335,07	0	335,07	100
11.007	Torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	12	12	0	12	66,24	794,88	0	794,88	100
11.008	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	4	4	0	4	195,62	782,48	0	782,48	100
11.009	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 500 litros	un	2	2	0	2	680,9	1.361,80	0	1.361,80	100
11.010	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	un	32	32	0	32	263,65	8.436,80	0	8.436,80	100
11.011	Dispenser para toalha interfolhada	un	15	15	0	15	45,28	679,2	0	679,2	100
11.012	Prateleira com base em resina e acabamento cromado, linha Clean, ref.: 2030.C.CLN, Deca ou similar	un	2	0	0	0	368,91	0	0	0	0
11.013	Cabide em aço inox, linha Slim, ref. 2060.C.SLM, Deca ou similar	un	2	2	0	2	143,93	287,86	0	287,86	100
11.014	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	20	20	0	20	19,61	392,2	0	392,2	100
11.015	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm	m	3	0	0	0	146,95	0	0	0	0
11.016	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	un	16	16	0	16	286,41	4.582,56	0	4.582,56	100
11.017	Bancada em aço inox - 304, dimensões 2,13 x 0,60m c/ 02 cubas 50x40x25cm, rodopia 10cm, concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive torneira	un	1	1	0	1	3.397,67	3.397,67	0	3.397,67	100
11.018	Pia de Expurgo Hospitalar em aço Inox AISI 304, espessura 0,8mm, acabamento escovado, Medindo (50x50cm). Marca PALMETAL ou similar.	un	1	0	1	1	4.494,44	0	4.494,44	4.494,44	100
11.019	Bancada em aço inox - 304, dimensões 3,00 x 0,65m c/ 01 cuba 62,5x50,5x30cm, rodopia 10cm, concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive torneira	un	1	1	0	1	4.160,35	4.160,35	0	4.160,35	100
11.020	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	27	27	0	27	12,14	327,78	0	327,78	100
11.021	Torneira plastica para tanque de lavar, HERC 1126, 1/2" ou similar	un	2	2	0	2	26,44	52,88	0	52,88	100
11.022	Guarda-corpo panorâmico com perfis de alumínio e vidro laminado 8 mm, fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_ps	m	34,5	34,5	0	34,5	1.080,04	37.261,38	0	37.261,38	100
11.023	Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada	m	21,9	15,33	6,57	21,9	1.118,85	17.151,97	7.350,85	24.502,82	100
11.024	Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio ref. 84F, 45º L, da Fibrocell ou similar	m2	121,97	121,97	0	121,97	174,99	21.343,53	0	21.343,53	100
11.025	Bancada em aço inox 304, liso, L=60cm, para cubas simples, com rodopia 10cm, acabamento polido	m	5	5	0	5	1.025,63	5.128,15	0	5.128,15	100
12	ELEMENTOS DE GRANITO					12.962,54	0	12.962,54	92,95
12.001	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	13,47	13,47	0	13,47	423,34	5.702,39	0	5.702,39	100
12.002	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	45,69	45,69	0	45,69	79,61	3.637,38	0	3.637,38	100
12.003	Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm	m2	16,21	16,21	0	16,21	223,49	3.622,77	0	3.622,77	100
12.004	Rodapé mármore, h = 10 cm, e = 2 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	m	16,08	0	0	0	61,18	0	0	0	0
13	INSTALAÇÕES ELETRICAS					217.898,10	0	217.898,10	95,29
13.001	ELEMENTOS DO SISTEMA					217.898,10	0	217.898,10	95,29
13.001.001	Placa 4"x2" com furo	un	15	15	0	15	4,72	70,8	0	70,8	100
13.001.002	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c	m	517,5	517,5	0	517,5	7,4	3.829,50	0	3.829,50	100
13.001.003	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c	m	3.550,72	3.550,72	0	3.550,72	6,01	21.339,83	0	21.339,83	100
13.001.004	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	m	3.000,00	3.000,00	0	3.000,00	7,24	21.720,00	0	21.720,00	100
13.001.005	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c	m	336,7	336,7	0	336,7	9,95	3.350,16	0	3.350,16	100
13.001.006	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90º C	m	286,61	286,61	0	286,61	16,05	4.600,09	0	4.600,09	100
13.001.007	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	0,44	0,44	0	0,44	52,96	23,3	0	23,3	100
13.001.008	Cabo de cobre nú 95 mm2 - fornecimento e assentamento (1,193 m/kg)	kg	16,76	16,76	0	16,76	59,48	996,88	0	996,88	100
13.001.009	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 95mm², 0,6/ 1kv/ 70°	m	1,32	1,32	0	1,32	106,34	140,37	0	140,37	100
13.001.010	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	5	5	0	5	143,58	717,9	0	717,9	100
13.001.011	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	1	0	1	453,4	453,4	0	453,4	100
13.001.012	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	6	6	0	6	288,71	1.732,26	0	1.732,26	100
13.001.013	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	1	0	1	655,39	655,39	0	655,39	100
13.001.014	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	un	3	3	0	3	831,22	2.493,66	0	2.493,66	100
13.001.015	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	1	0	1	587,3	587,3	0	587,3	100
13.001.016	Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2" - Fornecimento e assentamento	un	4	0	0	0	26,75	0	0	0	0
13.001.017	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	7	7	0	7	1.463,48	10.244,36	0	10.244,36	100
13.001.018	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	168	168	0	168	15,75	2.646,00	0	2.646,00	100
13.001.019	Caixa de proteção para medidor monofásico de embutir - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1	0	0	0	105,02	0	0	0	0
13.001.020	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	m	19,12	19,12	0	19,12	67,98	1.299,78	0	1.299,78	100
13.001.021	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	128,52	128,52	0	128,52	21,54	2.768,32	0	2.768,32	100
13.001.022	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	12,84	12,84	0	12,84	18,34	235,49	0	235,49	100
13.001.023	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	537,48	537,48	0	537,48	13,42	7.212,98	0	7.212,98	100
13.001.024	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	561,48	561,48	0	561,48	7,46	4.188,64	0	4.188,64	100
13.001.025	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	274,16	274,16	0	274,16	10,56	2.895,13	0	2.895,13	100
13.001.026	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	75	75	0	75	21,75	1.631,25	0	1.631,25	100
13.001.027	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	26	26	0	26	43,5	1.131,00	0	1.131,00	100
13.001.028	Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019	un	4	4	0	4	37,42	149,68	0	149,68	100
13.001.029	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	55	55	0	55	29,72	1.634,60	0	1.634,60	100
13.001.030	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	5	5	0	5	34,1	170,5	0	170,5	100
13.001.031	Condulete em pvc rigido, p/eletroduto d=1", sem tampa (modelos: C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similar	un	39	39	0	39	26,61	1.037,79	0	1.037,79	100
13.001.032	Tampa interruptor/tomada p/condulete em alumínio fundido	un	6	6	0	6	5,2	31,2	0	31,2	100
13.001.033	Tampa cega para 01 módulo de tomada, para Mopost, ref.: 149-141, da Mopa ou similar	un	33	33	0	33	11,89	392,37	0	392,37	100
13.001.034	Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada vapor de sódio de 250W	un	7	7	0	7	1.260,80	8.825,60	0	8.825,60	100
13.001.035	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	8	8	0	8	96	768	0	768	100
13.001.036	Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w	un	56	56	0	56	198,76	11.130,56	0	11.130,56	100
13.001.037	Luminária hermética de sobrepor, para lâmpada tubular T8, 2x18w, IP65, 65cm, ref.: LMIP65 2x18 - T8C, da G-light ou similar, exclusive lâmpadas	un	4	4	0	4	153,49	613,96	0	613,96	100
13.001.038	Luminária industrial/comercia,l prismática de acrílico 22" E40/E27, com gancho e lampada LED 50W	un	12	12	0	12	248,74	2.984,88	0	2.984,88	100
13.001.039	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	71	71	0	71	97,52	6.923,92	0	6.923,92	100
13.001.040	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	un	25	25	0	25	117,07	2.926,75	0	2.926,75	100
13.001.041	Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	57	57	0	57	7,12	405,84	0	405,84	100
13.001.042	Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	14	14	0	14	8,37	117,18	0	117,18	100
13.001.043	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	91	91	0	91	6,99	636,09	0	636,09	100
13.001.044	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	4	4	0	4	11,29	45,16	0	45,16	100
13.001.045	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	5	5	0	5	9,62	48,1	0	48,1	100
13.001.046	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	15	15	0	15	12,36	185,4	0	185,4	100
13.001.047	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	un	2	2	0	2	94,23	188,46	0	188,46	100
13.001.048	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	un	12	12	0	12	1,55	18,6	0	18,6	100
13.001.049	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	10	10	0	10	3,62	36,2	0	36,2	100
13.001.050	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	58	58	0	58	5,19	301,02	0	301,02	100
13.001.051	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	296	296	0	296	2,41	713,36	0	713,36	100
13.001.052	Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de alumíniode 2mm	un	1	1	0	1	3.344,78	3.344,78	0	3.344,78	100
13.001.053	Transformador de 112,5 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v	un	1	1	0	1	17.448,94	17.448,94	0	17.448,94	100
13.001.054	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	un	4	4	0	4	41,53	166,12	0	166,12	100
13.001.055	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 95mm², 0,6/ 1kv/ 70°	m	40	40	0	40	106,34	4.253,60	0	4.253,60	100
13.001.056	Cabo de cobre flexível isolado, 185 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	75	75	0	75	148,63	11.147,25	0	11.147,25	100
13.001.057	Fita aco inox para cintar poste, l = 19 mm, e = 0,5 mm (rolo de 30m)	un	3	3	0	3	93,74	281,22	0	281,22	100
13.001.058	Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t" 1900mm	un	2	2	0	2	337,47	674,94	0	674,94	100
13.001.059	Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento	un	1	1	0	1	1.249,90	1.249,90	0	1.249,90	100
13.001.060	Fornecimento de isolador de pino de porcelana p/ 15 kv	un	1	1	0	1	12,5	12,5	0	12,5	100
13.001.061	Fornecimento e instalação de Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka	un	4	4	0	4	166,49	665,96	0	665,96	100
13.001.062	Sapatilha em Aço para Cabo de Aço d=5/8" - Linha Pesada - Norma ABNT NBR 11900-1	un	3	3	0	3	10,26	30,78	0	30,78	100
13.001.063	Caixa de passagem para eletricidade em aluminio, dim: 50 x 50 x 15 cm	un	1	1	0	1	119,48	119,48	0	119,48	100
13.001.064	Isolador polimérico tipo ancoragem - classe de tensão 15 KV	un	3	3	0	3	37,5	112,5	0	112,5	100
13.001.065	Grampo de linha viva com parafuso de aperto e terminal em liga de cobre estanhado para cabos entre 2 a 1/0AWG/8 a 2/0AWG	un	3	0	0	0	50	0	0	0	0
13.001.066	Braço tipo C 15 kv	un	1	1	0	1	187,49	187,49	0	187,49	100
13.001.067	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un	6	3	0	3	5	15	0	15	50
13.001.068	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	3	3	0	3	152,51	457,53	0	457,53	100
13.001.069	Mufla para cabo 25/120mm² - 12/20 kv - Interno/Externo	un	1	1	0	1	249,98	249,98	0	249,98	100
13.001.070	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	un	1	1	0	1	978,85	978,85	0	978,85	100
13.001.071	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	40	40	0	40	76,74	3.069,60	0	3.069,60	100
13.001.072	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	4	4	0	4	64,24	256,96	0	256,96	100
13.001.073	Disjuntor tetrapolar DR 63 A	un	1	1	0	1	170,41	170,41	0	170,41	100
13.001.074	Disjuntor termomagnetico tripolar 300 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	3	3	0	3	844,97	2.534,91	0	2.534,91	100
13.001.075	Disjuntor termomagnetico tripolar 250 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1	1	0	1	1.344,93	1.344,93	0	1.344,93	100
13.001.076	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2	2	0	2	55,97	111,94	0	111,94	100
13.001.077	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2	2	0	2	71,84	143,68	0	143,68	100
13.001.078	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2	2	0	2	12,81	25,62	0	25,62	100
13.001.079	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	13	13	0	13	13,4	174,2	0	174,2	100
13.001.080	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	5	5	0	5	56,81	284,05	0	284,05	100
13.001.081	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	7	7	0	7	14,87	104,09	0	104,09	100
13.001.082	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	20	20	0	20	60,33	1.206,60	0	1.206,60	100
13.001.083	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	5	5	0	5	14,87	74,35	0	74,35	100
13.001.084	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1	1	0	1	16,06	16,06	0	16,06	100
13.001.085	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	7	7	0	7	63,36	443,52	0	443,52	100
13.001.086	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2	2	0	2	90,34	180,68	0	180,68	100
13.001.087	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1	1	0	1	74,78	74,78	0	74,78	100
13.001.088	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	6	6	0	6	100,59	603,54	0	603,54	100
13.001.089	Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A, 10KA, Curva C	un	4	4	0	4	191,1	764,4	0	764,4	100
13.001.090	Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 125a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2	2	0	2	406,99	813,98	0	813,98	100
13.001.091	Caixa de Passagem de Alumínio para piso 30x30x12cm, da marca Wetzel Mod: Cp-3030-12 ou similar.	un	1	0	0	0	264,02	0	0	0	0
13.001.092	Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio (15 x 15 x 10 cm)	un	11	11	0	11	90,58	996,38	0	996,38	100
13.001.093	Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	158	158	0	158	15,8	2.496,40	0	2.496,40	100
13.001.094	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 110 mm (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	10	10	0	10	57,42	574,2	0	574,2	100
13.001.095	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	un	1	0	0	0	213,93	0	0	0	0
13.001.096	ADAPTADOR DE REDUÇÃO PARA CONDULETE - 1" X 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	60	60	0	60	31,39	1.883,40	0	1.883,40	100
13.001.097	Quadro de transferência automática p/ grupo de geradores até 50 kva	un	1	0	0	0	9.919,69	0	0	0	0
13.001.098	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	25	25	0	25	37,03	925,75	0	925,75	100
13.001.099	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 25mm², 1kv / 90º C	m	220	220	0	220	28,87	6.351,40	0	6.351,40	100
13.001.100	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	158	158	0	158	52,47	8.290,26	0	8.290,26	100
13.001.101	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,00m	un	1	1	0	1	1.742,51	1.742,51	0	1.742,51	100
13.001.102	Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1	un	10	10	0	10	119,57	1.195,70	0	1.195,70	100
13.001.103	Implantação de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m	un	1	1	0	1	298,99	298,99	0	298,99	100
13.001.104	Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	138	138	0	138	15,21	2.098,98	0	2.098,98	100
14	CABEAMENTO ESTRUTURADO					41.606,37	719,98	42.326,35	70,93
14.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	7,79	7,79	0	7,79	24,75	192,8	0	192,8	100
14.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	31,24	31,24	0	31,24	18,34	572,94	0	572,94	100
14.003	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	85,64	85,64	0	85,64	8,67	742,5	0	742,5	100
14.004	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	178,12	178,12	0	178,12	7,36	1.310,96	0	1.310,96	100
14.005	Tomada para telefone padrão telebras, "Sistema X", ref.6750 16, Pial Legrand ou similar	un	15	15	0	15	45,75	686,25	0	686,25	100
14.006	Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto	un	2	2	0	2	4,1	8,2	0	8,2	100
14.007	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	14	14	0	14	3,62	50,68	0	50,68	100
14.008	Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1"	un	2	2	0	2	19,21	38,42	0	38,42	100
14.009	Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	1	1	0	1	8,37	8,37	0	8,37	100
14.010	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	24	24	0	24	15,75	378	0	378	100
14.011	Instalação de cabo telefônico CCI - 50 x 2 pares	m	18,85	18,85	0	18,85	4,12	77,66	0	77,66	100
14.012	Cabo HDMI 15m Blindado 2.0 Ethernet 15 metros 4K ULTRA HD 3D 2160p	m	10,45	10,45	0	10,45	19,26	201,27	0	201,27	100
14.013	Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	3	3	0	3	84,11	252,33	0	252,33	100
14.014	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	1,34	1,34	0	1,34	18,4	24,66	0	24,66	100
14.015	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1,39	1,39	0	1,39	59,28	82,4	0	82,4	100
14.016	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	120,8	20	0	20	106,48	2.129,60	0	2.129,60	16,56
14.017	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	un	23	23	0	23	68,82	1.582,86	0	1.582,86	100
14.018	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x4", embutir, completa	un	7	7	0	7	120,74	845,18	0	845,18	100
14.019	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	1	1	0	1	21,75	21,75	0	21,75	100
14.020	Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida	un	2	2	0	2	41	82	0	82	100
14.021	Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv. - fornecimento	un	2	2	0	2	149,99	299,98	0	299,98	100
14.022	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	4	4	0	4	142,58	570,32	0	570,32	100
14.023	Fornecimento e instalação de mão francesa simples 200 mm	un	8	8	0	8	19,62	156,96	0	156,96	100
14.024	Suporte de sustentação de eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa ou similar)	un	242	242	0	242	24,49	5.926,58	0	5.926,58	100
14.025	Porca sextavada 3/8", bicromatizada	un	1.452,00	210	0	210	4,64	974,4	0	974,4	14,46
14.026	Arruela de lisa 3/8"	un	1.452,00	210	0	210	0,58	121,8	0	121,8	14,46
14.027	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)	un	457	140	0	140	0,41	57,4	0	57,4	30,63
14.028	Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	5	5	0	5	29,24	146,2	0	146,2	100
14.029	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un	1	1	0	1	1.276,97	1.276,97	0	1.276,97	100
14.030	Curva vertical 150 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	5	5	0	5	46,73	233,65	0	233,65	100
14.031	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	1.539,02	1.539,02	0	1.539,02	11,8	18.160,44	0	18.160,44	100
14.032	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	un	2	2	0	2	18	36	0	36	100
14.033	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.5e - Rev 02	un	2	2	0	2	431,3	862,6	0	862,6	100
14.034	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm	un	1	0	1	1	719,98	0	719,98	719,98	100
14.035	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	un	1	1	0	1	702,97	702,97	0	702,97	100
14.036	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	un	2	2	0	2	163,5	327	0	327	100
14.037	Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6	un	12	12	0	12	60,72	728,64	0	728,64	100
14.038	Poste de concreto duplo T (DT) 9/600 - fornecimento e assentamento	un	1	1	0	1	1.735,63	1.735,63	0	1.735,63	100
15	CFTV					28.292,29	0	28.292,29	89,15
15.001	Luva de pvc rígido roscável diâm = 3/4"	un	4	4	0	4	7,9	31,6	0	31,6	100
15.002	Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4"	un	2	2	0	2	16,54	33,08	0	33,08	100
15.003	Condulete em pvc rigido, p/eletroduto d=1", sem tampa (modelos: C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similar	un	2	2	0	2	26,61	53,22	0	53,22	100
15.004	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	26,77	26,77	0	26,77	13,42	359,25	0	359,25	100
15.005	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	154,2	0	0	0	22,34	0	0	0	0
15.006	Caixa de passagem pvc 4"x4", sistema "x", com tampa	un	18	18	0	18	26,49	476,82	0	476,82	100
15.007	Câmera Hdcvi speed dome Vhd 3020 sd, da Intelbrás ou similar	un	4	4	0	4	3.496,50	13.986,00	0	13.986,00	100
15.008	ADAPTADOR DE REDUÇÃO PARA CONDULETE - 1" X 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6	6	0	6	31,39	188,34	0	188,34	100
15.009	Câmera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intelbras ou similar	un	14	14	0	14	342,57	4.795,98	0	4.795,98	100
15.010	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	520	520	0	520	11,23	5.839,60	0	5.839,60	100
15.011	Cabo coaxial rg11 95% - fornecimento e instalação. af_11/2019	m	120	120	0	120	21,07	2.528,40	0	2.528,40	100
16	SONORIZAÇÃO					68.598,19	1.050,54	69.648,73	98,98
16.001	Defletor em meia seção de tubo pvc de 400mm	m	1	1	0	1	597,21	597,21	0	597,21	100
16.002	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	24	24	0	24	2,41	57,84	0	57,84	100
16.003	Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	un	6	6	0	6	183,24	1.099,44	0	1.099,44	100
16.004	Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	1	1	0	1	7,12	7,12	0	7,12	100
16.005	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	6,52	6,52	0	6,52	18,34	119,58	0	119,58	100
16.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	11	11	0	11	18,54	203,94	0	203,94	100
16.007	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	99,56	99,56	0	99,56	13,42	1.336,10	0	1.336,10	100
16.008	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	122,27	122,27	0	122,27	7,36	899,91	0	899,91	100
16.009	Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto	un	1	1	0	1	4,1	4,1	0	4,1	100
16.010	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 20mm (1/2")	m	21,5	21,5	0	21,5	7,36	158,24	0	158,24	100
16.011	Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"	un	32	32	0	32	6,45	206,4	0	206,4	100
16.012	Caixa de passagem pvc 4"x4", sistema "x", com tampa	un	1	1	0	1	26,49	26,49	0	26,49	100
16.013	Condulete em pvc rigido, p/eletroduto d=1", sem tampa (modelos: C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similar	un	32	32	0	32	26,61	851,52	0	851,52	100
16.014	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm	un	1	0	0	0	719,98	0	0	0	0
16.015	ADAPTADOR DE REDUÇÃO PARA CONDULETE - 1" X 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	87	87	0	87	31,39	2.730,93	0	2.730,93	100
16.016	ADAPTADOR DE REDUÇÃO PARA CONDULETE - 1" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	15	15	0	15	33,18	497,7	0	497,7	100
16.017	CABO PT/VM 2X2,5mm	m	350,07	350,07	0	350,07	27,44	9.605,92	0	9.605,92	100
16.018	Caixa de som de parede acústica, som ambiente NVK25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	7	7	0	7	1.038,15	7.267,05	0	7.267,05	100
16.019	Caixa de som teto gesso forro autofalante 15 RMS WLS	un	43	43	0	43	906,5	38.979,50	0	38.979,50	100
16.020	Sirene de alcance - 1.500m, 100A/220v, com estrobo	un	6	6	0	6	658,2	3.949,20	0	3.949,20	100
16.021	Mesa de som / Mixer 5 canais c/ USB Omx 52 - Oneal ou similar	un	1	0	1	1	989,28	0	989,28	989,28	100
16.022	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	1	0	1	1	61,26	0	61,26	61,26	100
17	CLIMATIZAÇÃO					42.889,10	0	42.889,10	100
17.001	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm	un	56	56	0	56	61,26	3.430,56	0	3.430,56	100
17.002	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual ? fornecimento e instalação. af_12/2015	m	198,75	198,75	0	198,75	53,97	10.726,54	0	10.726,54	100
17.003	Tubo em cobre flexível, dn 1/4?, com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação. af_12/2015	m	180	180	0	180	31,82	5.727,60	0	5.727,60	100
17.004	Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual ? fornecimento e instalação. af_12/2015	m	170	170	0	170	71,58	12.168,60	0	12.168,60	100
17.005	Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual ? fornecimento e instalação. af_12/2015	m	90	90	0	90	87,07	7.836,30	0	7.836,30	100
17.006	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	m	350	350	0	350	8,57	2.999,50	0	2.999,50	100
18	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					33.258,92	0	33.258,92	98,58
18.001	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	140,13	140,13	0	140,13	13,27	1.859,53	0	1.859,53	100
18.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	90,79	90,79	0	90,79	15,37	1.395,44	0	1.395,44	100
18.003	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	65,98	65,98	0	65,98	20	1.319,60	0	1.319,60	100
18.004	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	79,11	79,11	0	79,11	46	3.639,06	0	3.639,06	100
18.005	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	67,18	67,18	0	67,18	47,93	3.219,94	0	3.219,94	100
18.006	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2")	m	0,14	0,14	0	0,14	63,48	8,89	0	8,89	100
18.007	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 75 mm (2 1/2")	m	9,09	9,09	0	9,09	86,11	782,74	0	782,74	100
18.008	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un	8	8	0	8	9,57	76,56	0	76,56	100
18.009	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	50	50	0	50	9,65	482,5	0	482,5	100
18.010	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	24	24	0	24	5,45	130,8	0	130,8	100
18.011	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	4	4	0	4	6,19	24,76	0	24,76	100
18.012	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm	un	19	19	0	19	10,46	198,74	0	198,74	100
18.013	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 60 x 32 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2	2	0	2	19,16	38,32	0	38,32	100
18.014	Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	1	1	0	1	11,37	11,37	0	11,37	100
18.015	Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	2	2	0	2	14,02	28,04	0	28,04	100
18.016	Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	3	3	0	3	24,44	73,32	0	73,32	100
18.017	Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	2	2	0	2	19,04	38,08	0	38,08	100
18.018	Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	1	1	0	1	11,25	11,25	0	11,25	100
18.019	Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	2	2	0	2	12,57	25,14	0	25,14	100
18.020	Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	5	5	0	5	16,72	83,6	0	83,6	100
18.021	Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	1	1	0	1	82,26	82,26	0	82,26	100
18.022	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	23	23	0	23	9,5	218,5	0	218,5	100
18.023	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	44	44	0	44	9,57	421,08	0	421,08	100
18.024	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	13	13	0	13	11,52	149,76	0	149,76	100
18.025	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	16	16	0	16	20,29	324,64	0	324,64	100
18.026	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	11	11	0	11	19,44	213,84	0	213,84	100
18.027	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	5	5	0	5	119,63	598,15	0	598,15	100
18.028	Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	4	4	0	4	14,02	56,08	0	56,08	100
18.029	Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	79	79	0	79	16,61	1.312,19	0	1.312,19	100
18.030	Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"	un	3	3	0	3	14,37	43,11	0	43,11	100
18.031	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	24	24	0	24	14,22	341,28	0	341,28	100
18.032	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	26	26	0	26	11,67	303,42	0	303,42	100
18.033	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diam = 110mm	un	1	1	0	1	107,54	107,54	0	107,54	100
18.034	Luva pvc rigido soldavel e c/bucha de latão, d= 20 x 1/2"	un	8	8	0	8	11,6	92,8	0	92,8	100
18.035	Luva pvc rigido soldavel e c/bucha de latão, d= 25 x 3/4"	un	2	2	0	2	12,86	25,72	0	25,72	100
18.036	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	46	46	0	46	14,86	683,56	0	683,56	100
18.037	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	2	2	0	2	17,79	35,58	0	35,58	100
18.038	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm	un	3	3	0	3	19,7	59,1	0	59,1	100
18.039	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm	un	3	3	0	3	26,07	78,21	0	78,21	100
18.040	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 25mm	un	1	1	0	1	29,17	29,17	0	29,17	100
18.041	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 32mm	un	1	1	0	1	29,35	29,35	0	29,35	100
18.042	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 40mm	un	3	3	0	3	35,72	107,16	0	107,16	100
18.043	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75 x 50mm	un	2	2	0	2	64,93	129,86	0	129,86	100
18.044	Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	4	4	0	4	14,02	56,08	0	56,08	100
18.045	Registro esfera, pvc, com rosca, 1/2", para ligação predial de água. af_06/2022	un	2	2	0	2	17,55	35,1	0	35,1	100
18.046	Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e instalação	un	1	1	0	1	280,15	280,15	0	280,15	100
18.047	Válvula retenção horizontal, bronze, d = 32 mm (1 1/4")	un	2	2	0	2	240,82	481,64	0	481,64	100
18.048	Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 1"	un	2	2	0	2	72,19	144,38	0	144,38	100
18.049	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	7	7	0	7	10,66	74,62	0	74,62	100
18.050	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	5	5	0	5	10,79	53,95	0	53,95	100
18.051	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	10	10	0	10	13,51	135,1	0	135,1	100
18.052	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	11	11	0	11	25,32	278,52	0	278,52	100
18.053	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	6	6	0	6	25,92	155,52	0	155,52	100
18.054	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	2	2	0	2	87,18	174,36	0	174,36	100
18.055	Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em pvc dn 25 (¾?), para 1 medidor ? fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). af_11/2016	un	1	0	0	0	165,54	0	0	0	0
18.056	Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 25mm (1")	un	26	26	0	26	52,68	1.369,68	0	1.369,68	100
18.057	Hidrômetro multijato d= 3/4", vazão = 5,0m3/h	un	1	0	0	0	312,48	0	0	0	0
18.058	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	9	9	0	9	30,92	278,28	0	278,28	100
18.059	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	18	18	0	18	6,16	110,88	0	110,88	100
18.060	Registro gaveta c/ canopla cromada, d= 20mm (3/4")	un	9	9	0	9	64,61	581,49	0	581,49	100
18.061	Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1")	un	2	2	0	2	98,48	196,96	0	196,96	100
18.062	Caixa d´água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 5000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	un	2	2	0	2	3.078,88	6.157,76	0	6.157,76	100
18.063	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, com Fornecimento de Material, exceto Mureta e Hidrômetro - Rev 03_10/2022	un	1	1	0	1	255,57	255,57	0	255,57	100
18.064	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 40 x 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	16	16	0	16	10,9	174,4	0	174,4	100
18.065	Registro de esfera, pvc, soldável, dn 75 mm - fornecimento e instalação.	un	2	2	0	2	164,94	329,88	0	329,88	100
18.066	Bomba centrifuga 1,5cv - Fornecimento e instalação	un	2	2	0	2	1.522,28	3.044,56	0	3.044,56	100
19	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					78.050,66	0	78.050,66	100
19.001	Prolongamento / prolongador para caixa sifonada, pvc, 150 mm x 150 mm (nbr 5688)	un	22	22	0	22	10,97	241,34	0	241,34	100
19.002	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1	1	0	1	22,01	22,01	0	22,01	100
19.003	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	30	30	0	30	11,16	334,8	0	334,8	100
19.004	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	35	35	0	35	15,4	539	0	539	100
19.005	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	2	2	0	2	24,41	48,82	0	48,82	100
19.006	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	22	22	0	22	29,24	643,28	0	643,28	100
19.007	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	62	62	0	62	11,12	689,44	0	689,44	100
19.008	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	45	45	0	45	14,67	660,15	0	660,15	100
19.009	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	6	6	0	6	23,16	138,96	0	138,96	100
19.010	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	31	31	0	31	27,86	863,66	0	863,66	100
19.011	Joelho 45º de pvc rígido, série R, diâm = 50mm	un	2	2	0	2	20,47	40,94	0	40,94	100
19.012	Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	18	18	0	18	42,26	760,68	0	760,68	100
19.013	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1	1	0	1	40,91	40,91	0	40,91	100
19.014	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	3	3	0	3	26,02	78,06	0	78,06	100
19.015	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	14	14	0	14	51,92	726,88	0	726,88	100
19.016	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	88	88	0	88	5,46	480,48	0	480,48	100
19.017	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	78	78	0	78	18,85	1.470,30	0	1.470,30	100
19.018	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	16	16	0	16	16,11	257,76	0	257,76	100
19.019	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	15	15	0	15	686,13	10.291,95	0	10.291,95	100
19.020	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	3	3	0	3	14,22	42,66	0	42,66	100
19.021	Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1	1	0	1	38,38	38,38	0	38,38	100
19.022	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	27	27	0	27	24,77	668,79	0	668,79	100
19.023	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1	1	0	1	686,13	686,13	0	686,13	100
19.024	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	m	55,11	55,11	0	55,11	35,36	1.948,69	0	1.948,69	100
19.025	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	m	97,19	97,19	0	97,19	30,7	2.983,73	0	2.983,73	100
19.026	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	m	193,16	193,16	0	193,16	41,51	8.018,07	0	8.018,07	100
19.027	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 50mm	m	10,3	10,3	0	10,3	27,32	281,4	0	281,4	100
19.028	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	m	65,95	65,95	0	65,95	22,94	1.512,89	0	1.512,89	100
19.029	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021	m	17,4	17,4	0	17,4	140,71	2.448,35	0	2.448,35	100
19.030	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	1	1	0	1	10,04	10,04	0	10,04	100
19.031	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	11	11	0	11	12,79	140,69	0	140,69	100
19.032	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022	un	5	5	0	5	32,06	160,3	0	160,3	100
19.033	Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017	m3	28,71	28,71	0	28,71	61,98	1.779,45	0	1.779,45	100
19.034	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	3	3	0	3	467,6	1.402,80	0	1.402,80	100
19.035	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d=100x100x50mm, PVC, branca, com tampa cega, Tigre ou similar	un	22	22	0	22	40,51	891,22	0	891,22	100
19.036	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	22	22	0	22	71,76	1.578,72	0	1.578,72	100
19.037	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	m3	35,61	35,61	0	35,61	102,45	3.648,24	0	3.648,24	100
19.038	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,80 x 3,60 x 1,60 m	un	1	1	0	1	21.444,85	21.444,85	0	21.444,85	100
19.039	Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,4 x 4,2 x h=1,67 m, volume útil: 7056 l (para 67 contribuintes). af_12/2020	un	1	1	0	1	10.035,84	10.035,84	0	10.035,84	100
20	DRENAGEM					38.071,20	0	38.071,20	100
20.001	Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017	m3	19,35	19,35	0	19,35	61,98	1.199,31	0	1.199,31	100
20.002	Abracadeira pvc, para calha pluvial, diametro entre *80 e 100* mm, para drenagem pluvial predial	un	1	1	0	1	12,5	12,5	0	12,5	100
20.003	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 40 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	1	1	0	1	12,25	12,25	0	12,25	100
20.004	Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 40 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	18	18	0	18	5,87	105,66	0	105,66	100
20.005	Joelho 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 40mm	un	36	36	0	36	6	216	0	216	100
20.006	Caixa com grelha simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,0 m. af_12/2020	un	4	4	0	4	1.022,51	4.090,04	0	4.090,04	100
20.007	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1	1	0	1	467,6	467,6	0	467,6	100
20.008	Bucha Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto, d=150x100mm	un	3	3	0	3	69,23	207,69	0	207,69	100
20.009	Luva simples, pvc, série normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022	un	11	11	0	11	50	550	0	550	100
20.010	Luva simples, pvc, soldavel, dn 100 mm, serie normal, para esgoto predial	un	1	1	0	1	7,5	7,5	0	7,5	100
20.011	Te soldavel, pvc, 90 graus, 40 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un	1	1	0	1	9,62	9,62	0	9,62	100
20.012	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	un	8	8	0	8	19,74	157,92	0	157,92	100
20.013	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	1	1	0	1	289,75	289,75	0	289,75	100
20.014	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	46,29	46,29	0	46,29	15,37	711,48	0	711,48	100
20.015	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 100mm	m	41,18	41,18	0	41,18	52,05	2.143,42	0	2.143,42	100
20.016	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	7	7	0	7	27,86	195,02	0	195,02	100
20.017	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022	un	6	6	0	6	97,25	583,5	0	583,5	100
20.018	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	9	9	0	9	29,24	263,16	0	263,16	100
20.019	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1	1	0	1	122,25	122,25	0	122,25	100
20.020	Junção simples pvc rígido sóldável para esgoto secundário ø 150x100mm Rev. 01 - 10/2022	un	2	2	0	2	107,75	215,5	0	215,5	100
20.021	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	2	2	0	2	51,92	103,84	0	103,84	100
20.022	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1	1	0	1	38,71	38,71	0	38,71	100
20.023	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	61,5	61,5	0	61,5	184,16	11.325,84	0	11.325,84	100
20.024	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	20,67	20,67	0	20,67	59,28	1.225,32	0	1.225,32	100
20.025	Coleta e carga manuais de entulho	m3	1,32	1,32	0	1,32	18,4	24,29	0	24,29	100
20.026	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	39,6	39,6	0	39,6	2,64	104,54	0	104,54	100
20.027	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	19,01	19,01	0	19,01	1,04	19,77	0	19,77	100
20.028	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	1,32	1,32	0	1,32	27,5	36,3	0	36,3	100
20.029	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	m	90,03	90,03	0	90,03	72,01	6.483,06	0	6.483,06	100
20.030	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 200mm	m	17,4	17,4	0	17,4	81,74	1.422,28	0	1.422,28	100
20.031	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 75mm Rev.01 - 10/2022	un	3	3	0	3	72,48	217,44	0	217,44	100
20.032	Bucha Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto, d=150x100mm	un	3	3	0	3	69,23	207,69	0	207,69	100
20.033	Fixação de tubos horizontais de pvc, dn 100mm , fixada diretamente na laje.	un	16	16	0	16	30,46	487,36	0	487,36	100
20.034	Abaraçdeira para fixação de tubo de quedas - dn 150mm	un	9	9	0	9	40,71	366,39	0	366,39	100
20.035	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	96,7	96,7	0	96,7	46	4.448,20	0	4.448,20	100
21	IMPERMEABILIZAÇÃO					25.388,05	0	25.388,05	100
21.001	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. af_06/2018	m2	465,7	465,7	0	465,7	24,41	11.367,74	0	11.367,74	100
21.002	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018	m2	97,37	97,37	0	97,37	122,5	11.927,83	0	11.927,83	100
21.003	Manta Geotex 70g/m² para separação, proteção, reforço e drenagem em estruturas, fornecimento e aplicação	m2	97,37	97,37	0	97,37	21,49	2.092,48	0	2.092,48	100
22	SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO					20.684,95	1.727,13	22.412,08	100
22.001	EXTINTORES					5.226,08	0	5.226,08	100
22.001.001	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	8	8	0	8	202,01	1.616,08	0	1.616,08	100
22.001.002	Fornecimento e Instalação de Hidrante Subterrâneo com caixa, completo, DN 75mm no passeio	un	1	1	0	1	3.610,00	3.610,00	0	3.610,00	100
22.002	LUMINÁRIAS E SINALIZAÇÕES					666,6	1.727,13	2.393,73	100
22.002.001	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	un	33	33	0	33	20,2	666,6	0	666,6	100
22.002.002	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	9	0	9	9	15,32	0	137,88	137,88	100
22.002.003	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	33	0	33	33	44,01	0	1.452,33	1.452,33	100
22.002.004	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2	un	6	0	6	6	22,82	0	136,92	136,92	100
22.003	SISTEMA DE ALARME					14.792,27	0	14.792,27	100
22.003.001	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	6	6	0	6	148,75	892,5	0	892,5	100
22.003.002	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	un	6	6	0	6	249,98	1.499,88	0	1.499,88	100
22.003.003	Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar	un	1	1	0	1	1.901,92	1.901,92	0	1.901,92	100
22.003.004	Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação	un	2	2	0	2	874,93	1.749,86	0	1.749,86	100
22.003.005	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2	m	343,27	343,27	0	343,27	19,87	6.820,77	0	6.820,77	100
22.003.006	Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4"), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016	m	180,27	180,27	0	180,27	9,42	1.698,14	0	1.698,14	100
22.003.007	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	23	23	0	23	6,99	160,77	0	160,77	100
22.003.008	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 3/4" x 1/2"	un	3	3	0	3	22,81	68,43	0	68,43	100
23	PAISAGISMO					0	22.486,41	22.486,41	96,43
23.001	Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio	un	8	0	8	8	143,95	0	1.151,60	1.151,60	100
23.002	Planta - Dracena Vermelha h=1,00m, Fornecimento e plantio	un	71	0	71	71	46,68	0	3.314,28	3.314,28	100
23.003	Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio	un	3	0	3	3	89,79	0	269,37	269,37	100
23.004	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	160,31	0	160,31	160,31	23,75	0	3.807,36	3.807,36	100
23.005	Planta - Dracena (dracena fragans), fornecimento e plantio	un	155	0	155	155	89,96	0	13.943,80	13.943,80	100
23.006	Casca de pinus, fornecimento e colocação	kg	111,72	0	0	0	7,45	0	0	0	0
24	ACESSIBILIDADE					0	7.361,30	7.361,30	100
24.001	Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim 90 x 25 mm	un	16	0	16	16	24,16	0	386,56	386,56	100
24.002	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	un	2	0	2	2	187,49	0	374,98	374,98	100
24.003	Sinalização para deficientes - placa em braille - em aluminio fundido, dim: 23 x 15 cm	un	55	0	55	55	105,4	0	5.797,00	5.797,00	100
24.004	Piso podotátil de alerta ou direcional, de borracha, assentado sobre argamassa. af_05/2020	m	4,5	0	4,5	4,5	178,39	0	802,76	802,76	100
25	DIVERSOS					17.616,06	4.966,94	22.583,00	99,56
25.001	Limpeza geral	m2	963,53	481,765	481,765	963,53	2,57	1.238,14	1.238,13	2.476,27	100
25.002	Placa de regulamentação R-19 - circular, (velocodade máxima permitiada), padrão dnit, em chapa deaço nº 18, tratada, revestida com película totalmente refletiva, incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	un	2	0	2	2	187,49	0	374,98	374,98	100
25.003	Banco de concreto sem encosto largura = 45cm	un	1	0	0	0	99,99	0	0	0	0
25.004	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos	un	1	0	1	1	3.353,83	0	3.353,83	3.353,83	100
25.005	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	un	1	1	0	1	3.048,51	3.048,51	0	3.048,51	100
25.006	Mastro em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	un	1	1	0	1	2.901,60	2.901,60	0	2.901,60	100
25.007	Andaime tubular metálico simples - peça x dia	PçDia	18.000,00	18.000,00	0	18.000,00	0,43	7.740,00	0	7.740,00	100
25.008	Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples	Pç	120	120	0	120	4,22	506,4	0	506,4	100
25.009	Tubo aço galvanizado c/costura 4" (100mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,75mm, 10,55kg/m, NBR-5580	m	10	10	0	10	200,7	2.007,00	0	2.007,00	100
25.010	Concreto simples usinado fck=20mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m³	0,33	0,33	0	0,33	528,52	174,41	0	174,41	100
26	MURO					170.893,32	0	170.893,32	100
26.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m³	31,21	31,21	0	31,21	96,45	3.010,20	0	3.010,20	100
26.002	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017	m²	49,91	49,91	0	49,91	32,41	1.617,58	0	1.617,58	100
26.003	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	m²	86,81	86,81	0	86,81	77,71	6.746,01	0	6.746,01	100
26.004	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m²	29,6	29,6	0	29,6	76,75	2.271,80	0	2.271,80	100
26.005	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	15,71	15,71	0	15,71	538,78	8.464,23	0	8.464,23	100
26.006	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	162,63	162,63	0	162,63	12,5	2.032,88	0	2.032,88	100
26.007	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	313,83	313,83	0	313,83	13,38	4.199,05	0	4.199,05	100
26.008	Alvenaria bloco concreto estrutural 9x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,09 m, com argamassa ac-II, junta 1,0cm - Rev. 06	m²	116,95	116,95	0	116,95	86,24	10.085,77	0	10.085,77	100
26.009	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01	m	89,73	89,73	0	89,73	33,2	2.979,04	0	2.979,04	100
26.010	Instalação de vidro laminado, e = 12 mm (4+4+4), encaixado em perfil u. af_01/2021_ps	m²	62,51	62,51	0	62,51	2.066,73	129.191,29	0	129.191,29	100
26.011	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m³	18,76	18,76	0	18,76	15,75	295,47	0	295,47	100
27	ABRIGO GERADOR					21.734,56	0	21.734,56	100
27.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	0,96	0,96	0	0,96	80,41	77,19	0	77,19	100
27.002	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017	m²	0,48	0,48	0	0,48	32,41	15,56	0	15,56	100
27.003	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	m²	2,98	2,98	0	2,98	77,71	231,58	0	231,58	100
27.004	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m²	18,46	18,46	0	18,46	76,75	1.416,81	0	1.416,81	100
27.005	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	2,69	2,69	0	2,69	538,78	1.449,32	0	1.449,32	100
27.006	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	169,76	169,76	0	169,76	12,5	2.122,00	0	2.122,00	100
27.007	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	76,35	76,35	0	76,35	13,38	1.021,56	0	1.021,56	100
27.008	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	5,65	5,65	0	5,65	42,08	237,75	0	237,75	100
27.009	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m²	28,06	28,06	0	28,06	18,49	518,83	0	518,83	100
27.010	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m²	28,06	28,06	0	28,06	27,82	780,63	0	780,63	100
27.011	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	m2	28,06	28,06	0	28,06	2,75	77,17	0	77,17	100
27.012	Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos. af_03/2024	m²	28,06	28,06	0	28,06	24,9	698,69	0	698,69	100
27.013	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m2	28,06	28,06	0	28,06	13,21	370,67	0	370,67	100
27.014	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m²	8,4	8,4	0	8,4	45,08	378,67	0	378,67	100
27.015	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m²	32,14	32,14	0	32,14	286,98	9.223,54	0	9.223,54	100
27.016	Telhamento com telha de fibrocimento estrutural, dim: 4,10x1,06m, esp=8 mm, Etermax, Maxiplac ou similar - Rev 01	m²	8,4	8,4	0	8,4	113,6	954,24	0	954,24	100
27.017	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	m	14,05	14,05	0	14,05	52,88	742,96	0	742,96	100
27.018	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	8,25	8,25	0	8,25	41,42	341,72	0	341,72	100
27.019	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	3,65	3,65	0	3,65	182,97	667,84	0	667,84	100
27.020	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 100mm	m	3,5	3,5	0	3,5	51,04	178,64	0	178,64	100
27.021	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1	1	0	1	27,15	27,15	0	27,15	100
27.022	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2	m²	7,59	7,59	0	7,59	8,33	63,22	0	63,22	100
27.023	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m²	7,59	7,59	0	7,59	18,29	138,82	0	138,82	100
3.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: CBMSE ITABAIANA SERGIPE					336.681,69	0	336.681,69	100,00%
1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					336.681,69	0	336.681,69	100
1.001	ELEVADOR					178.969,63	0	178.969,63	100
1.001.001	Elevador, 03 paradas, 8 passageiros, OTIS ou equivalente técnico, fornecimento e instalação	un	1	1	0	1	178.969,63	178.969,63	0	178.969,63	100
1.002	GERADOR					157.712,06	0	157.712,06	100
1.002.001	GERADOR 100KVA, 220/380V - INCLUSIVE FRETE	un	1	1	0	1	157.712,06	157.712,06	0	157.712,06	100